## Лист1
Статус: Утвержден 04.04.2023 (версия 3)
ГП Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области
Отчет от 05.04.2023 10:15:42 (Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области)
Таблица №2
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий государственной
программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области»
за 2022 год
Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств/кураторы налоговых расходов | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) за отчетный год |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание)
|  | Источники | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области"
Цель 1 государственной программы: Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и муниципальных районах Новосибирской области, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
1.2. Задача 2 государственной программы: Совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами (сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов), образующимися в Новосибирской области
2.4. Обеспечение наличия актуальной территориальной схемы обращения с отходами | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 2 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.3. Задача 3 государственной программы: Создание условий для легитимного размещения твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области
3.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование, строительство и реконструкцию полигонов ТКО в городских и сельских поселениях Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 16 940,20 | 0,00 | 0,00 | Электронные аукционы на проведение работ по завершению реконструкции полигона объявлялись трижды муниципальным заказчиком - администрацией Северного района Новосибирской области. Аукционы не состоялись по причине отсутствия участников
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 16 770,80 | 0,00 | 0,00
|  | местные бюджеты | 169,40 | 0,00 | 0,00
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
3.3. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование и создание инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 48 957,70 | 43 710,20 | 89,29 | 1) строительство площадок временного накопления ТКО (далее - ПВН) в Доволенском и Чулымском районах - сложилась экономия по итогам проведения конкурсных процедур; 2) проектирование ПВН в Купинском и Сузунском районах - средства планировалось направить на проведение государственной экспертизы проектной документации; по причине длительных сроков устранения замечаний муниципальные заказчики не направили проектную документацию на экспертизу; 3) проектирование ПВН в Ордынском районе - проектной организацией не разработана проектная документация на строительство площадки временного накопления ТКО в сроки, установленные муниципальным контрактом
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 48 251,20 | 43 092,90 | 89,31
|  | местные бюджеты | 706,50 | 617,30 | 87,37
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
3.5. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 19 730,10 | 19 778,70 | 100,25 | За счет экономии, сложившейся по итогам проведения конкурентных процедур, муниципальными образованиями Новосибирской области приобретено большее количество контейнеров, в том числе за счет средств местного бюджета
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | 18 716,30 | 18 704,10 | 99,94
|  | областной бюджет | 779,90 | 779,30 | 99,92
|  | местные бюджеты | 233,90 | 295,30 | 126,25
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 3 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 85 628,00 | 63 488,90 | 74,15 | x
|  | федеральный бюджет | 18 716,30 | 18 704,10 | 99,94
|  | областной бюджет | 65 801,90 | 43 872,20 | 66,68
|  | местные бюджеты | 1 109,80 | 912,60 | 82,24
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.6. Задача 6 государственной программы: Ликвидация несанкционированных свалок отходов
6.2. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на ликвидацию несанкционированных свалок отходов, образовавшихся до 01.01.2019 (за исключением объектов, ликвидируемых в рамках регионального проекта "Чистые города") | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 55 695,20 | 43 747,80 | 78,55 | Работы по ликвидации свалки в Искитимском районе фактически выполнены – свалка ликвидирована, но не приняты, в связи с отступлениями от условий муниципального контракта, что подтверждается актом осмотра места проведения работ МПР НСО от 13.12.2022, письмом администрации Искитимского района от 22.12.2022. Бюджетные средства на оплату работ не направлялись.
| МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 54 671,30 | 43 041,00 | 78,73
|  | местные бюджеты | 1 023,90 | 706,80 | 69,03
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 6 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 55 695,20 | 43 747,80 | 78,55 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 54 671,30 | 43 041,00 | 78,73
|  | местные бюджеты | 1 023,90 | 706,80 | 69,04
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на достижение цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 142 823,20 | 108 736,70 | 76.13 | x
|  | федеральный бюджет | 18 716,30 | 18 704,10 | 99.93
|  | областной бюджет | 121 973,20 | 88 413,20 | 72,49
|  | местные бюджеты | 2 133,70 | 1 619,40 | 75,90
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого по государственной программе |  | Всего, в том числе: | 142 823,20 | 108 736,70 | 76.13 | x
|  | федеральный бюджет | 18 716,30 | 18 704,10 | 99.93
|  | областной бюджет | 121 973,20 | 88 413,20 | 72,49
|  | местные бюджеты | 2 133,70 | 1 619,40 | 75,90
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -