## Лист1
Статус: Утвержден 03.04.2023 (версия 1)
ГП Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области
Отчет от 03.04.2023 18:44:11 (Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области)
Таблица №2
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий государственной
программы Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области»
за 2022 год
Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств/кураторы налоговых расходов | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) за отчетный год |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание)
|  | Источники | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области"
Цель 1 государственной программы: снижение энергоемкости валового регионального продукта Новосибирской области (далее - ВРП Новосибирской области); переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.
1.1. Задача 1 государственной программы: Повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях.
1.1. Заключение энергосервисных контрактов с государственными и муниципальными учреждениями | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| Государственные и муниципальные учреждения Новосибирской области | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 1 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | - | - | - | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.2. Задача 2 государственной программы: Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе.
2.1. Информирование населения о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 2 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | - | - | - | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.3. Задача 3 государственной программы: Повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры.
3.2. Мероприятия по переводу индивидуального и малоэтажного жилищного фонда с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 18 625,60 | 18 284,20 | 98,17 | Экономия бюджетных средств образовалась с проведением конкурсных процедур.
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 18 232,30 | 17 894,90 | 98,15
|  | местные бюджеты | 393,30 | 389,30 | 98,98
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
3.3. Строительство и реконструкция котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 439 069,40 | 359 961,60 | 81,99 | Экономия бюджетных средств образовалась с проведением конкурсных процедур, с переносом работ на 2023 год
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 425 150,00 | 347 448,60 | 81,72
|  | местные бюджеты | 13 919,40 | 12 513,00 | 89,90
|  | внебюджетные источники | 0,00 | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 3 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 457 695,00 | 378 245,80 | 82,65 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 443 382,30 | 365 343,50 | 82,40
|  | местные бюджеты | 14 312,70 | 12 902,30 | 90,15
|  | внебюджетные источники | 0,00 | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.4. Задача 4 государственной программы: Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в экономике Новосибирской области
4.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
4.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 345 153,40 | 406 861,70 | 117,88 | организации регулируемой сферы деятельности выполнили свои мероприятия энергосбережения на большую сумму
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | 345 153,40 | 406 861,70 | 117,88
|  | налоговые расходы | - | - | -
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортной сфере | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 103 200,00 | 523 000,00 | 506,79 | затраты на поизводство комплектов энергоэффективного оборудования трамваев и троллейбусов уточнены ООО "НПФ "АРС-ТЕРМ"
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00
|  | внебюджетные источники | 3 200,00 | 423 000,00 | 13 218,75
|  | налоговые расходы | - | - | -
4.4. Содействие предприятиям, осуществляющим инвестиционную деятельность совместно с муниципальными образованиями Новосибирской области, в реализации инвестиционных проектов по использованию возобновляемых источников энергии на основе биоресурсов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
4.5. Пропаганда государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 0,00 | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 0,00 | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 4 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 448 353,40 | 929 861,70 | 207,40 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 0,00 | - | -
|  | местные бюджеты | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00
|  | внебюджетные источники | 348 353,40 | 829 861,70 | 238,23
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на достижение цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 906 048,40 | 1 308 107,50 | 144,38 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 443 382,30 | 365 343,50 | 82,40
|  | местные бюджеты | 114 312,70 | 112 902,30 | 98,77
|  | внебюджетные источники | 348 353,40 | 829 861,70 | 238,23
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого по государственной программе |  | Всего, в том числе: | 906 048,40 | 1 308 107,50 | 144,38 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 443 382,30 | 365 343,50 | 82,40
|  | местные бюджеты | 114 312,70 | 112 902,30 | 98,77
|  | внебюджетные источники | 348 353,40 | 829 861,70 | 238,23
|  | налоговые расходы | - | - | -