## 3
Приложение 2
к приказу МЖКХиЭ НСО
от 28.06.2023 № 80-нпа
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа филиала "Сибирский" Акционерного общества "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" в Новосибирской области на 2022-2026 годы
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибисркой области от 02.07.2021 № 116
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем финансирования на 01.01.2021 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2021 года |  | План на 01.01.2021 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 года |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 48.6766 | 33.632 | 0 | 48.6766 | 4.8677 | 19.4706 | 24.3383 | 0 | 33.632 | 3.3632 | 13.4528 | 16.816 | 0 | 11.3201 | 48.6766 | 11.3201 | 48.6766 | 7.8214 | 33.632 | 0 | 0 | 9.1059 | 0.68945 | 9.4218 | 6.8605 | 10.2148 | 8.6566 | 10.9526 | 8.697 | 11.0682 | 8.7285 | 50.7633 | 33.632 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 36.5073 | 27.4876 | 0 | 36.5073 | 3.6507 | 14.6029 | 18.2536 | 0 | 27.4876 | 2.7488 | 10.995 | 13.7438 | 0 | 8.4901 | 36.5073 | 8.4901 | 36.5073 | 6.3925 | 27.4876 | 0 | 0 | 5.6185 | 0.51077 | 8.3932 | 4.0451 | 7.5232 | 8.6566 | 7.8022 | 5.5466 | 9.257 | 8.7285 | 38.594 | 27.4876 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 12.1693 | 6.1445 | 0 | 12.1693 | 1.2169 | 4.8677 | 6.0846 | 0 | 6.1445 | 0.61445 | 2.4578 | 3.0722 | 0 | 2.8301 | 12.1693 | 2.8301 | 12.1693 | 1.4289 | 6.1445 | 0 | 0 | 3.4874 | 0.17868 | 1.0287 | 2.8154 | 2.6916 | 0 | 3.1504 | 3.1504 | 1.8112 | 0 | 12.1693 | 6.1445 | нд
1 | Новосибирская область | Г | нд | нд | нд | нд | 48.6766 | 33.632 | 0 | 48.6766 | 4.8677 | 19.4706 | 24.3383 | 0 | 33.632 | 3.3632 | 13.4528 | 16.816 | 0 | 11.3201 | 48.6766 | 11.3201 | 48.6766 | 7.8214 | 33.632 | 0 | 0 | 9.1059 | 0.68945 | 9.4218 | 6.8605 | 10.2148 | 8.6566 | 10.9526 | 8.697 | 11.0682 | 8.7285 | 50.7633 | 33.632 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 36.5073 | 27.4876 | 0 | 36.5073 | 3.6507 | 14.6029 | 18.2536 | 0 | 27.4876 | 2.7488 | 10.995 | 13.7438 | 0 | 8.4901 | 36.5073 | 8.4901 | 36.5073 | 6.3925 | 27.4876 | 0 | 0 | 5.6185 | 0.51077 | 8.3932 | 4.0451 | 7.5232 | 8.6566 | 7.8022 | 5.5466 | 9.257 | 8.7285 | 38.594 | 27.4876 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6255 | 3.1759 | 0 | 2.6255 | 0.26255 | 1.0502 | 1.3127 | 0 | 3.1759 | 0.31759 | 1.2704 | 1.588 | 0 | 0.61058 | 2.6255 | 0.61058 | 2.6255 | 0.73858 | 3.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0321 | 1.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6801 | 2.1438 | 4.7122 | 3.1759 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6255 | 3.1759 | 0 | 2.6255 | 0.26255 | 1.0502 | 1.3127 | 0 | 3.1759 | 0.31759 | 1.2704 | 1.588 | 0 | 0.61058 | 2.6255 | 0.61058 | 2.6255 | 0.73858 | 3.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0321 | 1.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6801 | 2.1438 | 4.7122 | 3.1759 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1104/54, киоск 160 кВА на киоск 160 кВА | L_ОЭК_50_93 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.0892 | 1.0892 | 0 | 1.0892 | 0.10892 | 0.43567 | 0.54459 | 0 | 1.0892 | 0.10892 | 0.43567 | 0.54459 | 0 | 0.2533 | 1.0892 | 0.2533 | 1.0892 | 0.2533 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0892 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1111/54, киоск 63 кВА на киоск 63 кВА | L_ОЭК_50_94 | П | 2026 | 2026 | нд | 0.67046 | 0 | 0 | 0.67046 | 0.067046 | 0.26819 | 0.33523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15592 | 0.67046 | 0.15592 | 0.67046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67046 | 0 | 0.67046 | 0 | проект исключается из ИПР по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-386ба, киоск 250 кВА на киоск 250 кВА | L_ОЭК_50_95 | П | 2026 | 2026 | нд | 0.86585 | 0 | 0 | 0.86585 | 0.086585 | 0.34634 | 0.43293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20136 | 0.86585 | 0.20136 | 0.86585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86585 | 0 | 0.86585 | 0 | проект исключается из ИПР по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП и трансформатора 160 кВА 10/0,4 кВ в ТП-1М-188 в СНТ "Зодчий" | I_ОЭК_50_51 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.55117 | 0.55117 |  | 0.55117 | 0.055117 | 0.22047 | 0.27559 | 0 | 0.55117 | 0.055117 | 0.22047 | 0.27559 | 0 | 0.12818 | 0.55117 | 0.12818 | 0.55117 | 0.12818 | 0.55117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55117 | 0.55117 | 0.55117 | 0.55117 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП и трансформатора 100 кВА 10/0,4 кВ в ТП-10С в СНТ "Листвянка" | I_ОЭК_50_52 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.50345 | 0.50345 |  | 0.50345 | 0.050345 | 0.20138 | 0.25173 | 0 | 0.50345 | 0.050345 | 0.20138 | 0.25173 | 0 | 0.11708 | 0.50345 | 0.11708 | 0.50345 | 0.11708 | 0.50345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50345 | 0.50345 | 0.50345 | 0.50345 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-492а трансформаторной мощностью 0,1 МВА в СНТ "Дорстроевец" | I_ОЭК_50_53 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.51286 | 0.51286 |  | 0.51286 | 0.051286 | 0.20514 | 0.25643 | 0 | 0.51286 | 0.051286 | 0.20514 | 0.25643 | 0 | 0.11927 | 0.51286 | 0.11927 | 0.51286 | 0.11927 | 0.51286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51286 | 0.51286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51286 | 0.51286 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1Н-371 трансформаторной мощностью 0,16 МВА в НСТ "Утренняя звезда" | I_ОЭК_50_54 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.51924 | 0.51924 |  | 0.51924 | 0.051924 | 0.2077 | 0.25962 | 0 | 0.51924 | 0.051924 | 0.2077 | 0.25962 | 0 | 0.12075 | 0.51924 | 0.12075 | 0.51924 | 0.12075 | 0.51924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51924 | 0.51924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51924 | 0.51924 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.8818 | 24.3117 | 0 | 33.8818 | 3.3882 | 13.5527 | 16.9409 | 0 | 24.3117 | 2.4312 | 9.7247 | 12.1558 | 0 | 7.8795 | 33.8818 | 7.8795 | 33.8818 | 5.6539 | 24.3117 | 0 | 0 | 5.6185 | 0.51077 | 7.3611 | 3.013 | 7.5232 | 8.6566 | 7.8022 | 5.5466 | 5.5768 | 6.5847 | 33.8818 | 24.3117 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.8818 | 24.3117 | 0 | 33.8818 | 3.3882 | 13.5527 | 16.9409 | 0 | 24.3117 | 2.4312 | 9.7247 | 12.1558 | 0 | 7.8795 | 33.8818 | 7.8795 | 33.8818 | 5.6539 | 24.3117 | 0 | 0 | 5.6185 | 0.51077 | 7.3611 | 3.013 | 7.5232 | 8.6566 | 7.8022 | 5.5466 | 5.5768 | 6.5847 | 33.8818 | 24.3117 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.126, ф.2 ТПС "Восточная" до ТП-1807/54 НСТ "Кирпичник" протяженностью по трассе 0,15 км | L_ОЭК_50_63 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.75962 | 0.75962 | 0 | 0.75962 | 0.075962 | 0.30385 | 0.37981 | 0 | 0.75962 | 0.075962 | 0.30385 | 0.37981 | 0 | 0.17665 | 0.75962 | 0.17665 | 0.75962 | 0.17665 | 0.75962 | 0 | 0 | 0.75962 | 0.069056 | 0 | 0 | 0 | 0.69056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75962 | 0.75962 | Изменение сроков реализации в связи с первоочередным выполнением приоритетных объектов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.8/19, ф.2 РП "Сокур" до ТП-4М-188 протяжённостью по трассе 0,35 км | L_ОЭК_50_64 | С | 2022 | 2022 | 2023 | 0.9627 | 0.9627 | 0 | 0.9627 | 0.09627 | 0.38508 | 0.48135 | 0 | 0.9627 | 0.09627 | 0.38508 | 0.48135 | 0 | 0.22388 | 0.9627 | 0.22388 | 0.9627 | 0.22388 | 0.9627 | 0 | 0 | 0.9627 | 0.087518 | 0 | 0.87518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9627 | 0.9627 | Корректировка сумм и сроков финансирования и освоения согласно фактическим данным и первоочередным выполнением более приоритетных объектов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС "Порос" протяженностью по трассе 7,04 км. | L_ОЭК_50_65 | П | 2022 | 2022 | 2024 | 3.8962 | 3.8962 | 0 | 3.8962 | 0.38962 | 1.5585 | 1.9481 | 0 | 3.8962 | 0.38962 | 1.5585 | 1.9481 | 0 | 0.90609 | 3.8962 | 0.90609 | 3.8962 | 0.90609 | 3.8962 | 0 | 0 | 3.8962 | 0.3542 | 0 | 0 | 0 | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8962 | 3.8962 | Корректировка сумм и сроков финансирования и освоения согласно фактическим данным и первоочередным выполнением более приоритетных объектов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.56 Ф-3 РП "Лесная поляна" до ТП-1К-127 протяженностью по трассе 2,95 км. | L_ОЭК_50_70 | П | 2026 | 2023 | нд | 4.7331 | 0 | 0 | 4.7331 | 0.47331 | 1.8932 | 2.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1007 | 4.7331 | 1.1007 | 4.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7331 | 0 | проект исключается из ИПР по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10кВ от оп.165, ф.7-10 кВ Сады ТПС "Чик" 110/35/10 кВ до ТП-1109/54 протяженностью по трассе 1,2 км. | L_ОЭК_50_71 | П | 2026 | 2024 | 2026 | 2.6822 | 2.6822 | 0 | 2.6822 | 0.26822 | 1.0729 | 1.3411 | 0 | 2.6822 | 0.26822 | 1.0729 | 1.3411 | 0 | 0.62377 | 2.6822 | 0.62377 | 2.6822 | 0.62377 | 2.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6822 | 2.6822 | 2.6822 | Изменение сроков реализации в связи с первоочередным выполнением приоритетных объектов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.18, ф.1 яч.8 РП "Барышево" до ТП-1Н-362 протяженностью по трассе 0,63 км. | L_ОЭК_50_72 | П | 2024 | 2023 | 2024 | 0.78048 | 0.78048 | 0 | 0.78048 | 0.078048 | 0.31219 | 0.39024 | 0 | 0.78048 | 0.078048 | 0.31219 | 0.39024 | 0 | 0.18151 | 0.78048 | 0.18151 | 0.78048 | 0.18151 | 0.78048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78048 | 0 | 0 | 0.78048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78048 | 0.78048 | Корректировка сумм и сроков финансирования и освоения согласно фактическим данным и первоочередным выполнением более приоритетных объектов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп. №1/26 ЛЭП-10 кВ НСТ Дорожник по ф.7-10кВ Сады ТПС «Чик» 110/35/10 кВ протяженностью по трассе 0,777 км. | L_ОЭК_50_73 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.1438 | 1.1438 | 0 | 1.1438 | 0.11438 | 0.4575 | 0.57188 | 0 | 1.1438 | 0.11438 | 0.4575 | 0.57188 | 0 | 0.26599 | 1.1438 | 0.26599 | 1.1438 | 0.26599 | 1.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1438 | 1.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1438 | 1.1438 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп. №5/16 ЛЭП-10 кВ НСТ "Дорожник" по ф.7-10кВ Сады ТПС «Чик» 110/35/10 кВ протяженностью по трассе 0,222 км. | L_ОЭК_50_74 | П | 2024 | 2023 | 2024 | 0.70375 | 0.70375 | 0 | 0.70375 | 0.070375 | 0.2815 | 0.35187 | 0 | 0.70375 | 0.070375 | 0.2815 | 0.35187 | 0 | 0.16366 | 0.70375 | 0.16366 | 0.70375 | 0.16366 | 0.70375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70375 | 0 | 0 | 0.70375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70375 | 0.70375 | Корректировка сумм и сроков финансирования и освоения согласно фактическим данным и первоочередным выполнением более приоритетных объектов
1.2.2.1 | Реконструкция от оп.260 ЛЭП-10 кВ ф.2 ПС "Колывань" до оп.4/2 протяженностью по трассе 2,05 км. | L_ОЭК_50_75 | П | 2026 | 2024 | нд | 2.0294 | 0 | 0 | 2.0294 | 0.20294 | 0.81178 | 1.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47196 | 2.0294 | 0.47196 | 2.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0294 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с первоочередным выполнением приоритетных объектов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп. №1/25 ЛЭП-10 кВ НСТ Дорожник по ф.7-10кВ Сады ТПС «Чик» 110/35/10 кВ до ТП-1110/54 протяженностью по трассе 0,82 км. | L_ОЭК_50_78 | П | 2023 | 2024 | 2023 | 0.99405 | 0.99405 | 0 | 0.99405 | 0.099405 | 0.39762 | 0.49703 | 0 | 0.99405 | 0.099405 | 0.39762 | 0.49703 | 0 | 0.23118 | 0.99405 | 0.23118 | 0.99405 | 0.23118 | 0.99405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99405 | 0.99405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99405 | 0.99405 | Изменение срока реализации проекта по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп. №2/15 ЛЭП-10 кВ СНТ Спартак по ф.7-10кВ Сады ТПС «Чик» 110/35/10 кВ до ТП-1113/54 протяженностью 0,96 км. | L_ОЭК_50_79 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.2468 | 1.2468 | 0 | 1.2468 | 0.12468 | 0.49872 | 0.6234 | 0 | 1.2468 | 0.12468 | 0.49872 | 0.6234 | 0 | 0.28996 | 1.2468 | 0.28996 | 1.2468 | 0.28996 | 1.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2468 | 1.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2468 | 1.2468 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп. №3/13 ЛЭП-10 кВ НСТ Дорожник по ф.7-10кВ Сады ТПС «Чик» 110/35/10 кВ протяженностью 0,42 км. | L_ОЭК_50_80 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.57073 | 0.57073 | 0 | 0.57073 | 0.057073 | 0.22829 | 0.28536 | 0 | 0.57073 | 0.057073 | 0.22829 | 0.28536 | 0 | 0.13273 | 0.57073 | 0.13273 | 0.57073 | 0.13273 | 0.57073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57073 | 0.57073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57073 | 0.57073 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.12Э ф.1 яч.8 РП "барышево" до ТП-1Н-366 СНТ "Новая заря" протяжённостью 0,19 км | L_ОЭК_50_81 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.6017 | 0.6017 | 0 | 0.6017 | 0.06017 | 0.24068 | 0.30085 | 0 | 0.6017 | 0.06017 | 0.24068 | 0.30085 | 0 | 0.13993 | 0.6017 | 0.13993 | 0.6017 | 0.13993 | 0.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6017 | 0.6017 | 0 | 0 | 0.6017 | 0.6017 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.№32/5 ЛЭП-10 кВ от яч.№11 ф.3 1-СШ-10 кВ ТПС "Сады" (ЭЧЭ-311) до ТП-1907/54 СНТ "Весна" протяжённостью 0,01 км | L_ОЭК_50_84 | П | 2024 | 2025 | 2024 | 0.48757 | 0.48757 | 0 | 0.48757 | 0.048757 | 0.19503 | 0.24379 | 0 | 0.48757 | 0.048757 | 0.19503 | 0.24379 | 0 | 0.11339 | 0.48757 | 0.11339 | 0.48757 | 0.11339 | 0.48757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48757 | 0.48757 | 0 | 0 | 0 | 0.48757 | 0.48757 | Изменение срока реализации проекта по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.№139 ф.7 РП "Сарапулка" до ТП-1М-188 СНТ "Зодчий" протяжённостью 0,037 км | L_ОЭК_50_85 | П | 2024 | 2025 | 2024 | 0.6347 | 0.6347 | 0 | 0.6347 | 0.06347 | 0.25388 | 0.31735 | 0 | 0.6347 | 0.06347 | 0.25388 | 0.31735 | 0 | 0.1476 | 0.6347 | 0.1476 | 0.6347 | 0.1476 | 0.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6347 | 0.6347 | 0 | 0 | 0 | 0.6347 | 0.6347 | Изменение срока реализации проекта по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.156, ф.7 РП "Сарапулка" до ТП-3М-57 протяженностью 0,025 км. | L_ОЭК_50_86 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.78258 | 0.78258 | 0 | 0.78258 | 0.078258 | 0.31303 | 0.39129 | 0 | 0.78258 | 0.078258 | 0.31303 | 0.39129 | 0 | 0.18199 | 0.78258 | 0.18199 | 0.78258 | 0.18199 | 0.78258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78258 | 0.78258 | 0 | 0 | 0.78258 | 0.78258 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.225, ф.37 ПС "Кудряшовская" РП "Воздуходувок" до ТП-1002/54 протяженностью 0,6 км. | L_ОЭК_50_87 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.63534 | 0.63534 | 0 | 0.63534 | 0.063534 | 0.25414 | 0.31767 | 0 | 0.63534 | 0.063534 | 0.25414 | 0.31767 | 0 | 0.14775 | 0.63534 | 0.14775 | 0.63534 | 0.14775 | 0.63534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63534 | 0.63534 | 0 | 0 | 0.63534 | 0.63534 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп. №364 ЛЭП-10 кВ Ф-2 ПС Колывань 110/10 кВ до ТП-1105/54 протяженностью 0,01 км. | L_ОЭК_50_88 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.48757 | 0.48757 | 0 | 0.48757 | 0.048757 | 0.19503 | 0.24379 | 0 | 0.48757 | 0.048757 | 0.19503 | 0.24379 | 0 | 0.11339 | 0.48757 | 0.11339 | 0.48757 | 0.11339 | 0.48757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48757 | 0.48757 | 0 | 0 | 0.48757 | 0.48757 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10кВ Ф.2 ПС 110/10кВ «Колывань» от оп.358 до ТП-1115/54 протяженностью 0,44 км. | L_ОЭК_50_89 | П | 2026 | 2026 | нд | 2.2213 | 0 | 0 | 2.2213 | 0.22213 | 0.88853 | 1.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51659 | 2.2213 | 0.51659 | 2.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2213 | 0 | 2.2213 | 0 | проект исключается из ИПР по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ от оп.20в ф.5, ТП-119ба до ТП-8ба протяженностью 1,04 км. | L_ОЭК_50_90 | П | 2025 | 2025 | 2026 | 4.1727 | 4.1727 | 0 | 4.1727 | 0.41727 | 1.6691 | 2.0864 | 0 | 4.1727 | 0.41727 | 1.6691 | 2.0864 | 0 | 0.9704 | 4.1727 | 0.9704 | 4.1727 | 0.9704 | 4.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1727 | 3.0394 | 0 | 1.1333 | 4.1727 | 4.1727 | Изменение срока реализации проекта по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №236 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Верх-Тулинская до ТП-2Н-190 протяженностью 0,64 км. | L_ОЭК_50_96 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.93519 | 0.93519 | 0 | 0.93519 | 0.093519 | 0.37408 | 0.4676 | 0 | 0.93519 | 0.093519 | 0.37408 | 0.4676 | 0 | 0.21749 | 0.93519 | 0.21749 | 0.93519 | 0.21749 | 0.93519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93519 | 0.93519 | 0.93519 | 0.93519 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.239, ф.37 ПС "Кудряшовская" РП "Воздуходувок" до ТП-1010 протяженностью 0,3 км. | L_ОЭК_50_97 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.51427 | 0.51427 | 0 | 0.51427 | 0.051427 | 0.20571 | 0.25714 | 0 | 0.51427 | 0.051427 | 0.20571 | 0.25714 | 0 | 0.1196 | 0.51427 | 0.1196 | 0.51427 | 0.1196 | 0.51427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51427 | 0.51427 | 0.51427 | 0.51427 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. 351 ЛЭП-10 кВ ф.2 ПС "Колывань" до ТП-1103/54 протяженностью 0,4 км. | L_ОЭК_50_98 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.77486 | 0.77486 | 0 | 0.77486 | 0.077486 | 0.30994 | 0.38743 | 0 | 0.77486 | 0.077486 | 0.30994 | 0.38743 | 0 | 0.1802 | 0.77486 | 0.1802 | 0.77486 | 0.1802 | 0.77486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77486 | 0.77486 | 0.77486 | 0.77486 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп. 3/17 ВЛ-10кВ СНТ Березка по ф.7-10кВ Сады ТПС «Чик» 110/35/10 кВ до ТП-1111/54 протяженностью 0,26 км. | L_ОЭК_50_99 | П | 2026 | 2026 | нд | 0.58629 | 0 | 0 | 0.58629 | 0.058629 | 0.23452 | 0.29315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13635 | 0.58629 | 0.13635 | 0.58629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58629 | 0 | 0.58629 | 0 | проект исключается из ИПР по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп. №105/10/30 ВЛ-10кВ ф.№1111 РП-11 Бердск до ТП-387ба протяженностью 1,6 км. | L_ОЭК_50_100 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.54489 | 0.54489 | 0 | 0.54489 | 0.054489 | 0.21796 | 0.27244 | 0 | 0.54489 | 0.054489 | 0.21796 | 0.27244 | 0 | 0.12672 | 0.54489 | 0.12672 | 0.54489 | 0.12672 | 0.54489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54489 | 0.54489 | 0.54489 | 0.54489 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.1693 | 6.1445 | 0 | 12.1693 | 1.2169 | 4.8677 | 6.0846 | 0 | 6.1445 | 0.61445 | 2.4578 | 3.0722 | 0 | 2.8301 | 12.1693 | 2.8301 | 12.1693 | 1.4289 | 6.1445 | 0 | 0 | 3.4874 | 0.17868 | 1.0287 | 2.8154 | 2.6916 | 0 | 3.1504 | 3.1504 | 1.8112 | 0 | 12.1693 | 6.1445 | нд
1.6 | Установка реклоузера на оп. №1 ЛЭП-10кВ от оп.165, ф.7-10 кВ Сады ТПС "Чик" 110/35/10 кВ до ТП-1109/54 | L_ОЭК_50_66 | С | 2022 | 2022 | 2023 | 0.98271 | 0.98271 | 0 | 0.98271 | 0.098271 | 0.39309 | 0.49136 | 0 | 0.98271 | 0.098271 | 0.39309 | 0.49136 | 0 | 0.22854 | 0.98271 | 0.22854 | 0.98271 | 0.22854 | 0.98271 | 0 | 0 | 0.98271 | 0.089338 | 0 | 0.89338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98271 | 0.98271 | Корректировка сумм и сроков финансирования и освоения согласно фактическим данным и первоочередным выполнением более приоритетных объектов
1.6 | Установка реклоузера на оп. №1Н ВЛ-10 кВ от оп.18, ф.1 яч.8 РП "Барышево" до ТП-1Н-359 | L_ОЭК_50_67 | С | 2022 | 2022 | 2023 | 0.98271 | 0.98271 | 0 | 0.98271 | 0.098271 | 0.39309 | 0.49136 | 0 | 0.98271 | 0.098271 | 0.39309 | 0.49136 | 0 | 0.22854 | 0.98271 | 0.22854 | 0.98271 | 0.22854 | 0.98271 | 0 | 0 | 0.98271 | 0.089338 | 0 | 0.89338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98271 | 0.98271 | Корректировка сумм и сроков финансирования и освоения согласно фактическим данным и первоочередным выполнением более приоритетных объектов
1.6 | Установка реклоузера на оп. №1 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС "Порос" | L_ОЭК_50_76 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.0287 | 1.0287 | 0 | 1.0287 | 0.10287 | 0.41146 | 0.51433 | 0 | 1.0287 | 0.10287 | 0.41146 | 0.51433 | 0 | 0.23922 | 1.0287 | 0.23922 | 1.0287 | 0.23922 | 1.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0287 | 1.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0287 | 1.0287 | нд
1.6 | Установка реклоузера на оп. № ЛЭП-10 кВ от ф.2 ПС "Колывань" | L_ОЭК_50_91 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.0287 | 1.0287 | 0 | 1.0287 | 0.10287 | 0.41146 | 0.51433 | 0 | 1.0287 | 0.10287 | 0.41146 | 0.51433 | 0 | 0.23922 | 1.0287 | 0.23922 | 1.0287 | 0.23922 | 1.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0287 | 1.0287 | 0 | 0 | 1.0287 | 1.0287 | нд
1.6 | Замена КРУН на реклоузера на оп №1-2 ЛЭП-10кВ, ф.3 отпайка ВЛ-10кВ от оп. №59 до ТП-1905/54 | L_ОЭК_50_82 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.0609 | 1.0609 | 0 | 1.0609 | 0.10609 | 0.42434 | 0.53043 | 0 | 1.0609 | 0.10609 | 0.42434 | 0.53043 | 0 | 0.24671 | 1.0609 | 0.24671 | 1.0609 | 0.24671 | 1.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0609 | 1.0609 | 0 | 0 | 1.0609 | 1.0609 | нд
1.6 | Замена КРУН на реклоузера на оп. №2-3 ВЛ-10 кВ от оп.56 Ф-3 РП "Лесная поляна" до ТП-1К-127 | L_ОЭК_50_83 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.0609 | 1.0609 | 0 | 1.0609 | 0.10609 | 0.42434 | 0.53043 | 0 | 1.0609 | 0.10609 | 0.42434 | 0.53043 | 0 | 0.24671 | 1.0609 | 0.24671 | 1.0609 | 0.24671 | 1.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0609 | 1.0609 | 0 | 0 | 1.0609 | 1.0609 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для службы эксплуатации (оперативно-выездных бригад) | L_ОЭК_50_69 | П | 2025 | 2026 | нд | 6.0248 | 0 | 0 | 6.0248 | 0.60248 | 2.4099 | 3.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4011 | 6.0248 | 1.4011 | 6.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 2.6916 | 0 | 0 | 0 | 1.8112 | 0 | 6.0248 | 0 | проект исключается из ИПР по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.
1.6 | Приобретение спецтехники для службы эксплуатации (оперативно-выездных бригад) | L_ОЭК_50_77 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобритение передвижных электротехнических лаборатории (типа ЭЛТ или аналог) | L_ОЭК_50_92 | П | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобритение бурильно-крановой машины БКМ Камаз 43118 с КМУ Kanglim KS2056 с буром | L_ОЭК_50_101 | П | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проект исключается из ИПР по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.