## 2 (с НДС)
Приложение 1
к приказу МЖКХиЭ НСО
от 28.06.2023 № 80-нпа
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа филиала "Сибирский" Акционерного общества "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" в Новосибирской области на 2022-2026 годы
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибисркой области от 02.07.2021 № 116
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2023 года , млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2021 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Факт 2022 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2021 года | План на 01.01.2023 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1. | 16.2. | 16.3. | 16.4. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.8199 | 60.916 | нд | 10.8199 | 60.916 | 0 | 0 | 0.82734 | 60.916 | 60.916 | 60.916 | 60.916 | 60.916 | 60.916 | 60.916 | 60.916 | 60.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9271 | 0 | 0 | 10.9271 | 0 | 0.82734 | 0 | 0 | 0.82734 | 0 | 11.3062 | 0 | 0 | 11.3062 | 0 | 8.2326 | 0 | 0 | 8.2116 | 0.020996 | 12.2578 | 0 | 0 | 12.2578 | 0 | 10.3879 | 0 | 0 | 10.3879 | 0 | 13.1431 | 0 | 0 | 13.1431 | 0 | 10.4364 | 0 | 0 | 10.4364 | 0 | 13.2818 | 0 | 0 | 13.2818 | 0 | 10.4742 | 0 | 0 | 10.4742 | 0 | 60.916 | 0 | 0 | 60.916 | 0 | 40.3584 | 0 | 0 | 40.3374 | 0.020996 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 8.2261 | 46.3128 | нд | 8.2261 | 46.3128 | 0 | 0 | 0.61293 | 46.3128 | 46.3128 | 46.3128 | 46.3128 | 46.3128 | 46.3128 | 46.3128 | 46.3128 | 45.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7422 | 0 | 0 | 6.7422 | 0 | 0.61293 | 0 | 0 | 0.61293 | 0 | 10.0718 | 0 | 0 | 10.0718 | 0 | 4.8541 | 0 | 0 | 4.8331 | 0.020996 | 9.0279 | 0 | 0 | 9.0279 | 0 | 10.3879 | 0 | 0 | 10.3879 | 0 | 9.3626 | 0 | 0 | 9.3626 | 0 | 6.656 | 0 | 0 | 6.656 | 0 | 11.1083 | 0 | 0 | 11.1083 | 0 | 10.4742 | 0 | 0 | 10.4742 | 0 | 46.3128 | 0 | 0 | 46.3128 | 0 | 32.9851 | 0 | 0 | 32.9641 | 0.020996 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2.5938 | 14.6032 | нд | 2.5938 | 14.6032 | 0 | 0 | 0.21441 | 14.6032 | 14.6032 | 14.6032 | 14.6032 | 14.6032 | 14.6032 | 14.6032 | 14.6032 | 14.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1849 | 0 | 0 | 4.1849 | 0 | 0.21441 | 0 | 0 | 0.21441 | 0 | 1.2344 | 0 | 0 | 1.2344 | 0 | 3.3785 | 0 | 0 | 3.3785 | 0 | 3.2299 | 0 | 0 | 3.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7804 | 0 | 0 | 3.7804 | 0 | 3.7804 | 0 | 0 | 3.7804 | 0 | 2.1735 | 0 | 0 | 2.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6032 | 0 | 0 | 14.6032 | 0 | 7.3733 | 0 | 0 | 7.3733 | 0 | нд
1 | Новосибирская область | Г | нд | нд | нд | нд | 10.8199 | 60.916 | нд | 10.8199 | 60.916 | 0 | 0 | 0.82734 | 60.916 | 60.916 | 60.916 | 60.916 | 60.916 | 60.916 | 60.916 | 60.916 | 60.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9271 | 0 | 0 | 10.9271 | 0 | 0.82734 | 0 | 0 | 0.82734 | 0 | 11.3062 | 0 | 0 | 11.3062 | 0 | 8.2326 | 0 | 0 | 8.2116 | 0.020996 | 12.2578 | 0 | 0 | 12.2578 | 0 | 10.3879 | 0 | 0 | 10.3879 | 0 | 13.1431 | 0 | 0 | 13.1431 | 0 | 10.4364 | 0 | 0 | 10.4364 | 0 | 13.2818 | 0 | 0 | 13.2818 | 0 | 10.4742 | 0 | 0 | 10.4742 | 0 | 60.916 | 0 | 0 | 60.916 | 0 | 40.3584 | 0 | 0 | 40.3374 | 0.020996 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8.2261 | 46.3128 | нд | 8.2261 | 46.3128 | 0 | 0 | 0.61293 | 46.3128 | 46.3128 | 46.3128 | 46.3128 | 46.3128 | 46.3128 | 46.3128 | 46.3128 | 45.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7422 | 0 | 0 | 6.7422 | 0 | 0.61293 | 0 | 0 | 0.61293 | 0 | 10.0718 | 0 | 0 | 10.0718 | 0 | 4.8541 | 0 | 0 | 4.8331 | 0.020996 | 9.0279 | 0 | 0 | 9.0279 | 0 | 10.3879 | 0 | 0 | 10.3879 | 0 | 9.3626 | 0 | 0 | 9.3626 | 0 | 6.656 | 0 | 0 | 6.656 | 0 | 11.1083 | 0 | 0 | 11.1083 | 0 | 10.4742 | 0 | 0 | 10.4742 | 0 | 46.3128 | 0 | 0 | 46.3128 | 0 | 32.9851 | 0 | 0 | 32.9641 | 0.020996 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.0044 | 5.6547 | нд | 1.0044 | 5.6547 | 0 | 0 | 0 | 5.6547 | 5.6547 | 5.6547 | 5.6547 | 5.6547 | 5.6547 | 5.6547 | 5.6547 | 5.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2385 | 0 | 0 | 1.2385 | 0 | 1.2385 | 0 | 0 | 1.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4161 | 0 | 0 | 4.4161 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 5.6547 | 0 | 0 | 5.6547 | 0 | 3.8111 | 0 | 0 | 3.8111 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.0044 | 5.6547 | нд | 1.0044 | 5.6547 | 0 | 0 | 0 | 5.6547 | 5.6547 | 5.6547 | 5.6547 | 5.6547 | 5.6547 | 5.6547 | 5.6547 | 5.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2385 | 0 | 0 | 1.2385 | 0 | 1.2385 | 0 | 0 | 1.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4161 | 0 | 0 | 4.4161 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 5.6547 | 0 | 0 | 5.6547 | 0 | 3.8111 | 0 | 0 | 3.8111 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1104/54, киоск 160 кВА на киоск 160 кВА | L_ОЭК_50_93 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.23215 | 1.307 | 2021-01-01 | 0.23215 | 1.307 | 01.2021 | 0 | 0 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1111/54, киоск 63 кВА на киоск 63 кВА | L_ОЭК_50_94 | П | 2026 | 2026 | нд | 0.14291 | 0.80456 | 2021-01-01 | 0.14291 | 0.80456 | 01.2021 | 0 | 0 | 0.80456 | 0.80456 | 0.80456 | 0.80456 | 0.80456 | 0.80456 | 0.80456 | 0.80456 | 0.80456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80456 | 0 | 0 | 0.80456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80456 | 0 | 0 | 0.80456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проект исключается из ИПР по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-386ба, киоск 250 кВА на киоск 250 кВА | L_ОЭК_50_95 | П | 2026 | 2026 | нд | 0.18455 | 1.039 | 2021-01-01 | 0.18455 | 1.039 | 01.2021 | 0 | 0 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проект исключается из ИПР по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП и трансформатора 160 кВА 10/0,4 кВ в ТП-1М-188 в СНТ "Зодчий" | I_ОЭК_50_51 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.11748 | 0.66141 | 2021-01-02 | 0.11748 | 0.66141 | 01.2021 | 0 | 0 | 0.66141 | 0.66141 | 0.66141 | 0.66141 | 0.66141 | 0.66141 | 0.66141 | 0.66141 | 0.66141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66141 | 0 | 0 | 0.66141 | 0 | 0.66141 | 0 | 0 | 0.66141 | 0 | 0.66141 | 0 | 0 | 0.66141 | 0 | 0.66141 | 0 | 0 | 0.66141 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП и трансформатора 100 кВА 10/0,4 кВ в ТП-10С в СНТ "Листвянка" | I_ОЭК_50_52 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.10731 | 0.60414 | 2021-01-03 | 0.10731 | 0.60414 | 01.2021 | 0 | 0 | 0.60414 | 0.60414 | 0.60414 | 0.60414 | 0.60414 | 0.60414 | 0.60414 | 0.60414 | 0.60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60414 | 0 | 0 | 0.60414 | 0 | 0.60414 | 0 | 0 | 0.60414 | 0 | 0.60414 | 0 | 0 | 0.60414 | 0 | 0.60414 | 0 | 0 | 0.60414 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-492а трансформаторной мощностью 0,1 МВА в СНТ "Дорстроевец" | I_ОЭК_50_53 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.10931 | 0.61543 | 2021-01-04 | 0.10931 | 0.61543 | 01.2021 | 0 | 0 | 0.61543 | 0.61543 | 0.61543 | 0.61543 | 0.61543 | 0.61543 | 0.61543 | 0.61543 | 0.61543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61543 | 0 | 0 | 0.61543 | 0 | 0.61543 | 0 | 0 | 0.61543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61543 | 0 | 0 | 0.61543 | 0 | 0.61543 | 0 | 0 | 0.61543 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1Н-371 трансформаторной мощностью 0,16 МВА в НСТ "Утренняя звезда" | I_ОЭК_50_54 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.11067 | 0.62309 | 2021-01-05 | 0.11067 | 0.62309 | 01.2021 | 0 | 0 | 0.62309 | 0.62309 | 0.62309 | 0.62309 | 0.62309 | 0.62309 | 0.62309 | 0.62309 | 0.62309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62309 | 0 | 0 | 0.62309 | 0 | 0.62309 | 0 | 0 | 0.62309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62309 | 0 | 0 | 0.62309 | 0 | 0.62309 | 0 | 0 | 0.62309 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.2217 | 40.6581 | нд | 7.2217 | 40.6581 | 0 | 0 | 0.61293 | 40.6581 | 40.6581 | 40.6581 | 40.6581 | 40.6581 | 40.6581 | 40.6581 | 40.6581 | 40.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7422 | 0 | 0 | 6.7422 | 0 | 0.61293 | 0 | 0 | 0.61293 | 0 | 8.8333 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 3.6156 | 0 | 0 | 3.5946 | 0.020996 | 9.0279 | 0 | 0 | 9.0279 | 0 | 10.3879 | 0 | 0 | 10.3879 | 0 | 9.3626 | 0 | 0 | 9.3626 | 0 | 6.656 | 0 | 0 | 6.656 | 0 | 6.6922 | 0 | 0 | 6.6922 | 0 | 7.9016 | 0 | 0 | 7.9016 | 0 | 40.6581 | 0 | 0 | 40.6581 | 0 | 29.174 | 0 | 0 | 29.153 | 0.020996 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.2217 | 40.6581 | нд | 7.2217 | 40.6581 | 0 | 0 | 0.61293 | 40.6581 | 40.6581 | 40.6581 | 40.6581 | 40.6581 | 40.6581 | 40.6581 | 40.6581 | 40.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7422 | 0 | 0 | 6.7422 | 0 | 0.61293 | 0 | 0 | 0.61293 | 0 | 8.8333 | 0 | 0 | 8.8333 | 0 | 3.6156 | 0 | 0 | 3.5946 | 0.020996 | 9.0279 | 0 | 0 | 9.0279 | 0 | 10.3879 | 0 | 0 | 10.3879 | 0 | 9.3626 | 0 | 0 | 9.3626 | 0 | 6.656 | 0 | 0 | 6.656 | 0 | 6.6922 | 0 | 0 | 6.6922 | 0 | 7.9016 | 0 | 0 | 7.9016 | 0 | 40.6581 | 0 | 0 | 40.6581 | 0 | 29.174 | 0 | 0 | 29.153 | 0.020996 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.126, ф.2 ТПС "Восточная" до ТП-1807/54 НСТ "Кирпичник" протяженностью по трассе 0,15 км | L_ОЭК_50_63 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.16191 | 0.91154 | 2021-01-01 | 0.16191 | 0.91154 | 01.2021 | 0 | 0.082867 | 0.91154 | 0.91154 | 0.91154 | 0.91154 | 0.91154 | 0.91154 | 0.91154 | 0.82867 | 0.82867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91154 | 0 | 0 | 0.91154 | 0 | 0.082867 | 0 | 0 | 0.082867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82867 | 0 | 0 | 0.82867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91154 | 0 | 0 | 0.91154 | 0 | 0.91154 | 0 | 0 | 0.91154 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с первоочередным выполнением приоритетных объектов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.8/19, ф.2 РП "Сокур" до ТП-4М-188 протяжённостью по трассе 0,35 км | L_ОЭК_50_64 | С | 2022 | 2022 | 2023 | 0.20519 | 1.1552 | 2021-01-01 | 0.20519 | 1.1552 | 01.2021 | 0 | 0.10502 | 1.1552 | 1.1552 | 1.1552 | 1.1552 | 1.1552 | 1.1552 | 1.1552 | 1.0502 | 1.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1552 | 0 | 0 | 1.1552 | 0 | 0.10502 | 0 | 0 | 0.10502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0502 | 0 | 0 | 1.0292 | 0.020996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1552 | 0 | 0 | 1.1552 | 0 | 1.1552 | 0 | 0 | 1.1342 | 0.020996 | Корректировка сумм и сроков финансирования и освоения согласно фактическим данным и первоочередным выполнением более приоритетных объектов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС "Порос" протяженностью по трассе 7,04 км. | L_ОЭК_50_65 | С | 2022 | 2022 | 2024 | 0.83045 | 4.6754 | 2021-01-01 | 0.83045 | 4.6754 | 01.2021 | 0 | 0.42504 | 4.6754 | 4.6754 | 4.6754 | 4.6754 | 4.6754 | 4.6754 | 4.6754 | 4.2504 | 4.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6754 | 0 | 0 | 4.6754 | 0 | 0.42504 | 0 | 0 | 0.42504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2504 | 0 | 0 | 4.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6754 | 0 | 0 | 4.6754 | 0 | 4.6754 | 0 | 0 | 4.6754 | 0 | Корректировка сумм и сроков финансирования и освоения согласно фактическим данным и первоочередным выполнением более приоритетных объектов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.56 Ф-3 РП "Лесная поляна" до ТП-1К-127 протяженностью по трассе 2,95 км. | L_ОЭК_50_70 | П | 2026 | 2023 | нд | 1.0088 | 5.6797 | 2021-01-01 | 1.0088 | 5.6797 | 01.2021 | 0 | 0 | 5.6797 | 5.6797 | 5.6797 | 5.6797 | 5.6797 | 5.6797 | 5.6797 | 5.6797 | 5.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6797 | 0 | 0 | 5.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6797 | 0 | 0 | 5.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проект исключается из ИПР по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10кВ от оп.165, ф.7-10 кВ Сады ТПС "Чик" 110/35/10 кВ до ТП-1109/54 протяженностью по трассе 1,2 км. | L_ОЭК_50_71 | П | 2026 | 2024 | 2026 | 0.57169 | 3.2186 | 2021-01-01 | 0.57169 | 3.2186 | 01.2021 | 0 | 0 | 3.2186 | 3.2186 | 3.2186 | 3.2186 | 3.2186 | 3.2186 | 3.2186 | 3.2186 | 3.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2186 | 0 | 0 | 3.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2186 | 0 | 0 | 3.2186 | 0 | 3.2186 | 0 | 0 | 3.2186 | 0 | 3.2186 | 0 | 0 | 3.2186 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с первоочередным выполнением приоритетных объектов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.18, ф.1 яч.8 РП "Барышево" до ТП-1Н-362 протяженностью по трассе 0,63 км. | L_ОЭК_50_72 | П | 2024 | 2023 | 2024 | 0.16636 | 0.93658 | 2021-01-01 | 0.16636 | 0.93658 | 01.2021 | 0 | 0 | 0.93658 | 0.93658 | 0.93658 | 0.93658 | 0.93658 | 0.93658 | 0.93658 | 0.93658 | 0.93658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93658 | 0 | 0 | 0.93658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93658 | 0 | 0 | 0.93658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93658 | 0 | 0 | 0.93658 | 0 | 0.93658 | 0 | 0 | 0.93658 | 0 | Корректировка сумм и сроков финансирования и освоения согласно фактическим данным и первоочередным выполнением более приоритетных объектов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп. №1/26 ЛЭП-10 кВ НСТ Дорожник по ф.7-10кВ Сады ТПС «Чик» 110/35/10 кВ протяженностью по трассе 0,777 км. | L_ОЭК_50_73 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.24378 | 1.3725 | 2021-01-01 | 0.24378 | 1.3725 | 01.2021 | 0 | 0 | 1.3725 | 1.3725 | 1.3725 | 1.3725 | 1.3725 | 1.3725 | 1.3725 | 1.3725 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3725 | 0 | 0 | 1.3725 | 0 | 1.3725 | 0 | 0 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3725 | 0 | 0 | 1.3725 | 0 | 1.3725 | 0 | 0 | 1.3725 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп. №5/16 ЛЭП-10 кВ НСТ "Дорожник" по ф.7-10кВ Сады ТПС «Чик» 110/35/10 кВ протяженностью по трассе 0,222 км. | L_ОЭК_50_74 | П | 2024 | 2023 | 2024 | 0.15 | 0.8445 | 2021-01-01 | 0.15 | 0.8445 | 01.2021 | 0 | 0 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8445 | 0 | 0 | 0.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8445 | 0 | 0 | 0.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8445 | 0 | 0 | 0.8445 | 0 | 0.8445 | 0 | 0 | 0.8445 | 0 | Корректировка сумм и сроков финансирования и освоения согласно фактическим данным и первоочередным выполнением более приоритетных объектов
1.2.2.1 | Реконструкция от оп.260 ЛЭП-10 кВ ф.2 ПС "Колывань" до оп.4/2 протяженностью по трассе 2,05 км. | L_ОЭК_50_75 | П | 2026 | 2024 | нд | 0.43256 | 2.4353 | 2021-01-01 | 0.43256 | 2.4353 | 01.2021 | 0 | 0 | 2.4353 | 2.4353 | 2.4353 | 2.4353 | 2.4353 | 2.4353 | 2.4353 | 2.4353 | 2.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4353 | 0 | 0 | 2.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4353 | 0 | 0 | 2.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с первоочередным выполнением приоритетных объектов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп. №1/25 ЛЭП-10 кВ НСТ Дорожник по ф.7-10кВ Сады ТПС «Чик» 110/35/10 кВ до ТП-1110/54 протяженностью по трассе 0,82 км. | L_ОЭК_50_78 | П | 2023 | 2024 | 2023 | 0.21188 | 1.1929 | 2021-01-01 | 0.21188 | 1.1929 | 01.2021 | 0 | 0 | 1.1929 | 1.1929 | 1.1929 | 1.1929 | 1.1929 | 1.1929 | 1.1929 | 1.1929 | 1.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1929 | 0 | 0 | 1.1929 | 0 | 1.1929 | 0 | 0 | 1.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1929 | 0 | 0 | 1.1929 | 0 | 1.1929 | 0 | 0 | 1.1929 | 0 | Изменение срока реализации проекта по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп. №2/15 ЛЭП-10 кВ СНТ Спартак по ф.7-10кВ Сады ТПС «Чик» 110/35/10 кВ до ТП-1113/54 протяженностью 0,96 км. | L_ОЭК_50_79 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.26575 | 1.4962 | 2021-01-01 | 0.26575 | 1.4962 | 01.2021 | 0 | 0 | 1.4962 | 1.4962 | 1.4962 | 1.4962 | 1.4962 | 1.4962 | 1.4962 | 1.4962 | 1.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4962 | 0 | 0 | 1.4962 | 0 | 1.4962 | 0 | 0 | 1.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4962 | 0 | 0 | 1.4962 | 0 | 1.4962 | 0 | 0 | 1.4962 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп. №3/13 ЛЭП-10 кВ НСТ Дорожник по ф.7-10кВ Сады ТПС «Чик» 110/35/10 кВ протяженностью 0,42 км. | L_ОЭК_50_80 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.12165 | 0.68487 | 2021-01-01 | 0.12165 | 0.68487 | 01.2021 | 0 | 0 | 0.68487 | 0.68487 | 0.68487 | 0.68487 | 0.68487 | 0.68487 | 0.68487 | 0.68487 | 0.68487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68487 | 0 | 0 | 0.68487 | 0 | 0.68487 | 0 | 0 | 0.68487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68487 | 0 | 0 | 0.68487 | 0 | 0.68487 | 0 | 0 | 0.68487 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.12Э ф.1 яч.8 РП "барышево" до ТП-1Н-366 СНТ "Новая заря" протяжённостью 0,19 км | L_ОЭК_50_81 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.12825 | 0.72204 | 2021-01-01 | 0.12825 | 0.72204 | 01.2021 | 0 | 0 | 0.72204 | 0.72204 | 0.72204 | 0.72204 | 0.72204 | 0.72204 | 0.72204 | 0.72204 | 0.72205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72204 | 0 | 0 | 0.72204 | 0 | 0.72204 | 0 | 0 | 0.72204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72204 | 0 | 0 | 0.72204 | 0 | 0.72204 | 0 | 0 | 0.72204 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.№32/5 ЛЭП-10 кВ от яч.№11 ф.3 1-СШ-10 кВ ТПС "Сады" (ЭЧЭ-311) до ТП-1907/54 СНТ "Весна" протяжённостью 0,01 км | L_ОЭК_50_84 | П | 2024 | 2025 | 2024 | 0.10392 | 0.58509 | 2021-01-01 | 0.10392 | 0.58509 | 01.2021 | 0 | 0 | 0.58509 | 0.58509 | 0.58509 | 0.58509 | 0.58509 | 0.58509 | 0.58509 | 0.58509 | 0.58508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58509 | 0 | 0 | 0.58509 | 0 | 0.58509 | 0 | 0 | 0.58509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58509 | 0 | 0 | 0.58509 | 0 | 0.58509 | 0 | 0 | 0.58509 | 0 | Изменение срока реализации проекта по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.№139 ф.7 РП "Сарапулка" до ТП-1М-188 СНТ "Зодчий" протяжённостью 0,037 км | L_ОЭК_50_85 | П | 2024 | 2025 | 2024 | 0.13528 | 0.76164 | 2021-01-01 | 0.13528 | 0.76164 | 01.2021 | 0 | 0 | 0.76164 | 0.76164 | 0.76164 | 0.76164 | 0.76164 | 0.76164 | 0.76164 | 0.76164 | 0.76164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76164 | 0 | 0 | 0.76164 | 0 | 0.76164 | 0 | 0 | 0.76164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76164 | 0 | 0 | 0.76164 | 0 | 0.76164 | 0 | 0 | 0.76164 | 0 | Изменение срока реализации проекта по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.156, ф.7 РП "Сарапулка" до ТП-3М-57 протяженностью 0,025 км. | L_ОЭК_50_86 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.1668 | 0.93909 | 2021-01-01 | 0.1668 | 0.93909 | 01.2021 | 0 | 0 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93909 | 0 | 0 | 0.93909 | 0 | 0.93909 | 0 | 0 | 0.93909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93909 | 0 | 0 | 0.93909 | 0 | 0.93909 | 0 | 0 | 0.93909 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.225, ф.37 ПС "Кудряшовская" РП "Воздуходувок" до ТП-1002/54 протяженностью 0,6 км. | L_ОЭК_50_87 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.13542 | 0.76241 | 2021-01-01 | 0.13542 | 0.76241 | 01.2021 | 0 | 0 | 0.76241 | 0.76241 | 0.76241 | 0.76241 | 0.76241 | 0.76241 | 0.76241 | 0.76241 | 0.76241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76241 | 0 | 0 | 0.76241 | 0 | 0.76241 | 0 | 0 | 0.76241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76241 | 0 | 0 | 0.76241 | 0 | 0.76241 | 0 | 0 | 0.76241 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп. №364 ЛЭП-10 кВ Ф-2 ПС Колывань 110/10 кВ до ТП-1105/54 протяженностью 0,01 км. | L_ОЭК_50_88 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.10392 | 0.58509 | 2021-01-01 | 0.10392 | 0.58509 | 01.2021 | 0 | 0 | 0.58509 | 0.58509 | 0.58509 | 0.58509 | 0.58509 | 0.58509 | 0.58509 | 0.58509 | 0.58508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58509 | 0 | 0 | 0.58509 | 0 | 0.58509 | 0 | 0 | 0.58509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58509 | 0 | 0 | 0.58509 | 0 | 0.58509 | 0 | 0 | 0.58509 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10кВ Ф.2 ПС 110/10кВ «Колывань» от оп.358 до ТП-1115/54 протяженностью 0,44 км. | L_ОЭК_50_89 | П | 2026 | 2026 | нд | 0.47346 | 2.6656 | 2021-01-01 | 0.47346 | 2.6656 | 01.2021 | 0 | 0 | 2.6656 | 2.6656 | 2.6656 | 2.6656 | 2.6656 | 2.6656 | 2.6656 | 2.6656 | 2.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6656 | 0 | 0 | 2.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6656 | 0 | 0 | 2.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проект исключается из ИПР по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ от оп.20в ф.5, ТП-119ба до ТП-8ба протяженностью 1,04 км. | L_ОЭК_50_90 | П | 2025 | 2025 | 2026 | 0.88939 | 5.0073 | 2021-01-01 | 0.88939 | 5.0073 | 01.2021 | 0 | 0 | 5.0073 | 5.0073 | 5.0073 | 5.0073 | 5.0073 | 5.0073 | 5.0073 | 5.0073 | 5.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0073 | 0 | 0 | 5.0073 | 0 | 3.6473 | 0 | 0 | 3.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 5.0073 | 0 | 0 | 5.0073 | 0 | 5.0073 | 0 | 0 | 5.0073 | 0 | Изменение срока реализации проекта по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №236 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Верх-Тулинская до ТП-2Н-190 протяженностью 0,64 км. | L_ОЭК_50_96 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.19933 | 1.1222 | 2021-01-01 | 0.19933 | 1.1222 | 01.2021 | 0 | 0 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | 0 | 0 | 1.1222 | 0 | 1.1222 | 0 | 0 | 1.1222 | 0 | 1.1222 | 0 | 0 | 1.1222 | 0 | 1.1222 | 0 | 0 | 1.1222 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.239, ф.37 ПС "Кудряшовская" РП "Воздуходувок" до ТП-1010 протяженностью 0,3 км. | L_ОЭК_50_97 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.10961 | 0.61713 | 2021-01-01 | 0.10961 | 0.61713 | 01.2021 | 0 | 0 | 0.61713 | 0.61713 | 0.61713 | 0.61713 | 0.61713 | 0.61713 | 0.61713 | 0.61713 | 0.61713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61713 | 0 | 0 | 0.61713 | 0 | 0.61713 | 0 | 0 | 0.61713 | 0 | 0.61713 | 0 | 0 | 0.61713 | 0 | 0.61713 | 0 | 0 | 0.61713 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. 351 ЛЭП-10 кВ ф.2 ПС "Колывань" до ТП-1103/54 протяженностью 0,4 км. | L_ОЭК_50_98 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.16516 | 0.92983 | 2021-01-01 | 0.16516 | 0.92983 | 01.2021 | 0 | 0 | 0.92983 | 0.92983 | 0.92983 | 0.92983 | 0.92983 | 0.92983 | 0.92983 | 0.92983 | 0.92983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92983 | 0 | 0 | 0.92983 | 0 | 0.92983 | 0 | 0 | 0.92983 | 0 | 0.92983 | 0 | 0 | 0.92983 | 0 | 0.92983 | 0 | 0 | 0.92983 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп. 3/17 ВЛ-10кВ СНТ Березка по ф.7-10кВ Сады ТПС «Чик» 110/35/10 кВ до ТП-1111/54 протяженностью 0,26 км. | L_ОЭК_50_99 | П | 2026 | 2026 | нд | 0.12496 | 0.70355 | 2021-01-01 | 0.12496 | 0.70355 | 01.2021 | 0 | 0 | 0.70355 | 0.70355 | 0.70355 | 0.70355 | 0.70355 | 0.70355 | 0.70355 | 0.70355 | 0.70355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70355 | 0 | 0 | 0.70355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70355 | 0 | 0 | 0.70355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проект исключается из ИПР по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп. №105/10/30 ВЛ-10кВ ф.№1111 РП-11 Бердск до ТП-387ба протяженностью 1,6 км. | L_ОЭК_50_100 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.11614 | 0.65387 | 2021-01-01 | 0.11614 | 0.65387 | 01.2021 | 0 | 0 | 0.65387 | 0.65387 | 0.65387 | 0.65387 | 0.65387 | 0.65387 | 0.65387 | 0.65387 | 0.65387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65387 | 0 | 0 | 0.65387 | 0 | 0.65387 | 0 | 0 | 0.65387 | 0 | 0.65387 | 0 | 0 | 0.65387 | 0 | 0.65387 | 0 | 0 | 0.65387 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.5938 | 14.6032 | нд | 2.5938 | 14.6032 | нд | 0 | 0.21441 | 14.6032 | 14.6032 | 14.6032 | 14.6032 | 14.6032 | 14.6032 | 14.6032 | 14.3887 | 14.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1849 | 0 | 0 | 4.1849 | 0 | 0.21441 | 0 | 0 | 0.21441 | 0 | 1.2344 | 0 | 0 | 1.2344 | 0 | 3.3785 | 0 | 0 | 3.3785 | 0 | 3.2299 | 0 | 0 | 3.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7804 | 0 | 0 | 3.7804 | 0 | 3.7804 | 0 | 0 | 3.7804 | 0 | 2.1735 | 0 | 0 | 2.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6032 | 0 | 0 | 14.6032 | 0 | 7.3733 | 0 | 0 | 7.3733 | 0 | нд
1.6 | Установка реклоузера на оп. №1 ЛЭП-10кВ от оп.165, ф.7-10 кВ Сады ТПС "Чик" 110/35/10 кВ до ТП-1109/54 | L_ОЭК_50_66 | С | 2022 | 2022 | 2023 | 0.20946 | 1.1793 | 2021-01-01 | 0.20946 | 1.1793 | 01.2021 | 0 | 0.10721 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1793 | 1.0721 | 1.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1793 | 0 | 0 | 1.1793 | 0 | 0.10721 | 0 | 0 | 0.10721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0721 | 0 | 0 | 1.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1793 | 0 | 0 | 1.1793 | 0 | 1.1793 | 0 | 0 | 1.1793 | 0 | Корректировка сумм и сроков финансирования и освоения согласно фактическим данным и первоочередным выполнением более приоритетных объектов
1.6 | Установка реклоузера на оп. №1Н ВЛ-10 кВ от оп.18, ф.1 яч.8 РП "Барышево" до ТП-1Н-359 | L_ОЭК_50_67 | С | 2022 | 2022 | 2023 | 0.20946 | 1.1793 | 2021-01-01 | 0.20946 | 1.1793 | 01.2021 | 0 | 0.10721 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1793 | 1.0721 | 1.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1793 | 0 | 0 | 1.1793 | 0 | 0.10721 | 0 | 0 | 0.10721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0721 | 0 | 0 | 1.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1793 | 0 | 0 | 1.1793 | 0 | 1.1793 | 0 | 0 | 1.1793 | 0 | Корректировка сумм и сроков финансирования и освоения согласно фактическим данным и первоочередным выполнением более приоритетных объектов
1.6 | Установка реклоузера на оп. №1 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС "Порос" | L_ОЭК_50_76 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.21925 | 1.2344 | 2021-01-01 | 0.21925 | 1.2344 | 01.2021 | 0 | 0 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2344 | 0 | 0 | 1.2344 | 0 | 1.2344 | 0 | 0 | 1.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2344 | 0 | 0 | 1.2344 | 0 | 1.2344 | 0 | 0 | 1.2344 | 0 | нд
1.6 | Установка реклоузера на оп. № ЛЭП-10 кВ от ф.2 ПС "Колывань" | L_ОЭК_50_91 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.21925 | 1.2344 | 2021-01-01 | 0.21925 | 1.2344 | 01.2021 | 0 | 0 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2344 | 0 | 0 | 1.2344 | 0 | 1.2344 | 0 | 0 | 1.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2344 | 0 | 0 | 1.2344 | 0 | 1.2344 | 0 | 0 | 1.2344 | 0 | нд
1.6 | Замена КРУН на реклоузера на оп №1-2 ЛЭП-10кВ, ф.3 отпайка ВЛ-10кВ от оп. №59 до ТП-1905/54 | L_ОЭК_50_82 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.22611 | 1.273 | 2021-01-01 | 0.22611 | 1.273 | 01.2021 | 0 | 0 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | нд
1.6 | Замена КРУН на реклоузера на оп. №2-3 ВЛ-10 кВ от оп.56 Ф-3 РП "Лесная поляна" до ТП-1К-127 | L_ОЭК_50_83 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.22611 | 1.273 | 2021-01-01 | 0.22611 | 1.273 | 01.2021 | 0 | 0 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для службы эксплуатации (оперативно-выездных бригад) | L_ОЭК_50_69 | Н | 2025 | 2026 | нд | 1.2842 | 7.2298 | 2021-01-01 | 1.2842 | 7.2298 | 01.2021 | 0 | 0 | 7.2298 | 7.2298 | 7.2298 | 7.2298 | 7.2298 | 7.2298 | 7.2298 | 7.2298 | 7.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8264 | 0 | 0 | 1.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2299 | 0 | 0 | 3.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1735 | 0 | 0 | 2.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2298 | 0 | 0 | 7.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проект исключается из ИПР по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.
1.6 | Приобретение спецтехники для службы эксплуатации (оперативно-выездных бригад) | L_ОЭК_50_77 | Н | 2024 | 2024 | нд | 0 | 0 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобритение передвижных электротехнических лаборатории (типа ЭЛТ или аналог) | L_ОЭК_50_92 | Н | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобритение бурильно-крановой машины БКМ Камаз 43118 с КМУ Kanglim KS2056 с буром | L_ОЭК_50_101 | Н | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проект исключается из ИПР по причине корректировки объема финансирования, исходя из величины средств, учтенной в тарифной заявке на 2023 год и прогнозируемых данных.