## 3
Приложение № 2 к приказу МЖКХиЭ НСО от «04» декабря 2023 г. № 206-НПА
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" на 2020-2024 годы
Год раскрытия информации: 2023 год
Приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 05 июля 2022 г. № 109 «Об утверждении корректировки инвестиционной программы Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» на 2022-2024 годы
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта |  | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Краткое обоснование корректировки плана
[11 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке плана |  |  |  |  | План на 01.01.2023 года |  | Предложение по корректировке плана на 01.01.2023 года |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке плана)
|  |  |  | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
1 | Новосибирская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 263.0434 | 1110.5121 | 46.2219 | 127.0754 | 877.5551 | 59.6597 | 2215.5596 | 63.6836 | 555.6833 | 1506.494 | 89.6988 | 0 | 852.8184 | 0 | 1952.5163 | 249.0467 | 421.227 | 293.0776 | 329.9008 | 542.1242 | 751.1279 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 217.3833 | 631.1304 | 26.237 | 79.0289 | 490.2545 | 35.6101 | 717.8336 | 26.237 | 73.4012 | 607.1115 | 11.084 | 0 | 413.7471 | 0 | 500.4504 | 93.5 | 402.282 | 0 | 56.0298 | 93.5 | 458.3118 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 217.3833 | 631.1304 | 26.237 | 79.0289 | 490.2545 | 35.6101 | 717.8336 | 26.237 | 73.4012 | 607.1115 | 11.084 | 0 | 413.7471 | 0 | 500.4504 | 93.5 | 402.282 | 0 | 56.0298 | 93.5 | 458.3118 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 217.3833 | 631.1304 | 26.237 | 79.0289 | 490.2545 | 35.6101 | 717.8336 | 26.237 | 73.4012 | 607.1115 | 11.084 | 0 | 413.7471 | 0 | 500.4504 | 93.5 | 402.282 | 0 | 56.0298 | 93.5 | 458.3118 | нд
1.1.2.1.1 | ЛЭП-10 кВ в ячейке № 3 (фидер Ф-4-10 кВ) и в ячейке № 5 (фидер Ф-6-10 кВ) РУ-10 кВ от ТП Чик, Новосибирской ЭЧ. Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, АО "РЭС" | M_ЗСИБНТЭ-НО13 | П | 2020 | 2020 | 2023 | 2024 | нд | нд | 72.2149 | 319.2443 | 10.472 | 40.0213 | 247.5599 | 21.1911 | 315.3847 | 10.472 | 15.9895 | 283.2892 | 5.634 | нд | 247.0295 | нд | 243.1698 | 46 | 187.14 | 0 | 56.0298 | 46 | 243.1698 | нд
1.1.2.1.2 | ВЛ-10 кВ от ф. Ф-1-10 кВ РУ-10 кВ ПС Чаны, Барабинской ЭЧ. Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Новосибирская область, Чановский район, р.п. Чаны. АО «Региональные электрические сети»» | M_ЗСИБНТЭ-НО14 | П | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 145.1684 | 311.886 | 15.765 | 39.0075 | 242.6946 | 14.419 | 402.4489 | 15.765 | 57.4117 | 323.8223 | 5.45 | нд | 166.7177 | нд | 257.2805 | 47.5 | 215.142 | 0 | 0 | 47.5 | 215.142 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45.6601 | 479.3817 | 19.9849 | 48.0465 | 387.3006 | 24.0496 | 1497.726 | 37.4466 | 482.2821 | 899.3825 | 78.6148 | 0 | 439.0712 | 0 | 1452.0659 | 155.5467 | 18.945 | 293.0776 | 273.871 | 448.6242 | 292.816 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.0839 | 465.1682 | 17.1439 | 40.7247 | 384.0098 | 23.2898 | 1466.3638 | 34.4999 | 468.6647 | 885.6046 | 77.5945 | 0 | 439.0712 | 0 | 1435.2799 | 155.5467 | 5 | 293.0776 | 273.871 | 448.6242 | 278.871 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.0839 | 465.1682 | 17.1439 | 40.7247 | 384.0098 | 23.2898 | 1466.3638 | 34.4999 | 468.6647 | 885.6046 | 77.5945 | 0 | 439.0712 | 0 | 1435.2799 | 155.5467 | 5 | 293.0776 | 273.871 | 448.6242 | 278.871 | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ЦРП-10/0,4 кВ ст. Татарская | J_ЗСИБНТЭ-НО8 | П | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 9.553 | 108.5 | 0.6 | 15 | 92.9 | 0 | 117.453 | 9.553 | 15 | 92.9 | 0 | нд | 98.947 | нд | 107.9 | 108.5 | 5 | 0 | 102.9 | 108.5 | 107.9 | нд
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Сокур | J_ЗСИБНТЭ-НО27 | П | 2018 | 2018 | 2024 | 2025 | нд | нд | 10.8309 | 303.9085 | 10.8309 | 21.8172 | 253.3859 | 17.8745 | 303.9085 | 10.8309 | 21.8172 | 253.3859 | 17.8745 | нд | 293.0776 | нд | 293.0776 | 0 | 0 | 293.0776 | 0.5 | 293.0776 | 0.5 | нд
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ЗРУ-10кВ ЭЧЭ 247 ст. Чебула | N_ЗСИБНТЭ-НО1 | П | нд | 2020 | нд | 2025 | нд | нд | 4.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.2426 | 8.403 | 427.9401 | 501.5948 | 54.3047 | нд | 0 | нд | 987.2556 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | нд
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение тяговой подстанции Карачи (ПС 110 кВ Карачи) Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению. Организация УРОВ | J_ЗСИБНТЭ-НО29 | П | 2019 | 2019 | 2023 | 2025 | нд | нд | 5.713 | 52.7597 | 5.713 | 3.9075 | 37.7238 | 5.4154 | 52.7597 | 5.713 | 3.9075 | 37.7238 | 5.4154 | нд | 47.0467 | нд | 47.0467 | 47.0467 | 0 | 0 | 0.471 | 47.0467 | 0.471 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5762 | 14.2135 | 2.841 | 7.3218 | 3.2909 | 0.7598 | 31.3622 | 2.9467 | 13.6174 | 13.7779 | 1.0202 | 0 | 0 | 0 | 16.786 | 0 | 13.945 | 0 | 0 | 0 | 13.945 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5762 | 14.2135 | 2.841 | 7.3218 | 3.2909 | 0.7598 | 31.3622 | 2.9467 | 13.6174 | 13.7779 | 1.0202 | 0 | 0 | 0 | 16.786 | 0 | 13.945 | 0 | 0 | 0 | 13.945 | нд
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение воздушной линии 0,4кВ от ТП-1, ТП-2, КТП-4, КТПНС-5, ТП-7 ст. Купино | J_ЗСИБНТЭ-НО2 | П | 2019 | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 6.5332 | 8.0534 | 1.2936 | 4.9656 | 1.4011 | 0.39301 | 17.021 | 1.3993 | 9.4931 | 5.5832 | 0.54548 | нд | 0 | нд | 10.4878 | 0 | 9.1942 | 0 | 0 | 0 | 9.1942 | нд
1.2.2.2.2 | Техническое перевооружение воздушной линии 0,4 кВ от ТП-25 ст. Иня-Восточная и на ст. Болотная | J_ЗСИБНТЭ-НО3 | П | 2019 | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 8.043 | 6.1602 | 1.5474 | 2.3562 | 1.8898 | 0.3668 | 14.3412 | 1.5474 | 4.1243 | 8.1947 | 0.47477 | нд | 0 | нд | 6.2982 | 0 | 4.7508 | 0 | 0 | 0 | 4.7508 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд