## Лист1
Статус: Утвержден 02.04.2024 (версия 4)
ГП Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области
Отчет от 03.04.2024 08:09:03 (Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области)
Таблица №1
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении целевых индикаторов государственной
программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области"
за 2023 год
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
Отчетный период реализации государственной программы
|  |  | План | Факт | Отклонение факта от плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области"
Цель 1 государственной программы - Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и муниципальных районах Новосибирской области, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
Цель государственной программы № 1: Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и муниципальных районах Новосибирской области, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | 2. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (ежегодно) | проц | 0.4 | 5.7 | 1325 | Отчетные данные операторов по обработке ТКО
| 3. Введенные в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом) | млн т | 0 | 0 | -
| 6. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (ежегодно) | проц | 99.6 | 94.2 | 105.73 | Отчетные данные операторов по захоронению ТКО
Задача государственной программы № 1: Внедрение глубокой обработки твердых коммунальных отходов, образующихся в Новосибирской области | 9. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом) | % | 3.1 | 12.6 | 306.452 | Отчетные данные операторов по утилизации ТКО
Задача государственной программы № 2: Совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами (сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов), образующимися в Новосибирской области | 10. Доля организаций в сфере обращения с отходами, деятельность которых в единой системе регулируется региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (нарастающим итогом) | % | 100 | 100 | 0
| 11. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области (ежегодно) | % | 90 | 97.5 | 8.333 | Отчетные данные регионального оператора по обращению с ТКО на территории Новосибирской области
| П1. Наличие регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | ед | 1 | 1 | 0
| П2. Наличие актуализированной территориальной схемы обращения с отходами | ед | 1 | 1 | 0
| 12. Доля разработанных электронных моделей территориальной схемы обращения с отходами | проц | 100 | 100 | 0
Задача государственной программы № 3: Создание условий для легитимного размещения твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области | 14. Доля муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, обеспеченных полигонами твердых коммунальных отходов, отвечающими установленным требованиям, от общего количества муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (нарастающим итогом) | % | 78.6 | 78.6 | 0
| 15. Доля твердых коммунальных отходов, захораниваемых на полигонах твердых коммунальных отходов, отвечающих установленным требованиям, от количества твердых коммунальных отходов, образующихся у населения муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (ежегодно) | % | 90 | 90 | 0
| 16. Количество полигонов твердых коммунальных отходов, отвечающих установленным требованиям (нарастающим итогом) | шт | 14 | 14 | 0
| 17. Количество площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, созданных на территории Новосибирской области (ежегодно) | шт | 3 | 0 | -100 | В отношении создания площадок в Здвинском и Сузунском районах не подано ни одной заявки на участие в конкурсных процедурах. Строительство площадки в Ордынском районе не осуществлялось 2023 году, в связи с завершением проектирования в конце года. В 2023 году завершен 1-й этап создания площадки в Купинском районе, завершение 2-го этапа - в 2024 году
| П3. Количество строящихся (реконструируемых) полигонов ТКО, отвечающих установленным требованиям | шт | 2 | 1 | -50 | В 2023 году завершено строительство полигона в Северном районе, ввод в эксплуатацию - в 2024 году. Строительство полигона в Болотнинском районе перенесено на 2024-2025 годы
| П4. Количество проектируемых полигонов ТКО, отвечающих установленным требованиям | шт | 2 | 0 | -100 | Муниципальный контракт на корректировку проектной документации строительства полигона в Кыштовском районе расторгнут по инициативе подрядной организации. В отношении корректировки проектной документации строительства полигона в Баганском районе не подано ни одной заявки на участие в конкурсных процедурах.
| П5. Количество запроектированных площадок временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области | шт | 3 | 3 | 0 | Разработана проектная документация на строительство площадок в Мошковском, Ордынском, Чановском районах.
Задача государственной программы № 6: Ликвидация несанкционированных свалок отходов | 24. Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов от заявленного количества свалок, образовавшихся до 01.01.2019 (за исключением объектов, ликвидируемых в рамках регионального проекта "Чистые города") | % | 100 | 100 | 0 | Ликвидировано 11 несанкционированных свалок из запланированных 11 - в Барабинском (3 шт.), Карасукском (1 шт.), Новосибирском (1 шт.), Черепановском (6 шт.) Новосибирской области.
| П6. Количество несанкционированных свалок в границах городов, на которых в соответствии с проектной документацией (шт.) производятся мероприятия по их ликвидации в рамках регионального проекта «Чистые города» | шт | 2 | 2 | 0