МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УТОЧНЕННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации государственной программы Новосибирской области

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области» за 2023 год

Версия отчета № 5 от 23.04.2024

Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области» утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 27.03.2015 № 110-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области».

В течении 2023 года, а также в начале 2024 года в государственную программу внесено 4 изменения:

- постановление Правительства Новосибирской области от 17.01.2023 № 3-п (изменения направлены на приведение финансирования государственной программы Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области» в соответствие с актуальной редакцией Закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»);

- постановление Правительства Новосибирской области от 21.03.2023 № 96-п (изменения направлены на приведение финансирования государственной программы в соответствие с актуальной редакцией Закона Новосибирской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»);

- постановление Правительства Новосибирской области от 08.08.2023 № 360-п (изменения направлены на приведения порядка предоставления субсидий из средств областного бюджета Новосибирской области общественным объединениям добровольной пожарной охраны Новосибирской области в рамках реализации мероприятий государственной программы в соответствие с нормами федерального законодательства);

- постановление Правительства Новосибирской области от 27.03.2024 № 140-п (изменения направлены на приведение объемов финансирования государственной программы в соответствие с уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета Новосибирской области на 2023 год по состоянию на 31.12.2023).

В целях реализации государственной программы приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 23.03.2023 № 23-НПА утвержден План реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области» на очередной 2023 год (далее – План реализации).

В начале 2024 года в План реализации государственной программы внесено 2 изменения:

- приказом от 29.03.2024 № 61- НПА;

- приказом от 04.04.2024 № 68-НПА.

В 2023 году в рамках государственной программы реализовывалось 6 основных мероприятий:

1) содействие добровольной пожарной охране в осуществлении функций по тушению пожаров;

2) проведение взрывных работ по ликвидации ледяных заторов и рыхлению льда на реках Новосибирской области в период паводка;

3) мероприятия, направленные на выполнение плана основных мероприятий государственного казенного учреждения;

4) развитие сети пожарных депо на территории Новосибирской области;

5) создание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

6) мероприятия по обучению и повышению квалификации должностных лиц организаций Новосибирской области вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности.

В рамках выполнения основного мероприятия «Содействие добровольной пожарной охране в осуществлении функций по тушению пожаров» министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области была предоставлена субсидия Новосибирскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее − НРО ООО «ВДПО») в размере 6 476,0 тыс. рублей.

На предоставленные средства субсидии НРО ООО «ВДПО» выполнила следующие запланированные мероприятия:

- осуществила закупку и передачу добровольным пожарным горюче-смазочных материалов для тушения пожаров в количестве 17 525,5 литров бензина и дизельного топлива;

- осуществила закупку и передачу добровольным пожарным 100 комплектов боевой одежды пожарного;

- осуществила закупку и передачу добровольным пожарным 90 единиц пожарных рукавов;

- осуществила закупку и передачу добровольным пожарным 64 единицы ранцевых огнетушителей;

- осуществила закупку и передачу добровольным пожарным 60 единиц стволов пожарных;

- осуществила закупку и передачу добровольным пожарным 40 единиц головок соединительных переходных

Мероприятие по оказанию государственной поддержки добровольным пожарным дружинам с целью стимулирования их работы и обеспечения максимально полного участия в тушении пожаров выполнено в полном объеме (осуществлено 1194 стимулирующих выплаты в размере 1500 рублей на одного добровольного пожарного за активное участие в профилактике и (или) тушении пожаров). Остаток неиспользованной субсидии в размере 1,51 тыс. рублей (по статье расходов «Объем приобретенных горюче-смазочных материалов) возвращен в областной бюджет.

Также, министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области в рамках указанной задачи осуществлено страхование добровольных пожарных. Полисы страхования от несчастных случаев и заболеваний от 06.06.2022 и от 04.05.2023. Произведена оплата страховых услуг по государственным контрактам в размере 100,9 тыс. рублей и 142,7 тыс. рублей соответственно.

В 2023 году в рамках государственной программы продолжено выполнение мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в результате подтопления в период весеннего половодья.

В рамках мероприятия по проведению взрывных работ по ликвидации ледяных заторов и рыхлению льда на реках Новосибирской области Государственным казенным учреждением Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Новосибирской области (далее − ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области») заключен государственный контракт на выполнение работ по ликвидации ледяных заторов (разрушению ледовых полей, рыхлению льда, взрывных работ) на реках Новосибирской области в период паводка.

Вследствие проведенного мониторинга и других анализирующих работ потребность в проведении взрывных работ была выявлена на реках Карасук и Иня.

В соответствии с актом выполненных работ стоимость выполненных работ составила 751,52 тыс. рублей, при количестве разрушенного льда в объеме 10 000  куб. метров.

Снижение стоимости затрат на проводимые мероприятия по взрывным работам на реках Новосибирской области связано с благоприятными погодными условиями, сложившимися в период весеннего половодья и паводка.

Согласно плану основных мероприятий в 2023 году работниками ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» выполнено 389 мероприятий, что составляет 100 % от запланированного количества. Ежегодное выполнение плана позволяет содержать силы и средства для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на высоком уровне готовности, а также обеспечить безопасность жизнедеятельности населения Новосибирской области, оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, их предупреждение и ликвидацию.

Также, в рамках указанного основного мероприятия осуществлялось поддержание доли населенных пунктов, в которых реагирование на пожары фактически осуществляется подразделениями Государственной противопожарной службы на территории Новосибирской области, от общего количества населенных пунктов, прикрытие которых должно осуществляться силами подразделений Государственной противопожарной службы, вследствие чего доля таких населенных пунктов осталась на достигнутом в предыдущие годы уровне равном 70,77%.

В рамках мероприятия 1.4.4 «Создание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», исполнителем которого является подведомственное министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» для приобретения запланированного количества средств индивидуальной защиты (противогазов) 20 315 шт., было выделено 36 185,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятия проведен мониторинг материальных ресурсов для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и определена потребность в их пополнении. В целях доведения объемов резерва материальных ресурсов Новосибирской области до нормативного, установленного постановлением Правительства Новосибирской области от 12.05.2022 № 203-п «О порядке создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов Новосибирской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» в качестве резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новосибирской области было запланировано приобретение средств индивидуальной защиты (противогазы) в количестве 20 315 шт.

Во исполнение мероприятия в результате проведения конкурсных процедур был заключен государственный контракт на поставку средств индивидуальной защиты (противогазов) на сумму 36 183,04 тыс. рублей в количестве 20 315 шт. Противогазы поставлены в указанном количестве. Отклонение от плановых значений вызвано уменьшением цены 1 ед. средства индивидуальной защиты (противогаза) в ходе конкурсных процедур. Невостребованный остаток бюджетных средств возвращен в областной бюджет Новосибирской области.

В 2023 году в рамках основного мероприятия «Развитие сети пожарных депо на территории Новосибирской области», предполагалось проектирование пожарных депо в г. Новосибирске, в р.п. Кольцово Новосибирской области, и Барышевском сельсовете. Исполнителями мероприятия являются министерство строительство Новосибирской области и государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (далее - ГКУ НСО «УКС).

Проектная документация на строительство трёх пожарных депо находится на стадии разработки. Фактическое освоение денежных средств на проектирование составляет 15448,60 тыс. руб., но работы по проектированию не закончены.

В рамках реализации мероприятия 1.4.3.1 «Проектирование пожарного депо в г. Новосибирске» проектная документация разработанная ООО ПМ «Алтай» в рамках заключенного контракта на выполнение работ по генеральному проектированию объекта проходила государственную экспертизу в [ГБУ НСО Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области (ГБУ НСО «ГВЭ НСО»)](https://expertiza.nso.ru/). После получения проектировщиком в апреле 2023 отрицательного заключения государственной экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО» по проектной документации и результатам инженерных изысканий, проектная документация 27.06.2023 была направлена на повторную экспертизу. 18.01.2024 получено повторное отрицательное заключение экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО».

По состоянию на 01.01.2024 оплачено капитальных вложений на сумму 591,83 тыс. рублей, в том числе: технические условия – 376,38 тыс. рублей, инженерные изыскания – 215,45 тыс. рублей.

ГКУ НСО «УКС принято решение о расторжении государственного контракта с ООО ПМ «Алтай» на проектирование.

В настоящее время заключен государственный контракт от 15.04.2024 на проектирование и выполнение строительно-монтажных работ с ООО СК «АСК».

В рамках реализации мероприятия 1.4.3.2 «Проектирование пожарных депо в Новосибирской области»:

1) по реализации детализированного мероприятия «Проектирование пожарного депо в Барышевском сельсовете»:

Заказчиком - ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области направлено письмо от 05.07.2023 в Центральный аппарат Росимущества для утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, планируемого к образованию путем раздела земельного участка с кадастровым номером 54:19:164602:17, с сохранением его в измененных границах.

23.10.2023 земельный участок предоставлен заказчику под строительство здания пожарного депо в Барышевском сельсовете (выписка из единого государственного реестра Новосибирской области 54:19:164602:655-54/170/2023 от 23.10.2023).

Государственным заказчиком ГКУ НСО «УКС» заключен государственный контракт от 03.10.2023 с ООО «Велариум» на выполнение проектно-изыскательных работ на сумму 11 589,9 тыс. рублей.

Ориентировочный срок получения экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО» – сентябрь 2024 года.

2) по реализации детализированного мероприятия «Проектирование пожарного депо в р.п. Кольцово государственным заказчиком ГКУ НСО «УКС» заключены государственные контракты:

- ООО «СМР» от 21.11.2022 на обследование на сумму 499,6 тыс. рублей;

- проектной фирмой ООО «УралСтройПроект» от 20.03.2023 на проектно-изыскательные работы на сумму 12 340,0 тыс. рублей;

- МУЭП «Промтехэнерго» от 10.07.2023 на технические условия (электроэнергия) на сумму 11 370,04 тыс. рублей;

- МУЭП «Промтехэнерго» от 24.07.2023 на технические условия (теплоснабжение) на сумму 6 954,7 тыс. рублей;

- ПАО «Ростелеком» от 14.12.2023 на технические условия (сети связи) на сумму 2 398,03 тыс. рублей;

26.06.2023 проектная документация направлена проектировщиком для проведения экспертизы в ГБУ НСО «ГВЭ НСО».

Ориентировочный срок получения экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО» - апрель 2024 г.

По состоянию на 01.01.2024 оплачено капитальных вложений на сумму 15 732,82 тыс. рублей, в том числе: технические условия – 15 233,18 тыс. рублей, обследование – 499,65 тыс. рублей.

Недостижение количественного показателя Количество объектов пожарной охраны, на строительство которых разработана проектная документация в рамках государственной программы (за отчетный год), связано с непроведением работ из-за отсутствия проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, а также в связи с необходимостью выполнения проектно-изыскательных работ по объекту «Здание пожарного депо в Барышевском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области».

Мероприятие по обучению и повышению квалификации должностных лиц организаций Новосибирской области вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности населения выполнено в полном объеме.

В соответствии с государственным заданием устанавливаемым министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области для государственного автономного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области» (далее – ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области») на базе ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области» за 12 месяцев 2023 года было обучено 3499 должностных лиц ГО, ЧС, РСЧС, специалистов системы 112 и специалистов спасательных постов на водных объектах Новосибирской области.

Всего за 12 месяцев 2023 года на реализацию мероприятия по обеспечению обучения должностных лиц предприятий и организаций Новосибирской области всех форм собственности вопросам гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций из областного бюджета Новосибирской области было направлено 19 405,5 тыс. рублей.

Финансирование государственной программы в 2023 году составило 1 481 522,7 тыс. рублей, что является 85,84 % от планового финансирования в размере 1 726 008,8 тыс. рублей тыс. рублей.

Заместитель министра – начальник управления

по предупреждению чрезвычайных ситуаций С.А. Рахманов

О.А. Дударик

227 05 66