|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус: Утвержден 23.04.2024 (версия 5) | | | | | | |
| ГП Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области | | | | | | |
| Отчет от 23.04.2024 15:56:28 (Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица №2 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | |
| о выполнении мероприятий государственной | | | | | | |
| программы Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области» | | | | | | |
| за 2023 год | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за  привлечение средств/кураторы налоговых  расходов | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) за отчетный год | | | | Основные результаты и причины отклонений  фактического значения от планового за отчетный период  (краткое описание) |
| Источники | План | Факт | Исполнение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области" | | | | | | |
| Цель 1 государственной программы: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области, защита территории Новосибирской области, объектов экономики и социальной сферы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | |
| 1.2. Задача 2 государственной программы: Создание условий для привлечения общественных объединений добровольной пожарной охраны Новосибирской области к тушению пожаров. | | | | | | |
| 1.2.1. Содействие добровольной пожарной охране в осуществлении функций по тушению пожаров | Всего по мероприятию, в том числе: | | 6 720,40 | 6 718,10 | 99,97 | Привлечено 100 % общественных объединений добровольной пожарной охраны Новосибирской области. В рамках предоставленной субсидии приобретено в необходимом количестве вещевое имущество, пожарно-техническое вооружение, ГСМ для добровольных пожарных, осуществлено материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных. Осуществлено личное страхование добровольных пожарных. Фактическое освоение меньшего объема финансирования связано с фактической потребностью и приобретением меньшего объема ГСМ, и сложившейся экономией денежных средств в результате проведения конкурсных процедур (Контракты по страхованию), |
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 6 720,40 | 6 718,10 | 99,97 |
|  | местные бюджеты | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | налоговые расходы | - | - | - |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 государственной программы | | Всего, в том числе: | 6 720,40 | 6 718,10 | 99,97 | x |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 6 720,40 | 6 718,10 | 99,97 |
| местные бюджеты | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| налоговые расходы | - | - | - |
| 1.3. Задача 3 государственной программы: Содействие муниципальным образованиям Новосибирской области в снижении рисков и смягчении последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | |
| 1.3.2. Проведение взрывных работ по ликвидации ледяных заторов и рыхлению льда на реках Новосибирской области в период паводка | Всего по мероприятию, в том числе: | | 751,50 | 751,50 | 100,00 | В 2023 году проведены взрывные работы по ликвидации ледяных заторов и рыхлению льда на реках Новосибирской области с целью безаварийного пропуска паводковых вод. |
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 751,50 | 751,50 | 100,00 |
|  | местные бюджеты | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | налоговые расходы | - | - | - |
| Итого на решение задачи 3 цели 1 государственной программы | | Всего, в том числе: | 751,50 | 751,50 | 100,00 | x |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 751,50 | 751,50 | 100,00 |
| местные бюджеты | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| налоговые расходы | - | - | - |
| 1.4. Задача 4 государственной программы: Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств, включая ГКУ НСО "Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области", к эффективной защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | |
| 1.4.1. Мероприятия, направленные на выполнение плана основных мероприятий государственного казенного учреждения | Всего по мероприятию, в том числе: | | 1 470 352,20 | 1 403 015,90 | 95,43 | Ежегодный План основных мероприятий выполнен в полном объеме. Фактическое освоение меньшего объема финансирования связано со сложившейся экономией денежных средств в ходе проведения конкурсных процедур, с изменением сроков выплаты заработной платы работников учреждения, расторжением заключенных контрактов в связи с невыполненными работами подрядчиками. |
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 1 470 352,20 | 1 403 015,90 | 95,42 |
|  | местные бюджеты | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | налоговые расходы | - | - | - |
| 1.4.3. Развитие сети пожарных депо на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: | | 192 593,90 | 15 448,60 | 8,03 | Проектная документация на строительство трёх пожарных депо находится на стадии разработки. Фактическое освоение денежных средств на проектирование составляет 15448,60 тыс. руб., но работы по проектированию не закончены. По зданию пожарного депо в г. Новосибирске: Освоено 215,40 тыс. руб. на инженерные изыскания; получено два отрицательных заключения ГБУ НСО «ГВЭ НСО» по проектной документации в апреле 2023 года, январе 2024 года. ГКУ НСО «УКС» принято решение о расторжение контракта на проектирование. 15.04.2024 года заключен государственный контракт на проектирование и выполнение строительно-монтажных работ с ООО СК «АСК».  По зданию пожарного депо в р.п. Кольцово Новосибирской области: освоено 15 233,20 тыс. руб. на технические условия, отклонение от плановых значений связано с необходимостью заключения государственных контрактов на обследование, на проектно-изыскательные работы, на технические условия. В июне 2023 года проектная документация направлена для проведения экспертизы в ГБУ НСО «ГВЭ НСО». Ориентировочный срок получения экспертизы - апрель 2024 года.  По зданию пожарного депо в Барышевском сельсовете: в октябре 2023 года земельный участок предоставлен заказчику под строительство здания пожарного депо в Барышевском сельсовете и заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательных работ. В связи с чем перенесен срок получения экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО» ориентировочно на сентябрь 2024 года. |
| МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 192 593,90 | 15 448,60 | 8,02 |
|  | местные бюджеты | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | налоговые расходы | - | - | - |
| 1.4.4. Создание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Всего по мероприятию, в том числе: | | 36 185,30 | 36 183,10 | 100,00 | Проведен ежегодный мониторинг необходимости пополнения потребности резерва материальных ресурсов для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и приобретены средства индивидуальной защиты (противогазы) в общем количестве 20 315 шт. согласно номенклатуре, установленной постановлением Правительства Новосибирской области от 12.05.2022 № 203-п. Фактическое освоение меньшего объема финансирования связано со сложившейся экономией денежных средств в ходе проведения конкурсных процедур по закупке материальных ресурсов. |
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 36 185,30 | 36 183,10 | 99,99 |
|  | местные бюджеты | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | налоговые расходы | - | - | - |
| Итого на решение задачи 4 цели 1 государственной программы | | Всего, в том числе: | 1 699 131,40 | 1 454 647,60 | 85,62 | x |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 1 699 131,40 | 1 454 647,60 | 85,62 |
| местные бюджеты | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| налоговые расходы | - | - | - |
| 1.5. Задача 5 государственной программы: Обеспечение обучения должностных лиц организаций в Новосибирской области всех форм собственности вопросам гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. | | | | | | |
| 1.5.1. Мероприятия по обучению и повышению квалификации должностных лиц организаций Новосибирской области вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности | Всего по мероприятию, в том числе: | | 19 405,50 | 19 405,50 | 100,00 | В 2023 году на базе ГАОУ ДПО НСО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области» обучено 3499 должностных лиц предприятий, организаций и учреждений |
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 19 405,50 | 19 405,50 | 100,00 |
|  | местные бюджеты | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | налоговые расходы | - | - | - |
| Итого на решение задачи 5 цели 1 государственной программы | | Всего, в том числе: | 19 405,50 | 19 405,50 | 100,00 | x |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 19 405,50 | 19 405,50 | 100,00 |
| местные бюджеты | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| налоговые расходы | - | - | - |
| Итого на достижение цели 1 государственной программы | | Всего, в том числе: | 1 726 008,80 | 1 481 522,70 | 85,84 | x |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 1 726 008,80 | 1 481 522,70 | 85,84 |
| местные бюджеты | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| налоговые расходы | - | - | - |
| Итого по государственной программе | | Всего, в том числе: | 1 726 008,80 | 1 481 522,70 | 85,84 | x |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 1 726 008,80 | 1 481 522,70 | 85,84 |
| местные бюджеты | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| налоговые расходы | - | - | - |