## Лист1
Статус: Утвержден 04.04.2024 (версия 4)
ГП Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области
Отчет от 04.04.2024 17:32:20 (Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области)
Таблица №2
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий государственной
программы Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области»
за 2023 год
Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств/кураторы налоговых расходов | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) за отчетный год |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание)
|  | Источники | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области"
Цель 1 государственной программы: снижение энергоемкости валового регионального продукта Новосибирской области (далее - ВРП Новосибирской области); переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.
1.1. Задача 1 государственной программы: Повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях.
1.1. Заключение энергосервисных контрактов с государственными и муниципальными учреждениями | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| Государственные и муниципальные учреждения Новосибирской области | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 1 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | - | - | - | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.2. Задача 2 государственной программы: Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе.
2.1. Информирование населения о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 2 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | - | - | - | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.3. Задача 3 государственной программы: Повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры.
3.2. Мероприятия по переводу индивидуального и малоэтажного жилищного фонда с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 5 070,90 | 4 337,80 | 85,55 | Администрацией Искитимского района скорректирован план реализации мероприятия, переведено 17 домовладений при плане 21 ед.
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 4 939,10 | 3 706,00 | 75,03
|  | местные бюджеты | 131,80 | 631,80 | 479,36
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
3.3. Строительство и реконструкция котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 483 860,70 | 360 443,10 | 74,50 | В связи с незавершенными в 2023 году этапами строительства по трем котельным, сроки реализации перенесены на 2024 год (Колыванский район 1 ед., Венгеровский 2 ед.). В связи с невозможностью определения строительных работ, выполнение и оплату которых необходимо произвести в 2023 году, реализация по строительству котельной в р.п. Коченево (1 ед.) перенесена на 2024 год. В связи с неоднократным нарушением срока исполнения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации, администрацией Татарского района принято решение о не реализации мероприятия (2 ед.).
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 471 149,40 | 350 309,30 | 74,35
|  | местные бюджеты | 12 711,30 | 10 133,80 | 79,72
|  | внебюджетные источники | 0,00 | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
3.4. Мероприятия по замене основного и вспомогательного оборудования котельных, оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 15 855,80 | 15 776,60 | 99,51 | финансирование уменьшилось в результате проведенных торгов
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 15 649,70 | 15 571,50 | 99,50
|  | местные бюджеты | 206,10 | 205,10 | 99,52
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 3 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 504 787,40 | 380 557,50 | 75,39 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 491 738,20 | 369 586,80 | 75,16
|  | местные бюджеты | 13 049,20 | 10 970,70 | 84,08
|  | внебюджетные источники | 0,00 | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.4. Задача 4 государственной программы: Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в экономике Новосибирской области
4.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
4.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 401 141,30 | 421 513,80 | 105,08 | Финансирование мероприятий предприятия осуществляют за счет собственных средств. Предприятия увеличили затраты на мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | 401 141,30 | 421 513,80 | 105,08
|  | налоговые расходы | - | - | -
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортной сфере | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 331 000,00 | 533 000,00 | 161,03 | В г. Новосибирске обновлен троллейбусный парк, затраты из муниципального бюджета увеличились. Предприятием (ООО НПФ "АРС-ТЕРМ") откорректированы планы по выпуску продукции (внебюджетные средства)
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | 100 000,00 | 110 000,00 | 110,00
|  | внебюджетные источники | 231 000,00 | 423 000,00 | 183,12
|  | налоговые расходы | - | - | -
4.4. Содействие предприятиям, осуществляющим инвестиционную деятельность совместно с муниципальными образованиями Новосибирской области, в реализации инвестиционных проектов по использованию возобновляемых источников энергии на основе биоресурсов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
4.5. Пропаганда государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 0,00 | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 0,00 | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
4.6. Разработка отчетного и целевого топливно-энергетических балансов Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 3 950,00 | 3 660,00 | 92,66 | финансирование уменьшилось в результате проведенных торгов
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 3 950,00 | 3 660,00 | 92,66
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 4 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 736 091,30 | 958 173,80 | 130,18 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 3 950,00 | 3 660,00 | 92,66
|  | местные бюджеты | 100 000,00 | 110 000,00 | 110,00
|  | внебюджетные источники | 632 141,30 | 844 513,80 | 133,60
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на достижение цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 1 240 878,70 | 1 338 731,30 | 107,89 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 495 688,20 | 373 246,80 | 75,30
|  | местные бюджеты | 113 049,20 | 120 970,70 | 107,01
|  | внебюджетные источники | 632 141,30 | 844 513,80 | 133,60
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого по государственной программе |  | Всего, в том числе: | 1 240 878,70 | 1 338 731,30 | 107,89 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 495 688,20 | 373 246,80 | 75,30
|  | местные бюджеты | 113 049,20 | 120 970,70 | 107,01
|  | внебюджетные источники | 632 141,30 | 844 513,80 | 133,60
|  | налоговые расходы | - | - | -