## Лист1
Статус: Утвержден 02.04.2024 (версия 4)
ГП Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области
Отчет от 03.04.2024 08:10:00 (Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области)
Таблица №2
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий государственной
программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области»
за 2023 год
Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств/кураторы налоговых расходов | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) за отчетный год |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание)
|  | Источники | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области"
Цель 1 государственной программы: Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и муниципальных районах Новосибирской области, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
1.1. Задача 1 государственной программы: Внедрение глубокой обработки твердых коммунальных отходов, образующихся в Новосибирской области
1.1. Строительство комплексов по глубокой обработке ТКО для города Новосибирска и Новосибирской агломерации Новосибирской области (пилотный проект) | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.2. Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 1 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | - | - | - | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.2. Задача 2 государственной программы: Совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами (сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов), образующимися в Новосибирской области
2.1. Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию твердых коммунальных отходов для нужд населения и потребителей, приравненных к населению | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
2.2. Заключение контрактов с операторами по обращению с отходами, осуществляющими деятельность в сфере обращения с отходами, в целях создания единой системы управления в сфере обращения с отходами | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
2.3. Возмещение недополученных доходов концессионера | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
2.4. Обеспечение наличия актуальной территориальной схемы обращения с отходами | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 5 000,00 | 4 900,00 | 98,00 | Сложилась экономи по итогам проведения конкурсных процеду
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 5 000,00 | 4 900,00 | 98,00
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 2 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 5 000,00 | 4 900,00 | 98,00 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 5 000,00 | 4 900,00 | 98,00
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.3. Задача 3 государственной программы: Создание условий для легитимного размещения твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области
3.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование, строительство и реконструкцию полигонов твердых коммунальных отходов в городских и сельских поселениях Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 174 357,30 | 20 557,90 | 11,80 | В 2023 году завершено строительство полигона в Северном районе, ввод в эксплуатацию - в 2024 году. Строительство полигона в Болотнинском районе перенесено на 2024-2025 годы. Муниципальный контракт на корректировку проектной документации строительства полигона в Кыштовском районе расторгнут по инициативе подрядной организации. В отношении корректировки проектной документации строительства полигона в Баганском районе не подано ни одной заявки на участие в конкурсных процедурах.
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 118 825,70 | 20 352,30 | 17,13
|  | местные бюджеты | 1 734,10 | 205,60 | 11,86
|  | внебюджетные источники | 53 797,50 | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
3.2. Проектирование, строительство и реконструкция полигонов ТКО в городских и сельских поселениях Новосибирской области за счет внебюджетных источников | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
3.3. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование и создание инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 86 448,20 | 37 384,00 | 43,25 | В отношении создания площадок в Здвинском и Сузунском районах не подано ни одной заявки на участие в конкурсных процедурах. Строительство площадки в Ордынском районе не осуществлялось 2023 году, в связи с завершением проектирования в конце года. В 2023 году завершен 1-й этап создания площадки в Купинском районе, завершение 2-го этапа - в 2024 году. Разработана проектная документация на строительство площадок в Мошковском, Ордынском, Чановском районах.
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 85 142,90 | 36 793,50 | 43,21
|  | местные бюджеты | 1 305,30 | 590,50 | 45,24
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
3.4. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на обустройство (создание) контейнерных площадок, в том числе приобретение контейнеров (емкостей) для накопления твердых коммунальных отходов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
3.5. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 3 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 260 805,50 | 57 941,90 | 22,22 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 203 968,60 | 57 145,80 | 28,02
|  | местные бюджеты | 3 039,40 | 796,10 | 26,20
|  | внебюджетные источники | 53 797,50 | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.4. Задача 4 государственной программы: Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов
4.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на формирование инфраструктуры по раздельному сбору отходов в городе Новосибирске | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 4 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | - | - | - | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.5. Задача 5 государственной программы: Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте специального назначения операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами
5.1. Мероприятия по приобретению (или переводу) колесной техники специального назначения (для сбора и транспортирования отходов), использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 5 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | - | - | - | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.6. Задача 6 государственной программы: Ликвидация несанкционированных свалок отходов
6.1. Региональный проект «Чистые города» | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 237 673,80 | 237 199,70 | 99,81
| МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | 178 607,30 | 178 607,30 | 100,00
|  | областной бюджет | 51 040,30 | 50 574,90 | 99,09
|  | местные бюджеты | 8 026,20 | 8 017,50 | 99,89
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
6.2. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на ликвидацию несанкционированных свалок, образовавшихся до 01.01.2019 | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 42 770,50 | 42 652,30 | 99,73 | Ликвидировано 11 несанкционированных свалок из запланированных 11 - в Барабинском (3 шт.), Карасукском (1 шт.), Новосибирском (1 шт.), Черепановском (6 шт.) Новосибирской области.
| МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 41 266,80 | 41 148,60 | 99,71
|  | местные бюджеты | 1 503,70 | 1 503,70 | 100,00
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 6 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 280 444,30 | 279 852,00 | 99,79 | x
|  | федеральный бюджет | 178 607,30 | 178 607,30 | 100,00
|  | областной бюджет | 92 307,10 | 91 723,50 | 99,37
|  | местные бюджеты | 9 529,90 | 9 521,20 | 99,91
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на достижение цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 546 249,80 | 342 693,90 | 62,74 | x
|  | федеральный бюджет | 178 607,30 | 178 607,30 | 100,00
|  | областной бюджет | 301 275,70 | 153 769,30 | 51,04
|  | местные бюджеты | 12 569,30 | 10 317,30 | 82,09
|  | внебюджетные источники | 53 797,50 | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого по государственной программе |  | Всего, в том числе: | 546 249,80 | 342 693,90 | 62,74 | x
|  | федеральный бюджет | 178 607,30 | 178 607,30 | 100,00
|  | областной бюджет | 301 275,70 | 153 769,30 | 51,04
|  | местные бюджеты | 12 569,30 | 10 317,30 | 82,09
|  | внебюджетные источники | 53 797,50 | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -