## Лист
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту ведомственного проекта
Развитие сети пожарных депо
План реализации ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Повышение уровня защищенности муниципальных образований Новосибирской области от пожаров
1.1. | Построены (реконструированы) пожарные депо | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области | X | X | X | 1170744.5 | Акт выполненных работ Построено здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко. Пожарное депо II типа на 4 автомобиля для охраны городских поселений. Реконструировано здание пожарного депо в р.п. Кольцово». Пожарное депо IV типа на 4 автомобиля для охраны предприятий. Получено положительное заключение на проектную документацию объекта строительства "Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области". Пожарное депо V типа на 4 автомобиля для охраны населённых пунктов. Решение о дальнейшем строительстве и вводе в эксплуатации объекта строительства Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета будет приниматься дополнительно, с учетом предоставления дополнительных бюджетных ассигнований на данный объект.
1.1. | Построены (реконструированы) пожарные депо в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Колмаков Алексей Викторович - Министр строительства Новосибирской области | X | X | X | 1170744.5 | Акт выполненных работ Построено здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко. Пожарное депо II типа на 4 автомобиля для охраны городских поселений. Реконструировано здание пожарного депо в р.п. Кольцово». Пожарное депо IV типа на 4 автомобиля для охраны предприятий. Получено положительное заключение на проектную документацию объекта строительства "Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области". Пожарное депо V типа на 4 автомобиля для охраны населённых пунктов. Решение о дальнейшем строительстве и вводе в эксплуатации объекта строительства Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета будет приниматься дополнительно, с учетом предоставления дополнительных бюджетных ассигнований на данный объект.
1.1.К.1. | Земельный участок для строительства объекта «Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области" предоставлен заказчику | X | 25.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Иной документ Земельный участок предоставлен заказчику для строительства объекта «Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области"
1.1.К.2. | Получено техническое задание на проектно-изыскательские работы для строительства объекта "Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области" | X | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Техническое задание Получено техническое задание на проектно-изыскательские работы для строительства объекта "Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области"
1.1.К.3. | Заключен контракт на разработку проектной документации объекта «Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области" | X | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Государственный контракт Контракт на разработку проектной документации объекта «Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области"
1.1.К.4. | Получено положительное заключение по результатам государственной/негосударственной экспертизы проектной документации объекта реконструкции "Здание пожарного депо в р.п. Кольцово" | X | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Заключение Получение положительного заключения по результатам государственной экспертизы объекта реконструкции Здание пожарного депо в р.п. Кольцово
1.1.К.5. | Получено разрешение на реконструкцию объекта "Здание пожарного депо в р.п. Кольцово" | X | 10.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Иной документ Получено разрешение на реконструкцию объекта «Здание пожарного депо в р.п. Кольцово»
1.1.К.6. | Контракт на экспертизу проектной документации объекта строительства "Здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко" заключен | X | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Государственный контракт Контракт на экспертизу проектной документации объекта строительства "Здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко" заключен
1.1.К.7. | Контракт на строительно-монтажные работы объекта реконструкции "Здание пожарного депо в р.п. Кольцово" заключен | X | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Государственный контракт Государственный контракт на строительно-монтажные работы объекта реконструкции «Здание пожарного депо в р.п. Кольцово»
1.1.К.8. | Проведены инженерные изыскания объекта строительства "Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области" | X | 29.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Акт выполненных работ Проведение инженерных изысканий объекта строительства "Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области"
1.1.К.9. | Получено положительное заключение по результатам государственной/негосударственной экспертизы проектной документации объекта строительства (Здание пожарно-спасательной части по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ул.Немировича - Данченко) | X | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Заключение Получение положительного заключения по результатам государственной/негосударственной экспертизы проектной документации объекта строительства (Здание пожарно-спасательной части по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ул.Немировича - Данченко)
1.1.К.10. | Получено разрешение на строительство объекта «Здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко» | X | 10.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Иной документ Получение разрешения на строительство объекта «Здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко»
1.1.К.11. | Получено положительное заключение на инженерные изыскания для строительства объекта "Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области" | X | 29.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Заключение заключение о соответствии результатов инженерных изысканий для строительства объекта "Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области" требованиям технических регламентов
1.1.К.12. | Получено положительное заключение по результатам государственной/негосударственной экспертизы проектной документации объекта строительства "Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области" | X | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Заключение Положительное заключение по результатам государственной/негосударственной экспертизы проектной документации объекта строительства "Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области"
1.1.К.13. | Строительно-монтажные работы объекта реконструкции "Здание пожарного депо в р.п. Кольцово" выполнены (техническая готовность объекта 100%) | X | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Акт выполненных работ Строительно-монтажные работы объекта реконструкции «Здание пожарного депо в р.п. Кольцово» завершены, подписан акт приемки выполненных работ
1.1.К.14. | Строительно-монтажные работы объекта строительства «Здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко» выполнены (техническая готовность объекта 100 %) | X | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Акт выполненных работ Строительно-монтажные работы объекта строительства «Здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко» завершены, подписан акт приемки выполненных работ
1.1.К.15. | Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии объекта строительства «Здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко» получено | X | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Заключение Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии объекта строительства «Здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко»
1.1.К.16. | Заключение органа государственного строительного надзора на объект реконструкции "Здание пожарного депо в р.п. Кольцово" получено | X | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Заключение Получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии объекта реконструкции «Здание пожарного депо в р.п. Кольцово»
1.1.К.17. | Разрешение на ввод объекта строительства «Здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко» в эксплуатацию получено | X | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров Евгений Геннадьевич | X | X | X | X | Иной документ Получение разрешения на ввод объекта «Здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко» в эксплуатацию
1.1.К.18. | Разрешение на ввод объекта реконструкции "Здание пожарного депо в р.п. Кольцово"в эксплуатацию получено | X | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Назаров Евгений Геннадьевич | X | X | X | X | Иной документ Разрешение на ввод объекта «Здание пожарного депо в р.п. Кольцово»в эксплуатацию
1.1.1. | Пожарное депо в р.п. Кольцово | 09.01.2024 | 30.12.2024 | X | X | Назаров Евгений Геннадьевич | Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск | Человек | 61 | 591900.5 | Акт выполненных работ Здание пожарного депо в р.п. Кольцово (Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, земельный участок с кадастровым номером 54:19:190102:580, площадь 9600 м2). Реконструкция здания. Пожарное депо IV типа на 4 автомобиля для охраны предприятий. Этажность здания, общая площадь застройки, общая площадь здания, строительный объём здания определяются проектом. Общая численность личного состава 61 человек. Назначение объекта - обеспечение реагирования на возможные пожары и чрезвычайные ситуации в зданиях с массовым пребыванием людей, специальных научных, социальных объектов и зданий жилищно-гражданского назначения в зоне реагирования пожарно-спасательной части.
1.1.1.К.1. | Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы/негосударственной экспертизы | X | 01.03.2024 | X | X | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Заключение
1.1.1.К.2. | Получено разрешение на реконструкцию объекта | X | 10.03.2024 | X | X | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.1.К.3. | Контракт на строительно-монтажные работы заключен | X | 20.04.2024 | X | X | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Договор (Контракт)
1.1.1.К.4. | Выполнены строительно-монтажные работы объекта реконструкции (техническая готовность 100%) | X | 15.12.2024 | X | X | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Акт выполненных работ
1.1.1.К.5. | Заключение органа государственного строительного надзора получено | X | 25.12.2024 | X | X | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Заключение
1.1.1.К.6. | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | X | 30.12.2024 | X | X | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Иной документ
1.1.2. | Пожарное депо в Барышевском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области | 09.01.2024 | 30.12.2024 | X | X | Назаров Евгений Геннадьевич | Новосибирская обл, Новосибирский м.р-н, с.п. Барышевский сельсовет, с Барышево | Человек | 63 | 14600 | Заключение Проектирование объекта "Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области "(Новосибирская область, Новосибирский район, с. Барышево, земельный участок: кадастровый номер 54:19:164602:655 от 12.07.2023, площадь 16130 +/-1111м2. Пожарное депо V типа на 4 автомобиля для охраны населённых пунктов. Этажность здания, Общая площадь застройки, общая площадь здания, строительный объём здания определяются проектом. Общая численность личного состава 63 человека. Назначение объекта - обеспечение реагирования на возможные пожары и чрезвычайные ситуации в зданиях с массовым пребыванием людей, социальных объектах и зданиях жилищно-гражданского назначения в зоне реагирования пожарного депо.
1.1.2.К.1. | Земельный участок для строительства объекта «Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области" предоставлен заказчику | X | 25.01.2024 | X | X | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Иной документ Земельный участок предоставлен заказчику для строительства объекта «Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области"
1.1.2.К.2. | Получено техническое задание на проектно-изыскательские работы для строительства объекта "Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области" | X | 01.02.2024 | X | X | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Техническое задание Получено техническое задание на проектно-изыскательские работы для строительства объекта "Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области"
1.1.2.К.3. | Заключен контракт на разработку проектной документации объекта «Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области" | X | 20.02.2024 | X | X | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Государственный контракт Контракт на разработку проектной документации объекта «Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области"
1.1.2.К.4. | Проведены инженерные изыскания объекта строительства "Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области" | X | 29.04.2024 | X | X | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Акт выполненных работ Проведение инженерных изысканий объекта строительства "Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области"
1.1.2.К.5. | Получено положительное заключение на инженерные изыскания для строительства объекта "Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области" | X | 29.07.2024 | X | X | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Заключение заключение о соответствии результатов инженерных изысканий для строительства объекта "Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области" требованиям технических регламентов
1.1.2.К.6. | Получено положительное заключение по результатам государственной/негосударственной экспертизы проектной документации объекта строительства "Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области" | X | 01.11.2024 | X | X | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Заключение Положительное заключение по результатам государственной/негосударственной экспертизы проектной документации объекта строительства "Здание пожарного депо на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области"
1.1.3. | Пожарно-спасательная часть по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ул.Немировича - Данченко | 09.01.2024 | 30.12.2024 | X | X | Назаров Евгений Геннадьевич | Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Немировича-Данченко | Человек | 84 | 564244 | Акт выполненных работ Здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко. Пожарное депо II типа на 4 автомобиля для охраны городских поселений. Этажность здания – 2. Общая площадь застройки - не более 1600 м2. Общая площадь здания – определить проектом. Строительный объём здания – определить проектом. Общая численность личного состава 84 человека.
1.1.3.К.1. | Контракт на экспертизу проектной документации объекта строительства "Здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко" заключен | X | 30.03.2024 | X | X | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Государственный контракт Контракт на экспертизу проектной документации объекта строительства "Здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко" заключен
1.1.3.К.2. | Получено положительное заключение по результатам государственной/негосударственной экспертизы проектной документации объекта строительства (Здание пожарно-спасательной части по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ул.Немировича - Данченко) | X | 30.06.2024 | X | X | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Заключение Получение положительного заключения по результатам государственной/негосударственной экспертизы проектной документации объекта строительства (Здание пожарно-спасательной части по адресу: г.Новосибирск, Кировский район, ул.Немировича - Данченко)
1.1.3.К.3. | Получено разрешение на строительство объекта «Здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко» | X | 10.07.2024 | X | X | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Иной документ Получение разрешения на строительство объекта «Здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко»
1.1.3.К.4. | Строительно-монтажные работы объекта строительства «Здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко» выполнены (техническая готовность объекта 100 %) | X | 15.12.2024 | X | X | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Акт выполненных работ Строительно-монтажные работы объекта строительства «Здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко» завершены, подписан акт приемки выполненных работ
1.1.3.К.5. | Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии объекта строительства «Здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко» получено | X | 20.12.2024 | X | X | Колмаков Алексей Викторович | X | X | X | X | Заключение Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии объекта строительства «Здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко»
1.1.3.К.6. | Разрешение на ввод объекта строительства «Здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко» в эксплуатацию получено | X | 25.12.2024 | X | X | Назаров Евгений Геннадьевич | X | X | X | X | Иной документ Получение разрешения на ввод объекта «Здание пожарно-спасательной части по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко» в эксплуатацию