## Сводный план-график
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к постановлению Правительства Новосибирской области от 06.11.2024 № 509-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области
Сводный план-график догазификации Новосибирской области
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицирован-ных домовладений1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства2, штук | Общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 г. создана техническая возможность подключения, штук | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации домовладений 1 в населенном пункте, за исключением расположенных в границах территории садоводства 2
[6 empty] | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | 2030 год
[6 empty] | количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределитель-ным сетям, штук | общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределитель-ным сетям, штук | общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределитель-ным сетям, штук | общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределитель-ным сетям, штук | общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределитель-ным сетям, штук | общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовла-дений 1 в населенном пункте, за исключе-нием домовла-дений, располо-женных в границах территории садовод-ства 2, подключа-емых к газорас-предели-тельным сетям, штук | общее количество домовла-дений 1 в населенном пункте, за исключе-нием домовла-дений, располо-женных в границах территории садовод-ства 2, для которых создается техническая возмож-ность подключе-ния, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположен-ных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспреде-лительным сетям, штук | общее количество домовла-дений 1 в населенном пункте, за исключе-нием домовла-дений, располо-женных в границах территории садовод-ства 2, для которых создается техничес-кая возмож-ность подключе-ния, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовла-дений 1 в населенном пункте, за исключе-нием домовла-дений, располо-женных в границах территории садовод-ства 2, подключа-емых к газорас-предели-тельным сетям, штук | общее количество домовла-дений 1 в населенном пункте, за исключе-нием домовла-дений, располо-женных в границах территории садовод-ства 2, для которых создается техничес-кая возмож-ность подключе-ния, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовла-дений 1 в населенном пункте, за исключе-нием домовла-дений, располо-женных в границах территории садовод-ства 2, подключа-емых к газорас-предели-тельным сетям, штук | общее количество домовла-дений 1 в населенном пункте, за исключе-нием домовла-дений, располо-женных в границах территории садовод-ства 2, для которых создается техничес-кая возмож-ность подключе-ния, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений 1 в населенном пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства 2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц)
[8 empty] | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Барабинский р-н | г Барабинск | 384 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 9 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 82 | 0 | январь | декабрь | 291 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Барабинский р-н | г Барабинск | 426 |  | ООО «НПП «СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | январь | ноябрь | 398 | 0 | январь | декабрь | 23 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Барабинский р-н | д Старощербаково | 26 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 26 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Барабинский р-н | п Горка | 14 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | 17 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 17 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Болотнинский р-н | г Болотное | 1675 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 10 | 0 | январь | декабрь | 229 | 0 | январь | декабрь | 60 | 0 | январь | декабрь | 635 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 738 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Болотнинский р-н | г Болотное | 132 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 117 | 0 | январь | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | 31 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 31 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Болотнинский р-н | п Бор | 66 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 60 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Болотнинский р-н | п Дивинка | 83 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 1 | 0 | январь | октябрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 68 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Болотнинский р-н | с Баратаевка | 51 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 1 | 0 | январь | октябрь | 28 | 0 | январь | декабрь | 20 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | Болотнинский р-н | с Карасево | 63 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | январь | декабрь | 43 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | г Бердск | г Бердск | 38 |  | ОАО «Городские газовые сети» | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 37 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | г Бердск | г Бердск | 1724 |  | ООО «АльфаГазСтройСервис» | 0 | 0 | январь | декабрь | 10 | 162 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | сентябрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 95 | 62 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 766 | 608
15 | г Бердск | г Бердск | 865 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 14 | 0 |  |  | 68 | 0 | январь | декабрь | 163 | 0 | январь | август | 230 | 0 | январь | декабрь | 390 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | январь | декабрь
16 | г Бердск | г Бердск | 2559 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 12 | 0 |  |  | 452 | 0 |  |  | 944 | 0 |  |  | 1150 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | г Бердск | г Бердск | 164 |  | ООО «НПП «СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 0 | 0 |  |  | 45 | 0 | январь | декабрь | 44 | 0 | январь | декабрь | 75 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | г Бердск | г Бердск | 14 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | г Искитим | г Искитим | 323 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | январь | сентябрь | 66 | 0 | январь | декабрь | 206 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
20 | г Искитим | г Искитим | 2316 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 5 | 0 | январь | декабрь | 38 | 0 | январь | декабрь | 1347 | 0 | январь | декабрь | 926 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
21 | г Новосибирск | г Новосибирск | 1643 |  | ОАО «Городские газовые сети» | 16 | 0 | январь | декабрь | 364 | 0 | январь | декабрь | 189 | 0 | январь | декабрь | 916 | 0 | январь | декабрь | 158 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | январь | декабрь
22 | г Новосибирск | г Новосибирск | 28 |  | ООО «АльфаГазСтройСервис» | 0 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12 | 12
23 | г Новосибирск | г Новосибирск | 1258 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 10 | 0 |  |  | 67 | 0 | январь | декабрь | 48 | 0 | январь | декабрь | 158 | 0 | январь | декабрь | 973 | 0 | январь | апрель | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь
24 | г Новосибирск | г Новосибирск | 151 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 116 | 0 | январь | ноябрь | 34 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
25 | г Новосибирск | г Новосибирск | 25 |  | ООО «Стимул» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | январь | декабрь | 16 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
26 | г Новосибирск | г Новосибирск | 1963 |  | ООО «ТеплоГазСервис» | 0 | 0 |  |  | 107 | 0 | январь | декабрь | 140 | 0 | январь | декабрь | 1714 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь
27 | г Новосибирск | г Новосибирск | 1347 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 |  |  | 15 | 0 | январь | декабрь | 50 | 0 | январь | декабрь | 1278 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
28 | г Обь | г Обь | 595 |  | ОАО «Городские газовые сети» | 0 | 0 |  |  | 16 | 0 | январь | январь | 4 | 0 | январь | декабрь | 574 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
29 | г Обь | г Обь | 470 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 2 | 0 | январь | октябрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 241 | 0 | январь | декабрь | 220 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
30 | г Обь | г Обь | 32 |  | ООО «НПП «СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 31 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
31 | Искитимский р-н | д Бердь | 25 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
32 | Искитимский р-н | д Шадрино | 86 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 3 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | сентябрь | сентябрь | 4 | 0 | январь | сентябрь | 76 | 0 | декабрь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
33 | Искитимский р-н | д Шибково | 134 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | январь | октябрь | 77 | 0 | январь | ноябрь | 52 | 0 | январь | июнь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
34 | Искитимский р-н | ж/д_ст Сельская | 8 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
35 | Искитимский р-н | п Агролес | 44 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | январь | декабрь | 41 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
36 | Искитимский р-н | п Агролес | 8 |  | ООО «НПП «СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
37 | Искитимский р-н | п Зональный | 3 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
38 | Искитимский р-н | п Зональный | 2 |  | ООО «НПП «СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
39 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | 117 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 116 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
40 | Искитимский р-н | п Мичуринский | 173 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 73 | 0 | январь | декабрь | 78 | 0 | январь | декабрь | 22 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
41 | Искитимский р-н | п Чернореченский | 46 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 46 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
42 | Искитимский р-н | п Чернореченский | 14 |  | ООО «НПП «СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
43 | Искитимский р-н | рп Линево | 7 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
44 | Искитимский р-н | с Верх-Коен | 5 |  | ООО «НПП «СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
45 | Искитимский р-н | с Лебедевка | 94 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | ноябрь | 57 | 0 | январь | декабрь | 24 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
46 | Искитимский р-н | с Лебедевка | 17 |  | ООО «НПП «СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | сентябрь | 7 | 0 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
47 | Искитимский р-н | с Морозово | 99 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 93 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
48 | Искитимский р-н | с Тальменка | 8 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | июль | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
49 | Искитимский р-н | с Тальменка | 34 |  | ООО «НПП «СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 28 | 0 | январь | октябрь | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
50 | Искитимский р-н | ст Евсино | 269 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 4 | 0 | январь | декабрь | 112 | 0 | январь | декабрь | 85 | 0 | январь | сентябрь | 66 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
51 | Каргатский р-н | г Каргат | 1071 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 12 | 0 | январь | декабрь | 237 | 0 | январь | декабрь | 562 | 0 | январь | декабрь | 253 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
52 | Каргатский р-н | с Маршанское | 308 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 306 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
53 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | 160 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 3 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | ноябрь | 2 | 0 | январь | ноябрь | 137 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
54 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | 1 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
55 | Колыванский р-н | д Подгорная | 54 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | январь | ноябрь | 27 | 0 | январь | сентябрь | 12 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
56 | Колыванский р-н | д Подгорная | 2 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | октябрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
57 | Колыванский р-н | д Чаус | 90 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 16 | 0 | январь | ноябрь | 15 | 0 | январь | декабрь | 58 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
58 | Колыванский р-н | рп Колывань | 915 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 31 | 0 | январь | декабрь | 146 | 0 | январь | декабрь | 148 | 0 | январь | декабрь | 536 | 0 | январь | ноябрь | 54 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
59 | Колыванский р-н | рп Колывань | 26 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 17 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
60 | Колыванский р-н | с Скала | 292 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 10 | 0 | январь | декабрь | 221 | 0 | январь | декабрь | 35 | 0 | январь | декабрь | 19 | 0 | январь | ноябрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
61 | Колыванский р-н | с Соколово | 62 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 34 | 0 | январь | декабрь | 26 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
62 | Колыванский р-н | с Соколово | 2 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
63 | Коченевский р-н | п Речник | 24 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 23 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
64 | Коченевский р-н | п Светлый | 75 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | январь | декабрь | 50 | 0 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
65 | Коченевский р-н | рп Коченево | 39 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 28 | 0 | январь | июнь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
66 | Коченевский р-н | рп Коченево | 931 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 24 | 0 | январь | декабрь | 417 | 0 | январь | декабрь | 490 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
67 | Коченевский р-н | рп Коченево | 482 |  | ООО «НПП «СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 0 | 0 |  |  | 54 | 0 | январь | декабрь | 174 | 0 | январь | декабрь | 251 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
68 | Коченевский р-н | рп Чик | 245 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 6 | 0 | январь | декабрь | 12 | 0 | январь | декабрь | 195 | 0 | январь | декабрь | 17 | 0 | январь | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
69 | Коченевский р-н | с Прокудское | 405 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | январь | декабрь | 45 | 0 | январь | декабрь | 357 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | Коченевский р-н | с Прокудское | 91 |  | ООО «НПП «СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 86 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
71 | Коченевский р-н | с Чистополье | 25 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
72 | Куйбышевский р-н | г Куйбышев | 3589 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 16 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | январь | декабрь | 1727 | 0 | январь | декабрь | 1840 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
73 | Куйбышевский р-н | г Куйбышев | 1334 |  | ООО «НПП «СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 0 | 0 |  |  | 281 | 0 | январь | декабрь | 151 | 0 | январь | ноябрь | 894 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | апрель | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
74 | Куйбышевский р-н | п Заречный | 70 |  | ООО «НПП «СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 64 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
75 | Куйбышевский р-н | с Абрамово | 489 |  | ООО «НПП «СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | январь | июнь | 1 | 0 | январь | октябрь | 463 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
76 | Куйбышевский р-н | с Нагорное | 79 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 11 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 49 | 0 | январь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
77 | Куйбышевский р-н | с Нагорное | 6 |  | ООО «НПП «СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
78 | Маслянинский р-н | рп Маслянино | 1926 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 11 | 0 |  |  | 637 | 0 |  |  | 1092 | 0 |  |  | 161 | 0 |  |  | 25 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
79 | Маслянинский р-н | с Мамоново | 699 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 692 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
80 | Маслянинский р-н | с Пайвино | 151 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 150 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
81 | Маслянинский р-н | с Пеньково | 34 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 1 | 0 | январь | октябрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 25 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
82 | Мошковский р-н | д Кузнецовка | 67 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 67 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
83 | Мошковский р-н | п Емельяновский | 119 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 110 | 0 | январь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
84 | Мошковский р-н | п Красногорский | 117 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 117 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
85 | Мошковский р-н | п Октябрьский | 203 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 7 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 116 | 0 | январь | июнь | 73 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
86 | Мошковский р-н | п Октябрьский | 11 |  | ООО «Стимул» | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
87 | Мошковский р-н | рп Мошково | 1309 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 18 | 0 | январь | декабрь | 760 | 0 | январь | декабрь | 288 | 0 | январь | декабрь | 145 | 0 | январь | декабрь | 98 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
88 | Мошковский р-н | рп Станционно-Ояшинский | 1524 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1484 | 0 | январь | декабрь | 37 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
89 | Мошковский р-н | с Барлак | 41 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 22 | 0 | январь | июнь | 4 | 0 | январь | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
90 | Мошковский р-н | с Сокур | 1212 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 293 | 0 | январь | декабрь | 130 | 0 | январь | декабрь | 789 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
91 | Мошковский р-н | с Сокур | 59 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 59 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
92 | Мошковский р-н | с Сокур | 21 |  | ООО «ТеплоГазСервис» | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
93 | Новосибирский р-н | д Алексеевка | 103 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 70 | 0 | январь | декабрь | 30 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
94 | Новосибирский р-н | д Алексеевка | 23 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 16 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
95 | Новосибирский р-н | дп Кудряшовский | 9 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
96 | Новосибирский р-н | дп Кудряшовский | 163 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 129 | 0 | январь | декабрь | 33 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
97 | Новосибирский р-н | дп Мочище | 5 |  | ОАО «Городские газовые сети» | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
98 | Новосибирский р-н | дп Мочище | 1 |  | ООО «Стимул» | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | январь | март | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
99 | Новосибирский р-н | дп Мочище | 140 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 |  |  | 82 | 0 |  |  | 57 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
100 | Новосибирский р-н | п 8 Марта | 105 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 82 | 0 | январь | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь | 9 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
101 | Новосибирский р-н | п Воробьевский | 45 |  | ООО «Фортуна +» | 0 | 0 |  |  | 33 | 0 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
102 | Новосибирский р-н | п Восход | 70 |  | ОАО «Городские газовые сети» | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | март | 0 | 0 |  |  | 68 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
103 | Новосибирский р-н | п Восход | 33 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | август | 26 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
104 | Новосибирский р-н | п Голубой Залив | 91 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 1 | 0 | январь | октябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | январь | сентябрь | 86 | 0 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
105 | Новосибирский р-н | п Двуречье | 228 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 224 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
106 | Новосибирский р-н | п Каинская заимка | 160 |  | ООО «АДС» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 160 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
107 | Новосибирский р-н | п Каменушка | 43 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | январь | декабрь | 26 | 0 | январь | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
108 | Новосибирский р-н | п Катковский | 2 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
109 | Новосибирский р-н | п Катковский | 95 |  | ООО «Фортуна +» | 0 | 0 |  |  | 33 | 0 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  | 62 | 0 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
110 | Новосибирский р-н | п Красномайский | 58 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | январь | декабрь | 58 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
111 | Новосибирский р-н | п Красный Восток | 71 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 54 | 0 |  |  | 6 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
112 | Новосибирский р-н | п Крупской | 204 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь | 162 | 0 | январь | декабрь | 26 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
113 | Новосибирский р-н | п Ложок | 81 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 55 | 0 | январь | декабрь | 26 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
114 | Новосибирский р-н | п Ломовская Дача | 91 |  | ООО «АльфаГазСтройСервис» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 1 | 39 | январь | апрель | 9 | 5 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 35 | 0 | январь | декабрь
115 | Новосибирский р-н | п Мичуринский | 15 |  | ОАО «Городские газовые сети» | 1 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
116 | Новосибирский р-н | п Озерный | 15 |  | ОАО «Городские газовые сети» | 2 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
117 | Новосибирский р-н | п Озерный | 33 |  | ООО «Стимул» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 33 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
118 | Новосибирский р-н | п Озерный | 4 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
119 | Новосибирский р-н | п Приобский | 45 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь | 29 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
120 | Новосибирский р-н | п Приобский | 8 |  | ООО «Фортуна +» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
121 | Новосибирский р-н | п Садовый | 641 |  | ООО «АльфаГазСтройСервис» | 0 | 0 |  |  | 81 | 0 | январь | декабрь | 73 | 1 | январь | декабрь | 79 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 69 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 334 | 4 | январь | декабрь
122 | Новосибирский р-н | п Садовый | 4 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
123 | Новосибирский р-н | п Садовый | 2 |  | ООО «Стимул» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
124 | Новосибирский р-н | п Садовый | 13 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
125 | Новосибирский р-н | п Сосновка | 346 |  | ООО «АльфаГазСтройСервис» | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | январь | июль | 1 | 0 | январь | декабрь | 4 | 164 | январь | декабрь | 28 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 143 | 0 | январь | декабрь
126 | Новосибирский р-н | п Тулинский | 114 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 100 | 0 | январь | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
127 | Новосибирский р-н | п Шадриха | 15 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
128 | Новосибирский р-н | п Элитный | 496 |  | ООО «АльфаГазСтройСервис» | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 45 | 0 | январь | декабрь | 23 | 0 | январь | декабрь | 205 | 192 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 6 | январь | декабрь
129 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | 1 |  | ООО «АльфаГазСтройСервис» | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
130 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | 76 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | январь | декабрь | 61 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
131 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | 93 |  | ООО «АльфаГазСтройСервис» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | январь | декабрь | 5 | 1 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 41 | 41 | январь | декабрь
132 | Новосибирский р-н | с Барышево | 1065 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1065 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
133 | Новосибирский р-н | с Барышево | 4 |  | ООО «Фортуна +» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | январь | июль | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
134 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | 1 |  | ООО «ТеплоГазСервис» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | январь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
135 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | 596 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | январь | декабрь | 215 | 0 | январь | декабрь | 374 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
136 | Новосибирский р-н | с Каменка | 1429 |  | ООО «АльфаГазСтройСервис» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 712 |  |  | 72 | 2 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 643 | 0 | январь | декабрь
137 | Новосибирский р-н | с Каменка | 74 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 2 | 0 | январь | декабрь | 18 | 0 | январь | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь | 35 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
138 | Новосибирский р-н | с Каменка | 650 |  | ООО «Стимул» | 0 | 0 |  |  | 268 | 0 | январь | декабрь | 347 | 0 | январь | декабрь | 35 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
139 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | 2 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
140 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | 250 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | октябрь | 234 | 0 | январь | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
141 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | 24 |  | ООО «АльфаГазСтройСервис» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 |  |  | 12 | 6 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
142 | Новосибирский р-н | с Криводановка | 14 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
143 | Новосибирский р-н | с Криводановка | 1676 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | октябрь | 53 | 0 | январь | декабрь | 298 | 0 | январь | декабрь | 1324 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
144 | Новосибирский р-н | с Кубовая | 737 |  | ООО «АльфаГазСтройСервис» | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 5 | 165 | январь | апрель | 90 | 139 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 268 | 47 | январь | декабрь
145 | Новосибирский р-н | с Ленинское | 74 |  | ОАО «Городские газовые сети» | 0 | 0 |  |  | 39 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 15 | 0 | январь | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
146 | Новосибирский р-н | с Ленинское | 573 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 4 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 380 | 0 | январь | декабрь | 188 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
147 | Новосибирский р-н | с Марусино | 1230 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | январь | декабрь | 387 | 0 | январь | декабрь | 839 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
148 | Новосибирский р-н | с Марусино | 740 |  | ООО «Фортуна +» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 739 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
149 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | 39 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 35 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
150 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | 3 |  | ОАО «Городские газовые сети» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
151 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | 776 |  | ООО «ТеплоГазСервис» | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | январь | декабрь | 83 | 0 | январь | декабрь | 668 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
152 | Новосибирский р-н | с Плотниково | 33 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 23 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
153 | Новосибирский р-н | с Раздольное | 14 |  | ОАО «Городские газовые сети» | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
154 | Новосибирский р-н | с Раздольное | 307 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 98 | 0 | январь | декабрь | 209 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
155 | Новосибирский р-н | с Толмачево | 724 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 697 | 0 | январь | декабрь | 20 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
156 | Новосибирский р-н | с Толмачево | 463 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | январь | декабрь | 139 | 0 | январь | декабрь | 320 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
157 | Новосибирский р-н | ст Крахаль | 111 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 83 | 0 | январь | декабрь | 28 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
158 | Новосибирский р-н | ст Мочище | 727 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | январь | декабрь | 307 | 0 | январь | декабрь | 391 | 0 | январь | декабрь | 17 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
159 | Ордынский р-н | д Березовка | 70 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 60 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
160 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | 625 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 37 | 0 | январь | декабрь | 214 | 0 | январь | ноябрь | 374 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
161 | Ордынский р-н | д Поперечное | 113 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 113 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
162 | Ордынский р-н | д Сушиха | 34 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 5 | 0 | январь | декабрь | 20 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | август | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
163 | Ордынский р-н | п Петровский | 45 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 19 | 0 | январь | декабрь | 14 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
164 | Ордынский р-н | п Чернаково | 368 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 2 | 0 | январь | декабрь | 21 | 0 | январь | октябрь | 172 | 0 | январь | август | 16 | 0 | январь | декабрь | 157 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
165 | Ордынский р-н | п Чернаково | 112 |  | ООО «Стимул» | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | июль | 106 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
166 | Ордынский р-н | рп Ордынское | 1049 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 28 | 0 | январь | декабрь | 104 | 0 | январь | декабрь | 759 | 0 | январь | декабрь | 77 | 0 | январь | декабрь | 71 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
167 | Ордынский р-н | рп Ордынское | 1023 |  | ООО «Стимул» | 0 | 0 |  |  | 80 | 0 | январь | декабрь | 359 | 0 | январь | декабрь | 584 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
168 | Ордынский р-н | с Вагайцево | 385 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 12 | 0 | январь | декабрь | 152 | 0 | январь | сентябрь | 113 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 101 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
169 | Ордынский р-н | с Вагайцево | 71 |  | ООО «Стимул» | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 51 | 0 | январь | август | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
170 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | 772 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 136 | 0 | январь | декабрь | 78 | 0 | январь | декабрь | 309 | 0 | январь | декабрь | 249 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
171 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | 1 |  | ООО «Стимул» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
172 | Ордынский р-н | с Кирза | 134 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 20 | 0 | январь | декабрь | 63 | 0 | январь | декабрь | 26 | 0 | январь | декабрь | 24 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
173 | Ордынский р-н | с Козиха | 101 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 73 | 0 | январь | декабрь | 23 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
174 | Ордынский р-н | с Красный Яр | 645 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 6 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 325 | 0 | январь | декабрь | 268 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 41 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
175 | Ордынский р-н | с Новопичугово | 303 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 2 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 17 | 0 | январь | декабрь | 105 | 0 | январь | декабрь | 173 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
176 | Ордынский р-н | с Рогалево | 59 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 9 | 0 | январь | декабрь | 17 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | август | 22 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
177 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | 119 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 12 | 0 | январь | декабрь | 90 | 0 | январь | декабрь | 10 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
178 | Ордынский р-н | с Филиппово | 33 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 4 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 11 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
179 | рп Кольцово | рп Кольцово | 88 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 1 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 44 | 0 | январь | декабрь | 33 | 0 | январь | декабрь | 3 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
180 | рп Кольцово | рп Кольцово | 22 |  | ООО «ТеплоГазСервис» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | январь | декабрь | 18 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
181 | рп Кольцово | рп Кольцово | 33 |  | ООО «Техногаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | январь | декабрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 18 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
182 | Татарский р-н | г Татарск | 1148 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 5 | 0 | январь | декабрь | 158 | 0 | январь | декабрь | 317 | 0 | январь | март | 164 | 0 | январь | декабрь | 504 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
183 | Татарский р-н | г Татарск | 223 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 1 | 0 | январь | декабрь | 146 | 0 | январь | декабрь | 30 | 0 | январь | декабрь | 46 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
184 | Татарский р-н | д Неудачино | 28 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | январь | сентябрь | 7 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
185 | Татарский р-н | с Дмитриевка | 95 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 70 | 0 | январь | декабрь | 25 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
186 | Татарский р-н | с Киевка | 37 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | январь | декабрь | 20 | 0 | январь | сентябрь | 1 | 0 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
187 | Татарский р-н | с Новопервомайское | 51 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | январь | сентябрь | 1 | 0 | январь | май | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
188 | Татарский р-н | с Северотатарское | 91 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 1 | 0 | январь | декабрь | 68 | 0 | январь | декабрь | 18 | 0 | январь | октябрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
189 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | 95 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 1 | 0 |  |  | 20 | 0 | январь | декабрь | 56 | 0 | январь | ноябрь | 17 | 0 | январь | ноябрь | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
190 | Тогучинский р-н | д Шмаково | 43 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 | январь | октябрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 13 | 0 | январь | декабрь | 29 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
191 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | 216 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 1 | 0 | январь | ноябрь | 16 | 0 | январь | декабрь | 148 | 0 | январь | декабрь | 26 | 0 | январь | декабрь | 25 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
192 | Тогучинский р-н | рп Горный | 404 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 14 | 0 | январь | декабрь | 127 | 0 | январь | декабрь | 182 | 0 | январь | декабрь | 43 | 0 | январь | декабрь | 38 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
193 | Тогучинский р-н | с Буготак | 315 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 3 | 0 | январь | ноябрь | 91 | 0 | январь | декабрь | 186 | 0 | январь | декабрь | 30 | 0 | январь | декабрь | 5 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
194 | Тогучинский р-н | с Льниха | 175 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 3 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 | январь | декабрь | 79 | 0 | январь | декабрь | 87 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
195 | Тогучинский р-н | с Репьево | 94 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 32 | 0 | январь | декабрь | 62 | 0 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
196 | Тогучинский р-н | ст Восточная | 45 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 18 | 0 | январь | ноябрь | 27 | 0 | январь | ноябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
197 | Убинский р-н | с Убинское | 72 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | январь | ноябрь | 13 | 0 | январь | декабрь | 55 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
198 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | 92 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 1 | 0 | январь | ноябрь | 13 | 0 | январь | декабрь | 76 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
199 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | 168 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | январь | декабрь | 114 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 47 | 0 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
200 | Чановский р-н | рп Чаны | 1112 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 5 | 0 | январь | декабрь | 284 | 0 | январь | декабрь | 479 | 0 | январь | декабрь | 40 | 0 | январь | декабрь | 304 | 0 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201 | Черепановский р-н | г Черепаново | 1960 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 6 | 0 | январь | декабрь | 24 | 0 | январь | декабрь | 514 | 0 | январь | декабрь | 1376 | 0 | январь | декабрь | 40 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
202 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | 408 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 1 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | ноябрь | 342 | 0 | январь | декабрь | 47 | 0 | январь | ноябрь | 15 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
203 | Черепановский р-н | п Бочкарево | 62 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | январь | декабрь | 59 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
204 | Черепановский р-н | п Зимовье | 88 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 86 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
205 | Черепановский р-н | п Искра | 60 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 58 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
206 | Черепановский р-н | п Майский | 101 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 98 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
207 | Черепановский р-н | п Привольный | 75 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | ноябрь | 60 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
208 | Черепановский р-н | п Пушной | 100 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 93 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
209 | Черепановский р-н | п Пятилетка | 68 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | сентябрь | 18 | 0 | январь | октябрь | 49 | 0 | январь | сентябрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
210 | Черепановский р-н | рп Дорогино | 317 |  | ООО «Новосибирскоблгаз» | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | январь | декабрь | 93 | 0 | январь | сентябрь | 219 | 0 | январь | август | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
211 | Черепановский р-н | рп Посевная | 688 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 1 | 0 | январь | октябрь | 14 | 0 | январь | декабрь | 286 | 0 | январь | декабрь | 387 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
212 | Черепановский р-н | с Медведское | 149 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | январь | декабрь | 4 | 0 | январь | декабрь | 103 | 0 | январь | декабрь | 16 | 0 | январь | декабрь | 24 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
213 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | 123 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | май | 95 | 0 | январь | август | 0 | 0 |  |  | 26 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
214 | Чулымский р-н | г Чулым | 1199 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 7 | 0 |  |  | 178 | 0 |  |  | 123 | 0 |  |  | 172 | 0 | январь | декабрь | 718 | 0 | январь | декабрь | 1 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
215 | Чулымский р-н | с Иткуль | 9 |  | ООО «Газпром газораспределение Томск» | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | январь | октябрь | 2 | 0 | январь | декабрь | 6 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
216 | Чулымский р-н | с Иткуль | 33 |  | ООО «НПП «СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 8 | 0 | январь | декабрь | 25 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 | январь | декабрь | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ИТОГО |  |  | 70263 |  |  | 376 | 0 |  |  | 6966 | 162 |  |  | 16688 | 713 |  |  | 25503 | 378 |  |  | 14838 | 151 |  |  | 1090 | 261 |  |  | 107 | 62 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2250 | 718
1 | Домовладение – объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).
2 | Территория садоводства – территория, представляющая собой элемент планировочной структуры, в границах которой граждане осуществляют ведение садоводства для собственных нужд.
Применяемые сокращения:
г – город;
д – деревня;
дп – дачный поселок;
ж/д_ст – железнодорожная станция;
п – поселок;
рп – рабочий поселок;
р-н – район;
с – село;
ст – станция.
___________».