## Пообъектный план-график
УТВЕРЖДАЮ
|  |  |  | Заместитель Губернатора Новосибирской области |  |  | __________________________ О.П. Клемешов
" __19__ " __декабря__2024 г.
Пообъектный план-график догазификации Новосибирской области
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия 1, необходимые для подключения 2 или создания технической возможности подключения домовладений 3 за исклю- чением домовладений расположенных в границах территории садоводства 4 | Наименование газораспределительной организации | Код объекта строительства | Адрес домовладения (домовладений)3, за исключением домовладения (домовладений) расположенного в границах территории садоводства4 для которого реализуются мероприятия1, необходимые для подключения2 (улица номер домовладения) | Адрес домовладения (домовладений)3, за исключением домовладения (домовладений) расположенного в границах территории садоводства4 для которого реализуются мероприятия1 необходимые для создания технической возможности его подключения (улица номер домовладения) | Общее количество домовладений3, за исключением домовладений расположенных в границах территории садоводства4, для которых реализуются мероприятия1, необходимые для подключения2 | Общее количество домовладений 3, за исключением домовладений расположенных в границах территории садоводства 4, для которых реализуются мероприятия 1 необходимые для создания технической возможности их подключения | Срок догазификации
[10 empty] | год | месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | 10 участок 121 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
2 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 9 мая 16 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
3 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000109,54-24-428-000370 | Апарина 1 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
4 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000109,54-24-428-000370 | Апарина 10 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
5 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000109,54-24-428-000370 | Апарина 17 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
6 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000109,54-24-428-000370 | Апарина 18 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
7 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000109,54-24-428-000370 | Апарина 18а |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
8 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000109,54-24-428-000370 | Апарина 3 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
9 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000109,54-24-428-000370 | Апарина 4 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
10 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000109,54-24-428-000370 | Апарина 4а кв 1 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
11 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000109,54-24-428-000370 | Апарина 4а кв 2 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
12 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000109,54-24-428-000370 | Апарина 5 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
13 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000109,54-24-428-000370 | Апарина 7 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
14 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000109,54-24-428-000370 | Апарина 8 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
15 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000109,54-24-428-000370 | Апарина 9 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
16 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Барабинская 10 |  | 489 |  | 2024 | Май
17 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0012 | Барабинская 11 |  | 489 |  | 2024 | Май
18 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Барабинская 134 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
19 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Барабинская 141 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
20 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000108,54-24-428-000117 | Барабинская 161 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
21 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000108,54-24-428-000117 | Барабинская 161а кв 1 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
22 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000108,54-24-428-000117 | Барабинская 161а кв 2 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
23 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000108,54-24-428-000117 | Барабинская 161б кв 2 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
24 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000108,54-24-428-000117 | Барабинская 163 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
25 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000108,54-24-428-000117 | Барабинская 165 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
26 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000108,54-24-428-000117 | Барабинская 167 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
27 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Барабинская 26 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
28 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Барабинская 28 |  | 489 |  | 2024 | Май
29 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Барабинская 2а кв 2 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
30 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Барабинская 30 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
31 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Барабинская 38 |  | 489 |  | 2024 | Май
32 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Барабинская 39 |  | 489 |  | 2024 | Май
33 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Барабинская 46 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
34 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Барабинская 80 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
35 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Барабинская 82 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
36 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Барабинская 83 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
37 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Барабинская 9 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
38 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Бугристый пер 1 |  | 489 |  | 2024 | Май
39 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Бугристый пер 3 |  | 489 |  | 2024 | Май
40 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Бугристый пер 5 |  | 489 |  | 2024 | Май
41 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ватутина 6 |  | 489 |  | 2024 | Май
42 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Веточный пер 14 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
43 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Веточный пер 18 |  | 489 |  | 2024 | Май
44 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Веточный пер 4 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
45 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Веточный пер 7 |  | 489 |  | 2024 | Май
46 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Восточный пер 1 |  | 489 |  | 2024 | Март
47 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Восточный пер 2Б кв 2 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
48 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Восточный пер 8а |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
49 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Гагарина 104 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
50 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Гагарина 26 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
51 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Гагарина 32 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
52 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Гагарина 35 |  | 489 |  | 2024 | Май
53 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Гагарина 38 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
54 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Гагарина 44 |  | 489 |  | 2024 | Сентябрь
55 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Гагарина 45 |  | 489 |  | 2024 | Май
56 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Гагарина 47 |  | 489 |  | 2024 | Май
57 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Гагарина 62 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
58 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Гагарина 68 |  | 489 |  | 2024 | Май
59 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Гагарина 69 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
60 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Гагарина 72 |  | 489 |  | 2024 | Май
61 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Гагарина 78 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
62 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Гагарина 79 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
63 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Гагарина 84 |  | 489 |  | 2024 | Май
64 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Гутова пер 15 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
65 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Гутова пер 2 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
66 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0012 | Гутова пер 8 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
67 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000373 | Д квартал 31/2 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
68 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000395,54-24-428-000394 | Д квартал 9 кв 2 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
69 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000395,54-24-428-000394 | Д квартал 9/2 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
70 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Дачная 1 кв 2 |  | 489 |  | 2024 | Май
71 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000109,54-24-428-000370 | Дачная 10 кв 1 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
72 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Дачная 11 |  | 489 |  | 2024 | Май
73 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Дачная 15 кв 4 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
74 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000109,54-24-428-000370 | Дачная 21 кв 1 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
75 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000109,54-24-428-000370 | Дачная 21 кв 2 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
76 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Дачная 3 |  | 489 |  | 2024 | декабь
77 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000109,54-24-428-000370 | Дачная 4 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
78 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Дачная 6 кв 1 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
79 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Дачная 8 кв 1 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
80 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Дачная 8 кв 2 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
81 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Дачная 9 кв 2 |  | 489 |  | 2024 | Май
82 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Деповская 35 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
83 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Деповская 37 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
84 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000415 | Ермака 34а |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
85 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000415 | Ермака 36 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
86 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000415 | Ермака 38 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
87 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000415 | Ермака 40 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
88 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000415 | Ермака 42 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
89 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000415 | Ермака 44 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
90 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000415 | Ермака 96 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
91 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000107 | Железняка 18 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
92 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000107 | Железняка 34 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
93 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Железняка 36 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
94 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводская 19 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
95 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводская 44 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
96 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводская 61 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
97 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Закраевского 3 |  | 489 |  | 2024 | Апрель
98 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Закраевского 5 |  | 489 |  | 2024 | Апрель
99 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Закраевского 6 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
100 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Закраевского 7 |  | 489 |  | 2024 | Апрель
101 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Заречный пер 14 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
102 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 14 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
103 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 16 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
104 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 18 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
105 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 20 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
106 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 22 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
107 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 24 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
108 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 26 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
109 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 27 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
110 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 34 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
111 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Зеленая 35 кв 2 |  | 394 |  | 2021 | Ноябрь
112 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 36 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
113 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Зеленая 4 |  | 394 |  | 2021 | Октябрь
114 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 40 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
115 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 42 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
116 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 43 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
117 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 44 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
118 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 45 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
119 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Зеленая 46 кв 1 |  | 394 |  | 2024 | Май
120 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 46 кв 2 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
121 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 46 кв 4 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
122 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 47 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
123 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 49 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
124 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 51 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
125 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 53 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
126 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Зеленая 54 кв 2 |  | 489 |  | 2024 | Май
127 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 55 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
128 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 57 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
129 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000105,54-24-428-000104 | Зеленая 61 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
130 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Зеленая 77 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
131 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | И. Воронкова 14 кв 2 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
132 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | И.Воронкова 13 кв 1 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
133 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | И.Воронкова 13 кв 2 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
134 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | И.Воронкова 13 кв 3 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
135 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | И.Воронкова 13 кв 4 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
136 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | И.Воронкова 17 кв 2 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
137 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | И.Воронкова 37 |  | 489 |  | 2024 | Сентябрь
138 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | И.Воронкова 55 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
139 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | К.Маркса 241 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
140 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Каинская 48 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
141 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Каинская 62 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
142 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Калинина 104 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
143 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Калинина 106 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
144 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Калинина 114 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
145 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Калинина 116 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
146 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Калинина 118 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
147 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Калинина 121 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
148 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Калинина 123 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
149 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Калинина 131 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
150 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Калинина 133 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
151 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 134 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
152 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Калинина 135 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
153 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Калинина 137 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
154 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Калинина 139 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
155 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Калинина 149 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
156 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 18 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
157 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 66 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
158 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 70 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
159 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 73 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
160 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 84 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
161 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 91 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
162 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Канальная 3 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
163 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Канальная 5 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
164 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Карла Маркса 14 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
165 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Карла Маркса 20 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
166 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Карла Маркса 261 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
167 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Карла Маркса 263 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
168 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Карла Маркса 263 А |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
169 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Карла Маркса 265 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
170 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Карла Маркса 269 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
171 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Карла Маркса 271 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
172 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Карла Маркса 288 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
173 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Карла Маркса 333 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
174 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Карла Маркса 337 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
175 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Карла Маркса 337/1 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
176 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Карла Маркса 339 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
177 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Карла Маркса 341 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
178 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Карла Маркса 4 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
179 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | Карла Маркса 44 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
180 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Карла Маркса 71 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
181 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Карла Маркса 74 |  | 489 |  | 2024 | Май
182 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Комарова 7 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
183 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Коммунальный пер 9 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
184 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Комсомольский пер 10 |  | 489 |  | 2024 | Май
185 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Комсомольский пер 11 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
186 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Комсомольский пер 13 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
187 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Комсомольский пер 2 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
188 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Комсомольский пер 9 |  | 489 |  | 2024 | Май
189 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000393,54-24-428-000392 | Котовского 10 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
190 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000393,54-24-428-000392 | Котовского 14 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
191 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000393,54-24-428-000392 | Котовского 19 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
192 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000393,54-24-428-000392 | Котовского 21 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
193 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000393,54-24-428-000392 | Котовского 23 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
194 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Краскома 108 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
195 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Краскома 35 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
196 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Краскома 77 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
197 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Краскома 78 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
198 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Краскома 83 |  | 489 |  | 2024 | Май
199 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Краскома 86 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
200 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Краскома 93 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
201 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Краскома 94 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
202 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 1 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
203 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 59 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
204 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 96 |  | 394 |  | 2021 | Ноябрь
205 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Кузнечный пер 3 |  | 489 |  | 2024 | Сентябрь
206 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Куйбышева 102 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
207 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Куйбышева 103 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
208 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Куйбышева 105 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
209 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Куйбышева 13 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
210 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Куйбышева 40 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
211 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Куйбышева 88 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
212 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Куйбышева 90 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
213 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Куйбышева 94 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
214 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Л.Толстого пер 10 кв 1 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
215 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Л.Толстого пер 10 кв 2 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
216 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Л.Толстого пер 36 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
217 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0012 | Лазо пер 9 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
218 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Лазо пер 13 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
219 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Лазо пер 17 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
220 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Лазо пер 18 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
221 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Лазо пер 22 |  | 489 |  | 2024 | Сентябрь
222 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ларионова 10 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
223 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ларионова 28 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
224 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | Ларионова 4 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
225 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Ленина 1 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
226 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Ленина 101 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
227 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Ленина 138 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
228 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ленина 14 кв 1 |  | 489 |  | 2024 | Март
229 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ленина 14 кв 2 |  | 489 |  | 2024 | Март
230 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Ленина 151 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
231 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Ленина 163 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
232 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Ленина 165 |  | 489 |  | 2024 | Май
233 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Ленина 167 |  | 489 |  | 2024 | Май
234 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Ленина 17 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
235 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Ленина 172 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
236 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Ленина 19 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
237 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Ленина 199 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
238 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Ленина 1а |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
239 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | Ленина 207 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
240 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Ленина 212 кв 2 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
241 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Ленина 212 кв 3 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
242 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Ленина 212 кв 4 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
243 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | Ленина 213 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
244 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ленина 233 |  | 489 |  | 2024 | Май
245 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Ленина 241 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
246 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Ленина 263 кв 1 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
247 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ленина 35 |  | 489 |  | 2024 | Май
248 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ленина 36 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
249 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0012 | Ленина 38 |  | 489 |  | 2024 | Март
250 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Ленина 39 |  | 489 |  | 2024 | Май
251 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ленина 44 |  | 489 |  | 2024 | Март
252 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ленина 45 |  | 489 |  | 2024 | Март
253 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Ленина 46 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
254 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ленина 54 |  | 489 |  | 2023 | Март
255 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Ленина 59 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
256 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ленина 62 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
257 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ленина 62 кв 2 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
258 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Ленина 63 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
259 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ленина 64 |  | 489 |  | 2024 | Март
260 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ленина 66 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
261 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ленина 68 |  | 489 |  | 2024 | Март
262 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Ленина 7 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
263 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ленина 70 |  | 489 |  | 2024 | Март
264 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ленина 72 |  | 489 |  | 2024 | Март
265 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ленина 75 |  | 489 |  | 2024 | Март
266 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ленина 78 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
267 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Ленина 79 кв 1 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
268 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Ленина 79 кв 2 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
269 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Ленина 9 кв 1 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
270 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ленина 97 кв 2 |  | 489 |  | 2024 | Март
271 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Лермонтова 26 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
272 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0012 | Лермонтова 33 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
273 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Лермонтова 46/1 |  | 489 |  | 2024 | Май
274 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Лермонтова 51 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
275 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Лермонтова 58 |  | 489 |  | 2024 | Май
276 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Лермонтова 63 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
277 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Лермонтова 65 |  | 489 |  | 2024 | Май
278 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | Лермонтова 66 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
279 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Локомотивная 9 кв 4 |  | 489 |  | 2024 | Май
280 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 10 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
281 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ломоносова 114 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
282 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ломоносова 115 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
283 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 12 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
284 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ломоносова 132 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
285 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 14 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
286 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 16 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
287 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 18 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
288 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 2 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
289 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 20 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
290 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 22 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
291 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 24 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
292 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 26 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
293 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 28 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
294 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 30 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
295 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 32 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
296 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 34 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
297 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 36 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
298 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 38 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
299 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 4 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
300 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 40 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
301 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 42 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
302 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 44 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
303 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 46 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
304 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 48 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
305 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ломоносова 5 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
306 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 50 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
307 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 52 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
308 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 54 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
309 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 56 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
310 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 58 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
311 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 6 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
312 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 60 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
313 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 62 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
314 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 70 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
315 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Ломоносова 8 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
316 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ломоносова 85 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
317 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 24 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
318 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Луначарского 101 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
319 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Луначарского 106 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
320 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Луначарского 110 |  | 489 |  | 2024 | Июнь
321 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Луначарского 112 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
322 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Луначарского 114 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
323 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Луначарского 116 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
324 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Луначарского 117 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
325 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Луначарского 131 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
326 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Луначарского 134 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
327 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Луначарского 137 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
328 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Луначарского 14 кв 2 |  | 489 |  | 2024 | Июнь
329 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Луначарского 15 кв 1 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
330 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Луначарского 17 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
331 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Луначарского 19 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
332 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луначарского 215 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
333 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Луначарского 26 |  | 489 |  | 2024 | Июнь
334 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Луначарского 32 |  | 489 |  | 2024 | Июнь
335 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Луначарского 38 |  | 489 |  | 2024 | Июнь
336 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Луначарского 39 |  | 489 |  | 2024 | Июнь
337 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Луначарского 41 |  | 489 |  | 2024 | Июнь
338 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Луначарского 42 |  | 489 |  | 2024 | Сентябрь
339 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Луначарского 50 |  | 489 |  | 2024 | Июнь
340 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Луначарского 52 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
341 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Луначарского 60 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
342 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Луначарского 61 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
343 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Луначарского 80 |  | 489 |  | 2024 | Июнь
344 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Луначарского 83 кв 1 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
345 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Луначарского 84 |  | 489 |  | 2024 | Июль
346 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Луначарского 86 |  | 489 |  | 2024 | Июнь
347 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Луначарского 91 |  | 489 |  | 2024 | Июнь
348 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0012 | Луначарского 92 |  | 489 |  | 2024 | Август
349 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Луначарского 97 |  | 489 |  | 2024 | Июнь
350 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Луначарского 99 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
351 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0012 54-23-203-0024 | М.Горького 3 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
352 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Майский пер 1 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
353 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Майский пер 8 |  | 489 |  | 2024 | Май
354 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Макарова 5 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
355 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Макарова 9 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
356 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Маслова 15 кв 1 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
357 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Маслова 15 кв 2 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
358 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Маслова 25 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
359 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Маслова 7 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
360 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Матросова 39 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
361 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Маяковского пер 19 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
362 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Маяковского пер 22 |  | 489 |  | 2024 | Апрель
363 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Маяковского пер 30 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
364 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Маяковского пер 34 |  | 489 |  | 2024 | Апрель
365 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | Маяковского пер 5 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
366 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000416 | Мира 1 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
367 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 106 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
368 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 108 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
369 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 116 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
370 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 118 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
371 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 120 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
372 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 122 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
373 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 123 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
374 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 124 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
375 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 125 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
376 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 126 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
377 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 128 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
378 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 132 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
379 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 133 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
380 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 139 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
381 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 15 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
382 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 155 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
383 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 157 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
384 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 161 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
385 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 163 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
386 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 165 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
387 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 167 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
388 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 169 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
389 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 173 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
390 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 175 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
391 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 178 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
392 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 179 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
393 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 181 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
394 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 187 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
395 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 192 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
396 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 197 А |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
397 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 205 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
398 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 207 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
399 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 219 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
400 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 223 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
401 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 225 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
402 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 229 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
403 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 235 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
404 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Мира 237 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
405 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000416 | Мира 3 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
406 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 39 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
407 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 40 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
408 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 61 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
409 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 63 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
410 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 97 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
411 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Мичурина 1 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
412 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Мичурина 10А |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
413 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0012 | Мичурина 13 |  | 489 |  | 2023 | Декабрь
414 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Мичурина 15 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
415 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Мичурина 20 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
416 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Мичурина 22 кв 2 |  | 489 |  | 2024 | Май
417 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Мичурина 24 кв 4 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
418 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Мичурина 5 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
419 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Мичурина 9 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
420 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | Набережная 18 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
421 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | Набережная 29 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
422 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | Набережная 35 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
423 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | Набережная 45 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
424 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Набережная 47 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
425 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Набережная 67 |  | 489 |  | 2023 | Декабрь
426 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Набережная 71 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
427 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Невская 104 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
428 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Невская 106 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
429 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Невская 108 |  | 489 |  | 2024 | Апрель
430 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Невская 111 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
431 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Невская 12 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
432 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Невская 131 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
433 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Невская 62 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
434 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Невская 66 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
435 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Невская 78 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
436 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Невская 82 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
437 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Невская 86 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
438 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Невская 93 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
439 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Невская 95 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
440 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Некрасова 10 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
441 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Некрасова 14 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
442 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Некрасова 15 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
443 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Некрасова 29 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
444 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Некрасова 31 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
445 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Некрасова 32 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
446 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Некрасова 44 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
447 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Некрасова 48 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
448 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Некрасова 77 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
449 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Некрасова 8 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
450 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Некрасова 86 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
451 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Новая 1 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
452 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Новая 16 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
453 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Новая 18 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
454 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 19 кв 1 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
455 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 19 кв 2 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
456 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 20 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
457 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 22 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
458 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 23 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
459 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 24 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
460 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 25 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
461 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 26 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
462 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 29 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
463 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 30 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
464 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 31 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
465 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 32 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
466 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 34 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
467 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 35а |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
468 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 38 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
469 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 39 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
470 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Новая 4 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
471 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 40 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
472 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 41 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
473 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 42 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
474 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 43 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
475 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 44 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
476 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 54 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
477 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 56 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
478 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 58 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
479 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 74 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
480 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 74А |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
481 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 76/1 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
482 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Новая 8 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
483 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 82 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
484 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 84 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
485 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 90 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
486 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Новая 92 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
487 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000107 | Новопокровский 43 кв 1 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
488 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Новопокровский пер 18а |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
489 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | Новопокровский пер 37 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
490 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Новочерновская 1 кв 2 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
491 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Новочерновская 17Б |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
492 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0012 | Новочерновская 7 кв 1 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
493 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | О.Кошевого 10 |  | 489 |  | 2024 | Май
494 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | О.Кошевого 12 |  | 489 |  | 2024 | Май
495 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | О.Кошевого 13 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
496 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | О.Кошевого 15 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
497 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | О.Кошевого 16 |  | 489 |  | 2024 | Май
498 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | О.Кошевого 5 |  | 489 |  | 2024 | Май
499 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Октябрьская 10 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
500 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Октябрьская 31 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
501 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Октябрьская 32 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
502 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Октябрьская 33 кв 2 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
503 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Октябрьская 35 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
504 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000479,54-24-428-000478 | Октябрьская 41 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
505 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000479,54-24-428-000478 | Октябрьская 43 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
506 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000479,54-24-428-000478 | Октябрьская 45 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
507 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000479,54-24-428-000478 | Октябрьская 47 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
508 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000479,54-24-428-000478 | Октябрьская 49 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
509 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000479,54-24-428-000478 | Октябрьская 51/1 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
510 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000479,54-24-428-000478 | Октябрьская 51/2 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
511 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Октябрьская 54 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
512 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000479,54-24-428-000478 | Октябрьская 55 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
513 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Октябрьская 56 |  | 489 |  | 2024 | Март
514 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000479,54-24-428-000478 | Октябрьская 57 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
515 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0012 | Октябрьская 58 |  | 489 |  | 2024 | Март
516 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000479,54-24-428-000478 | Октябрьская 59 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
517 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Октябрьская 62 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
518 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000479,54-24-428-000478 | Октябрьская 63 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
519 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000479,54-24-428-000478 | Октябрьская 71 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
520 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000479,54-24-428-000478 | Октябрьская 73 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
521 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0012 | Октябрьская 94 кв 2 |  | 489 |  | 2023 | Март
522 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Омская 5 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
523 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Охотничий 4 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
524 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Охотничий пер 24 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
525 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Охотничий пер 27 |  | 489 |  | 2024 | Март
526 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Охотничий пер 37 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
527 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | Охотничий пер 39 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
528 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | П.Осипенко пер 36 кв 2 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
529 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | П.Осипенко пер 38 кв 1 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
530 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | П.Осипенко пер 38 кв 3 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
531 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0012 | П.Осипенко пер 42 |  | 489 |  | 2023 | Декабрь
532 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Папшева 23 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
533 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Папшева 34 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
534 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Папшева 44 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
535 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Папшева 46 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
536 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Папшева 49 |  | 489 |  | 2024 | Май
537 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Папшева 56 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
538 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Папшева 6 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
539 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Папшева 76 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
540 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Папшева 88 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
541 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Папшева 91 |  | 489 |  | 2024 | Май
542 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 104 |  | 394 |  | 2021 | Декабрь
543 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 105 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
544 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 107 |  | 394 |  | 2021 | Ноябрь
545 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Партизанская 11 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
546 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Партизанская 116 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
547 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Партизанская 128 |  | 489 |  | 2024 | Май
548 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Партизанская 14 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
549 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Партизанская 142 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
550 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Партизанская 16 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
551 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Партизанская 161 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
552 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Партизанская 164 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
553 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Партизанская 166 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
554 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Партизанская 17 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
555 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Партизанская 177 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
556 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Партизанская 2 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
557 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Партизанская 20 |  | 489 |  | 2024 | Май
558 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Партизанская 22 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
559 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Партизанская 29 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
560 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Партизанская 2А |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
561 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Партизанская 39 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
562 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | Партизанская 45 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
563 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Партизанская 5 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
564 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Партизанская 60 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
565 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Партизанская 7 |  | 489 |  | 2024 | Май
566 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Партизанская 73 |  | 489 |  | 2024 | Май
567 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Партизанская 88 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
568 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Партизанская 9 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
569 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Партизанская 95 |  | 489 |  | 2024 | Апрель
570 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000107 | Партизанская 96 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
571 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Партизанская 97 блок 1 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
572 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Партизанская 99 кв 1 |  | 489 |  | 2024 | Апрель
573 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер Моховой 10 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
574 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000373 | пер. Индустриальный 22 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
575 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Индустриальный 3 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
576 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Колхозный 4 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
577 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Майский 8а |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
578 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пер. Марии Расковой 2А кв 2 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
579 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Новопокровский 13 кв 1 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
580 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000107 | пер. Новопокровский 24а |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
581 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Новопокровский 9 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
582 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Новопокровский 9а |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
583 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Рабочий 21 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
584 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | пер. Совхозный 2 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
585 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Совхозный 3 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
586 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Солнечный 5 кв 2 |  | 394 |  | 2021 | Ноябрь
587 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Халтурина 12 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
588 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Песчаная 10а кв 1 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
589 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000373 | Песчаная 15 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
590 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Песчаная 20 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
591 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Пионерский 31 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
592 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Пионерский пер 14 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
593 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Пионерский пер 37 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
594 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Пионерский пер 40 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
595 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Пионерский пер 8 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
596 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Победы 77 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
597 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Победы 86 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
598 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Победы 88 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
599 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Покровского 111 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
600 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Покровского 13 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
601 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Покровского 29 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
602 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Покровского 34 |  | 489 |  | 2024 | Май
603 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Покровского 4 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
604 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Покровского 41 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
605 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | Покровского 44 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
606 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Покровского 58 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
607 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Покровского 63 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
608 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Покровского 64 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
609 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0012 | Покровского 87 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
610 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Полевой 4 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
611 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Полевой 5 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
612 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Полевой пер 1 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
613 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Полевой пер 12 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
614 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Полевой пер 3 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
615 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Полевой пер 3/1 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
616 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Полевой пер 9 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
617 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Пролетарская 127 |  | 489 |  | 2024 | Май
618 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Пролетарская 15 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
619 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Пролетарская 21 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
620 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Пролетарская 23 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
621 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0012 | Пролетарская 24 |  | 489 |  | 2024 | Май
622 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Пролетарская 3 |  | 489 |  | 2024 | Май
623 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Пролетарская 34 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
624 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Пролетарская 61 |  | 489 |  | 2024 | Май
625 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Пролетарская 67 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
626 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Пролетарская 69 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
627 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Пролетарская 71 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
628 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Пролетарская 75 |  | 489 |  | 2024 | Май
629 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | Пролетарская 82 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
630 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Пролетарская 97 |  | 489 |  | 2024 | Май
631 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Пролетарский пер 24 |  | 489 |  | 2024 | Май
632 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Пролетарский пер 3 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
633 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 14 |  | 394 |  | 2027 | Декабрь
634 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 14А |  | 394 |  | 2027 | Декабрь
635 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Профессиональный пер 5 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
636 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Профессиональный пер 9 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
637 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | ПУ-82 11А |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
638 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | ПУ-82 8 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
639 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Путевая 105 |  | 489 |  | 2024 | Апрель
640 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Путевая 107 |  | 489 |  | 2024 | Май
641 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Путевая 55 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
642 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Путевая 93 кв 2 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
643 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Путевая 97 |  | 489 |  | 2024 | Апрель
644 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Р. Люксембург 15 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
645 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Р.Люксембург 12 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
646 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Р.Люксембург 26 |  | 489 |  | 2024 | Май
647 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Р.Люксембург 30 |  | 489 |  | 2024 | Май
648 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Р.Люксембург 31 |  | 489 |  | 2024 | Май
649 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Р.Люксембург 35 |  | 489 |  | 2024 | Май
650 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Р.Люксембург 42 кв 1 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
651 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Р.Люксембург 58 кв 2 |  | 489 |  | 2024 | Май
652 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Р.Люксембург 61 |  | 489 |  | 2024 | Апрель
653 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | Р.Люксембург 66 кв 1 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
654 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Р.Люксембург 71 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
655 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Работницы пер 10 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
656 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Работницы пер 14 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
657 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Рабочий пер 2 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
658 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Рабочий пер 20 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
659 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Рабочий пер 4 |  | 489 |  | 2024 | Май
660 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0012 | Рабочий пер 5 |  | 489 |  | 2024 | Май
661 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Революционная 12 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
662 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Революционная 18 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
663 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0024/393 | Революционная 22 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
664 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Революционная 23 |  | 489 |  | 2024 | Май
665 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Революционная 25 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
666 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Революционная 30 |  | 489 |  | 2024 | Май
667 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Революционная 36 |  | 489 |  | 2024 | Май
668 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Революционная 46 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
669 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Революционная 56 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
670 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Рямовский пер 10 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
671 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Рямовский пер 17 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
672 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Рямовский пер 1а |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
673 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Рямовский пер 26 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
674 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Садовая 11 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
675 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Садовая 12 |  | 489 |  | 2024 | Май
676 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Садовая 14 |  | 489 |  | 2024 | Май
677 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Садовая 14 кв 1 |  | 489 |  | 2024 | Май
678 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Садовая 15 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
679 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Садовая 17 |  | 489 |  | 2024 | Май
680 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Садовая 18 |  | 489 |  | 2024 | Май
681 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | Садовая 19 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
682 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Садовая 20 |  | 489 |  | 2024 | Май
683 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Садовая 4 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
684 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Садовая 6 |  | 489 |  | 2024 | Май
685 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Садовая 9 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
686 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Северная 118 |  | 394 |  | 2021 | Ноябрь
687 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Северная 18 |  | 394 |  | 2021 | Ноябрь
688 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Северная 22 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
689 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Северная 57 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
690 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Северная 8 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
691 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Северная 9 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
692 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Сельская 19 кв 1 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
693 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Сельская 29 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
694 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Сельская 29А |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
695 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000373 | Сельская 7 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
696 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Сибирская 1 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
697 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Сибирская 16 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
698 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0012 | Сибирская 3 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
699 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Сибирская 5 |  | 489 |  | 2024 | Май
700 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Сибирская 9 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
701 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Советская 131 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
702 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Советская 151 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
703 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Советская 167 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
704 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Советская 1А кв 1 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
705 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Советская 30 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
706 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Советская 33 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
707 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Советская 36 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
708 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Советская 38 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
709 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Советская 4 кв 3 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
710 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Советская 40 |  | 489 |  | 2024 | Май
711 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Советская 49 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
712 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Советская 54 |  | 489 |  | 2024 | Сентябрь
713 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Советская 55 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
714 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Советская 6 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
715 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Советская 65 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
716 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Советская 85 |  | 489 |  | 2024 | Май
717 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Советская 90 |  | 489 |  | 2024 | Сентябрь
718 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Советская 94 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
719 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Советская 97 |  | 489 |  | 2024 | Май
720 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Советская 99 |  | 489 |  | 2024 | Май
721 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ст.Разина 62 |  | 489 |  | 2024 | Май
722 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Ст.Разина 64 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
723 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Степана Разина 5 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
724 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Степной пер 6 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
725 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Суворова 28 |  | 489 |  | 2024 | Сентябрь
726 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Трудовой пер 12 |  | 489 |  | 2024 | Апрель
727 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | Трудовой пер 6 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
728 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Тургенева 112 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
729 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Тургенева 12 |  | 489 |  | 2024 | Май
730 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Тургенева 18 |  | 489 |  | 2024 | Май
731 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Тургенева 20 |  | 489 |  | 2024 | Май
732 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Тургенева 62 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
733 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Тургенева 70 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
734 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Тургенева 96 |  | 489 |  | 2024 | Май
735 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Угольный пер 1 |  | 489 |  | 2024 | Май
736 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Ульяновская 111 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
737 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ульяновская 19 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
738 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | Ульяновская 2 кв 1 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
739 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ульяновская 21 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
740 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Ульяновская 23 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
741 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Ульяновская 2Б |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
742 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Ульяновская 2В |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
743 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0024 54-23-203-0012 | Ульяновская 32 |  | 489 |  | 2023 | Ноябрь
744 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Ульяновская 4 кв 2 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
745 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0012 | Ульяновская 45 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
746 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ульяновская 48 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
747 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0008 | Ульяновская 59 кв 4 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
748 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Ульяновская 63 |  | 489 |  | 2024 | Май
749 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ульяновская 71 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
750 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ульяновская 75 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
751 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ульяновская 77 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
752 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Ульяновская 79 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
753 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ульяновская 85 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
754 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Ульяновская 89 |  | 489 |  | 2024 | Май
755 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Урицкого пер 1 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
756 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Урицкого пер 24 |  | 489 |  | 2024 | Март
757 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Урицкого пер 27 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
758 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Урицкого пер 28 |  | 489 |  | 2024 | Март
759 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Урицкого пер 30 кв 1 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
760 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Урицкого пер 34 |  | 489 |  | 2024 | Март
761 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Урицкого пер 35 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
762 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Урицкого пер 36 |  | 489 |  | 2024 | Март
763 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Урицкого пер 37 |  | 489 |  | 2024 | Март
764 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Урицкого пер 39 |  | 489 |  | 2024 | Март
765 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Урицкого пер 40 |  | 489 |  | 2024 | Март
766 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Урицкого пер 42 |  | 489 |  | 2024 | Март
767 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Урицкого пер 43 |  | 489 |  | 2024 | Март
768 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Урицкого пер 44 |  | 489 |  | 2024 | Март
769 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Урицкого пер 49 |  | 489 |  | 2024 | Март
770 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Урицкого пер 6 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
771 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Урицкого пер 7 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
772 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Усадебный мкр. 25 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
773 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Усадебный мкр. 27 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
774 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Усадебный мкр. 36 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
775 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Усадебный мкр. 37б |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
776 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фрунзе 119 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
777 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000217 | Фрунзе 1б |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
778 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000217 | Фрунзе 1в |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
779 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фрунзе 54 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
780 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фрунзе 61 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
781 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фрунзе 91 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
782 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Халтурина пер 4 |  | 489 |  | 2024 | Октябрь
783 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Халтурина пер 7 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
784 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Цветочная 2 кв 2 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
785 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Цветочная 4 кв 2 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
786 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 104 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
787 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 116 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
788 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 132 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
789 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 18 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
790 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 30 |  | 394 |  | 2021 | Ноябрь
791 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 32 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
792 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 53 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
793 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 55 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
794 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 56 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
795 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 64 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
796 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 65 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
797 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 70 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
798 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскина 14 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
799 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чехова 127 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
800 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чехова 89 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
801 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 1 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
802 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 10 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
803 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 11 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
804 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 12 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
805 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 13 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
806 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 14 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
807 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 15 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
808 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 16 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
809 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 17 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
810 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 18 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
811 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 19 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
812 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 2 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
813 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 20 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
814 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 21 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
815 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 22 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
816 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 23 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
817 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 24 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
818 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 25 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
819 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 26 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
820 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 27 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
821 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 28 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
822 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 29 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
823 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 3 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
824 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 30 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
825 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 31 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
826 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 32 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
827 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 33 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
828 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 34 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
829 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 35 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
830 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 36 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
831 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 37 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
832 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 38 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
833 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 39 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
834 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 4 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
835 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 40 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
836 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 41 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
837 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 42 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
838 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 43 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
839 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 44 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
840 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 45 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
841 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 46 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
842 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 47 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
843 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 48 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
844 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 49 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
845 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 5 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
846 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 50 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
847 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 51 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
848 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 53 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
849 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 58 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
850 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 6 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
851 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 62 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
852 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 7 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
853 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 8 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
854 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000106 | Шевченко 9 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
855 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Шевченко 99 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
856 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Школьный пер 1 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
857 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Школьный пер 2 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
858 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Школьный пер 4 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
859 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Школьный пер 5 |  | 489 |  | 2024 | Ноябрь
860 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0005 | Школьный пер 7 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
861 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Школьный пер 8 |  | 489 |  | 2024 | Март
862 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Шубинский пер 1 А |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
863 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Шубинский пер 10 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
864 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Шубинский пер 6 А |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
865 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Шубинский пер 8 |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
866 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000112,54-24-428-000111 | Шубинский пер 8 А |  | 394 |  | 2025 | Декабрь
867 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Щетинкина 24 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
868 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Щетинкина пер 12а |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
869 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Щетинкина пер 16 |  | 489 |  | 2024 | Май
870 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0029 | Щетинкина пер 18 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
871 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0001 | Щетинкина пер 20 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
872 | Барабинский р-н | г Барабинск | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0011 | Щетинкина пер 25 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
873 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Юбилейная 7 |  | 394 |  | 2024 | Декабрь
874 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Южная 14 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
875 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Южная 20 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
876 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Южная 23 |  | 489 |  | 2024 | Май
877 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Южная 26 |  | 489 |  | 2024 | Май
878 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Южная 28 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
879 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Южная 38 |  | 489 |  | 2024 | Май
880 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Южная 4 |  | 489 |  | 2024 | Декабрь
881 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Южная 50 |  | 489 |  | 2024 | Май
882 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0001 | Южная 53 |  | 489 |  | 2025 | Декабрь
883 | Барабинский р-н | г Барабинск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Южная 60 |  | 489 |  | 2024 | Май
884 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 1 в |  | 26 |  | 2024 | Декабрь
885 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000184 | Мира 26 кв 1 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
886 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000184 | Мира 28 кв 1 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
887 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000184 | Мира 28 кв 2 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
888 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000184 | пер. Восточный 1 кв 1 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
889 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000184 | пер. Восточный 1 кв 2 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
890 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000184 | пер. Восточный 10 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
891 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000184 | Садовая 2 кв 1 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
892 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000184 | Садовая 4 кв 1 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
893 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000184 | Щербаковская 36 кв 2 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
894 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000184 | Щербаковская 38 кв 1 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
895 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Щербаковская 39 |  | 26 |  | 2024 | Декабрь
896 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Щербаковская 43 кв 3 |  | 26 |  | 2024 | Декабрь
897 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000184 | Щербаковская 45 кв 1 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
898 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000184 | Щербаковская 46 кв 1 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
899 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000184 | Щербаковская 52 кв 2 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
900 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000184 | Щербаковская 60 кв 2 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
901 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000184 | Щербаковская 7 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
902 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000184 | Юбилейная 13 кв 2 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
903 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000184 | Юбилейная 17 кв 1 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
904 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Юбилейная 19 кв 2 |  | 26 |  | 2024 | Декабрь
905 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000184 | Юбилейная 23 кв 1 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
906 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Юбилейная 27 |  | 26 |  | 2024 | Декабрь
907 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000184 | Юбилейная 5 кв 2 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
908 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000184 | Юбилейная 7 кв 1 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
909 | Барабинский р-н | д Старощербаково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000184 | Юбилейная 7 кв 2 |  | 26 |  | 2025 | Декабрь
910 | Барабинский р-н | п Горка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000115 | Центральная 10 кв 1 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
911 | Барабинский р-н | п Горка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000115 | Центральная 27 кв 1 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
912 | Барабинский р-н | п Горка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000115 | Центральная 35 кв 1 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
913 | Барабинский р-н | п Горка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000115 | Центральная 37 кв 1 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
914 | Барабинский р-н | п Горка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 4 кв 2 |  | 14 |  | 2024 | Декабрь
915 | Барабинский р-н | п Горка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000399 | Центральная 43 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
916 | Барабинский р-н | п Горка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000115 | Центральная 50 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
917 | Барабинский р-н | п Горка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000115 | Центральная 51 кв 1 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
918 | Барабинский р-н | п Горка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000115 | Центральная 56 кв 2 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
919 | Барабинский р-н | п Горка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 57 |  | 14 |  | 2024 | Декабрь
920 | Барабинский р-н | п Горка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000115 | Центральная 59 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
921 | Барабинский р-н | п Горка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Южная 13 |  | 14 |  | 2024 | Декабрь
922 | Барабинский р-н | п Горка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Южная 2 |  | 14 |  | 2024 | Декабрь
923 | Барабинский р-н | п Горка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Южная 8 |  | 14 |  | 2024 | Декабрь
924 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000185 | Куйбышевская 13 |  | 17 |  | 2025 | Декабрь
925 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000185 | Куйбышевская 6 |  | 17 |  | 2025 | Декабрь
926 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000185 | Мира 3 кв 2 |  | 17 |  | 2025 | Декабрь
927 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000185 | Мира 5 кв 2 |  | 17 |  | 2025 | Декабрь
928 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000185 | пер. Солнечный 1 кв 1 |  | 17 |  | 2025 | Декабрь
929 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Солнечный 1 кв 2 |  | 17 |  | 2024 | Декабрь
930 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000185 | пер. Солнечный 5 кв 2 |  | 17 |  | 2025 | Декабрь
931 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000185 | пер. Солнечный 7 кв 2 |  | 17 |  | 2025 | Декабрь
932 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000185 | Победы 18 |  | 17 |  | 2025 | Декабрь
933 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000185 | Победы 19 кв 2 |  | 17 |  | 2025 | Декабрь
934 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000185 | Победы 21 кв 2 |  | 17 |  | 2025 | Декабрь
935 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000185 | Победы 23 кв 1 |  | 17 |  | 2025 | Декабрь
936 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000185 | Победы 27 кв 1 |  | 17 |  | 2025 | Декабрь
937 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000185 | Победы 31 кв 2 |  | 17 |  | 2025 | Декабрь
938 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Победы 8 кв 2 |  | 17 |  | 2024 | Декабрь
939 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000185 | Сибирская 3 |  | 17 |  | 2025 | Декабрь
940 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000185 | Ульяновская 3 кв 1 |  | 17 |  | 2025 | Декабрь
941 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
942 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 1-я Кондукторская 20А |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
943 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 1-я Кондукторская 26 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
944 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 1-я Кондукторская 8 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
945 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Кондукторская 13 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
946 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Кондукторская 15 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
947 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Кондукторская 19 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
948 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Кондукторская 23 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
949 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2ая Кондукторская 12 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
950 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | 40 лет победы 6 А |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
951 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | 40 лет Победы 8в кв 3 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
952 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 50 лет Октября 2 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
953 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 50 лет Октября 2 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
954 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 50 лет Октября 2 кв 3 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
955 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 50 лет Октября 6 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
956 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | 8 Марта 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
957 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | 8 Марта 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
958 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | 8 Марта 3 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
959 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | 8 Марта 6 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
960 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | 8 Марта 7 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
961 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | 8 Марта 8 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
962 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | 8 Марта 9 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
963 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 1 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
964 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 1 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
965 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000577 | Алтайская 10 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
966 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000577 | Алтайская 12 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
967 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 13 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
968 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000577 | Алтайская 14 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
969 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 15 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
970 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 16 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
971 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 17 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
972 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000577 | Алтайская 18 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
973 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 19 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
974 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000577 | Алтайская 20 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
975 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000577 | Алтайская 22 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
976 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 23 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
977 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-382 | Алтайская 24 |  |  |  | 2022 | Декабрь
978 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 25 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
979 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 27 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
980 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 28 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
981 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 29 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
982 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 29 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
983 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 30 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
984 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 32 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
985 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 33 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
986 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 34 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
987 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 4 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
988 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Алтайская 40 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
989 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000151 | Алтайская 42 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
990 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 44 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
991 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 45 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
992 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 46 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
993 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 52 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
994 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-314 | Алтайская 53 |  |  |  | 2022 | Декабрь
995 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Алтайская 60 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
996 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 65 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
997 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 66 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
998 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 72 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
999 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 77 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1000 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 78 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1001 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 79 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1002 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000577 | Алтайская 8 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1003 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 80 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1004 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 82 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1005 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 83 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1006 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 87 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1007 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 9 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1008 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 91 кв 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1009 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 91 кв 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1010 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 91 кв 3 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1011 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 92 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1012 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 93 кв 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1013 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 93 кв 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1014 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 93 кв 3 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1015 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Алтайская 95 кв 1 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1016 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Армейская 19 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1017 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Армейская 27а |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1018 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Армейская 28 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1019 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000238 | Армейская 3 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1020 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Армейская 37а |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1021 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-278 | Армейская 41 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1022 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Армейская 43 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1023 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Армейская 44 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1024 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Армейская 45 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1025 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000238 | Армейская 5 кв 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1026 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Армейская 8 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1027 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Барнаульская 34 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1028 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Барнаульская 57 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1029 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Березовская 11 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1030 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Березовская 12 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1031 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Березовская 1А |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1032 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Березовская 50 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1033 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Березовская 54 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1034 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Березовская 9 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1035 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бийская 27 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1036 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Бийская 2Б |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1037 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бийская17 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1038 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Большевистская 10а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1039 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Большевистская 15 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1040 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Большевистская 16 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1041 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-272 | Большевистская 24 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1042 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Большевистская 26 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1043 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Большевистская 29 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1044 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Большевистская 6 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1045 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Большевистская 6 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1046 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Большевистская 8 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1047 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Водопроводная 10 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1048 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Водопроводная 18 |  | 1682 |  | 2021 | Октябрь
1049 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Водопроводная 21 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1050 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Водопроводная 22 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1051 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Водопроводная 23 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1052 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Водопроводная 23 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1053 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Водопроводная 25 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1054 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Водопроводная 27 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1055 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Водопроводная 28 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1056 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Водопроводная 2а |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1057 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Водопроводная 36 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1058 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Водопроводная 39 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1059 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Водопроводная 41 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1060 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Водопроводная 50 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1061 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Водопроводная 52 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1062 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-482 | Водопроводная 54 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1063 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Водопроводная 60 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1064 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Водопроводная 64 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1065 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Водопроводная 66 |  |  |  | 2023 | Декабрь
1066 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Водопроводная 68 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1067 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000684 | Волочаевская 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1068 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000156 | Волочаевская 11 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1069 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Волочаевская 14а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1070 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Волочаевская 16б кв 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1071 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Волочаевская 16б кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1072 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000684 | Волочаевская 3 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1073 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Волочаевская 4 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1074 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Волочаевская 5 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1075 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000684 | Волочаевская 7 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1076 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000684 | Волочаевская 9 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1077 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 11 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1078 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 13 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1079 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 14 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1080 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 21 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1081 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 27 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1082 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 35 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1083 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 37 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1084 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 4 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1085 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 40 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1086 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000152 | Восточная 41 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1087 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 42 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1088 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 43 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1089 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 48 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1090 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 5 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1091 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 51 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1092 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 6 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1093 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Восточная 60 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1094 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 65 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1095 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 66 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1096 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 67 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1097 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 68 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1098 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 69 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1099 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 71 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1100 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 73 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1101 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 9 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1102 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 9а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1103 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Герцена 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1104 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Герцена 13 кв 1 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1105 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Герцена 13 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1106 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Герцена 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1107 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Герцена 4 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1108 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Герцена 6 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1109 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Герцена 9 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1110 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гоголя 13 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1111 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гоголя 17 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1112 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гоголя 18 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1113 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гоголя 21 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1114 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гоголя 23 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1115 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гоголя 25 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1116 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гоголя 28 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1117 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гоголя 30 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1118 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гоголя 5 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1119 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гоголя 6 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1120 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Горького 13 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1121 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Горького 15 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1122 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Горького 15 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1123 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Горького 18 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1124 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Горького 18 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1125 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Горького 18 кв 3 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1126 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Горького 23 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1127 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Горького 25 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1128 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Горького 37 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1129 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Горького 40 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1130 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Горького 42 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1131 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Горького 43 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1132 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Горького 5 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1133 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дальняя 14 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1134 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дальняя 19 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1135 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Дальняя 21 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1136 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дальняя 22 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1137 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дальняя 26 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1138 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дальняя 29 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1139 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Дальняя 4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1140 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дальняя 47 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1141 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Дальняя 47а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1142 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дальняя 49 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1143 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дальняя 51 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1144 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дальняя 55 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1145 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дальняя 57 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1146 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дальняя 58 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1147 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дальняя 6 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1148 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Дальняя 61 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1149 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дальняя 62 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1150 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дальняя 63 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1151 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дальняя 65 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1152 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дальняя 68 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1153 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дальняя 7 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1154 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дальняя 71 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1155 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дальняя 77 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1156 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Дальняя 78 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1157 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дальняя 8 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1158 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дальняя 9 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1159 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Деповской пер. 17 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1160 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Деповской пер. 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1161 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Деповской пер. 8 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1162 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Деповской пер. 9 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1163 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дзержинского 14 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1164 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дзержинского 15 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1165 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дзержинского 16 кв 1 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1166 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дзержинского 16 кв 2 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1167 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дзержинского 17 кв 2 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1168 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дзержинского 18 кв 1 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1169 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дзержинского 18 кв 2 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1170 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дзержинского 20 кв 1 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1171 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дзержинского 22 кв 1 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1172 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Дзержинского 22 кв 3 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1173 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Дзержинского 8 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1174 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дивинская 3 кв 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1175 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дивинская 3 кв 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1176 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дивинская 8 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1177 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ермака 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1178 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ермака 5 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1179 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ермака 6 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1180 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ермака 8 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1181 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ермака 9 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1182 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Жданова 12 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1183 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Жданова 4 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1184 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Жданова 7 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1185 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жданова 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1186 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1085 | Железнодорожный пер. 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1187 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 101 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1188 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 102 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1189 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000238 | Забабонова 103 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1190 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 104 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1191 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 105 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1192 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 106 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1193 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 21 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1194 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 2а |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1195 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 38 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1196 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 38 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1197 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 47 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1198 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000666 | Забабонова 56а |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1199 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 58 кв 4 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1200 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 66 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1201 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 69 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1202 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 6а |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1203 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 71 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1204 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 86 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1205 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 90 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1206 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 91 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1207 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 94 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1208 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 95 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1209 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 96 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1210 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забабонова 97 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1211 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1212 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 11 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1213 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 12 кв 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1214 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 12 кв 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1215 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 13 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1216 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Забайкальская 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
1217 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 16 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1218 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 18 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1219 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 20 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1220 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 21 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1221 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 22 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1222 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 23 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1223 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 24 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1224 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 3 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1225 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 31 кв 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1226 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 31 кв 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1227 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 33 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1228 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 36 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1229 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 37 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1230 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Забайкальская 38 |  |  |  | 2023 | Декабрь
1231 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 4 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1232 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 42 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1233 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 44 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1234 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 48 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1235 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 5 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1236 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 51 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1237 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 53 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1238 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 55 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1239 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 59 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1240 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 6 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1241 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 61 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1242 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Забайкальская 8 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1243 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Забайкальская 9 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1244 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводская 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1245 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводская 18 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1246 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводская 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1247 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводская 24 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1248 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводская 26 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1249 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводская 26 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1250 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводская 27 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1251 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводская 29 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1252 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводская 3 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1253 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводская 32 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1254 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводская 32а |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1255 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводская 35 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1256 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводская 36 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1257 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводская 4 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1258 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводская 43 кв 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1259 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводская 43 кв 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1260 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводская 4а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1261 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000049 | Загородная 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1262 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 12 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1263 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 15 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1264 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 19 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1265 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Западная 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1266 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000252 | Западная 23 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1267 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 25 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1268 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 26 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1269 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 29 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1270 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 3 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1271 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 31 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1272 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 32 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1273 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 33 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1274 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 35 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1275 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 40 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1276 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 41 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1277 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 41 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1278 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 44 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1279 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Западная 51 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1280 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Западная 53 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1281 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000685 | Западная 55 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1282 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 57 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1283 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 59 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1284 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 6 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1285 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000685 | Западная 60 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1286 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000685 | Западная 62 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1287 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000685 | Западная 63 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1288 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000685 | Западная 65 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1289 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000685 | Западная 65 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1290 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 66а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1291 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 67 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1292 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 68 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1293 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000685 | Западная 69 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1294 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000685 | Западная 73 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1295 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Западная 75 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1296 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000685 | Западная 76 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1297 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Зеленая 10 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1298 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Зеленая 3 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1299 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Зеленая 3 кв 3 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1300 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 12 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1301 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 14 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1302 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 14а |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1303 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 19а |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1304 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Иркутская 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1305 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000666 | Иркутская 20 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1306 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 27 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1307 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 27 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1308 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 30 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1309 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Иркутская 32а |  |  |  | 2022 | Декабрь
1310 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 33 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1311 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000147 | Иркутская 36 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1312 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 41 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1313 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 44 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1314 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Иркутская 49 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1315 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 5 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1316 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 50 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1317 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 52 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1318 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 54 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1319 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 59 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1320 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 59а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1321 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 6 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1322 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 61 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1323 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 61 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1324 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 61 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1325 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 62 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1326 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 65 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1327 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 66 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1328 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 68 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1329 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Иркутская 73 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1330 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 14 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1331 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 15 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1332 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Калинина 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1333 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 24 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1334 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 29 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1335 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 33 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1336 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 34 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1337 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 8 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1338 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 8 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1339 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000666 | Калистрата Бабахина 15 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1340 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кедровая 11 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1341 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кедровая 1а |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1342 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Кедровая 3а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1343 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Кедровая 8а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1344 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Кирова 13 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1345 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Кирова 15 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1346 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Кирова 17 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1347 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирова 18 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1348 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Кирова 19 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1349 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Кирова 3 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1350 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Кирова 5 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1351 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирова 53 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1352 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Кирова 6 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1353 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирова 60 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1354 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Кирова 7 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1355 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Кирова 9 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1356 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирпичная 12 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1357 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кирпичная 14Б |  |  |  | 2022 | Декабрь
1358 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирпичная 15 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1359 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирпичная 23 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1360 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирпичная 24 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1361 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирпичная 25 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1362 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирпичная 26 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1363 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирпичная 27 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1364 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирпичная 3 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1365 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000682,54-24-428-000681 | Кирпичная 32 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
1366 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000682,54-24-428-000681 | Кирпичная 34 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
1367 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000157 | Кирпичная 35 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1368 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000682,54-24-428-000681 | Кирпичная 37 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
1369 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000682,54-24-428-000681 | Кирпичная 39 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
1370 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кирпичная 42 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1371 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000682,54-24-428-000681 | Кирпичная 45 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
1372 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000682,54-24-428-000681 | Кирпичная 46 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
1373 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000682,54-24-428-000681 | Кирпичная 48А |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
1374 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кирпичная 54 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1375 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирпичная 60 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1376 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирпичная 7 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1377 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирпичная 9 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1378 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ключевская 12 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1379 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ключевская 14 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1380 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ключевская 15 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1381 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ключевская 16 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1382 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ключевская 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1383 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ключевская 26 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1384 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ключевская 31 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1385 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000682,54-24-428-000681 | Ключевская 35 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
1386 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000682,54-24-428-000681 | Ключевская 37 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
1387 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000682,54-24-428-000681 | Ключевская 39 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
1388 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000682,54-24-428-000681 | Ключевская 41 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
1389 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ключевская 43 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1390 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1061 | Ключевская 46 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1391 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ключевская 47 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1392 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ключевская 52 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1393 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ключевская 6 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1394 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ключевская 64 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1395 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ключевская 67 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1396 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ключевская 69 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1397 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ключевская 72 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1398 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ключевская 73а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1399 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ключевская 74 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1400 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ключевская 75 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1401 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1402 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 11 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1403 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 11 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1404 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 14 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1405 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 15 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1406 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 18 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1407 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Колхозная 19 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1408 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 1А |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1409 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 20 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1410 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 21 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1411 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Колхозная 23А |  |  |  | 2022 | Декабрь
1412 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 25 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1413 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 26 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1414 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 27 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1415 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 28 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1416 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 29 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1417 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 30 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1418 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Колхозная 32 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1419 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 33 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1420 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 34 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1421 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Колхозная 38 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1422 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 4 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1423 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 40 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1424 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 41 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1425 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Колхозная 48 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1426 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 51 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1427 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1059 | Колхозная 52 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1428 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 53 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1429 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 54 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1430 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 55 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1431 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 59 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1432 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Колхозная 63 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1433 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 6А |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1434 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 7 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1435 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Комарова 22 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1436 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Комарова 22 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1437 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комарова 30 |  | 1682 |  | 2023 | Октябрь
1438 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Комитетская 13 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1439 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Комитетская 16 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1440 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Комитетская 19а |  |  |  | 2022 | Декабрь
1441 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комитетская 27 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1442 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000680 | Комитетская 28 кв 1 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
1443 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000680 | Комитетская 28 кв 2 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
1444 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комитетская 31 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1445 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комитетская 34 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1446 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комитетская 35 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1447 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комитетская 35 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1448 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комитетская 36 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1449 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комитетская 43 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1450 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000680 | Комитетская 44 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
1451 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комитетская 47 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1452 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000680 | Комитетская 48 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
1453 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комитетская 49 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1454 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Комитетская 54 |  |  |  | 2023 | Декабрь
1455 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комитетская 65 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1456 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | Комитетская 66 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1457 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | Комитетская 68 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1458 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Комитетская 7 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1459 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | Комитетская 72 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1460 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комитетская 77 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1461 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Комитетская 78а |  |  |  | 2023 | Декабрь
1462 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1074 | Комитетская 82 |  |  |  | 2023 | Декабрь
1463 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000680 | Комитетская 86 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
1464 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000680 | Комитетская 88 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
1465 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комитетская 92 кв 1 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1466 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комитетская 94 кв 1 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1467 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комитетская 94 кв 2 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1468 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Коммунистическая 16а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1469 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Коммунистическая 34 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1470 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Коммунистическая 34 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1471 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Коммунистическая 38 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1472 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Коммунистическая 41 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1473 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Коммунистическая 42 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1474 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Коммунистическая 48 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1475 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Коммунистическая 51 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1476 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Коммунистическая 53 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1477 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Коммунистическая 57 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1478 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Коммунистическая 58 |  |  |  | 2023 | Декабрь
1479 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Коммунистическая 64 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1480 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комсомольская 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1481 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комсомольская 14 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1482 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комсомольская 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1483 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комсомольская 20 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1484 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комсомольская 24 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1485 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000155 | Комсомольская 3 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1486 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комсомольская 6 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1487 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комсомольская 9 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1488 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноярская 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1489 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноярская 11 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1490 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноярская 13 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1491 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноярская 15 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1492 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноярская 16 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1493 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноярская 20 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1494 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноярская 22 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1495 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноярская 23 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1496 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноярская 28 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1497 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноярская 29 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1498 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноярская 3 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1499 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноярская 34 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1500 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноярская 34 кв 1 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1501 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноярская 34 кв 2 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1502 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Красноярская 42 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1503 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноярская 45 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1504 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноярская 46 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1505 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноярская 49 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1506 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноярская 50 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1507 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Красноярская 52 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1508 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноярская 53 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1509 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноярская 7 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1510 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноярская 9 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1511 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 11 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1512 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крылова 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1513 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крылова 16 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1514 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 19 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1515 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 19 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1516 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 20 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1517 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 23 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1518 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 31 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1519 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000666 | Крылова 32 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1520 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крылова 34 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1521 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 37 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1522 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 41 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1523 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 47 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1524 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 49 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1525 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Крылова 5 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1526 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1130 | Крылова 52 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1527 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крылова 53 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1528 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 7 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1529 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Кузбасская 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1530 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 12 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1531 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 14 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1532 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 18 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1533 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 19 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1534 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 21 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1535 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 24 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1536 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 25 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1537 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 27 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1538 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 28 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1539 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 29 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1540 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 3 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1541 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 30 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1542 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 35 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1543 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 36 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1544 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 37 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1545 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 38 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1546 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 40 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1547 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 42 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1548 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 43 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1549 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 45 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1550 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 5 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1551 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 51 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1552 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 56 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1553 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 57 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1554 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 59 кв 1 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1555 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 59 кв 2 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1556 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 6 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1557 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 60 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1558 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 61 кв 1 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1559 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 61 кв 2 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1560 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 64 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1561 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 65 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1562 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 67 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1563 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 68 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1564 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 70 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1565 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 75 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1566 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 78 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1567 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 8 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1568 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 80 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1569 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 82 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1570 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 83 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1571 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 84 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1572 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кузбасская 90 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1573 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 15 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1574 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 16 кв 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1575 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 16 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1576 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 16 кв 3 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1577 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 18А |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1578 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000143 | Кустарная 19 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1579 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 20 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1580 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000680 | Кустарная 21 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
1581 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 24 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1582 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кустарная 26 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1583 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 32 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1584 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 33 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1585 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 35 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1586 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-77 | Кустарная 37 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1587 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 39 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1588 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 4 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1589 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 41 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1590 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 45 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1591 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 47 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1592 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 48 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1593 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 51 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1594 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | Кустарная 52А |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1595 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 53 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1596 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Кустарная 54 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1597 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 55 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1598 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | Кустарная 56 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1599 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | Кустарная 58 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1600 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | Кустарная 60 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1601 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 63 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1602 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | Кустарная 64 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1603 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | Кустарная 66 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1604 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 67 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1605 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 71 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1606 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Кустарная 72 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1607 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 73 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1608 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кустарная 77 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1609 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лазарева 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1610 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лазарева 14 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1611 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лазарева 14 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1612 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лазарева 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1613 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000149 | Лазарева 3 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1614 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лазарева 4 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1615 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лазарева 5 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1616 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000666 | Лазарева 6 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1617 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000158 | Лазо 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1618 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000158 | Лазо 3 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1619 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 30 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1620 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 30 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1621 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 32 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1622 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 38 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1623 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 40 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1624 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 40 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1625 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 44 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1626 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1402 | Ленина 46 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1627 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 50 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1628 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 50 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1629 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 52 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1630 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 55 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1631 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 57 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1632 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 59 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1633 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 60 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1634 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 67 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1635 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 68 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1636 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лермонтова 10 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1637 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лермонтова 11 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1638 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Лермонтова 18 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1639 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лермонтова 19 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1640 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1641 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лермонтова 6 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1642 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лермонтова 8 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1643 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лермонтова 9 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1644 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лесная 12 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1645 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лесная 13 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1646 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лесная 14 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1647 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лесная 18 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1648 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лесная 18 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1649 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-45 | Лесная 2 кв 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1650 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лесная 20 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1651 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лесная 26 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1652 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лесная 34 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1653 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лесная 34 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1654 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лесная 34 кв 3 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1655 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесная 3В |  |  |  | 2022 | Декабрь
1656 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лесная 5 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1657 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лесная 8 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1658 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ломоносова 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1659 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ломоносова 13 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1660 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1173 | Ломоносова 16 |  |  |  | 2023 | Декабрь
1661 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ломоносова 18 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1662 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ломоносова 20 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1663 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ломоносова 25а |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1664 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ломоносова 27 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1665 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ломоносова 27 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1666 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ломоносова 30 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1667 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 13 |  | 1682 |  | 2021 | Октябрь
1668 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Матросова 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1669 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Матросова 3 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1670 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Матросова 3А |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1671 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Матросова 6 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1672 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Маяковского 11 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1673 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Маяковского 17 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1674 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Маяковского 21 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1675 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Маяковского 24 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1676 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Маяковского 27 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1677 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-277 | Маяковского 33 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1678 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Маяковского 37 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1679 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 39 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1680 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Маяковского 4 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1681 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Маяковского 40 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1682 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Маяковского 41 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1683 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Маяковского 41 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1684 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Маяковского 42 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1685 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Маяковского 44 кв 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1686 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Маяковского 44 кв 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1687 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Маяковского 46 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1688 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Маяковского 47 кв 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1689 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Маяковского 47 кв 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1690 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Маяковского 50 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1691 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Маяковского 51 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1692 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Маяковского 51А |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1693 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 53 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1694 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Маяковского 56 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1695 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Маяковского 74 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1696 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Маяковского 76 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1697 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мельникова 4 кв 1 |  | 1682 |  | 2021 | Октябрь
1698 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мельникова 5 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1699 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 1 кв 1 |  | 1682 |  | 2022 | Май
1700 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мира 10 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1701 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мира 10 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1702 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мира 11 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1703 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мира 11 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1704 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мира 15 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1705 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мира 15 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1706 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мира 16 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1707 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мира 16 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1708 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мира 17 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1709 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мира 18 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1710 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мира 19 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1711 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мира 7 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1712 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мира 7 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1713 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мичурина 14 |  | 1682 |  | 2023 | Сентябрь
1714 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мичурина 19 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1715 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мичурина 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1716 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мичурина 23 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1717 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мичурина 24 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1718 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мичурина 27 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1719 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мичурина 3 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1720 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мичурина 30 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1721 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мичурина 32 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1722 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мичурина 35 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1723 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мичурина 36 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1724 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мичурина 39 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1725 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мичурина 4 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1726 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мичурина 43 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1727 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мичурина 44 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1728 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мичурина 46А |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1729 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мичурина 49 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1730 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мичурина 5 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1731 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мичурина 7 |  | 1682 |  | 2021 | Декабрь
1732 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Мичурина 8 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1733 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молкомбинат 5 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1734 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молкомбинат 6 кв 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1735 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молкомбинат 6 кв 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1736 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодежная 13 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1737 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодежная 13 кв 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1738 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодежная 15 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1739 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодежная 2 кв 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1740 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодежная 2 кв 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1741 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодежная 21 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1742 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодежная 21 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1743 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодежная 21 кв 3 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1744 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодежная 3 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1745 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Монтажная 11 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1746 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Монтажная 4 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1747 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Монтажная 9 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1748 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1749 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000666 | Московская 104 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1750 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 106 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1751 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 107 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1752 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 108 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1753 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 110 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1754 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 113 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1755 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 113 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1756 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 115 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1757 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 117 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1758 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 120 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1759 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 123 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1760 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 124 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1761 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 124 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1762 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 125 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1763 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-810 | Московская 128 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1764 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 130 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1765 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 133 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1766 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 135 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1767 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 137 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1768 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 138 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1769 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000238 | Московская 139 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1770 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Московская 142 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1771 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 144 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1772 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-801 | Московская 149 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1773 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 150 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1774 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 153 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1775 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 153 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1776 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 154 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1777 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 155 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1778 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 157 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1779 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 159 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1780 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 160 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1781 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 162 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1782 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 164 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1783 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 167 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1784 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 169 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1785 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 174 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1786 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000683 | Московская 178 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1787 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 179 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1788 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 187 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1789 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 190 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1790 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 192 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1791 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 194 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1792 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 19а |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1793 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 200 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1794 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 200а |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1795 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 212 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1796 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000048 | Московская 221 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1797 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000048 | Московская 223 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1798 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 23а |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1799 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 57 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1800 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 59 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1801 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 60а |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1802 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Московская 62 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1803 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 6а |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1804 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 73 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1805 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 80 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1806 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 83 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1807 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Московская 87 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1808 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 89 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1809 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 91 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1810 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 91 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1811 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская 91 кв 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1812 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Московская угловая 4 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1813 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская угловая 5 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1814 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Московская угловая 7 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1815 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мостовая 10 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1816 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мостовая 12 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1817 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-366 | Мостовая 16 |  |  |  | 2023 | Декабрь
1818 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мостовая 18 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1819 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мостовая 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1820 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мостовая 4 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1821 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мостовая 5 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1822 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мостовая 9 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1823 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000098 | Моховая 1 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1824 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000098 | Моховая 1 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1825 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000098 | Моховая 3 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1826 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000098 | Моховая 3 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1827 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Набережная 11 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1828 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Набережная 12 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1829 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Набережная 12 кв 2 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1830 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Набережная 12а |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1831 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Набережная 12б |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1832 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Набережная 15а |  |  |  | 2022 | Декабрь
1833 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Набережная 15а |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1834 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Набережная 17а |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1835 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Набережная 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1836 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | Набережная 20 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1837 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | Набережная 21 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1838 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | Набережная 23 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1839 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000238 | Набережная 3 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1840 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Набережная 8 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1841 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Набережная 9 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1842 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 10 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1843 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 101 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1844 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 103 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1845 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 105 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1846 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 13 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1847 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 15 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1848 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 21 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1849 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 22 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1850 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 22 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1851 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 22 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1852 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 24 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1853 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 26 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1854 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 26 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1855 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 26 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1856 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 28 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1857 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 3 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1858 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 31 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1859 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 33 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1860 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 34 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1861 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 41 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1862 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 42 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1863 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 44 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1864 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 45 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1865 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Нарымская 46 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1866 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-558 | Нарымская 48 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1867 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нарымская 49 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1868 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 50 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1869 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000153 | Нарымская 52 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1870 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 53 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1871 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 54 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1872 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 56 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1873 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 58 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1874 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 59 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1875 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 65 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1876 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 7 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1877 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 71 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1878 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 73 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1879 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нарымская 76 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1880 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 77 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1881 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 80 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1882 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 82 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1883 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 83 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1884 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 84 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1885 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 91 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1886 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нарымская 92 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1887 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Некрасова 10 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1888 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Некрасова 12 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1889 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Некрасова 14 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1890 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Некрасова 18 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1891 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Некрасова 20 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1892 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Некрасова 24 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1893 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Некрасова 3 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1894 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Некрасова 30 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1895 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 32 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1896 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000238 | Некрасова 5 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1897 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Некрасова 5а |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1898 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Некрасова 8 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1899 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Некрасова 9 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1900 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000099 | Николая Борисова 18 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1901 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000099 | Новая 16 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1902 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000099 | Новая 19 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1903 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Новая 1а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1904 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000099 | Новая 37 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1905 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000099 | Новая 4 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1906 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000099 | Новая 6 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1907 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О. Кошевого 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1908 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О. Кошевого 16 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1909 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О. Кошевого 17 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1910 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О. Кошевого 4 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1911 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О. Кошевого 7 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1912 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Овражная 10 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1913 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Овражная 11 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1914 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Овражная 11а |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1915 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Овражная 12 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1916 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Овражная 13 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1917 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000682,54-24-428-000681 | Овражная 20 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
1918 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Овражная 21 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1919 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000682,54-24-428-000681 | Овражная 22 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
1920 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000682,54-24-428-000681 | Овражная 24 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
1921 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Овражная 25 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1922 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Овражная 29 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1923 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Овражная 4 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1924 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Овражная 5 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1925 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Овражная 7 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1926 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Овражная 8 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1927 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000144 | Озерная 12 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1928 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Озерная 14 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1929 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Озерная 15 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1930 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Озерная 17 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1931 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Озерная 18 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1932 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Озерная 19 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1933 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Озерная 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1934 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Озерная 20 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1935 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Озерная 22 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1936 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Озерная 23 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1937 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 25 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1938 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000685 | Озерная 26 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1939 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Озерная 31 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
1940 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Озерная 4 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1941 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000683 | Озерная 5 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1942 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1943 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000159 | Озерная 8 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1944 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1945 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Октябрьская 10 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1946 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Октябрьская 11 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1947 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Октябрьская 13 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1948 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Октябрьская 17 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1949 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Октябрьская 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1950 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Октябрьская 21 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1951 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Октябрьская 24 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1952 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Октябрьская 26 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1953 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Октябрьская 27 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1954 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Октябрьская 29 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1955 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Октябрьская 33 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1956 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Октябрьская 34а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1957 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Октябрьская 3а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1958 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Октябрьская 4 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1959 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Омская 13 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1960 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Омская 14 |  | 1682 |  | 2021 | Ноябрь
1961 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Омская 15 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1962 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Омская 16 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1963 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Омская 17 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1964 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Омская 22 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1965 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Омская 25 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1966 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Омская 27 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1967 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Омская 29 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1968 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Омская 3 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1969 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Омская 31 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1970 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Омская 33 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1971 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Омская 6 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1972 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Омская 8 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1973 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Омская 9 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1974 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Осипенко 1 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1975 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Осипенко 10 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1976 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Осипенко 11 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1977 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Осипенко 12 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1978 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Осипенко 14 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1979 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Осипенко 15 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
1980 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Осипенко 1а |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1981 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Осипенко 2 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1982 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Осипенко 8 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
1983 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Оснача 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1984 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Оснача 11 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1985 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Оснача 13 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1986 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Оснача 15 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1987 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Оснача 16 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
1988 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Оснача 17 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1989 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Оснача 19 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1990 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Оснача 21 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1991 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Оснача 23 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1992 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Оснача 25 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1993 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Оснача 27 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1994 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Оснача 3 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1995 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Оснача 4 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1996 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Оснача 5 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
1997 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Оснача 6 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1998 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-570 | Оснача 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
1999 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Оснача 8 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2000 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-807 | Оснача 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2001 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 10 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2002 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 12 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2003 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 14 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2004 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 15 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2005 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 18 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2006 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 20 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2007 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 21 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2008 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 25 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2009 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 27 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2010 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 4 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2011 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 41а |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2012 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 42 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2013 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 43 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2014 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 45 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2015 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 47 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2016 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 53 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2017 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 55 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2018 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 57 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2019 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 58 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2020 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 59 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2021 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 6 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2022 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 64 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2023 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 76 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2024 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 78 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2025 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Островского 84 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2026 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | Панфилова 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2027 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | Панфилова 12 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2028 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | Панфилова 13 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2029 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | Панфилова 14 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2030 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | Панфилова 15 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2031 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | Панфилова 5 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2032 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | Панфилова 6 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2033 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | Панфилова 7 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2034 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | Панфилова 8 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2035 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Папанина 3 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2036 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Папанина 4 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2037 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 11 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2038 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 13 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2039 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-214 | Партизанская 16 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2040 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 19 |  | 1682 |  | 2021 | Октябрь
2041 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 19а |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2042 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 20 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2043 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 26 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2044 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 29 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2045 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Партизанская 31 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2046 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 35 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2047 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 39 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2048 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 4 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2049 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 44 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2050 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 50 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2051 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 7 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2052 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Аптечный 4 |  |  |  | 2022 | Октябрь
2053 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | пер. Баррикадный 12 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2054 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Баррикадный 22 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2055 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Баррикадный 3 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2056 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Гончарный 14 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2057 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Гончарный 5 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2058 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Гончарный 6 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2059 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Гончарный 8 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2060 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Дорожный 2 кв 2 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2061 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Железнодорожный 10 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2062 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Железнодорожный 12 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2063 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Железнодорожный 14 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2064 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Железнодорожный 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2065 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Железнодорожный 3 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2066 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Железнодорожный 7 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2067 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-774 | пер. Карасевский 11 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2068 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000150 | пер. Карасевский 17 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2069 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | пер. Карасевский 18 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2070 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | пер. Карасевский 19 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2071 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000680 | пер. Карасевский 2 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
2072 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Карасевский 3 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2073 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000680 | пер. Карасевский 4 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
2074 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | пер. Карасевский 7 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2075 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000686,54-24-428-000679 | пер. Карасевский 8 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2076 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Комбинатовский 1 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2077 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Котовского 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2078 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Котовского 1 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2079 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Котовского 2 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2080 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Логовой 6 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2081 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Логовой 7А |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2082 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Луговой 56 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2083 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | пер. Майский 1 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2084 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | пер. Майский 1 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2085 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | пер. Майский 14 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2086 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | пер. Майский 2 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2087 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | пер. Майский 2 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2088 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | пер. Майский 3 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2089 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | пер. Майский 3 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2090 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | пер. Майский 4 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2091 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | пер. Майский 5 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2092 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | пер. Майский 6 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2093 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | пер. Майский 7 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2094 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | пер. Майский 7 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2095 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | пер. Майский 7 кв 3 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2096 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Обской 1 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2097 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Почтовый 4 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2098 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | пер. Почтовый 5а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2099 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Почтовый 6А |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2100 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Почтовый 6А кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2101 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Почтовый 6А кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2102 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Сенной 10 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2103 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Сенной 4 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2104 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Фабричный 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2105 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Фабричный 10 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2106 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Фабричный 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2107 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Фабричный 3 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2108 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Фабричный 4 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2109 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Фабричный 5 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2110 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | пер. Центральный 2 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2111 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | пер. Центральный 2 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2112 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Центральный 4 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2113 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Центральный 6 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2114 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Элеваторный 7 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2115 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Эстакадный 7 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2116 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1042 | Первомайская 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2117 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Плеханова 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2118 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Плеханова 10 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2119 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Плеханова 12 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2120 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Плеханова 14 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2121 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Плеханова 16 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2122 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Плеханова 17а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2123 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Плеханова 19 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2124 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Плеханова 22 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2125 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Плеханова 24 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2126 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1004 | Плеханова 25а |  |  |  | 2022 | Декабрь
2127 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Плеханова 27а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2128 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Плеханова 28 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2129 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Плеханова 30 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2130 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Плеханова 34 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2131 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Плеханова 4 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2132 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Плеханова 41 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2133 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Плеханова 46б кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2134 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Плеханова 5 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2135 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1205 | Плеханова 56 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2136 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Плеханова 57 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2137 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Плеханова 59 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2138 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Плеханова 7 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2139 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Плеханова 8 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2140 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1361 | Плеханова 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2141 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Подгорная 15а кв 5 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2142 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Подгорная 16 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2143 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Подгорная 18 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2144 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Подгорная 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2145 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Подгорная 20 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2146 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Подгорная 22 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2147 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Подгорная 24а |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2148 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Подгорная 26 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2149 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Подгорная 27 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2150 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Подгорная 29 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2151 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Подгорная 2а |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2152 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Подгорная 3 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2153 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Подгорная 4 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2154 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Подгорная 5 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2155 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Подгорная 8 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2156 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Покрышкина 12 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2157 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Покрышкина 16 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2158 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Покрышкина 18 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2159 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Покрышкина 19 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2160 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Покрышкина 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2161 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Покрышкина 27 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2162 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2163 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 13 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2164 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 16 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2165 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 16 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2166 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 17 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2167 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 19 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2168 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 1а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2169 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 20 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2170 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 21 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2171 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 23 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2172 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 23 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2173 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 25 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2174 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 25 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2175 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 26 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2176 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 29а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2177 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 30 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2178 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 31 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2179 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 32 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2180 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 33 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2181 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 34 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2182 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 35 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2183 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 36 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2184 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 38 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2185 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 4 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2186 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 5 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2187 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 5 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2188 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 5а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2189 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000046 | Поселковая 7 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2190 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000684 | Потемкина 14 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2191 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Потемкина 16 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2192 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-188 | Потемкина 2а |  |  |  | 2022 | Декабрь
2193 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-101 | Потемкина 4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2194 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000684 | Потемкина 6 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2195 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Привольная 13 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2196 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Привольная 14 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2197 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2198 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 10а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2199 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2200 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 21 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2201 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-767 | Пролетарская 25 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2202 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-285 | Пролетарская 3 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2203 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 35 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2204 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-96 | Пролетарская 37 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2205 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 39 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2206 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пролетарская 4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2207 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000666 | Пролетарская 5 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2208 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пролетарская 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2209 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 10а |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2210 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 11 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2211 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 12 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2212 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 15 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2213 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 19 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2214 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-134 | Промышленная 1а |  |  |  | 2022 | Декабрь
2215 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 21 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2216 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 23 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2217 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 25 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2218 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 27 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2219 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 28 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2220 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 30 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2221 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 34 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2222 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 6 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2223 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 7 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2224 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 8 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2225 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 9 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2226 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 10 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2227 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 13 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2228 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 17 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2229 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2230 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 20А |  |  |  | 2022 | Декабрь
2231 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 26А |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2232 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 3 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2233 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 39 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2234 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 39 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2235 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 43 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2236 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 51 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2237 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 6 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2238 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 63 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2239 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 12 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2240 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Рабочая 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2241 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 21 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2242 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 24 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2243 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 27 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2244 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 29 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2245 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 32 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2246 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 35 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2247 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 37 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2248 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 40 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2249 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 41 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2250 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 42 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2251 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 49 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2252 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 50 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2253 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 55 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2254 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 57 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2255 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 6 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2256 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 8 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2257 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Разнопромовская 12 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2258 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Разнопромовская 12а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2259 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Разнопромовская 13 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2260 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Разнопромовская 17 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2261 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Разнопромовская 18 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2262 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Разнопромовская 18 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2263 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Разнопромовская 18Б кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2264 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Разнопромовская 28 кв 2 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2265 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Разнопромовская 4 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2266 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Разнопромовская 6 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2267 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Разнопромовская 9 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2268 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Разнопромовская 9 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2269 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 10 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2270 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000683 | Ремесленная 102 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2271 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 11 кв 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2272 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 11 кв 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2273 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-769 | Ремесленная 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2274 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 14 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2275 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 15 кв 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2276 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 15 кв 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2277 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 22 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2278 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 25 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2279 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 3 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2280 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 34 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2281 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 35 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2282 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 38 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2283 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 4 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2284 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 4 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2285 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 40 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2286 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000683 | Ремесленная 44 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2287 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 49 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2288 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 5 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2289 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 53 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2290 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000683 | Ремесленная 56 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2291 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 57А |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2292 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 61 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2293 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 66 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2294 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 7 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2295 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 72 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2296 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 74 |  | 1682 |  | 2021 | Октябрь
2297 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 85 кв 4 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2298 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ремесленная 86 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2299 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000097 | Ремесленная 88 |  | 1682 |  | 2023 | Октябрь
2300 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Речная 10 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2301 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2302 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000148 | Речная 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2303 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Речная 22 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2304 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 24 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2305 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Речная 26 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2306 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 3 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2307 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Речная 6 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2308 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 8 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2309 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Речная 9 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2310 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Садовая 18 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2311 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Садовая 20 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2312 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Садовая 28 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2313 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Сарыгина 2 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2314 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Сарыгина 21 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2315 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Сарыгина 24 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2316 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Сарыгина 3 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2317 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Сарыгина 33 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2318 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Сарыгина 39 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2319 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Сарыгина 4 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2320 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Сарыгина 42 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2321 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Сарыгина 46 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2322 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Сарыгина 48 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2323 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Сарыгина 7 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2324 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Свердлова 14 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2325 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Свердлова 15 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2326 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Свердлова 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2327 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Свердлова 23 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2328 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-586 | Свердлова 24 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2329 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Свердлова 25 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2330 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Свердлова 27 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2331 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Свердлова 28 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2332 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Свердлова 29 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2333 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Свердлова 31 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2334 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Свердлова 36 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2335 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Свердлова 9 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2336 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Светлая 1 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2337 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Светлая 1 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2338 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Светлая 4 кв 3 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2339 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Северная 17 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2340 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Северная 6 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2341 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Северная 6а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2342 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семипалатинская 1 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2343 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Семипалатинская 12 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2344 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семипалатинская 14 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2345 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семипалатинская 17 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2346 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Семипалатинская 27 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2347 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семипалатинская 3 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2348 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Семипалатинская 31 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2349 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Семипалатинская 34А |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2350 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Семипалатинская 36 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2351 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Семипалатинская 4 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2352 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семипалатинская 40 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2353 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семипалатинская 41 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2354 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Семипалатинская 47 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2355 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Семипалатинская 5 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2356 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Семипалатинская 6 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2357 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Советская 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2358 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 109 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2359 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 111 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2360 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-693 | Советская 117 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2361 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Советская 12 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2362 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 127 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2363 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Советская 16 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2364 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Советская 16 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2365 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Советская 17 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2366 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Советская 19 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2367 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Советская 1Б |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2368 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Советская 21 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2369 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Советская 21 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2370 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Советская 28 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2371 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Советская 28 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2372 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Советская 3 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2373 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Советская 3 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2374 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Советская 30 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2375 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Советская 32 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2376 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Советская 34 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2377 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000100 | Советская 39 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2378 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000100 | Советская 39 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2379 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Советская 4 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2380 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Советская 4 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2381 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Советская 4 кв 3 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2382 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000666 | Советская 42 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2383 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Советская 5 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2384 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000047 | Советская 5 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2385 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 50 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2386 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 50 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2387 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 54 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2388 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 55 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2389 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 59 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2390 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 62 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2391 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 77 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2392 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 81 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2393 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 82 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2394 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 87 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2395 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 88 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2396 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 90 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2397 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 93 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2398 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Совхозная 19 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2399 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Совхозная 26 кв 1 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2400 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Совхозная 26 кв 2 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2401 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Совхозная 27 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2402 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Совхозная 5 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2403 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Совхозная 8 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2404 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Солнечная 12 кв 1 |  | 1682 |  | 2021 | Декабрь
2405 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Солнечная 14 кв 1 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2406 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Солнечная 14 кв 2 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2407 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Солнечная 16 кв 1 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2408 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Солнечная 16 кв 2 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2409 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Солнечная 16 кв 3 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2410 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Солнечная 18 кв 1 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2411 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Солнечная 18 кв 2 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2412 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Солнечная 24 кв 2 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2413 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Солнечная 35 кв 1 |  | 1682 |  | 2022 | Май
2414 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Солнечная 9 кв 1 |  | 1682 |  | 2022 | Май
2415 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Союзная 10 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2416 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Союзная 15 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2417 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Союзная 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2418 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Союзная 22 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2419 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Союзная 26 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2420 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Союзная 28 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2421 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Союзная 31 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2422 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Союзная 35 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2423 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Союзная 40 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2424 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Союзная 41 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2425 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Союзная 5 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2426 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Союзная 55 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2427 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Союзная 57 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2428 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Союзная 59 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2429 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Союзная 9 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2430 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Спартака 12 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2431 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Спартака 13 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2432 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Спартака 9 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2433 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Спортивная 7 кв 1 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2434 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Стахановская 10 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2435 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Степная 18а |  |  |  | 2022 | Декабрь
2436 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000238 | Степная 27 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2437 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Степная 29а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2438 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Степная 7 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2439 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Строительная 17 кв 2 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2440 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Строительная 18 кв 1 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2441 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Строительная 21 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2442 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Строительная 31 кв 1 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2443 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Строительная 31 кв 2 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2444 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Тайгинская 8 |  | 1682 |  | 2021 | Октябрь
2445 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2446 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 102 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2447 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Титова 11 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2448 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1192 | Титова 16 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2449 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 18 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2450 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 23 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2451 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 26 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2452 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 27 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2453 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 27 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2454 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 31 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2455 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 31 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2456 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 36 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2457 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Титова 43 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2458 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Титова 45 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2459 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Титова 47а |  |  |  | 2022 | Декабрь
2460 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 51 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2461 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 55 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2462 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Титова 65 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2463 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-211 | Титова 67 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2464 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 68 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2465 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 7 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2466 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 71 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2467 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 71 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2468 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 73 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2469 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 77 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2470 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Титова 89 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2471 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 89а |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2472 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 94 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2473 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 96 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2474 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Толстого 11 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2475 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Толстого 15 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2476 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Толстого 17 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2477 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Толстого 18 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2478 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Толстого 25 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2479 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Толстого 27 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2480 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толстого 29 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2481 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толстого 33 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2482 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Толстого 4 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2483 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Толстого 41 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2484 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Толстого 44 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2485 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Толстого 45 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2486 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Толстого 46 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2487 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толстого 47 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2488 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Толстого 5 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2489 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Толстого 50 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2490 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Толстого 54 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2491 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толстого 55 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2492 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Толстого 6 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2493 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толстого 61 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2494 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Толстого 62 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2495 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толстого 63 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2496 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толстого 64 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2497 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толстого 65 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2498 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Толстого 68 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2499 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Толстого 69 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2500 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толстого 74 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2501 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толстого 76 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2502 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толстого 78 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2503 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толстого 80 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2504 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толстого 80а |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2505 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толстого 84 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2506 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Томская 11 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2507 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Томская 13 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2508 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Томская 17 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2509 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Томская 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2510 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Томская 24 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2511 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Томская 29 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2512 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Томская 32 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2513 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Томская 38 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2514 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Томская 39 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2515 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Томская 8 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2516 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Томская 9 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2517 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Транспортная 10 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2518 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Транспортная 11 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2519 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Транспортная 14 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2520 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Транспортная 2 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2521 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Транспортная 22 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2522 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Транспортная 25 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2523 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Транспортная 26 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2524 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Транспортная 28 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2525 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Транспортная 29 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2526 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Транспортная 31 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2527 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Транспортная 36 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2528 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Транспортная 42 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2529 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Транспортная 44 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2530 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Транспортная 45 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2531 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Транспортная 8 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2532 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000666 | Трудовая 3 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2533 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 11 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2534 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 12 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2535 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Турнаевская 16 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2536 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1142 | Турнаевская 17 |  |  |  | 2023 | Декабрь
2537 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 17а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2538 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 18 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2539 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-567 | Турнаевская 1а |  |  |  | 2022 | Декабрь
2540 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2541 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 24 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2542 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 27 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2543 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 3 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2544 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 3 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2545 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 30 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2546 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 31 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2547 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Турнаевская 33 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2548 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 34 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2549 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 35 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2550 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 36б кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2551 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 36б кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2552 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 37 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2553 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 37а кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2554 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 37а кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2555 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 38б кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2556 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 38б кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2557 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 38б кв 3 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2558 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 38б кв 4 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2559 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 39 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2560 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 4 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2561 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 40б кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2562 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 46 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2563 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Турнаевская 47 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2564 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Турнаевская 49 |  |  |  | 2023 | Декабрь
2565 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Турнаевская 51 |  |  |  | 2023 | Декабрь
2566 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ударная 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2567 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ударная 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2568 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000666 | Ударная 14 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2569 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ударная 16 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2570 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ударная 18 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2571 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ударная 19 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2572 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ударная 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2573 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ударная 20 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2574 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ударная 4 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2575 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ударная 7 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2576 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ударная 9 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2577 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 10 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2578 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 12 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2579 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-538 | Уральская 16 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2580 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 17 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2581 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 18 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2582 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 19 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2583 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 20 кв 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2584 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 21 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2585 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 22а |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2586 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 24 кв 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2587 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 24 кв 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2588 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 25 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2589 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-628 | Уральская 26 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2590 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-685 | Уральская 28 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2591 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 3 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2592 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 30 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2593 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уральская 32 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2594 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1158 | Уральская 33 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2595 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 4 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2596 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 41 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2597 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 44 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2598 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 47 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2599 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 5 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2600 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 51 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2601 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 54 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2602 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 55 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2603 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 56 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2604 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 57 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2605 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 59 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2606 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уральская 6 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2607 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 64 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2608 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 66 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2609 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 8 кв 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2610 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Уральская 8 кв 2 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2611 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1159 | Уральская 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2612 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фестивальная 10 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2613 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фестивальная 4 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2614 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фестивальная 6 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2615 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фрунзе 10 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2616 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фрунзе 12 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2617 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фрунзе 13 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2618 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фрунзе 15 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2619 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фрунзе 5 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2620 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 1 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2621 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 13 |  | 1682 |  | 2022 | Май
2622 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 18 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2623 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 20 |  | 1682 |  | 2022 | Май
2624 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 24 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2625 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 31 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2626 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 34 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2627 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 36 |  | 1682 |  | 2022 | Май
2628 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 39 |  | 1682 |  | 2022 | Май
2629 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 46 |  | 1682 |  | 2022 | Май
2630 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 53 |  | 1682 |  | 2022 | Май
2631 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 56 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2632 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 67А |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2633 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 73 |  | 1682 |  | 2021 | Декабрь
2634 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чаплыгина 11 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2635 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чаплыгина 12 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2636 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чаплыгина 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2637 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чаплыгина 4 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2638 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-620 | Чаплыгина 5 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2639 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2640 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 100 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2641 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 16 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2642 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 17 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2643 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 23 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2644 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 25 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2645 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 26 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2646 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 28 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2647 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 31 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2648 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 32 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2649 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 35 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2650 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Челюскинцев 37 |  |  |  | 2023 | Декабрь
2651 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 41 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2652 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 42 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2653 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 43 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2654 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 45 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2655 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 47 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2656 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 50 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2657 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 51 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2658 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 56 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2659 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 58 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2660 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 61 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2661 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 63 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2662 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 65 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2663 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Челюскинцев 67 |  |  |  | 2023 | Декабрь
2664 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 68 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2665 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 69 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2666 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 70 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2667 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 72 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2668 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 74 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2669 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 75 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2670 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 77 |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2671 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000238 | Челюскинцев 78 кв 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2672 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 78 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2673 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 80 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2674 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 81 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2675 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-509 | Челюскинцев 82 |  |  |  | 2023 | Декабрь
2676 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 87 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2677 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 88 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2678 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 88а |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2679 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 89 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2680 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000238 | Челюскинцев 90 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2681 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 91 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2682 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 92 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2683 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челюскинцев 94 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2684 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Четный парк 46 кв 2 |  | 1682 |  | 2022 | Май
2685 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чехова 1 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2686 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Чкалова 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2687 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чкалова 10 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2688 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чкалова 12 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2689 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чкалова 13А |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2690 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чкалова 14 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2691 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чкалова 16 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2692 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чкалова 17 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2693 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чкалова 18 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2694 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Чкалова 22 кв 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2695 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чкалова 26 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2696 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Чкалова 28 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2697 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чкалова 6 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2698 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чкалова 8 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2699 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 12 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2700 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Школьная 14 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2701 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 15 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2702 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 20 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2703 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 20а |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2704 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 21 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2705 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 23 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2706 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 27 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2707 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1212 | Школьная 28 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2708 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 33 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2709 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 36 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2710 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 37 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2711 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 38 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2712 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 39 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2713 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 40 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2714 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 42 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2715 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 47 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2716 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 49 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2717 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 55 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2718 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Щепная 15 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2719 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Щепная 18 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2720 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000682,54-24-428-000681 | Щепная 20 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
2721 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000682,54-24-428-000681 | Щепная 23 |  | 1682 |  | 2027 | Декабрь
2722 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000120 | Щепная 25 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2723 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Щепная 36 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2724 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Щепная 38 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2725 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Щепная 42 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2726 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Щепная 44 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
2727 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Щепная 48 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2728 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Щепная 5 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2729 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Щетинкина 1 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2730 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Щетинкина 18 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2731 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-129 | Щетинкина 3 |  |  |  | 2022 | Декабрь
2732 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Щетинкина 5 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2733 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Щетинкина 6 |  | 1682 |  | 2025 | Декабрь
2734 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Щорса 12 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2735 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Щорса 12А |  | 1682 |  | 2023 | Декабрь
2736 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Щорса 13 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2737 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000239 | Щорса 14 кв 1 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2738 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000239 | Щорса 14 кв 2 |  | 1682 |  | 2026 | Декабрь
2739 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Щорса 5 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2740 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Щорса 9 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2741 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Энергетиков 20 кв 2 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2742 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Южная 1 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2743 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Южная 10 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2744 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Южная 12 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2745 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Южная 13 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2746 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Южная 14 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2747 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Южная 18 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2748 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Южная 2 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2749 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Южная 23 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2750 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Южная 26 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2751 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Южная 31 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2752 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Южная 31А |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2753 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Южная 33 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2754 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Южная 35 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2755 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Южная 39 |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2756 | Болотнинский р-н | г Болотное | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000036 | Южная 5А |  | 1682 |  | 2024 | Декабрь
2757 | Болотнинский р-н | г Болотное | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Юргинская 4 |  | 1682 |  | 2022 | Декабрь
2758 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 3 кв 1 |  | 51 |  | 2023 | Декабрь
2759 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 7 кв 2 |  | 51 |  | 2023 | Декабрь
2760 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Горная 13 |  | 51 |  | 2023 | Декабрь
2761 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Горная 15 |  | 51 |  | 2023 | Декабрь
2762 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Горная 16 кв 2 |  | 51 |  | 2023 | Декабрь
2763 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Горная 18 |  | 51 |  | 2022 | Декабрь
2764 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Горная 19 |  | 51 |  | 2023 | Декабрь
2765 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Горная 23 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2766 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000035 | Горная 26 |  | 51 |  | 2023 | Декабрь
2767 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000035 | Горная 34 |  | 51 |  | 2023 | Декабрь
2768 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000035 | Горная 37 |  | 51 |  | 2023 | Декабрь
2769 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000035 | Горная 39 |  | 51 |  | 2023 | Декабрь
2770 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000035 | Горная 4 |  | 51 |  | 2023 | Декабрь
2771 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000035 | Горная 43 |  | 51 |  | 2023 | Декабрь
2772 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000035 | Горная 45 |  | 51 |  | 2023 | Декабрь
2773 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000035 | Горная 49 кв 1 |  | 51 |  | 2023 | Декабрь
2774 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000035 | Горная 49 кв 3 |  | 51 |  | 2023 | Декабрь
2775 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Горная 51 кв 2 |  | 51 |  | 2022 | Декабрь
2776 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000035 | Горная 53 |  | 51 |  | 2023 | Декабрь
2777 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Горная 6 |  | 51 |  | 2024 | Декабрь
2778 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодежная 1 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2779 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодёжная 10 кв 2 |  | 51 |  | 2022 | Декабрь
2780 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодежная 16 кв 1 |  | 51 |  | 2024 | Декабрь
2781 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодежная 3 кв 1 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2782 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодежная 5 кв 1 |  | 51 |  | 2021 | Октябрь
2783 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодежная 5 кв 2 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2784 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодежная 6 кв 1 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2785 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодежная 6 кв 2 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2786 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Овражная 3 кв 2 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2787 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Центральный 1 кв 1 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2788 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Центральный 2 кв 1 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2789 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000035 | пер. Центральный 2 кв 2 |  | 51 |  | 2023 | Декабрь
2790 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Центральный 3 |  | 51 |  | 2023 | Декабрь
2791 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Центральный 4 кв 1 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2792 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Центральный 4 кв 2 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2793 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 11 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2794 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 13 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2795 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 15 кв 2 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2796 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 18 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2797 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 19 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2798 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 25 |  | 51 |  | 2023 | Декабрь
2799 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 31 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2800 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 34 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2801 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 35 кв 1 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2802 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 38 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2803 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 39 кв 1 |  | 51 |  | 2023 | Декабрь
2804 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 45 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2805 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 1а кв 1 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2806 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 1а кв 2 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2807 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 2 кв 3 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2808 | Болотнинский р-н | д Баратаевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 5 кв 1 |  | 51 |  | 2022 | Июнь
2809 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 10 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2810 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 17 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2811 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 18 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2812 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 2 кв 1 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2813 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 2 кв 2 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2814 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 20 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2815 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 23 кв 1 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2816 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 23 кв 2 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2817 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 25 кв 1 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2818 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 25 кв 2 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2819 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 30 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2820 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 37 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2821 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 38 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2822 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 42 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2823 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 44 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2824 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 5 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2825 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 50 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2826 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 51 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2827 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 52 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2828 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 55 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2829 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 57 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2830 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 58 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2831 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 59 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2832 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 6 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2833 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 61 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2834 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 67 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2835 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 7 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2836 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 71 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2837 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 77 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2838 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 83 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2839 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000123 | Верхний Елбак 9 |  | 31 |  | 2024 | Декабрь
2840 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Набережная 10 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2841 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Набережная 11 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2842 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Набережная 13 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2843 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Набережная 14 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2844 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Набережная 5 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2845 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Набережная 6 |  | 66 |  | 2023 | Октябрь
2846 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Набережная 7 кв 2 |  | 66 |  | 2023 | Октябрь
2847 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Набережная 8 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2848 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Набережная 9 кв 2 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2849 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Овражная 1 кв 1 |  | 66 |  | 2026 | Декабрь
2850 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Овражная 1 кв 2 |  | 66 |  | 2026 | Декабрь
2851 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Овражная 10 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2852 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Овражная 11 кв 1 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2853 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Овражная 11 кв 2 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2854 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Овражная 12 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2855 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Овражная 13 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2856 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Овражная 14 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2857 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Овражная 16 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2858 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Овражная 17 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2859 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Овражная 18 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2860 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Овражная 20 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2861 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Овражная 3 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2862 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Овражная 5 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2863 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Овражная 6 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2864 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Овражная 8 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2865 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Овражная 9 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2866 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Озерная 16 кв 2 |  | 66 |  | 2023 | Октябрь
2867 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Озерная 17 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2868 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Почтовая 10 |  | 66 |  | 2026 | Декабрь
2869 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Почтовая 11 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2870 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Почтовая 12 |  | 66 |  | 2026 | Декабрь
2871 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Почтовая 3 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2872 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Почтовая 9 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2873 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Садовая 11 кв 2 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2874 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Садовая 1б |  | 66 |  | 2023 | Октябрь
2875 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000102 | Садовая 1в |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
2876 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Садовая 2а |  | 66 |  | 2023 | Октябрь
2877 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 1 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2878 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 10 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2879 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 14 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2880 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 20 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2881 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 21 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2882 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 22 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2883 | Болотнинский р-н | п Бор | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 24 кв 2 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2884 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 25 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2885 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 27 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2886 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 29 |  | 66 |  | 2023 | Май
2887 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 31 кв 2 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2888 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 33 кв 1 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2889 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 35 кв 1 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2890 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 35 кв 2 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2891 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 37 кв 2 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2892 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 38 кв 1 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2893 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 38 кв 2 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2894 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 4 кв 1 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2895 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 40 кв 1 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2896 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 41 кв 1 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2897 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 45 кв 1 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2898 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 45 кв 2 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2899 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 47 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2900 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 5 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2901 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 7 |  | 66 |  | 2023 | Май
2902 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Центральная 9 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2903 | Болотнинский р-н | п Бор | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 11 кв 1 |  | 66 |  | 2022 | Декабрь
2904 | Болотнинский р-н | п Бор | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 11 кв 2 |  | 66 |  | 2023 | Декабрь
2905 | Болотнинский р-н | п Бор | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000034 | Школьная 2 кв 2 |  | 66 |  | 2023 | Май
2906 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Болотнинская 11 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2907 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Болотнинская 12 |  | 83 |  | 2026 | Декабрь
2908 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Болотнинская 13 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2909 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Болотнинская 18 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2910 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Болотнинская 22 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2911 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Болотнинская 25 кв 1 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2912 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Болотнинская 32 |  | 83 |  | 2026 | Декабрь
2913 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Болотнинская 34 |  | 83 |  | 2023 | Октябрь
2914 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Болотнинская 35 |  | 83 |  | 2026 | Декабрь
2915 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Болотнинская 4 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2916 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Болотнинская 6 |  | 83 |  | 2023 | Октябрь
2917 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Болотнинская 8 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2918 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Болотнинская 9 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2919 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 10 кв 1 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2920 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кооперативная 10 кв 2 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2921 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 12 кв 1 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2922 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 12 кв 2 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2923 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 13 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2924 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 14 кв 1 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2925 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 14 кв 2 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2926 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 20 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2927 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 24 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2928 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 26 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2929 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 28 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2930 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 29 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2931 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 32 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2932 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 34 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2933 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кооперативная 4 А |  | 83 |  | 2024 | Декабрь
2934 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 40 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2935 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кооперативная 42 |  | 83 |  | 2026 | Декабрь
2936 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 44 кв 2 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2937 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 46 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2938 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 50 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2939 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 58а |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2940 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 6 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2941 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 62 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2942 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 64 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2943 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Кооперативная 7 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2944 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 10 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2945 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 11 |  | 83 |  | 2022 | Декабрь
2946 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 3 |  | 83 |  | 2024 | Декабрь
2947 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Луговая 6 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2948 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Луговая 7 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2949 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Набережная 19 кв 1 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2950 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Набережная 19 кв 2 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2951 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Набережная 19 кв 3 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2952 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Набережная 2 кв 1 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2953 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Набережная 21 кв 1 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2954 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Набережная 21 кв 2 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2955 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Набережная 21 кв 3 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2956 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Набережная 26 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2957 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Набережная 28 |  | 83 |  | 2023 | Май
2958 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Набережная 29 |  | 83 |  | 2022 | Декабрь
2959 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Набережная 33 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2960 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Набережная 34 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2961 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Набережная 36 кв 1 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2962 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Набережная 40 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2963 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Набережная 41 |  | 83 |  | 2023 | Май
2964 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Набережная 42 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2965 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Набережная 42а |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2966 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Набережная 43 |  | 83 |  | 2023 | Май
2967 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Набережная 46 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2968 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Набережная 48 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2969 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Набережная 52 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2970 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Набережная 54 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2971 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Набережная 6а кв 2 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2972 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Новая 12 кв 2 |  | 83 |  | 2021 | Октябрь
2973 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Новая 2 кв 2 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2974 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Новая 3 кв 2 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2975 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000131 | Октябрьская 16 |  | 83 |  | 2025 | Декабрь
2976 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000131 | Октябрьская 18 |  | 83 |  | 2025 | Декабрь
2977 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000131 | Октябрьская 20 |  | 83 |  | 2025 | Декабрь
2978 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000131 | Октябрьская 22 |  | 83 |  | 2025 | Декабрь
2979 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Октябрьская 24 |  | 83 |  | 2026 | Декабрь
2980 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Октябрьская 26 |  | 83 |  | 2026 | Декабрь
2981 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Октябрьская 3 кв 1 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2982 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Октябрьская 7 кв 2 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2983 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Центральная 11 кв 1 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2984 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Центральная 12 кв 1 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2985 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Центральная 12 кв 2 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2986 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Центральная 13 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2987 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 2 |  | 83 |  | 2026 | Декабрь
2988 | Болотнинский р-н | п Дивинка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000033 | Центральная 34 кв 2 |  | 83 |  | 2023 | Декабрь
2989 | Болотнинский р-н | с Карасево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | А.Изотова 10 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
2990 | Болотнинский р-н | с Карасево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | А.Изотова 5 кв 1 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
2991 | Болотнинский р-н | с Карасево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | А.Изотова 5 кв 2 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
2992 | Болотнинский р-н | с Карасево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | А.Изотова 5 кв 3 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
2993 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | А.Изотова 7 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
2994 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | А.Изотова 8 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
2995 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Заречная 1 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
2996 | Болотнинский р-н | с Карасево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заречная 12 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
2997 | Болотнинский р-н | с Карасево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заречная 18 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
2998 | Болотнинский р-н | с Карасево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заречная 20 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
2999 | Болотнинский р-н | с Карасево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заречная 32 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
3000 | Болотнинский р-н | с Карасево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лесная 12 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
3001 | Болотнинский р-н | с Карасево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лесная 7 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
3002 | Болотнинский р-н | с Карасево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лесная 8 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
3003 | Болотнинский р-н | с Карасево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лесная 9 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
3004 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | пер. Почтовый 2 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3005 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | пер. Почтовый 5 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3006 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 1 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3007 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 10 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3008 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 11 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3009 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 12 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3010 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 14 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3011 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 15 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3012 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 16 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3013 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 17 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3014 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 18 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3015 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 2 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3016 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 20 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3017 | Болотнинский р-н | с Карасево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 22 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
3018 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 26 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3019 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 29 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3020 | Болотнинский р-н | с Карасево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 33 кв 1 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
3021 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 36 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3022 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 43 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3023 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 49 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3024 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 5 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3025 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 51 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3026 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 54 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3027 | Болотнинский р-н | с Карасево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 57 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
3028 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 6 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3029 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 60 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3030 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 64 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3031 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 67 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3032 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 7 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3033 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 70 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3034 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 71 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3035 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 73 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3036 | Болотнинский р-н | с Карасево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 76 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
3037 | Болотнинский р-н | с Карасево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 78 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
3038 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 8 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3039 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Центральная 84 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3040 | Болотнинский р-н | с Карасево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 86 кв 2 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
3041 | Болотнинский р-н | с Карасево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 10 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
3042 | Болотнинский р-н | с Карасево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 16 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3043 | Болотнинский р-н | с Карасево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 18 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
3044 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Школьная 26 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3045 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Школьная 28 кв 1 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3046 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Школьная 28 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3047 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Школьная 3 |  | 63 |  | 2024 | Октябрь
3048 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Школьная 6 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3049 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Школьная 7 кв 1 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3050 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Школьная 7 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3051 | Болотнинский р-н | с Карасево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000032 | Школьная 8 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
3052 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 1-я Ельцовская 11 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3053 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 1-я Ельцовская 13 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3054 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 1-я Ельцовская 14 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3055 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 1-я Ельцовская 16 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3056 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 1-я Ельцовская 3 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3057 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 1-я Ельцовская 8 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3058 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 1-я Ельцовская 9 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3059 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 1-я Лесная 1 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
3060 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 1-я Лесная 19 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3061 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 1-я Лесная 22 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3062 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 1-я Лесная 27 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3063 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 1-я Лесная 42 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3064 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 10 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3065 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 11 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3066 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 12 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3067 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 13 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3068 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 14 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3069 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 16 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3070 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 17 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3071 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 18 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3072 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 19 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3073 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 21 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3074 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 22 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3075 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 23 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3076 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 24 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3077 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 25 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3078 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 26 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3079 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000605,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 27 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3080 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 28 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3081 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000605,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 29 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3082 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 30 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3083 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000605,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 31 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3084 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000605,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 33 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3085 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000605,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 35 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3086 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000605,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 37 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3087 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000605,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 39 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3088 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 5 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3089 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 6 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3090 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 7 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3091 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 8 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3092 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000430,54-24-428-000429 | 1-я Линейная 9 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3093 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000471 | 10-й Южный мкр 77 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
3094 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000471 | 10-й Южный мкр 78 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
3095 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000652 | 11-й Южный мкр 15 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
3096 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 11-й Южный мкр 27 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
3097 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 11-й Южный мкр 5 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3098 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 15-й Южный мкр 29 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
3099 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 16-й Южный 37 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3100 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 16-й Южный 61 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3101 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 16-й Южный 65 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3102 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Ельцовская 12 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3103 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Ельцовская 7 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3104 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000204 | 2-я Заводская 1 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3105 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000204 | 2-я Заводская 10 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3106 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Заводская 12 кв 1 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3107 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Заводская 12 кв 2 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3108 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Заводская 13 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3109 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Заводская 15/1 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3110 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Заводская 17 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3111 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Заводская 17/Б |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3112 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Заводская 18 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3113 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Заводская 2 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3114 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Заводская 22 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3115 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Заводская 23 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3116 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Заводская 24 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3117 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Заводская 25 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3118 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Заводская 26 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3119 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Заводская 30 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3120 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Заводская 34 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3121 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Заводская 39 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3122 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Заводская 4 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3123 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Заводская 41 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3124 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Заводская 43 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3125 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Заводская 6 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3126 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Заводская 7 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3127 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000204 | 2-я Заводская 9 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3128 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000431,54-24-428-000434 | 2-я Линейная 1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3129 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000431,54-24-428-000434 | 2-я Линейная 16 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3130 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000431,54-24-428-000434 | 2-я Линейная 17 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3131 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Линейная 4а |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
3132 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000431,54-24-428-000434 | 2-я Линейная 6 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3133 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000431,54-24-428-000434 | 2-я Линейная 7 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3134 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000431,54-24-428-000434 | 2-я Линейная 7/1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3135 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000431,54-24-428-000434 | 2-я Линейная 7а |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3136 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000431,54-24-428-000434 | 2-я Линейная 8 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3137 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000431,54-24-428-000434 | 2-я Линейная 9 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3138 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Морская 12 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3139 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | 2-я Морская 23 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3140 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | 2-я Морская 30 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3141 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | 2-я Морская 6 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3142 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | 2-я Морская 8 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3143 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Морская участок 7 |  | 858 |  | 2021 | Ноябрь
3144 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Октябрьская 3 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3145 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Школьная 10а |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3146 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Школьная 11 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3147 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Школьная 13 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3148 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Школьная 13/1 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3149 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Школьная 2 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3150 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Школьная 21 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3151 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Школьная 3 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3152 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Школьная 37/1 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3153 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Школьная 37Б |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3154 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Школьная 37Г |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3155 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Школьная 3а |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3156 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Школьная 4 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3157 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Школьная 5 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3158 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Школьная 63 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3159 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Школьная 65 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3160 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Школьная 8 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3161 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Школьная 9 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3162 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | 30 лет Победы 10 |  |  |  | 2024 | Август
3163 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | 30 лет Победы 3 |  |  |  | 2024 | Август
3164 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | 30 лет Победы 5 |  |  |  | 2024 | Август
3165 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 40 Лет Октября 10 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3166 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 40 Лет Октября 10б |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
3167 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 40 Лет Октября 11 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
3168 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 40 Лет Октября 12 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3169 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 40 Лет Октября 15 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3170 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 40 Лет Октября 19 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
3171 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 40 Лет Октября 22 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
3172 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 40 Лет Октября 23 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
3173 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 40 Лет Октября 24 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
3174 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 40 Лет Октября 29 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
3175 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 40 Лет Октября 3 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
3176 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 40 Лет Октября 33 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
3177 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 40 Лет Октября 35 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
3178 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 40 Лет Октября 36 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
3179 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 40 лет Октября 45 |  | 858 |  | 2021 | Октябрь
3180 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 40 Лет Октября 47 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
3181 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 40 Лет Октября 49 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
3182 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 40 Лет Октября 53 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
3183 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 40 Лет Октября 7 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
3184 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-659 | 54:07:164501:634 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
3185 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-659 | 54:19:164501:456 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
3186 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-659 | 54:19:164501:467 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
3187 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-659 | 54:19:164501:632 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
3188 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-659 | 54:19:164501:633 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
3189 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:217 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3190 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:218 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3191 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:219 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3192 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:220 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3193 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:221 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3194 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:222 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3195 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:223 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3196 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:224 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3197 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:225 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3198 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:226 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3199 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:227 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3200 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:228 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3201 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:229 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3202 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:230 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3203 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:231 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3204 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:232 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3205 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:233 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3206 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:234 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3207 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:235 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3208 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:236 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3209 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:237 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3210 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:238 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3211 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:239 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3212 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:240 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3213 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:241 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3214 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:242 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3215 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:243 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3216 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:244 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3217 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:245 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3218 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:246 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3219 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:247 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3220 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:248 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3221 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:249 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3222 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:250 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3223 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:251 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3224 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:252 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3225 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:253 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3226 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:254 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3227 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:255 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3228 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:256 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3229 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:257 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3230 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:258 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3231 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:259 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3232 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:260 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3233 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:261 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3234 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:262 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3235 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:263 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3236 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:264 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3237 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:265 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3238 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:266 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3239 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:267 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3240 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:268 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3241 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:269 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3242 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:270 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3243 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:271 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3244 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:272 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3245 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:273 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3246 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:274 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3247 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:275 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3248 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:276 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3249 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:277 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3250 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:278 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3251 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:279 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3252 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:280 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3253 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:281 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3254 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:282 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3255 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:283 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3256 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:284 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3257 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:285 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3258 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:286 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3259 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:287 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3260 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:288 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3261 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:289 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3262 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:290 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3263 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:291 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3264 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:292 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3265 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:293 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3266 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:294 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3267 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:295 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3268 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:296 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3269 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:297 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3270 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:298 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3271 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:299 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3272 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:300 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3273 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:301 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3274 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:302 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3275 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:303 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3276 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:304 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3277 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:305 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3278 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:306 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3279 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:307 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3280 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:308 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3281 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:309 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3282 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010386:310 |  | 1 |  | 2030 | Декабрь
3283 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:1202 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3284 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:1203 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3285 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:233 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3286 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:235 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3287 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:236 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3288 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:239 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3289 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:240 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3290 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:241 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3291 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:242 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3292 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:243 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3293 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:244 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3294 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:245 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3295 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:246 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3296 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:248 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3297 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:249 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3298 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:250 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3299 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:251 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3300 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:254 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3301 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:255 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3302 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:257 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3303 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:259 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3304 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:260 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3305 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:261 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3306 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:262 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3307 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:264 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3308 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:265 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3309 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:266 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3310 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:267 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3311 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:270 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3312 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:271 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3313 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:272 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3314 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:274 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3315 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:275 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3316 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:276 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3317 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:279 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3318 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:280 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3319 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:281 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3320 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:282 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3321 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:442 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3322 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:444 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3323 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:445 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3324 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:446 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3325 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:448 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3326 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:449 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3327 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:450 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3328 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:454 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3329 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:455 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3330 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:458 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3331 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:467 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3332 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:468 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3333 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:469 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3334 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:470 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3335 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:471 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3336 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:472 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3337 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:473 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3338 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:477 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3339 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:478 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3340 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:479 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3341 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:480 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3342 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:481 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3343 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:487 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3344 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:488 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3345 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:489 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3346 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:490 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3347 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:491 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3348 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:493 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3349 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:494 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3350 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:496 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3351 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:538 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3352 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:539 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3353 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:540 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3354 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:541 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3355 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:542 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3356 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:543 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3357 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:544 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3358 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:545 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3359 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:546 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3360 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:548 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3361 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:549 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3362 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:550 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3363 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:551 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3364 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:552 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3365 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:553 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3366 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:554 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3367 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:555 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3368 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:556 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3369 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:557 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3370 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:558 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3371 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:559 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3372 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:560 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3373 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:561 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3374 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:562 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3375 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:563 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3376 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:564 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3377 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:565 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3378 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:566 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3379 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:567 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3380 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:568 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3381 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:569 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3382 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:570 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3383 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:571 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3384 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:572 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3385 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:573 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3386 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:574 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3387 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:575 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3388 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:576 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3389 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:577 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3390 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:578 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3391 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:579 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3392 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:580 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3393 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:581 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3394 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:582 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3395 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:583 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3396 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:584 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3397 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:585 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3398 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:586 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3399 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:587 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3400 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:588 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3401 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:589 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3402 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:608 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3403 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:609 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3404 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:610 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3405 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:611 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3406 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:612 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3407 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:613 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3408 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:614 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3409 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:615 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3410 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:621 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3411 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:622 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3412 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:623 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3413 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:624 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3414 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:625 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3415 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:626 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3416 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:627 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3417 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:628 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3418 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:630 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3419 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:631 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3420 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:632 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3421 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:633 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3422 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:634 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3423 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:636 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3424 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:637 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3425 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:638 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3426 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:640 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3427 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:642 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3428 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:643 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3429 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:644 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3430 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:647 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3431 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:648 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3432 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:649 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3433 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:650 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3434 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:651 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3435 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:652 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3436 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:653 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3437 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:654 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3438 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:655 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3439 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:656 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3440 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:657 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3441 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:658 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3442 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:659 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3443 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:660 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3444 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:661 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3445 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:662 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3446 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:663 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3447 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:664 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3448 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:665 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3449 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:666 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3450 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:667 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3451 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:668 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3452 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:669 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3453 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:670 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3454 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:671 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3455 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:672 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3456 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:673 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3457 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:674 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3458 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:703 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3459 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:704 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3460 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:705 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3461 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:706 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3462 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:707 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3463 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:708 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3464 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:709 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3465 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:710 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3466 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:711 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3467 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:712 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3468 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:713 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3469 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:714 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3470 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:715 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3471 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:720 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3472 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010817:721 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3473 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1388 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3474 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1389 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3475 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1390 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3476 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1391 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3477 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1392 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3478 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1393 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3479 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1395 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3480 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1396 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3481 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1397 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3482 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1398 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3483 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1399 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3484 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1400 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3485 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1401 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3486 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1402 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3487 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1403 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3488 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1404 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3489 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1405 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3490 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1406 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3491 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1407 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3492 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1408 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3493 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1409 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3494 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1410 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3495 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1411 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3496 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1412 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3497 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1413 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3498 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1414 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3499 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1415 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3500 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1416 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3501 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1417 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3502 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1418 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3503 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1419 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3504 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1421 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3505 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1422 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3506 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1424 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3507 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1425 |  |  |  | 2022 | Декабрь
3508 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1426 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3509 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1427 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3510 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1428 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3511 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1429 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3512 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1430 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3513 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1431 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3514 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1432 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3515 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1433 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3516 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1434 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3517 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1435 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3518 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1436 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3519 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1437 |  |  |  | 2022 | Декабрь
3520 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1438 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3521 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1439 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3522 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1440 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3523 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1441 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3524 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1442 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3525 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1443 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3526 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1444 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3527 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1445 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3528 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1446 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3529 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1447 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3530 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1448 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3531 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1449 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3532 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1450 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3533 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1451 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3534 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1452 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3535 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1453 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3536 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1454 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3537 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1455 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3538 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1456 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3539 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1458 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3540 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1459 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3541 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1460 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3542 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1461 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3543 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1462 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3544 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1463 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3545 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1464 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3546 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1465 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3547 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1466 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3548 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1467 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3549 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1468 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3550 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1469 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3551 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1470 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3552 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1471 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3553 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1472 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3554 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1473 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3555 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1474 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3556 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1475 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3557 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1476 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3558 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1477 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3559 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1478 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3560 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1479 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3561 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1480 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3562 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1481 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3563 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1482 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3564 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1483 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3565 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1484 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3566 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1485 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3567 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1486 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3568 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1487 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3569 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1488 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3570 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1489 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3571 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1490 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3572 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1491 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3573 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1492 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3574 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1493 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3575 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1494 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3576 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1495 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3577 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1496 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3578 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1497 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3579 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1498 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3580 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1499 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3581 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1500 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3582 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1501 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3583 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1502 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3584 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1503 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3585 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1504 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3586 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1506 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3587 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1507 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3588 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1508 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3589 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1509 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3590 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1510 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3591 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1511 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3592 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1512 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3593 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1513 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3594 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1515 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3595 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1516 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3596 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1517 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3597 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1518 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3598 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1519 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3599 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1521 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3600 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1522 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3601 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1524 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3602 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1525 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3603 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1526 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3604 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1527 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3605 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1528 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3606 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1529 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3607 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1530 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3608 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1531 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3609 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1533 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3610 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1534 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3611 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1535 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3612 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1536 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3613 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1537 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3614 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1538 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3615 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1539 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3616 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1540 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3617 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1541 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3618 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1542 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3619 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1543 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3620 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1544 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3621 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1545 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3622 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1546 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3623 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1547 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3624 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:1548 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3625 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2176 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3626 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2177 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3627 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2178 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3628 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2179 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3629 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2180 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3630 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2181 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3631 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2182 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3632 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2183 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3633 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2184 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3634 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2185 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3635 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2186 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3636 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2187 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3637 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2188 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3638 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2189 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3639 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2190 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3640 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2191 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3641 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2192 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3642 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2193 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3643 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2194 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3644 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2195 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3645 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2196 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3646 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2197 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3647 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2198 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3648 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2199 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3649 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2200 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3650 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2201 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3651 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2202 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3652 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2203 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3653 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2204 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3654 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2205 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3655 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2206 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3656 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2207 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3657 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2208 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3658 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2209 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3659 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2210 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3660 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2211 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3661 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2212 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3662 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2214 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3663 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2215 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3664 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2216 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3665 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2217 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3666 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | 54:32:010822:2218 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3667 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0018 54-23-203-0031/487 | 8 Марта 57 |  | 285 |  | 2023 | Декабрь
3668 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | 8 Марта 63 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
3669 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | 8 Марта 65 |  | 285 |  | 2022 | Июль
3670 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | 8 Марта 67 |  | 285 |  | 2022 | Июль
3671 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-22-203-0001/45 | 8 Марта 69 |  | 285 |  | 2022 | Декабрь
3672 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | 8 Марта 75 |  | 285 |  | 2022 | Июль
3673 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001/554 | 8 Марта 76 |  | 285 |  | 2022 | Декабрь
3674 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-22-203-0001/39 | 8 Марта 77 |  | 285 |  | 2022 | Июль
3675 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | 8 Марта 78 |  | 285 |  | 2024 | Декабрь
3676 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-22-203-0001/40 | 8 Марта 79 |  | 285 |  | 2022 | Июль
3677 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | 8 Марта 83 |  | 285 |  | 2023 | Октябрь
3678 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | 8 Марта 85 |  | 285 |  | 2023 | Октябрь
3679 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | 8 Марта 86 |  | 285 |  | 2023 | Октябрь
3680 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | 8 Марта 88 |  | 285 |  | 2022 | Июль
3681 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | 8 Марта 90 |  | 285 |  | 2022 | Июль
3682 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | 8 Марта 92 кв 1 |  | 285 |  | 2023 | Октябрь
3683 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | 8 Марта 92 кв 2 |  | 285 |  | 2023 | Октябрь
3684 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3685 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 13 кв 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3686 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 13 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3687 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 15 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3688 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 18 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3689 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 19 |  |  |  | 2025 | Декабрь
3690 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 21 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3691 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 23 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3692 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 24 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3693 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 27 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3694 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 29 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3695 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 2а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3696 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 3 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3697 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 31 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3698 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 34 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3699 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 3а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3700 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 4 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3701 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 42 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3702 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 45 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3703 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 4а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3704 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 5 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3705 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 50 |  |  |  | 2025 | Декабрь
3706 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 51/2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3707 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 52 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3708 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 5а |  |  |  | 2023 | Декабрь
3709 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 6А |  |  |  | 2024 | Декабрь
3710 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 7 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3711 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 8А |  |  |  | 2023 | Декабрь
3712 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 9 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3713 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 8-е Марта 9а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3714 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 17 |  |  |  | 2022 | Декабрь
3715 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3716 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 24 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3717 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 33 |  |  |  | 2022 | Декабрь
3718 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 34 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3719 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 35 |  |  |  | 2025 | Декабрь
3720 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-969 | Авиаторов 37 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3721 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 38 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3722 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 39 |  |  |  | 2022 | Декабрь
3723 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 40 |  |  |  | 2022 | Декабрь
3724 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 41 кв 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3725 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 45 |  |  |  | 2022 | Декабрь
3726 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 47 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3727 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 56 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3728 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 58 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3729 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 59 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3730 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 61 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3731 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 62 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3732 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 63 |  |  |  | 2022 | Декабрь
3733 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 66 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3734 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 69 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3735 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 70 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3736 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 72 |  |  |  | 2022 | Декабрь
3737 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 76 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3738 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 82 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3739 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 84 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3740 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авиаторов 86 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3741 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Алмаза Сафина 15 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3742 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Алмаза Сафина 18 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3743 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Апрельская 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3744 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Апрельская 18 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3745 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Апрельская 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3746 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Апрельская 20 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3747 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Апрельская 22 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3748 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Апрельская 3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3749 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Апрельская 4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3750 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Апрельская 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3751 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Апрельская 6 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3752 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Апрельская 7 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3753 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Аэродромная 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3754 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Аэродромная 1а |  |  |  | 2023 | Декабрь
3755 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Аэродромная 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3756 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Аэродромная 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3757 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Аэродромная 5 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3758 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Аэродромная 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3759 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Аэродромная 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3760 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 10 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3761 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 18 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3762 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3763 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 22 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3764 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 26 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3765 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 28 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3766 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 29 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3767 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 3 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3768 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 35 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3769 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 35 кв 2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3770 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 38 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3771 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 4 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3772 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 40 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3773 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 41 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3774 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 48 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3775 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 49 |  |  |  | 2025 | Декабрь
3776 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 50 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3777 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 50 кв 1 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
3778 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 52 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3779 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 53 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3780 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 56 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3781 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 57 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3782 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 58 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3783 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 61 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3784 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 73 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3785 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 75 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3786 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 76 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3787 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 78 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3788 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 79 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3789 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 81 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3790 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 92 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3791 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 93 |  |  |  | 2023 | Октябрь
3792 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белокаменная 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3793 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белокаменная 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3794 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белокаменная 3/2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3795 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белокаменная 34 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3796 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белокаменная 36 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3797 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белокаменная 40 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3798 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белокаменная 44 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3799 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белокаменная 48 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
3800 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белокаменная 51 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3801 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белокаменная 61 |  |  |  | 2023 | Октябрь
3802 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белокаменная 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3803 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белокаменная 72 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3804 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белокаменная 9 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
3805 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бердская 11 |  | 858 |  | 2022 | Сентябрь
3806 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бердская 16 |  | 858 |  | 2022 | Сентябрь
3807 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бердская 9 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
3808 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бердского лесничества 22-й квартал 30 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
3809 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бердского лесничества 22-й квартал 61 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
3810 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бердского лесничества 22-й квартал 67 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
3811 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бердского спецназа 19/1 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3812 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бердского спецназа 25 |  | 858 |  | 2023 | Июнь
3813 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бердского Спецназа 25/1 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
3814 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бердского спецназа 52 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3815 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бердского спецназа 53 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3816 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бердского спецназа 55 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
3817 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бердского спецназа 57 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3818 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000180 | Березовая 26 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
3819 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000180 | Березовая 28 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
3820 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000180 | Березовая 30 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
3821 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000180 | Березовая 32 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
3822 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000180 | Березовая 34 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
3823 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000180 | Березовая 36 |  | 858 |  | 2025 | Октябрь
3824 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодарная 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3825 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодарная 11 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3826 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодарная 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3827 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодарная 14 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3828 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодарная 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3829 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодарная 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3830 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодарная 2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3831 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодарная 20 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3832 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1242 | Благодарная 23 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3833 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодарная 24 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3834 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-937 | Благодарная 25 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3835 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодарная 26 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3836 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодарная 28 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
3837 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-103 | Благодарная 29 |  |  |  | 2023 | Январь
3838 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-61 | Благодарная 3 |  |  |  | 2023 | Октябрь
3839 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодарная 30 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3840 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодарная 32 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3841 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодарная 33 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3842 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодарная 34 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3843 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодарная 35 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3844 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодарная 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3845 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодарная 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3846 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодарная 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3847 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-523 | Благодарная 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3848 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодарная 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3849 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодатная 28 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
3850 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодатная 41 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3851 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Благодатная 43 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3852 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 1 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
3853 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-986 | Богдана Хмельницкого 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3854 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 11 кв 2 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
3855 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3856 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 13/1 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
3857 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3858 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 15 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
3859 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 16 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3860 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3861 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 19 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
3862 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 1А |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3863 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3864 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 20 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
3865 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 21 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3866 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3867 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 23 |  |  |  | 2022 | Декабрь
3868 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 25 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
3869 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 26 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3870 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3871 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 28/2 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
3872 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 3 кв 1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3873 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 3 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3874 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 30 |  |  |  | 2022 | Декабрь
3875 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 32 |  |  |  | 2022 | Декабрь
3876 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 33 |  |  |  | 2022 | Декабрь
3877 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 34 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3878 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 34/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
3879 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 34/2 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
3880 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 36 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3881 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 38 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3882 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3883 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 40 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
3884 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 42 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3885 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 44 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3886 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 5 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3887 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 6 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3888 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 7 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3889 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Богдана Хмельницкого 8 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
3890 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Большевистская 1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3891 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Большевистская 17 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3892 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Большевистская 19 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3893 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Большевистская 1а |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3894 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Большевистская 21 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3895 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Большевистская 23 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3896 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Большевистская 25 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3897 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Большевистская 33 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3898 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Большевистская 35 |  | 858 |  | 2025 | Ноябрь
3899 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Боровая 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3900 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Боровая 31 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3901 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Боровая 57 |  | 858 |  | 2024 | Ноябрь
3902 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Боровая 67 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3903 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Боровая 71 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3904 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Боровая 75 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3905 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Боровая 9 |  | 858 |  | 2024 | Ноябрь
3906 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 10 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3907 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3908 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 12 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
3909 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 13 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3910 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3911 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 15 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
3912 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3913 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-982 | Бородина 19 кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3914 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 21 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
3915 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 22 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3916 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 23 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3917 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 24 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3918 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3919 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 26 |  |  |  | 2022 | Декабрь
3920 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 27 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
3921 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 28 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3922 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 29 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3923 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3924 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3925 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 31 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
3926 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 32 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3927 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 34 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3928 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 36 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
3929 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3930 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 5 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
3931 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3932 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 7 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
3933 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 8 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
3934 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бородина 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3935 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Братьев Заволокиных 3/1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
3936 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Братьев Заволокиных 3/2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
3937 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-289 | Валерия Чкалова 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3938 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-419 | Валерия Чкалова 23 |  |  |  | 2027 | Декабрь
3939 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-527 | Валерия Чкалова 31 |  |  |  | 2027 | Декабрь
3940 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-420 | Валерия Чкалова 33 |  |  |  | 2027 | Декабрь
3941 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ватутина 11 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
3942 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ватутина 21 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
3943 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ватутина 23 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
3944 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ватутина 9 |  | 858 |  | 2022 | Октябрь
3945 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Вербная 15 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3946 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Вербная 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3947 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Вербная 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3948 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Вербная 9 |  |  |  | 2023 | Июль
3949 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Верхняя 16а |  | 285 |  | 2024 | Ноябрь
3950 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-00001 | Верхняя 18а |  | 285 |  | 2022 | Декабрь
3951 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0022 | Верхняя 24 |  | 285 |  | 2024 | Декабрь
3952 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0001 | Верхняя 38 |  | 285 |  | 2023 | Май
3953 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0022 | Верхняя 42 |  | 285 |  | 2022 | Июль
3954 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Верхняя 46 |  | 285 |  | 2024 | Декабрь
3955 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Веселая 29 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3956 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Веселая 33 |  |  |  | 2023 | Декабрь
3957 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Весенняя 11 |  | 858 |  | 2024 | Октябрь
3958 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Взлетная 10/1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3959 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Взлетная 10/2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3960 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Взлетная 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3961 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Взлетная 18 |  |  |  | 2023 | Октябрь
3962 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Взлётная 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3963 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Взлётная 20 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3964 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Взлетная 35 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3965 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Взлетная 35/1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3966 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Взлетная 37 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3967 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Взлетная 39 |  |  |  | 2023 | Октябрь
3968 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Взлетная 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3969 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Взлетная 7/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3970 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-979 | Взлетная 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3971 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вишневая 3 |  | 858 |  | 2024 | Октябрь
3972 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Владлена Бирюкова 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3973 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Владлена Бирюкова 12/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
3974 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Внешняя 6 |  | 858 |  | 2022 | Октябрь
3975 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Водобачная 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3976 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Водобачная 11 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3977 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Водобачная 22 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3978 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Водобачная 23 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3979 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Водобачная 24 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3980 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-332 | Водобачная 25 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3981 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-337 | Водобачная 26 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3982 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Водобачная 26 кв 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3983 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Водобачная 27 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3984 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Водобачная 28 |  |  |  | 2024 | Октябрь
3985 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Водобачная 9 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
3986 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Водосточная 31 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
3987 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Водосточная 4 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3988 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Водосточная 45 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3989 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Водосточная 49 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
3990 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Водосточная 5 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
3991 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Водосточная 8 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
3992 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Возрождения 18 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3993 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-440 | ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 620 |  |  |  | 2030 | Декабрь
3994 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гагарина 11 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3995 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гагарина 15 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3996 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гагарина 19 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
3997 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гагарина 7 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
3998 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000428,54-24-428-000427 | Гайдара 11 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
3999 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000428,54-24-428-000427 | Гайдара 13 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4000 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000428,54-24-428-000427 | Гайдара 3 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
4001 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000428,54-24-428-000427 | Гайдара 4 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
4002 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000428,54-24-428-000427 | Гайдара 4а |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4003 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000428,54-24-428-000427 | Гайдара 5 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4004 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000428,54-24-428-000427 | Гайдара 7 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4005 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000428,54-24-428-000427 | Гайдара 9 |  | 858 |  | 2025 | Ноябрь
4006 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4007 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 11 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4008 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 13 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4009 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 14 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4010 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 15 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4011 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 16 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4012 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 17 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4013 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4014 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 19 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4015 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4016 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 20 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4017 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4018 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 22 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4019 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 23 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4020 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 24 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4021 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 25 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4022 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 26 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4023 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 27 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4024 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 28 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4025 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4026 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 30 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4027 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 31 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4028 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 32 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4029 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 33 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4030 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 34 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4031 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 35 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4032 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4033 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 37 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4034 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 38 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4035 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 39 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4036 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 4 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4037 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 40 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4038 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-936 | Гастелло 41 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4039 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-935 | Гастелло 42 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4040 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-934 | Гастелло 43 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4041 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 44 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4042 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 45 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4043 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 46 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4044 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 47 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4045 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 48 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4046 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 49 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4047 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 5 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4048 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 50 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4049 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 55 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4050 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 56 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4051 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 57 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4052 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 58 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4053 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 59 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4054 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 6 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4055 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 60 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4056 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 61 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4057 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 62 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4058 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 63 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4059 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 64 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4060 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 65 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4061 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 66 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4062 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4063 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 71 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4064 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 72 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4065 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 73 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4066 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 74 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4067 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 75 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4068 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 76 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4069 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 77 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4070 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 78 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4071 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 79 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4072 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 8 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4073 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 80 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4074 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 81 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4075 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 82 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4076 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гастелло 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4077 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Геодезическая 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4078 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Геодезическая 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4079 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Геодезическая 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4080 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Геодезическая 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4081 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Геодезическая 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4082 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Геодезическая 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4083 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Геодезическая 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4084 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-185 | Германа Титова 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4085 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-190 | Германа Титова 22 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
4086 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 100 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4087 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-972 | Герцена 101 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4088 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 102 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4089 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 103 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4090 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 105 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4091 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 107 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4092 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 109 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4093 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 110 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4094 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 111 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4095 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 112 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4096 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 112/1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4097 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 113 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4098 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 115 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4099 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 117 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4100 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 119 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4101 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 121 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4102 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 121а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4103 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4104 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 19 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4105 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4106 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 21 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4107 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 22 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4108 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 23 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4109 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 24 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4110 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 25 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4111 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 26 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4112 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 27 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4113 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 29 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4114 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 30 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4115 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 31 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4116 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4117 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 33 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4118 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 34 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4119 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 36 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4120 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 37 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4121 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4122 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 39 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4123 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 40 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4124 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 41 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4125 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 42 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4126 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 43 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4127 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 44 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4128 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 45 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4129 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 46 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4130 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 47 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4131 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 48 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4132 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 49 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4133 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 50 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4134 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 51 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4135 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 52 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4136 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 53 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4137 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 54 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4138 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 55 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4139 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 55/1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4140 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 56 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4141 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 57 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4142 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 58 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4143 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 59 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4144 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 61 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4145 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 62 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4146 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 63 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4147 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 64 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4148 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 67 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
4149 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 69 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4150 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 70 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4151 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 71 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4152 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 72 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4153 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 73 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4154 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 74 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4155 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 75 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4156 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 76 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4157 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 78 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4158 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 80 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4159 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-952 | Герцена 81 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4160 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 82 кв 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4161 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 83 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4162 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-951 | Герцена 84 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4163 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 85 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4164 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 86 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4165 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 87 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4166 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 88 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4167 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 88/3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4168 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 88/4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4169 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 90 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4170 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 90А |  |  |  | 2025 | Декабрь
4171 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 92 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4172 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 93 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4173 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 94 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4174 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 95 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4175 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 96 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4176 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4177 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 10 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4178 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4179 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 14 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4180 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 15 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4181 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 17 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4182 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1032 | Глинки 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4183 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 1а |  |  |  | 2023 | Ноябрь
4184 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4185 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 20 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4186 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4187 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 22 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4188 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 23 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4189 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 24 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4190 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 25 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4191 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-953 | Глинки 26 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4192 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 27 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4193 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 28 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4194 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4195 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 30 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4196 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4197 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 33 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4198 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 35 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4199 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 37 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4200 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 38 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4201 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 39 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4202 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 4 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4203 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 40 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4204 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 41 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4205 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 42 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4206 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 43 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4207 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 44 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4208 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 45 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4209 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 46 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4210 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 47 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4211 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 48 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4212 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4213 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 50 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4214 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 52 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4215 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 6 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4216 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 7 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4217 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 8 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4218 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 9 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
4219 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 10 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4220 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 11 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4221 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 15 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4222 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 18 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4223 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 19 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
4224 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4225 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 25 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
4226 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 26 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4227 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 27 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4228 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 29 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4229 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 30 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4230 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 31 |  |  |  | 2021 | Декабрь
4231 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 32/2 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
4232 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 35 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4233 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 38 |  |  |  | 2023 | Октябрь
4234 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0018 | Гоголя 47 |  | 285 |  | 2023 | Сентябрь
4235 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 48 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4236 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 4а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4237 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000067 | Гоголя 50 |  | 858 |  | 2023 | Ноябрь
4238 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Гоголя 51 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
4239 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0018 | Гоголя 57 |  | 285 |  | 2023 | Сентябрь
4240 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 58 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4241 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4242 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-23-203-0001/573 | Гоголя 63 |  | 285 |  | 2023 | Май
4243 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-23-203-0001/522 | Гоголя 66 |  | 285 |  | 2022 | Декабрь
4244 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-22-203-0001/41 | Гоголя 67 кв 1 |  | 285 |  | 2022 | Декабрь
4245 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-23-203-0001/463 | Гоголя 67 кв 2 |  | 285 |  | 2022 | Октябрь
4246 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0018 | Гоголя 69 кв 1 |  | 285 |  | 2023 | Октябрь
4247 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0018 | Гоголя 69 кв 2 |  | 285 |  | 2023 | Октябрь
4248 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0018 | Гоголя 70 |  | 285 |  | 2023 | Май
4249 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Гоголя 71 |  | 285 |  | 2022 | Ноябрь
4250 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Гоголя 77 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
4251 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Гоголя 80 |  | 285 |  | 2023 | Сентябрь
4252 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-23-203-0001/477 | Гоголя 82 |  | 285 |  | 2023 | Сентябрь
4253 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-22-203-0001/37 | Гоголя 83 |  | 285 |  | 2023 | Ноябрь
4254 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Гоголя 88 |  | 285 |  | 2024 | Сентябрь
4255 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 9 |  |  |  | 2023 | Октябрь
4256 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0018 | Гоголя 92 кв 1 |  | 285 |  | 2023 | Октябрь
4257 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0018 | Гоголя 92 кв 2 |  | 285 |  | 2023 | Май
4258 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Гоголя 94 |  | 285 |  | 2022 | Декабрь
4259 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-22-203-0001/52 | Гоголя 96 |  | 285 |  | 2022 | Декабрь
4260 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Голубичная 14 |  | 14 |  | 2025 | Октябрь
4261 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гранитная 16/ |  |  |  | 2024 | Октябрь
4262 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гранитная 16/3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4263 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-946 | Гранитная 18/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4264 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гранитная 19 |  | 858 |  | 2024 | Октябрь
4265 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гранитная 21 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4266 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-945 | Гранитная 22 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4267 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гранитная 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4268 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Грибоедова 10 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
4269 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Грибоедова 3 |  | 858 |  | 2022 | Сентябрь
4270 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Дачная 10 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4271 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Дачная 15 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4272 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Дачная 17 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4273 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Дачная 19 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4274 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Дачная 2/ Энгельса 8 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4275 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Дачная 20/ Матросова 16 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4276 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Дачная 21 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4277 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Дачная 22 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4278 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Дачная 23 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4279 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Дачная 26 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4280 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Дачная 27 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4281 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Дачная 28 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4282 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Дачная 29 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4283 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Дачная 2а |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4284 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Дачная 31 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4285 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Дачная 4 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4286 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Дачная 6 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
4287 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дачная 7 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
4288 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Дачная 8 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
4289 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дзержинского 12 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4290 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дзержинского 19 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4291 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дзержинского 20 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4292 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дзержинского 31 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4293 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дзержинского 33 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
4294 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Дзержинского 38 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4295 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000428,54-24-428-000427 | Дзержинского 4 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4296 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Дзержинского 41 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4297 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Дзержинского 42 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4298 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Дзержинского 44 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4299 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Дзержинского 54 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4300 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Дзержинского 55 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4301 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Дзержинского 59 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4302 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Дзержинского 64 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4303 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Дзержинского 66 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4304 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000428,54-24-428-000427 | Дзержинского 8 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
4305 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-25-232-195 | Дивная 14 |  |  |  | 2025 | Декабрь
4306 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-731 | Дивная 15 |  |  |  | 2025 | Декабрь
4307 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-544 | Добрая 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4308 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 10 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4309 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 11 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4310 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 12 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4311 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 13 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4312 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-161 | Добрая 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4313 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 15 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4314 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 16 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4315 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 17 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4316 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 18 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4317 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 19 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4318 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4319 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 20 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4320 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 22 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4321 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 24 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4322 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 25 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4323 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 26 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4324 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 27 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4325 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 28 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4326 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 29 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4327 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4328 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 30 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4329 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 31 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4330 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 32 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4331 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 33 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4332 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 34 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4333 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 35 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4334 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 36 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4335 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4336 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4337 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 7 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4338 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 8 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4339 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Добрая 9 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4340 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Добролюбова 71 |  | 285 |  | 2023 | Сентябрь
4341 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4342 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 11 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4343 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4344 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 14 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4345 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 16 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4346 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 17 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4347 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 18 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4348 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 19 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4349 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 21 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4350 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 22 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4351 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 25 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4352 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 26 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4353 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 27 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4354 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 3 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4355 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 35 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4356 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 36 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4357 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 42 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4358 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 44 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4359 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 45 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4360 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 46 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4361 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 47 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4362 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 49 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4363 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 51 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4364 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 56 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4365 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Добролюбова 59 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
4366 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Добролюбова 60 |  | 285 |  | 2023 | Ноябрь
4367 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Добролюбова 61 кв 1 |  | 285 |  | 2024 | Ноябрь
4368 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Добролюбова 61 кв 2 |  | 285 |  | 2024 | Ноябрь
4369 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-22-203-0001/88 | Добролюбова 63 |  | 285 |  | 2024 | Сентябрь
4370 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Добролюбова 7 |  |  |  | 2023 | Октябрь
4371 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Добролюбова 70 |  | 285 |  | 2023 | Октябрь
4372 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-22-203-0001/44 | Добролюбова 72 |  | 285 |  | 2023 | Июнь
4373 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001/553 | Добролюбова 76 |  | 285 |  | 2022 | Декабрь
4374 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Добролюбова 77 |  | 285 |  | 2022 | Июнь
4375 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-22-203-0001/43 | Добролюбова 79 |  | 285 |  | 2022 | Декабрь
4376 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-22-203-0001/38 | Добролюбова 80 |  | 285 |  | 2022 | Октябрь
4377 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Добролюбова 81 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
4378 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Добролюбова 83 кв 1 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
4379 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Добролюбова 83 кв 2 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
4380 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Добролюбова 84 |  | 285 |  | 2024 | Ноябрь
4381 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Добролюбова 85 |  | 285 |  | 2024 | Июнь
4382 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-22-203-0001/34 | Добролюбова 88 |  | 285 |  | 2022 | Октябрь
4383 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Добролюбова 89 |  | 285 |  | 2023 | Октябрь
4384 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-22-203-0001/504 | Добролюбова 91 |  | 285 |  | 2023 | Июнь
4385 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-22-203-0001/46 | Добролюбова 94 |  | 285 |  | 2022 | Октябрь
4386 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0018 | Добролюбова 96 |  | 285 |  | 2023 | Октябрь
4387 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4388 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 14 |  |  |  | 2024 | Июль
4389 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4390 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4391 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 4 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4392 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4393 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4394 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 8 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4395 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4396 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Железнодорожная 11 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
4397 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Железнодорожная 12а |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4398 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Железнодорожная 16 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
4399 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Железнодорожная 17 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4400 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Железнодорожная 19 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4401 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Железнодорожная 2 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4402 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Железнодорожная 20 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4403 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Железнодорожная 21 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4404 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Железнодорожная 24 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4405 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Железнодорожная 25а |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4406 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Железнодорожная 27 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4407 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Железнодорожная 34/1 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4408 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Железнодорожная 4 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4409 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Железнодорожная 40 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4410 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Железнодорожная 5 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
4411 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Железнодорожная 6 |  | 858 |  | 2022 | Сентябрь
4412 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Железнодорожная 7 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4413 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Железнодорожная 8 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4414 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Железнодорожная 9 |  | 858 |  | 2023 | Октябрь
4415 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жемчужная 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4416 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жемчужная 15 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4417 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жемчужная 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4418 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жемчужная 3 |  |  |  | 2023 | Август
4419 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жемчужная 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4420 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жемчужная 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4421 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1841 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4422 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1842 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4423 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1843 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4424 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1844 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4425 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1845 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4426 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1846 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4427 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1847 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4428 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1848 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4429 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1849 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4430 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1850 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4431 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1851 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4432 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1852 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4433 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1853 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4434 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1854 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4435 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1855 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4436 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1856 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4437 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1857 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4438 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1858 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4439 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1859 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4440 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1860 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4441 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1861 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4442 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1862 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4443 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1863 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4444 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1864 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4445 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1865 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4446 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1866 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4447 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1867 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4448 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1868 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4449 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1869 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4450 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1870 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4451 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1871 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4452 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1872 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4453 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1873 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4454 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1874 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4455 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1875 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4456 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1876 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4457 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1877 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4458 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1878 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4459 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1879 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4460 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1880 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4461 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1881 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4462 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1882 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4463 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1883 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4464 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1884 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4465 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1885 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4466 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1886 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4467 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1887 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4468 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1888 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4469 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1889 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4470 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1890 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4471 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1891 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4472 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1892 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4473 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1893 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4474 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1894 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4475 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1895 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4476 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1896 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4477 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1897 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4478 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1898 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4479 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1899 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4480 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1900 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4481 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1901 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4482 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1902 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4483 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1903 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4484 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1904 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4485 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1905 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4486 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1906 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4487 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1907 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4488 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1908 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4489 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1909 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4490 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1910 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4491 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1911 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4492 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1912 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4493 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1913 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4494 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1914 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4495 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1915 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4496 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1916 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4497 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1917 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4498 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1919 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4499 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1923 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4500 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1924 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4501 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1925 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4502 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1926 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4503 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1927 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4504 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1928 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4505 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1929 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4506 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1930 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4507 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1931 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4508 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1932 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4509 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1933 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4510 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1934 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4511 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1935 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4512 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1936 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4513 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1937 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4514 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1939 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4515 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1940 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4516 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1941 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4517 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1942 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4518 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1943 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4519 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1944 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4520 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1945 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4521 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1946 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4522 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1947 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4523 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1948 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4524 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1949 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4525 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1950 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4526 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1951 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4527 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1952 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4528 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1953 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4529 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1954 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4530 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1955 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4531 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1956 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4532 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1957 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4533 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1958 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4534 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1959 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4535 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1960 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4536 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1961 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4537 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1962 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4538 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1963 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4539 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1964 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4540 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1965 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4541 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1966 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4542 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1967 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4543 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1968 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4544 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1969 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4545 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1970 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4546 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1971 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4547 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1972 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4548 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1973 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4549 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1974 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4550 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1975 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4551 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1976 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4552 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1977 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4553 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1978 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4554 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1979 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4555 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1980 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4556 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1981 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4557 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1982 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4558 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1983 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4559 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1984 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4560 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1985 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4561 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1986 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4562 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1987 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4563 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1988 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4564 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1989 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4565 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1990 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4566 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1991 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4567 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1992 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4568 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1993 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4569 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1994 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4570 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1995 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4571 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1996 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4572 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1997 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4573 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1998 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4574 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1999 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4575 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2000 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4576 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2001 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4577 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2002 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4578 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2003 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4579 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2004 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4580 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2005 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4581 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2006 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4582 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2007 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4583 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2008 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4584 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2009 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4585 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2010 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4586 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2011 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4587 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2012 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4588 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2013 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4589 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2014 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4590 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2015 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4591 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2016 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4592 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2017 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4593 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2018 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4594 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2019 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4595 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2020 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4596 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2021 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4597 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2022 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4598 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2023 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4599 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2024 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4600 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2025 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4601 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2026 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4602 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2027 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4603 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2074 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4604 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2075 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4605 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2076 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4606 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2077 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4607 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2078 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4608 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-422 | Жилой район «Раздольный» кадастровый номер 54:32:010822:1238 |  |  |  | 2027 | Декабрь
4609 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жуковского 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4610 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жуковского 10 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4611 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жуковского 11 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4612 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жуковского 12 |  |  |  | 2025 | Декабрь
4613 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жуковского 13 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4614 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жуковского 14 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4615 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жуковского 15 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4616 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жуковского 16 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4617 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жуковского 17 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4618 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жуковского 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4619 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жуковского 19 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4620 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жуковского 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4621 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жуковского 3 |  |  |  | 2025 | Декабрь
4622 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жуковского 4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4623 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жуковского 5 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4624 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жуковского 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4625 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жуковского 7 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4626 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жуковского 8 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4627 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Жуковского 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4628 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Журавлиная 18 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
4629 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Журавлиная 22 |  | 858 |  | 2024 | Октябрь
4630 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4631 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4632 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 11 |  |  |  | 2025 | Октябрь
4633 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4634 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4635 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4636 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 5А |  |  |  | 2024 | Декабрь
4637 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000214 | Заводская 6 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4638 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 7 |  |  |  | 2025 | Октябрь
4639 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4640 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Закатная 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4641 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Закатная 10 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4642 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Закатная 17 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4643 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-443 | Закатная 18 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4644 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Закатная 19 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4645 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Закатная 26 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4646 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Закатная 28 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4647 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Закатная 7 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4648 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Закатная 8 |  |  |  | 2030 | Декабрь
4649 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-418 | Залесье 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4650 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-421 | Залесье 18 |  |  |  | 2025 | Декабрь
4651 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0031 | Заповедная 2/1 |  | 285 |  | 2023 | Декабрь
4652 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0018 54-23-203-0001/586 | Заповедная 4 |  | 285 |  | 2023 | Декабрь
4653 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0031 | Заповедная 54:32:010067:416 |  | 285 |  | 2024 | Декабрь
4654 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1253 | Защитников Отечества 36 |  |  |  | 2022 | Октябрь
4655 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1253 | Защитников Отечества 40 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4656 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1253 | Защитников Отечества 44 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4657 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Защитников Отечества 9 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4658 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Звездная 1 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4659 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Звездная 3 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4660 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Звездная 7 |  | 858 |  | 2024 | Октябрь
4661 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Звонкий пер. 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4662 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000473,54-24-428-000472 | Зеленая Роща 11А кв 1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4663 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Зеленый Остров микрорайон 11 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
4664 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Земляничная 11 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4665 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Земляничная 13 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4666 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Земляничная 19/1 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4667 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Земляничная 5 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4668 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Земляничная 7 |  | 858 |  | 2024 | Ноябрь
4669 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4670 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 10 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4671 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 11 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4672 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 12 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4673 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 13 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4674 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 14 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4675 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 19 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4676 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4677 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 20 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4678 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 21 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4679 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 22 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4680 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 23 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4681 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 24 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4682 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 25 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4683 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 26 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4684 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 27 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4685 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4686 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 29 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
4687 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4688 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 30 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4689 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 31 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4690 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 32 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4691 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 4 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4692 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 5 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4693 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 6 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4694 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 7 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4695 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 8 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4696 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зои Космодемьянской 9 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
4697 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Искитимская 13 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4698 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Искитимская 19 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4699 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Искитимская 3 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
4700 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Искитимская 44 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4701 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Искитимская 48 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4702 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Искитимская 51 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4703 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Искитимская 56 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4704 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Искитимская 58 |  | 858 |  | 2021 | Сентябрь
4705 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Искитимская 6 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
4706 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Искитимская 60 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4707 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Искитимская 66 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4708 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 11 |  | 858 |  | 2024 | Октябрь
4709 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 113 |  | 858 |  | 2022 | Октябрь
4710 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000067 | Калинина 118 |  | 858 |  | 2022 | Октябрь
4711 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 13 |  | 858 |  | 2022 | Октябрь
4712 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 13а |  | 858 |  | 2022 | Октябрь
4713 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 16 |  | 858 |  | 2022 | Октябрь
4714 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 17 |  | 858 |  | 2022 | Октябрь
4715 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 17/1 |  | 858 |  | 2022 | Октябрь
4716 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 20 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
4717 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 37 |  | 858 |  | 2024 | Октябрь
4718 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000067 | Калинина 47 |  | 858 |  | 2022 | Октябрь
4719 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 50 |  | 858 |  | 2022 | Октябрь
4720 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 54 |  | 858 |  | 2022 | Октябрь
4721 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 60 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
4722 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000652 | Калинина 62 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
4723 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000441 | Калинина 79 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
4724 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 80 |  | 858 |  | 2022 | Октябрь
4725 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина пер. 13 |  | 858 |  | 2022 | Октябрь
4726 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина пер. 15 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
4727 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-00001 | Калиновая 19 |  | 285 |  | 2022 | Июль
4728 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Калиновая 20 |  | 285 |  | 2023 | Ноябрь
4729 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0001 | Калиновая 34 |  | 285 |  | 2024 | Июль
4730 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Калиновая 36 |  | 285 |  | 2024 | Ноябрь
4731 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Калиновая 6 |  | 285 |  | 2024 | Декабрь
4732 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | квартал 17 участок 27 |  | 858 |  | 2021 | Июль
4733 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Кедровая 35 |  | 285 |  | 2023 | Декабрь
4734 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-00001 | Кедровая 46 |  | 285 |  | 2022 | Июль
4735 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Кедровая 50/2 |  | 285 |  | 2024 | Ноябрь
4736 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Кедровая 52 |  | 285 |  | 2024 | Ноябрь
4737 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-00001 | Кедровая 54 |  | 285 |  | 2022 | Июль
4738 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Кедровая 58 |  | 285 |  | 2023 | Ноябрь
4739 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кирова 12 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4740 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-973 | Кирова 13 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4741 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кирова 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4742 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кирова 18 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4743 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кирова 19 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4744 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кирова 20 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4745 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кирова 21 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4746 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кирова 22 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4747 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кирова 23 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4748 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кирова 23 кв 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4749 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-328 | Кирова 24 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4750 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кирова 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4751 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кирова 26 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4752 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кирова 27 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
4753 | г Бердск | г Бердск | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кирова 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4754 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ключевая 34/1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
4755 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-967 | Ключевая 45 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4756 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ключевая 56 |  |  |  | 2025 | Октябрь
4757 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ключевая 58 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4758 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ключевая 64 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
4759 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 16 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4760 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 18 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
4761 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 18 а |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
4762 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Колхозная 22- 24 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4763 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Колхозная 26 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4764 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 34 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4765 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Колхозная 39 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4766 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 4 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4767 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Колхозная 40 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4768 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Колхозная 42 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4769 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Колхозная 44 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4770 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Колхозная 46 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4771 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Колхозная 48 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4772 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Колхозная 50 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4773 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Колхозная 58 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4774 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Колхозная 6 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4775 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Колхозная 60 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4776 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Колхозная 64 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4777 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Колхозная 66 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4778 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Колхозная 68 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4779 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Колхозная 8 кв 2 |  | 858 |  | 2025 | Октябрь
4780 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Кольцова 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4781 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кольцова 16 |  | 858 |  | 2024 | Октябрь
4782 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Кольцова 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4783 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000251 | Кольцова 26 кв 1 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4784 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000251 | Кольцова 26 кв 2 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4785 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000251 | Кольцова 27 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4786 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000251 | Кольцова 29 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4787 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000251 | Кольцова 31 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
4788 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кольцова 40 кв 1 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
4789 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000176 | Кольцова 44 кв 2 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4790 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кольцова 45а |  | 858 |  | 2026 | Сентябрь
4791 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кольцова 70 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
4792 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Корасноармейская 80 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
4793 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Корчагина 13 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4794 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Корчагина 14 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4795 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Корчагина 15 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4796 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Корчагина 19 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4797 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Корчагина 25 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4798 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Корчагина 27 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4799 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Корчагина 4 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4800 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Корчагина 6 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4801 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Корчагина 7 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
4802 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Космонавтов 12А |  | 858 |  | 2024 | Ноябрь
4803 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 10 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4804 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 12 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4805 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 14 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4806 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-983 | Котовского 16 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4807 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4808 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 20 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
4809 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 22 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4810 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-955 | Котовского 24 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4811 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-955 | Котовского 25 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4812 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-955 | Котовского 26 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4813 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-955 | Котовского 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4814 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-955 | Котовского 28 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4815 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-955 | Котовского 29 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4816 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 30 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4817 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 31 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4818 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 32 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4819 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 33 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4820 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 34 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4821 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 35 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4822 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 36 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4823 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 37 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4824 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-336 | Котовского 38 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4825 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 39 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4826 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 4 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4827 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 4 кв 1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4828 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 40 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4829 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-990 | Котовского 41 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4830 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 42 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4831 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 43 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4832 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 44 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4833 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 45 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4834 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 46 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4835 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 47 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4836 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 48 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4837 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 49 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4838 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 51 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4839 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 53 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4840 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 55 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
4841 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 57 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4842 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 59 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4843 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 6 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
4844 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 8 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4845 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4846 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 11 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4847 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4848 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4849 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 14 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4850 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 15 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4851 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4852 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 17 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4853 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 19 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4854 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4855 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 21 |  |  |  | 2022 | Октябрь
4856 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 22 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4857 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 23 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4858 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4859 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 25 |  |  |  | 2022 | Октябрь
4860 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 26 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4861 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 27 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4862 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 28 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4863 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 29 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4864 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4865 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-327 | Красивая 30 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4866 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4867 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 33 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4868 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 34 |  |  |  | 2022 | Октябрь
4869 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 36 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4870 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 38 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4871 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-948 | Красивая 4 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4872 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4873 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4874 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-950 | Красивая 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4875 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 8 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4876 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красивая 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4877 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красина 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4878 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красина 10 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4879 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-947 | Красина 11 |  |  |  | 2022 | Декабрь
4880 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красина 17 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4881 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красина 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4882 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красина 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4883 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красина 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4884 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красина 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4885 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красина 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4886 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-949 | Красина 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4887 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красина 8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4888 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красина 9 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
4889 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красная Сибирь 17 |  | 858 |  | 2022 | Ноябрь
4890 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красная Сибирь 19 |  | 858 |  | 2022 | Ноябрь
4891 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красная Сибирь 22 |  | 858 |  | 2022 | Ноябрь
4892 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красная Сибирь 25 |  | 858 |  | 2022 | Ноябрь
4893 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красная Сибирь 29 |  | 858 |  | 2022 | Ноябрь
4894 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красная Сибирь 31 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
4895 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красная Сибирь 32 |  | 858 |  | 2024 | Ноябрь
4896 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красная Сибирь 33 |  | 858 |  | 2022 | Ноябрь
4897 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красная Сибирь 35 |  | 858 |  | 2022 | Март
4898 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красная Сибирь 37 |  | 858 |  | 2022 | Ноябрь
4899 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красная Сибирь 43 |  | 858 |  | 2022 | Ноябрь
4900 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красная Сибирь 44 |  | 858 |  | 2022 | Ноябрь
4901 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красная Сибирь 48 |  | 858 |  | 2022 | Ноябрь
4902 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красная Сибирь 52 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
4903 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красная Сибирь 54 |  | 858 |  | 2023 | Ноябрь
4904 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красная Сибирь 6 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
4905 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красная Сибирь 66 |  | 858 |  | 2024 | Ноябрь
4906 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красная Сибирь 68 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
4907 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красная Сибирь 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4908 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красная Сибирь 8 |  | 858 |  | 2021 | Декабрь
4909 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 11 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4910 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 14 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4911 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 21 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4912 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 33 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4913 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 36 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4914 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 37 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4915 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 40 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4916 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 41 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4917 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 41 кв 2 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4918 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 42 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4919 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 43 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4920 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 51 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4921 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000442 | Красноармейская 53 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
4922 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 57 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4923 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000442 | Красноармейская 59 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
4924 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000442 | Красноармейская 61 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
4925 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000442 | Красноармейская 63 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
4926 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 64 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4927 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000442 | Красноармейская 65 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
4928 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 66 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4929 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 7 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4930 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 78 |  | 858 |  | 2021 | Декабрь
4931 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 8 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4932 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 82 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4933 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 86 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4934 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 87 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4935 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 87/1 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4936 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000180 | Красноармейская 88 (54:32:010230:73) |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
4937 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000180 | Красноармейская 88 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4938 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 89 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
4939 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000180 | Красноармейская 90 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
4940 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000180 | Красноармейская 92 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4941 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000180 | Красноармейская 93 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4942 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Краснофлотская 12 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4943 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Краснофлотская 14 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4944 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Краснофлотская 16 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4945 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Краснофлотская 19 |  | 858 |  | 2023 | Октябрь
4946 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Краснофлотская 20 |  | 858 |  | 2021 | Сентябрь
4947 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Краснофлотская 24 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4948 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Краснофлотская 25 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4949 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Краснофлотская 31 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
4950 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Краснофлотская 33 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
4951 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Краснофлотская 38 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4952 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Краснофлотская 39 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4953 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Краснофлотская 41 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4954 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Краснофлотская 43 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4955 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Краснофлотская 47 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4956 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Краснофлотская 7 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4957 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Краснофлотский пер. 6 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4958 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Краснофлотский пер. 9 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4959 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Красный Сокол 25 кв 1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4960 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Красный Сокол 25 кв 2 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4961 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Красный Сокол 25 кв 3 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4962 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Красный Сокол 27 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4963 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Красный Сокол 27 кв 2 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
4964 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Красный Сокол 27 кв 3 |  | 858 |  | 2025 | Октябрь
4965 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Купца Горохова 30 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4966 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Купца Горохова 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4967 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Купца Горохова 40/1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
4968 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Купца Горохова 49 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4969 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Купца Горохова 53 |  |  |  | 2024 | Октябрь
4970 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Купца Горохова 61 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4971 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Купца Горохова 63 |  |  |  | 2024 | Декабрь
4972 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Купца Горохова 65 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
4973 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 10 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4974 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 13 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4975 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 15 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4976 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 16 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4977 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-965 | Кутузова 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4978 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 26 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
4979 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 36 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4980 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 37 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4981 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 38 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4982 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 39 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4983 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 44 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4984 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 46 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4985 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 51 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4986 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 55 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4987 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 57 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4988 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 59 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4989 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 6 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4990 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 61 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4991 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 68 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4992 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 7 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4993 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 70 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4994 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
4995 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Л. Толстого 11 |  | 858 |  | 2024 | Ноябрь
4996 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Л. Чайкиной 4 кв 1 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
4997 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000067 | Лазо 1 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
4998 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазо 12 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
4999 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазо 16 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5000 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000067 | Лазо 3 кв 2 |  | 858 |  | 2022 | Сентябрь
5001 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазо 8 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5002 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазо 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5003 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лазурная 1/1 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
5004 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Левитана 1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5005 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Левитана 10 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5006 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Левитана 16 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5007 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Левитана 29 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5008 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Левитана 2а |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5009 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Левитана 3 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5010 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Левитана 31 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5011 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Левитана 39 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5012 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Левитана 4 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5013 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Левитана 41 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5014 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Левитана 42 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5015 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Левитана 47 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5016 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Левитана 48 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5017 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Левитана 50 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5018 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Левитана 51 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5019 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Левитана 55 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5020 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Левитана 57 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5021 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Левитана 58 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5022 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Левитана 63 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5023 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Левитана 67 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5024 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Левитана 68 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5025 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Левитана 72 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5026 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Левитана 8 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
5027 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 10 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
5028 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 10 кв 3 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
5029 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 10/1 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
5030 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 2/1 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
5031 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 2/2 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
5032 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 2/3 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
5033 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 2/4 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
5034 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 2А |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
5035 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 2б |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
5036 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 4 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
5037 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 6/12 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
5038 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 6/15 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
5039 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 6/19 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
5040 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 6/3 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
5041 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 6/4 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
5042 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 6/6 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
5043 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 6/7 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
5044 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 8 |  | 858 |  | 2026 | Ноябрь
5045 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 10 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5046 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 16 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5047 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 18 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5048 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 20 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5049 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 22 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5050 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 24 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5051 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5052 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 26 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
5053 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 27 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5054 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-978 | Лермонтова 28 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5055 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 29 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5056 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 30 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5057 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-236 | Лермонтова 31 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5058 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 32 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5059 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 34 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5060 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 35 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
5061 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5062 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 37 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
5063 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5064 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 39 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
5065 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 40 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5066 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 41 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5067 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 42 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
5068 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 43 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5069 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 44 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5070 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 45 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5071 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 48 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5072 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 49 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5073 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 50 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5074 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 51 |  |  |  | 2025 | Декабрь
5075 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 52 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5076 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 53 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
5077 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 54 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5078 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 55 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5079 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 56 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5080 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 57 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5081 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-991 | Лермонтова 59 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5082 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 60 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5083 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 61 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5084 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 63 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5085 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 64 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5086 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 65 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5087 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 66 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5088 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 67 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5089 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 68 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5090 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 69 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
5091 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 70 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5092 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 71 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
5093 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 72 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5094 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 73 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
5095 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 74 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5096 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 75 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5097 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 76 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5098 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 77 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5099 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 79 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
5100 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 80 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5101 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 81 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5102 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 82 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5103 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 83 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
5104 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 84 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5105 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 85 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5106 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 87 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5107 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 89 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5108 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 90 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5109 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-546 | Летняя 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5110 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Летняя 33, 54:32:010822:2294 |  |  |  | 2025 | Декабрь
5111 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000431,54-24-428-000434 | Линейная 2-я 10 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5112 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5113 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 11 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5114 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 17 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5115 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5116 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 20 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5117 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 3 |  |  |  | 2023 | Октябрь
5118 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 30 |  |  |  | 2021 | Сентябрь
5119 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 31 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5120 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 33 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5121 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 36 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5122 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 39 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5123 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 4 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5124 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 40 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5125 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 40 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5126 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 42 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5127 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 43 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5128 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 5 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5129 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 6 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5130 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 10 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5131 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 11 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5132 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 110 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5133 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 113 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5134 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 115 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5135 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 116 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5136 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 117 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5137 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 119 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5138 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 121 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5139 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 123 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5140 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 129 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5141 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 13 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5142 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 14 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5143 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 17 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5144 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 23 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5145 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000067 | Луговская 23 кв 1 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
5146 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000067 | Луговская 23 кв 2 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
5147 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 24 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5148 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 25 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5149 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-966 | Луговская 33 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5150 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 34 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5151 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 35 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
5152 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 36 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5153 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 37 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5154 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 38 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5155 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 40 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5156 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 42 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5157 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000067 | Луговская 45 кв 1 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
5158 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000067 | Луговская 45 кв 2 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
5159 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 48 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5160 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 5 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
5161 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 50 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5162 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 51 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5163 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 52 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5164 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 55 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5165 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 6 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5166 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 62 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5167 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 64 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5168 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 66 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5169 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 7 кв 1 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
5170 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Луговская 80 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
5171 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Луговская 85 |  | 285 |  | 2024 | Сентябрь
5172 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговская 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5173 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-00001 | Луговская 93 кв 2 |  | 285 |  | 2022 | Ноябрь
5174 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Луговская 95 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
5175 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лунная 109 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5176 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лунная 74 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5177 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лунная 83 |  |  |  | 2022 | Октябрь
5178 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лунная 85 |  |  |  | 2022 | Октябрь
5179 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лунная 89 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5180 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лунная 95 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5181 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Льва Максимова 36 |  |  |  | 2023 | Октябрь
5182 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Льва Максимова 38 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5183 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Льва Максимова 44 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5184 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Льва Максимова 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5185 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Майская 1 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
5186 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Майский пер. 2 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
5187 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Майский пер. 3 |  | 858 |  | 2024 | Октябрь
5188 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 1/1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5189 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 11 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5190 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 15 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5191 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Максима Горького 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5192 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Максима Горького 18 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5193 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Максима Горького 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5194 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Максима Горького 20 кв 2 |  |  |  | 2022 | Октябрь
5195 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Максима Горького 21 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5196 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Максима Горького 22 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5197 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Максима Горького 23 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5198 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Максима Горького 25 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5199 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Максима Горького 26 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5200 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Максима Горького 27 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5201 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Максима Горького 28 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5202 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Максима Горького 29 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5203 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Максима Горького 30 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5204 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Максима Горького 31 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5205 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1033 | Максима Горького 32 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5206 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 33 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5207 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 34 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5208 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5209 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 36/1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
5210 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 37 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5211 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 38 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5212 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 39 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5213 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 41 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5214 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 43 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5215 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 45 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5216 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 47 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5217 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 49 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5218 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 52 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5219 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 55 кв 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5220 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 55 кв 2 |  |  |  | 2022 | Октябрь
5221 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 57 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5222 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 60 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5223 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 9/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5224 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5225 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 10 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5226 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-386 | Марсовая 11 |  |  |  | 2027 | Декабрь
5227 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-387 | Марсовая 13 |  |  |  | 2027 | Декабрь
5228 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-417 | Марсовая 14 |  |  |  | 2027 | Декабрь
5229 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-389 | Марсовая 15 |  |  |  | 2027 | Декабрь
5230 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 16 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5231 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-14 | Марсовая 17 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5232 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 18 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5233 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 19 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5234 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5235 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 20 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5236 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 21 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5237 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 22 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5238 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 23 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5239 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 24 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5240 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 25 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5241 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-393 | Марсовая 26 |  |  |  | 2027 | Октябрь
5242 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-382 | Марсовая 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5243 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-397 | Марсовая 28 |  |  |  | 2027 | Декабрь
5244 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 29 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5245 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5246 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 30 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5247 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-25 | Марсовая 31 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5248 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 32 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5249 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 33 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5250 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 34 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5251 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 36 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5252 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 37 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5253 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 38 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5254 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-62 | Марсовая 39 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5255 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5256 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 7 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5257 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 8 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5258 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Марсовая 9 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5259 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Матросова 1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5260 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Матросова 10 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5261 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Матросова 11 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5262 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Матросова 12 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5263 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Матросова 14 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5264 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Матросова 20 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5265 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Матросова 21 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5266 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Матросова 29 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5267 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Матросова 3 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5268 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Матросова 36 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5269 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Матросова 38 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5270 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Матросова 39 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5271 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Матросова 4 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5272 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Матросова 45 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5273 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Матросова 57 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5274 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Матросова 6 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5275 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Матросова 7 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5276 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Матросова 73 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5277 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Матросова 77 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5278 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Матросова 79 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5279 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Матросова 8 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5280 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Матросова 9 |  | 858 |  | 2025 | Август
5281 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-23-203-0001/51 | Маяковского 101 |  | 285 |  | 2022 | Декабрь
5282 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 107 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5283 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 108 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5284 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 109 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5285 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 110 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5286 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 116 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5287 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 118 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5288 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5289 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 121 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5290 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 122 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5291 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 125 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5292 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 130 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5293 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 136 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5294 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 139 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5295 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-976 | Маяковского 14 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5296 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 14 2 |  |  |  | 2021 | Декабрь
5297 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 14 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5298 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 142 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5299 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 145 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5300 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 149 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5301 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 150 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5302 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 151 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5303 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 152 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5304 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 153 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5305 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 155 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5306 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 156 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5307 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 157 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5308 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 158 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5309 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 161 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5310 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 163 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5311 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 164 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5312 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 165 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5313 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 166 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5314 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 167 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5315 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 168 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5316 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 169 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
5317 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 17 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5318 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 170 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5319 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 171 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5320 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 172 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5321 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 173 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5322 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 174 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5323 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 175 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5324 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 176 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5325 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 177 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5326 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 178 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5327 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 179 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5328 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 180 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5329 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 181 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5330 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 181/2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5331 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 182 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5332 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 186 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5333 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 187 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5334 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 188 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5335 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 189 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5336 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 190 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5337 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 191 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5338 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 192 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5339 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 193 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5340 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 194 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5341 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 196 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5342 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 197 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5343 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 198 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5344 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 199 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5345 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 2/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5346 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 200 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5347 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 201 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5348 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 202 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5349 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 203 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5350 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 204 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5351 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 205 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5352 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 206 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5353 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 207 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5354 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 208 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5355 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 209 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5356 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 210 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5357 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 211 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5358 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 212 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5359 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 214 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5360 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 215 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5361 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 216 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5362 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 217 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5363 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 218 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5364 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 219 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5365 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 220 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5366 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 221 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5367 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 222 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5368 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 223 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5369 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 224 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5370 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 225 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5371 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 226 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5372 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 227 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5373 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 228 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5374 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 229 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5375 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 230 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5376 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 231 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5377 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 232 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5378 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 233 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5379 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 234 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5380 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 235 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5381 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 236 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5382 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 237 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5383 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 25 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5384 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 26 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5385 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 28 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5386 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 35 |  |  |  | 2023 | Октябрь
5387 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 36 |  |  |  | 2021 | Декабрь
5388 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 4 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
5389 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маяковского 43 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5390 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1252 | Маяковского 48 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5391 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1252 | Маяковского 4а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5392 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1252 | Маяковского 54 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5393 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1252 | Маяковского 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5394 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1252 | Маяковского 6 кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5395 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0031 | Маяковского 69 |  | 285 |  | 2024 | Сентябрь
5396 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1252 | Маяковского 6а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5397 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1252 | Маяковского 8 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5398 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000067 | Маяковского 8а |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
5399 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-23-203-0001/81 | Маяковского 99 |  | 285 |  | 2022 | Декабрь
5400 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Менделеева 22 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
5401 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Менделеева 24 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
5402 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Менделеева 28 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
5403 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 24 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
5404 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 30 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
5405 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 32 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
5406 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 39 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
5407 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 41 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
5408 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 11 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5409 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 13 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5410 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 14 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5411 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 15 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5412 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 16 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5413 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 17 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5414 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 18 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5415 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 19 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5416 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5417 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 20 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5418 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 21 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5419 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 23 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5420 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 24 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5421 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-58 | Мирная 25 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5422 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 26 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5423 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 29 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5424 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 30 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5425 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-392 | Мирная 31 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5426 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-411 | Мирная 32 |  |  |  | 2027 | Декабрь
5427 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 33 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5428 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-272 | Мирная 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5429 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 37 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5430 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-383 | Мирная 4 |  |  |  | 2027 | Декабрь
5431 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 41 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5432 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5433 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 6 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5434 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 7 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5435 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 8 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5436 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мирная 9 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5437 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мировая 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5438 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мировая 15 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5439 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мировая 21 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5440 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Мировая 3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5441 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мичурина 7 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
5442 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | мкр Южный квартал 10 78 |  | 858 |  | 2023 | Октябрь
5443 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | мкр Южный квартал 10 85 |  | 858 |  | 2021 | Декабрь
5444 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Юго-Восточный 9А |  |  |  | 2023 | Октябрь
5445 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 10-й квартал 106 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5446 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 10-й квартал 108 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5447 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 10-й квартал 111 |  |  |  | 2023 | Октябрь
5448 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 10-й квартал 112 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5449 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 10-й квартал 112 а |  |  |  | 2024 | Октябрь
5450 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 10-й квартал 116 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5451 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 10-й квартал 119 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5452 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 10-й квартал 120 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5453 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 10-й квартал 17 |  |  |  | 2023 | Октябрь
5454 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 10-й квартал 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5455 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 10-й квартал 4 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5456 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 10-й квартал 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5457 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 10-й квартал 58 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5458 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 10-й квартал 60 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5459 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 12-й квартал 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5460 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 12-й квартал 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5461 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 12-й квартал 19 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5462 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 12-й квартал 4 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5463 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 12-й квартал 9 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5464 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 13-й квартал 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5465 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 13-й квартал 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5466 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 13-й квартал 15 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5467 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 13-й квартал 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5468 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 13-й квартал 19 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5469 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 13-й квартал 22 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5470 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 13-й квартал 24 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5471 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 13-й квартал 25 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5472 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 13-й квартал 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5473 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 13-й квартал 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5474 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 14-й квартал 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5475 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 14-й квартал 15 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5476 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 14-й квартал 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5477 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 14-й квартал 17 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5478 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 14-й квартал 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5479 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 14-й квартал 21 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5480 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 14-й квартал 23 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5481 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 14-й квартал 25 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5482 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 14-й квартал 26 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5483 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 14-й квартал 38 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5484 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 14-й квартал 39 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5485 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 14-й квартал 3а |  |  |  | 2024 | Октябрь
5486 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 14-й квартал 41 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5487 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 14-й квартал 43 |  |  |  | 2022 | Октябрь
5488 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 14-й квартал 44 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5489 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 14-й квартал 45 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5490 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 14-й квартал 54 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5491 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 14-й квартал 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5492 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 14-й квартал 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5493 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 19-й квартал 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5494 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 19-й квартал 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5495 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 2-й квартал 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5496 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 2-й квартал 23 2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
5497 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 2-й квартал 27 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5498 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-675 | мкр. Южный 2-й квартал 28 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5499 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-812 | мкр. Южный 2-й квартал 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5500 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 2-й квартал 30 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5501 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 2-й квартал 31 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5502 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 2-й квартал 32 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5503 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 2-й квартал 33 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5504 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 2-й квартал 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5505 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 2-й квартал 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5506 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 2-й квартал 8 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5507 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 2-й квартал 9 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5508 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 20-й квартал 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5509 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-658 | мкр. Южный 20-й квартал 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5510 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 20-й квартал 27 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5511 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 20-й квартал 31 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5512 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-273 | мкр. Южный 20-й квартал 32 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5513 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-295 | мкр. Южный 21-й квартал 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5514 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 21-й квартал 17 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5515 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 21-й квартал 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5516 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 21-й квартал 19 |  |  |  | 2022 | Октябрь
5517 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 21-й квартал 21 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5518 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 21-й квартал 22 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5519 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-168 | мкр. Южный 21-й квартал 26 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5520 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-43 | мкр. Южный 21-й квартал 27 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5521 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-49 | мкр. Южный 21-й квартал 28 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5522 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-380 | мкр. Южный 21-й квартал 29 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5523 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 21-й квартал 31 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5524 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-171 | мкр. Южный 21-й квартал 34 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5525 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 21-й квартал 35 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5526 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1140 | мкр. Южный 21-й квартал 38 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5527 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-8 | мкр. Южный 21-й квартал 39 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5528 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 21-й квартал 42 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5529 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 21-й квартал 43 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5530 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 21-й квартал 45 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5531 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-147 | мкр. Южный 21-й квартал 49 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5532 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 21-й квартал 57 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5533 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 21-й квартал 69 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5534 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 21-й квартал 71 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5535 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 21-й квартал 74 |  |  |  | 2023 | Октябрь
5536 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 21-й квартал 75 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5537 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 23-й квартал 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5538 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 23-й квартал 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5539 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 3-й квартал 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5540 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 3-й квартал 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5541 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 3-й квартал 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5542 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 3-й квартал 17 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5543 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1220 | мкр. Южный 3-й квартал 20 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5544 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-577 | мкр. Южный 3-й квартал 23 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5545 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 3-й квартал 24 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5546 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-120 | мкр. Южный 3-й квартал 26 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5547 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-29 | мкр. Южный 3-й квартал 29 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5548 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1002 | мкр. Южный 3-й квартал 30 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5549 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 3-й квартал 38 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5550 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 3-й квартал 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5551 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-26 | мкр. Южный 3-й квартал 8 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5552 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-72 | мкр. Южный 3-й квартал 9 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5553 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 4-й квартал 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5554 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 4-й квартал 11 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5555 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 4-й квартал 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5556 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 4-й квартал 2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5557 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 4-й квартал 21 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5558 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 4-й квартал 22 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5559 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 4-й квартал 23 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5560 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-742 | мкр. Южный 4-й квартал 30 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5561 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 4-й квартал 31 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5562 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 4-й квартал 35 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5563 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 4-й квартал 37 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5564 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 4-й квартал 38 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5565 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-690 | мкр. Южный 4-й квартал 4 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5566 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 4-й квартал 41 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5567 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 4-й квартал 43 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5568 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 4-й квартал 44 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5569 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-741 | мкр. Южный 4-й квартал 46 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5570 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 4-й квартал 49 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5571 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 4-й квартал 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5572 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 4-й квартал 51 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5573 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 4-й квартал 54 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5574 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 4-й квартал 55 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5575 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 4-й квартал 58 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5576 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 4-й квартал 59 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5577 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1197 | мкр. Южный 4-й квартал 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5578 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-542 | мкр. Южный 4-й квартал 8 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5579 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 5-й квартал 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5580 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 5-й квартал 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5581 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 5-й квартал 17 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5582 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 5-й квартал 19 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5583 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 5-й квартал 23 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5584 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 5-й квартал 32 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5585 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 5-й квартал 33 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5586 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 5-й квартал 35 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5587 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-829 | мкр. Южный 5-й квартал 37 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5588 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-629 | мкр. Южный 5-й квартал 45 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5589 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1215 | мкр. Южный 5-й квартал 46 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5590 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 5-й квартал 47 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5591 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 5-й квартал 55 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5592 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-610 | мкр. Южный 5-й квартал 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5593 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 5-й квартал 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5594 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 6-й квартал 23 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5595 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 6-й квартал 24 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5596 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-182 | мкр. Южный 6-й квартал 25 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
5597 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 6-й квартал 28 |  |  |  | 2023 | Октябрь
5598 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-532 | мкр. Южный 6-й квартал 29 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5599 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-698 | мкр. Южный 6-й квартал 31 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5600 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 6-й квартал 33 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5601 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 6-й квартал 35 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5602 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 6-й квартал 37 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5603 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-287 | мкр. Южный 6-й квартал 41 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5604 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-170 | мкр. Южный 6-й квартал 47 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5605 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-691 | мкр. Южный 6-й квартал 48 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5606 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 6-й квартал 50 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5607 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 11 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5608 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-598 | мкр. Южный 7-й квартал 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5609 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5610 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1394 | мкр. Южный 7-й квартал 17 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5611 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 19 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5612 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 1б |  |  |  | 2024 | Октябрь
5613 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 20 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5614 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 21 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5615 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-621 | мкр. Южный 7-й квартал 22 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5616 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 23 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5617 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 24 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5618 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 25 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5619 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 26 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5620 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 28 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5621 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-510 | мкр. Южный 7-й квартал 29 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5622 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 31 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5623 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 32 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5624 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 33 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5625 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 36 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5626 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 49 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5627 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5628 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 59 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5629 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 61 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5630 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 69 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5631 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 70 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5632 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 7-й квартал 8 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5633 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 8-й квартал 14 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5634 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-984 | мкр. Южный 8-й квартал 17 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5635 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 8-й квартал 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5636 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 8-й квартал 2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5637 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 8-й квартал 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5638 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 8-й квартал 24 кв 1 |  |  |  | 2025 | Октябрь
5639 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 8-й квартал 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5640 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 8-й квартал 34 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5641 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 8-й квартал 35 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5642 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 8-й квартал 40 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5643 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 8-й квартал 43 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5644 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 8-й квартал 44 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5645 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 8-й квартал 46 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5646 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 8-й квартал 47 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5647 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 8-й квартал 48 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5648 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 8-й квартал 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5649 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 8-й квартал 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5650 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 8-й квартал 60 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5651 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 8-й квартал 66 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5652 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 8-й квартал 68 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5653 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 9-й квартал 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5654 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 9-й квартал 14 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5655 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 9-й квартал 15 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5656 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 9-й квартал 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5657 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 9-й квартал 17 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5658 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 9-й квартал 2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5659 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 9-й квартал 21 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5660 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 9-й квартал 22 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5661 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 9-й квартал 24 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5662 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 9-й квартал 26 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5663 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 9-й квартал 27 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5664 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 9-й квартал 29 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5665 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 9-й квартал 34 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5666 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 9-й квартал 38 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5667 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 9-й квартал 4 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5668 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 9-й квартал 48 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5669 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 9-й квартал 50 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5670 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 9-й квартал 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5671 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | мкр. Южный 9-й квартал 7 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
5672 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодой Гвардии 15 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
5673 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодой Гвардии 21 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
5674 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодой Гвардии 23 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
5675 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодой Гвардии 25 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
5676 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодой Гвардии 29 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
5677 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодой Гвардии 3 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
5678 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодой Гвардии 31 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
5679 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодой Гвардии 33 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
5680 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодой Гвардии 36 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
5681 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодой Гвардии 37 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
5682 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодой Гвардии 38 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
5683 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодой Гвардии 40 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
5684 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Молодой Гвардии 42 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5685 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Молодой Гвардии 45 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5686 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Молодой Гвардии 54 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5687 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Молодой Гвардии 55 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5688 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Молодой Гвардии 57 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
5689 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодой Гвардии 6 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
5690 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Молодой Гвардии 60 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5691 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Молодой Гвардии 61 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5692 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Молодой Гвардии 62 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5693 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Молодой Гвардии 66 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5694 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Молодой Гвардии 68 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5695 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Молодой Гвардии 69 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5696 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодой Гвардии 7 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
5697 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Молодой Гвардии 70 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5698 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Молодой Гвардии 71 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5699 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Молодой Гвардии 73 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5700 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Молодой Гвардии 75 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
5701 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Морская 1 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
5702 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 10 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5703 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 10/1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5704 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 14/1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5705 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 14/18 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5706 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 14/4 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5707 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 14/6 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5708 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 15/1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5709 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 17 кв 1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5710 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 17 кв 2 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5711 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 18 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5712 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 19 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5713 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 20/2 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5714 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 20/4 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5715 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 22 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
5716 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Морская 26/1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5717 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 30 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5718 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 32 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5719 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 40/19 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5720 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 40/1а |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5721 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 40/1в |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5722 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 40/22а |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
5723 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Морская 40/27 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
5724 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Морская 42/10 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
5725 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 42/13 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5726 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 42/14 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
5727 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Морская 42/2а |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
5728 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Морская 42/2б |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
5729 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Морская 42/7 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
5730 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Морская 42/8 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
5731 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 48/1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5732 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 48/11 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5733 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 48/13 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5734 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 50/1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5735 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 50/16 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
5736 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Морская 50/18 |  | 858 |  | 2022 | Сентябрь
5737 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 50/22 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
5738 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Морская 50/26 |  | 858 |  | 2025 | Октябрь
5739 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Морская 50/5 |  | 858 |  | 2021 | Декабрь
5740 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Морская в районе базы "Голубое озеро" участок №10 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
5741 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-954 | Мусоргского 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5742 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-954 | Мусоргского 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5743 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-954 | Мусоргского 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5744 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-954 | Мусоргского 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5745 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-954 | Мусоргского 13 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5746 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-954 | Мусоргского 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5747 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-954 | Мусоргского 15 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5748 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-954 | Мусоргского 16 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5749 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-954 | Мусоргского 17 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5750 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-954 | Мусоргского 18 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5751 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-954 | Мусоргского 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5752 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-954 | Мусоргского 21 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5753 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-954 | Мусоргского 24 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5754 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-954 | Мусоргского 26 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5755 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-954 | Мусоргского 27 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5756 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 28 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5757 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5758 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 33 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5759 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 35 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5760 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 36 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5761 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 37 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5762 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 39 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5763 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 41 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5764 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 42 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5765 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 43/2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5766 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 44 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5767 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 45 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5768 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 47 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5769 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 47а |  |  |  | 2023 | Декабрь
5770 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 49 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5771 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 51 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5772 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 52 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5773 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 53 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5774 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 54 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5775 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 55 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5776 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 56 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5777 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 57 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5778 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 58 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5779 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 59 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5780 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5781 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 60 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5782 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 61 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5783 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 62 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5784 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 63 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5785 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 64 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5786 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 65 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5787 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 66 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5788 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 67 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5789 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 68 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5790 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5791 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 70 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5792 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 8 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5793 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мусоргского 9 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
5794 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 10 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5795 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 12 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5796 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 13 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5797 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 15 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5798 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5799 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 19 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
5800 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5801 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 20 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5802 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 21 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5803 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5804 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 24 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
5805 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5806 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 26 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
5807 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5808 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 28 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
5809 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 29 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5810 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 30 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5811 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 31 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5812 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5813 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 33 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5814 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 34 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
5815 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 35 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5816 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5817 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 37 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
5818 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5819 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5820 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 40 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
5821 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 41 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5822 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 42 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5823 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 43 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5824 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 44 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5825 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 45 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5826 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 46 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5827 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 48 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5828 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 50 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
5829 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 52 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5830 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 6 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
5831 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нахимова 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5832 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-442 | Небесная 10 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5833 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Небесная 8 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5834 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Небесная 9 |  |  |  | 2030 | Декабрь
5835 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 1 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
5836 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 10 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5837 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 102 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5838 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 103 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5839 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 104 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5840 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-992 | Некрасова 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5841 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 14 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
5842 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 18 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5843 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1247 | Некрасова 19 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5844 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5845 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 22 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
5846 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 24 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5847 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 25 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5848 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 26 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5849 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 27 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5850 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5851 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 36 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
5852 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 37 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5853 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 39 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5854 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 43 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5855 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 45 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5856 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 46 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
5857 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 47 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5858 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 49 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5859 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 4а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5860 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 5 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5861 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 52 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5862 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 54 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5863 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 6 |  |  |  | 2023 | Август
5864 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0001 | Некрасова 61 |  | 285 |  | 2022 | Август
5865 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-23-203-0001/475 | Некрасова 63 |  | 285 |  | 2022 | Сентябрь
5866 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Некрасова 71 |  | 285 |  | 2022 | Октябрь
5867 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0018 | Некрасова 77 |  | 285 |  | 2023 | Декабрь
5868 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0018 54-23-203-0031/572 | Некрасова 79 |  | 285 |  | 2023 | Октябрь
5869 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0018 54-23-203-0022/817 | Некрасова 79 кв 2 |  | 285 |  | 2023 | Сентябрь
5870 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 7а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
5871 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5872 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Некрасова 84 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
5873 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0018 54-23-203-0001/515 | Некрасова 86 |  | 285 |  | 2023 | Август
5874 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-23-203-0001/438 | Некрасова 88 |  | 285 |  | 2022 | Декабрь
5875 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 8а |  |  |  | 2024 | Октябрь
5876 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0018 | Некрасова 90 |  | 285 |  | 2023 | Октябрь
5877 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0018 | Некрасова 91 |  | 285 |  | 2023 | Август
5878 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 054-22-203-0001/65 | Некрасова 92 |  | 285 |  | 2022 | Декабрь
5879 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новая 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5880 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000180 | Новая 4 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
5881 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новая 64 |  |  |  | 2023 | Октябрь
5882 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | НОС "Мичуринец" |  |  |  | 2024 | Октябрь
5883 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | НСТ "Швейник" |  |  |  | 2024 | Октябрь
5884 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | НТС "Березка" |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5885 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5886 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-963 | Обская 11 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5887 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5888 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 13 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5889 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 14 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
5890 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 15 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5891 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 16 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5892 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 17 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5893 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 18 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5894 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 20 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5895 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 2Б |  |  |  | 2024 | Декабрь
5896 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 3 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
5897 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 5 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5898 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 6 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5899 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 7 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5900 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 8 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
5901 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5902 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Огнеупорная 10 |  |  |  | 2022 | Октябрь
5903 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Огнеупорная 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5904 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Огнеупорная 12 |  |  |  | 2022 | Октябрь
5905 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Огнеупорная 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5906 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Огнеупорная 14 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5907 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Огнеупорная 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5908 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Огнеупорная 16А |  |  |  | 2022 | Декабрь
5909 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Огнеупорная 17 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5910 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Огнеупорная 18 |  |  |  | 2022 | Октябрь
5911 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Огнеупорная 19 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5912 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Огнеупорная 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5913 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Огнеупорная 20 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5914 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Огнеупорная 22 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5915 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Огнеупорная 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
5916 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Огнеупорная 3 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5917 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Огнеупорная 4 |  |  |  | 2022 | Октябрь
5918 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Огнеупорная 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5919 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Огнеупорная 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5920 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Огнеупорная 79 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5921 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Огнеупорная 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
5922 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5923 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5924 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5925 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5926 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 13 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5927 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 13а |  |  |  | 2023 | Декабрь
5928 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5929 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 15 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5930 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 16 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5931 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 17 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5932 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 18 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5933 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5934 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5935 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 22 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5936 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 23 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5937 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 23/2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5938 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 24 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5939 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 25 |  |  |  | 2025 | Декабрь
5940 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 26 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5941 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 27 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5942 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 28/2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5943 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 29 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5944 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 30/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5945 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 31 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5946 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 33 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5947 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 33/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5948 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 35 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5949 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 36 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5950 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 37 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5951 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 39 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5952 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5953 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 41 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5954 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 43 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5955 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 45 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5956 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 47 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5957 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 49 |  |  |  | 2025 | Декабрь
5958 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 51 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5959 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5960 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 7 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
5961 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5962 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озёрная 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
5963 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Октябрьская 27 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
5964 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000442 | Октябрьская 28 кв 1 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
5965 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Октябрьская 29 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
5966 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000442 | Октябрьская 32 |  | 858 |  | 2025 | Октябрь
5967 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Олимпийский пер. 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5968 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Олимпийский пер. 3/1 |  |  |  | 2024 | Июль
5969 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ольховая 14 |  | 285 |  | 2024 | Декабрь
5970 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-00001 | Ольховая 18 |  | 285 |  | 2022 | Ноябрь
5971 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ольховая 34 |  | 285 |  | 2024 | Июль
5972 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ольховая 46 |  | 285 |  | 2024 | Ноябрь
5973 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ольховая 48 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
5974 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5975 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5976 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5977 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 14 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5978 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 15 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5979 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5980 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 17 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5981 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5982 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
5983 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 21 |  |  |  | 2023 | Октябрь
5984 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 22 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5985 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 24 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5986 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-974 | Орджоникидзе 25 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5987 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1436 | Орджоникидзе 26 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5988 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 27 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5989 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 28 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5990 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 29 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5991 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5992 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 31 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5993 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 34 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5994 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 36 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5995 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 38 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5996 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 4 |  |  |  | 2024 | Август
5997 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1234 | Орджоникидзе 4 кв 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5998 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 40 |  |  |  | 2024 | Октябрь
5999 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 42 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6000 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 44 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6001 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-292 | Орджоникидзе 5 |  |  |  | 2023 | Октябрь
6002 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-326 | Орджоникидзе 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6003 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Орджоникидзе 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6004 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ореховая 3 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6005 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-529 | Осенняя 11/1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6006 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Осенняя 12 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6007 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Осенняя 19 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6008 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Осенняя 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6009 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Осенняя 3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6010 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-344 | Осенняя 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6011 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6012 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6013 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 110 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6014 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 112 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6015 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 116 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6016 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 118 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6017 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6018 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 120 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6019 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 124 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6020 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 126 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6021 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 128 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6022 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 130 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6023 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 132 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6024 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 134 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6025 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 136 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6026 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 138 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6027 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 140 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6028 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 142 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6029 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 144 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6030 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 146 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6031 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 148 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6032 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 150 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6033 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 152 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6034 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 154 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6035 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 156 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6036 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 158 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6037 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 160 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6038 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 162 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6039 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 164 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6040 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 166 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6041 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 18 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6042 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 21 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6043 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 29 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6044 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 2а |  |  |  | 2024 | Сентябрь
6045 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 30 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6046 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 31 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6047 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 33 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6048 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 34 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6049 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 35 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6050 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 36 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6051 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 37 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6052 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 38 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6053 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 39 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6054 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 4 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6055 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 40 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6056 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 40 кв 2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6057 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 41 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6058 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 43 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6059 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 45 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6060 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 45 кв 1 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
6061 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 45/1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6062 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 48 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6063 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000067 | Островского 50 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
6064 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 70 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6065 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 72 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6066 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 76 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6067 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 8 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6068 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6069 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6070 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 102 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6071 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 104 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6072 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 108 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6073 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6074 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 110 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6075 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 112/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6076 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 114 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6077 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 116 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6078 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6079 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 12/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6080 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 120 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6081 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 14 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6082 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 15 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6083 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 17 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6084 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 18 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6085 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 19а |  |  |  | 2025 | Декабрь
6086 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 19б |  |  |  | 2023 | Декабрь
6087 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6088 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 23 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6089 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 24 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6090 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 24/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6091 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 26 |  |  |  | 2025 | Декабрь
6092 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 27/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6093 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 27а |  |  |  | 2023 | Декабрь
6094 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6095 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 30 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6096 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 30/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6097 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 32 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6098 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 33 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6099 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 34 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6100 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 34/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6101 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 35 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6102 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 36/2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6103 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 37 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6104 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 38 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6105 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 39 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6106 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6107 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 4/2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6108 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 41 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6109 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 42 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6110 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 42/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6111 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 43 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6112 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 44 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6113 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 46 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6114 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 47 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6115 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 48 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6116 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 49 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6117 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-254 | Отрадная 49/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6118 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 5 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6119 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 51 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6120 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 52 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6121 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 55 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6122 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 55/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6123 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 56 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6124 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 60 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6125 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 60/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6126 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 62 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6127 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 63 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6128 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 64 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6129 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 66 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6130 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 66/2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6131 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 68 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6132 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 68/2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6133 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 7/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6134 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 7/2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6135 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 70 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6136 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 72/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6137 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 74 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6138 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 78 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6139 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 78/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6140 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 80 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6141 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 80/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
6142 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 84 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6143 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 84/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6144 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 90 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6145 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 90/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6146 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 90/2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6147 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 92/2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6148 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 94 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6149 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 96 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6150 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадная 96/1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
6151 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадный пер. 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6152 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадный пер. 11/1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6153 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадный пер. 21 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6154 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадный пер. 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6155 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Отрадный пер. 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6156 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | П. Морозова 44 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
6157 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлика Морозова 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6158 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлика Морозова 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6159 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-925 | Павлика Морозова 14 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6160 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлика Морозова 20 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6161 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлика Морозова 22 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6162 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлика Морозова 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6163 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлика Морозова 26 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6164 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлика Морозова 28 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6165 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлика Морозова 2А |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6166 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлика Морозова 2Б |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6167 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлика Морозова 2В |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6168 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлика Морозова 30 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6169 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлика Морозова 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6170 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлика Морозова 34 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6171 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлика Морозова 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6172 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлика Морозова 38 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6173 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлика Морозова 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6174 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлика Морозова 40 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6175 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлика Морозова 42 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6176 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлика Морозова 4А |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6177 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлика Морозова 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6178 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлика Морозова 8 |  |  |  | 2022 | Октябрь
6179 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлова 106 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6180 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Павлова 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6181 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Павлова 15 |  |  |  | 2025 | Декабрь
6182 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Павлова 19 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
6183 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Павлова 37 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
6184 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Павлова 40 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6185 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Павлова 50 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6186 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Павлова 51 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6187 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Павлова 53 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6188 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Павлова 59 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6189 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Павлова 63 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6190 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Павлова 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6191 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павлова 94 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6192 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Панфилова 4 кв 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6193 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Панфилова 5 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6194 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Парижской Коммуны 10 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6195 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Парижской Коммуны 16 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6196 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Парижской Коммуны 18 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
6197 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Парижской Коммуны 19 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6198 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Парижской Коммуны 21 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6199 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Парижской Коммуны 23 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6200 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Парижской Коммуны 24 кв 1 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6201 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Парижской Коммуны 24 кв 2 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
6202 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Парижской Коммуны 25 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6203 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Парижской Коммуны 29 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6204 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Парижской Коммуны 3 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
6205 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Парижской Коммуны 37 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6206 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Парижской Коммуны 39 кв 1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6207 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Парижской Коммуны 39 кв 2 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6208 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Парижской Коммуны 4 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
6209 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Парижской Коммуны 44 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6210 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Парижской Коммуны 56 |  | 858 |  | 2025 | Ноябрь
6211 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизана Деньгина 10 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6212 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизана Деньгина 11 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6213 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизана Деньгина 12 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6214 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизана Деньгина 13 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6215 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизана Деньгина 14 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6216 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизана Деньгина 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6217 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизана Деньгина 21 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6218 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизана Деньгина 22 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
6219 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизана Деньгина 23 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6220 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизана Деньгина 25 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6221 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизана Деньгина 27 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6222 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизана Деньгина 28 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6223 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизана Деньгина 29 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6224 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизана Деньгина 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6225 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизана Деньгина 31 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
6226 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизана Деньгина 4 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6227 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизана Деньгина 5 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6228 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизана Деньгина 6 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6229 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизана Деньгина 7 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6230 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизана Деньгина 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6231 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 15 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6232 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 21 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6233 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 23 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6234 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 35 |  | 858 |  | 2023 | Октябрь
6235 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 38 |  | 858 |  | 2023 | Октябрь
6236 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 4 |  | 858 |  | 2021 | Декабрь
6237 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 51 |  | 858 |  | 2024 | Октябрь
6238 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 54 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
6239 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000441 | Партизанская 55 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6240 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000180 | Партизанская 81 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6241 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000180 | Партизанская 83 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6242 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000180 | Партизанская 85 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6243 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пархоменко 7 2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6244 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пархоменко пер. 10 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6245 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пархоменко пер. 4 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6246 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пархоменко пер. 6 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6247 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пархоменко пер. 8 |  |  |  | 2023 | Август
6248 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Пастухова 10 |  |  |  | 2024 | Август
6249 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Пастухова 5 |  |  |  | 2024 | Август
6250 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Пастухова 8 |  |  |  | 2024 | Август
6251 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Пастухова 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6252 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Авиаторов 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6253 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Авиаторов 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6254 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Авиаторов 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6255 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Авиаторов 5 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6256 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Авиаторов 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6257 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Авиаторов 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6258 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Банковский 5 |  |  |  | 2023 | Октябрь
6259 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Белокаменный 20 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6260 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Белокаменный 22 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6261 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Белокаменный 26 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6262 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Белокаменный 28 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6263 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Белокаменный 30 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6264 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Белокаменный 32 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6265 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Белокаменный 34 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6266 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Белокаменный 59 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6267 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Белокаменный 61 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6268 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Белокаменный 65 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6269 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Берюзовый 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6270 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Берюзовый 22/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6271 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Бирюзовый 26 |  |  |  | 2023 | Октябрь
6272 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Вербный 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6273 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Вербный 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6274 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Вербный 3 |  |  |  | 2023 | Октябрь
6275 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Вербный 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6276 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Вербный 8 |  |  |  | 2022 | Октябрь
6277 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Водобачный 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6278 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Водобачный 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6279 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Водобачный 11 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6280 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Водобачный 11А |  |  |  | 2024 | Октябрь
6281 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Водобачный 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6282 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Водобачный 15 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6283 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Водобачный 17 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6284 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Водобачный 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6285 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Водобачный 2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6286 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Водобачный 20 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6287 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Водобачный 22 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6288 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Водобачный 24 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6289 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Водобачный 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6290 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Водобачный 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6291 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Водобачный 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6292 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Водобачный 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6293 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Водобачный 8 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6294 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Водобачный 9 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6295 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Герцена 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6296 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Герцена 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6297 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Герцена 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6298 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Герцена 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6299 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Герцена 13/2 |  |  |  | 2025 | Октябрь
6300 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Герцена 14 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6301 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Герцена 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6302 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Герцена 1А |  |  |  | 2024 | Октябрь
6303 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Герцена 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6304 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Герцена 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6305 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Герцена 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6306 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Герцена 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6307 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Герцена 8 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6308 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Герцена 9 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6309 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Герцена 9 кв 2 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
6310 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Дивный 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6311 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Добрый 18 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
6312 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Дорожный 2 кв 2 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
6313 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Звонкий 25 |  |  |  | 2023 | Октябрь
6314 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Звонкий 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6315 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Золотой 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6316 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Золотой 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6317 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Золотой 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6318 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Золотой 3 |  |  |  | 2025 | Декабрь
6319 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Золотой 4 |  |  |  | 2023 | Октябрь
6320 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Золотой 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6321 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Золотой 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6322 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Краснофлотский 10 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
6323 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Краснофлотский 11 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
6324 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Краснофлотский 19 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6325 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Краснофлотский 27 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6326 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Краснофлотский 3 |  | 858 |  | 2024 | Октябрь
6327 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Краснофлотский 33 |  | 858 |  | 2021 | Декабрь
6328 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Краснофлотский 7 |  | 858 |  | 2024 | Октябрь
6329 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Макаренко 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6330 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Макаренко 3 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6331 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Макаренко 3 кв 1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
6332 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Макаренко 3/1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6333 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Макаренко 4 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6334 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Макаренко 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6335 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Макаренко 6 |  |  |  | 2022 | Октябрь
6336 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6337 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6338 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6339 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 13 |  |  |  | 2022 | Октябрь
6340 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6341 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 17 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6342 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6343 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 1А |  |  |  | 2024 | Декабрь
6344 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 2 |  |  |  | 2025 | Октябрь
6345 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 20 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6346 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6347 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 23 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6348 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 24 |  |  |  | 2022 | Октябрь
6349 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 26 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6350 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 27 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6351 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 29 |  |  |  | 2022 | Октябрь
6352 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6353 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 30 |  |  |  | 2022 | Октябрь
6354 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 34 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6355 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 4 |  |  |  | 2022 | Октябрь
6356 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6357 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6358 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Максима Горького 8 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
6359 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | пер. Матросова 11 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6360 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | пер. Матросова 5 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6361 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | пер. Матросова 8А кв 1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6362 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | пер. Матросова 8А кв 2 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6363 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Маяковского 1 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
6364 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Маяковского 10 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6365 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Маяковского 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6366 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Маяковского 2 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6367 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Маяковского 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6368 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Маяковского 4 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6369 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-554 | пер. Маяковского 5 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6370 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Маяковского 6 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6371 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-926 | пер. Маяковского 7 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6372 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-325 | пер. Маяковского 8 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6373 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-307 | пер. Маяковского 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6374 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Млодой Гвардии 2 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6375 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Морской участок 17 |  | 858 |  | 2021 | Декабрь
6376 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Отрадный 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6377 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Отрадный 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6378 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Отрадный 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6379 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Пирогова 4 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6380 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Пихтовый 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6381 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-324 | пер. Победный 8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6382 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Привольный 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6383 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Привольный 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6384 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Привольный 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6385 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Привольный 8 |  |  |  | 2025 | Октябрь
6386 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Радостный 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6387 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Радужный 14 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6388 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ранний 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6389 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ранний 20 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6390 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ранний 22 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6391 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ранний 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6392 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ранний 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6393 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ранний 8 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
6394 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Рубиновый 4 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
6395 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Свободы 5 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
6396 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Спартака 23 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6397 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Спартака 25 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6398 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Терешковой 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6399 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Терешковой 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6400 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Терешковой 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6401 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Терешковой 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6402 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Терешковой 5 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6403 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1327 | пер. Терешковой 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6404 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Терешковой 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6405 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000622 | пер. Толбухина 1 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6406 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Толбухина 11 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6407 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Толбухина 15 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6408 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Толбухина 18 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6409 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000622 | пер. Толбухина 7 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6410 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000622 | пер. Толбухина 8 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6411 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Урицкого 4 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6412 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Урицкого 8 |  | 858 |  | 2024 | Октябрь
6413 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-927 | пер. Уютный 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6414 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Фабричный 10 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6415 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Фабричный 10 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6416 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Фабричный 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6417 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Фабричный 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6418 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Фабричный 7 кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6419 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Фабричный 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6420 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Энгельса 1 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6421 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Энгельса 3 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6422 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ясный 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6423 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000441 | Первомайская 102 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6424 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 25 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6425 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1295 | Первомайская 30 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6426 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 31 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6427 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 32 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6428 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 35 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6429 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1312 | Первомайская 37 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6430 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0022 | Первомайская 39 |  | 285 |  | 2024 | Сентябрь
6431 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 42 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6432 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Первомайская 43 |  | 285 |  | 2022 | Декабрь
6433 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Первомайская 65 |  | 285 |  | 2022 | Сентябрь
6434 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 66 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
6435 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000245 | Первомайская 67 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
6436 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 68 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6437 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 88 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6438 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 94 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6439 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 96 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6440 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1313 | Первомайская 98 |  |  |  | 2023 | Июль
6441 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Песчаная 16 |  | 285 |  | 2024 | Июль
6442 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Песчаная 24 |  | 285 |  | 2024 | Июль
6443 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Песчаная 28 |  | 285 |  | 2024 | Июль
6444 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Песчаная 30 |  | 285 |  | 2024 | Июль
6445 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Песчаная 6 |  | 285 |  | 2024 | Июль
6446 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Песчаная 8 |  | 285 |  | 2024 | Декабрь
6447 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пионерская 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6448 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-735 | Пионерская 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6449 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пирогова 10 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6450 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пирогова 12 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6451 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пирогова 22 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6452 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пирогова 30 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6453 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пирогова 5 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6454 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пирогова 6 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6455 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-659 | Пихтовая 19 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
6456 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-659 | Пихтовая 23 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
6457 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-659 | Пихтовая 25 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
6458 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-659 | Пихтовая 27 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
6459 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000191 | Победы 1 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6460 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000191 | Победы 10 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6461 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000191 | Победы 11 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6462 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000191 | Победы 13 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
6463 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Победы 14 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
6464 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000191 | Победы 19 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6465 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000191 | Победы 21 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6466 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Победы 23 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6467 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000191 | Победы 3 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6468 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000191 | Победы 4 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6469 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000191 | Победы 5 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6470 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000191 | Победы 6 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6471 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000191 | Победы 9 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6472 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6473 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 13 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6474 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1292 | Полевая 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6475 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6476 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6477 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1300 | Полевая 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6478 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1302 | Полевая 4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6479 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1290 | Полевая 4/1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6480 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1138 | Полярная 10 |  |  |  | 2021 | Июнь
6481 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Полярная 14 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
6482 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полярная 23 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6483 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Полярная 4 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6484 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Полярная 46 |  | 858 |  | 2024 | Ноябрь
6485 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Полярная 47 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
6486 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Полярная 51 |  | 858 |  | 2024 | Октябрь
6487 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полярная 57/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6488 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полярная 60 |  |  |  | 2023 | Октябрь
6489 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полярная 61 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6490 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Поэта Сорокина 22 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6491 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Поэта Сорокина 26 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6492 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Поэта Сорокина 32 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6493 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1299 | Поэта Сорокина 37 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6494 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Поэта Сорокина 8 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6495 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-730 | Привольный пер. 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6496 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Привольный пер. 2б |  |  |  | 2024 | Сентябрь
6497 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 10 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
6498 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 20 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6499 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Пролетарская 26 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6500 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Пролетарская 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6501 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Пролетарская 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6502 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Пролетарская 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6503 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 4 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6504 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 5 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6505 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пролетарская 6 |  | 858 |  | 2024 | Октябрь
6506 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Прохладный пер. 14 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6507 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пугачёва 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6508 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пугачёва 11 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6509 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пугачёва 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6510 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пугачёва 15 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6511 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пугачёва 2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6512 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пугачёва 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6513 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 100 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6514 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 101 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6515 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1306 | Пушкина 102 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6516 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-727 | Пушкина 103 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6517 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 104 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6518 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-736 | Пушкина 106 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6519 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-711 | Пушкина 108 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6520 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000067 | Пушкина 11 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
6521 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-729 | Пушкина 110 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6522 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 111 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6523 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 112 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6524 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 113 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6525 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 114 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6526 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1303 | Пушкина 115 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6527 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 116 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6528 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1309 | Пушкина 117 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6529 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1359 | Пушкина 118 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6530 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 119 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6531 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 120 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6532 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 121 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6533 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 122 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6534 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 123 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6535 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 124 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6536 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 125 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6537 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 126 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6538 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-718 | Пушкина 127 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6539 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 128 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6540 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1014 | Пушкина 129 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6541 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 130 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6542 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1287 | Пушкина 131 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6543 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-737 | Пушкина 132 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6544 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-728 | Пушкина 133 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6545 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-716 | Пушкина 134 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6546 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 135 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6547 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 136 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6548 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 137 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6549 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1339 | Пушкина 138 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6550 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 139 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6551 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-708 | Пушкина 140 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6552 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-722 | Пушкина 141 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6553 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 142 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6554 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 143 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6555 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 144 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6556 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 145 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6557 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 146 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6558 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 147 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6559 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1308 | Пушкина 148 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6560 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1307 | Пушкина 149 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6561 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1311 | Пушкина 150 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6562 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 151 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6563 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-721 | Пушкина 152 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6564 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-705 | Пушкина 153 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6565 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-719 | Пушкина 154 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6566 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-717 | Пушкина 155 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6567 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1329 | Пушкина 156 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6568 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-710 | Пушкина 157 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6569 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1005 | Пушкина 158 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6570 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 159 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6571 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 160 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6572 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 161 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6573 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 162 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6574 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 163 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6575 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 164 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6576 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 165 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6577 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-724 | Пушкина 166 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6578 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1314 | Пушкина 167 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6579 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-738 | Пушкина 168 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6580 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 169 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6581 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1333 | Пушкина 170 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6582 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1304 | Пушкина 171 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
6583 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 21 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6584 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1334 | Пушкина 23 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
6585 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 27 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6586 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-731 | Пушкина 30 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6587 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 31 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6588 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1335 | Пушкина 40 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6589 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 41 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6590 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 41 кв 1 |  |  |  | 2025 | Октябрь
6591 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Пушкина 47 |  | 285 |  | 2024 | Март
6592 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0001 | Пушкина 51 |  | 285 |  | 2023 | Ноябрь
6593 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 54-23-203-0001/508 | Пушкина 52 |  | 285 |  | 2022 | Декабрь
6594 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Пушкина 63 |  | 285 |  | 2024 | Ноябрь
6595 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Пушкина 68 |  | 285 |  | 2024 | Сентябрь
6596 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1297 | Пушкина 7 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
6597 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Пушкина 70 |  | 285 |  | 2024 | Ноябрь
6598 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Пушкина 73 |  | 285 |  | 2022 | Октябрь
6599 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Пушкина 78 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
6600 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Пушкина 80 |  | 285 |  | 2024 | Декабрь
6601 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 92 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6602 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 94 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6603 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 97 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6604 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 98 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
6605 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 19 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
6606 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 31 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
6607 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 37 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
6608 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 39 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
6609 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 44 |  | 858 |  | 2024 | Ноябрь
6610 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6611 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 100 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6612 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-909 | Радищева 101 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6613 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-909 | Радищева 102 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6614 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-909 | Радищева 103 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6615 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-909 | Радищева 104 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6616 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 105 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6617 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-904 | Радищева 106 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6618 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1254 | Радищева 108 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6619 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1254 | Радищева 111 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6620 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1254 | Радищева 113 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6621 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 114 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6622 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 115 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6623 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 116 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6624 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 117 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6625 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 13 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6626 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6627 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 15 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
6628 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 20 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6629 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-907 | Радищева 22 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6630 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 24 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6631 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 27 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6632 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 29 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6633 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6634 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 31 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6635 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 32 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6636 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6637 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 34 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6638 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 35 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6639 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 36 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6640 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 37 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6641 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6642 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 39 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6643 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6644 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 40 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6645 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 41 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6646 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 42 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6647 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 43 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6648 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 44 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6649 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 45 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6650 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 46 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6651 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 47 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6652 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 48 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6653 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 50 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6654 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 53 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6655 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 55 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6656 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 56 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6657 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 57 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6658 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 58 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6659 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 59 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6660 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 60 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6661 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 61 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6662 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 62 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6663 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 63 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6664 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 64 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6665 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 65 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6666 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 66 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6667 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 68 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6668 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6669 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 71 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6670 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 72 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6671 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 73 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6672 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 74 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6673 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 77 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6674 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 78 |  |  |  | 2025 | Декабрь
6675 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 79 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6676 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6677 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 80 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6678 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 81 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6679 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-894 | Радищева 82 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6680 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 83 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6681 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 84 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6682 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 85 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6683 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 86 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6684 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 87 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6685 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 88 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6686 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 89 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6687 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6688 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 92 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6689 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 95 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6690 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 97 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6691 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 98 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6692 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 99 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6693 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Радостная 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6694 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Радостная 12 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6695 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Радостная 13 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6696 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Радостная 14 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6697 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Радостная 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6698 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Радостная 20 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6699 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Радостная 21 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6700 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Радостная 22 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6701 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Радостная 4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6702 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Радостная 6 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6703 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Радостная 8 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6704 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000688 | Репина 1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6705 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000428,54-24-428-000427 | Репина 10 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6706 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000428,54-24-428-000427 | Репина 12 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6707 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000688 | Репина 2 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6708 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Репина 32 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6709 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Репина 34 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
6710 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000688 | Репина 4 кв 1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6711 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000688 | Репина 4 кв 2 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6712 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Репина 42 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
6713 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000688 | Репина 6 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6714 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000428,54-24-428-000427 | Репина 8 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6715 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000443 | Речная 10 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6716 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000443 | Речная 12 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6717 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000443 | Речная 19 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6718 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000177 | Речная 2 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6719 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Речная 23 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6720 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000443 | Речная 5 |  | 858 |  | 2025 | Февраль
6721 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Речная 7 кв 1 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6722 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Речная 7 кв 2 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
6723 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Речная 9а |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6724 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Решетникова 11 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6725 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Римского-Корсакова 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6726 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Римского-Корсакова 10 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6727 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Римского-Корсакова 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6728 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Римского-Корсакова 12 кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6729 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Римского-Корсакова 13 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6730 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Римского-Корсакова 14 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6731 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Римского-Корсакова 15 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6732 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Римского-Корсакова 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6733 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Римского-Корсакова 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6734 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Римского-Корсакова 3 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6735 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Римского-Корсакова 4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6736 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Римского-Корсакова 5 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6737 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Римского-Корсакова 6 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6738 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Римского-Корсакова 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6739 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Римского-Корсакова 8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6740 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Римского-Корсакова 9 |  |  |  | 2022 | Октябрь
6741 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рогачева 106 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6742 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рогачева 108 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6743 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рогачева 119 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6744 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рогачева 120 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6745 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000180 | Рогачёва 25 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6746 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000180 | Рогачёва 27 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6747 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000180 | Рогачёва 29 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6748 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000180 | Рогачёва 31 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6749 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000180 | Рогачёва 33 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6750 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000180 | Рогачёва 41 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6751 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рогачева 75 |  |  |  | 2025 | Октябрь
6752 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-887 | Рогачева 76 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6753 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Родниковая 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6754 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Родниковая 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6755 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Родниковая 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6756 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Родниковая 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6757 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Родниковая 16 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6758 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Родниковая 18 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6759 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Родниковая 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6760 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Родниковая 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6761 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Родниковая 22 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6762 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Родниковая 2а |  |  |  | 2023 | Декабрь
6763 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Родниковая 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6764 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Родниковая 3/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6765 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Родниковая 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6766 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Родниковая 4/2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6767 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Родниковая 5 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6768 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Родниковая 5/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6769 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Родниковая 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6770 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Родниковая 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6771 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Родниковая 8/2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6772 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Россиийская 51 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6773 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Российская 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6774 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Российская 27 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6775 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Российская 41 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6776 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Российская 57 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6777 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Российская 64 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6778 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Российская 67 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6779 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Россисйкая 58 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6780 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-404 | Русская 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6781 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 12 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6782 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 13 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6783 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 14 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6784 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 15 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6785 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 16 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6786 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 18 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6787 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 19 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6788 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 2 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6789 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 22 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6790 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 23 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6791 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 24 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6792 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 25 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6793 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 26 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6794 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 27 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6795 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-399 | Русская 28 |  |  |  | 2027 | Декабрь
6796 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 29 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6797 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 3 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6798 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 30 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6799 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-401 | Русская 31 |  |  |  | 2027 | Декабрь
6800 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 32 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6801 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 35 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6802 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 37 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6803 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6804 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6805 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 6 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6806 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 7 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6807 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Русская 8 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6808 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-414 | Русская 9 |  |  |  | 2027 | Декабрь
6809 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Садовая 16 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
6810 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Садовая 2 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
6811 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Садовая 26 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
6812 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Садовая 4 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
6813 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Садовая 6 кв 3 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
6814 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Садовая 7 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
6815 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Садовая 8 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
6816 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Садовая 8а |  | 858 |  | 2023 | Октябрь
6817 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Салаирская 20 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6818 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Салаирская 26 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6819 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Салаирская 30 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6820 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Свердлова 13 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6821 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Свердлова 17 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6822 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Свердлова 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6823 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Свердлова 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6824 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Свердлова 22 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6825 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Свердлова 24 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6826 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Свердлова 25 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6827 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Свердлова 27 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6828 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Свердлова 29 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6829 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Свердлова 31 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6830 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Свердлова 35 |  |  |  | 2023 | Октябрь
6831 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Свердлова 42 |  | 285 |  | 2024 | Декабрь
6832 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Свердлова 43 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6833 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Свердлова 45 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6834 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Свердлова 47 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6835 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Свердлова 49 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6836 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Свердлова 51 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6837 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Свердлова 53 |  |  |  | 2023 | Октябрь
6838 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Свердлова 58 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
6839 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Свердлова 64 |  | 285 |  | 2022 | Декабрь
6840 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 054-23-203-0001/66 | Свердлова 68 |  | 285 |  | 2022 | Декабрь
6841 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Свердлова 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6842 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Светлая 13 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6843 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Светлая 14 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6844 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Светлая 15 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6845 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Светлая 16 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6846 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Светлая 17 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6847 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Светлая 21 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6848 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Светлая 27 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6849 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Светлая 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6850 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Светлая 5 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6851 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Светлая 6 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
6852 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-819 | Седова 13 |  |  |  | 2021 | Октябрь
6853 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Седова 17 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
6854 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Седова 24 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
6855 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Седова 29 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
6856 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0031 | Седова 33 |  | 285 |  | 2024 | Сентябрь
6857 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 054-23-203-0001/91 | Седова 34 |  | 285 |  | 2023 | Октябрь
6858 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Седова 36 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
6859 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Седова 37 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
6860 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Седова 38 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
6861 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Седова 39 |  | 285 |  | 2024 | Сентябрь
6862 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Седова 4 |  |  |  | 2023 | Октябрь
6863 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Седова 40 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
6864 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Седова 46 |  | 285 |  | 2024 | Ноябрь
6865 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 | Седова 47 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
6866 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Седова 49 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
6867 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Седова 52 |  | 285 |  | 2024 | Сентябрь
6868 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Седова 7 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6869 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1028 | Седова 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6870 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Серебряный бор мкр. 11 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
6871 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Серебряный бор мкр. 13 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
6872 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Серебряный бор мкр. 18 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
6873 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Серебряный бор мкр. 19 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
6874 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Серебряный бор мкр. 4 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
6875 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Серебряный бор мкр. 41 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6876 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Серебряный бор мкр. 50 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
6877 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Серебряный бор мкр. 54 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6878 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Серебряный бор мкр. 70 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
6879 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Серебряный бор мкр. 74 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6880 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Серебряный бор мкр. 8 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
6881 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Серебряный бор мкр. 9 |  | 858 |  | 2026 | Декабрь
6882 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Сибирская 2 |  | 858 |  | 2024 | Ноябрь
6883 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0018 | Сиреневая 11а |  | 285 |  | 2023 | Ноябрь
6884 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Сиреневая 16 |  | 285 |  | 2023 | Ноябрь
6885 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0001 | Сиреневая 30 |  | 285 |  | 2024 | Декабрь
6886 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0001 | Сиреневая 32 |  | 285 |  | 2023 | Декабрь
6887 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Славянская 20 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6888 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Славянская 33 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6889 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Словянская 20 |  |  |  | 2022 | Октябрь
6890 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Словянская 36 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6891 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Словянская 47 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6892 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Словянская 8 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6893 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Смирнова 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6894 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Смирнова 10 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6895 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Смирнова 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6896 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-880 | Смирнова 13 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6897 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Смирнова 14 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6898 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Смирнова 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6899 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Смирнова 19 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6900 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Смирнова 2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6901 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Смирнова 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6902 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Смирнова 4 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6903 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Смирнова 5 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6904 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Смирнова 6 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6905 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Смирнова 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6906 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Смирнова 8 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6907 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Смирнова 9 |  |  |  | 2024 | Октябрь
6908 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | СНТ "Бытовик" |  |  |  | 2024 | Октябрь
6909 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | СНТ "Ива" |  |  |  | 2024 | Октябрь
6910 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | СНТ "Марьин Лог" |  |  |  | 2024 | Октябрь
6911 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | СНТ "Слава" |  |  |  | 2024 | Сентябрь
6912 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6913 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-890 | Советская 17 |  |  |  | 2023 | Декабрь
6914 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 2 |  |  |  | 2021 | Сентябрь
6915 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 23 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6916 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 26 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6917 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 35 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6918 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 38 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6919 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 39 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6920 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 43 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6921 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 45 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6922 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 46 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6923 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 47 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6924 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 52 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6925 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 53 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6926 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-891 | Советская 55 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6927 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 61 |  |  |  | 2023 | Октябрь
6928 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Советская 63 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
6929 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 054-22-203-0001/53 | Советская 69 |  | 285 |  | 2022 | Сентябрь
6930 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 7а |  |  |  | 2023 | Декабрь
6931 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Солнечная 3/2 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6932 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Солнечная 33 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
6933 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000441 | Солнечная 37 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
6934 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Солнечная 63/6 |  | 858 |  | 2024 | Октябрь
6935 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Соловьинная 81 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
6936 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Сосновая 11 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6937 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Сосновая 15 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6938 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Сосновая 17 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6939 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Сосновая 3 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6940 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Сосновая 7 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6941 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Сосновая 9 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
6942 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1000 | Спартака 13 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6943 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 14 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6944 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 15 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6945 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 1а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6946 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6947 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 21 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6948 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 22 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6949 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 31 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6950 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 38 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6951 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 4 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6952 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 42 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6953 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 44 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6954 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 45 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6955 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 47 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6956 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-873 | Спартака 50 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6957 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 51 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6958 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 53 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6959 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 54 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6960 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 55 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6961 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 56 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6962 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 57 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6963 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 58 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6964 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 65 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6965 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 67 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6966 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 7 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6967 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 70 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6968 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 76 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
6969 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спартака 78 |  |  |  | 2023 | Октябрь
6970 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Спартака 80 |  | 285 |  | 2024 | Ноябрь
6971 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | СПК "Кабачок" |  |  |  | 2023 | Ноябрь
6972 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Станиславского 1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6973 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Станиславского 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6974 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-866 | Станиславского 13 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6975 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Станиславского 15 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6976 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Станиславского 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6977 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1020 | Станиславского 22 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6978 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Станиславского 24 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6979 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Станиславского 26 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6980 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Станиславского 28 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6981 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Станиславского 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
6982 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-889 | Станиславского 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6983 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Станиславского 32 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6984 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Станиславского 34 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6985 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Станиславского 5 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
6986 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Станиславского 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
6987 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Станиславского 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
6988 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Стартовая 1 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6989 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Стартовая 10 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6990 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Стартовая 11 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6991 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Стартовая 12 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6992 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Стартовая 13 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6993 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Стартовая 14 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6994 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Стартовая 15 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6995 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Стартовая 16 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6996 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Стартовая 18 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6997 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Стартовая 21 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6998 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Стартовая 22 |  |  |  | 2030 | Декабрь
6999 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Стартовая 23 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7000 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Стартовая 24 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7001 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Стартовая 25 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7002 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Стартовая 26 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7003 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Стартовая 27 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7004 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Стартовая 28 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7005 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-394 | Стартовая 4 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7006 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Стартовая 5 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7007 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Стартовая 6 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7008 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Степана Разина 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7009 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Степана Разина 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7010 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Степана Разина 14 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7011 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Степана Разина 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7012 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Степана Разина 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7013 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Степана Разина 6 |  |  |  | 2024 | Июль
7014 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0018 54-23-203-0018/503 | Степная 55 |  | 285 |  | 2023 | Декабрь
7015 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 054-22-203-0001/86 | Степная 9/1 |  | 285 |  | 2022 | Декабрь
7016 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Строительная 5 |  | 858 |  | 2024 | Октябрь
7017 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворова 12 |  |  |  | 2021 | Сентябрь
7018 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворова 13 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7019 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворова 15 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7020 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворова 19 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7021 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворова 21 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7022 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворова 24 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7023 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворова 27 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7024 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворова 47 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7025 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворова 56 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7026 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворова 58 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7027 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворова 63 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7028 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворова 65 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7029 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворова 69 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7030 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворова 70 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7031 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворова 71 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7032 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-659 | Таежная 37 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
7033 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-659 | Таежная 45 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
7034 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-659 | Таежная 55 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
7035 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-659 | Таежная 57 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
7036 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-659 | Таёжная 59 |  | 14 |  | 2025 | Декабрь
7037 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0009 | Тенистая 38 |  | 285 |  | 2025 | Сентябрь
7038 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Тенистая 41 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
7039 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0022 | Тенистая 44 |  | 285 |  | 2023 | Март
7040 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-00001 | Тенистая 48 |  | 285 |  | 2023 | Август
7041 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-00001 | Тенистая 58 |  | 285 |  | 2023 | Декабрь
7042 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0001 | Тенистая 62 |  | 285 |  | 2023 | Декабрь
7043 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Тенистая 79 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
7044 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | тер. Речкуновская зона отдыха 5/11 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
7045 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-534 | тер. ТЛПХ "Любавино" Благодарная 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7046 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-402 | тер. ТЛПХ "Любавино" Благодарная 44 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7047 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-385 | тер. ТЛПХ "Любавино" Добрая 21 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7048 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-682 | тер. ТЛПХ "Любавино" Добрая 23 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
7049 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-38 | тер. ТЛПХ "Любавино" Интернациональная 11 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7050 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-388 | тер. ТЛПХ "Любавино" Интернациональная 16 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7051 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-521 | тер. ТЛПХ "Любавино" Интернациональная 21 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7052 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-407 | тер. ТЛПХ "Любавино" Интернациональная 27 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7053 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-400 | тер. ТЛПХ "Любавино" Интернациональная 30 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7054 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-410 | тер. ТЛПХ "Любавино" Интернациональная 36 |  |  |  | 2027 | Октябрь
7055 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-250 | тер. ТЛПХ "Любавино" Интернациональная 7 |  |  |  | 2022 | Октябрь
7056 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-249 | тер. ТЛПХ "Любавино" Красивая 10 |  |  |  | 2022 | Октябрь
7057 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-412 | тер. ТЛПХ "Любавино" Красивая 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7058 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | тер. ТЛПХ "Любавино" Красивая 16 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7059 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-405 | тер. ТЛПХ "Любавино" Красивая 17 |  |  |  | 2027 | Октябрь
7060 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-398 | тер. ТЛПХ "Любавино" Красивая 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7061 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-403 | тер. ТЛПХ "Любавино" Красивая 2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7062 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-33 | тер. ТЛПХ "Любавино" Красивая 20 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7063 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-413 | тер. ТЛПХ "Любавино" Красивая 24 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7064 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-416 | тер. ТЛПХ "Любавино" Красивая 28 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7065 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-174 | тер. ТЛПХ "Любавино" Марсовая 40 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7066 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | тер. ТЛПХ "Любавино" Мирная 12 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7067 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-526 | тер. ТЛПХ "Любавино" Русская 11 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7068 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-1 | тер. ТЛПХ "Любавино" Русская 17 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7069 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-409 | тер. ТЛПХ "Любавино" Русская 21 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
7070 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | тер. ТЛПХ "Любавино" Русская 33 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7071 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-415 | тер. ТЛПХ "Любавино" Удачная 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7072 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | тер.Бердский санаторий 13/1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7073 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | тер.Бердский санаторий 17 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7074 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | тер.Бердский санаторий 18/1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7075 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | тер.Бердский санаторий 22/2 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7076 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | тер.Бердский санаторий 26/2 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7077 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | тер.Бердский санаторий 3/1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7078 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | тер.Бердский санаторий 31Б |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7079 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | тер.Бердский санаторий 3А |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7080 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | тер.Бердский санаторий 4 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7081 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | тер.Бердский санаторий 5 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7082 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | тер.Бердский санаторий 5А |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7083 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | тер.Бердский санаторий 5Б |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7084 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | тер.Бердский санаторий 6 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
7085 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-878 | Терешковой 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7086 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Терешковой 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7087 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Терешковой 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7088 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7089 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 13 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7090 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 20 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7091 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 21 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7092 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 23 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7093 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 25 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7094 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 25/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7095 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 26 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7096 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 27/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7097 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 27/2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7098 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 29 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7099 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7100 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 31 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7101 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 32 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7102 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 33 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7103 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 35 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7104 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 36 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7105 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 37 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7106 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 38 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7107 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 39 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7108 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 4 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7109 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 4 кв 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7110 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 40 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7111 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 42 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7112 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 5 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7113 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 6 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7114 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-818 | Терешковой 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7115 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Терешковой 8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7116 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Терешковой 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7117 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000330 | территория БПВТ Калинина 10 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
7118 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 1 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7119 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 10 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7120 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 100 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7121 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 101 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7122 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0009 | территория ЖСК "Новый" д 102 |  | 285 |  | 2025 | Декабрь
7123 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0009 | территория ЖСК "Новый" д 103 |  | 285 |  | 2025 | Декабрь
7124 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 104 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7125 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 105 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7126 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 106 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7127 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 107 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7128 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 108 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7129 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 109 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7130 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 11 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7131 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0009 | территория ЖСК "Новый" д 110 |  | 285 |  | 2025 | Декабрь
7132 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 111 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7133 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 112 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7134 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 113 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7135 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 114 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7136 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 115 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7137 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 116 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7138 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 117 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7139 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 118 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7140 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 119 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7141 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 12 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7142 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 13 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7143 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 14 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7144 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 15 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7145 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 16 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7146 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 17 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7147 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 18 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7148 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 19 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7149 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 2 |  | 285 |  | 2026 | Декабрь
7150 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 20 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7151 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0009 | территория ЖСК "Новый" д 21 |  | 285 |  | 2025 | Декабрь
7152 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 22 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7153 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 23 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7154 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 24 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7155 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 25 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7156 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 26 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7157 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 27 |  | 285 |  | 2026 | Декабрь
7158 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 28 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7159 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 29 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7160 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 3 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7161 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 30 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7162 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 31 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7163 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0009 | территория ЖСК "Новый" д 32 |  | 285 |  | 2025 | Декабрь
7164 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 33 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7165 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 34 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7166 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0009 | территория ЖСК "Новый" д 35 |  | 285 |  | 2025 | Декабрь
7167 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 36 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7168 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 37 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7169 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 38 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7170 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 39 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7171 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 4 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7172 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 40 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7173 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 41 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7174 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 42 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7175 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 43 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7176 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 44 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7177 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 45 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7178 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 46 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7179 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 47 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7180 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 48 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7181 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 49 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7182 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 5 |  | 285 |  | 2026 | Декабрь
7183 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 50 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7184 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 51 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7185 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 52 |  | 285 |  | 2026 | Декабрь
7186 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 53 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7187 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 54 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7188 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 55 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7189 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 56 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7190 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 57 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7191 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 58 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7192 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 59 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7193 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 6 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7194 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 60 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7195 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 61 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7196 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 62 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7197 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 63 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7198 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 64 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7199 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0009 | территория ЖСК "Новый" д 65 |  | 285 |  | 2025 | Декабрь
7200 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 66 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7201 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 67 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7202 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 68 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7203 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 69 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7204 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 7 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7205 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 70 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7206 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 71 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7207 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 72 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7208 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 73 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7209 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 74 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7210 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 75 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7211 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 76 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7212 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 77 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7213 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 78 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7214 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 79 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7215 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 8 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7216 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 80 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7217 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 81 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7218 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 82 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7219 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 83 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7220 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 84 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7221 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 85 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7222 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 86 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7223 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 87 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7224 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 88 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7225 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 89 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7226 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 9 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7227 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 90 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7228 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 91 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7229 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 92 |  | 285 |  | 2026 | Декабрь
7230 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 93 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7231 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 94 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7232 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 95 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7233 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 96 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7234 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 97 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7235 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 98 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7236 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | территория ЖСК "Новый" д 99 |  | 285 |  | 2030 | Декабрь
7237 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 238 54:32:010817:238 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7238 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 247 54:32:010817:247 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7239 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 617 54:32:010817:616 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7240 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 619 54:32:010817:619 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7241 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 629 54:32:010817:629 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7242 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-439 | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 639 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7243 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 641 54:32:010817:641 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7244 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 645 54:32:010817:645 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7245 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 646 54:32:010817:646 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7246 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-441 | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 681 54:32:010817:681 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7247 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 682 54:32:010817:682 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7248 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 716 54:32:010817:716 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7249 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 717 54:32:010817:717 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7250 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 718 54:32:010817:718 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7251 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 719 54:32:010817:719 |  |  |  | 2030 | Декабрь
7252 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000428,54-24-428-000427 | Тимирязева 10 кв 1 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
7253 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000428,54-24-428-000427 | Тимирязева 10 кв 2 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7254 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Тимирязева 12 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
7255 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Тимирязева 15 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
7256 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Тимирязева 16 |  | 858 |  | 2025 | Апрель
7257 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Тимирязева 2 |  | 858 |  | 2022 | Сентябрь
7258 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Тимирязева 29 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7259 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000688 | Тимирязева 3 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7260 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Тимирязева 30 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7261 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Тимирязева 31 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7262 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Тимирязева 38 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7263 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000188 | Тимирязева 4 а |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
7264 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Тимирязева 45 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7265 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Тимирязева 47 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7266 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000688 | Тимирязева 5 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
7267 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Тимирязева 8 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
7268 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | ТЛПХ "Любавино" Стартовая 9 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
7269 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толбухина 2-й пер. 22 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
7270 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толбухина 2-й пер. 24 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
7271 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толбухина 34 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
7272 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толбухина 37 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
7273 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толбухина 38 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
7274 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толбухина 39 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
7275 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толбухина 49 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
7276 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толбухина 55 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
7277 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толбухина 6 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
7278 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толбухина 9 |  | 858 |  | 2023 | Август
7279 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-24-153-0130 | Толстого 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7280 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Толстого 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7281 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Толстого 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7282 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 14 |  |  |  | 2025 | Декабрь
7283 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Толстого 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7284 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Толстого 19 |  | 858 |  | 2021 | Декабрь
7285 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Толстого 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7286 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Толстого 5 |  |  |  | 2024 | Август
7287 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-24-153-0130 | Толстого 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7288 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Толстого 7 |  |  |  | 2024 | Август
7289 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-24-153-0130 | Толстого 8 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
7290 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 12 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7291 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-871 | Трудовая 18 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7292 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 26 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7293 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 3 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7294 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 30 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7295 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 32 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7296 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Трудовая 38 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7297 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Трудовая 4 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7298 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Трудовая 41 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7299 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Трудовая 5 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7300 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Трудовая 52 |  |  |  | 2023 | Октябрь
7301 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Трудовая 53 |  |  |  | 2021 | Октябрь
7302 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Трудовая 56 |  |  |  | 2021 | Сентябрь
7303 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Трудовая 58 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7304 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Трудовая 59 |  |  |  | 2022 | Октябрь
7305 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Трудовая 60 |  |  |  | 2021 | Сентябрь
7306 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Трудовая 64 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7307 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Трудовая 66 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7308 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Трудовая 70 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7309 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Трудовая 73 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7310 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Трудовая 76 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7311 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 80 |  |  |  | 2023 | Июнь
7312 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 9 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7313 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Туманный пер. 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7314 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 10 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7315 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 11 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7316 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 12 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7317 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 13 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7318 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 14 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7319 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 15 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7320 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 16 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7321 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 17 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7322 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 18 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7323 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 19 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7324 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-396 | Удачная 2/1 |  |  |  | 2027 | Октябрь
7325 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-406 | Удачная 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7326 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 21 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7327 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-391 | Удачная 22 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7328 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 23 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7329 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 24 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7330 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 25 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7331 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 26 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7332 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 27 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7333 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 28 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7334 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 29 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7335 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 30 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7336 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 31 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7337 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 32 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7338 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 33 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7339 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 35 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7340 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-408 | Удачная 36 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7341 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 37 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7342 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 38 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7343 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 39 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7344 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 4 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7345 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 40 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7346 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 5 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7347 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 6 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7348 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 7 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7349 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 8 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7350 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Удачная 9 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7351 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Урицкого 10 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
7352 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Урицкого 14 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
7353 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Урицкого 17 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
7354 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Урицкого 23 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
7355 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Урицкого 30 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
7356 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Урицкого 39 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
7357 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Урицкого 54 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
7358 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Урицкого 74 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
7359 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Урицкого 82 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
7360 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000442 | Урицкого 84 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
7361 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Урицкого пер. 5 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
7362 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Урицкого пер. 7 |  | 858 |  | 2022 | Октябрь
7363 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Успешный пер. 4 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7364 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Утренний пер. 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7365 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Утренний пер. 4 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7366 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Утренний пер. 6 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
7367 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Ушакова 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7368 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Ушакова 15 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7369 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Ушакова 19 |  |  |  | 2021 | Сентябрь
7370 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Ушакова 21 |  |  |  | 2023 | Октябрь
7371 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Ушакова 26 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
7372 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Ушакова 34 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
7373 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Ушакова 35 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
7374 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Ушакова 39 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
7375 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Ушакова 41 |  | 285 |  | 2024 | Август
7376 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0001 054-22-203-0001/42 | Ушакова 42 |  | 285 |  | 2022 | Август
7377 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0031 | Ушакова 45 |  | 285 |  | 2022 | Октябрь
7378 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Ушакова 49 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
7379 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Ушакова 58 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
7380 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ушакова 65 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
7381 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Ушакова 69 |  | 285 |  | 2024 | Октябрь
7382 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0002 | Ушакова 75 |  | 285 |  | 2024 | Сентябрь
7383 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Фестивальная 10 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7384 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Фестивальная 11 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7385 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Фестивальная 14 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7386 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Фестивальная 15 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7387 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Фестивальная 16 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7388 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Фестивальная 18 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7389 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фестивальная 19 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7390 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Фестивальная 20 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7391 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фестивальная 21 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7392 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фестивальная 23 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7393 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фестивальная 27 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7394 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фестивальная 28 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7395 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Фестивальная 3 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7396 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Фестивальная 32 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7397 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Фестивальная 34а |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7398 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Фестивальная 35 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7399 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Фестивальная 45 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7400 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Фестивальная 5 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7401 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Фестивальная 7 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7402 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фрунзе 10 |  | 858 |  | 2022 | Сентябрь
7403 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фрунзе 12 |  | 858 |  | 2022 | Сентябрь
7404 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фрунзе 2 |  | 858 |  | 2022 | Декабрь
7405 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фрунзе 20 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
7406 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фрунзе 30 |  | 858 |  | 2021 | Декабрь
7407 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000190 | Фрунзе 31 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
7408 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Фрунзе 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7409 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Фрунзе 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7410 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Фрунзе 39 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7411 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Фрунзе 43 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7412 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Фрунзе 45 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7413 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Фрунзе 47 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7414 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Фрунзе 48 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7415 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Фрунзе 49 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7416 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0009 | Фрунзе 56 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
7417 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Фрунзе 8 |  | 858 |  | 2022 | Сентябрь
7418 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Фурманова 4 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7419 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Фурманова 5 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7420 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Фурманова 8 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7421 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Хрустальный пер. 10 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7422 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Хрустальный пер. 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7423 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Хуторская 1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7424 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-395 | Хуторская 1/1 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7425 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Хуторская 10 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7426 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-390 | Хуторская 11 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7427 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Хуторская 12 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7428 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Хуторская 13 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7429 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Хуторская 14 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7430 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Хуторская 15 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7431 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Хуторская 16 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7432 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Хуторская 17 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7433 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Хуторская 18 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7434 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Хуторская 19 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7435 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Хуторская 20 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7436 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Хуторская 21 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7437 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Хуторская 22 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7438 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-384 | Хуторская 23 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7439 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Хуторская 25 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7440 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Хуторская 3 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7441 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Хуторская 4 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7442 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Хуторская 5 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7443 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Хуторская 6 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7444 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Хуторская 7 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7445 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Хуторская 8 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7446 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Хуторская 9 |  |  |  | 2027 | Декабрь
7447 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0009 | Цветной проспект 16 |  | 285 |  | 2025 | Декабрь
7448 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Целинная 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7449 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Целинная 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7450 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Целинная 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7451 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Целинная 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7452 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Целинная 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7453 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Целинная 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7454 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Целинная 5 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7455 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Целинная 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7456 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Целинная 8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7457 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Целинная 9 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7458 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 1 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
7459 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 10 кв 1 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
7460 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 16 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
7461 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 9 |  | 858 |  | 2023 | Ноябрь
7462 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7463 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 10 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7464 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 101 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7465 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 103 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
7466 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 105 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7467 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 107 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7468 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 109 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7469 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 16/1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7470 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7471 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 20 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7472 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7473 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 24 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7474 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 26 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7475 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 27 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
7476 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7477 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 29 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
7478 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7479 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 30 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
7480 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 30 кв 2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7481 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 32 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7482 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 33 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7483 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 34 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7484 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 35 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7485 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-820 | Чайковского 36 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7486 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 37 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7487 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 38 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7488 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 39 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
7489 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7490 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 40 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
7491 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 41 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7492 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 42 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
7493 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 43 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7494 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 44 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7495 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 45 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7496 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 46 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
7497 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 47 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7498 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 48 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
7499 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 49 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7500 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 5 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
7501 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 5 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7502 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 50 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
7503 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 51 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7504 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 52 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7505 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 53 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7506 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 54 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7507 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 55 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
7508 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 56 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7509 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 57 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7510 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 58 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
7511 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 59 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7512 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 60 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7513 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-870 | Чайковского 61 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7514 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 62 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7515 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 64 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
7516 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 65 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7517 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 66 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7518 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 67 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7519 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 68 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7520 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 69 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7521 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 7 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
7522 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 71 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7523 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 73 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
7524 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 74 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7525 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 75 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7526 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 76 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7527 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 77 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
7528 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 78 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7529 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 79 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7530 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 8 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
7531 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 80 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7532 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 82 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
7533 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 84 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7534 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 85 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7535 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 87 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7536 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 89 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7537 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1255 | Чайковского 8А |  |  |  | 2022 | Декабрь
7538 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 90 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7539 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-881 | Чайковского 91 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7540 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 92 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
7541 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 93 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7542 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 94 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
7543 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 95 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7544 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 96 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7545 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 98 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
7546 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чапаева 13 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7547 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чапаева 14 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7548 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-834 | Чапаева 15 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7549 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чапаева 16 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7550 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чапаева 17 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7551 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чапаева 18 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7552 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чапаева 23 кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7553 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чапаева 23 кв 2 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
7554 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чапаева 25 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7555 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чапаева 30 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7556 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чапаева 41 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7557 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чапаева 5 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7558 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чапаева 7 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7559 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чапаева 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7560 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Черемушная 23 кв 1 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
7561 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-22-428-000047 | Черемушная 23/2 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
7562 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Черемушная 24 кв 1 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
7563 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Черемушная 24/2 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
7564 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 11 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7565 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 12 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7566 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 14 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7567 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 15 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7568 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-834 | Чернышевского 17 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7569 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 18 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7570 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 19 |  |  |  | 2025 | Декабрь
7571 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 20 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7572 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-834 | Чернышевского 27 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7573 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 29 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7574 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 3 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7575 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 33 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7576 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 37 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7577 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 40 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7578 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 46 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
7579 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 5 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
7580 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 50 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7581 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 52 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7582 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 54 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7583 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 55 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7584 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 56 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7585 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 58 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7586 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 59 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7587 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 59 кв 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7588 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7589 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 60 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
7590 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 63 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7591 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 69 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7592 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 7 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7593 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 70 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7594 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-821 | Чернышевского 71 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7595 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-821 | Чернышевского 74 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
7596 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-821 | Чернышевского 80 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7597 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-821 | Чернышевского 82 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7598 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-821 | Чернышевского 95 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
7599 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-821 | Черняховского 1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7600 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-821 | Черняховского 11 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7601 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-821 | Черняховского 13 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7602 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-821 | Черняховского 15 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7603 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-821 | Черняховского 17 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7604 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-821 | Черняховского 19 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7605 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-821 | Черняховского 21 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7606 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 23 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7607 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 25 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7608 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 26 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7609 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 27 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7610 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 28 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7611 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7612 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 33 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
7613 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 34 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7614 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 35 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7615 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 36 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7616 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 37 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7617 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 38 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7618 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 40 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7619 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 42 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7620 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 44 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7621 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 46 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7622 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 48 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7623 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 5 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7624 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-824 | Черняховского 50 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7625 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-823 | Черняховского 52 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7626 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 54 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7627 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 56 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7628 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 58 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7629 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 6 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7630 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 64 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
7631 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 66 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7632 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7633 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 8 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
7634 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Черняховского 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7635 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чехова 1 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
7636 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чехова 10 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7637 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-822 | Чехова 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7638 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-305 | Чехова 12 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7639 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чехова 13 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7640 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чехова 14 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7641 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чехова 15 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7642 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чехова 16 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7643 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чехова 2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7644 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-217 | Чехова 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7645 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-217 | Чехова 4 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7646 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-217 | Чехова 5 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7647 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-217 | Чехова 6 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7648 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-217 | Чехова 9 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
7649 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Шевченко 1 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7650 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Шевченко 10 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7651 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Шевченко 12 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7652 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Шевченко 14 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7653 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Шевченко 17 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7654 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Шевченко 19 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7655 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Шевченко 1а |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7656 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Шевченко 2 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7657 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Шевченко 21 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7658 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Шевченко 22 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7659 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Шевченко 3 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7660 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Шевченко 4 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7661 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Шевченко 44 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7662 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Шевченко 5 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7663 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Шевченко 69 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7664 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Шевченко 73 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7665 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Шевченко 74 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7666 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Шевченко 80 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7667 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Шевченко 9 |  | 858 |  | 2025 | Октябрь
7668 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7669 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7670 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 14 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7671 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7672 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7673 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7674 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 4 |  |  |  | 2022 | Октябрь
7675 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7676 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 8 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
7677 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьный пер. 2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
7678 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Щетинкина 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7679 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Щетинкина 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7680 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Щетинкина 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7681 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Щетинкина 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7682 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-817 | Щетинкина 2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7683 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-817 | Щетинкина 20 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7684 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Щетинкина 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7685 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Щетинкина 3 |  |  |  | 2022 | Октябрь
7686 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Щетинкина 31 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7687 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Щетинкина 4 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7688 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Щетинкина 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7689 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Щетинкина 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7690 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Щетинкина 8 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7691 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Щетинкина 9 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
7692 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-865 | Щорса 1 2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7693 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Щорса 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7694 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Щорса 11 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7695 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Щорса 2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7696 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-217 | Щорса 3 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7697 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Энгельса 12 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
7698 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Энгельса 13 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
7699 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000433,54-24-428-000425 | Энгельса 15 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7700 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Энгельса 1а |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
7701 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Энгельса 2 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7702 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Энгельса 21 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7703 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Энгельса 25 |  | 858 |  | 2025 | Декабрь
7704 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Энгельса 3 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7705 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Энгельса 39 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7706 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000689,54-24-428-000427 | Энгельса 5 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7707 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Энгельса 53 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7708 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Энгельса 57 |  | 858 |  | 2025 | Сентябрь
7709 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энергетическая 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7710 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энергетическая 6 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
7711 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энергетическая 8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7712 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7713 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7714 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7715 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 13 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7716 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7717 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 15 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7718 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 16 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7719 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 17/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
7720 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7721 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7722 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7723 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 24 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7724 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-868 | Энтузиастов 25 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7725 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 27 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7726 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 28 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7727 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7728 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 3/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7729 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 30 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7730 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 31 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7731 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 31/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7732 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 32 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7733 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 33 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7734 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 35 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7735 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 36 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7736 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 37 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7737 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 38 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7738 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 39 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7739 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7740 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 40 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7741 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-821 | Энтузиастов 42 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7742 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-821 | Энтузиастов 45 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7743 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-821 | Энтузиастов 47 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7744 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-821 | Энтузиастов 48 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7745 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-821 | Энтузиастов 49 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7746 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-821 | Энтузиастов 50 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7747 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-821 | Энтузиастов 51 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7748 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-888 | Энтузиастов 52 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7749 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-888 | Энтузиастов 53 |  |  |  | 2025 | Декабрь
7750 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-888 | Энтузиастов 54 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7751 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-888 | Энтузиастов 57 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7752 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-888 | Энтузиастов 58 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7753 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 59 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7754 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7755 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 60/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7756 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 63 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7757 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 64 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7758 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 65 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7759 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 67 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7760 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 67а |  |  |  | 2022 | Декабрь
7761 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 69 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7762 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 69а |  |  |  | 2023 | Декабрь
7763 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7764 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 71 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7765 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 71/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7766 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 73/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7767 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 73/2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7768 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 77 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7769 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 79/2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7770 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7771 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 81/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7772 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 81/2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7773 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 83 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7774 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 85 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7775 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 89 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7776 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 9/2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7777 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 91 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7778 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энтузиастов 93 |  |  |  | 2022 | Декабрь
7779 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Юбилейная 12 |  | 858 |  | 2024 | Сентябрь
7780 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Юбилейная 19а |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
7781 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Юбилейная 22 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
7782 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Юбилейная 23 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
7783 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Юбилейная 25 |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
7784 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Юбилейная 25а |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
7785 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Юбилейная 2а |  | 858 |  | 2023 | Сентябрь
7786 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Юбилейная 4 |  | 858 |  | 2023 | Декабрь
7787 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-144 | Юрия Климова 30 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7788 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-153 | Юрия Климова 30/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7789 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-137 | Юрия Климова 31/1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7790 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Яблоневая 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
7791 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Яблоневая 34 |  |  |  | 2025 | Октябрь
7792 | г Бердск | г Бердск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | Яблоневая 7 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
7793 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Янтарный пер. 4 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
7794 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Янтарный пер. 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
7795 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ясная 43 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7796 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ясная 52 |  |  |  | 2024 | Декабрь
7797 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ясная 7 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
7798 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000470,54-24-428-000469 | Ясная Поляна 1/1 |  | 858 |  | 2025 | Октябрь
7799 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ясный пер. 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7800 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ясный пер. 9 |  |  |  | 2024 | Октябрь
7801 | г Бердск | г Бердск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Cпартака пер. 25 |  | 858 |  | 2024 | Декабрь
7802 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:217 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7803 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:218 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7804 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:219 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7805 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:220 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7806 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:221 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7807 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:222 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7808 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:223 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7809 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:224 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7810 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:225 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7811 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:226 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7812 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:227 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7813 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:228 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7814 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:229 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7815 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:230 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7816 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:231 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7817 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:232 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7818 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:233 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7819 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:234 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7820 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:235 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7821 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:236 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7822 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:237 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7823 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:238 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7824 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:239 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7825 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:240 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7826 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:241 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7827 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:242 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7828 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:243 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7829 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:244 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7830 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:245 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7831 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:246 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7832 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:247 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7833 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:248 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7834 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:249 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7835 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:250 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7836 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:251 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7837 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:252 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7838 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:253 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7839 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:254 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7840 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:255 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7841 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:256 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7842 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:257 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7843 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:258 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7844 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:259 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7845 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:260 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7846 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:261 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7847 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:262 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7848 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:263 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7849 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:264 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7850 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:265 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7851 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:266 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7852 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:267 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7853 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:268 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7854 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:269 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7855 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:270 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7856 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:271 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7857 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:272 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7858 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:273 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7859 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:274 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7860 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:275 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7861 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:276 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7862 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:277 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7863 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:278 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7864 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:279 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7865 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:280 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7866 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:281 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7867 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:282 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7868 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:283 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7869 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:284 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7870 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:285 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7871 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:286 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7872 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:287 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7873 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:288 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7874 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:289 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7875 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:290 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7876 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:291 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7877 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:292 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7878 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:293 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7879 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:294 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7880 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:295 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7881 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:296 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7882 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:297 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7883 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:298 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7884 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:299 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7885 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:300 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7886 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:301 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7887 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:302 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7888 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:303 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7889 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:304 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7890 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:305 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7891 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:306 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7892 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:307 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7893 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:308 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7894 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:309 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7895 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | 54:32:010386:310 |  | 94 | 2030 | Декабрь
7896 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:1202 |  |  | 2030 | Декабрь
7897 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:1202 |  |  | 2030 | Декабрь
7898 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:1203 |  |  | 2030 | Декабрь
7899 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:1203 |  |  | 2030 | Декабрь
7900 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:233 |  |  | 2030 | Декабрь
7901 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:233 |  |  | 2030 | Декабрь
7902 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:235 |  |  | 2030 | Декабрь
7903 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:235 |  |  | 2030 | Декабрь
7904 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:236 |  |  | 2030 | Декабрь
7905 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:236 |  |  | 2030 | Декабрь
7906 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:239 |  |  | 2030 | Декабрь
7907 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:239 |  |  | 2030 | Декабрь
7908 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:240 |  |  | 2030 | Декабрь
7909 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:240 |  |  | 2030 | Декабрь
7910 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:241 |  |  | 2030 | Декабрь
7911 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:241 |  |  | 2030 | Декабрь
7912 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:242 |  |  | 2030 | Декабрь
7913 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:242 |  |  | 2030 | Декабрь
7914 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:243 |  |  | 2030 | Декабрь
7915 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:243 |  |  | 2030 | Декабрь
7916 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:244 |  |  | 2030 | Декабрь
7917 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:244 |  |  | 2030 | Декабрь
7918 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:245 |  |  | 2030 | Декабрь
7919 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:245 |  |  | 2030 | Декабрь
7920 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:246 |  |  | 2030 | Декабрь
7921 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:246 |  |  | 2030 | Декабрь
7922 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:248 |  |  | 2030 | Декабрь
7923 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:248 |  |  | 2030 | Декабрь
7924 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:249 |  |  | 2030 | Декабрь
7925 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:249 |  |  | 2030 | Декабрь
7926 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:250 |  |  | 2030 | Декабрь
7927 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:250 |  |  | 2030 | Декабрь
7928 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:251 |  |  | 2030 | Декабрь
7929 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:251 |  |  | 2030 | Декабрь
7930 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:254 |  |  | 2030 | Декабрь
7931 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:254 |  |  | 2030 | Декабрь
7932 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:255 |  |  | 2030 | Декабрь
7933 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:255 |  |  | 2030 | Декабрь
7934 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:257 |  |  | 2030 | Декабрь
7935 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:257 |  |  | 2030 | Декабрь
7936 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:259 |  |  | 2030 | Декабрь
7937 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:259 |  |  | 2030 | Декабрь
7938 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:260 |  |  | 2030 | Декабрь
7939 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:260 |  |  | 2030 | Декабрь
7940 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:261 |  |  | 2030 | Декабрь
7941 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:261 |  |  | 2030 | Декабрь
7942 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:262 |  |  | 2030 | Декабрь
7943 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:262 |  |  | 2030 | Декабрь
7944 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:264 |  |  | 2030 | Декабрь
7945 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:264 |  |  | 2030 | Декабрь
7946 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:265 |  |  | 2030 | Декабрь
7947 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:265 |  |  | 2030 | Декабрь
7948 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:266 |  |  | 2030 | Декабрь
7949 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:266 |  |  | 2030 | Декабрь
7950 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:267 |  |  | 2030 | Декабрь
7951 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:267 |  |  | 2030 | Декабрь
7952 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:270 |  |  | 2030 | Декабрь
7953 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:270 |  |  | 2030 | Декабрь
7954 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:271 |  |  | 2030 | Декабрь
7955 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:271 |  |  | 2030 | Декабрь
7956 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:272 |  |  | 2030 | Декабрь
7957 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:272 |  |  | 2030 | Декабрь
7958 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:274 |  |  | 2030 | Декабрь
7959 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:274 |  |  | 2030 | Декабрь
7960 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:275 |  |  | 2030 | Декабрь
7961 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:275 |  |  | 2030 | Декабрь
7962 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:276 |  |  | 2030 | Декабрь
7963 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:276 |  |  | 2030 | Декабрь
7964 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:279 |  |  | 2030 | Декабрь
7965 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:279 |  |  | 2030 | Декабрь
7966 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:280 |  |  | 2030 | Декабрь
7967 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:280 |  |  | 2030 | Декабрь
7968 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:281 |  |  | 2030 | Декабрь
7969 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:281 |  |  | 2030 | Декабрь
7970 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:282 |  |  | 2030 | Декабрь
7971 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:282 |  |  | 2030 | Декабрь
7972 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:442 |  |  | 2030 | Декабрь
7973 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:442 |  |  | 2030 | Декабрь
7974 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:444 |  |  | 2030 | Декабрь
7975 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:444 |  |  | 2030 | Декабрь
7976 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:445 |  |  | 2030 | Декабрь
7977 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:445 |  |  | 2030 | Декабрь
7978 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:446 |  |  | 2030 | Декабрь
7979 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:446 |  |  | 2030 | Декабрь
7980 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:448 |  |  | 2030 | Декабрь
7981 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:448 |  |  | 2030 | Декабрь
7982 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:449 |  |  | 2030 | Декабрь
7983 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:449 |  |  | 2030 | Декабрь
7984 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:450 |  |  | 2030 | Декабрь
7985 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:450 |  |  | 2030 | Декабрь
7986 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:454 |  |  | 2030 | Декабрь
7987 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:454 |  |  | 2030 | Декабрь
7988 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:455 |  |  | 2030 | Декабрь
7989 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:455 |  |  | 2030 | Декабрь
7990 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:458 |  |  | 2030 | Декабрь
7991 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:458 |  |  | 2030 | Декабрь
7992 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:467 |  |  | 2030 | Декабрь
7993 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:467 |  |  | 2030 | Декабрь
7994 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:468 |  |  | 2030 | Декабрь
7995 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:468 |  |  | 2030 | Декабрь
7996 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:469 |  |  | 2030 | Декабрь
7997 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:469 |  |  | 2030 | Декабрь
7998 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:470 |  |  | 2030 | Декабрь
7999 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:470 |  |  | 2030 | Декабрь
8000 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:471 |  |  | 2030 | Декабрь
8001 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:471 |  |  | 2030 | Декабрь
8002 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:472 |  |  | 2030 | Декабрь
8003 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:472 |  |  | 2030 | Декабрь
8004 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:473 |  |  | 2030 | Декабрь
8005 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:473 |  |  | 2030 | Декабрь
8006 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:477 |  |  | 2030 | Декабрь
8007 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:477 |  |  | 2030 | Декабрь
8008 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:478 |  |  | 2030 | Декабрь
8009 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:478 |  |  | 2030 | Декабрь
8010 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:479 |  |  | 2030 | Декабрь
8011 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:479 |  |  | 2030 | Декабрь
8012 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:480 |  |  | 2030 | Декабрь
8013 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:480 |  |  | 2030 | Декабрь
8014 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:481 |  |  | 2030 | Декабрь
8015 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:481 |  |  | 2030 | Декабрь
8016 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:487 |  |  | 2030 | Декабрь
8017 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:487 |  |  | 2030 | Декабрь
8018 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:488 |  |  | 2030 | Декабрь
8019 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:488 |  |  | 2030 | Декабрь
8020 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:489 |  |  | 2030 | Декабрь
8021 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:489 |  |  | 2030 | Декабрь
8022 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:490 |  |  | 2030 | Декабрь
8023 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:490 |  |  | 2030 | Декабрь
8024 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:491 |  |  | 2030 | Декабрь
8025 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:491 |  |  | 2030 | Декабрь
8026 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:493 |  |  | 2030 | Декабрь
8027 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:493 |  |  | 2030 | Декабрь
8028 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:494 |  |  | 2030 | Декабрь
8029 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:494 |  |  | 2030 | Декабрь
8030 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:496 |  |  | 2030 | Декабрь
8031 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:496 |  |  | 2030 | Декабрь
8032 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:538 |  |  | 2030 | Декабрь
8033 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:538 |  |  | 2030 | Декабрь
8034 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:539 |  |  | 2030 | Декабрь
8035 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:539 |  |  | 2030 | Декабрь
8036 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:540 |  |  | 2030 | Декабрь
8037 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:540 |  |  | 2030 | Декабрь
8038 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:541 |  |  | 2030 | Декабрь
8039 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:541 |  |  | 2030 | Декабрь
8040 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:542 |  |  | 2030 | Декабрь
8041 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:542 |  |  | 2030 | Декабрь
8042 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:543 |  |  | 2030 | Декабрь
8043 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:543 |  |  | 2030 | Декабрь
8044 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:544 |  |  | 2030 | Декабрь
8045 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:544 |  |  | 2030 | Декабрь
8046 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:545 |  |  | 2030 | Декабрь
8047 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:545 |  |  | 2030 | Декабрь
8048 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:546 |  |  | 2030 | Декабрь
8049 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:546 |  |  | 2030 | Декабрь
8050 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:548 |  |  | 2030 | Декабрь
8051 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:548 |  |  | 2030 | Декабрь
8052 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:549 |  |  | 2030 | Декабрь
8053 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:549 |  |  | 2030 | Декабрь
8054 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:550 |  |  | 2030 | Декабрь
8055 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:550 |  |  | 2030 | Декабрь
8056 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:551 |  |  | 2030 | Декабрь
8057 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:551 |  |  | 2030 | Декабрь
8058 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:552 |  |  | 2030 | Декабрь
8059 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:552 |  |  | 2030 | Декабрь
8060 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:553 |  |  | 2030 | Декабрь
8061 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:553 |  |  | 2030 | Декабрь
8062 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:554 |  |  | 2030 | Декабрь
8063 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:554 |  |  | 2030 | Декабрь
8064 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:555 |  |  | 2030 | Декабрь
8065 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:555 |  |  | 2030 | Декабрь
8066 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:556 |  |  | 2030 | Декабрь
8067 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:556 |  |  | 2030 | Декабрь
8068 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:557 |  |  | 2030 | Декабрь
8069 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:557 |  |  | 2030 | Декабрь
8070 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:558 |  |  | 2030 | Декабрь
8071 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:558 |  |  | 2030 | Декабрь
8072 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:559 |  |  | 2030 | Декабрь
8073 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:559 |  |  | 2030 | Декабрь
8074 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:560 |  |  | 2030 | Декабрь
8075 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:560 |  |  | 2030 | Декабрь
8076 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:561 |  |  | 2030 | Декабрь
8077 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:561 |  |  | 2030 | Декабрь
8078 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:562 |  |  | 2030 | Декабрь
8079 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:562 |  |  | 2030 | Декабрь
8080 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:563 |  |  | 2030 | Декабрь
8081 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:563 |  |  | 2030 | Декабрь
8082 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:564 |  |  | 2030 | Декабрь
8083 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:564 |  |  | 2030 | Декабрь
8084 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:565 |  |  | 2030 | Декабрь
8085 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:565 |  |  | 2030 | Декабрь
8086 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:566 |  |  | 2030 | Декабрь
8087 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:566 |  |  | 2030 | Декабрь
8088 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:567 |  |  | 2030 | Декабрь
8089 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:567 |  |  | 2030 | Декабрь
8090 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:568 |  |  | 2030 | Декабрь
8091 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:568 |  |  | 2030 | Декабрь
8092 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:569 |  |  | 2030 | Декабрь
8093 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:569 |  |  | 2030 | Декабрь
8094 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:570 |  |  | 2030 | Декабрь
8095 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:570 |  |  | 2030 | Декабрь
8096 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:571 |  |  | 2030 | Декабрь
8097 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:571 |  |  | 2030 | Декабрь
8098 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:572 |  |  | 2030 | Декабрь
8099 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:572 |  |  | 2030 | Декабрь
8100 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:573 |  |  | 2030 | Декабрь
8101 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:573 |  |  | 2030 | Декабрь
8102 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:574 |  |  | 2030 | Декабрь
8103 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:574 |  |  | 2030 | Декабрь
8104 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:575 |  |  | 2030 | Декабрь
8105 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:575 |  |  | 2030 | Декабрь
8106 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:576 |  |  | 2030 | Декабрь
8107 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:576 |  |  | 2030 | Декабрь
8108 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:577 |  |  | 2030 | Декабрь
8109 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:577 |  |  | 2030 | Декабрь
8110 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:578 |  |  | 2030 | Декабрь
8111 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:578 |  |  | 2030 | Декабрь
8112 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:579 |  |  | 2030 | Декабрь
8113 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:579 |  |  | 2030 | Декабрь
8114 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:580 |  |  | 2030 | Декабрь
8115 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:580 |  |  | 2030 | Декабрь
8116 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:581 |  |  | 2030 | Декабрь
8117 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:581 |  |  | 2030 | Декабрь
8118 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:582 |  |  | 2030 | Декабрь
8119 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:582 |  |  | 2030 | Декабрь
8120 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:583 |  |  | 2030 | Декабрь
8121 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:583 |  |  | 2030 | Декабрь
8122 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:584 |  |  | 2030 | Декабрь
8123 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:584 |  |  | 2030 | Декабрь
8124 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:585 |  |  | 2030 | Декабрь
8125 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:585 |  |  | 2030 | Декабрь
8126 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:586 |  |  | 2030 | Декабрь
8127 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:586 |  |  | 2030 | Декабрь
8128 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:587 |  |  | 2030 | Декабрь
8129 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:587 |  |  | 2030 | Декабрь
8130 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:588 |  |  | 2030 | Декабрь
8131 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:588 |  |  | 2030 | Декабрь
8132 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:589 |  |  | 2030 | Декабрь
8133 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | 54:32:010817:589 |  |  | 2030 | Декабрь
8134 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:608 |  |  | 2030 | Декабрь
8135 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:608 |  |  | 2030 | Декабрь
8136 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:609 |  |  | 2030 | Декабрь
8137 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:609 |  |  | 2030 | Декабрь
8138 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:610 |  |  | 2030 | Декабрь
8139 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:610 |  |  | 2030 | Декабрь
8140 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:611 |  |  | 2030 | Декабрь
8141 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:611 |  |  | 2030 | Декабрь
8142 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:612 |  |  | 2030 | Декабрь
8143 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:612 |  |  | 2030 | Декабрь
8144 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:613 |  |  | 2030 | Декабрь
8145 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:613 |  |  | 2030 | Декабрь
8146 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:614 |  |  | 2030 | Декабрь
8147 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:614 |  |  | 2030 | Декабрь
8148 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:615 |  |  | 2030 | Декабрь
8149 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:615 |  |  | 2030 | Декабрь
8150 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:621 |  |  | 2030 | Декабрь
8151 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:621 |  |  | 2030 | Декабрь
8152 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:622 |  |  | 2030 | Декабрь
8153 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:622 |  |  | 2030 | Декабрь
8154 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:623 |  |  | 2030 | Декабрь
8155 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:623 |  |  | 2030 | Декабрь
8156 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:624 |  |  | 2030 | Декабрь
8157 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:624 |  |  | 2030 | Декабрь
8158 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:625 |  |  | 2030 | Декабрь
8159 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:625 |  |  | 2030 | Декабрь
8160 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:626 |  |  | 2030 | Декабрь
8161 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:626 |  |  | 2030 | Декабрь
8162 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:627 |  |  | 2030 | Декабрь
8163 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:627 |  |  | 2030 | Декабрь
8164 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:628 |  |  | 2030 | Декабрь
8165 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:628 |  |  | 2030 | Декабрь
8166 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:630 |  |  | 2030 | Декабрь
8167 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:630 |  |  | 2030 | Декабрь
8168 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:631 |  |  | 2030 | Декабрь
8169 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:631 |  |  | 2030 | Декабрь
8170 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:632 |  |  | 2030 | Декабрь
8171 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:632 |  |  | 2030 | Декабрь
8172 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:633 |  |  | 2030 | Декабрь
8173 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:633 |  |  | 2030 | Декабрь
8174 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:634 |  |  | 2030 | Декабрь
8175 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:634 |  |  | 2030 | Декабрь
8176 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:636 |  |  | 2030 | Декабрь
8177 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:636 |  |  | 2030 | Декабрь
8178 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:637 |  |  | 2030 | Декабрь
8179 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:637 |  |  | 2030 | Декабрь
8180 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:638 |  |  | 2030 | Декабрь
8181 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:638 |  |  | 2030 | Декабрь
8182 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:640 |  |  | 2030 | Декабрь
8183 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:640 |  |  | 2030 | Декабрь
8184 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:642 |  |  | 2030 | Декабрь
8185 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:642 |  |  | 2030 | Декабрь
8186 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:643 |  |  | 2030 | Декабрь
8187 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:643 |  |  | 2030 | Декабрь
8188 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:644 |  |  | 2030 | Декабрь
8189 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:644 |  |  | 2030 | Декабрь
8190 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:647 |  |  | 2030 | Декабрь
8191 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:647 |  |  | 2030 | Декабрь
8192 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:648 |  |  | 2030 | Декабрь
8193 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:648 |  |  | 2030 | Декабрь
8194 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:649 |  |  | 2030 | Декабрь
8195 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:649 |  |  | 2030 | Декабрь
8196 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:650 |  |  | 2030 | Декабрь
8197 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:650 |  |  | 2030 | Декабрь
8198 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:651 |  |  | 2030 | Декабрь
8199 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:651 |  |  | 2030 | Декабрь
8200 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:652 |  |  | 2030 | Декабрь
8201 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:652 |  |  | 2030 | Декабрь
8202 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:653 |  |  | 2030 | Декабрь
8203 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:653 |  |  | 2030 | Декабрь
8204 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:654 |  |  | 2030 | Декабрь
8205 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:654 |  |  | 2030 | Декабрь
8206 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:655 |  |  | 2030 | Декабрь
8207 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:655 |  |  | 2030 | Декабрь
8208 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:656 |  |  | 2030 | Декабрь
8209 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:656 |  |  | 2030 | Декабрь
8210 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:657 |  |  | 2030 | Декабрь
8211 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:657 |  |  | 2030 | Декабрь
8212 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:658 |  |  | 2030 | Декабрь
8213 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:658 |  |  | 2030 | Декабрь
8214 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:659 |  |  | 2030 | Декабрь
8215 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:659 |  |  | 2030 | Декабрь
8216 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:660 |  |  | 2030 | Декабрь
8217 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:660 |  |  | 2030 | Декабрь
8218 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:661 |  |  | 2030 | Декабрь
8219 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:661 |  |  | 2030 | Декабрь
8220 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:662 |  |  | 2030 | Декабрь
8221 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:662 |  |  | 2030 | Декабрь
8222 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:663 |  |  | 2030 | Декабрь
8223 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:663 |  |  | 2030 | Декабрь
8224 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:664 |  |  | 2030 | Декабрь
8225 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:664 |  |  | 2030 | Декабрь
8226 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:665 |  |  | 2030 | Декабрь
8227 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:665 |  |  | 2030 | Декабрь
8228 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:666 |  |  | 2030 | Декабрь
8229 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:666 |  |  | 2030 | Декабрь
8230 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:667 |  |  | 2030 | Декабрь
8231 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:667 |  |  | 2030 | Декабрь
8232 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:668 |  |  | 2030 | Декабрь
8233 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:668 |  |  | 2030 | Декабрь
8234 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:669 |  |  | 2030 | Декабрь
8235 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:669 |  |  | 2030 | Декабрь
8236 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:670 |  |  | 2030 | Декабрь
8237 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:670 |  |  | 2030 | Декабрь
8238 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:671 |  |  | 2030 | Декабрь
8239 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:671 |  |  | 2030 | Декабрь
8240 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:672 |  |  | 2030 | Декабрь
8241 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:672 |  |  | 2030 | Декабрь
8242 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:673 |  |  | 2030 | Декабрь
8243 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:673 |  |  | 2030 | Декабрь
8244 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:674 |  |  | 2030 | Декабрь
8245 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:674 |  |  | 2030 | Декабрь
8246 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:703 |  |  | 2030 | Декабрь
8247 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:703 |  |  | 2030 | Декабрь
8248 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:704 |  |  | 2030 | Декабрь
8249 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:704 |  |  | 2030 | Декабрь
8250 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:705 |  |  | 2030 | Декабрь
8251 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:705 |  |  | 2030 | Декабрь
8252 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:706 |  |  | 2030 | Декабрь
8253 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:706 |  |  | 2030 | Декабрь
8254 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:707 |  |  | 2030 | Декабрь
8255 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:707 |  |  | 2030 | Декабрь
8256 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:708 |  |  | 2030 | Декабрь
8257 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:708 |  |  | 2030 | Декабрь
8258 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:709 |  |  | 2030 | Декабрь
8259 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:709 |  |  | 2030 | Декабрь
8260 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:710 |  |  | 2030 | Декабрь
8261 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:710 |  |  | 2030 | Декабрь
8262 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:711 |  |  | 2030 | Декабрь
8263 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:711 |  |  | 2030 | Декабрь
8264 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:712 |  |  | 2030 | Декабрь
8265 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:712 |  |  | 2030 | Декабрь
8266 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:713 |  |  | 2030 | Декабрь
8267 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:713 |  |  | 2030 | Декабрь
8268 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:714 |  |  | 2030 | Декабрь
8269 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:714 |  |  | 2030 | Декабрь
8270 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:715 |  |  | 2030 | Декабрь
8271 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:715 |  |  | 2030 | Декабрь
8272 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:720 |  |  | 2030 | Декабрь
8273 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:720 |  |  | 2030 | Декабрь
8274 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | 54:32:010817:721 |  |  | 2030 | Декабрь
8275 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010817:721 |  |  | 2030 | Декабрь
8276 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1388 |  |  | 2022 | Декабрь
8277 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1389 |  |  | 2022 | Декабрь
8278 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1390 |  |  | 2022 | Декабрь
8279 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1391 |  |  | 2022 | Декабрь
8280 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1392 |  |  | 2022 | Декабрь
8281 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1393 |  |  | 2022 | Декабрь
8282 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1395 |  |  | 2022 | Декабрь
8283 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1396 |  |  | 2022 | Декабрь
8284 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1397 |  |  | 2022 | Декабрь
8285 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1398 |  |  | 2022 | Декабрь
8286 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1399 |  |  | 2022 | Декабрь
8287 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1400 |  |  | 2022 | Декабрь
8288 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1401 |  |  | 2022 | Декабрь
8289 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1402 |  |  | 2022 | Декабрь
8290 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1403 |  |  | 2022 | Декабрь
8291 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1404 |  |  | 2022 | Декабрь
8292 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1405 |  |  | 2022 | Декабрь
8293 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1406 |  |  | 2022 | Декабрь
8294 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1407 |  |  | 2022 | Декабрь
8295 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1408 |  |  | 2022 | Декабрь
8296 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1409 |  |  | 2022 | Декабрь
8297 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1410 |  |  | 2022 | Декабрь
8298 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1411 |  |  | 2022 | Декабрь
8299 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1412 |  |  | 2022 | Декабрь
8300 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1413 |  |  | 2022 | Декабрь
8301 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1414 |  |  | 2022 | Декабрь
8302 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1415 |  |  | 2022 | Декабрь
8303 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1416 |  |  | 2022 | Декабрь
8304 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1417 |  |  | 2022 | Декабрь
8305 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1418 |  |  | 2022 | Декабрь
8306 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1419 |  |  | 2022 | Декабрь
8307 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1420 |  |  | 2022 | Декабрь
8308 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1421 |  |  | 2022 | Декабрь
8309 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1422 |  |  | 2022 | Декабрь
8310 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1424 |  |  | 2022 | Декабрь
8311 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1425 |  |  | 2022 | Декабрь
8312 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1426 |  |  | 2022 | Декабрь
8313 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1427 |  |  | 2022 | Декабрь
8314 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1428 |  |  | 2022 | Декабрь
8315 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1429 |  |  | 2022 | Декабрь
8316 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1430 |  |  | 2022 | Декабрь
8317 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1431 |  |  | 2022 | Декабрь
8318 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1432 |  |  | 2022 | Декабрь
8319 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1433 |  |  | 2022 | Декабрь
8320 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1434 |  |  | 2022 | Декабрь
8321 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1435 |  |  | 2022 | Декабрь
8322 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1436 |  |  | 2022 | Декабрь
8323 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1437 |  |  | 2022 | Декабрь
8324 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1438 |  |  | 2022 | Декабрь
8325 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1439 |  |  | 2022 | Декабрь
8326 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1440 |  |  | 2022 | Декабрь
8327 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1441 |  |  | 2022 | Декабрь
8328 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1442 |  |  | 2022 | Декабрь
8329 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1443 |  |  | 2022 | Декабрь
8330 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1444 |  |  | 2022 | Декабрь
8331 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1445 |  |  | 2022 | Декабрь
8332 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1446 |  |  | 2022 | Декабрь
8333 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1447 |  |  | 2022 | Декабрь
8334 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1448 |  |  | 2022 | Декабрь
8335 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1449 |  |  | 2022 | Декабрь
8336 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1450 |  |  | 2022 | Декабрь
8337 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1451 |  |  | 2022 | Декабрь
8338 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1452 |  |  | 2022 | Декабрь
8339 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1453 |  |  | 2022 | Декабрь
8340 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1454 |  |  | 2022 | Декабрь
8341 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1455 |  |  | 2022 | Декабрь
8342 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1456 |  |  | 2022 | Декабрь
8343 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1458 |  |  | 2022 | Декабрь
8344 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1459 |  |  | 2022 | Декабрь
8345 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1460 |  |  | 2022 | Декабрь
8346 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1461 |  |  | 2022 | Декабрь
8347 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1462 |  |  | 2022 | Декабрь
8348 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1463 |  |  | 2022 | Декабрь
8349 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1464 |  |  | 2022 | Декабрь
8350 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1465 |  |  | 2022 | Декабрь
8351 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1466 |  |  | 2022 | Декабрь
8352 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1467 |  |  | 2022 | Декабрь
8353 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1468 |  |  | 2022 | Декабрь
8354 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1469 |  |  | 2022 | Декабрь
8355 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1470 |  |  | 2022 | Декабрь
8356 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1471 |  |  | 2022 | Декабрь
8357 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1472 |  |  | 2022 | Декабрь
8358 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1473 |  |  | 2022 | Декабрь
8359 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1474 |  |  | 2022 | Декабрь
8360 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1475 |  |  | 2022 | Декабрь
8361 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1476 |  |  | 2022 | Декабрь
8362 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1477 |  |  | 2022 | Декабрь
8363 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1478 |  |  | 2022 | Декабрь
8364 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1479 |  |  | 2022 | Декабрь
8365 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1480 |  |  | 2022 | Декабрь
8366 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1481 |  |  | 2022 | Декабрь
8367 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1482 |  |  | 2022 | Декабрь
8368 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1483 |  |  | 2022 | Декабрь
8369 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1484 |  |  | 2022 | Декабрь
8370 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1485 |  |  | 2022 | Декабрь
8371 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1486 |  |  | 2022 | Декабрь
8372 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1487 |  |  | 2022 | Декабрь
8373 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1488 |  |  | 2022 | Декабрь
8374 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1489 |  |  | 2022 | Декабрь
8375 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1490 |  |  | 2022 | Декабрь
8376 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1491 |  |  | 2022 | Декабрь
8377 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1492 |  |  | 2022 | Декабрь
8378 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1493 |  |  | 2022 | Декабрь
8379 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1494 |  |  | 2022 | Декабрь
8380 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1495 |  |  | 2022 | Декабрь
8381 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1496 |  |  | 2022 | Декабрь
8382 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1497 |  |  | 2022 | Декабрь
8383 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1498 |  |  | 2022 | Декабрь
8384 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1499 |  |  | 2022 | Декабрь
8385 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1500 |  |  | 2022 | Декабрь
8386 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1501 |  |  | 2022 | Декабрь
8387 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1502 |  |  | 2022 | Декабрь
8388 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1503 |  |  | 2022 | Декабрь
8389 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1504 |  |  | 2022 | Декабрь
8390 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1506 |  |  | 2022 | Декабрь
8391 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1507 |  |  | 2022 | Декабрь
8392 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1508 |  |  | 2022 | Декабрь
8393 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1509 |  |  | 2022 | Декабрь
8394 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1510 |  |  | 2022 | Декабрь
8395 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1511 |  |  | 2022 | Декабрь
8396 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1512 |  |  | 2022 | Декабрь
8397 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1513 |  |  | 2022 | Декабрь
8398 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1515 |  |  | 2022 | Декабрь
8399 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1516 |  |  | 2022 | Декабрь
8400 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1517 |  |  | 2022 | Декабрь
8401 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1518 |  |  | 2022 | Декабрь
8402 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1519 |  |  | 2022 | Декабрь
8403 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1521 |  |  | 2022 | Декабрь
8404 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1522 |  |  | 2022 | Декабрь
8405 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1524 |  |  | 2022 | Декабрь
8406 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1525 |  |  | 2022 | Декабрь
8407 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1526 |  |  | 2022 | Декабрь
8408 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1527 |  |  | 2022 | Декабрь
8409 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1528 |  |  | 2022 | Декабрь
8410 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1529 |  |  | 2022 | Декабрь
8411 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1530 |  |  | 2022 | Декабрь
8412 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1531 |  |  | 2022 | Декабрь
8413 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1533 |  |  | 2022 | Декабрь
8414 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1534 |  |  | 2022 | Декабрь
8415 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1535 |  |  | 2022 | Декабрь
8416 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1536 |  |  | 2022 | Декабрь
8417 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1537 |  |  | 2022 | Декабрь
8418 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1538 |  |  | 2022 | Декабрь
8419 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1539 |  |  | 2022 | Декабрь
8420 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1540 |  |  | 2022 | Декабрь
8421 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1541 |  |  | 2022 | Декабрь
8422 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1542 |  |  | 2022 | Декабрь
8423 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1543 |  |  | 2022 | Декабрь
8424 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1544 |  |  | 2022 | Декабрь
8425 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1545 |  |  | 2022 | Декабрь
8426 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1546 |  |  | 2022 | Декабрь
8427 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1547 |  |  | 2022 | Декабрь
8428 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | 54:32:010822:1548 |  |  | 2022 | Декабрь
8429 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2176 |  |  | 2030 | Декабрь
8430 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2176 |  |  | 2030 | Декабрь
8431 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2177 |  |  | 2030 | Декабрь
8432 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2177 |  |  | 2030 | Декабрь
8433 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2178 |  |  | 2030 | Декабрь
8434 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2178 |  |  | 2030 | Декабрь
8435 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2179 |  |  | 2030 | Декабрь
8436 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2179 |  |  | 2030 | Декабрь
8437 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2180 |  |  | 2030 | Декабрь
8438 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2180 |  |  | 2030 | Декабрь
8439 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2181 |  |  | 2030 | Декабрь
8440 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2181 |  |  | 2030 | Декабрь
8441 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2182 |  |  | 2030 | Декабрь
8442 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2182 |  |  | 2030 | Декабрь
8443 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2183 |  |  | 2030 | Декабрь
8444 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2183 |  |  | 2030 | Декабрь
8445 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2184 |  |  | 2030 | Декабрь
8446 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2184 |  |  | 2030 | Декабрь
8447 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2185 |  |  | 2030 | Декабрь
8448 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2185 |  |  | 2030 | Декабрь
8449 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2186 |  |  | 2030 | Декабрь
8450 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2186 |  |  | 2030 | Декабрь
8451 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2187 |  |  | 2030 | Декабрь
8452 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2187 |  |  | 2030 | Декабрь
8453 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2188 |  |  | 2030 | Декабрь
8454 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2188 |  |  | 2030 | Декабрь
8455 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2189 |  |  | 2030 | Декабрь
8456 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2189 |  |  | 2030 | Декабрь
8457 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2190 |  |  | 2030 | Декабрь
8458 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2190 |  |  | 2030 | Декабрь
8459 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2191 |  |  | 2030 | Декабрь
8460 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2191 |  |  | 2030 | Декабрь
8461 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2192 |  |  | 2030 | Декабрь
8462 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2192 |  |  | 2030 | Декабрь
8463 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2193 |  |  | 2030 | Декабрь
8464 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2193 |  |  | 2030 | Декабрь
8465 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2194 |  |  | 2030 | Декабрь
8466 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2194 |  |  | 2030 | Декабрь
8467 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2195 |  |  | 2030 | Декабрь
8468 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2195 |  |  | 2030 | Декабрь
8469 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2196 |  |  | 2030 | Декабрь
8470 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2196 |  |  | 2030 | Декабрь
8471 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2197 |  |  | 2030 | Декабрь
8472 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2197 |  |  | 2030 | Декабрь
8473 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2198 |  |  | 2030 | Декабрь
8474 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2198 |  |  | 2030 | Декабрь
8475 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2199 |  |  | 2030 | Декабрь
8476 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2199 |  |  | 2030 | Декабрь
8477 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2200 |  |  | 2030 | Декабрь
8478 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2200 |  |  | 2030 | Декабрь
8479 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2201 |  |  | 2030 | Декабрь
8480 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2201 |  |  | 2030 | Декабрь
8481 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2202 |  |  | 2030 | Декабрь
8482 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2202 |  |  | 2030 | Декабрь
8483 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2203 |  |  | 2030 | Декабрь
8484 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2203 |  |  | 2030 | Декабрь
8485 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2204 |  |  | 2030 | Декабрь
8486 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2204 |  |  | 2030 | Декабрь
8487 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2205 |  |  | 2030 | Декабрь
8488 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2205 |  |  | 2030 | Декабрь
8489 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2206 |  |  | 2030 | Декабрь
8490 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2206 |  |  | 2030 | Декабрь
8491 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2207 |  |  | 2030 | Декабрь
8492 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2207 |  |  | 2030 | Декабрь
8493 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2208 |  |  | 2030 | Декабрь
8494 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2208 |  |  | 2030 | Декабрь
8495 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2209 |  |  | 2030 | Декабрь
8496 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2209 |  |  | 2030 | Декабрь
8497 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2210 |  |  | 2030 | Декабрь
8498 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2210 |  |  | 2030 | Декабрь
8499 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2211 |  |  | 2030 | Декабрь
8500 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2211 |  |  | 2030 | Декабрь
8501 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2212 |  |  | 2030 | Декабрь
8502 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2212 |  |  | 2030 | Декабрь
8503 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2214 |  |  | 2030 | Декабрь
8504 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2214 |  |  | 2030 | Декабрь
8505 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2215 |  |  | 2030 | Декабрь
8506 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2215 |  |  | 2030 | Декабрь
8507 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2216 |  |  | 2030 | Декабрь
8508 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2216 |  |  | 2030 | Декабрь
8509 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2217 |  |  | 2030 | Декабрь
8510 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2217 |  |  | 2030 | Декабрь
8511 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-123 |  | 54:32:010822:2218 |  |  | 2030 | Декабрь
8512 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | 54:32:010822:2218 |  |  | 2030 | Декабрь
8513 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Алмаза Сафина 15 |  |  | 2030 | Декабрь
8514 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Алмаза Сафина 15 |  |  | 2030 | Декабрь
8515 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Алмаза Сафина 18 |  |  | 2030 | Декабрь
8516 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Алмаза Сафина 18 |  |  | 2030 | Декабрь
8517 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Апрельская 1 |  |  | 2030 | Декабрь
8518 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Апрельская 1 |  |  | 2030 | Декабрь
8519 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Апрельская 18 |  |  | 2030 | Декабрь
8520 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Апрельская 18 |  |  | 2030 | Декабрь
8521 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Апрельская 2 |  |  | 2030 | Декабрь
8522 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Апрельская 2 |  |  | 2030 | Декабрь
8523 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Апрельская 20 |  |  | 2030 | Декабрь
8524 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Апрельская 20 |  |  | 2030 | Декабрь
8525 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Апрельская 22 |  |  | 2030 | Декабрь
8526 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Апрельская 22 |  |  | 2030 | Декабрь
8527 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Апрельская 3 |  |  | 2030 | Декабрь
8528 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Апрельская 3 |  |  | 2030 | Декабрь
8529 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Апрельская 4 |  |  | 2030 | Декабрь
8530 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Апрельская 4 |  |  | 2030 | Декабрь
8531 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Апрельская 5 |  |  | 2030 | Декабрь
8532 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Апрельская 5 |  |  | 2030 | Декабрь
8533 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Апрельская 6 |  |  | 2030 | Декабрь
8534 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Апрельская 6 |  |  | 2030 | Декабрь
8535 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Апрельская 7 |  |  | 2030 | Декабрь
8536 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Апрельская 7 |  |  | 2030 | Декабрь
8537 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Братьев Заволокиных 3/1 |  |  | 2027 | Декабрь
8538 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | Братьев Заволокиных 3/1 |  |  | 2027 | Декабрь
8539 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Братьев Заволокиных 3/2 |  |  | 2027 | Декабрь
8540 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | Братьев Заволокиных 3/2 |  |  | 2027 | Декабрь
8541 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 620 |  |  | 2030 | Декабрь
8542 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 620 |  |  | 2030 | Декабрь
8543 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 10 |  |  | 2030 | Декабрь
8544 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 11 |  |  | 2030 | Декабрь
8545 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 12 |  |  | 2030 | Декабрь
8546 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 13 |  |  | 2030 | Декабрь
8547 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 15 |  |  | 2030 | Декабрь
8548 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 16 |  |  | 2030 | Декабрь
8549 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 17 |  |  | 2030 | Декабрь
8550 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 18 |  |  | 2030 | Декабрь
8551 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 19 |  |  | 2030 | Декабрь
8552 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 2 |  |  | 2030 | Декабрь
8553 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 20 |  |  | 2030 | Декабрь
8554 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 22 |  |  | 2030 | Декабрь
8555 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 24 |  |  | 2030 | Декабрь
8556 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 25 |  |  | 2030 | Декабрь
8557 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 26 |  |  | 2030 | Декабрь
8558 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 27 |  |  | 2030 | Декабрь
8559 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 28 |  |  | 2030 | Декабрь
8560 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 29 |  |  | 2030 | Декабрь
8561 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 3 |  |  | 2030 | Декабрь
8562 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 30 |  |  | 2030 | Декабрь
8563 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 31 |  |  | 2030 | Декабрь
8564 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 32 |  |  | 2030 | Декабрь
8565 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 33 |  |  | 2030 | Декабрь
8566 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 34 |  |  | 2030 | Декабрь
8567 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 35 |  |  | 2030 | Декабрь
8568 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 36 |  |  | 2030 | Декабрь
8569 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 4 |  |  | 2030 | Декабрь
8570 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 5 |  |  | 2030 | Декабрь
8571 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 7 |  |  | 2030 | Декабрь
8572 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 8 |  |  | 2030 | Декабрь
8573 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Добрая 9 |  |  | 2030 | Октябрь
8574 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1841 |  |  | 2030 | Декабрь
8575 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1841 |  |  | 2030 | Декабрь
8576 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1842 |  |  | 2030 | Декабрь
8577 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1842 |  |  | 2030 | Декабрь
8578 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1843 |  |  | 2030 | Декабрь
8579 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1843 |  |  | 2030 | Декабрь
8580 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1844 |  |  | 2030 | Декабрь
8581 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1844 |  |  | 2030 | Декабрь
8582 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1845 |  |  | 2030 | Декабрь
8583 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1845 |  |  | 2030 | Декабрь
8584 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1846 |  |  | 2030 | Декабрь
8585 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1846 |  |  | 2030 | Декабрь
8586 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1847 |  |  | 2030 | Декабрь
8587 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1847 |  |  | 2030 | Декабрь
8588 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1848 |  |  | 2030 | Декабрь
8589 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1848 |  |  | 2030 | Декабрь
8590 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1849 |  |  | 2030 | Декабрь
8591 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1849 |  |  | 2030 | Декабрь
8592 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1850 |  |  | 2030 | Декабрь
8593 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1850 |  |  | 2030 | Декабрь
8594 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1851 |  |  | 2030 | Декабрь
8595 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1851 |  |  | 2030 | Декабрь
8596 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1852 |  |  | 2030 | Декабрь
8597 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1852 |  |  | 2030 | Декабрь
8598 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1853 |  |  | 2030 | Декабрь
8599 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1853 |  |  | 2030 | Декабрь
8600 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1854 |  |  | 2030 | Декабрь
8601 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1854 |  |  | 2030 | Декабрь
8602 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1855 |  |  | 2030 | Декабрь
8603 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1855 |  |  | 2030 | Декабрь
8604 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1856 |  |  | 2030 | Декабрь
8605 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1856 |  |  | 2030 | Декабрь
8606 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1857 |  |  | 2030 | Декабрь
8607 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1857 |  |  | 2030 | Декабрь
8608 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1858 |  |  | 2030 | Декабрь
8609 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1858 |  |  | 2030 | Декабрь
8610 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1859 |  |  | 2030 | Декабрь
8611 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1859 |  |  | 2030 | Декабрь
8612 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1860 |  |  | 2030 | Декабрь
8613 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1860 |  |  | 2030 | Декабрь
8614 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1861 |  |  | 2030 | Декабрь
8615 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1861 |  |  | 2030 | Декабрь
8616 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1862 |  |  | 2030 | Декабрь
8617 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1862 |  |  | 2030 | Декабрь
8618 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1863 |  |  | 2030 | Декабрь
8619 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1863 |  |  | 2030 | Декабрь
8620 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1864 |  |  | 2030 | Декабрь
8621 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1864 |  |  | 2030 | Декабрь
8622 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1865 |  |  | 2030 | Декабрь
8623 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1865 |  |  | 2030 | Декабрь
8624 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1866 |  |  | 2030 | Декабрь
8625 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1866 |  |  | 2030 | Декабрь
8626 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1867 |  |  | 2030 | Декабрь
8627 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1867 |  |  | 2030 | Декабрь
8628 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1868 |  |  | 2030 | Декабрь
8629 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1868 |  |  | 2030 | Декабрь
8630 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1869 |  |  | 2030 | Декабрь
8631 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1869 |  |  | 2030 | Декабрь
8632 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1870 |  |  | 2030 | Декабрь
8633 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1870 |  |  | 2030 | Декабрь
8634 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1871 |  |  | 2030 | Декабрь
8635 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1871 |  |  | 2030 | Декабрь
8636 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1872 |  |  | 2030 | Декабрь
8637 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1872 |  |  | 2030 | Декабрь
8638 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1873 |  |  | 2030 | Декабрь
8639 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1873 |  |  | 2030 | Декабрь
8640 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1874 |  |  | 2030 | Декабрь
8641 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1874 |  |  | 2030 | Декабрь
8642 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1875 |  |  | 2030 | Декабрь
8643 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1875 |  |  | 2030 | Декабрь
8644 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1876 |  |  | 2030 | Декабрь
8645 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1876 |  |  | 2030 | Декабрь
8646 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1877 |  |  | 2030 | Декабрь
8647 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1877 |  |  | 2030 | Декабрь
8648 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1878 |  |  | 2030 | Декабрь
8649 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1878 |  |  | 2030 | Декабрь
8650 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1879 |  |  | 2030 | Декабрь
8651 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1879 |  |  | 2030 | Декабрь
8652 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1880 |  |  | 2030 | Декабрь
8653 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1880 |  |  | 2030 | Декабрь
8654 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1881 |  |  | 2030 | Декабрь
8655 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1881 |  |  | 2030 | Декабрь
8656 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1882 |  |  | 2030 | Декабрь
8657 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1882 |  |  | 2030 | Декабрь
8658 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1883 |  |  | 2030 | Декабрь
8659 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1883 |  |  | 2030 | Декабрь
8660 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1884 |  |  | 2030 | Декабрь
8661 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1884 |  |  | 2030 | Декабрь
8662 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1885 |  |  | 2030 | Декабрь
8663 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1885 |  |  | 2030 | Декабрь
8664 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1886 |  |  | 2030 | Декабрь
8665 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1886 |  |  | 2030 | Декабрь
8666 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1887 |  |  | 2030 | Декабрь
8667 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1887 |  |  | 2030 | Декабрь
8668 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1888 |  |  | 2030 | Декабрь
8669 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1888 |  |  | 2030 | Декабрь
8670 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1889 |  |  | 2030 | Декабрь
8671 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1889 |  |  | 2030 | Декабрь
8672 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1890 |  |  | 2030 | Декабрь
8673 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1890 |  |  | 2030 | Декабрь
8674 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1891 |  |  | 2030 | Декабрь
8675 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1891 |  |  | 2030 | Декабрь
8676 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1892 |  |  | 2030 | Декабрь
8677 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1892 |  |  | 2030 | Декабрь
8678 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1893 |  |  | 2030 | Декабрь
8679 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1893 |  |  | 2030 | Декабрь
8680 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1894 |  |  | 2030 | Декабрь
8681 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1894 |  |  | 2030 | Декабрь
8682 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1895 |  |  | 2030 | Декабрь
8683 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1895 |  |  | 2030 | Декабрь
8684 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1896 |  |  | 2030 | Декабрь
8685 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1896 |  |  | 2030 | Декабрь
8686 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1897 |  |  | 2030 | Декабрь
8687 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1897 |  |  | 2030 | Декабрь
8688 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1898 |  |  | 2030 | Декабрь
8689 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1898 |  |  | 2030 | Декабрь
8690 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1899 |  |  | 2030 | Декабрь
8691 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1899 |  |  | 2030 | Декабрь
8692 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1900 |  |  | 2030 | Декабрь
8693 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1900 |  |  | 2030 | Декабрь
8694 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1901 |  |  | 2030 | Декабрь
8695 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1901 |  |  | 2030 | Декабрь
8696 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1902 |  |  | 2030 | Декабрь
8697 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1902 |  |  | 2030 | Декабрь
8698 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1903 |  |  | 2030 | Декабрь
8699 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1903 |  |  | 2030 | Декабрь
8700 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1904 |  |  | 2030 | Декабрь
8701 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1904 |  |  | 2030 | Декабрь
8702 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1905 |  |  | 2030 | Декабрь
8703 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1905 |  |  | 2030 | Декабрь
8704 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1906 |  |  | 2030 | Декабрь
8705 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1906 |  |  | 2030 | Декабрь
8706 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1907 |  |  | 2030 | Декабрь
8707 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1907 |  |  | 2030 | Декабрь
8708 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1908 |  |  | 2030 | Декабрь
8709 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1908 |  |  | 2030 | Декабрь
8710 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1909 |  |  | 2030 | Декабрь
8711 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1909 |  |  | 2030 | Декабрь
8712 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1910 |  |  | 2030 | Декабрь
8713 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1910 |  |  | 2030 | Декабрь
8714 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1911 |  |  | 2030 | Декабрь
8715 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1911 |  |  | 2030 | Декабрь
8716 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1912 |  |  | 2030 | Декабрь
8717 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1912 |  |  | 2030 | Декабрь
8718 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1913 |  |  | 2030 | Декабрь
8719 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1913 |  |  | 2030 | Декабрь
8720 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1914 |  |  | 2030 | Декабрь
8721 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1914 |  |  | 2030 | Декабрь
8722 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1915 |  |  | 2030 | Декабрь
8723 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1915 |  |  | 2030 | Декабрь
8724 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1916 |  |  | 2030 | Декабрь
8725 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1916 |  |  | 2030 | Декабрь
8726 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1917 |  |  | 2030 | Декабрь
8727 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1917 |  |  | 2030 | Декабрь
8728 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1919 |  |  | 2030 | Декабрь
8729 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1919 |  |  | 2030 | Декабрь
8730 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1923 |  |  | 2030 | Декабрь
8731 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1923 |  |  | 2030 | Декабрь
8732 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1924 |  |  | 2030 | Декабрь
8733 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1924 |  |  | 2030 | Декабрь
8734 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1925 |  |  | 2030 | Декабрь
8735 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1925 |  |  | 2030 | Декабрь
8736 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1926 |  |  | 2030 | Декабрь
8737 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1926 |  |  | 2030 | Декабрь
8738 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1927 |  |  | 2030 | Декабрь
8739 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1927 |  |  | 2030 | Декабрь
8740 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1928 |  |  | 2030 | Декабрь
8741 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1928 |  |  | 2030 | Декабрь
8742 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1929 |  |  | 2030 | Декабрь
8743 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1929 |  |  | 2030 | Декабрь
8744 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1930 |  |  | 2030 | Декабрь
8745 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1930 |  |  | 2030 | Декабрь
8746 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1931 |  |  | 2030 | Декабрь
8747 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1931 |  |  | 2030 | Декабрь
8748 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1932 |  |  | 2030 | Декабрь
8749 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1932 |  |  | 2030 | Декабрь
8750 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1933 |  |  | 2030 | Декабрь
8751 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1933 |  |  | 2030 | Декабрь
8752 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1934 |  |  | 2030 | Декабрь
8753 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1934 |  |  | 2030 | Декабрь
8754 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1935 |  |  | 2030 | Декабрь
8755 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1935 |  |  | 2030 | Декабрь
8756 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1936 |  |  | 2030 | Декабрь
8757 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1936 |  |  | 2030 | Декабрь
8758 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1937 |  |  | 2030 | Декабрь
8759 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1937 |  |  | 2030 | Декабрь
8760 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1939 |  |  | 2030 | Декабрь
8761 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1939 |  |  | 2030 | Декабрь
8762 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1940 |  |  | 2030 | Декабрь
8763 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1940 |  |  | 2030 | Декабрь
8764 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1941 |  |  | 2030 | Декабрь
8765 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1941 |  |  | 2030 | Декабрь
8766 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1942 |  |  | 2030 | Декабрь
8767 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1942 |  |  | 2030 | Декабрь
8768 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1943 |  |  | 2030 | Декабрь
8769 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1943 |  |  | 2030 | Декабрь
8770 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1944 |  |  | 2030 | Декабрь
8771 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1944 |  |  | 2030 | Декабрь
8772 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1945 |  |  | 2030 | Декабрь
8773 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1945 |  |  | 2030 | Декабрь
8774 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1946 |  |  | 2030 | Декабрь
8775 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1946 |  |  | 2030 | Декабрь
8776 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1947 |  |  | 2030 | Декабрь
8777 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1947 |  |  | 2030 | Декабрь
8778 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1948 |  |  | 2030 | Декабрь
8779 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1948 |  |  | 2030 | Декабрь
8780 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1949 |  |  | 2030 | Декабрь
8781 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1949 |  |  | 2030 | Декабрь
8782 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1950 |  |  | 2030 | Декабрь
8783 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1950 |  |  | 2030 | Декабрь
8784 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1951 |  |  | 2030 | Декабрь
8785 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1951 |  |  | 2030 | Декабрь
8786 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1952 |  |  | 2030 | Декабрь
8787 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1952 |  |  | 2030 | Декабрь
8788 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1953 |  |  | 2030 | Декабрь
8789 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1953 |  |  | 2030 | Декабрь
8790 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1954 |  |  | 2030 | Декабрь
8791 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1954 |  |  | 2030 | Декабрь
8792 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1955 |  |  | 2030 | Декабрь
8793 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1955 |  |  | 2030 | Декабрь
8794 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1956 |  |  | 2030 | Декабрь
8795 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1956 |  |  | 2030 | Декабрь
8796 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1957 |  |  | 2030 | Декабрь
8797 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1957 |  |  | 2030 | Декабрь
8798 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1958 |  |  | 2030 | Декабрь
8799 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1958 |  |  | 2030 | Декабрь
8800 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1959 |  |  | 2030 | Декабрь
8801 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1959 |  |  | 2030 | Декабрь
8802 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1960 |  |  | 2030 | Декабрь
8803 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1960 |  |  | 2030 | Декабрь
8804 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1961 |  |  | 2030 | Декабрь
8805 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1961 |  |  | 2030 | Декабрь
8806 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1962 |  |  | 2030 | Декабрь
8807 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1962 |  |  | 2030 | Декабрь
8808 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1963 |  |  | 2030 | Декабрь
8809 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1963 |  |  | 2030 | Декабрь
8810 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1964 |  |  | 2030 | Декабрь
8811 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1964 |  |  | 2030 | Декабрь
8812 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1965 |  |  | 2030 | Декабрь
8813 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1965 |  |  | 2030 | Декабрь
8814 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1966 |  |  | 2030 | Декабрь
8815 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1966 |  |  | 2030 | Декабрь
8816 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1967 |  |  | 2030 | Декабрь
8817 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1967 |  |  | 2030 | Декабрь
8818 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1968 |  |  | 2030 | Декабрь
8819 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1968 |  |  | 2030 | Декабрь
8820 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1969 |  |  | 2030 | Декабрь
8821 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1969 |  |  | 2030 | Декабрь
8822 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1970 |  |  | 2030 | Декабрь
8823 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1970 |  |  | 2030 | Декабрь
8824 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1971 |  |  | 2030 | Декабрь
8825 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1971 |  |  | 2030 | Декабрь
8826 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1972 |  |  | 2030 | Декабрь
8827 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1972 |  |  | 2030 | Декабрь
8828 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1973 |  |  | 2030 | Декабрь
8829 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1973 |  |  | 2030 | Декабрь
8830 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1974 |  |  | 2030 | Декабрь
8831 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1974 |  |  | 2030 | Декабрь
8832 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1975 |  |  | 2030 | Декабрь
8833 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1975 |  |  | 2030 | Декабрь
8834 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1976 |  |  | 2030 | Декабрь
8835 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1976 |  |  | 2030 | Декабрь
8836 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1977 |  |  | 2030 | Декабрь
8837 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1977 |  |  | 2030 | Декабрь
8838 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1978 |  |  | 2030 | Декабрь
8839 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1978 |  |  | 2030 | Декабрь
8840 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1979 |  |  | 2030 | Декабрь
8841 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1979 |  |  | 2030 | Декабрь
8842 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1980 |  |  | 2030 | Декабрь
8843 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1980 |  |  | 2030 | Декабрь
8844 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1981 |  |  | 2030 | Декабрь
8845 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1981 |  |  | 2030 | Декабрь
8846 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1982 |  |  | 2030 | Декабрь
8847 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1982 |  |  | 2030 | Декабрь
8848 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1983 |  |  | 2030 | Декабрь
8849 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1983 |  |  | 2030 | Декабрь
8850 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1984 |  |  | 2030 | Декабрь
8851 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1984 |  |  | 2030 | Декабрь
8852 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1985 |  |  | 2030 | Декабрь
8853 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1985 |  |  | 2030 | Декабрь
8854 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1986 |  |  | 2030 | Декабрь
8855 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1986 |  |  | 2030 | Декабрь
8856 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1987 |  |  | 2030 | Декабрь
8857 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1987 |  |  | 2030 | Декабрь
8858 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1988 |  |  | 2030 | Декабрь
8859 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1988 |  |  | 2030 | Декабрь
8860 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1989 |  |  | 2030 | Декабрь
8861 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1989 |  |  | 2030 | Декабрь
8862 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1990 |  |  | 2030 | Декабрь
8863 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1990 |  |  | 2030 | Декабрь
8864 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1991 |  |  | 2030 | Декабрь
8865 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1991 |  |  | 2030 | Декабрь
8866 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1992 |  |  | 2030 | Декабрь
8867 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1992 |  |  | 2030 | Декабрь
8868 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1993 |  |  | 2030 | Декабрь
8869 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1993 |  |  | 2030 | Декабрь
8870 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1994 |  |  | 2030 | Декабрь
8871 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1994 |  |  | 2030 | Декабрь
8872 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1995 |  |  | 2030 | Декабрь
8873 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1995 |  |  | 2030 | Декабрь
8874 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1996 |  |  | 2030 | Декабрь
8875 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1996 |  |  | 2030 | Декабрь
8876 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1997 |  |  | 2030 | Декабрь
8877 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1997 |  |  | 2030 | Декабрь
8878 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1998 |  |  | 2030 | Декабрь
8879 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1998 |  |  | 2030 | Декабрь
8880 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1999 |  |  | 2030 | Декабрь
8881 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:1999 |  |  | 2030 | Декабрь
8882 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2000 |  |  | 2030 | Декабрь
8883 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2000 |  |  | 2030 | Декабрь
8884 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2001 |  |  | 2030 | Декабрь
8885 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2001 |  |  | 2030 | Декабрь
8886 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2002 |  |  | 2030 | Декабрь
8887 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2002 |  |  | 2030 | Декабрь
8888 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2003 |  |  | 2030 | Декабрь
8889 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2003 |  |  | 2030 | Декабрь
8890 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2004 |  |  | 2030 | Декабрь
8891 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2004 |  |  | 2030 | Декабрь
8892 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2005 |  |  | 2030 | Декабрь
8893 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2005 |  |  | 2030 | Декабрь
8894 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2006 |  |  | 2030 | Декабрь
8895 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2006 |  |  | 2030 | Декабрь
8896 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2007 |  |  | 2030 | Декабрь
8897 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2007 |  |  | 2030 | Декабрь
8898 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2008 |  |  | 2030 | Декабрь
8899 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2008 |  |  | 2030 | Декабрь
8900 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2009 |  |  | 2030 | Декабрь
8901 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2009 |  |  | 2030 | Декабрь
8902 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2010 |  |  | 2030 | Декабрь
8903 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2010 |  |  | 2030 | Декабрь
8904 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2011 |  |  | 2030 | Декабрь
8905 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2011 |  |  | 2030 | Декабрь
8906 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2012 |  |  | 2030 | Декабрь
8907 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2012 |  |  | 2030 | Декабрь
8908 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2013 |  |  | 2030 | Декабрь
8909 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2013 |  |  | 2030 | Декабрь
8910 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2014 |  |  | 2030 | Декабрь
8911 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2014 |  |  | 2030 | Декабрь
8912 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2015 |  |  | 2030 | Декабрь
8913 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2015 |  |  | 2030 | Декабрь
8914 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2016 |  |  | 2030 | Декабрь
8915 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2016 |  |  | 2030 | Декабрь
8916 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-120 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2017 |  |  | 2030 | Декабрь
8917 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2017 |  |  | 2030 | Декабрь
8918 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2018 |  |  | 2030 | Декабрь
8919 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2018 |  |  | 2030 | Декабрь
8920 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2019 |  |  | 2030 | Декабрь
8921 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2019 |  |  | 2030 | Декабрь
8922 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2020 |  |  | 2030 | Декабрь
8923 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2020 |  |  | 2030 | Декабрь
8924 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2021 |  |  | 2030 | Декабрь
8925 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2021 |  |  | 2030 | Декабрь
8926 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2022 |  |  | 2030 | Декабрь
8927 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2022 |  |  | 2030 | Декабрь
8928 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2023 |  |  | 2030 | Декабрь
8929 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2023 |  |  | 2030 | Декабрь
8930 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2024 |  |  | 2030 | Декабрь
8931 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2024 |  |  | 2030 | Декабрь
8932 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2025 |  |  | 2030 | Декабрь
8933 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2025 |  |  | 2030 | Декабрь
8934 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2026 |  |  | 2030 | Декабрь
8935 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2026 |  |  | 2030 | Декабрь
8936 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2027 |  |  | 2030 | Декабрь
8937 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2027 |  |  | 2030 | Декабрь
8938 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2074 |  |  | 2030 | Декабрь
8939 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2074 |  |  | 2030 | Декабрь
8940 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2075 |  |  | 2030 | Декабрь
8941 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2075 |  |  | 2030 | Декабрь
8942 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2076 |  |  | 2030 | Декабрь
8943 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2076 |  |  | 2030 | Декабрь
8944 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2077 |  |  | 2030 | Декабрь
8945 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2077 |  |  | 2030 | Декабрь
8946 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-122 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2078 |  |  | 2030 | Декабрь
8947 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | жилой район "Раздольный" 54:32:010822:2078 |  |  | 2030 | Декабрь
8948 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Жилой район «Раздольный» кадастровый номер 54:32:010822:1238 |  |  | 2027 | Ноябрь
8949 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Закатная 1 |  |  | 2030 | Декабрь
8950 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Закатная 1 |  |  | 2030 | Декабрь
8951 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Закатная 10 |  |  | 2030 | Декабрь
8952 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Закатная 10 |  |  | 2030 | Декабрь
8953 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Закатная 17 |  |  | 2030 | Декабрь
8954 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Закатная 17 |  |  | 2030 | Декабрь
8955 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Закатная 18 |  |  | 2030 | Декабрь
8956 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Закатная 18 |  |  | 2030 | Декабрь
8957 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Закатная 19 |  |  | 2030 | Декабрь
8958 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Закатная 19 |  |  | 2030 | Декабрь
8959 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Закатная 26 |  |  | 2030 | Декабрь
8960 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Закатная 26 |  |  | 2030 | Декабрь
8961 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Закатная 28 |  |  | 2030 | Декабрь
8962 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Закатная 28 |  |  | 2030 | Декабрь
8963 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Закатная 7 |  |  | 2030 | Декабрь
8964 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Закатная 7 |  |  | 2030 | Декабрь
8965 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Закатная 8 |  |  | 2030 | Декабрь
8966 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Закатная 8 |  |  | 2030 | Октябрь
8967 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | Залесье 16 |  |  | 2030 | Декабрь
8968 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-356 |  | Залесье 18 |  |  | 2030 | Декабрь
8969 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | Летняя 28 |  |  | 2022 | Сентябрь
8970 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 1 |  |  | 2030 | Декабрь
8971 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 10 |  |  | 2030 | Декабрь
8972 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 14 |  |  | 2030 | Декабрь
8973 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Марсовая 14 |  |  | 2030 | Декабрь
8974 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 16 |  |  | 2030 | Октябрь
8975 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 18 |  |  | 2030 | Декабрь
8976 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 19 |  |  | 2030 | Декабрь
8977 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 2 |  |  | 2030 | Декабрь
8978 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 20 |  |  | 2030 | Декабрь
8979 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 21 |  |  | 2030 | Декабрь
8980 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 22 |  |  | 2030 | Декабрь
8981 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 23 |  |  | 2030 | Декабрь
8982 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 24 |  |  | 2030 | Декабрь
8983 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 25 |  |  | 2030 | Декабрь
8984 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 29 |  |  | 2030 | Декабрь
8985 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 3 |  |  | 2030 | Декабрь
8986 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 30 |  |  | 2030 | Ноябрь
8987 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 32 |  |  | 2030 | Декабрь
8988 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 33 |  |  | 2030 | Декабрь
8989 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 34 |  |  | 2030 | Декабрь
8990 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 36 |  |  | 2030 | Декабрь
8991 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 37 |  |  | 2030 | Декабрь
8992 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 38 |  |  | 2030 | Март
8993 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 5 |  |  | 2030 | Декабрь
8994 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 7 |  |  | 2030 | Декабрь
8995 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 8 |  |  | 2030 | Декабрь
8996 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Марсовая 9 |  |  | 2030 | Сентябрь
8997 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 11 |  |  | 2030 | Декабрь
8998 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 13 |  |  | 2030 | Декабрь
8999 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 14 |  |  | 2030 | Декабрь
9000 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 15 |  |  | 2030 | Декабрь
9001 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 16 |  |  | 2030 | Декабрь
9002 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 17 |  |  | 2030 | Декабрь
9003 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 18 |  |  | 2030 | Декабрь
9004 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 19 |  |  | 2030 | Декабрь
9005 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 2 |  |  | 2030 | Декабрь
9006 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 20 |  |  | 2030 | Декабрь
9007 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 21 |  |  | 2030 | Декабрь
9008 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 23 |  |  | 2030 | Декабрь
9009 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 24 |  |  | 2030 | Январь
9010 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 26 |  |  | 2030 | Декабрь
9011 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 29 |  |  | 2030 | Декабрь
9012 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 30 |  |  | 2030 | Октябрь
9013 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 31 |  |  | 2027 | Декабрь
9014 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 32 |  |  | 2027 | Декабрь
9015 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 33 |  |  | 2030 | Февраль
9016 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 37 |  |  | 2030 | Декабрь
9017 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 4 |  |  | 2027 | Декабрь
9018 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 41 |  |  | 2030 | Декабрь
9019 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 5 |  |  | 2030 | Декабрь
9020 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 6 |  |  | 2030 | Декабрь
9021 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 7 |  |  | 2030 | Декабрь
9022 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 8 |  |  | 2030 | Декабрь
9023 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Мирная 9 |  |  | 2030 | Декабрь
9024 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Мировая 1 |  |  | 2030 | Декабрь
9025 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Мировая 1 |  |  | 2030 | Декабрь
9026 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Мировая 15 |  |  | 2030 | Декабрь
9027 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Мировая 15 |  |  | 2030 | Декабрь
9028 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Мировая 21 |  |  | 2030 | Декабрь
9029 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Мировая 21 |  |  | 2030 | Декабрь
9030 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Мировая 3 |  |  | 2030 | Декабрь
9031 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Мировая 3 |  |  | 2030 | Декабрь
9032 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Небесная 10 |  |  | 2030 | Декабрь
9033 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Небесная 10 |  |  | 2030 | Декабрь
9034 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Небесная 8 |  |  | 2030 | Декабрь
9035 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Небесная 8 |  |  | 2030 | Декабрь
9036 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Небесная 9 |  |  | 2030 | Декабрь
9037 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Небесная 9 |  |  | 2030 | Декабрь
9038 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | Осенняя 11/1 |  |  | 2024 | Декабрь
9039 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | Осенняя 12 |  |  | 2022 | Декабрь
9040 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | Осенняя 19 |  |  | 2022 | Декабрь
9041 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | Осенняя 2 |  |  | 2022 | Декабрь
9042 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | Осенняя 3 |  |  | 2022 | Декабрь
9043 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | Осенняя 5 |  |  | 2022 | Сентябрь
9044 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Радостная 1 |  |  | 2030 | Декабрь
9045 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Радостная 1 |  |  | 2030 | Декабрь
9046 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Радостная 12 |  |  | 2030 | Декабрь
9047 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Радостная 12 |  |  | 2030 | Декабрь
9048 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Радостная 13 |  |  | 2030 | Декабрь
9049 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Радостная 13 |  |  | 2030 | Декабрь
9050 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Радостная 14 |  |  | 2030 | Декабрь
9051 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Радостная 14 |  |  | 2030 | Декабрь
9052 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Радостная 2 |  |  | 2030 | Декабрь
9053 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Радостная 2 |  |  | 2030 | Декабрь
9054 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Радостная 20 |  |  | 2030 | Декабрь
9055 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Радостная 20 |  |  | 2030 | Декабрь
9056 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Радостная 21 |  |  | 2030 | Декабрь
9057 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Радостная 21 |  |  | 2030 | Декабрь
9058 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Радостная 22 |  |  | 2030 | Декабрь
9059 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Радостная 22 |  |  | 2030 | Декабрь
9060 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Радостная 4 |  |  | 2030 | Декабрь
9061 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Радостная 4 |  |  | 2030 | Декабрь
9062 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Радостная 6 |  |  | 2030 | Декабрь
9063 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Радостная 6 |  |  | 2030 | Декабрь
9064 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | Радостная 8 |  |  | 2030 | Декабрь
9065 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | Радостная 8 |  |  | 2030 | Сентябрь
9066 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 13 |  |  | 2030 | Декабрь
9067 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 14 |  |  | 2030 | Декабрь
9068 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 15 |  |  | 2030 | Декабрь
9069 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 16 |  |  | 2030 | Август
9070 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 18 |  |  | 2030 | Декабрь
9071 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 19 |  |  | 2030 | Декабрь
9072 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 2 |  |  | 2030 | Декабрь
9073 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 22 |  |  | 2030 | Декабрь
9074 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 23 |  |  | 2030 | Декабрь
9075 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 24 |  |  | 2030 | Декабрь
9076 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 25 |  |  | 2030 | Декабрь
9077 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 26 |  |  | 2030 | Декабрь
9078 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 27 |  |  | 2030 | Декабрь
9079 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 29 |  |  | 2030 | Декабрь
9080 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 3 |  |  | 2030 | Декабрь
9081 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 30 |  |  | 2030 | Декабрь
9082 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 32 |  |  | 2030 | Декабрь
9083 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 35 |  |  | 2030 | Декабрь
9084 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 4 |  |  | 2030 | Декабрь
9085 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 5 |  |  | 2030 | Декабрь
9086 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 6 |  |  | 2030 | Декабрь
9087 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 7 |  |  | 2030 | Декабрь
9088 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Русская 8 |  |  | 2030 | Декабрь
9089 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Стартовая 1 |  |  | 2030 | Декабрь
9090 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Стартовая 10 |  |  | 2030 | Декабрь
9091 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Стартовая 11 |  |  | 2030 | Декабрь
9092 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Стартовая 12 |  |  | 2030 | Декабрь
9093 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Стартовая 13 |  |  | 2030 | Декабрь
9094 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Стартовая 14 |  |  | 2030 | Декабрь
9095 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Стартовая 15 |  |  | 2030 | Декабрь
9096 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Стартовая 16 |  |  | 2030 | Декабрь
9097 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Стартовая 18 |  |  | 2030 | Декабрь
9098 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Стартовая 21 |  |  | 2030 | Декабрь
9099 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Стартовая 22 |  |  | 2030 | Декабрь
9100 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Стартовая 23 |  |  | 2030 | Декабрь
9101 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Стартовая 24 |  |  | 2030 | Декабрь
9102 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Стартовая 25 |  |  | 2030 | Декабрь
9103 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Стартовая 26 |  |  | 2030 | Декабрь
9104 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Стартовая 27 |  |  | 2030 | Декабрь
9105 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Стартовая 28 |  |  | 2030 | Декабрь
9106 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Стартовая 5 |  |  | 2030 | Декабрь
9107 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Стартовая 6 |  |  | 2030 | Декабрь
9108 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | тер. ТЛПХ "Любавино" Благодарная 44 |  |  | 2027 | Октябрь
9109 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | тер. ТЛПХ "Любавино" Добрая 21 |  |  | 2030 | Ноябрь
9110 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | тер. ТЛПХ "Любавино" Добрая 23 |  |  | 2025 | Сентябрь
9111 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | тер. ТЛПХ "Любавино" Красивая 16 |  |  | 2027 | Декабрь
9112 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | тер. ТЛПХ "Любавино" Мирная 12 |  |  | 2030 | Декабрь
9113 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | тер. ТЛПХ "Любавино" Русская 33 |  |  | 2030 | Декабрь
9114 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 238 54:32:010817:238 |  |  | 2030 | Декабрь
9115 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 238 54:32:010817:238 |  |  | 2030 | Декабрь
9116 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 247 54:32:010817:247 |  |  | 2030 | Декабрь
9117 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 247 54:32:010817:247 |  |  | 2030 | Декабрь
9118 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 616 54:32:010817:616 |  |  | 2030 | Декабрь
9119 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 616 54:32:010817:616 |  |  | 2030 | Декабрь
9120 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 619 54:32:010817:619 |  |  | 2030 | Декабрь
9121 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 619 54:32:010817:619 |  |  | 2030 | Декабрь
9122 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 629 54:32:010817:629 |  |  | 2030 | Декабрь
9123 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 629 54:32:010817:629 |  |  | 2030 | Декабрь
9124 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 639 |  |  | 2030 | Декабрь
9125 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 641 54:32:010817:641 |  |  | 2030 | Декабрь
9126 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 641 54:32:010817:641 |  |  | 2030 | Декабрь
9127 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 645 54:32:010817:645 |  |  | 2030 | Декабрь
9128 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 645 54:32:010817:645 |  |  | 2030 | Декабрь
9129 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 646 54:32:010817:646 |  |  | 2030 | Декабрь
9130 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 646 54:32:010817:646 |  |  | 2030 | Декабрь
9131 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 681 54:32:010817:681 |  |  | 2030 | Декабрь
9132 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 681 54:32:010817:681 |  |  | 2030 | Декабрь
9133 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 682 54:32:010817:682 |  |  | 2030 | Декабрь
9134 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 682 54:32:010817:682 |  |  | 2030 | Декабрь
9135 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 716 54:32:010817:716 |  |  | 2030 | Декабрь
9136 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 716 54:32:010817:716 |  |  | 2030 | Декабрь
9137 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 717 54:32:010817:717 |  |  | 2030 | Декабрь
9138 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 717 54:32:010817:717 |  |  | 2030 | Декабрь
9139 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 718 54:32:010817:718 |  |  | 2030 | Декабрь
9140 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 718 54:32:010817:718 |  |  | 2030 | Декабрь
9141 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-127 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 719 54:32:010817:719 |  |  | 2030 | Декабрь
9142 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства участок 719 54:32:010817:719 |  |  | 2030 | Декабрь
9143 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 10 |  |  | 2027 | Декабрь
9144 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 11 |  |  | 2027 | Декабрь
9145 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 12 |  |  | 2027 | Декабрь
9146 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 13 |  |  | 2027 | Декабрь
9147 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 14 |  |  | 2027 | Декабрь
9148 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 15 |  |  | 2027 | Декабрь
9149 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 16 |  |  | 2027 | Декабрь
9150 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 17 |  |  | 2027 | Декабрь
9151 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 18 |  |  | 2027 | Декабрь
9152 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 19 |  |  | 2027 | Декабрь
9153 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 21 |  |  | 2027 | Декабрь
9154 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 23 |  |  | 2027 | Декабрь
9155 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 24 |  |  | 2027 | Декабрь
9156 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 25 |  |  | 2027 | Декабрь
9157 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 26 |  |  | 2027 | Декабрь
9158 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 27 |  |  | 2027 | Декабрь
9159 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 28 |  |  | 2027 | Декабрь
9160 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 29 |  |  | 2027 | Декабрь
9161 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 30 |  |  | 2027 | Декабрь
9162 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 31 |  |  | 2027 | Декабрь
9163 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 32 |  |  | 2027 | Декабрь
9164 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 33 |  |  | 2027 | Декабрь
9165 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 35 |  |  | 2027 | Декабрь
9166 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 37 |  |  | 2027 | Декабрь
9167 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 38 |  |  | 2027 | Декабрь
9168 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 39 |  |  | 2027 | Декабрь
9169 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 4 |  |  | 2027 | Декабрь
9170 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 40 |  |  | 2027 | Декабрь
9171 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 5 |  |  | 2027 | Декабрь
9172 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 6 |  |  | 2027 | Декабрь
9173 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 7 |  |  | 2027 | Декабрь
9174 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 8 |  |  | 2027 | Декабрь
9175 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Удачная 9 |  |  | 2027 | Декабрь
9176 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Хуторская 1 |  |  | 2027 | Декабрь
9177 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Хуторская 10 |  |  | 2027 | Декабрь
9178 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Хуторская 12 |  |  | 2027 | Декабрь
9179 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Хуторская 13 |  |  | 2027 | Декабрь
9180 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Хуторская 14 |  |  | 2027 | Декабрь
9181 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Хуторская 15 |  |  | 2027 | Декабрь
9182 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Хуторская 16 |  |  | 2027 | Декабрь
9183 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Хуторская 17 |  |  | 2027 | Декабрь
9184 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Хуторская 18 |  |  | 2027 | Декабрь
9185 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Хуторская 19 |  |  | 2027 | Декабрь
9186 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Хуторская 20 |  |  | 2027 | Декабрь
9187 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Хуторская 21 |  |  | 2027 | Декабрь
9188 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Хуторская 22 |  |  | 2027 | Декабрь
9189 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Хуторская 25 |  |  | 2027 | Декабрь
9190 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Хуторская 3 |  |  | 2027 | Декабрь
9191 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Хуторская 4 |  |  | 2027 | Декабрь
9192 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Хуторская 5 |  |  | 2027 | Декабрь
9193 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Хуторская 6 |  |  | 2027 | Декабрь
9194 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Хуторская 7 |  |  | 2027 | Декабрь
9195 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Хуторская 8 |  |  | 2027 | Декабрь
9196 | г Бердск | г Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-31 |  | Хуторская 9 |  |  | 2027 | Декабрь
9197 | г Бердск | г Бердск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | Яблоневая 3 |  |  | 2024 | Ноябрь
9198 | г Бердск | г Бердск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-27 |  | Яблоневая 34 |  |  | 2022 | Декабрь
9199 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-й Бакинский пер. 3 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9200 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Бакинская 32 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9201 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Бакинская 36 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9202 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Бакинская 46 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9203 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Бакинская 56 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9204 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Бакинская 66 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9205 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Бакинская 68 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9206 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Бакинская 70 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9207 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Бакинская 70а |  |  |  | 2025 | Октябрь
9208 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Бакинская 72 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9209 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Бакинская 74 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9210 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Бакинская 78 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9211 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Бакинская 80 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9212 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Бакинская 86 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9213 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Бакинская 9 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9214 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Бакинская 92 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9215 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Бакинская 94 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9216 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Бакинская 96 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9217 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 10 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9218 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 13 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9219 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 15 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9220 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 1б |  |  |  | 2025 | Декабрь
9221 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9222 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 20 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9223 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 21 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9224 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 22 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9225 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 23 |  |  |  | 2025 | Октябрь
9226 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 26 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9227 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 27 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9228 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 2а |  |  |  | 2023 | Октябрь
9229 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 2г |  |  |  | 2023 | Декабрь
9230 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 30 |  |  |  | 2025 | Октябрь
9231 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 31 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9232 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9233 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 34 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9234 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9235 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 38 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9236 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 39 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
9237 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9238 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 40 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9239 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 42 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9240 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 43 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9241 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 45 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9242 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 46 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9243 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 47 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9244 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 48 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9245 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 49 |  |  |  | 2025 | Октябрь
9246 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 5 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9247 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 52 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9248 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 53 |  |  |  | 2025 | Октябрь
9249 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 55 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9250 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 56 |  |  |  | 2025 | Октябрь
9251 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 57 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9252 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 59 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9253 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 60 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9254 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 61 |  |  |  | 2025 | Октябрь
9255 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 7 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9256 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 1-я Известковая 8 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9257 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Бакинская 22 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9258 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Бакинская 24 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9259 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Бакинская 2б |  |  |  | 2023 | Октябрь
9260 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Бакинская 38 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9261 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Бакинская 44 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9262 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Бакинская 8 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9263 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 13 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9264 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 15 |  |  |  | 2022 | Октябрь
9265 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 17 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9266 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 19 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9267 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 1а |  |  |  | 2023 | Октябрь
9268 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 1б |  |  |  | 2023 | Октябрь
9269 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9270 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 26 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9271 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 2а |  |  |  | 2023 | Октябрь
9272 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 2б |  |  |  | 2023 | Октябрь
9273 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 2в |  |  |  | 2023 | Октябрь
9274 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9275 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 30 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9276 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 31 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9277 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 32 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9278 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 34 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9279 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 36 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9280 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 39 |  |  |  | 2025 | Октябрь
9281 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9282 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 40 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9283 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 43 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9284 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 45 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9285 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 46 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9286 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 48 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9287 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 49 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9288 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 50 |  |  |  | 2025 | Октябрь
9289 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 53 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9290 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 2 Известковая 54 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9291 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Известковая 55 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9292 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Известковая 57 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9293 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Известковая 63 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9294 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Известковая 64 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9295 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Известковая 65 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9296 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Известковая 66 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9297 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Станционная 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
9298 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Станционная 14 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9299 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Станционная 16 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9300 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Станционная 18 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9301 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Станционная 28 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9302 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Станционная 32 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9303 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Станционная 34 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9304 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Станционная 38 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9305 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Станционная 40 |  |  |  | 2023 | Август
9306 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Станционная 42 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9307 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Станционная 44 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9308 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Станционная 46 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9309 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Станционная 48 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9310 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Станционная 50 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9311 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Станционная 52 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9312 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Станционная 54 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9313 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Станционная 56 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9314 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Станционная 58 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9315 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Станционная 6 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9316 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2 Станционная 60 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9317 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2- я Станционная 2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9318 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 2-й Бакинский пер. 6б |  |  |  | 2023 | Октябрь
9319 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9320 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 10 |  |  |  | 2022 | Октябрь
9321 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 12 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9322 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 14 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9323 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 15 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9324 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 16 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9325 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 17 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9326 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 18 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9327 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 1а |  |  |  | 2023 | Октябрь
9328 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9329 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 20 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9330 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 21 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9331 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 22 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9332 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 22а |  |  |  | 2023 | Октябрь
9333 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 24 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9334 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 26 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9335 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 27 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9336 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 27а |  |  |  | 2023 | Октябрь
9337 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 29 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9338 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 2а |  |  |  | 2023 | Октябрь
9339 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 3 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9340 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 31 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9341 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 33 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9342 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1153 | 3 Известковая 38 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9343 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 3 Известковая 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9344 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 3 Известковая 40 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9345 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 3 Известковая 41 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9346 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 3 Известковая 43 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9347 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 3 Известковая 44 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9348 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 3 Известковая 45 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9349 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 3 Известковая 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9350 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 3 Известковая 53 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9351 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 3 Известковая 54 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9352 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 3 Известковая 57 |  |  |  | 2025 | Октябрь
9353 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 3 Известковая 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9354 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 3 Известковая 8 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9355 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 4 Известковая 12 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9356 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 4 Известковая 14 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9357 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 4 Известковая 16 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9358 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 4 Известковая 18 |  |  |  | 2025 | Октябрь
9359 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 4 Известковая 19 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9360 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 4 Известковая 1а |  |  |  | 2023 | Октябрь
9361 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 4 Известковая 20б |  |  |  | 2023 | Октябрь
9362 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 4 Известковая 24 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9363 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 4 Известковая 27 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9364 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 4 Известковая 29 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9365 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 4 Известковая 2а |  |  |  | 2023 | Октябрь
9366 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 4 Известковая 2б |  |  |  | 2023 | Октябрь
9367 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 4 Известковая 7 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9368 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 4 Известковая 8 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9369 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9370 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 11 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9371 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 13 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9372 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 15 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9373 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 16 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9374 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 17 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9375 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 19 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9376 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9377 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 20 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9378 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 21 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9379 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 22 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9380 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 23 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9381 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 25 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9382 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 26 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9383 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 28 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9384 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 29 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9385 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 3 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9386 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 30 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9387 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 32 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9388 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 33 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9389 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 34 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9390 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 5а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9391 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 7 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9392 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Авроры 9 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9393 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алма-Атинская 10 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9394 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алма-Атинская 16а |  |  |  | 2023 | Октябрь
9395 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алма-Атинская 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9396 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алма-Атинская 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9397 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алма-Атинская 24 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9398 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алма-Атинская 26 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9399 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алма-Атинская 28 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
9400 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алма-Атинская 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9401 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алма-Атинская 39 |  |  |  | 2022 | Октябрь
9402 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алма-Атинская 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9403 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алма-Атинская 44 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9404 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алма-Атинская 46 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9405 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алма-Атинская 48 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
9406 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алма-Атинская 5 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9407 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алма-Атинская 50 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9408 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алма-Атинская 52 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9409 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алма-Атинская 57 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9410 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алма-Атинская 59 |  |  |  | 2025 | Октябрь
9411 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алма-Атинская 67 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9412 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9413 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 16 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9414 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 17 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9415 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 18 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9416 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9417 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9418 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 27 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9419 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 31 |  |  |  | 2023 | Август
9420 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9421 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 37 |  |  |  | 2023 | Август
9422 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 39 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9423 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 41 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9424 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 43 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9425 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 48 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9426 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 52 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9427 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 54 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9428 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 55 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9429 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 56 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9430 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 57 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9431 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 58 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9432 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9433 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 62 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9434 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 65 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9435 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 68 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9436 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 69 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9437 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 71 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9438 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 73 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9439 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 75 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9440 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 77 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9441 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Алтайская 8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9442 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Базарная 1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9443 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Базарная 10 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9444 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Базарная 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9445 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Базарная 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
9446 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Базарная 14 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9447 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Базарная 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9448 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Базарная 2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9449 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Базарная 7 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9450 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 12 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9451 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 12а |  |  |  | 2023 | Октябрь
9452 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 13 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9453 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9454 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 20 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9455 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 21 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9456 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 27 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9457 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 28 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9458 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 33 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9459 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 36 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9460 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 40 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9461 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 41 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9462 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 48 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
9463 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 5 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9464 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 54 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9465 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 58 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9466 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 58а |  |  |  | 2025 | Декабрь
9467 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 62 |  |  |  | 2025 | Октябрь
9468 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 78 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9469 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 80 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9470 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 94 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9471 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Барнаульская 94А |  |  |  | 2023 | Октябрь
9472 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9473 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 24 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9474 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 41 кв 1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9475 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белинского 43 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9476 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белорусская 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9477 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белорусская 36 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9478 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белорусская 44/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9479 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Белорусская 8 |  |  |  | 2025 | Октябрь
9480 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бердская 12 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9481 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бердская 13 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9482 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бердская 14 |  |  |  | 2022 | Октябрь
9483 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бердская 16 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9484 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бердская 17 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9485 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бердская 54 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9486 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бердская 56а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9487 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бердская 61 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9488 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бердская 69 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9489 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бердская 74а |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9490 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бердская 76 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9491 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бердская 86 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9492 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бердская 88 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
9493 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бердская 9 |  |  |  | 2022 | Октябрь
9494 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 10 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9495 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 101а |  |  |  | 2023 | Октябрь
9496 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 102а |  |  |  | 2023 | Октябрь
9497 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 102б |  |  |  | 2023 | Октябрь
9498 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 104б |  |  |  | 2023 | Октябрь
9499 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 106 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9500 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 107 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9501 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 109 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9502 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 111 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9503 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 112а |  |  |  | 2023 | Октябрь
9504 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 120 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9505 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 123 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9506 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 127 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9507 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 128 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9508 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 142 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9509 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 150 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9510 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 151 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9511 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 152 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9512 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 153 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
9513 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 165 |  |  |  | 2022 | Декабрь
9514 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 19 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9515 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 193г |  |  |  | 2025 | Декабрь
9516 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9517 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9518 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 25 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9519 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 29 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9520 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9521 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 40 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9522 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 42 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9523 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 42а |  |  |  | 2025 | Декабрь
9524 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 44 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9525 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 47 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9526 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 50 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9527 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 52 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9528 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 59 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9529 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 6 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
9530 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 64 |  |  |  | 2022 | Октябрь
9531 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 71 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9532 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 73а |  |  |  | 2023 | Октябрь
9533 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Болотный пер. 4 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9534 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Болотный пер. 6 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9535 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Болотный пер. 7 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9536 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Больничная 12 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9537 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Больничная 14 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9538 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Больничная 20 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9539 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Больничная 23 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9540 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Больничная 25 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9541 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Больничная 27 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9542 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Больничная 30 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9543 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Больничная 33 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9544 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Больничная 33 кв 1 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
9545 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Больничная 38 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9546 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Больничная 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9547 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Большевистская 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9548 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Большевистская 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9549 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Большевистская 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9550 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Большевистская 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9551 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Большевистская 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9552 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Большевистская 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9553 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Большевистская 7а |  |  |  | 2024 | Декабрь
9554 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Большевистская 8 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9555 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Большевистская 9 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9556 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Боровая 15 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9557 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Боровая 17 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9558 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Боровая 18 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9559 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Боровая 20 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9560 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Боровая 21 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9561 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Боровая 22 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9562 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Боровая 8 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9563 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-555 | Бурлинская 10 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9564 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-555 | Бурлинская 3 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9565 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-555 | Бурлинская 8 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9566 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-555 | Восточная 22 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9567 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-555 | Восточная 24 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9568 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-555 | Герцена 12 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9569 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-555 | Герцена 14 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9570 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-555 | Герцена 15 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9571 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-555 | Герцена 16 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9572 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-555 | Герцена 18 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
9573 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-555 | Герцена 21 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
9574 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 23 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9575 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 25 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9576 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1023 | Герцена 28 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9577 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 30 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9578 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 32 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9579 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 36 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9580 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 38 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9581 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 41 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
9582 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1021 | Герцена 42 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9583 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 45 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9584 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-1022 | Герцена 51 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9585 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 6 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9586 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Герцена 8 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9587 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 17 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9588 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Глинки 23 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9589 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Глинки 26 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9590 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Глинки 35 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9591 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Гоголя 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9592 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Гоголя 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
9593 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Гоголя 13 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9594 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Гоголя 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
9595 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Гоголя 17а |  |  |  | 2023 | Декабрь
9596 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Гоголя 1а |  |  |  | 2023 | Октябрь
9597 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Гоголя 25 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9598 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Гоголя 29 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9599 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Гоголя 29а |  |  |  | 2023 | Декабрь
9600 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Гоголя 2а |  |  |  | 2023 | Декабрь
9601 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Гоголя 2в |  |  |  | 2023 | Декабрь
9602 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Гоголя 2г |  |  |  | 2023 | Октябрь
9603 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 31 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9604 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 37 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9605 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 39 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9606 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 47 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9607 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 49 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9608 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9609 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 8б |  |  |  | 2023 | Октябрь
9610 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Грибоедова 10 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9611 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Грибоедова 12 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9612 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Грибоедова 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9613 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1276 | Грибоедова 26 |  |  |  | 2025 | Октябрь
9614 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1276 | Грибоедова 27 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9615 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-920 | Грибоедова 33 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9616 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Грибоедова 35 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9617 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Грибоедова 51 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9618 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дачная 11 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9619 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дачная 12 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9620 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дачная 16 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9621 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дачная 2а |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9622 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дачная 40 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9623 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дачная 46 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9624 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дачная 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9625 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дачная 9 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9626 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Декабристов 12 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9627 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Декабристов 13 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9628 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Декабристов 15 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
9629 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Декабристов 18 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9630 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Декабристов 22 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
9631 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Декабристов 24 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9632 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Декабристов 25 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9633 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Декабристов 7 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9634 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Джамбула 2 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9635 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Джамбула 24а |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9636 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Джамбула 26а |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9637 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Джамбула 2в |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9638 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Джамбула 3 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9639 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Джамбула 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9640 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дзержинского 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9641 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дзержинского 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9642 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дзержинского 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9643 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дзержинского 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9644 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дзержинского 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9645 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дзержинского 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9646 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дзержинского 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9647 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дзержинского 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9648 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дзержинского 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9649 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дзержинского 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9650 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дзержинского 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9651 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дзержинского 29 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9652 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дзержинского 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9653 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-216 | Дзержинского 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9654 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-814 | Дзержинского 43 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
9655 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-814 | Добролюбова 1 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9656 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-814 | Добролюбова 3 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9657 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 10 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9658 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 12 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9659 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 14 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9660 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 15 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9661 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 16 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9662 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 17 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9663 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 19 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9664 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 2 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9665 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 21 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9666 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 23 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9667 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 25 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9668 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 26 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9669 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 27 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9670 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 28 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9671 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 29 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9672 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 3 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9673 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 31 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9674 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 32 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9675 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 34 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9676 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 35 кв 1 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9677 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 35 кв 2 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9678 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 36 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9679 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 37 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9680 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 38 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9681 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 39 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9682 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 40 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9683 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 41 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9684 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 42 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9685 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 43 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9686 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 43а |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9687 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 44 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9688 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 45 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9689 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 46 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9690 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 47 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9691 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 5 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9692 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 50а |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9693 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 54 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9694 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 56 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9695 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 58 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9696 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 7 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
9697 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Дорожная 8 |  | 317 |  | 2025 | Ноябрь
9698 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 11 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9699 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 14 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9700 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1237 | Ермака 14а |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9701 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 15 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9702 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-258 | Ермака 16 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9703 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 18 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9704 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 19 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9705 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 20 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9706 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 21 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
9707 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1239 | Ермака 22 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9708 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 23 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
9709 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 24 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9710 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 25 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9711 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1250 | Ермака 26 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9712 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 29 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9713 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 3 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
9714 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 33 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9715 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ермака 4 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9716 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1235 | Ермака 6 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9717 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1235 | Ермака 7 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9718 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1235 | Ермака 8 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9719 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1235 | Ермака 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9720 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1235 | Жданова 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9721 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1235 | Жданова 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9722 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1235 | Жданова 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9723 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1235 | Жданова 7 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
9724 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1235 | Железнодорожная 112 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9725 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1235 | Железнодорожная 114 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9726 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1235 | Железнодорожная 118 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9727 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1235 | Железнодорожная 12 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9728 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1235 | Железнодорожная 130 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9729 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1235 | Железнодорожная 134 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9730 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1235 | Железнодорожная 136 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9731 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 146 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9732 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 16 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9733 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 168 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9734 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 17 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
9735 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 170 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9736 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 172 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9737 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 174 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9738 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 176 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9739 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 18 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9740 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 20 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9741 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 26 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
9742 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 27 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9743 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 31 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9744 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 44 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9745 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 45 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9746 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 49 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9747 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 55 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9748 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 56 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9749 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 58 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9750 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 64 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
9751 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 66 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9752 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 68 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9753 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 7 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
9754 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1236 | Железнодорожная 70 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9755 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1236 | Железнодорожная 74 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9756 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1236 | Железнодорожная 82 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9757 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1236 | Железнодорожная 86 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
9758 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1236 | Железнодорожная 88 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
9759 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1236 | Заводская 105 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9760 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1236 | Заводская 11 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9761 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1236 | Заводская 113 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9762 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1236 | Заводская 115 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9763 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1236 | Заводская 123 |  |  |  | 2021 | Ноябрь
9764 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1236 | Заводская 123а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9765 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1236 | Заводская 125 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9766 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1236 | Заводская 127 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9767 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1236 | Заводская 13 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9768 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1236 | Заводская 131 |  |  |  | 2023 | Июль
9769 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1236 | Заводская 133 |  |  |  | 2023 | Июль
9770 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1236 | Заводская 137 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9771 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1236 | Заводская 139 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9772 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1236 | Заводская 15 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9773 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1236 | Заводская 16 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9774 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1236 | Заводская 17 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9775 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 19 |  |  |  | 2024 | Октябрь
9776 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-854 | Заводская 23 |  |  |  | 2024 | Октябрь
9777 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1038 | Заводская 25 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9778 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-850 | Заводская 27 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9779 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 29 |  |  |  | 2024 | Октябрь
9780 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-856 | Заводская 31 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9781 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-856 | Заводская 32 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9782 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 33 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9783 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-388 | Заводская 35 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9784 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 37 |  |  |  | 2024 | Октябрь
9785 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 41 |  |  |  | 2024 | Апрель
9786 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 42 |  |  |  | 2024 | Октябрь
9787 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1420 | Заводская 43 |  |  |  | 2023 | Июль
9788 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 44 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9789 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-855 | Заводская 45 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9790 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 46 |  |  |  | 2023 | Апрель
9791 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-399 | Заводская 47 |  |  |  | 2024 | Октябрь
9792 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 48 |  |  |  | 2023 | Апрель
9793 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-385 | Заводская 49 |  |  |  | 2024 | Апрель
9794 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-344 | Заводская 51 |  |  |  | 2024 | Октябрь
9795 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 53 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9796 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 54 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9797 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 57 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9798 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 58 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9799 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 59 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9800 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 60 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9801 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 61 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9802 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-853 | Заводская 62 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9803 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-293 | Заводская 69 |  |  |  | 2024 | Октябрь
9804 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1421 | Заводская 7 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9805 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1422 | Заводская 72 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9806 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1423 | Заводская 83 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9807 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-843 | Заводская 84 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9808 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 85 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9809 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 86 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9810 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1427 | Заводская 91 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9811 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-841 | Заводская 92 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9812 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-838 | Заводская 93 |  |  |  | 2023 | Июль
9813 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1214 | Заводская 96 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9814 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-840 | Заводская 97 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9815 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-837 | Заводской пер. 15 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9816 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводской пер. 18 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9817 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводской пер. 2 |  |  |  | 2023 | Июль
9818 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводской пер. 24 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9819 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводской пер. 3 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9820 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводской пер. 4 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9821 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводской пер. 6 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9822 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Западная 37 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9823 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1434 | Западная 45 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9824 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Западная 47 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9825 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Западная 53 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9826 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Западная 57 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9827 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Западная 61 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9828 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Западная 63 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9829 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Западная 67 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9830 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Западная 7 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9831 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Западная 73 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9832 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Западная 75 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9833 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Западная 77 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9834 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Западная 8 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9835 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Западная 81 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9836 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Западная 83 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9837 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Западная 85 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9838 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заречная 21 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9839 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заречная 35 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
9840 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-859 | Заречная 39а |  |  |  | 2023 | Декабрь
9841 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заречная 41 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9842 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заречная 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9843 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Зеленая 10 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
9844 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Зеленая 11 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
9845 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Зеленая 12 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
9846 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Зеленая 13 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
9847 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Зеленая 14 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
9848 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Зеленая 15 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
9849 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Зеленая 16 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
9850 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Зеленая 17 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
9851 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Зеленая 3 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
9852 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Зеленая 5 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
9853 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Зеленая 7 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
9854 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Зеленая 8 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
9855 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Зеленая 9 |  | 317 |  | 2024 | Ноябрь
9856 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Зои Космодемьянской 10 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9857 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Зои Космодемьянской 14 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9858 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Зои Космодемьянской 17 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9859 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Зои Космодемьянской 18 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9860 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Зои Космодемьянской 2 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9861 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Зои Космодемьянской 20 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9862 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Зои Космодемьянской 21 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9863 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Зои Космодемьянской 23 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9864 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Зои Космодемьянской 24 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9865 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Зои Космодемьянской 26 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9866 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Зои Космодемьянской 28 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9867 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Зои Космодемьянской 30 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9868 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Зои Космодемьянской 32 |  |  |  | 2023 | Октябрь
9869 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Зои Космодемьянской 5 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9870 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Зои Космодемьянской 6 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9871 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Искитимская 10 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9872 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Искитимская 10а |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9873 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Искитимская 10б |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9874 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-846 | Искитимская 12 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9875 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-847 | Искитимская 16 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9876 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1431 | Искитимская 1а |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9877 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-857 | Искитимская 1в |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9878 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Искитимская 21 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9879 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Искитимская 7а |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9880 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | К. Цеткин 12 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9881 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | К. Цеткин 17 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9882 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-836 | К. Цеткин 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9883 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1435 | К. Цеткин 21 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9884 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | К. Цеткин 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9885 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | К. Цеткин 24 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9886 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | К. Цеткин 26 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
9887 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | К. Цеткин 28 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9888 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | К. Цеткин 30 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9889 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | К. Цеткин 32 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9890 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | К. Цеткин 33 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9891 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | К. Цеткин 38 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9892 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | К. Цеткин 43 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9893 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | К. Цеткин 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9894 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000183,54-24-428-000164 | казарма 52 км 12 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
9895 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000183,54-24-428-000164 | Казарма 52 км 4 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
9896 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000183,54-24-428-000164 | Казарма 52 км 7 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
9897 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000183,54-24-428-000164 | Казарма 52 км 8 |  | 317 |  | 2025 | Август
9898 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000163,54-24-428-000162 | Казарма 60 км 1 |  | 317 |  | 2025 | Август
9899 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000163,54-24-428-000162 | Казарма 60 км 2 |  | 317 |  | 2025 | Август
9900 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000163,54-24-428-000162 | Казарма 60 км 3 |  | 317 |  | 2025 | Август
9901 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000163,54-24-428-000162 | Казарма 60 км 4 |  | 317 |  | 2025 | Август
9902 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Казарма 65 км 1 |  |  |  | 2024 | Август
9903 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-858 | Казарма 65 км 2 |  |  |  | 2024 | Август
9904 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-396 | Казарма 65 км 3 |  |  |  | 2024 | Август
9905 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Казарма 65 км 4 |  |  |  | 2024 | Август
9906 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Казарма 65 км 5 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
9907 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Калинина 10 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9908 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-839 | Калинина 12 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9909 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-320 | Калинина 14 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9910 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Калинина 16 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9911 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Калинина 18 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9912 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Калинина 19 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9913 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Калинина 2 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9914 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Калинина 22 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9915 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1424 | Калинина 24 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9916 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Калинина 35 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9917 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Калинина 6 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9918 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Калинина 8 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9919 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Калинина 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9920 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9921 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 106 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9922 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 108 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9923 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 114 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9924 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 122 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9925 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 13 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9926 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 140 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9927 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 142 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9928 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 15а |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9929 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 18 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9930 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 21 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9931 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-302 | Канатная 3 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9932 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 35 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9933 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 38 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9934 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 40 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9935 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 42 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9936 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 42а |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9937 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-848 | Канатная 43 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9938 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 44 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9939 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 45 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9940 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 46 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9941 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 48 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
9942 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-267 | Канатная 5 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9943 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 53 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9944 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1039 | Канатная 54 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
9945 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-849 | Канатная 56 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9946 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 57 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9947 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 60а |  |  |  | 2024 | Июль
9948 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-400 | Канатная 63 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9949 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 66 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9950 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 68 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
9951 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 69 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9952 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 70 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9953 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 72 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9954 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 78 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
9955 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 86 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9956 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 9 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9957 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 93 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9958 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 95 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9959 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатная 98 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9960 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатнная 23 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9961 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Канатнная 26 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
9962 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Карбышева 26 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9963 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Карбышева 34 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9964 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Карьерная 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9965 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Карьерная 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9966 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Карьерная 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9967 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Карьерная 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9968 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Карьерная 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9969 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Карьерная 26 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9970 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Карьерная 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9971 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Карьерная 31 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9972 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Карьерная 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9973 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Карьерная 34 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9974 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Карьерная 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
9975 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Карьерная 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9976 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Карьерная 7 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
9977 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | квартал 1-й Березняки 13Б |  |  |  | 2023 | Сентябрь
9978 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | квартал 1-й Березняки 3 |  |  |  | 2023 | Август
9979 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | квартал 1-й Березняки 45 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
9980 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | квартал Шипуновский 10 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
9981 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | квартал Шипуновский 10б |  |  |  | 2024 | Ноябрь
9982 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | квартал Шипуновский 14 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
9983 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | квартал Шипуновский 18 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
9984 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | квартал Шипуновский 2/2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
9985 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | квартал Шипуновский 21 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
9986 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-844 | квартал Шипуновский 22 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
9987 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | квартал Шипуновский 23 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
9988 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | квартал Шипуновский 25 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
9989 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1432 | квартал Шипуновский 31 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
9990 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | квартал Шипуновский 33 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
9991 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | квартал Шипуновский 34 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
9992 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | квартал Шипуновский 35 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
9993 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | квартал Шипуновский 36 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
9994 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-842 | квартал Шипуновский 3а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
9995 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1433 | квартал Шипуновский 42 |  |  |  | 2024 | Декабрь
9996 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Киевская 12а |  |  |  | 2025 | Декабрь
9997 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Киевская 17 |  |  |  | 2025 | Декабрь
9998 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Киевская 19 |  |  |  | 2025 | Май
9999 | г Искитим | г Искитим | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Киевская 1в |  |  |  | 2024 | Декабрь
10000 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Киевская 26 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10001 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Киевская 27 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10002 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Киевская 3 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10003 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Киевская 31 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
10004 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Киевская 33 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10005 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Киевская 7 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10006 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кирова 1 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10007 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кирова 13а |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10008 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кирова 18 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10009 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-813 | Кирова 2 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10010 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-813 | Кирова 23 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10011 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-813 | Кирова 24 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10012 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-813 | Кирова 25 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10013 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-813 | Кирова 30 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10014 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-813 | Кирова 36 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10015 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-813 | Кирова 6 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10016 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Кирова 7 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10017 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Койновская 11 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10018 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Койновская 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10019 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Койновская 14 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10020 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Койновская 15 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10021 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Койновская 16 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10022 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Койновская 17 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10023 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Койновская 2 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10024 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Койновская 20 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10025 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Койновская 21 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10026 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Койновская 21а |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10027 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Койновская 22 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10028 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Койновская 28 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10029 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Койновская 5 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
10030 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Койновская 9 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10031 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Коллективная 11 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10032 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Коллективная 12 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10033 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Коллективная 16 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10034 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Коллективная 18 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
10035 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Коллективная 26 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10036 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Коллективная 3 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10037 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Коллективная 32 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10038 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Коллективная 5 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10039 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Коллективная 8 |  |  |  | 2022 | Октябрь
10040 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Коммунистическая 1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10041 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Коммунистическая 11 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10042 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Коммунистическая 12 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10043 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Коммунистическая 12а |  |  |  | 2023 | Октябрь
10044 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Коммунистическая 15а |  |  |  | 2023 | Октябрь
10045 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Коммунистическая 18 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10046 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Коммунистическая 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10047 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Коммунистическая 21 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10048 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Коммунистическая 24 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10049 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Коммунистическая 26 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10050 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Коммунистическая 31 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10051 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Коммунистическая 37 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10052 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Коммунистическая 4 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10053 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Коммунистическая 5 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10054 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Коммунистическая 8 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10055 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Коммунистическая 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10056 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000022 | Комсомольская 14 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10057 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000022 | Комсомольская 16 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10058 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000022 | Комсомольская 18 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10059 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Кооперативная 11 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10060 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Кооперативная 13 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10061 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Кооперативная 15 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10062 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Кооперативная 17 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10063 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Кооперативная 19 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10064 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Кооперативная 21 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10065 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Кооперативная 23 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10066 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Кооперативная 25 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10067 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кооперативная 256 |  | 317 |  | 2026 | Декабрь
10068 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Кооперативная 25а |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10069 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Кооперативная 25в |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10070 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Кооперативная 27 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10071 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Кооперативная 29 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10072 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кооперативная 30 |  | 317 |  | 2026 | Декабрь
10073 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Кооперативная 31 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10074 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Кооперативная 33 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10075 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Кооперативная 35 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10076 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Кооперативная 37 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10077 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Кооперативная 54 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10078 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Кооперативная 56 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10079 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Кооперативная 60 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10080 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Кооперативная 62 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10081 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Кооперативная 64 |  | 317 |  | 2024 | Ноябрь
10082 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Коротеева 17 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10083 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Коротеева 21 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10084 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Коротеева 23 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10085 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Коротеева 25 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10086 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Коротеева 27 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10087 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Коротеева 29 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10088 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Коротеева 40 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10089 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Коротеева 48 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10090 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Коротеева 54 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10091 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Коротеева 58 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10092 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Космонавтов 10 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10093 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Космонавтов 12 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10094 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Космонавтов 18 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10095 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Космонавтов 22 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10096 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Космонавтов 28 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10097 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Космонавтов 30 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10098 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Космонавтов 32 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10099 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Космонавтов 37 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10100 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Космонавтов 39 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
10101 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Котельная 12 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10102 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Котельная 19 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10103 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Котельная 2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10104 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Котовского 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10105 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Котовского 11 |  | 317 |  | 2025 | Октябрь
10106 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 16 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10107 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Котовского 19 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10108 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Котовского 21 |  | 317 |  | 2025 | Октябрь
10109 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 24 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10110 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Котовского 25 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10111 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Котовского 27 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10112 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Котовского 29 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10113 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Котовского 3 |  | 317 |  | 2025 | Октябрь
10114 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Котовского 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10115 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Котовского 7 |  | 317 |  | 2025 | Октябрь
10116 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-916 | Кошевого 12 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10117 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кошевого 13 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10118 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кошевого 14 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10119 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Кошевого 17 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10120 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Кошевого 1а |  |  |  | 2023 | Октябрь
10121 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Кошевого 20 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10122 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Кошевого 21 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10123 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Кошевого 23 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10124 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Кошевого 24 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10125 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Кошевого 24а |  |  |  | 2024 | Декабрь
10126 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Кошевого 25 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10127 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Кошевого 27 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10128 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Кошевого 29 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10129 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1430 | Кошевого 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10130 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Красноармейская 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10131 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 13 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10132 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10133 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 15 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10134 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 18 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10135 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10136 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 22 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10137 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 23 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10138 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 24 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10139 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 25 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10140 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 26 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10141 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 27 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10142 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 29 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10143 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Красноармейская 3 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10144 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 30 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10145 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 31 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10146 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 32 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10147 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 34 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10148 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Красноармейская 35 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10149 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Красноармейская 36 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10150 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Красноармейская 37 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10151 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Красноармейская 4 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10152 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Красноармейская 40 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10153 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 41 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10154 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 42 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10155 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1429 | Красноармейская 44 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10156 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 46 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10157 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 48 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10158 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 52 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10159 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1428 | Красноармейская 54 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10160 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Красноармейская 56 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10161 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Красноармейская 58 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10162 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-911 | Красноармейская 8 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10163 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крупской 10 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10164 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крупской 11 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10165 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крупской 12 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10166 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крупской 13 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10167 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крупской 15 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10168 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крупской 16 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10169 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Крупской 2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10170 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Крупской 22 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10171 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Крупской 23 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10172 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Крупской 27 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10173 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Крупской 29 |  |  |  | 2023 | Июль
10174 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Крупской 2а |  |  |  | 2023 | Октябрь
10175 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Крупской 2в |  |  |  | 2023 | Октябрь
10176 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Крупской 2г |  |  |  | 2023 | Октябрь
10177 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крупской 31 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10178 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крупской 38 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10179 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-997 | Крупской 45 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10180 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крупской 8 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10181 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крутая 11 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10182 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крутая 13 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10183 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крутая 16 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10184 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крутая 17 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10185 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крутая 18 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10186 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крутая 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10187 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крутая 20 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10188 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2022-404-481 | Крутая 22 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10189 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крутая 24 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10190 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крутая 27 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10191 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-996 | Крутая 27а |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10192 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крутая 29 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10193 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крутая 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10194 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крутая 33 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10195 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крутая 36 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10196 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крутая 37 |  |  |  | 2023 | Июль
10197 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крутая 39 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10198 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крутая 4 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10199 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Крутая 44 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10200 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Крутая 47 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10201 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Крутая 49 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10202 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Крутая 51 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10203 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Крутая 6 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10204 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Крутая 65 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10205 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Крутая 69 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10206 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Крутая 7 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10207 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Крутая 8 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10208 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Крутая 9 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10209 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Куйбышева 14 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10210 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Куйбышева 15 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10211 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Куйбышева 19 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10212 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Куйбышева 23 |  |  |  | 2023 | Июль
10213 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Куйбышева 28 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10214 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Куйбышева 30 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10215 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Куйбышева 8 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10216 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Куйбышева 9 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10217 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 1 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10218 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 11 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10219 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 13 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10220 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 15 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10221 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 31 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10222 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 36 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10223 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кутузова 38 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10224 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазо 17 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10225 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазо 21 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10226 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазо 24 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
10227 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазо 26 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10228 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазо 27 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10229 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазо 3 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10230 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазо 4 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10231 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазо 41 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10232 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазо 5 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10233 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазо 6 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10234 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазо 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10235 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Легостаевская 12 |  |  |  | 2021 | Сентябрь
10236 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Легостаевская 13 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10237 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10238 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10239 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10240 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10241 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10242 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10243 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10244 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10245 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10246 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10247 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 1а |  |  |  | 2024 | Декабрь
10248 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10249 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10250 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10251 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10252 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10253 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10254 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 2а |  |  |  | 2024 | Декабрь
10255 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 2б |  |  |  | 2024 | Декабрь
10256 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 2в |  |  |  | 2024 | Декабрь
10257 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10258 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 3а |  |  |  | 2024 | Декабрь
10259 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 3б |  |  |  | 2024 | Декабрь
10260 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 3в |  |  |  | 2024 | Декабрь
10261 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10262 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10263 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10264 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 7а |  |  |  | 2024 | Декабрь
10265 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10266 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 8а |  |  |  | 2024 | Декабрь
10267 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 9 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
10268 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Ленинградская 10 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10269 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Ленинградская 12 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10270 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Ленинградская 14 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10271 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Ленинградская 16 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10272 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Ленинградская 2 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10273 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Ленинградская 24 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10274 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Ленинградская 26 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10275 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Ленинградская 28 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10276 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Ленинградская 3 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10277 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Ленинградская 4 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10278 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Ленинградская 5 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10279 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Ленинградская 6 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10280 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Ленинградская 7 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10281 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Ленинградская 8 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10282 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Ленинградская 9 |  | 317 |  | 2025 | Ноябрь
10283 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10284 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 11 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10285 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 12 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10286 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 13 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10287 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 18 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10288 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 2 |  |  |  | 2025 | Октябрь
10289 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 25 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10290 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 27 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10291 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 29 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10292 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 3 |  |  |  | 2022 | Октябрь
10293 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 31 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10294 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 34 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10295 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 36 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10296 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 37 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10297 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 4 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10298 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 44 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10299 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 50 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10300 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 59 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10301 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10302 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 63 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10303 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 65 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10304 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 68 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10305 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 7 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10306 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 71 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10307 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 72 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10308 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 76 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10309 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1256 | Лермонтова 80 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10310 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 81 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10311 | г Искитим | г Искитим | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 82 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10312 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 83 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10313 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесосплава 1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10314 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесосплава 11 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10315 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесосплава 13 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10316 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесосплава 14 |  |  |  | 2025 | Август
10317 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесосплава 19 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10318 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесосплава 2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10319 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесосплава 20 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10320 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесосплава 23 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10321 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесосплава 3/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10322 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесосплава 33 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10323 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесосплава 34 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10324 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесосплава 4 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10325 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесосплава 40 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10326 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесосплава 46 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10327 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесосплава 5/1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10328 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесосплава 7 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10329 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Линейная 1 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10330 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Линейная 5 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10331 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Литейная 17 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10332 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Литейная 19 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10333 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Литейная 21 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10334 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Литейная 23 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10335 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Литейная 25 |  | 317 |  | 2024 | Ноябрь
10336 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Логовская 20 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10337 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Логовская 21 |  |  |  | 2023 | Июль
10338 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Логовская 29 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10339 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Логовская 31 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10340 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Логовская 33 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10341 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Логовская 35 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10342 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Логовская 37 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10343 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Логовская 49 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10344 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 30 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10345 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 32 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10346 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 21 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10347 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 26 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10348 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 28 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10349 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 32 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10350 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 36 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10351 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 37 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10352 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1282 | Максима Горького 40 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10353 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 41 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10354 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 42 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10355 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 44 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10356 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 45 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10357 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 47а |  |  |  | 2023 | Декабрь
10358 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 49 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10359 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 4а |  |  |  | 2023 | Декабрь
10360 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1279 | Максима Горького 51 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10361 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 53 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10362 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1280 | Максима Горького 54а |  |  |  | 2023 | Декабрь
10363 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 55 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10364 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 56 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10365 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 56а |  |  |  | 2023 | Декабрь
10366 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1283 | Максима Горького 58 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10367 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 59 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10368 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1281 | Максима Горького 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10369 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 60 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10370 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 62 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10371 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Максима Горького 66 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10372 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маркса 26 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10373 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Маркса 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10374 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Матросова 11 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10375 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Матросова 12 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10376 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Матросова 17 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
10377 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Матросова 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
10378 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Матросова 20 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10379 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Матросова 3 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10380 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Матросова 30 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
10381 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Матросова 34 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10382 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Матросова 5 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10383 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Матросова 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10384 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000135,54-24-428-000134 | Микрорайон Южный 73 кв 1 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10385 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000135,54-24-428-000134 | Микрорайон Южный 73 кв 2 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10386 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000135,54-24-428-000134 | Микрорайон Южный 74 кв 2 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10387 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000135,54-24-428-000134 | Микрорайон Южный 75 кв 1 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10388 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000135,54-24-428-000134 | Микрорайон Южный 75 кв 2 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10389 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000135,54-24-428-000134 | Микрорайон Южный 76 кв 1 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10390 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000135,54-24-428-000134 | Микрорайон Южный 76 кв 2 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10391 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000135,54-24-428-000134 | Микрорайон Южный 77 |  | 317 |  | 2025 | Июль
10392 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мичурина 14 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10393 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мичурина 16 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10394 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мичурина 18а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10395 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мичурина 19 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10396 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мичурина 196 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10397 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мичурина 19а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10398 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мичурина 24 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10399 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мичурина 33 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10400 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мичурина 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10401 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000135,54-24-428-000134 | мкр. Южный 74 кв 1 |  | 317 |  | 2025 | Ноябрь
10402 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Молдавская 12 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10403 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Молдавская 14 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10404 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Молдавская 2 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10405 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Молдавская 20 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10406 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Молдавская 22 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10407 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Молдавская 25 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10408 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Молдавская 8а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10409 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Молодежная 10 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10410 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Молодежная 11 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
10411 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Молодежная 12 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10412 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Молодежная 13 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
10413 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Молодежная 14 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10414 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Молодежная 15 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
10415 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Молодежная 16 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10416 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Молодежная 17 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
10417 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Молодежная 18 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10418 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Молодежная 19 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10419 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Молодежная 3 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
10420 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Молодежная 6 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10421 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Молодежная 8 |  | 317 |  | 2025 | Октябрь
10422 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Московская 25 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10423 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Московская 29 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10424 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Московская 32 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10425 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Московская 44 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10426 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Московская 50 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10427 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Московская 53 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10428 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Московская 57 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10429 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мостовая 13 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10430 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мостовая 15 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10431 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мостовая 18 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10432 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мостовая 19 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10433 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мостовая 20 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10434 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мостовая 27 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10435 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мостовая 43 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10436 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мостовая 52 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10437 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Набережная 101 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10438 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Набережная 109 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10439 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Набережная 33 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10440 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Набережная 37 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10441 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Набережная 67 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10442 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Набережная 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10443 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Набережная 87 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10444 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Набережная 95 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10445 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Набережная 97 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10446 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Набережный ж/м 1 |  | 317 |  | 2026 | Декабрь
10447 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Набережный ж/м 11 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
10448 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Набережный ж/м 8 |  | 317 |  | 2024 | Ноябрь
10449 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нагорная 15 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10450 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нагорная 16 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10451 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Нагорная 21 |  |  |  | 2024 | Май
10452 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10453 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10454 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 1а |  |  |  | 2024 | Декабрь
10455 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 21а |  |  |  | 2024 | Декабрь
10456 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10457 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 26 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10458 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 30 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10459 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 31 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10460 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 34 |  |  |  | 2025 | Май
10461 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10462 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 42 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10463 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 43 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10464 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 44 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10465 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 5 |  |  |  | 2024 | Май
10466 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 7 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
10467 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Низинная 1 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10468 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Низинная 2 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10469 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Низинная 2а |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10470 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Низинная 3 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10471 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новая 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10472 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новая 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10473 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новая 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10474 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новая 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10475 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новая 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10476 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новая 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10477 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новосибирская 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10478 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новосибирская 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10479 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новосибирская 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10480 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новосибирская 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10481 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новосибирская 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10482 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новосибирская 4а |  |  |  | 2025 | Декабрь
10483 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новосибирская 4б |  |  |  | 2024 | Сентябрь
10484 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новосибирская 4в |  |  |  | 2022 | Декабрь
10485 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новосибирская 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10486 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1266 | Новосибирская 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10487 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новосибирская 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10488 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 18 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10489 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 24 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10490 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 25 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10491 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 27 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10492 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 30 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10493 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1260 | Обская 33 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10494 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 36 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10495 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 38 |  |  |  | 2025 | Октябрь
10496 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 40 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10497 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Обская 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10498 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 10 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10499 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 11 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
10500 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 13 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10501 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 14 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
10502 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 15 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10503 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 16 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
10504 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 17 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10505 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 18 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
10506 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 19 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10507 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10508 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 20 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10509 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 24 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10510 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 28 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
10511 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 29 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10512 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 30 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10513 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 31 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10514 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 32 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10515 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 33 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10516 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 35 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10517 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 36 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10518 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 37 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10519 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 39 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10520 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 39а |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10521 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1259 | Озерная 4 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10522 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 41 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10523 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 44 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10524 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 46 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10525 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 48 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10526 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 52 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10527 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 54 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10528 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 56 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10529 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 58 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10530 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10531 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 60 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
10532 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 62 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10533 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Озерная 64 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10534 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 66 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10535 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10536 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 9 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10537 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Октябрьская 10 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10538 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Октябрьская 16 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10539 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1263 | Октябрьская 16а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10540 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Октябрьская 18 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10541 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Октябрьская 1а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10542 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Октябрьская 26 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10543 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Октябрьская 27 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10544 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Октябрьская 4 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10545 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Октябрьская 5 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10546 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Октябрьская 6а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10547 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Октябрьская 9а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10548 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Омская 23 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10549 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Омская 23а |  |  |  | 2023 | Декабрь
10550 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Омская 9 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10551 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10552 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-918 | Островского 12 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10553 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 17 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10554 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 19 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10555 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 21 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10556 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 22 |  |  |  | 2023 | Июль
10557 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 22а |  |  |  | 2023 | Октябрь
10558 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 23 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10559 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 25 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10560 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 26 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10561 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 2б |  |  |  | 2023 | Октябрь
10562 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1271 | Островского 3 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10563 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 35а |  |  |  | 2023 | Декабрь
10564 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 37 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10565 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1269 | Островского 7 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10566 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Островского 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10567 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Парковая 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10568 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Парковая 12 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10569 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Парковая 15 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10570 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Парковая 16 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10571 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Парковая 8 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10572 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизанская 105 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
10573 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизанская 108 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10574 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизанская 109 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10575 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 11 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10576 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизанская 114а |  |  |  | 2024 | Сентябрь
10577 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 11а |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10578 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 13 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10579 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 15 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10580 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 16 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10581 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 18 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10582 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 20 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10583 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 21 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10584 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 22 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10585 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 28 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10586 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 29 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10587 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 30 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10588 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 31 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10589 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 32 кв 1 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10590 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 32 кв 2 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10591 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 33 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10592 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 34 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10593 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 36 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10594 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 39 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10595 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 41 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10596 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 42 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10597 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 43 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10598 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 44 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10599 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 45 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10600 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 47 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10601 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 49 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10602 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 50 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10603 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 51 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10604 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 52 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10605 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 53 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10606 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 54 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10607 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 55 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10608 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 56 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10609 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 57 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10610 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 58 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10611 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 59 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10612 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 60 кв 1 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10613 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 60 кв 2 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10614 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 61 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10615 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 62 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10616 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 66 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10617 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 67 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10618 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 68 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10619 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 69 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10620 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 70 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10621 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 72 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10622 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 73 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10623 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 74а |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10624 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 76 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10625 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 76а |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10626 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 76б |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10627 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 78 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10628 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 78а |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10629 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Партизанская 78б |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10630 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Партизанская 8 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10631 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизанская 87 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10632 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизанская 97 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
10633 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пархоменко 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10634 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пархоменко 16 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
10635 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пархоменко 17 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10636 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пархоменко 7 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10637 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Весовой д10 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10638 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Гоголя 2а |  |  |  | 2023 | Октябрь
10639 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Гоголя 4 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10640 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Гоголя 9 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10641 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Гоголя 9а |  |  |  | 2022 | Ноябрь
10642 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ермака 10 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10643 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ермака 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10644 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ермака 12 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10645 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ермака 13 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10646 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ермака 14 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10647 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ермака 14а |  |  |  | 2025 | Декабрь
10648 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ермака 16 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
10649 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ермака 18 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10650 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ермака 5 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10651 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ермака 6 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10652 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ермака 7 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10653 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ермака 9 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10654 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 10 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10655 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 12а |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10656 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 12в |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10657 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 12г |  |  |  | 2023 | Декабрь
10658 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 19 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
10659 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 20 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10660 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 21 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10661 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 22 |  |  |  | 2025 | Апрель
10662 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 23 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10663 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 24 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10664 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 28а |  |  |  | 2025 | Ноябрь
10665 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 2а |  |  |  | 2023 | Октябрь
10666 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 33 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10667 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 34 |  |  |  | 2025 | Октябрь
10668 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 37 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10669 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 38 |  |  |  | 2025 | Октябрь
10670 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 39 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10671 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 40 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10672 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 41а |  |  |  | 2025 | Декабрь
10673 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 42 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10674 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 43 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
10675 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 48 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10676 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 49 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10677 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 8 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10678 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Казахский 9 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
10679 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 10 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10680 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 11 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10681 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 12 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10682 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 13 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
10683 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 14 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10684 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 14а |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10685 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 15а |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10686 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 16 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10687 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 17 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10688 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10689 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 20а |  |  |  | 2025 | Декабрь
10690 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 21 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
10691 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 23 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10692 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 3 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10693 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 30 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
10694 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 36 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10695 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 4 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
10696 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 42 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10697 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 46 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10698 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 48 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10699 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10700 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 54 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10701 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 6 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
10702 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 7 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10703 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Канатный 76 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10704 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Киевский 17 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10705 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Киевский 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10706 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Киевский 19 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10707 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Киевский 21 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10708 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Киевский 22а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10709 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Киевский 29 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10710 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Киевский 3 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10711 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Киевский 4 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10712 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Лесосплава 12 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10713 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Лесосплава 7 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10714 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | пер. Партизанский 5 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10715 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | пер. Партизанский 6 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10716 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | пер. Партизанский 8 |  | 317 |  | 2025 | Октябрь
10717 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Полевой 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10718 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Полевой 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10719 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Полевой 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10720 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Полевой 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10721 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Полевой 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10722 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Полевой 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10723 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Рабочий 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10724 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Рабочий 14а |  |  |  | 2023 | Декабрь
10725 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Рабочий 16 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10726 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Рабочий 17 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10727 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Рабочий 17а |  |  |  | 2024 | Октябрь
10728 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Рабочий 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10729 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Рабочий 1а |  |  |  | 2023 | Декабрь
10730 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Рабочий 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10731 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Рабочий 21 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10732 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Рабочий 22 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10733 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Рабочий 23 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10734 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Рабочий 25 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10735 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Рабочий 3 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10736 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Рабочий 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10737 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Рабочий 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10738 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Рабочий 7 |  |  |  | 2025 | Июль
10739 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Речной 13 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10740 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Речной 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10741 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Речной 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10742 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Речной 9 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10743 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Сельский 11 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10744 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Сельский 11а |  |  |  | 2024 | Октябрь
10745 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Сельский 14 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10746 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Сельский 14а |  |  |  | 2024 | Октябрь
10747 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Сельский 4 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10748 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Сельский 5 |  |  |  | 2024 | Июль
10749 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Сельский 6 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10750 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Сельский 8 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10751 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Сельский 8а |  |  |  | 2024 | Октябрь
10752 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Сельский 8б |  |  |  | 2024 | Октябрь
10753 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Сельский 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10754 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Семипалатинский 3 кв 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10755 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Томский 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10756 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Томский 2 кв 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10757 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Томский 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10758 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Томский 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10759 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Томский 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10760 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Томский 6 кв 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10761 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Тургенева 8 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10762 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Уклонный 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10763 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Уклонный 11 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10764 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Уклонный 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10765 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Уклонный 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10766 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Уклонный 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10767 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Уклонный 9 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10768 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Шевченко 11 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10769 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Шевченко 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10770 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Шевченко 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10771 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Шевченко 4 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10772 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Шевченко 5 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10773 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Шевченко 6 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10774 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Шевченко 7 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10775 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Шевченко 8 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10776 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Шевченко 9 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10777 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Шипуновский 2а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10778 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Шипуновский 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10779 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Шипуновский 4 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10780 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Школьный 1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10781 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Школьный 10 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10782 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Школьный 11 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10783 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Школьный 12 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10784 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Школьный 13 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10785 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Школьный 14 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10786 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Школьный 15 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10787 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Школьный 16 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10788 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Школьный 17 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10789 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Школьный 2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10790 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Школьный 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10791 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Школьный 4 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10792 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Школьный 5 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10793 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Школьный 6 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10794 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Школьный 7 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10795 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Школьный 8 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10796 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Школьный 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10797 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Южный 11 а |  |  |  | 2023 | Ноябрь
10798 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ярославского 2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10799 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ярославского 4 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10800 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Ярославского 4а |  |  |  | 2024 | Декабрь
10801 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 1 |  |  |  | 2023 | Июль
10802 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10803 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 11 |  |  |  | 2023 | Июль
10804 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 12 |  |  |  | 2023 | Июль
10805 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 14 |  |  |  | 2023 | Июль
10806 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 14/1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10807 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 16 |  |  |  | 2023 | Июль
10808 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10809 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 1а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10810 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10811 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 21 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
10812 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Первомайская 4а |  |  |  | 2023 | Октябрь
10813 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пионерская 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10814 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пионерская 10а |  |  |  | 2024 | Октябрь
10815 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пионерская 11 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10816 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пионерская 12 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10817 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пионерская 15 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10818 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пионерская 16 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10819 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пионерская 17 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10820 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пионерская 18 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10821 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пионерская 20 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10822 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пионерская 21 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10823 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пионерская 22 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10824 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пионерская 23 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10825 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пионерская 26 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10826 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пионерская 27 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10827 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пионерская 29 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10828 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пионерская 2г |  |  |  | 2023 | Октябрь
10829 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пионерская 31 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10830 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пионерская 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10831 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Подгорная 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10832 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Подгорная 24 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10833 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Подгорная 24а |  |  |  | 2023 | Декабрь
10834 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Подгорная 26а |  |  |  | 2023 | Декабрь
10835 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Подгорная 27 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10836 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Подгорная 27а |  |  |  | 2023 | Декабрь
10837 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Подгорная 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10838 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Подгорная 33 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10839 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Подгорная 36 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10840 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Подгорная 39 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10841 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Подгорная 3а |  |  |  | 2025 | Декабрь
10842 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Подгорная 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10843 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Подгорная 40 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10844 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Подгорная 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10845 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Подгорная 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10846 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Подгорная 7 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10847 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Подгорная 8 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10848 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Подгорная 9 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10849 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10850 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10851 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 11 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10852 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 11а |  |  |  | 2024 | Октябрь
10853 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10854 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10855 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 15 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10856 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 15/1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10857 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10858 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10859 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 1а |  |  |  | 2024 | Октябрь
10860 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10861 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 22 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10862 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 26 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10863 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10864 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 30 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10865 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 32 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10866 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 34 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10867 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 4 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10868 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10869 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10870 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10871 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 8 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10872 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 9 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10873 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Почтовая 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10874 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | пр-кт Юбилейный 18 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
10875 | г Искитим | г Искитим | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Правобережная 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10876 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пролетарская 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10877 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пролетарская 17 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10878 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пролетарская 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10879 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пролетарская 24 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10880 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пролетарская 25 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10881 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пролетарская 29 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10882 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пролетарская 30 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10883 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пролетарская 31 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10884 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пролетарская 32 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10885 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пролетарская 34 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10886 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пролетарская 35 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10887 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пролетарская 36 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10888 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пролетарская 38 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10889 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пролетарская 42 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10890 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пролетарская 9 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10891 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Прорабская 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10892 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Прорабская 10а |  |  |  | 2024 | Декабрь
10893 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Прорабская 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10894 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Прорабская 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10895 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Прорабская 8 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
10896 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ПСК Березка |  |  |  | 2024 | Декабрь
10897 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 105 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10898 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10899 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10900 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10901 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10902 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 31 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10903 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10904 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 58 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10905 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 60 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10906 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 62 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10907 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рабочая 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10908 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рабочая 15 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10909 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рабочая 17 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10910 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рабочая 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10911 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рабочая 26 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10912 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рабочая 27 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10913 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рабочая 28 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10914 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рабочая 32 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10915 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рабочая 36 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
10916 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рабочая 37 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10917 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рабочая 4 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10918 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рабочая 40 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10919 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рабочая 42 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10920 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рабочая 46 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10921 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рабочая 50 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10922 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Рабочая 6 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
10923 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Равнинная 11 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10924 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Равнинная 15 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10925 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Равнинная 2а |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10926 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Равнинная 4 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10927 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Равнинная 4а |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10928 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Равнинная 4б |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10929 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Равнинная 5 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10930 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Равнинная 6 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10931 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Равнинная 7а |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10932 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Равнинная 8 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10933 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Равнинная 9 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
10934 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000133,54-24-428-000132 | Радиаторная 1 |  | 317 |  | 2026 | Сентябрь
10935 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000133,54-24-428-000132 | Радиаторная 10 |  | 317 |  | 2026 | Сентябрь
10936 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000133,54-24-428-000132 | Радиаторная 11 |  | 317 |  | 2026 | Сентябрь
10937 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000133,54-24-428-000132 | Радиаторная 12 |  | 317 |  | 2026 | Сентябрь
10938 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000133,54-24-428-000132 | Радиаторная 13 |  | 317 |  | 2026 | Сентябрь
10939 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000133,54-24-428-000132 | Радиаторная 14 |  | 317 |  | 2026 | Сентябрь
10940 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000133,54-24-428-000132 | Радиаторная 16 |  | 317 |  | 2026 | Сентябрь
10941 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000133,54-24-428-000132 | Радиаторная 18 |  | 317 |  | 2026 | Сентябрь
10942 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000133,54-24-428-000132 | Радиаторная 1а |  | 317 |  | 2026 | Сентябрь
10943 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000133,54-24-428-000132 | Радиаторная 20 |  | 317 |  | 2026 | Сентябрь
10944 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000133,54-24-428-000132 | Радиаторная 22 |  | 317 |  | 2026 | Сентябрь
10945 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000133,54-24-428-000132 | Радиаторная 24 |  | 317 |  | 2026 | Сентябрь
10946 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000133,54-24-428-000132 | Радиаторная 26 |  | 317 |  | 2026 | Сентябрь
10947 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000133,54-24-428-000132 | Радиаторная 2а |  | 317 |  | 2026 | Сентябрь
10948 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000133,54-24-428-000132 | Радиаторная 2б |  | 317 |  | 2026 | Сентябрь
10949 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000133,54-24-428-000132 | Радиаторная 3 |  | 317 |  | 2026 | Сентябрь
10950 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000133,54-24-428-000132 | Радиаторная 4 |  | 317 |  | 2026 | Сентябрь
10951 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000133,54-24-428-000132 | Радиаторная 6 |  | 317 |  | 2026 | Сентябрь
10952 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000133,54-24-428-000132 | Радиаторная 7 |  | 317 |  | 2026 | Сентябрь
10953 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000133,54-24-428-000132 | Радиаторная 8 |  | 317 |  | 2026 | Сентябрь
10954 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000133,54-24-428-000132 | Радиаторная 9 |  | 317 |  | 2026 | Декабрь
10955 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10956 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10957 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10958 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10959 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 22 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10960 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 23 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10961 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 25 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10962 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 27 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10963 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 28 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10964 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 30 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10965 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 32 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10966 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 34б |  |  |  | 2025 | Декабрь
10967 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 34г |  |  |  | 2025 | Декабрь
10968 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 36 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10969 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 37 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10970 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 41 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10971 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 45 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10972 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 46 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10973 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 48 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10974 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 56 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10975 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10976 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10977 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Радищева 84 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10978 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Революции 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10979 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Революции 15 |  |  |  | 2024 | Июль
10980 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Революции 16 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10981 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Революции 20 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10982 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Революции 23 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10983 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Революции 25 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10984 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Революции 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10985 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Революции 31 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10986 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Репина 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10987 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Репина 13 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10988 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Репина 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10989 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Репина 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10990 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Репина 29 |  |  |  | 2023 | Декабрь
10991 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Репина 33 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10992 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Репина 42 |  |  |  | 2025 | Декабрь
10993 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Репина 47 |  |  |  | 2023 | Октябрь
10994 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10995 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 11 |  |  |  | 2025 | Октябрь
10996 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10997 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
10998 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
10999 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 21 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11000 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11001 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 28 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11002 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 29 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11003 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 34 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11004 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 35 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11005 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 36 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11006 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 38 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11007 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 39а |  |  |  | 2024 | Октябрь
11008 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 43 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11009 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 48 |  |  |  | 2025 | Октябрь
11010 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 49 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11011 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 54 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11012 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 56 |  |  |  | 2025 | Октябрь
11013 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 60 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11014 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Речная 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11015 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11016 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11017 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 17 |  |  |  | 2024 | Июль
11018 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11019 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11020 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11021 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11022 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 23а |  |  |  | 2024 | Декабрь
11023 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11024 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 26 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11025 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11026 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11027 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11028 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11029 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 37 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11030 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 4а |  |  |  | 2024 | Август
11031 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 7 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11032 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Салтыкова-Щедрина 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11033 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Салтыкова-Щедрина 17 |  |  |  | 2021 | Декабрь
11034 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Салтыкова-Щедрина 18 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11035 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Салтыкова-Щедрина 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11036 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Салтыкова-Щедрина 28 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11037 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Салтыкова-Щедрина 29 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11038 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Салтыкова-Щедрина 30 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11039 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Салтыкова-Щедрина 34 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11040 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Салтыкова-Щедрина 44 |  |  |  | 2023 | Июнь
11041 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Саратовская 14 |  |  |  | 2024 | Июнь
11042 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Саратовская 16 |  |  |  | 2024 | Июнь
11043 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Саратовская 18 |  |  |  | 2024 | Июнь
11044 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Саратовская 20 |  |  |  | 2024 | Июнь
11045 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Саратовская 23 |  |  |  | 2024 | Июнь
11046 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Саратовская 26 |  |  |  | 2024 | Июнь
11047 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Саратовская 26а |  |  |  | 2024 | Июнь
11048 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Саратовская 28 |  |  |  | 2024 | Июнь
11049 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Саратовская 28а |  |  |  | 2024 | Июнь
11050 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Саратовская 28б |  |  |  | 2024 | Июнь
11051 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Саратовская 29 |  |  |  | 2024 | Июнь
11052 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Саратовская 31 |  |  |  | 2024 | Июнь
11053 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Саратовская 33 |  |  |  | 2024 | Июнь
11054 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Саратовская 35 |  |  |  | 2024 | Июнь
11055 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Саратовская 37 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
11056 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Свердлова 1 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
11057 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Свердлова 21 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
11058 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Свердлова 22 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
11059 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Свердлова 24 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
11060 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Свердлова 25 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
11061 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Свердлова 26 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
11062 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Свердлова 29 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
11063 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Свердлова 30 |  |  |  | 2024 | Июль
11064 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Свердлова 32 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
11065 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Свердлова 33 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
11066 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Свердлова 38 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
11067 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Свердлова 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11068 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Северная 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11069 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Северная 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11070 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Северная 24 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11071 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Северная 25а |  |  |  | 2023 | Декабрь
11072 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Северная 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11073 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Северная 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11074 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Северная 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11075 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Северная 9 |  |  |  | 2023 | Октябрь
11076 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сельская 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11077 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сельская 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11078 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сельская 12б |  |  |  | 2024 | Октябрь
11079 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сельская 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11080 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сельская 14а |  |  |  | 2024 | Октябрь
11081 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сельская 15 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11082 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сельская 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11083 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сельская 17 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11084 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сельская 2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11085 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сельская 20 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11086 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сельская 21 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11087 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сельская 25 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11088 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сельская 4 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11089 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сельская 5а |  |  |  | 2024 | Октябрь
11090 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сельская 8а |  |  |  | 2024 | Октябрь
11091 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сельская 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11092 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Семипалатинская 10 |  |  |  | 2024 | Июль
11093 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Семипалатинская 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11094 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Семипалатинская 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11095 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Семипалатинская 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11096 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Семипалатинская 26 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11097 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Семипалатинская 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11098 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Семипалатинская 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11099 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Семипалатинская 37 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11100 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Семипалатинская 47 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11101 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Семипалатинская 53 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11102 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Семипалатинская 55 |  |  |  | 2022 | Декабрь
11103 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Семипалатинская 57 |  |  |  | 2022 | Декабрь
11104 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Семипалатинская 65 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11105 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Семипалатинская 67 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11106 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Семипалатинская 73 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11107 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Семипалатинская 81 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11108 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11109 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 12 |  |  |  | 2023 | Октябрь
11110 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 15 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11111 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 19 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11112 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 19а |  |  |  | 2024 | Октябрь
11113 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 23 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11114 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 25 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11115 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 27 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11116 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 27а |  |  |  | 2024 | Октябрь
11117 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 29а |  |  |  | 2024 | Октябрь
11118 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11119 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 35 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11120 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 40 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11121 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 41 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11122 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 43 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11123 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 4а |  |  |  | 2024 | Декабрь
11124 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11125 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 53 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11126 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 55 |  |  |  | 2023 | Октябрь
11127 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 56 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11128 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 5а |  |  |  | 2024 | Октябрь
11129 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11130 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 8 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11131 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 9 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11132 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | СНТ "Виктория" |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11133 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | СНТ "Железобетон" |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11134 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | СНТ "Металлист-1" |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11135 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | СНТ "Рябинка" |  |  |  | 2024 | Июль
11136 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | СНТ "Шиферник" |  |  |  | 2024 | Декабрь
11137 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 10 |  |  |  | 2023 | Апрель
11138 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 103 |  |  |  | 2024 | Апрель
11139 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 105 |  |  |  | 2024 | Апрель
11140 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 107 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11141 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 109 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11142 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 111 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11143 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 117 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11144 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 119 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11145 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11146 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 121 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11147 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 129 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11148 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 131 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11149 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 133 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11150 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 139 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11151 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11152 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 143 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11153 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 143а |  |  |  | 2025 | Декабрь
11154 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 146 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11155 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 147 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11156 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 149 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11157 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 154 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11158 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 161 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11159 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 17 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11160 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 177 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11161 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 179 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11162 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 18 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11163 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 181 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11164 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 22а |  |  |  | 2024 | Декабрь
11165 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11166 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 278 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11167 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 280 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11168 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 286 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11169 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Советская 317 кв 2 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11170 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 319 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11171 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 323 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11172 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 325 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11173 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11174 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 335 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11175 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 337 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11176 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 345 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11177 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 347 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11178 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Советская 361 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
11179 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Советская 362 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
11180 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Советская 364 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
11181 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Советская 365 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
11182 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 366 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11183 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Советская 367 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
11184 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Советская 369 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
11185 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000023 | Советская 371 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
11186 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 374 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11187 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 378 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11188 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 380 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11189 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 382 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11190 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 385 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11191 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 387 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11192 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 388 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11193 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 389 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11194 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 391 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11195 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 392 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11196 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 394 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11197 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 396 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11198 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 398 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11199 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11200 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 400 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11201 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 401 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11202 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 402 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11203 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 404 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11204 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 406 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11205 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 408 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11206 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 409 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11207 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 41 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11208 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 410 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11209 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 411 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11210 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 412 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11211 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 413 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11212 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 417 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11213 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 423 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11214 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 425 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11215 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 426 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11216 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 427 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11217 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 429 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11218 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 43 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11219 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 431 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11220 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 434 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11221 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 435 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11222 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 437 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11223 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 45 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11224 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 47 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11225 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 49 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11226 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 51 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11227 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 53 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11228 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 57 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11229 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 59 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11230 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11231 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 61 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11232 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 63 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11233 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11234 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 75 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11235 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 77 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11236 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 79 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11237 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11238 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 81 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11239 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 83 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11240 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 85 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11241 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 87 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11242 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 91 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11243 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 93 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11244 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 95 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11245 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 96 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11246 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 97 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
11247 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Совхозная 1 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
11248 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Совхозная 2 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
11249 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000137,54-24-428-000136 | Совхозная 4 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11250 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000192 | Солнечный жилмассив 100 |  | 317 |  | 2028 | Декабрь
11251 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000192 | Солнечный жилмассив 98 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11252 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000192 | Солнечный жилмассив 99 |  | 317 |  | 2025 | Ноябрь
11253 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечный массив 12 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11254 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечный массив 15 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11255 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечный массив 19 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11256 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечный массив 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11257 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечный массив 39 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11258 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечный массив 44 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11259 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечный массив 54а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11260 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечный массив 58а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11261 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечный массив 7 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11262 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечный массив 71 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11263 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечный массив 78 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11264 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечный массив 79 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11265 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечный массив 80 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11266 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечный массив 91а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11267 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечный массив 92 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11268 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечный массив 94 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11269 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000192 | Солнечный массив 95 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11270 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спортивная 1 |  |  |  | 2024 | Август
11271 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спортивная 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11272 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спортивная 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11273 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спортивная 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11274 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спортивная 14 |  |  |  | 2024 | Август
11275 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спортивная 15 |  |  |  | 2024 | Август
11276 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спортивная 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11277 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спортивная 1а |  |  |  | 2024 | Декабрь
11278 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спортивная 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11279 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спортивная 20 |  |  |  | 2024 | Август
11280 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спортивная 21 |  |  |  | 2024 | Август
11281 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спортивная 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11282 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спортивная 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11283 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спортивная 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11284 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спортивная 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11285 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спортивная 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11286 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спортивная 6 |  |  |  | 2024 | Август
11287 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спортивная 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11288 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Строительная 5/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11289 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Строительная 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11290 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Строительная 7 кв 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11291 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворва 18 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11292 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворва 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11293 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворва 22 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11294 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворва 25 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11295 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворва 27 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11296 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворва 33 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11297 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Суворва 34 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11298 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11299 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 13 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11300 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11301 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 15 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11302 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11303 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 22 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11304 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 24 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11305 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 26 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11306 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 27 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11307 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 28 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11308 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 29 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11309 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 2а |  |  |  | 2023 | Декабрь
11310 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 31 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11311 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 32 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11312 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11313 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 34 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
11314 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 35 |  |  |  | 2022 | Декабрь
11315 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 36 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11316 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 38 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11317 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 40 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11318 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 42 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11319 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 43 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11320 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 44 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11321 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 45 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11322 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 47 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11323 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 48 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11324 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 50 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11325 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 54 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11326 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 55 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11327 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 56 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11328 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 58 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11329 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11330 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 60 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11331 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тельмана 7 |  |  |  | 2025 | Октябрь
11332 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | тер. ж/м Западный 150а |  |  |  | 2023 | Май
11333 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | тер. ж/м Западный 152 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11334 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | тер. ж/м Западный 176А |  |  |  | 2023 | Сентябрь
11335 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | тер. ж/м Западный 201 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11336 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | тер. ж/м Западный 202 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11337 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | тер. ж/м Западный 217А |  |  |  | 2023 | Декабрь
11338 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | тер. ж/м Западный 225 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11339 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | тер. ж/м Западный 233 |  |  |  | 2023 | Октябрь
11340 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Терешковой 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11341 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Терешковой 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11342 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Терешковой 13 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11343 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Терешковой 18 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11344 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Терешковой 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11345 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Терешковой 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11346 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Терешковой 25 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11347 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Терешковой 27 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11348 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Терешковой 31 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11349 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Терешковой 35 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11350 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000248,54-24-428-000247 | Территория Западный жилмассив 106 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11351 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000248,54-24-428-000247 | Территория Западный жилмассив 107 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11352 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000248,54-24-428-000247 | Территория Западный жилмассив 108 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11353 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000248,54-24-428-000247 | Территория Западный жилмассив 117 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11354 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000248,54-24-428-000247 | Территория Западный жилмассив 121 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11355 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000248,54-24-428-000247 | Территория Западный жилмассив 122 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11356 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000248,54-24-428-000247 | Территория Западный жилмассив 123 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11357 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000248,54-24-428-000247 | Территория Западный жилмассив 124 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11358 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000248,54-24-428-000247 | Территория Западный жилмассив 126 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11359 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000248,54-24-428-000247 | Территория Западный жилмассив 127 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11360 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000248,54-24-428-000247 | Территория Западный жилмассив 132 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11361 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000248,54-24-428-000247 | Территория Западный жилмассив 134 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11362 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000248,54-24-428-000247 | Территория Западный жилмассив 136 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11363 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Территория Западный жилмассив 15 |  | 317 |  | 2024 | Сентябрь
11364 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Территория Западный жилмассив 1А |  | 317 |  | 2023 | Декабрь
11365 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000516,54-24-428-000515 | Территория Западный жилмассив 1А/1 кв 1 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11366 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000516,54-24-428-000515 | Территория Западный жилмассив 1А/1 кв 2 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11367 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Территория Западный жилмассив 2 |  | 317 |  | 2024 | Декабрь
11368 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000514 | Территория Западный жилмассив 49 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11369 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000248,54-24-428-000247 | Территория Западный жилмассив 51 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11370 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000248,54-24-428-000247 | Территория Западный жилмассив 79 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11371 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000248,54-24-428-000247 | Территория Западный жилмассив 96 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11372 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тимирязева 10 |  |  |  | 2022 | Октябрь
11373 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11374 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11375 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 11 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11376 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11377 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11378 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 13 кв 2 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
11379 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 14 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11380 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 15 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11381 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11382 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 19 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11383 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 20 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11384 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 22 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11385 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 23 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11386 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 24 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11387 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 25 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11388 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 26 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11389 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 27 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11390 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 27а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11391 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 28 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11392 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 29 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11393 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 30 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11394 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 31 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11395 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 32 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11396 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 33 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11397 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 35 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11398 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 36 |  |  |  | 2024 | Июнь
11399 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 37 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11400 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 37/2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11401 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 38а |  |  |  | 2024 | Октябрь
11402 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 39а |  |  |  | 2024 | Октябрь
11403 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 40а |  |  |  | 2024 | Октябрь
11404 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 41 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11405 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 43 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11406 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 44 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11407 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 45 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11408 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 47 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11409 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 48 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11410 | г Искитим | г Искитим | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 49 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11411 | г Искитим | г Искитим | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 51 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11412 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 53 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11413 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 57 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11414 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 58 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11415 | г Искитим | г Искитим | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 59 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11416 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11417 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 63 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11418 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 70 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11419 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 72 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11420 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 74а |  |  |  | 2024 | Октябрь
11421 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11422 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Томская 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11423 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Томская 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11424 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Томская 17 |  |  |  | 2024 | Апрель
11425 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Томская 21 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11426 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Томская 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11427 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Томская 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11428 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Томская 2а |  |  |  | 2024 | Декабрь
11429 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Томская 30 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11430 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Томская 31 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11431 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Томская 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11432 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Томская 34 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11433 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Томская 39 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11434 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Томская 42 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11435 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Томская 50 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11436 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Томская 52 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11437 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Томская 54 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11438 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Томская 9 |  |  |  | 2024 | Август
11439 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Транспортная 1 |  |  |  | 2024 | Август
11440 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Транспортная 13 |  |  |  | 2024 | Август
11441 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Транспортная 15 |  |  |  | 2024 | Август
11442 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Транспортная 19 |  |  |  | 2024 | Август
11443 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Транспортная 1б |  |  |  | 2024 | Август
11444 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Транспортная 21 |  |  |  | 2024 | Август
11445 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Транспортная 23 |  |  |  | 2024 | Август
11446 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Транспортная 25 |  |  |  | 2024 | Август
11447 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Транспортная 27 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
11448 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Транспортная 29 |  |  |  | 2024 | Август
11449 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Транспортная 3 |  |  |  | 2024 | Август
11450 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Транспортная 31 2 |  |  |  | 2024 | Август
11451 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Транспортная 33 |  |  |  | 2024 | Август
11452 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Транспортная 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11453 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Транспортная 37 |  |  |  | 2024 | Август
11454 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Транспортная 5 |  |  |  | 2024 | Август
11455 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Транспортная 5а |  |  |  | 2024 | Август
11456 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Транспортная 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11457 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11458 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11459 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11460 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11461 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11462 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11463 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11464 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 26 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11465 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11466 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11467 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11468 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11469 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 31 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11470 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11471 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11472 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 34 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11473 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11474 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11475 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11476 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 39 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11477 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 39а |  |  |  | 2024 | Декабрь
11478 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 40 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11479 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 41 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11480 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 42 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11481 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 43 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11482 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 44 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11483 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 45 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11484 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 46 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11485 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Трудовая 47 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11486 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | ТСН Березка-2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11487 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тургенева 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11488 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тургенева 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11489 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тургенева 44 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11490 | г Искитим | г Искитим | Реконструкция распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тургенева 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11491 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11492 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 100 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11493 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 101 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11494 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 102 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11495 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 103 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11496 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 104 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11497 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 105 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11498 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 106 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11499 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 107 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11500 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 108 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11501 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 11 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11502 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 110 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11503 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 14 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11504 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 15 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11505 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11506 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 17 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11507 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11508 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 20 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11509 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 21 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11510 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 22 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11511 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 28 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11512 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 29 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11513 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11514 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 32 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11515 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 33 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11516 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 33а |  |  |  | 2024 | Октябрь
11517 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 34 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11518 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 35 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11519 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11520 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 37 |  |  |  | 2025 | Октябрь
11521 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 38 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11522 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 4 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11523 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 40 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11524 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 41 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11525 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 43 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11526 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 45 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11527 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 46 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11528 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 48 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11529 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 49 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11530 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11531 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 52 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
11532 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Уклонная 53 |  | 317 |  | 2025 | Октябрь
11533 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 54 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
11534 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Уклонная 55 |  | 317 |  | 2025 | Октябрь
11535 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 56 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
11536 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Уклонная 57 |  | 317 |  | 2025 | Октябрь
11537 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 58 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11538 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 59 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11539 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11540 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 60 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11541 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 64 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11542 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 67 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11543 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 68 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11544 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 69 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11545 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 7 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11546 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 70 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11547 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 71 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11548 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 73 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11549 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 74 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11550 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 75 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11551 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 78 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11552 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 79 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11553 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 8 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11554 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 80 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11555 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 81 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11556 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 82 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11557 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 83 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11558 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 84 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11559 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 91 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11560 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 91а |  |  |  | 2024 | Октябрь
11561 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 92 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11562 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 93 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11563 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 93а |  |  |  | 2024 | Октябрь
11564 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 94 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11565 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 95 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11566 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 97 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11567 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 98 |  |  |  | 2024 | Октябрь
11568 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Уклонная 99 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11569 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Украинская 1а |  |  |  | 2023 | Декабрь
11570 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Украинская 1г |  |  |  | 2023 | Декабрь
11571 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Украинская 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11572 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Украинская 23 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11573 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Украинская 26 кв 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11574 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Украинская 27 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11575 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Украинская 2в |  |  |  | 2024 | Декабрь
11576 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Украинская 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11577 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Украинская 30а |  |  |  | 2023 | Декабрь
11578 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Украинская 38 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11579 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Украинская 40 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11580 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Украинская 49 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11581 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Украинская 51 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
11582 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Урицкого 1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11583 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Урицкого 10 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11584 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Урицкого 11 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11585 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Урицкого 19 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11586 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Урицкого 25а |  |  |  | 2024 | Декабрь
11587 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фрунзе 5 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11588 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фрунзе 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11589 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фрунзе 7 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
11590 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 12 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11591 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 13 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11592 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 18 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11593 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 19 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11594 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11595 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 23 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11596 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 26 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11597 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11598 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 9 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11599 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Целинная 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11600 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Целинная 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11601 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цементная 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11602 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цементная 4 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
11603 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайкиной 15 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11604 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайкиной 17 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11605 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайкиной 19 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11606 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайкиной 20 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11607 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайкиной 23 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11608 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайкиной 25 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11609 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайкиной 26 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11610 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайкиной 31 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11611 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайкиной 34 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11612 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайкиной 4 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11613 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайкиной 5 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11614 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайкиной 7 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11615 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайкиной 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11616 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11617 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 13 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11618 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 36 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11619 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чайковского 38 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
11620 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чапаева 13 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11621 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чапаева 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11622 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чапаева 5 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11623 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чапаева 5а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11624 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чапаева 7 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11625 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Челюскинцев 1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11626 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Челюскинцев 11 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11627 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Челюскинцев 15/1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11628 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Челюскинцев 16 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11629 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Челюскинцев 17 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11630 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Челюскинцев 18 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11631 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Челюскинцев 2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11632 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Челюскинцев 20 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11633 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Челюскинцев 22 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11634 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Челюскинцев 24 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11635 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Челюскинцев 25 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11636 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Челюскинцев 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11637 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Челюскинцев 37 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11638 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Челюскинцев 41 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11639 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Челюскинцев 8 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11640 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Челюскинцев 8а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11641 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Челюскинцев 9 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11642 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Челюскинцев 9а |  |  |  | 2024 | Декабрь
11643 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Черепановская 35 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11644 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Черепановская 36 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11645 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Черепановская 38 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11646 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Черепановская 39 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11647 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Черепановская 41 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11648 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Черепановская 45 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11649 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Черепановская 49 |  | 317 |  | 2025 | Ноябрь
11650 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернореченская 1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11651 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернореченская 12 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11652 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернореченская 14 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11653 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернореченская 16 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11654 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернореченская 2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11655 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернореченская 2а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11656 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернореченская 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11657 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернореченская 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11658 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11659 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 10 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11660 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 11 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11661 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 12 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
11662 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 13 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
11663 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 18 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
11664 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 1а |  |  |  | 2024 | Сентябрь
11665 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
11666 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 20 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
11667 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 3 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
11668 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 8 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11669 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чернышевского 9 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11670 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чехова 10 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11671 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чехова 27 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11672 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чехова 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11673 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чехова 30 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11674 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чехова 34 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11675 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чехова 35 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
11676 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чехова 37 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11677 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чехова 38 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11678 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чехова 3а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11679 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чехова 4 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11680 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чехова 41 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11681 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чкалова 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11682 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чкалова 17/1 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
11683 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чкалова 17/2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11684 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чкалова 23 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11685 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чкалова 25 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11686 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чкалова 32 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11687 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чкалова 40 |  |  |  | 2024 | Июль
11688 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чкалова 42 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
11689 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чкалова 44 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11690 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чкалова 50 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11691 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чкалова 9 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11692 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шевченко 1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11693 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шевченко 12 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11694 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шевченко 13 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11695 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шевченко 17 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11696 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шевченко 18 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11697 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шевченко 1а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11698 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шевченко 2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11699 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шевченко 26 |  |  |  | 2024 | Август
11700 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шевченко 30 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11701 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шевченко 34 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11702 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шевченко 35 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11703 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шевченко 36 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11704 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шевченко 38 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11705 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шевченко 4 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11706 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шевченко 41 |  |  |  | 2024 | Август
11707 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шевченко 45 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11708 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шевченко 51 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11709 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шевченко 6 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11710 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шевченко 61 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11711 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шевченко 9 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11712 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 11 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11713 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 16 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11714 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 18а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11715 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 19 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11716 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 21 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
11717 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 27 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
11718 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 30 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11719 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 34 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11720 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 38 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11721 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 39 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11722 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 42а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11723 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 42б |  |  |  | 2024 | Сентябрь
11724 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 44а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
11725 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 44б |  |  |  | 2023 | Ноябрь
11726 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 47 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11727 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 5 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11728 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 54 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11729 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 56 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11730 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 59 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11731 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 63 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11732 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 65 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11733 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 72а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11734 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 74 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11735 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 78 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11736 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 80 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11737 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 82 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11738 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 84 |  |  |  | 2022 | Декабрь
11739 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 86 |  |  |  | 2022 | Декабрь
11740 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шипуновская 88 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
11741 | г Искитим | г Искитим | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 11 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11742 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 18 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11743 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 19 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11744 | г Искитим | г Искитим | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 1а |  |  |  | 2024 | Декабрь
11745 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 2 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
11746 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11747 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 33 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11748 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 43 |  |  |  | 2024 | Июль
11749 | г Искитим | г Искитим | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 5 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11750 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 54 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11751 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 56 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11752 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 60 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
11753 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 62 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11754 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 64 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11755 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 68 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11756 | г Искитим | г Искитим | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 7 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
11757 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 74 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11758 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 88 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11759 | г Искитим | г Искитим | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11760 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шмидта 11 |  |  |  | 2021 | Ноябрь
11761 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шмидта 26 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11762 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шмидта 27 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11763 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шмидта 29 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11764 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шмидта 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11765 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шмидта 4 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11766 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шмидта 5 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11767 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шмидта 6 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11768 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шмидта 76 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11769 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Щорса 15 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11770 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Щорса 16 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11771 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Щорса 17 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11772 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Щорса 19А |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11773 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Щорса 22 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11774 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Щорса 23 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11775 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Щорса 24 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11776 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000161,54-24-428-000160 | Щорса 27 |  | 317 |  | 2025 | Декабрь
11777 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Щорса 28 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
11778 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Элеваторная 11 |  | 317 |  | 2025 | Ноябрь
11779 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Элеваторная 12 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11780 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Элеваторная 16 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11781 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Элеваторная 20 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
11782 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Элеваторная 25 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
11783 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Элеваторная 27 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
11784 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Элеваторная 29 |  | 317 |  | 2025 | Сентябрь
11785 | г Искитим | г Искитим | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000148,54-24-428-000147 | Элеваторная 31 |  | 317 |  | 2025 | Ноябрь
11786 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Элеваторная 37/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11787 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энгельса 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11788 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энгельса 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11789 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энгельса 13 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11790 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энгельса 17 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11791 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энгельса 19 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
11792 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энгельса 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
11793 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энгельса 40 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11794 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энгельса 43а |  |  |  | 2023 | Декабрь
11795 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энгельса 5 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11796 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Энгельса 7 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
11797 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 10а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11798 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 11 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11799 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11800 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 21 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11801 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 24 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11802 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 26 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11803 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 27 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11804 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 28 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11805 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11806 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 31 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11807 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 34 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11808 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 35 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11809 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 35а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11810 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 36 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11811 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 37 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11812 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 38а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11813 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 39 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11814 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 41 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11815 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 49 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11816 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 5 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11817 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 51а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11818 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 53 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11819 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 53а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11820 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 57 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11821 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 58 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11822 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 58а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11823 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 62 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11824 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 62а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11825 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 62б |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11826 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 7 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
11827 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 70/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11828 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ярославского 10 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11829 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ярославского 11А |  |  |  | 2025 | Декабрь
11830 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ярославского 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11831 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ярославского 15 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11832 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ярославского 18А |  |  |  | 2025 | Декабрь
11833 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ярославского 20 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11834 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ярославского 22 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11835 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ярославского 32 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11836 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ярославского 34 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
11837 | г Искитим | г Искитим | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ярославского 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11838 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ярославского 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
11839 | г Искитим | г Искитим | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ярославского 8А |  |  |  | 2023 | Декабрь
11840 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 1-ая Искитимская 86 |  |  |  | 2022 | Декабрь
11841 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-й Ландшафтный пер. 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11842 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-й Панфиловцев 17 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11843 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-й Панфиловцев 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11844 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-й Панфиловцев 44 |  |  |  | 2024 | Май
11845 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 1-й пер. Немировича Данченко 33 |  |  |  | 2024 | Август
11846 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | 1-й пер. Немировича-Данченко 39 |  |  |  | 2025 | Август
11847 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | 1-й пер. Немировича-Данченко 43 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11848 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | 1-й пер. Немировича-Данченко 47 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11849 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000614 | 1-й Пермский 16 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
11850 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-й Полетный 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11851 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-й Полетный 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11852 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 1-й Экскаваторный 19/5 |  |  |  | 2022 | Декабрь
11853 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-й Экскаваторный 53/4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11854 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | 1-ый Петропавловский тупик 3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
11855 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Андреевская 10 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11856 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Андреевская 19 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
11857 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Андреевская 2 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11858 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Андреевская 8 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11859 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Газовая 15 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11860 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Газовая 16 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11861 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Газовая 27 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11862 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Газовая 28 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11863 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Газовая 31 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11864 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-704 | 1-я Газовая 33 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11865 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Газовая 34 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11866 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Газовая 36 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11867 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Газовая 38 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11868 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Газовая 40 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11869 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Газовая 44 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11870 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Газовая 46 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11871 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Газовая 48 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11872 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Газовая 51 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11873 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Газовая 53 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11874 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Газовая 57 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11875 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Газовая 61 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11876 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Газовая 8 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11877 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Газовая 9 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11878 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000022 | 1-я Грушевская 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11879 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000679 | 1-я Грушевская 15 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11880 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003801 | 1-я Грушевская 17 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
11881 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000080 | 1-я Грушевская 1а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11882 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000107 | 1-я Грушевская 1б |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11883 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000140 | 1-я Грушевская 21 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11884 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000680 | 1-я Грушевская 23 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11885 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004117 | 1-я Грушевская 24 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
11886 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000163 | 1-я Грушевская 28 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11887 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000166 | 1-я Грушевская 30 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11888 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000169 | 1-я Грушевская 31 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11889 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003532 | 1-я Грушевская 34 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
11890 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000206 | 1-я Грушевская 36 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11891 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003797 | 1-я Грушевская 37 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
11892 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000235 | 1-я Грушевская 41 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11893 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000236 | 1-я Грушевская 42 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11894 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000240 | 1-я Грушевская 44 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11895 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000263 | 1-я Грушевская 46 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11896 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000681 | 1-я Грушевская 49 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11897 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000682 | 1-я Грушевская 49а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11898 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000306 | 1-я Грушевская 50 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11899 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000326 | 1-я Грушевская 51 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
11900 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000683 | 1-я Грушевская 52 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11901 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000684 | 1-я Грушевская 53 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
11902 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000685 | 1-я Грушевская 54 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11903 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000356 | 1-я Грушевская 55 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11904 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000686 | 1-я Грушевская 56 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11905 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000442 | 1-я Грушевская 57 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11906 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000687 | 1-я Грушевская 57/1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11907 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000688 | 1-я Грушевская 59 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11908 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000525 | 1-я Грушевская 6 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11909 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000544 | 1-я Грушевская 60 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11910 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000689 | 1-я Грушевская 63 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11911 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000599 | 1-я Грушевская 63а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11912 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000604 | 1-я Грушевская 64 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11913 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000605 | 1-я Грушевская 66 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11914 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003538 | 1-я Грушевская 67 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
11915 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003889 | 1-я Грушевская 7 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
11916 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003776 | 1-я Грушевская 70 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
11917 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000631 | 1-я Грушевская 71 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11918 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000646 | 1-я Грушевская 73а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11919 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000664 | 1-я Грушевская 75 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11920 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000043 | 1-я Грушевская 75а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11921 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000138 | 1-я Грушевская 76 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11922 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000690 | 1-я Грушевская 78 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11923 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000691 | 1-я Грушевская 79а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11924 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000692 | 1-я Грушевская 7а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11925 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000693 | 1-я Грушевская 81а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11926 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000694 | 1-я Грушевская 86 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11927 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000695 | 1-я Грушевская 89 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11928 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000696 | 1-я Грушевская 91а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11929 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000697 | 1-я Грушевская 93а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
11930 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Инская 3 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11931 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Искитимская 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11932 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Искитимская 28А |  |  |  | 2024 | Декабрь
11933 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Искитимская 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11934 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Искитимская 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11935 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Искитимская 40 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11936 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Искитимская 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11937 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Искитимская д. 58 |  |  |  | 2027 | Декабрь
11938 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Кустарная 25 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11939 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Кустарная 26 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11940 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Кустарная 29 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11941 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Кустарная 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11942 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Лодочная 10 Б |  |  |  | 2025 | Декабрь
11943 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Лодочная 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11944 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Моховая 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11945 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Моховая 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11946 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Пестеля 48 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11947 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Пестеля 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
11948 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Подгорная 14 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11949 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Подгорная 20 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11950 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Подгорная 22 |  |  |  | 2025 | Декабрь
11951 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Подгорная 22А |  |  |  | 2025 | Декабрь
11952 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 1-я Портовая 47 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
11953 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000160 | 1-я Портовая 58 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
11954 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 1-я Портовая 64 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
11955 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000160 | 1-я Портовая 69 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
11956 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 1-я Портовая 71 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
11957 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000210 | 1-я Портовая 78 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
11958 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 102 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
11959 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 105 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11960 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 106 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11961 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 107 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11962 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 108 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11963 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 113 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11964 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 114 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11965 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 116 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11966 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 12 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11967 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 120 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11968 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 124 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11969 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 124/1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11970 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 126 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11971 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 134 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11972 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 14 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11973 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 140 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11974 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 142 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11975 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 148 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11976 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 162 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11977 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 164 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11978 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 170 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11979 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 172 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11980 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 176 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11981 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 178 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11982 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 180 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11983 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 194 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11984 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 20 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11985 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 204 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11986 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 216 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11987 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 22 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11988 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 28 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11989 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 34 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11990 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 4 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11991 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 40 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11992 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 42 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11993 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 44 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11994 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 50 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11995 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 52 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11996 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 54 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11997 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 56 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
11998 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 58 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
11999 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 6 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12000 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 60 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
12001 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 62 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
12002 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 66 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
12003 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 68 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
12004 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 70 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
12005 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 72 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12006 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 74 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12007 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 78 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12008 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 84 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12009 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 92 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
12010 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-695 | 1-я Ракитная 93 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
12011 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 94 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
12012 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 95 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
12013 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 97 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12014 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Ракитная 98 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
12015 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Ракитная 99 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12016 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000698 | 1-я Родниковая 13а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12017 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000699 | 1-я Родниковая 16 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12018 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000700 | 1-я Родниковая 17 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12019 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000701 | 1-я Родниковая 19 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12020 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000702 | 1-я Родниковая 20 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12021 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000703 | 1-я Родниковая 22 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12022 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000704 | 1-я Родниковая 3 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12023 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000705 | 1-я Родниковая 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12024 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Славгородская 18 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12025 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 10 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12026 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 101 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12027 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 103 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12028 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 107 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12029 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 109 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12030 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 113 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12031 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 115 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12032 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 117 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12033 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 12 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12034 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 121 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12035 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 123 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12036 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 16 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12037 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 18 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12038 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 20 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12039 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 21 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12040 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 22 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12041 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 22а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12042 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 28 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12043 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 28а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12044 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 41 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12045 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 46а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12046 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 49 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12047 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 53 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12048 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 54 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12049 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 55а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12050 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 57 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12051 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 58 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12052 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 59 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12053 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 6 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12054 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 60 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12055 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 61 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12056 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 62 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12057 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 63 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12058 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 64 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12059 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 66 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12060 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 68 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12061 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 69 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12062 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 6Б |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12063 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 70 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12064 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 71 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12065 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 72 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12066 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 75 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12067 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 79 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12068 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 81 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12069 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 85 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12070 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 87 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12071 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 91 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12072 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 93 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12073 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 95 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12074 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 97 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12075 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 1-я Сухарная 99 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12076 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 1/1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12077 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 1/2 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12078 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 1/3 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12079 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 101 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12080 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 105 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12081 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 106 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12082 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 108 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12083 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 109а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12084 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 10а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12085 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 11 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12086 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 110 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12087 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 110а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12088 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 112 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12089 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 114 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12090 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 116 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12091 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 118а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12092 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 12/1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12093 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 120а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12094 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 1-я Чулымская 121 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
12095 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 122 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12096 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-699 | 1-я Чулымская 123 а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
12097 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 123б |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12098 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 124 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12099 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 13 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12100 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 130 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12101 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 134 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12102 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 134а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12103 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 136 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12104 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 136а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12105 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 138 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12106 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 15 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12107 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 164 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12108 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 17 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12109 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 18 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12110 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 1а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12111 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 1в |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12112 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 20 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12113 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 20а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12114 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 21 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12115 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 22а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12116 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 24 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12117 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 25 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12118 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 26 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12119 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 27 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12120 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 30 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12121 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 37 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12122 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 41 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12123 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 43 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12124 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 48 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12125 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 50 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12126 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 51 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12127 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 52 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12128 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 53 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12129 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 56 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12130 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 58а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12131 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 59 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12132 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 61 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12133 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 64/1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12134 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 64а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12135 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 65а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12136 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 67а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12137 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 68 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12138 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 68/1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12139 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 69 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12140 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 69а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12141 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 71 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12142 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 73а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12143 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 75 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12144 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 78 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12145 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 8 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12146 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 82 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12147 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 84 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12148 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 85а |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
12149 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 86 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12150 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 88 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12151 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 9 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12152 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 90 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12153 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 90а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12154 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 90б |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12155 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 94 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12156 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Чулымская 96 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12157 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Шевцовой 27 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12158 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Шоссейная 11 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12159 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Шоссейная 17 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12160 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Шоссейная 21а |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
12161 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Шоссейная 43а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12162 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Шоссейная 48а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12163 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 1-я Шоссейная 5 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12164 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 1-я Юргинская 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12165 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Юргинская 41 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12166 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Юргинская 54 |  |  |  | 2025 | Май
12167 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 10-й Порт-Артурский 52 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12168 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 10-й Порт-Артурский пер. 16 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12169 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 10-й Порт-Артурский пер. 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12170 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 10-й Порт-Артурский пер. 23 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12171 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 10-й Порт-Артурский пер. 24 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12172 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 10-й Порт-Артурский пер. 25 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12173 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 10-й Порт-Артурский пер. 31 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12174 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 10-й Порт-Артурский пер. 39 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12175 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 10-й Порт-Артурский пер. 54 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12176 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 10-й Порт-Артурский пер. 73 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12177 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 10-й Порт-Артурский пер. 76 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12178 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 11-й Порт-Артурский 48 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12179 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 11-й Порт-Артурский 54:35:062474:6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12180 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 11-й Порт-Артурский пер. 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12181 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 11-й Порт-Артурский пер. 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12182 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 11-й Порт-Артурский пер. 26 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12183 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 11-й Порт-Артурский пер. 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12184 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 11-й Порт-Артурский пер. 47 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12185 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 11-й Порт-Артурский пер. 53 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12186 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 11-й Порт-Артурский пер. 54:35:062486:528 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12187 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 11-й Порт-Артурский пер. 58 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12188 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-656 | 12 Декабря 1 |  | 1361 |  | 2025 | Октябрь
12189 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 12 Декабря 27 |  | 1361 |  | 2023 | Декабрь
12190 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-656 | 12 Декабря 3 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12191 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 12 Декабря 34 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12192 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 12 Декабря 37 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12193 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 12 Декабря 38 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12194 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 12 Декабря 39 |  | 1361 |  | 2025 | Июль
12195 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 12 Декабря 4 |  | 1361 |  | 2023 | Декабрь
12196 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 12-й Порт-Артурский 75 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12197 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 12-й Порт-Артурский пер. 45 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12198 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 12-й Порт-Артурский пер. 47 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12199 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 12-й Порт-Артурский пер. 55 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12200 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 12-й Порт-Артурский пер. 59 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12201 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 14-й Бронный 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12202 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 14-й Бронный 72 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12203 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 15-й Бронный 39 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12204 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 15-й Бронный 60 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12205 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 16-й Бронный 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12206 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 16-й Бронный 42 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12207 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004004 | 2-ая Высокогорная 16 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
12208 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 2-ая Прокопьевская 54:35:053660:196 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12209 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 2-ая Шоссейная 51 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
12210 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000381 | 2-й Балластный переулок 9в |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12211 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-й Бронный 26 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12212 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 2-й Георгиевский 104 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12213 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-й Гэсстроевский пер. 5/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12214 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-й Доватора 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12215 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-й Жилой, 4/1 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
12216 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-й Калужский 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12217 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-й Каменогорский 49 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12218 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-й Легкий пер. 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12219 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-й Легкий проезд 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12220 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0021 | 2-й пер. Черкасский 8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12221 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000614 | 2-й Пермский 13 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12222 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 2-й Порт-Артурский пер. 38 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12223 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-й Рабочий 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12224 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-й Рионский пер. 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12225 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-й Трикотажный 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12226 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-й Успенского 14 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
12227 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-й Экскаваторный 11 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12228 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Алма-Атинская 66 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12229 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 2-я Алма-Атинская 68 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12230 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Алма-Атинская 69 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12231 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Владимировская 31А |  |  |  | 2024 | Декабрь
12232 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Воинская 52А |  |  |  | 2024 | Декабрь
12233 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000706 | 2-я Высокогорная 1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12234 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000707 | 2-я Высокогорная 10/1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12235 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000708 | 2-я Высокогорная 11/2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12236 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000709 | 2-я Высокогорная 12 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12237 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000710 | 2-я Высокогорная 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12238 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000711 | 2-я Высокогорная 14а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12239 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000712 | 2-я Высокогорная 15 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12240 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000713 | 2-я Высокогорная 17 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12241 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000714 | 2-я Высокогорная 19 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12242 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000715 | 2-я Высокогорная 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12243 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000716 | 2-я Высокогорная 22а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12244 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000717 | 2-я Высокогорная 30 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12245 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004270 | 2-я Высокогорная 32 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
12246 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000718 | 2-я Высокогорная 34 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12247 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000719 | 2-я Высокогорная 36 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12248 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003555 | 2-я Высокогорная 38 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
12249 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000720 | 2-я Высокогорная 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12250 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000721 | 2-я Высокогорная 5 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12251 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000722 | 2-я Высокогорная 7а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12252 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000723 | 2-я Высокогорная 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12253 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Газовая 13 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12254 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 2-я Газовая 25 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
12255 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Газовая 42 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12256 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Газовая 46 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12257 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Газовая 49 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12258 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Газовая 50 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12259 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Газовая 52 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12260 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Газовая 53 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12261 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Газовая 54 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12262 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 2-я Газовая 6 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
12263 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Газовая 62 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12264 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Газовая 63 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12265 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-23-259-037 | 2-я Газовая 64 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
12266 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Газовая 65 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12267 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 2-я Газовая 69 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
12268 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Дальняя 15 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12269 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Дальняя 21 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12270 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Дальняя 21/1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12271 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Дальняя 29/1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12272 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Дальняя 37 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12273 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Дальняя 37а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12274 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Дальняя 43 |  | 1361 |  | 2025 | Август
12275 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-163 | 2-я Ельцовка, дом 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12276 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Искитимская 29 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12277 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Искитимская 64 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12278 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000598 | 2-я Клубная 1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12279 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Клубная 4/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12280 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Клубная 5 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12281 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000724 | 2-я Ключевая 1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12282 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000725 | 2-я Ключевая 13 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12283 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000726 | 2-я Ключевая 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12284 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000727 | 2-я Ключевая 3 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12285 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000728 | 2-я Ключевая 6 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12286 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000729 | 2-я Ключевая 8 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
12287 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Кустарная 10 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12288 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-001184 | 2-я Кустарная 15 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12289 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 2-я Ленинская 16 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12290 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Лодочная 34/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12291 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Лодочная 42 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12292 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004180 | 2-я Марата 22 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
12293 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000730 | 2-я Марата 24 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12294 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000731 | 2-я Марата 30 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12295 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000732 | 2-я Марата 32 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12296 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000733 | 2-я Марата 34 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12297 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000734 | 2-я Марата 36 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12298 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000735 | 2-я Марата 38 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12299 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000736 | 2-я Марата 40 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12300 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000737 | 2-я Марата 48 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12301 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000738 | 2-я Марата 50 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12302 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000739 | 2-я Марата 52 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12303 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000740 | 2-я Марата 54 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12304 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000741 | 2-я Марата 56 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12305 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000742 | 2-я Марата 58 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12306 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000743 | 2-я Марата 60 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12307 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000744 | 2-я Марата 62 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12308 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000745 | 2-я Марата 64 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12309 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Моховая 19 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12310 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-24-153-0136 | 2-я Моховая 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12311 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-24-153-0136 | 2-я Моховая 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12312 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Моховая 3а |  |  |  | 2025 | Декабрь
12313 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0060 | 2-я Национальная 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12314 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Озерная 69 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12315 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001917 | 2-я Пихтовая 1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12316 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000746 | 2-я Пихтовая 10 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12317 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000747 | 2-я Пихтовая 12 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12318 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003695 | 2-я Пихтовая 15 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
12319 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004193 | 2-я Пихтовая 17 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
12320 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000748 | 2-я Пихтовая 18 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12321 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003986 | 2-я Пихтовая 23 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
12322 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003838 | 2-я Пихтовая 25 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
12323 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000749 | 2-я Пихтовая 26 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12324 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000750 | 2-я Пихтовая 28 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12325 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Портовая 33 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
12326 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Портовая 38 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
12327 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Портовая 40 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
12328 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Портовая 45/1 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
12329 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Портовая 58 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
12330 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Портовая 69 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12331 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 2-я Портовая 76а |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
12332 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0095 | 2-я Прокопьевская 1А |  |  |  | 2024 | Декабрь
12333 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Прокопьевская 54:35:053660:109 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12334 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 2-я Прокопьевская 54/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12335 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Прокопьевская 64 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12336 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Прокопьевская уч 43 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12337 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 100 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12338 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 101 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12339 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 103 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
12340 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 106 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12341 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 11а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12342 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 12 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12343 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 122 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12344 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 122а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12345 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 124 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12346 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 126 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12347 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 13 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12348 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 14 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12349 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 17 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12350 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 18 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12351 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 19 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12352 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 19а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12353 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 2 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12354 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 20 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12355 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 22а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12356 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 23 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12357 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 23а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12358 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 24 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12359 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 25 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12360 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 26 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12361 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 27 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
12362 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 28 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12363 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 29 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12364 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 3 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12365 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 31 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12366 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 32 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
12367 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 33 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12368 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 33а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12369 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 35 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12370 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 39 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12371 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 4 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12372 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 40 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12373 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 41 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12374 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 45 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12375 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 45а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12376 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 47 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12377 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 49 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12378 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 52 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12379 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 2-я Ракитная 52а |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
12380 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 54 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12381 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 55 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12382 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-716 | 2-я Ракитная 56 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
12383 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 57 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12384 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 58 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12385 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 59 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12386 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 6 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12387 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 61 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12388 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 62 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12389 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 64 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12390 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 66 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12391 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 7 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12392 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 75 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12393 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 76 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12394 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 78 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12395 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 79 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12396 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 2-я Ракитная 79а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
12397 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 80 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12398 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 81/1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12399 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 82 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12400 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 84а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12401 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 87 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12402 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 88а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12403 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 90 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12404 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 90/1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12405 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 91 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12406 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 92а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12407 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Ракитная 93 |  | 1361 |  | 2025 | Ноябрь
12408 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004229 | 2-я Рощинская 12 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
12409 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003759 | 2-я Рощинская 13 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
12410 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000751 | 2-я Рощинская 13а |  | 1 |  | 2025 | Ноябрь
12411 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-004414 | 2-я Рощинская 17 |  | 1 |  | 2024 | Ноябрь
12412 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000752 | 2-я Рощинская 19 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12413 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000753 | 2-я Рощинская 1а |  | 1 |  | 2025 | Ноябрь
12414 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004226 | 2-я Рощинская 21 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
12415 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000754 | 2-я Рощинская 23 |  | 1 |  | 2025 | Ноябрь
12416 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000755 | 2-я Рощинская 3 |  | 1 |  | 2025 | Ноябрь
12417 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000756 | 2-я Рощинская 33 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12418 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000757 | 2-я Рощинская 35 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12419 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000758 | 2-я Рощинская 37 |  | 1 |  | 2025 | Ноябрь
12420 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000759 | 2-я Рощинская 42 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12421 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000760 | 2-я Рощинская 43 |  | 1 |  | 2025 | Ноябрь
12422 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000761 | 2-я Рощинская 49 |  | 1 |  | 2025 | Ноябрь
12423 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000762 | 2-я Рощинская 9 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12424 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Солнечная 22 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12425 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Солнечная 24 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12426 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 10 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12427 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 101а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12428 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 104 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12429 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 105 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12430 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 106 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12431 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 108 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12432 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 109 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12433 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 11 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12434 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 110 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12435 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 112 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12436 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 113 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12437 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 114 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12438 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 116 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12439 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 117 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12440 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 118 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12441 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 119 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12442 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 11а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12443 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 122 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12444 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 123 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12445 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 124 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12446 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 125 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12447 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 126 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12448 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 127 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12449 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 128 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12450 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 13 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12451 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 132 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12452 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 133 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12453 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 135 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12454 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 137 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12455 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 156 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12456 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 161 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12457 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 163 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12458 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 166 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12459 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 168 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12460 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 169 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12461 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 17 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12462 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 171 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12463 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 172 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12464 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 174 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12465 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 175 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12466 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 177 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12467 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 189 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12468 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 19 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12469 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 190 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12470 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 192 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12471 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 193 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12472 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 194 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12473 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 196 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12474 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 197а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12475 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 199 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12476 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 200 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12477 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 201 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12478 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 202 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12479 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 205 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12480 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 206 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12481 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 207 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12482 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 208в |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12483 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 21 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12484 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 211 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12485 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 212 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12486 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 213 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12487 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 214 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12488 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 215 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12489 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 216 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12490 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 217 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12491 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 218 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12492 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 22 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12493 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 221 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12494 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 222 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12495 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 224 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12496 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 225 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12497 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 226 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12498 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 227 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12499 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 228 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12500 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 23 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12501 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 230 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12502 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 231 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12503 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 232 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12504 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 233 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12505 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 235 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12506 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 238 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12507 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 239 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12508 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 240 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12509 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 244 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12510 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 246 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12511 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 248 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12512 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 25 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12513 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 252 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12514 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 253Б |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12515 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 254 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12516 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 256 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12517 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 258 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12518 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 26 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12519 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 262 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12520 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 264 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12521 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 266 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12522 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 270 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12523 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 272 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12524 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 274 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12525 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Сухарная 275 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12526 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 276 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12527 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 28 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12528 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 280 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12529 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 284 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12530 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 286 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12531 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 288 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12532 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 29 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12533 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 294 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12534 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12535 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 30 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12536 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 31 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12537 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 33 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12538 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 35 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12539 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 36 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12540 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 37 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12541 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 38 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12542 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 39 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12543 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 46 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12544 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 49 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12545 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 4Б |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12546 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 51 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12547 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 52 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12548 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 53 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12549 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 54 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12550 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 58 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12551 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 59 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12552 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 60 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12553 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 61 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12554 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 62 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12555 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 63 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12556 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 64 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12557 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 65 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12558 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 66 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12559 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 68 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12560 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 6а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12561 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 6Б |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12562 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 70 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12563 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 71 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12564 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 72 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12565 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 74 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12566 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 75 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12567 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 76 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12568 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 78 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12569 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 79 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12570 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 8 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12571 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 80 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12572 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 81 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12573 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 82 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12574 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 83 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12575 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 9 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12576 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 91 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12577 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 93 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12578 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная 95 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12579 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 101 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12580 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 105 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12581 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 109 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12582 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 11 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12583 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 113 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12584 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 119 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12585 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 12 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12586 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 121 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12587 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 135 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12588 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 137 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12589 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 141 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12590 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 15 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12591 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 151 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12592 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 155 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12593 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 16 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12594 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 160 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12595 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 160а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12596 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 163 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12597 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 166 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12598 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 167 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12599 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 169 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12600 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 171 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12601 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 173 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12602 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 183 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12603 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 19 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12604 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 202 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12605 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 206 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12606 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 23 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12607 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 25 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12608 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0034 | 2-я Сухарная Береговая 253 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12609 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0034 | 2-я Сухарная Береговая 253А |  |  |  | 2024 | Декабрь
12610 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 27 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12611 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 28 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12612 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 29 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12613 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 31 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12614 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0034 | 2-я Сухарная Береговая 313 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12615 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0034 | 2-я Сухарная Береговая 317 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12616 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 32 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12617 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0034 | 2-я Сухарная Береговая 320 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12618 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0034 | 2-я Сухарная Береговая 327 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12619 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 33 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12620 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0034 | 2-я Сухарная Береговая 331 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12621 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0034 | 2-я Сухарная Береговая 333 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12622 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 39 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12623 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 47 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12624 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 48 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12625 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 49 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12626 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 53 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12627 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 9 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12628 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 93 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12629 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 95 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12630 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | 2-я Сухарная береговая 97 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12631 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0034 | 2-я Сухарная-Береговая 329 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12632 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 2-я Черняховская 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12633 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Черняховского 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12634 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Черняховского 44 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12635 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Черняховского 77 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12636 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Чулымская 124а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12637 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Чулымская 21 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12638 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Чулымская 21б |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12639 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Чулымская 24 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12640 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Чулымская 25 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12641 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Чулымская 26 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12642 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Чулымская 27 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12643 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Чулымская 28 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12644 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Чулымская 29 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12645 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Чулымская 29а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12646 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Чулымская 33 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12647 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Чулымская 33а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12648 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Чулымская 33б |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
12649 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Чулымская 34 |  | 1361 |  | 2025 | Июль
12650 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" | 54-22-259-109 | 2-я Чулымская 37 |  | 1361 |  | 2022 | Декабрь
12651 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Чулымская 39 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12652 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Чулымская 41 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12653 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Чулымская 46 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12654 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Чулымская 48 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12655 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Чулымская 51 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12656 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Чулымская 57 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12657 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 2-я Шевцовой 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12658 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 2-я Шевцовой 17 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12659 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 2-я Шевцовой 20 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12660 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 100 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12661 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 101 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12662 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 101а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12663 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 102 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12664 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 104/1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12665 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 110 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12666 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 111 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12667 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 113 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12668 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 115 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12669 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 116 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12670 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 119 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12671 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 123 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12672 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 124 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12673 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 125 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12674 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 126 |  | 1361 |  | 2025 | Апрель
12675 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 127 |  | 1361 |  | 2023 | Декабрь
12676 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 129 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12677 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 130 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
12678 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 2-я Шоссейная 130А |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
12679 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 132 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12680 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 136 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12681 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 137 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12682 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 142 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12683 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 144 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12684 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 145 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12685 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 146 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12686 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 157 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12687 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 159 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12688 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 161 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12689 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 162 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12690 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 162а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12691 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 163 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12692 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 164 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12693 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 168 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12694 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 170 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12695 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 182 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12696 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 182а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12697 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 188 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12698 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 188/2 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12699 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 191 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12700 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 192 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12701 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 195 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12702 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 198 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12703 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 199 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12704 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 1а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12705 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 1в |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12706 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 1г |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12707 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 1д |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12708 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 2 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12709 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 201 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12710 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 202 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12711 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 203 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12712 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 207 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12713 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 209 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12714 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 215 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12715 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 221 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12716 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 254а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12717 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000208 | 2-я Шоссейная 261 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
12718 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000131 | 2-я Шоссейная 271 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12719 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 33 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12720 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 35 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12721 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 39а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12722 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 48 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12723 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 48а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12724 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 49 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12725 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 52 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12726 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 52а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12727 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 53 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12728 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 55 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12729 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 56 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12730 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 60 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12731 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 63 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
12732 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 64 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12733 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 66 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12734 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 69 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12735 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 73 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12736 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 74 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12737 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 75а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12738 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 76 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12739 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 76а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12740 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 78а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12741 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 79 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12742 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 79/2 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12743 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 8 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12744 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 80а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12745 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 81 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12746 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 83а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12747 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 86 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12748 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 86б |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12749 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 87 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12750 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 88 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12751 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 91а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12752 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 92 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12753 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 94 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12754 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 96 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12755 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 99 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12756 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 2-я Шоссейная 99а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12757 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Экскаваторная 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12758 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Экскаваторная 21 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12759 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0049 | 2-я Экскаваторная 21 кв 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12760 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0049 | 2-я Экскаваторная 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12761 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0105 | 2-я Юргинская 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12762 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 2-я Юргинская 31 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12763 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-й Биатлонный 7 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12764 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-й Бронный 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12765 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 3-й Инюшенский 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12766 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-й Калужский 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12767 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 3-й Красногоский 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12768 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-й Памирский 137 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12769 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002205 | 3-й Памирский 197А |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
12770 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 3-й Порт-Артурский пер. 43 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12771 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-й Экскаваторный 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12772 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Андреевская 1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12773 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Андреевская 14 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12774 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Андреевская 5 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12775 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000497,54-24-428-000496 | 3-я Кирпичная Горка 16 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12776 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 3-я Механическая 38 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12777 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Ольховская 42 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12778 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 3-я Черняховского 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12779 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Черняховского 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12780 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12781 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 103 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12782 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 104 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12783 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 109 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12784 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 112 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12785 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 113 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12786 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 117 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12787 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 117а |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
12788 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 121 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12789 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-23-259-213 | 3-я Чулымская 122 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
12790 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-23-259-213 | 3-я Чулымская 122/1 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
12791 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | 3-я Чулымская 123А |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
12792 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 127 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12793 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 129 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12794 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 131 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12795 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 132 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12796 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 133/1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12797 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 136 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12798 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 140 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12799 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 141 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12800 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 145 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12801 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 146 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12802 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 148 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12803 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 149 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12804 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 153а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12805 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 156 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12806 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 156а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12807 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 159 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12808 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 165 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12809 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 168 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12810 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 169 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12811 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 170 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12812 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 173 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12813 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 174 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12814 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 175 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12815 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 176 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12816 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 177 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12817 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 179 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12818 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 181 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12819 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 183 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12820 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-698 | 3-я Чулымская 185 |  | 1361 |  | 2026 | Сентябрь
12821 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 186а |  | 1361 |  | 2023 | Декабрь
12822 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 189 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12823 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 190 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12824 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 192 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12825 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 194 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12826 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 204 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12827 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 206 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12828 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-719 | 3-я Чулымская 208 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
12829 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 3 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12830 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 5 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12831 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 56а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12832 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 64 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12833 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 66 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
12834 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 7 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12835 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 70 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12836 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 74/2 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12837 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 82 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12838 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 83 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12839 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 86а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12840 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 87 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12841 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 89/1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12842 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 90 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12843 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 91 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12844 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 92а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12845 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 94 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12846 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 96 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12847 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Чулымская 99 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12848 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Шоссейная 1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12849 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-701 | 3-я Шоссейная 10а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
12850 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Шоссейная 12 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12851 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Шоссейная 14 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12852 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Шоссейная 16 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12853 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Шоссейная 2 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12854 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Шоссейная 24 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12855 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Шоссейная 3 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12856 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Шоссейная 5 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12857 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Шоссейная 6 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12858 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | 3-я Шоссейная 7 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
12859 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0049 | 3-я Экскаваторная 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12860 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0049 | 3-я Экскаваторная 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12861 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 4-й Бийский 19 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12862 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 4-й Бронный 24 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12863 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0079 | 4-й Камышенский пер. 47 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12864 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 4-й Порт-Артурский пер. 42 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12865 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 4-й Порт-Артурский пер. 54:35:062525:262 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12866 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 4-й Порт-Артурский пер. 60А |  |  |  | 2024 | Декабрь
12867 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002054 | 4-й Пятилетки 25 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12868 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000763 | 4-й Пятилетки 29 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12869 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000764 | 4-й Пятилетки 3 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12870 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000765 | 4-й Пятилетки 31 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12871 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000766 | 4-й Пятилетки 34 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12872 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000767 | 4-й Пятилетки 42 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12873 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000768 | 4-й Пятилетки 46 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12874 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000769 | 4-й Пятилетки 48 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12875 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000770 | 4-й Пятилетки 50 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12876 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000771 | 4-й Пятилетки 52 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12877 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000772 | 4-й Пятилетки 57 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12878 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000773 | 4-й Пятилетки 61 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12879 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000774 | 4-й Пятилетки 63 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12880 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003952 | 4-й Пятилетки 71 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
12881 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000775 | 4-й Пятилетки 9 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12882 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 4-й Сивашский 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12883 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 4-й Ставропольский 8 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12884 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 4-й Трикотажный 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12885 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 4-й Экскаваторный 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12886 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0032 | 4-й Электронный пер. 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12887 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 4-я Окинская 9 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12888 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0105 | 4-я Рабочая 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12889 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 4-я Рабочая 37 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12890 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 4-я Рабочая 38 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12891 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 4-я Рабочая 89 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12892 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 4-я Рабочая 99 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12893 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 40 лет Октября 41 |  |  |  | 2022 | Май
12894 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 40 лет Октября 8 кв1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12895 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 5 Декабря 104 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
12896 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 5 Декабря 45 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
12897 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 5 Декабря 83 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
12898 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 5-го Декабря 132 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
12899 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 5-й Калужский 12 |  |  |  | 2023 | Январь
12900 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 5-й Порт-Артурский пер. 49 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12901 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 5-й Порт-Артурский пер. 62 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12902 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 5-й Порт-Артурский пер. 69 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12903 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 5-й Экскаваторный 1а |  |  |  | 2025 | Декабрь
12904 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 5-й Экскаваторный 2А |  |  |  | 2024 | Декабрь
12905 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 5-й Экскаваторный 34а |  |  |  | 2025 | Декабрь
12906 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 5-й Электронный 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12907 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000497,54-24-428-000496 | 5-я Кирпичная Горка 66А |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12908 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 5-я Окинская 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12909 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 5-я Ольховская 3 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12910 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0007 | 54:35:012320:70 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12911 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0099 | 54:35:013123:22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12912 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0086 | 54:35:033730:778 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12913 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 54:35:051135:1062 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12914 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 54:35:053705:287 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12915 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 54:35:061055:136 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12916 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0064 | 54:35:091800:86 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12917 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 6-й Порт-Артурский пер. 50 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12918 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 7-й Магистральный 36 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12919 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 7-й Порт-Артурский пер. 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12920 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 7-й Порт-Артурский пер. 56 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12921 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 7-й Порт-Артурский пер. 61 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12922 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 7-й Порт-Артурский пер. 72 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12923 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 7-й Порт-Артурский пер. 74 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12924 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 7-й Трикотажный пер. 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12925 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 7-й Успенского пер. 16 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
12926 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001868 | 8-го Марта 12 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12927 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000776 | 8-го Марта 16 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12928 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003616 | 8-го Марта 9 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
12929 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 8-й Магистральный пер. 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12930 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 8-й пер. Порт Артурский 45 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12931 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 8-й Порт-Артурский пер. 40 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12932 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 8-й Порт-Артурский пер. 68 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12933 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 8-й Почтовый 15 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12934 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 9-го Ноября 251 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12935 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 9-й пер. Успенского 12 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
12936 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | 9-й Порт-Артурский 16 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12937 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 9-й Порт-Артурский 46 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12938 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 9-й Порт-Артурский пер. 14 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12939 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 9-й Порт-Артурский пер. 14 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12940 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 9-й Порт-Артурский пер. 16 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12941 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 9-й Порт-Артурский пер. 16 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12942 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 9-й Порт-Артурский пер. 24 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12943 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 9-й Порт-Артурский пер. 44 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12944 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 9-й Порт-Артурский пер. 52 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12945 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 9-й Порт-Артурский пер. 53 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12946 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 9-й Порт-Артурский пер. 65 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12947 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | 91-й Перекат 16А |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12948 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002206 | А. Еремина 11/4А |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
12949 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004068 | А. Еремина 15/6 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
12950 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002216 | А. Еремина 21 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
12951 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Абаканская 11 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
12952 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Абаканская 30 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
12953 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000211 | Абаканская 32 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12954 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000211 | Абаканская 34 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12955 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Абаканская 63 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
12956 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000495 | Абразивная 10 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12957 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000495 | Абразивная 13 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12958 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000495 | Абразивная 14а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12959 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000495 | Абразивная 16 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12960 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000495 | Абразивная 7 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12961 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000495 | Абразивная 8 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12962 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000495 | Абразивная 9 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
12963 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001978 | Абхазская 12 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12964 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000779 | Абхазская 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12965 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Авиационная 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12966 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Авиационная 62 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12967 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Автогенная 177 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12968 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000780 | Автомобильная 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12969 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Авторская 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12970 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003551 | Агатовая 2 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
12971 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000781 | Агатовая 9 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
12972 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Адмиральская 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12973 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Азолина 9А |  |  |  | 2025 | Декабрь
12974 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Айвазовского 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12975 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Айвазовского 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12976 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Айвазовского 39 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12977 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Айвазовского 40 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12978 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Айвазовского 43 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12979 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Акмолинская 10 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12980 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Акмолинская 12 |  |  |  | 2021 | Декабрь
12981 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Актюбинский 17/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12982 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Алданская 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12983 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | АО "Городские газовые сети" |  | Александра Анцупова 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12984 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000050 | Александра Ерёмина 19/1 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
12985 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003702 | Александра Ерёмина 29/1 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
12986 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | АО "Городские газовые сети" |  | Александра Освальда 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12987 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Александра Освальда 13/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12988 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Александра Освальда 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12989 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Александра Освальда 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12990 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Александра Освальда 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12991 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Александра Освальда 26 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12992 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Александра Освальда 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12993 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Александра Освальда 4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12994 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Александра Освальда 54:35:111560:201 |  |  |  | 2025 | Декабрь
12995 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Александра Рогулина 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12996 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Алексеева пер. 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
12997 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Аллейная 1129 |  |  |  | 2023 | Декабрь
12998 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Аллейная 48/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
12999 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Аллейная 51 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13000 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Аллейная 52/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13001 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Аллейная 53 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13002 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Аллейная 59 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13003 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000481,54-24-428-000482 | Алуштинская 16 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13004 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000481,54-24-428-000482 | Алуштинская 23 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13005 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Альпийская 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13006 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Альпийский пер. 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13007 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Амбулаторная 11/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13008 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Амбулаторная 15/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13009 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Амбулаторная 24 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13010 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01747 | Амбулаторная 50 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13011 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Амбулаторная 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13012 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Амбулаторная 6/1 кв 3 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13013 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Амурская 52 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13014 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Амурская 65в |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
13015 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Амурская 9 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
13016 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Андреевская 1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13017 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Андреевская 2-я (54:35:033730:141) |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13018 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Андрея Рублева 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13019 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Андрея Рублева 8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
13020 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Анжерская 14 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13021 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Аносова 3 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13022 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Антона Осташова 23 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13023 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000203 | Аральская 19 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13024 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Аральская 72 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
13025 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000834 | Арзамасская 1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13026 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001869 | Арзамасская 12 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
13027 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000837 | Арзамасская 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13028 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000838 | Арзамасская 15 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13029 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000841 | Арзамасская 18 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13030 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000844 | Арзамасская 20 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
13031 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000846 | Арзамасская 25/2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13032 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000847 | Арзамасская 31 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13033 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000848 | Арзамасская 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13034 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000850 | Арзамасская 5 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13035 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-01178; 54-25-153-01506 | Арктическая 13 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13036 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Арктическая 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13037 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Арктическая 44 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13038 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Арктическая 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13039 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Артиллерийская 120 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13040 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Артиллерийская 151а |  |  |  | 2023 | Декабрь
13041 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Артиллерийская 205 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13042 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Артиллерийская 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13043 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Архангельская 21/2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13044 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Архангельская 5/4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13045 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004256 | Астраханская 1 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
13046 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000864 | Астраханская 11 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13047 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000865 | Астраханская 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13048 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000866 | Астраханская 15а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13049 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000867 | Астраханская 16 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13050 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004098 | Астраханская 23 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
13051 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000868 | Астраханская 27 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13052 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000869 | Астраханская 29 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13053 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000870 | Астраханская 30 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13054 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000871 | Астраханская 33 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13055 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000872 | Астраханская 40 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13056 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000873 | Астраханская 42 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13057 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000874 | Астраханская 43 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13058 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000875 | Астраханская 44 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13059 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000876 | Астраханская 45 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13060 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000877 | Астраханская 46 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13061 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003999 | Астраханская 47 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
13062 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000878 | Астраханская 5 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13063 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003459 | Астраханская 50 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
13064 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000879 | Астраханская 51 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13065 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000880 | Астраханская 54 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13066 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000881 | Астраханская 57 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13067 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000882 | Астраханская 59 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13068 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000883 | Астраханская 9 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13069 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Астрономическая 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13070 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ачинская 16 |  | 1315 |  | 2022 | Ноябрь
13071 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Б.Щукина 14 |  | 1361 |  | 2026 | Ноябрь
13072 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Б.Щукина 16 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
13073 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Б.Щукина 20 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13074 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Б.Щукина 3 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13075 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Б.Щукина 4 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13076 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Б.Щукина 5 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13077 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Б.Щукина 6 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13078 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Базисная 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13079 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Байдукова 17 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13080 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бакинская 29 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
13081 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бакинская 92 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
13082 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000600 | Балластная 11 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13083 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000133 | Балластная 11а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13084 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000381 | Балластная 19Б |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13085 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000677 | Балластная 25/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13086 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000661 | Балластная 25Д |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13087 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000598 | Балластная 26 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13088 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000381 | Балластная 27 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13089 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000598 | Балластная 28 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13090 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000381 | Балластная 7В |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13091 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Балтийская 12 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13092 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Балтийская 19 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13093 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Балтийская 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13094 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Барабинская 15 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13095 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Барабинская 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13096 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004123 | Баргузинская 1 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
13097 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000884 | Баргузинская 5 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13098 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000885 | Баргузинская 6 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13099 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000886 | Баргузинская 7 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13100 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000246 | Барьерная 148 |  | 1315 |  | 2025 | Октябрь
13101 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Барьерная 179 |  | 1315 |  | 2021 | Декабрь
13102 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Барьерная 40а |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
13103 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Батарейная 10 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13104 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Батарейная 15 |  | 1361 |  | 2025 | Ноябрь
13105 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Батарейная 3 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
13106 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Батарейная 4 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13107 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Батарейная 8 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13108 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003978 | Баумана 45 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
13109 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004255 | Баумана 47 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
13110 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000616 | Бегичева 15 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13111 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000616 | Бегичева 20 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13112 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бегичева 57 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13113 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бегичева 60 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
13114 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000132 | Бегичева 64 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
13115 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бегичева 66 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13116 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Белинского 125 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13117 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Белинского 139 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13118 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Белинского 307 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13119 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Белинского 327 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13120 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Белинского 357 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13121 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Белинского 59 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13122 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Белореченская 8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
13123 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000259 | Белостокская 22 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13124 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000259 | Белостокская 22/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13125 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Белостокская 32 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13126 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Белоусова 16 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13127 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Белоусова 38 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13128 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Белоусова 8 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13129 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001867 | Белякова 12 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13130 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000887 | Белякова 16 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
13131 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000888 | Белякова 25г |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13132 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000889 | Белякова 3 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13133 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000890 | Белякова 7/2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13134 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000891 | Белякова 9а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13135 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Бердское шоссе 112 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13136 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Бердское шоссе 2Б |  |  |  | 2024 | Декабрь
13137 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Бердское шоссе 44 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13138 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000136 | Бердышева 122 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
13139 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бердышева 44 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13140 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000339 | Бердышева 50 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13141 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бердышева 76 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
13142 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002095 | Берилловая 1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13143 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Бессемера 54:35:031295:2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13144 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Бестужева 19А |  |  |  | 2025 | Декабрь
13145 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Биатлонная 32/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13146 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Биатлонная 46/3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13147 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Биатлонная 48/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13148 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Биатлонная 48/2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13149 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Биатлонная 50/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13150 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | АО "Городские газовые сети" |  | Биатлонная 80 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13151 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | АО "Городские газовые сети" |  | Биатлонная 82/2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13152 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 10 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13153 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 101 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13154 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 105 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13155 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 106 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13156 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 109 |  | 1361 |  | 2026 | Ноябрь
13157 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 11 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13158 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 116 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13159 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 13 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13160 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 16 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13161 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 17 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13162 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 19 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13163 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 2 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13164 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 22 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
13165 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 27/1 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13166 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 28 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13167 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 29 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13168 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 2а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13169 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 3 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13170 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 31 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13171 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 35 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13172 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 36 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13173 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 42 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13174 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 46 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13175 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 47 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13176 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 49 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13177 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 49/1 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13178 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 50 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13179 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 52 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13180 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 53/1 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13181 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 53а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13182 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 53б |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13183 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 55 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13184 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 55а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13185 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 60 |  | 1361 |  | 2026 | Март
13186 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 62 |  | 1361 |  | 2023 | Декабрь
13187 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 64 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13188 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 64а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13189 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 66 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13190 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 67/2 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13191 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 69 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13192 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 71 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13193 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 75 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13194 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 75/1 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13195 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 77 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13196 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 78 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13197 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 81 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13198 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 82 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13199 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 85 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13200 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 87 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13201 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 9 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13202 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 91а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13203 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 91б |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13204 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 95 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13205 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Болотная 97 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13206 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 134 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13207 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 152 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13208 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 159 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13209 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 185 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13210 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 189 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13211 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 191 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13212 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 193 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13213 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 207 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13214 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 214/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13215 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 235 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13216 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 243 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13217 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 245 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13218 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 249 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13219 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 261 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13220 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 301 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13221 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 319 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13222 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 329 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13223 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-24-153-0170 | Большая 336 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13224 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 338 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13225 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 344 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13226 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 358 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13227 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 362 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13228 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 406 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13229 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 416 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13230 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 432 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13231 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 442 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13232 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 450 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13233 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 462 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13234 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Большая 518 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13235 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000012 | Большевистская 193 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13236 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000012 | Большевистская 195 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13237 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000012 | Большевистская 197 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13238 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000012 | Большевистская 199 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13239 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000012 | Большевистская 199а |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13240 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000012 | Большевистская 201 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13241 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Бориса Богаткова 128 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13242 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Бориса Богаткова 70 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13243 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Бориса Богаткова 83 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13244 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Бородина 13 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13245 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Бородина 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13246 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Бородина 34/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13247 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Бородина 34/3 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13248 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002219 | Бородина 43/2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13249 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003855 | Бородина 63/9 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
13250 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Бородинская 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13251 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Бородинская 1/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13252 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Бородинская 1/2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13253 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Борьбы 3 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13254 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Брянская 2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13255 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000138 | Бугринская 22 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13256 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000346 | Бугринская 58 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13257 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Булавина 18 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13258 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Булавина 19А |  |  |  | 2024 | Декабрь
13259 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Булавина 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13260 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Бульварная 36 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13261 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Бульварная 42 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13262 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Бульварная 42/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
13263 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Бунина 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13264 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Буровая 22 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
13265 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Буровая 6 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13266 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000209 | Быстрая 15 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13267 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000137 | Быстрая 4 |  | 1315 |  | 2022 | Март
13268 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Быстрая 45 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
13269 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Быстрая 48 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
13270 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000339 | Быстрая 55 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13271 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Быстрая 60 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
13272 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000616 | Быстрая 74 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13273 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | В. Звонарева 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13274 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000501,54-24-428-000500 | Валдайская 10 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13275 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Василия Сныткина 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13276 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Васильковая 24а |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13277 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Васильковая 25 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13278 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Васильковая 4/1 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13279 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Васнецова 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13280 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Ватутина 38/1 кв 1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13281 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Ватутина 38/1 кв 2 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13282 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Ватутина 38/1 кв 3 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13283 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Ватутина 38/1 кв 4 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13284 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Вахтангова 34 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13285 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Вахтангова 35 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13286 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Венгеровская 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13287 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000900 | Вересаева 12 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13288 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000901 | Вересаева 18 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13289 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003528 | Вересаева 22-1 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
13290 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000902 | Вересаева 34 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13291 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000903 | Вересаева 36 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13292 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003651 | Вересаева 40 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
13293 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000887 | Вересаева 41 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13294 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000888 | Вересаева 42 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13295 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000889 | Вересаева 45 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13296 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000890 | Вересаева 59/2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13297 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000891 | Вересаева 60 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13298 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000892 | Вересаева 63 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13299 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000893 | Вересаева 64 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13300 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000894 | Вересаева 7 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13301 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000895 | Вересаева 70 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13302 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000896 | Вересаева 71а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13303 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000897 | Вересаева 78 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13304 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000898 | Вересаева 84 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13305 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Вересковая 54:35:111290:78 |  |  |  | 2024 | Октябрь
13306 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Верещагина 11 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13307 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Верещагина 12 |  |  |  | 2023 | Октябрь
13308 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Верещагина 14 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13309 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Верещагина 15 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
13310 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Верещагина 17 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
13311 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Верещагина 19 |  |  |  | 2024 | Октябрь
13312 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Верещагина 20 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13313 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Верещагина 21 |  |  |  | 2023 | Октябрь
13314 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Верещагина 22 |  |  |  | 2023 | Октябрь
13315 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Верещагина 3 |  |  |  | 2023 | Октябрь
13316 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Верещагина 39 |  |  |  | 2023 | Октябрь
13317 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Верещагина 41 |  |  |  | 2023 | Октябрь
13318 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Верещагина 43 |  |  |  | 2023 | Октябрь
13319 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Верещагина 5 |  |  |  | 2023 | Октябрь
13320 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Верещагина 51 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13321 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Верещагина 53 |  |  |  | 2024 | Октябрь
13322 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Верещагина 7 |  |  |  | 2023 | Октябрь
13323 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Верещагина 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
13324 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 101 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13325 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 103 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13326 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 105 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13327 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Вертковская 106 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13328 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 111 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13329 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 113 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13330 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 63 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13331 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 63к1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13332 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 65 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13333 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 67 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13334 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 69 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13335 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 71 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13336 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 73 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13337 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 75 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13338 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 77 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13339 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 79 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13340 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 81 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13341 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 83 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13342 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 85 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13343 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 91 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13344 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 93 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13345 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 95 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13346 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 97 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13347 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Вертковская 99 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13348 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Верхоянская 13 |  |  |  | 2023 | Декабрь
13349 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Верхоянская 24 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13350 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Вечерняя 2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13351 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000619 | Вечерняя 3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13352 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Вечерняя 4 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13353 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Вечерняя 4/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13354 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000655 | Вечерняя 5 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13355 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Вечерняя 5/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13356 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Вечерняя 6 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13357 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Вечерняя 7 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13358 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002049 | Взлетная 1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13359 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000899 | Взлетная 10 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13360 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000900 | Взлетная 12 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13361 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000901 | Взлетная 13 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13362 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000902 | Взлетная 16 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13363 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000903 | Взлетная 18 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13364 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000904 | Взлетная 22 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13365 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000905 | Взлетная 27 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13366 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000906 | Взлетная 29 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13367 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000907 | Взлетная 29/3 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13368 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000908 | Взлетная 33 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13369 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000909 | Взлетная 33/1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13370 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000910 | Взлетная 35а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13371 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000911 | Взлетная 39 |  | 1 |  | 2025 | Июнь
13372 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004207 | Взлетная 4 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
13373 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004207 | Взлетная 4/1 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
13374 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000912 | Взлетная 41 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13375 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000913 | Взлетная 43 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13376 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000914 | Взлетная 5 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13377 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000915 | Взлетная 7 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13378 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000916 | Взлетная 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13379 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002017 | Витимская 10 |  | 1 |  | 2025 | Май
13380 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002018 | Витимская 5 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
13381 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000917 | Витимская 7 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13382 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003919 | Витимская 8 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
13383 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Владимировский спуск 83 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13384 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Внешняя 15 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
13385 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Внешняя 6 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
13386 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Военная 33 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13387 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000506,54-24-428-000505 | Военная Горка (5-я Линия) 31 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13388 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000506,54-24-428-000505 | Военная Горка (5-я Линия) 36 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13389 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000506,54-24-428-000505 | Военная Горка (5-я Линия) 85 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13390 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000506,54-24-428-000505 | Военная Горка (5-я Линия) 96 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13391 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Вознесенская 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13392 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Вознесенская 13/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13393 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Вознесенская 14/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13394 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Вознесенская 35/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13395 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Вознесенская 57 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13396 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Вознесенская 66/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13397 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Воинская 150 |  |  |  | 2023 | Декабрь
13398 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Воинская 154 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13399 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Воинская 172 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13400 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Воинская 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13401 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Воинская 194 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13402 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Воинская 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13403 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Воинская 99 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13404 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Войкова 125 |  | 1361 |  | 2022 | Декабрь
13405 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Войкова 129 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13406 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Войкова 133 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13407 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Войкова 137 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13408 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Войкова 149 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
13409 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Войкова 149а |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
13410 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Войкова 153а |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
13411 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Войкова 157 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13412 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Войкова 171 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
13413 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-22-259-025 | Войкова 177 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
13414 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Волжская 27 |  |  |  | 2023 | Декабрь
13415 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Волжская 31 |  |  |  | 2023 | Декабрь
13416 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Волжская 34б |  |  |  | 2024 | Декабрь
13417 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Володарского 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
13418 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Волочаевская 130 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13419 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Волочаевская 131 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13420 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Волочаевская 135 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13421 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Волочаевская 19 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13422 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Волочаевская 202 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13423 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Волочаевская 218 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13424 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Волочаевская 36 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13425 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Волховская 2 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
13426 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Волховская 97 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13427 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Вольная 2А |  |  |  | 2024 | Декабрь
13428 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Вольная 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13429 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Воронежская 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13430 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Воронежская 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13431 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Воронежская 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
13432 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Воронежская 50 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13433 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Воронежская 54/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
13434 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Воронежская 62 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13435 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Воронежская 79 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13436 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Воскресная 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13437 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Воскресная 17А |  |  |  | 2023 | Декабрь
13438 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000012 | Выборная 28 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13439 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000012 | Выборная 31 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13440 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Выборная 53 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13441 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Выборная 54:35:073775:290 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13442 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Выборная 65А |  |  |  | 2025 | Декабрь
13443 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Выборная 73 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13444 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Выборная 82 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13445 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Высоковольтная 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13446 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Высоковольтная 8 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13447 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Высоковольтный пер. 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13448 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000918 | Высокогорная 10 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13449 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000919 | Высокогорная 11 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13450 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004201 | Высокогорная 12 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
13451 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003621 | Высокогорная 13 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
13452 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000920 | Высокогорная 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13453 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000921 | Высокогорная 15 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13454 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004003 | Высокогорная 16 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
13455 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000922 | Высокогорная 17 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13456 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000923 | Высокогорная 18 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13457 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000924 | Высокогорная 19 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13458 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000925 | Высокогорная 1а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13459 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000926 | Высокогорная 20 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13460 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000927 | Высокогорная 21 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13461 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000928 | Высокогорная 22 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13462 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000929 | Высокогорная 23 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13463 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000930 | Высокогорная 25 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13464 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000931 | Высокогорная 26 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13465 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000942 | Высокогорная 26а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13466 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000932 | Высокогорная 28 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13467 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000933 | Высокогорная 29 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13468 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004199 | Высокогорная 29а |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
13469 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003452 | Высокогорная 30 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
13470 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000934 | Высокогорная 30а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13471 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000935 | Высокогорная 31 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13472 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000936 | Высокогорная 32 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13473 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000937 | Высокогорная 34 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13474 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000938 | Высокогорная 39 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13475 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000939 | Высокогорная 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13476 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000940 | Высокогорная 5 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13477 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000941 | Высокогорная 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13478 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Высотная 1-я 19 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13479 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004028 | Газонная 12 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
13480 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000943 | Газонная 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13481 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000944 | Газонная 21 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13482 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000945 | Газонная 22 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13483 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004177 | Газонная 24 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
13484 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000946 | Газонная 26 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13485 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003494 | Газонная 29-2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13486 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000947 | Газонная 46 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13487 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000948 | Газонная 48 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13488 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000949 | Газонная 5 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13489 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000950 | Газонная 56 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13490 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000951 | Газонная 60 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13491 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000952 | Газонная 62 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13492 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000953 | Газонная 7 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13493 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000954 | Газонная 84 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13494 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Гайдара 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13495 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Гайдара 11 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13496 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Гайдара 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13497 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Гайдара 20 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13498 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Гайдара 61 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13499 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Галковского 5 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13500 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Галковского 7 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13501 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Галковского 8 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13502 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Галковского 9 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13503 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001998 | Гаражная 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13504 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002111 | Гаршина 10 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13505 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002112 | Гаршина 11 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
13506 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000955 | Гаршина 12 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13507 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002217 | Гаршина 18 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
13508 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003505 | Гаршина 19 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
13509 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003570 | Гаршина 22 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
13510 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000956 | Гаршина 3 |  | 1 |  | 2025 | Февраль
13511 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-004314 | Гаршина 34 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
13512 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000957 | Гаршина 35 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13513 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001870 | Гаршина 37 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13514 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003890 | Гаршина 38 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
13515 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000958 | Гаршина 45 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13516 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000959 | Гаршина 54 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13517 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003657 | Гаршина 54/1 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
13518 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000960 | Гаршина 56 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13519 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000961 | Гаршина 57 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13520 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003827 | Гаршина 60 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
13521 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003748 | Гаршина 61 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
13522 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000962 | Гаршина 62 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13523 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000963 | Гаршина 64 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13524 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000964 | Гаршина 67 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13525 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000965 | Гаршина 68 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13526 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000966 | Гаршина 69 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13527 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000967 | Гаршина 71 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13528 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000968 | Гаршина 72 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13529 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000969 | Гаршина 75 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13530 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000970 | Гаршина 76 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13531 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004006 | Гаршина 77 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
13532 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000971 | Гаршина 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13533 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000972 | Гаршина 82 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13534 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000973 | Гаршина 84 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13535 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000974 | Гастрономическая 1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13536 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000975 | Гастрономическая 12а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13537 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000976 | Гастрономическая 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13538 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000977 | Гастрономическая 15 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13539 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000978 | Гастрономическая 16 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13540 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004167 | Гастрономическая 2 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
13541 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000979 | Гастрономическая 20 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13542 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000980 | Гастрономическая 22 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13543 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000981 | Гастрономическая 24 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13544 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000982 | Гастрономическая 25 |  | 1 |  | 2025 | Февраль
13545 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000984 | Гастрономическая 26 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
13546 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000985 | Гастрономическая 27 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13547 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001871 | Гастрономическая 28 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13548 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000986 | Гастрономическая 29 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13549 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000987 | Гастрономическая 30/2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13550 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000988 | Гастрономическая 31 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13551 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000989 | Гастрономическая 32 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13552 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000990 | Гастрономическая 33 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13553 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000991 | Гастрономическая 36 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13554 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000992 | Гастрономическая 40 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13555 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000993 | Гастрономическая 43 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
13556 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000994 | Гастрономическая 44 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13557 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000995 | Гастрономическая 46 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13558 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000996 | Гастрономическая 47 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13559 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003590 | Гастрономическая 48 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
13560 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003764 | Гастрономическая 52 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
13561 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000997 | Гастрономическая 53/1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13562 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000998 | Гастрономическая 53/2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13563 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000999 | Гастрономическая 57 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13564 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001000 | Гастрономическая 58 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13565 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001001 | Гастрономическая 60 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13566 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001002 | Гастрономическая 62 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13567 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001003 | Гастрономическая 66 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13568 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001004 | Гастрономическая 73 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13569 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001005 | Гастрономическая 74 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13570 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001006 | Гастрономическая 75 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13571 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001007 | Гастрономическая 79 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13572 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001008 | Гастрономическая 81 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13573 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Гашека 49 |  |  |  | 2023 | Декабрь
13574 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Генераторная 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13575 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Генерторная 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13576 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Геннадия Заволокина 18 |  |  |  | 2022 | Январь
13577 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Геологическая 11 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13578 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Геологическая 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13579 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Геологическая 22 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13580 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Геологическая 41 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13581 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Геологическая 43 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13582 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Геологическая 51 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13583 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Георгия Чекиса 10 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13584 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Геофизическая 37 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13585 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Геофизическая 66 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13586 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001009 | Героев Революции 10 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13587 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001010 | Героев Революции 101 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13588 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001011 | Героев Революции 106/1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13589 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001012 | Героев Революции 120 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13590 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001013 | Героев Революции 122 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13591 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001014 | Героев Революции 124 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13592 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001015 | Героев Революции 128 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13593 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001016 | Героев Революции 132 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13594 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001017 | Героев Революции 134 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13595 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001018 | Героев Революции 50 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13596 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001019 | Героев Революции 52 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13597 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001020 | Героев Революции 54 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13598 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001021 | Героев Революции 95 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13599 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Герцена 20 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13600 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Гипсовая 10А |  |  |  | 2025 | Декабрь
13601 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Гладкова 10 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13602 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Гладкова 10 кв 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13603 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Гладкова 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13604 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Гладкова 53 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13605 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Гладкова 56 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13606 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гончарная 16 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
13607 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гончарная 34 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13608 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гончарная 80 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13609 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гончарная 9 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
13610 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002135 | Гончарова 12 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13611 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001943 | Гончарова 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13612 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001022 | Гончарова 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13613 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001023 | Гончарова 20 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13614 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001024 | Гончарова 27 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13615 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001025 | Гончарова 30 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13616 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001026 | Гончарова 32 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13617 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001027 | Гончарова 36 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13618 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001028 | Гончарова 37 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13619 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001029 | Гончарова 38 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13620 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001030 | Гончарова 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13621 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001031 | Гончарова 9 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13622 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Горнолыжная 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13623 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Горнолыжная 16 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13624 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Горнолыжная 25 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13625 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Горячего 30/1А |  |  |  | 2022 | Декабрь
13626 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003664 | Гостиная 11 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
13627 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001032 | Гостинная 10 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13628 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003450 | Гостинная 14 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
13629 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001033 | Гостинная 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13630 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001034 | Гостинная 21 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13631 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001035 | Гостинная 23 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13632 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001036 | Гостинная 3 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13633 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001037 | Гостинная 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13634 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001038 | Гостинная 7 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13635 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001039 | Гранитная 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13636 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001040 | Гранитная 17 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13637 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001041 | Гранитная 19 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13638 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001042 | Гранитная 21 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13639 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001043 | Гранитная 25 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13640 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001044 | Гранитная 27 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13641 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003870 | Гранитная 28 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
13642 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001045 | Гранитная 3 |  | 1 |  | 2025 | Октябрь
13643 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Грекова 22 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13644 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Грекова 38 |  |  |  | 2023 | Октябрь
13645 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Грекова 4 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13646 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Грекова 41 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13647 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Грекова 42 |  |  |  | 2023 | Октябрь
13648 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Грекова 45 |  |  |  | 2023 | Октябрь
13649 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Грекова 47 |  |  |  | 2023 | Октябрь
13650 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Грекова 51 |  |  |  | 2023 | Октябрь
13651 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Грекова 53 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13652 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Грекова 54а |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13653 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Грекова 64 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13654 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Грекова 65 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13655 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Грекова 75а |  |  |  | 2023 | Декабрь
13656 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Грекова 81 |  |  |  | 2024 | Октябрь
13657 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Грекова 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13658 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Грибоедова 138 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13659 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Григорович 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13660 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Грузинская 15а |  |  |  | 2022 | Декабрь
13661 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000015 | Грунтовая 1 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13662 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000015 | Грунтовая 1Б |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13663 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000015 | Грунтовая 3 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13664 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000015 | Грунтовая 3а кв 1 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13665 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000015 | Грунтовая 3а кв 2 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13666 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000015 | Грунтовая 5 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13667 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000015 | Грунтовая 7 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13668 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000015 | Грунтовая 9 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13669 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000339 | Гурзуфская 3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13670 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000342,54-24-428-000341 | Гурьевская 11 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13671 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Гурьевская 110А |  |  |  | 2022 | Декабрь
13672 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000342,54-24-428-000341 | Гурьевская 13 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13673 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Гурьевская 158/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13674 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Гурьевская 167 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13675 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000342,54-24-428-000341 | Гурьевская 17 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13676 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Гурьевская 186 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13677 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000342,54-24-428-000341 | Гурьевская 36 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13678 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Гэсстроевская 32 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13679 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Гэсстроевская 44 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13680 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Гэсстроевская 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13681 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | д. 54:35:053695:0068 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13682 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Давыдовского 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13683 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Давыдовского 75 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13684 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Далидовича 144 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13685 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Далидовича 161 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13686 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Далидовича 163 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13687 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Далидовича 211 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13688 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Далидовича 217 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13689 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Далидовича 221 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13690 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Далидовича 232 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13691 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Далидовича 251 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13692 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Далидовича 278 |  |  |  | 2023 | Декабрь
13693 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Далидовича 33 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13694 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Далидовича 335 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13695 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Далидовича 40 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13696 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Далидовича 44 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13697 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Далидовича 45 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13698 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Дальняя 1 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13699 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 100 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13700 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Дальняя 101 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
13701 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 106 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13702 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 11 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13703 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 110 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13704 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 112 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13705 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-23-259-014 | Дальняя 113А |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
13706 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 117 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13707 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 118 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13708 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 122 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13709 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 122а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13710 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 124 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13711 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 125а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13712 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 126 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13713 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Дальняя 130 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
13714 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 130/1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13715 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 132 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13716 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 134 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
13717 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 136 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13718 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 138 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13719 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 140 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13720 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 140а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13721 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 142 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13722 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 142а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13723 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 144 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13724 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 146 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13725 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 148 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13726 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 15 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13727 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 152 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13728 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 16 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13729 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 162 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13730 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 162/1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13731 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 168 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13732 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 172 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13733 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 176 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13734 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 19 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13735 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 20 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13736 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 21 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13737 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 23 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13738 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 30 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13739 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 32 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13740 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 33 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13741 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 35 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13742 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 36 |  | 1361 |  | 2025 | Ноябрь
13743 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 39 |  | 1361 |  | 2022 | Декабрь
13744 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 42 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13745 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 43 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13746 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 45 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13747 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 46 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13748 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 49 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13749 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Дальняя 5 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13750 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 50 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13751 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 51 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13752 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 52 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13753 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 54 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13754 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 55 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13755 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 56 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13756 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 58 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13757 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-696 | Дальняя 59 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13758 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-696 | Дальняя 61 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13759 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 62 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13760 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 63 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13761 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 64 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13762 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 68 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13763 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 69 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13764 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 70 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13765 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 71 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
13766 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 72 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13767 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Дальняя 77 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
13768 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 77а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13769 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 81 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13770 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 82 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13771 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 87 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13772 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 89 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13773 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 8а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13774 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 91 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13775 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 93 |  | 1361 |  | 2025 | Июнь
13776 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 95 |  | 1361 |  | 2023 | Декабрь
13777 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Дальняя 95А |  | 1361 |  | 2026 | Март
13778 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 97 |  | 1361 |  | 2023 | Декабрь
13779 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 99 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
13780 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Дальняя 9а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13781 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Двинская 15 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13782 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Двинская 22 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13783 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Двинская 25 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13784 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Двинская 33а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13785 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Двинская 35 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13786 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Двинская 38 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13787 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Двинская 41 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13788 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Двинская 45в |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13789 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Двинская 49 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13790 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Двинская 5 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13791 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Двинская 51 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13792 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Двинская 52 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13793 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Двинская 55 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13794 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Двинская 60 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13795 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Двинская 62 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13796 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Двинская 67 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
13797 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Двинская 70 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
13798 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Дегтярева 36 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13799 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Дежнева 12 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13800 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Дежнева 13 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13801 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Дежнева 14 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13802 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Дежнева 15 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13803 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Дежнева 16 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13804 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Дежнева 2а |  |  |  | 2023 | Декабрь
13805 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Декабристов 149 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13806 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Декабристов 215А |  |  |  | 2024 | Декабрь
13807 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Декадная 3 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13808 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Декоративная 27А |  |  |  | 2024 | Декабрь
13809 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000005 | Декоративный Питомник 1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13810 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000005 | Декоративный Питомник 11 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13811 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000005 | Декоративный Питомник 14 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13812 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000005 | Декоративный Питомник 2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13813 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000005 | Декоративный Питомник 3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13814 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000005 | Декоративный Питомник 3А |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13815 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000005 | Декоративный Питомник 4 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13816 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000005 | Декоративный Питомник 5 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13817 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000005 | Декоративный Питомник 6 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13818 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000005 | Декоративный Питомник 7 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13819 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000005 | Декоративный Питомник 8 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13820 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000005 | Декоративный Питомник 9 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13821 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Дементьева 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13822 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Дементьева 4/8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13823 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001049 | Демократическая 12 |  | 1 |  | 2025 | Март
13824 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-004325 | Демократическая 13 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
13825 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001050 | Демократическая 21 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13826 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003722 | Демократическая 22 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
13827 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001051 | Демократическая 24 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13828 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003511 | Демократическая 29 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
13829 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001052 | Демократическая 32 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13830 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004192 | Демократическая 34 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
13831 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001053 | Демократическая 34у |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13832 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001054 | Демократическая 37 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13833 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001055 | Демократическая 7 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13834 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000013 | Демьяновская 115 |  | 1315 |  | 2026 | Декабрь
13835 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000013 | Демьяновская 78 |  | 1315 |  | 2026 | Декабрь
13836 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000013 | Демьяновская 80 |  | 1315 |  | 2026 | Декабрь
13837 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000013 | Демьяновская 82 |  | 1315 |  | 2026 | Декабрь
13838 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000013 | Демьяновская 84 |  | 1315 |  | 2026 | Декабрь
13839 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000013 | Демьяновская 86а |  | 1315 |  | 2026 | Декабрь
13840 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000013 | Демьяновская 88 |  | 1315 |  | 2026 | Декабрь
13841 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000013 | Демьяновская 90 |  | 1315 |  | 2026 | Декабрь
13842 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Дергунова 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13843 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 169а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13844 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 170 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13845 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 171 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13846 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 171а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13847 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 172 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13848 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 172а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13849 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 173 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13850 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 173/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13851 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 173а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13852 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 175 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13853 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 175б |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13854 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 179 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13855 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 181 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13856 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 183 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13857 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 183а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13858 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 186 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13859 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 186а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13860 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 188а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13861 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 188б |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13862 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 188в |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13863 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 192 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13864 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 194 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13865 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 194а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13866 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 194в |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13867 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 196а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13868 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Державина 204 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13869 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001979 | Десантная 17 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13870 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001980 | Десантная 29 |  | 1 |  | 2025 | Июль
13871 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001056 | Десантная 31 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13872 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003931 | Десантная 32 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
13873 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001057 | Десантная 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13874 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001058 | Десантная 6 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13875 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001059 | Десантная 7 |  | 1 |  | 2025 | Ноябрь
13876 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Джамбула 11 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
13877 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Джамбула 11а |  |  |  | 2024 | Октябрь
13878 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Джамбула 13 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13879 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Джамбула 2а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
13880 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Джамбула 3 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
13881 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Джамбула 3а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
13882 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Джамбула 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13883 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Джамбула 6 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
13884 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Джамбула 6а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
13885 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Джамбула 7 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
13886 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Джамбула 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13887 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001060 | Дивизионная 11 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13888 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001061 | Дивизионная 18 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13889 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001062 | Дивизионная 19 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13890 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001063 | Дивизионная 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13891 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001064 | Дивизионная 25 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13892 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001065 | Дивизионная 26 |  | 1 |  | 2025 | Июль
13893 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001066 | Дивизионная 30 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13894 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001067 | Дивизионная 33 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13895 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001068 | Дивизионная 38 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13896 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001069 | Дивизионная 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13897 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001070 | Дивизионная 5 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13898 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001071 | Дивизионная 6 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13899 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Дивногорская 13/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13900 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Дивногорская 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13901 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Дивногорская 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13902 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Дивногорская 21а |  |  |  | 2025 | Декабрь
13903 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дивногорская 22 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13904 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Дивногорская 39 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13905 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Дивногорская 45 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13906 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Дивногорская 45Б |  |  |  | 2024 | Декабрь
13907 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Дивногорская 51 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13908 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Дивногорская 75 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13909 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Дивногорская 86 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13910 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Дивногорская 88 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13911 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Дивногорская 88а |  |  |  | 2024 | Декабрь
13912 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Дивногорская 90 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13913 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Дивногоская 34 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13914 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Динамичная 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13915 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Динамичная 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13916 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001072 | Диспетчерская 45 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13917 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003731 | Диспетчерская 46 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
13918 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001073 | Диспетчерская 56 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13919 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001074 | Диспетчерская 63 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13920 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001075 | Диспетчерская 64 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13921 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001076 | Диспетчерская 66 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13922 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001077 | Диспетчерская 67 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
13923 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001078 | Диспетчерская 68 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13924 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001079 | Диспетчерская 70 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
13925 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001080 | Диспетчерская 71 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13926 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001081 | Диспетчерская 73 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13927 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001082 | Диспетчерская 73/1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13928 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001083 | Диспетчерская 75 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13929 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001084 | Диспетчерская 77 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13930 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | ДНТ "Нива" |  |  |  | 2024 | Декабрь
13931 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Добролюбова 101 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13932 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Добролюбова 129 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13933 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Добролюбова 64 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13934 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Доватора 118 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13935 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Доватора 92А |  |  |  | 2024 | Декабрь
13936 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Доволенская 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13937 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000340 | Дозорная 4 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13938 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000212 | Дозорная 9 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
13939 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000340 | Дозорная д 1 кв 1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13940 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000340 | Дозорная д 1 кв 2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13941 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Докучаева 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13942 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Докучаева 34 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13943 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001085 | Донбасская 1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13944 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001086 | Донбасская 10 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13945 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001087 | Донбасская 12 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13946 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003775 | Донбасская 17 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
13947 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001088 | Донбасская 22 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13948 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001089 | Донбасская 23 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13949 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002194 | Донбасская 27 кв1 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
13950 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001090 | Донбасская 32 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13951 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003813 | Донбасская 8 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
13952 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Донецкая 29 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13953 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Донецкая 30 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13954 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Донецкая 31/3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13955 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000340 | Донецкая 37 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13956 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000340 | Донецкая 39 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13957 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000340 | Донецкая 40 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13958 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Донецкий пер. 14 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13959 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Донецкий пер. 4 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
13960 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000675 | Дорожная 10 |  | 1315 |  | 2025 | Сентябрь
13961 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Дорожная 11 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
13962 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Достжений 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13963 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Достижений 13 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13964 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Достижений 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13965 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Достижений 22 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13966 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Достижений 30 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13967 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Дубравы 37 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13968 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Дубравы 68 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13969 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Дунайская 59 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13970 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Дунайская 78 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13971 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Дунайская 79 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13972 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Евгения Глинского (номер 54:35:012285:46) |  |  |  | 2024 | Декабрь
13973 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Евгения Глинского 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13974 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Евгения Глинского 19/1 (номер 54:35:012285:56) |  |  |  | 2024 | Декабрь
13975 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Евгения Глинского 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13976 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Евгения Глинского 20/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13977 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Евгения Глинского 21 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13978 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Евгения Глинского 22/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13979 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Евгения Глинского 24/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13980 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Евгения Глинского 32 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13981 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Евгения Глинского 32/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
13982 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Евгения Глинского 33/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
13983 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Евгения Глинского 34/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
13984 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Евгения Глинского номер 54:35:012315:35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13985 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003623 | Евгения Середкина 13 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
13986 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003806 | Евгения Середкина 3 |  | 1 |  | 2022 | Ноябрь
13987 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Европейская 12 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13988 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Европейская 15а |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13989 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Европейская 26 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13990 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Европейская 28а |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13991 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Европейская 30 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13992 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Европейская 32 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13993 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Европейская 34 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13994 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Европейская 5 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
13995 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Европейская 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
13996 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Еловая 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13997 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ереснинская 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
13998 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-003726 | Железняка 11 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
13999 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001091 | Железняка 13 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14000 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001092 | Железняка 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14001 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001093 | Железняка 16 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14002 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001094 | Железняка 17 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14003 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001095 | Железняка 18 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14004 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001096 | Железняка 19 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14005 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001876 | Железняка 24 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14006 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001097 | Железняка 25 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14007 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001100 | Железняка 27 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14008 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001098 | Железняка 30 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14009 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002207 | Железняка 34 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
14010 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001877 | Железняка 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14011 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002157 | Железняка 6 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
14012 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001099 | Железняка 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14013 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002086 | Жернакова 1/6 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14014 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002087 | Жернакова 54:35:072045:5 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14015 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Житомирская 14 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14016 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Житомирская 5 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14017 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Жуковского 53 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
14018 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 65 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14019 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 68 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14020 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 73а |  |  |  | 2024 | Декабрь
14021 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заводская 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14022 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002102 | Загородная 1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14023 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001101 | Загородная 11 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14024 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001102 | Загородная 13 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14025 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001103 | Загородная 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14026 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001104 | Загородная 15 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14027 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001105 | Загородная 16 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14028 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001106 | Загородная 18 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14029 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001107 | Загородная 19 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14030 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001108 | Загородная 20 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14031 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001109 | Загородная 21 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14032 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001110 | Загородная 26 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14033 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001111 | Загородная 28 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14034 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001112 | Загородная 30 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
14035 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001113 | Загородная 34 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14036 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001114 | Загородная 38 |  | 1 |  | 2025 | Март
14037 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004250 | Загородная 6 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14038 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001114 | Загородная 7 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14039 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001115 | Загородная 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14040 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-00190 | Заельцовский Парк 28 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14041 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заельцовский Парк 38 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14042 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заельцовский Парк 54 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14043 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Закарпатская 29 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14044 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000250 | Заобская 103/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14045 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000250 | Заобская 103/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14046 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заобская 21 |  | 1315 |  | 2022 | Май
14047 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заобская 25 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
14048 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заобская 69 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
14049 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заобская 88 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14050 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000250 | Заобская 97 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14051 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000250 | Заобская 97б |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14052 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 1/1 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
14053 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000006 | Западная 4 |  | 1315 |  | 2024 | Май
14054 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-СН5 | Заповедная 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14055 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Зареченская 25 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14056 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Зареченская 54:35:033650:11 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14057 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заслонова 15/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14058 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заслонова 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14059 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заслонова 17/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14060 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0048 | Защитников Отечества 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14061 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | АО "Городские газовые сети" |  | Защитников Отечества 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14062 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0048 | Защитников Отечества 13/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14063 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | АО "Городские газовые сети" |  | Защитников Отечества 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14064 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Защитников Отечества 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14065 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0048 | Защитников Отечества 15/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14066 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0048 | Защитников Отечества 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14067 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | АО "Городские газовые сети" |  | Защитников Отечества 21/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14068 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0048 | Защитников Отечества 22 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14069 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | АО "Городские газовые сети" |  | Защитников Отечества 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14070 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | АО "Городские газовые сети" |  | Защитников Отечества 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14071 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Защитников Отечества 37 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14072 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Защитников Отечества 50 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14073 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | АО "Городские газовые сети" |  | Защитников Отечества 51 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14074 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | АО "Городские газовые сети" |  | Защитников Отечества 54 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14075 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0048 | Защитников Отечества 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14076 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0048 | Защитников Отечества 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14077 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Звенигородская 7 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
14078 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зейская 10 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
14079 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зейская 13 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
14080 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зейская 14 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
14081 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зейская 2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
14082 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зейская 2А |  |  |  | 2023 | Октябрь
14083 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зейская 4 |  |  |  | 2024 | Октябрь
14084 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зейская 5 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
14085 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зейская 6 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
14086 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зейская 7 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14087 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Зеленая 39 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14088 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000599 | Зеленодолинская 175 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14089 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000599 | Зеленодолинская 179 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14090 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000599 | Зеленодолинская 180 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14091 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 182 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14092 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 183 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14093 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000599 | Зеленодолинская 185 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14094 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 190 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14095 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000599 | Зеленодолинская 190/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14096 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 192 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14097 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000410 | Зеленодолинская 193 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14098 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 199 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14099 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 199/1 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14100 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000599 | Зеленодолинская 199/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14101 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000410 | Зеленодолинская 2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14102 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Зеленодолинская 20/2 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
14103 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000599 | Зеленодолинская 200 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14104 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000599 | Зеленодолинская 200/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14105 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 201 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14106 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000410 | Зеленодолинская 202/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14107 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000599 | Зеленодолинская 202/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14108 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000599 | Зеленодолинская 203 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14109 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000410 | Зеленодолинская 203/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14110 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 205 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14111 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000410 | Зеленодолинская 207/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14112 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000410 | Зеленодолинская 208 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14113 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000410 | Зеленодолинская 209 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14114 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000599 | Зеленодолинская 213/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14115 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 214 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14116 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000410 | Зеленодолинская 215 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14117 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000410 | Зеленодолинская 215/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14118 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000599 | Зеленодолинская 216 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14119 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000410 | Зеленодолинская 217 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14120 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 218 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14121 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 219 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14122 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 219/2 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14123 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 220 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14124 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 221 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14125 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 221/2 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14126 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000410 | Зеленодолинская 222 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14127 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 223/2 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14128 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 224 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14129 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 225/2 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14130 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 226 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14131 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000410 | Зеленодолинская 227 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14132 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 228 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14133 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000599 | Зеленодолинская 228/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14134 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 230 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14135 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 231 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14136 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000004 | Зеленодолинская 233 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14137 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000599 | Зеленодолинская 233/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14138 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000410 | Зеленодолинская 235А |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14139 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000599 | Зеленодолинская 236 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14140 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000411 | Зеленодолинская 243/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14141 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000411 | Зеленодолинская 245 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14142 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000411 | Зеленодолинская 245/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14143 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000411 | Зеленодолинская 249 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14144 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000411 | Зеленодолинская 251 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14145 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000411 | Зеленодолинская 253 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14146 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000411 | Зеленодолинская 257 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14147 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000411 | Зеленодолинская 261/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14148 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000411 | Зеленодолинская 269 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14149 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000411 | Зеленодолинская 269/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14150 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000411 | Зеленодолинская 273 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14151 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000411 | Зеленодолинская 275 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14152 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000411 | Зеленодолинская 279 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14153 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000410 | Зеленодолинская 36 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14154 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000201 | Зеленодолинская 44 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14155 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000201 | Зеленодолинская 45 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14156 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000599 | Зеленодолинская 5 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14157 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Зеленодолинская № 86 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
14158 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Зеленхозовская 55 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14159 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Зеленхозовская 70 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14160 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Зеленхозовская 89 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14161 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Зеркальная 16/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14162 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Зеркальная 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14163 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Зеркальная 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14164 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Зеркальная 4/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14165 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Зеркальная 47 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14166 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Зеркальная 47/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14167 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Зеркальная 47/2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14168 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Зеркальная 54:35:081020:109 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14169 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Зеркальная 54:35:081020:168 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14170 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Зеркальная 54:35:081020:182 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14171 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Зеркальная 6 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14172 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Зеркальная 7/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14173 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Зеркальная стр 26 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14174 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Знаменская 14 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14175 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Знаменская 15 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14176 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Знаменская 22 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14177 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Знаменская 8 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
14178 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Золоторожская 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14179 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002192 | Зоологическая 11 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14180 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001956 | Зоологическая 12 |  | 1 |  | 2025 | Ноябрь
14181 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001118 | Зоологическая 31 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14182 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001119 | Зоологическая 33 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14183 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000205 | Зоологическая 43а |  | 1 |  | 2023 | Ноябрь
14184 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003774 | Зоологическая 45 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
14185 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004253 | Зоологическая 46 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
14186 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001120 | Зоологическая 48 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14187 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001121 | Зоологическая 50 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14188 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001122 | Зоологическая 52 |  | 1 |  | 2025 | Ноябрь
14189 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003569 | Зоологическая 58а |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
14190 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001123 | Зоологическая 5а |  | 1 |  | 2025 | Ноябрь
14191 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000342,54-24-428-000341 | Зыряновская 38 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14192 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000342,54-24-428-000341 | Зыряновская 60 кв 3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14193 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ивана Маланина 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14194 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Ивана Салащенко 11/4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14195 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ивана Салащенко 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14196 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ивана Салащенко 19/5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14197 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ивана Салащенко 25 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14198 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ивана Салащенко 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14199 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ивана Салащенко 35/2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14200 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ивана Салащенко 5/5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14201 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ивана Салащенко 67 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14202 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ивана Салащенко 7/4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14203 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ивана Салащенко 7/6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14204 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ивана Салащенко 9/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14205 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Ивана Салащенко 9/2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14206 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ивлева 103 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14207 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Ивлева 104 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14208 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ивлева 128 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14209 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Ивлева 130/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14210 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Ивлева 134/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14211 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ивлева 142 |  |  |  | 2024 | Январь
14212 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Ивлева 23 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14213 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Ивлева 28 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14214 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Ивлева 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14215 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Ивлева 72 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14216 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ивлева 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14217 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ивлева 94/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14218 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Извилистая 31 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14219 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Извилистая 39 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14220 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Извилистая 55 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14221 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Извилистая 77 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14222 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Извилистая 79 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14223 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Извилистая 89 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14224 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Изыскателей 10 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14225 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Изыскателей 20 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14226 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Илимская 14 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14227 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ильменская 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14228 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Иноземная 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14229 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Иноземная 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14230 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000342,54-24-428-000341 | Инская 105 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14231 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000342,54-24-428-000341 | Инская 108 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14232 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000342,54-24-428-000341 | Инская 113 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14233 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000342,54-24-428-000341 | Инская 114 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14234 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000342,54-24-428-000341 | Инская 84 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14235 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000342,54-24-428-000341 | Инская 86 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14236 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Интернационала 3-го 250 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14237 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Инюшенская 42 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14238 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Инюшенская 46 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14239 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Инюшенская 90А |  |  |  | 2024 | Декабрь
14240 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001883 | Иртышская 10 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14241 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001884 | Иртышская 11 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14242 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001885 | Иртышская 14 |  | 1 |  | 2025 | Ноябрь
14243 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001147 | Иртышская 18 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14244 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001148 | Иртышская 3 |  | 1 |  | 2025 | Ноябрь
14245 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004225 | Иртышская 38 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
14246 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004167 | Иртышская 40 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
14247 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002196 | Иртышская 48 |  | 1 |  | 2024 | Ноябрь
14248 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001149 | Иртышская 53 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14249 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004223 | Иртышская 54 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
14250 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001150 | Иртышская 55а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14251 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001151 | Иртышская 57 |  | 1 |  | 2025 | Ноябрь
14252 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001152 | Иртышская 61 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14253 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001153 | Иртышская 61а |  | 1 |  | 2025 | Ноябрь
14254 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001154 | Иртышская 63 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14255 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001155 | Иртышская 65 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14256 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-004413 | Иртышская 67 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
14257 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001156 | Иртышская 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14258 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Искитимская 1-я 135 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14259 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Искитимская 1-я 89 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14260 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Искитимская 2-я 23А |  |  |  | 2022 | Декабрь
14261 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Искитимская 2-я 58 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14262 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Искитимская 2-я 81 |  |  |  | 2021 | Май
14263 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Искры 51 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14264 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Искры 64 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
14265 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 225 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
14266 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Кавалерийская 227 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
14267 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 231 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14268 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 233 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14269 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 235 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14270 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 245 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14271 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Кавалерийская 247 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
14272 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 251 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14273 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 261 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14274 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 263 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14275 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-23-259-015 | Кавалерийская 268 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
14276 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 272 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14277 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 275 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14278 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-717 | Кавалерийская 280а |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
14279 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 282 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14280 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 286 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14281 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 288 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14282 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 293 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14283 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 294 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14284 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 297 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14285 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 298 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14286 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 299 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14287 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 302 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14288 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 304 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14289 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 307 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14290 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 310 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14291 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 312 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14292 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 314 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14293 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 316 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14294 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 317 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14295 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 321 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14296 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 322 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14297 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 324 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14298 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 327 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14299 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 330 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14300 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 332 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14301 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 334 |  | 1361 |  | 2025 | Август
14302 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 343 |  | 1361 |  | 2023 | Декабрь
14303 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 347 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14304 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 348 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14305 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 349 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14306 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 350 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14307 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Кавалерийская 364 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
14308 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 366 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14309 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 368 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14310 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 380 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14311 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 389 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14312 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 391 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14313 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 392а |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
14314 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 394 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14315 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 398 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14316 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 399 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14317 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 404 |  | 1361 |  | 2025 | Февраль
14318 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-711 | Кавалерийская 406 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
14319 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 408 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14320 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 414 |  | 1361 |  | 2022 | Декабрь
14321 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 416 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14322 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 422 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14323 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 423 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14324 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 425 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14325 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 437 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14326 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 438 |  | 1361 |  | 2025 | Январь
14327 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 439а |  | 1361 |  | 2023 | Декабрь
14328 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 441 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14329 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 442 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14330 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 450 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14331 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кавалерийская 464 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14332 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Кавалькадная 5а |  |  |  | 2025 | Декабрь
14333 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Казачинская 16 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14334 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Казачинская 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14335 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Казачинская 53 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14336 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калужская 1а уч |  |  |  | 2024 | Декабрь
14337 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калужская 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14338 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калужская 47/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14339 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калужский 7 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14340 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Каменский тракт 14 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14341 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Каменский Тракт 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14342 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Камчатская 16/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14343 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Камчатская 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14344 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Камчатская 45/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14345 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Камчатская 50 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14346 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Камчатская 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14347 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Камчатская 96 В |  |  |  | 2024 | Декабрь
14348 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Камышенская 56А |  |  |  | 2024 | Декабрь
14349 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Камышенский 6-й пер. 30 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14350 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Камышинская 40 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14351 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002113 | Капитана Сигова 12а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14352 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002114 | Капитана Сигова 15 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14353 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002115 | Капитана Сигова 16 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14354 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002116 | Капитана Сигова 20 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14355 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001158 | Капитана Сигова 23 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14356 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001159 | Капитана Сигова 25 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14357 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001160 | Капитана Сигова 29 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14358 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003902 | Капитана Сигова 32 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
14359 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001161 | Капитана Сигова 34 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14360 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001162 | Капитана Сигова 39 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14361 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001163 | Капитана Сигова 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14362 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001164 | Капитана Сигова 41 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14363 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001165 | Капитана Сигова 42 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14364 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001166 | Капитана Сигова 46 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14365 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001167 | Капитана Сигова 48 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14366 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001168 | Капитана Сигова 52 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14367 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001169 | Капитана Сигова 7 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14368 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001170 | Капитана Сигова 72а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14369 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001171 | Капитана Сигова 74а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14370 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001172 | Капитана Сигова 78 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14371 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001173 | Капитана Сигова 78а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14372 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001174 | Капитана Сигова 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14373 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001175 | Капитана Сигова 80 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14374 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001176 | Капитана Сигова 86 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14375 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001177 | Капитана Сигова 92 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14376 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Капитанская 101 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14377 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000244 | Капитанская 18 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14378 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000244 | Капитанская 20 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14379 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000244 | Капитанская 20А |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14380 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Капитанская 26 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14381 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000127 | Капитанская 29 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14382 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Капитанская 35 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
14383 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000245 | Капитанская 45 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14384 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Капитанская 59 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
14385 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000620 | Капитанская 6 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14386 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000245 | Капитанская 65/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14387 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000207 | Капитанская 77 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14388 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000207 | Капитанская 79 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14389 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Караваева 5А |  |  |  | 2024 | Декабрь
14390 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Караваева 69 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14391 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Караваева 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14392 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Карасукская 10 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14393 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Карасукская 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14394 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Карасукская 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14395 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Каргатская 7 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14396 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Каргатская 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14397 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Карла Либкнехта 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14398 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Карла Либкнехта 130 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14399 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Карла Либкнехта 180 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14400 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Карла Либкнехта 186А |  |  |  | 2023 | Декабрь
14401 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Карла Либкнехта 239 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14402 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Карла Либкнехта 49 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14403 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Карла Либкнехта 72А |  |  |  | 2024 | Декабрь
14404 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Карла Либкнехта 8/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14405 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Карла Либнехта 152 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14406 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000389,54-24-428-000388 | Карпатская 106 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14407 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000389,54-24-428-000388 | Карпатская 110 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14408 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Карпинского 11 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14409 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002098 | Карская 11 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14410 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002099 | Карская 12 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14411 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001944 | Карская 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14412 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002163 | Карская 20 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14413 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001178 | Карская 25 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14414 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001179 | Карская 2а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14415 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001180 | Карская 30 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14416 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001181 | Карская 31 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14417 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001182 | Карская 35 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14418 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001183 | Карская 38 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14419 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001184 | Карская 39 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14420 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001185 | Карская 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14421 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001186 | Карская 46 |  | 1 |  | 2025 | Июль
14422 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004059 | Карская 59 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
14423 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003508 | Карская 62 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
14424 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004267 | Карская 63 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14425 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001187 | Карская 66 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14426 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001188 | Карская 67 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14427 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004002 | Карская 69 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
14428 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001189 | Карская 71 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14429 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001190 | Карская 73 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14430 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001191 | Карская 84 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14431 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001192 | Карская 85 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
14432 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001193 | Карская 91 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14433 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Катунская 13 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14434 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001981 | Каховская 36 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14435 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001982 | Каховская 48 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14436 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001983 | Каховская 49 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14437 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001865 | Каховская 65 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14438 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001194 | Каховская 67 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14439 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001195 | Каховская 89 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14440 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001196 | Качалова 25 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14441 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001197 | Качалова 35 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14442 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001198 | Качалова 36 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14443 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001199 | Качалова 47 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14444 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001200 | Качалова 48 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14445 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001201 | Качалова 49 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14446 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001202 | Качалова 51 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14447 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001203 | Качалова 54 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14448 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001204 | Качалова 55 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14449 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001205 | Качалова 56/1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14450 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001206 | Качалова 70 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14451 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001207 | Качалова 73 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14452 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001208 | Качалова 75 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14453 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001209 | Качалова 82 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14454 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001210 | Качалова 84 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14455 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Каширская 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14456 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Каширская 54:35:014758:36 |  |  |  | 2021 | Декабрь
14457 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Каширская 93 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14458 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Каширская 98 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14459 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Каширская 99А |  |  |  | 2022 | Декабрь
14460 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Кедровая 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14461 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Кедровая 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14462 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Кедровая 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14463 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Кедровая 263 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14464 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Кедровая 54:35:031330:91 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14465 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Кедровая 54:35:033730:1714 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14466 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Кедровая 56 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14467 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001211 | Кемеровская 11 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14468 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001886 | Кемеровская 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14469 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002078 | Кемеровская 36 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14470 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002148 | Кемеровская 39 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14471 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003836 | Кемеровская 3б |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
14472 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003739 | Кемеровская 4 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
14473 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001212 | Кемеровская 40 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14474 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001213 | Кемеровская 44 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14475 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004062 | Кемеровская 45 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
14476 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001214 | Кемеровская 46 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14477 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001215 | Кемеровская 47 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14478 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001216 | Кемеровская 48 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14479 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001217 | Кемеровская 5 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14480 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001218 | Кемеровская 51 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14481 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001219 | Кемеровская 51а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14482 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001220 | Кемеровская 53а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14483 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001221 | Кемеровская 54 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14484 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003647 | Кемеровская 57 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
14485 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001222 | Кемеровская 58 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14486 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003572 | Кемеровская 6 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
14487 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001223 | Кемеровская 64 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14488 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001224 | Кемеровская 65 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14489 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001225 | Кемеровская 66 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14490 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001226 | Кемеровская 67 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14491 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001227 | Кемеровская 73 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14492 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001228 | Кемеровская 75 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14493 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001229 | Кемеровская 78 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14494 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004179 | Кемеровская 80 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
14495 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001230 | Кемеровская 84 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14496 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001231 | Кемеровская 9 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14497 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001232 | Кемеровская 90 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14498 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001233 | Кемеровская 91 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14499 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001234 | Кемеровская 92 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14500 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001235 | Кемеровская 94 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14501 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001236 | Кемеровская 95 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14502 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001237 | Кемеровская 96 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14503 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Керамическая 107 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14504 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Керамическая 115 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14505 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001238 | Керченская 10 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14506 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001239 | Керченская 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14507 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001240 | Керченская 18 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14508 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001241 | Керченская 24 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14509 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004128 | Керченская 26 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
14510 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001242 | Керченская 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14511 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001243 | Керченская 41 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14512 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001244 | Керченская 43 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14513 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001245 | Керченская 47 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14514 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001246 | Керченская 49 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14515 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001247 | Керченская 6 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14516 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001248 | Керченская 63 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14517 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001249 | Керченская 69 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14518 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001250 | Керченская 71 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14519 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001251 | Керченская 73 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14520 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001252 | Керченская 75 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14521 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001253 | Керченская 77 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14522 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001254 | Керченская 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14523 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Кирова 186 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14524 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Кирова 226 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14525 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Кирова 265 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14526 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Кирова 287 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14527 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Классика мкр. 151 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14528 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Клеверная 30 |  |  |  | 2024 | Июнь
14529 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004041 | Кленовая 20/1 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
14530 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004010 | Кленовая 20/2 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
14531 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000384,54-24-428-000382 | Кленовая 4 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14532 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002182 | Кленовая 56 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
14533 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000676 | Клубная 13/1 |  | 1315 |  | 2026 | Декабрь
14534 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Клубная 15А |  |  |  | 2025 | Декабрь
14535 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Клубная 17Г |  |  |  | 2025 | Декабрь
14536 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Клубная 18Г |  |  |  | 2025 | Декабрь
14537 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Клубная 23 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
14538 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Клубная 27И |  |  |  | 2023 | Декабрь
14539 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Клубная 33Б |  |  |  | 2024 | Декабрь
14540 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Клубная 34а |  |  |  | 2023 | Декабрь
14541 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Клубная 38Б |  |  |  | 2025 | Декабрь
14542 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Клубная 4а/1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
14543 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Клубная 55 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14544 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Клубная 6 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14545 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Клубная 77/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14546 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Клубная 82 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14547 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000381 | Клубная 86 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14548 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001889 | Ключ-камышенское плато 61 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14549 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001984 | Ключевая 1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14550 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001255 | Ключевая 18 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14551 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001256 | Ключевая 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14552 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002201 | Ключевая 20 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
14553 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001257 | Ключевая 22 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14554 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-004362 | Ключевая 26, кв.1 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
14555 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001258 | Ключевая 28 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14556 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001259 | Ключевая 29 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14557 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003984 | Ключевая 30 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
14558 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001260 | Ключевая 31 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14559 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001261 | Ключевая 32 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14560 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001262 | Ключевая 36 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14561 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001263 | Ключевая 37 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14562 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001264 | Ключевая 39 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14563 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001265 | Ключевая 40 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14564 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001266 | Ключевая 44а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14565 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001267 | Ключевая 6 |  | 1 |  | 2025 | Ноябрь
14566 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ковалевского 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14567 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Кожзавода территория 12 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14568 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Кожзавода территория 13 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14569 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Кожзавода территория 15 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14570 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Кожзавода территория 17 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14571 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Кожзавода территория 20а кв 1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14572 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Кожзавода территория 20а кв 2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14573 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Коломенская 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14574 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Коломенская 41 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14575 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Колхозная 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14576 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Колхозная 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14577 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Колхозная 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14578 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Кольцова 203 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14579 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комбинатская 15 |  | 1315 |  | 2021 | Декабрь
14580 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комбинатская 19-21 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14581 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000369 | Комбинатская 1Б |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14582 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комбинатская 23 |  | 1315 |  | 2021 | Декабрь
14583 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комбинатская 30 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
14584 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комбинатская 43 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14585 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комбинатская 47 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
14586 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000369 | Комбинатская 5а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14587 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000369 | Комбинатская 7 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14588 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комбинатская, 36 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14589 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Кометная 22 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14590 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Коминтерна 2А |  |  |  | 2024 | Декабрь
14591 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Коминтерна 48 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14592 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Коминтерна 56 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14593 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Коминтерна 78 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14594 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Коммунстроевская 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14595 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Коммунстроевская 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14596 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Коммунстроевская 47/2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14597 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Коммунстроевский проезд 13 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14598 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Коммунстроевский проезд 18 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14599 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Коперника 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14600 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Коперника 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14601 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000490 | Корабельная 1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14602 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000490 | Корабельная 11 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14603 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Корабельная 13 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14604 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Корабельная 15 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14605 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Корабельная 1а |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14606 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Корнея Чуйковского 22 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14607 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Корнея Чуковского 23 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14608 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Короленко 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14609 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Короленко 159 кв 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14610 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Короленко 174 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14611 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Короленко 206 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14612 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Короленко 228 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14613 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Короленко 87 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14614 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Короленко 95 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14615 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Короленко 99 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14616 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Косиора 62 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14617 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Косиора 66 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14618 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Косиора 68 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14619 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Космонавтов 18б |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14620 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Космонавтов 7/1 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
14621 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Костонаева 47 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14622 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-727 | Костонаева 75 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
14623 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-727 | Костонаева 77 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
14624 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-727 | Костонаева 89 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
14625 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-727 | Костонаева 91 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
14626 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Костычева 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14627 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Костычева 116 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14628 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Костычева 15 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14629 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Стимул" |  | Костычева 27 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14630 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Стимул" |  | Костычева 41 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14631 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Костычева 44 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14632 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Костычева 45 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14633 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Костычева 47 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14634 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Костычева 49а |  |  |  | 2024 | Декабрь
14635 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Костычева 68 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14636 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000129 | Коуракская 12 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14637 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Коченевская 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14638 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Коченевская 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14639 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Кочковская 13 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14640 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Кочковская 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14641 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Крамского 14 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14642 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Красноармейская 118 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14643 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 121 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14644 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 129а |  |  |  | 2024 | Декабрь
14645 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 14 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14646 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Красноармейская 162 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14647 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Красноармейская 165 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14648 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 174 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14649 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 210 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14650 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14651 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 31 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14652 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 54 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14653 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 9 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14654 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейский проезд 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14655 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноводская 4Б |  |  |  | 2025 | Декабрь
14656 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004203 | Красногвардейская 30 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
14657 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001918 | Красногвардейская 3б |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14658 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красногорская 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14659 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Красногорская 7 кв 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14660 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Краснодарская 5 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14661 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Краснодарский пер. 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14662 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноозерская 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14663 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Красноозесркая 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14664 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Красносельская 23А |  |  |  | 2022 | Декабрь
14665 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красный Восток 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14666 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Красный Восток 6 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14667 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004099 | Красный Факел 100 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
14668 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001920 | Красный Факел 104 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14669 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001268 | Красный Факел 113 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14670 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001269 | Красный Факел 121 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14671 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001270 | Красный Факел 123 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14672 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001271 | Красный Факел 125 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14673 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001272 | Красный Факел 126 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14674 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001273 | Красный Факел 127 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14675 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001274 | Красный Факел 129 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14676 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001275 | Красный Факел 131 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14677 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001276 | Красный Факел 133 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14678 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001277 | Красный Факел 134 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14679 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001278 | Красный Факел 137а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14680 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001279 | Красный Факел 141 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14681 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001280 | Красный Факел 143 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14682 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003712 | Красный Факел 145 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
14683 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001281 | Красный Факел 146 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14684 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001282 | Красный Факел 147а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14685 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001283 | Красный Факел 157 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14686 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001284 | Красный Факел 159 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14687 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001285 | Красный Факел 160 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14688 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003696 | Красный Факел 163 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
14689 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001286 | Красный Факел 166а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14690 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001287 | Красный Факел 170 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14691 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001288 | Красный Факел 172 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14692 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003660 | Красный Факел 174 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
14693 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001289 | Красный Факел 184 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14694 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001290 | Красный Факел 188/1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14695 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004038 | Красный Факел 2 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
14696 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001293 | Красный Факел 36 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14697 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001294 | Красный Факел 41 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14698 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001295 | Красный Факел 54 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14699 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003625 | Красный Факел 84 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
14700 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Крестьянская 42 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14701 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Кропоткина 339 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
14702 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Кропоткина 343 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
14703 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Кропоткина 343а |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
14704 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 347 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14705 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 351 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14706 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 357 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14707 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 361 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14708 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 363 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14709 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 365 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14710 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-709 | Кропоткина 383 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
14711 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 385 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14712 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 397 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14713 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 405 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14714 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 407 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14715 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 409 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14716 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 415 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14717 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 417 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14718 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 418 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14719 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 419 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14720 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 420 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14721 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-23-259-013 | Кропоткина 422 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
14722 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 423 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14723 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 427 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14724 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 428 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14725 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 429 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14726 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 437 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14727 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 441 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14728 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Кропоткина 449 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14729 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Кропоткина 458 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
14730 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Кропоткина 472 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
14731 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Кропоткина 477 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
14732 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Кропоткина 489 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
14733 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Крымская 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14734 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Кубовая 2/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14735 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Кубовая 2А |  |  |  | 2023 | Декабрь
14736 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Кудрина 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14737 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Кузбасская 50 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14738 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Кузнечная 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14739 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Кузнечная 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14740 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Куйбышева 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14741 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Куйбышева 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14742 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Купинская 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14743 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Курганская 1 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14744 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Кыштовская 21 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14745 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001296 | Лаврова 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14746 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001921 | Лаврова 2а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14747 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000495 | Лазо 14 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14748 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000495 | Лазо 16 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14749 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000012 | Лазо 2 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14750 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000012 | Лазо 2а |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14751 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000012 | Лазо 2Б |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14752 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000012 | Лазо 4 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14753 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000012 | Лазо 4а |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14754 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000012 | Лазо 6 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
14755 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002103 | Лаптева 16 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14756 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002088 | Лаптева 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14757 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001297 | Ласточкина 19 |  | 1 |  | 2025 | Март
14758 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001299 | Ласточкина 26 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
14759 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001878 | Ласточкина 3 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14760 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001300 | Ласточкина 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14761 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001301 | Лебедева 10 кв 1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14762 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001301 | Лебедева 10 кв 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14763 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001872 | Лебедева 11 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14764 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001302 | Лебедева 12 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14765 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001303 | Лебедева 13 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14766 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001304 | Лебедева 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14767 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001305 | Лебедева 15 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14768 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004093 | Лебедева 17 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
14769 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001306 | Лебедева 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14770 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004120 | Лебедева 5 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
14771 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003689 | Лебедева 6 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
14772 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Левитана 15А |  |  |  | 2025 | Декабрь
14773 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Левый Берег Ельцовки 138 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14774 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Левый Берег Ельцовки 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14775 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Левый берег Ельцовки 56 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14776 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0107 | Левый Берег Ельцовки 62 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14777 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000499,54-24-428-000498 | Левый берег Каменки 1474а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14778 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000499,54-24-428-000498 | Левый берег Каменки 1486 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14779 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Левый берег Плющихи 8 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14780 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Легендарная 16 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
14781 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Легендарная 4 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14782 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Ленинградская 257 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14783 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Ленинградская 280 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14784 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001307 | Лениногорская 14 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
14785 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001933 | Лениногорская 17 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14786 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001308 | Лениногорская 24 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14787 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001309 | Лениногорская 32 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
14788 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001310 | Лениногорская 44 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14789 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002200 | Лениногорская 58 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
14790 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003684 | Лениногорская 60 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
14791 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001311 | Лениногорская 65 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14792 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001312 | Лениногорская 72 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14793 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001313 | Лениногорская 76 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14794 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Ленинская 2-я 19 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14795 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001999 | Леонида Русских 10с |  | 1 |  | 2025 | Июль
14796 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004056 | Леонида Русских 13 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
14797 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002000 | Леонида Русских 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14798 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003496 | Леонида Русских 23 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
14799 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002001 | Леонида Русских 54:35:084235:212 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14800 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лескова 104 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14801 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лескова 106 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14802 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лескова 121 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14803 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лескова 126 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14804 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лескова 328 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14805 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-24-153-01174 | Лескова 72 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14806 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лескова 95 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14807 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Лесная Малая 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14808 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Лесное шоссе 28 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14809 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лесной Авиации 3/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14810 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лесной Авиации 30Б |  |  |  | 2025 | Декабрь
14811 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лесной Авиации 32 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14812 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лесной Авиации 36Б |  |  |  | 2025 | Декабрь
14813 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лесной Авиации 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14814 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лесной Авиации 54:35:032025:266 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14815 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лесной авиации 54:35:032055:490 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14816 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лесной берег 74 |  | 1315 |  | 2026 | Декабрь
14817 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Летчика Петрова 21/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14818 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Летчика Петрова 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14819 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Летчика Петрова 54:35:012335:14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14820 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Летчика Петрова 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14821 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000014 | Линейная 229 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14822 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000014 | Линейная 231 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14823 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Липецкая 12 кв 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14824 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Липецкая 18А кв 4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14825 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Липецкая 27 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14826 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Липецкая 32 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14827 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Липецкая 45 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14828 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Липецкая 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14829 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лирическая (уч. 1264) 54:35:013115:39 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14830 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лирическая 20/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14831 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лирическая 24 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14832 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лирическая уч.1270 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14833 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Литейная 28 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14834 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Литовская 10 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
14835 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Литовская 10в |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
14836 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Литовская 11 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
14837 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Литовская 11/1 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
14838 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Литовская 12 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
14839 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Литовская 13 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
14840 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Литовская 14б |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
14841 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Литовская 15 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
14842 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Литовская 16 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
14843 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Литовская 2 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
14844 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Литовская 22 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
14845 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Литовская 24 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
14846 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Литовская 26/1 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
14847 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Литовская 28 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
14848 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Литовская 28/1 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
14849 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Литовская 3 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
14850 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Литовская 32 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
14851 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Литовская 40 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
14852 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Литовская 6 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
14853 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Литовская 6/1 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
14854 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Литовская 8 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
14855 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лобачевского 42 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14856 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лобачевского 47 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14857 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лобачевского 54:35:031210:13 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14858 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лобачевского 54:35:031225:74 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14859 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Лобачевского 59 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14860 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лобачевского 7 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14861 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Лобачевского 72 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14862 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лобачевского 81 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14863 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лобачевского номер 54:35:031330:47 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14864 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лобаческого 10а |  |  |  | 2024 | Декабрь
14865 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Лобова 28 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14866 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Лодочная 1я 18 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14867 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Ломоносова 220а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14868 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Ломоносова 222 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14869 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Ломоносова 239 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14870 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Ломоносова 247 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14871 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Ломоносова 247а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14872 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Ломоносова 249 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14873 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | Ломоносова 255 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14874 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Луговая 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14875 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Луговая 2/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14876 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Луговая 26 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14877 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Луговая 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14878 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Лужниковская 18 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14879 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Лужниковская 22 |  |  |  | 2022 | Декабрь
14880 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лужниковская 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14881 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лузгина 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14882 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Лучезарная 12 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14883 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Люблинская 13А |  |  |  | 2022 | Декабрь
14884 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Люблинская 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14885 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Люблинская 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14886 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Люблинская 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14887 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Магалифа 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14888 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Магистральная 29 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14889 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Магистральная 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14890 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Магистральная з/у 24А |  |  |  | 2024 | Декабрь
14891 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Магнитогорская 28 |  |  |  | 2023 | Декабрь
14892 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Магнитогорская 3 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
14893 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Магнитогорская 43 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14894 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Мажорный пер. 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14895 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001318 | Майкова 42 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14896 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003573 | Майкова 43 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
14897 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001945 | Майкова 44 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14898 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001866 | Майкова 45 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14899 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001318 | Майкова 46 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14900 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001319 | Майкова 47 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14901 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001320 | Майкова 50 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14902 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001321 | Майкова 52 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14903 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001322 | Майкова 62 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14904 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001323 | Майкова 63 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14905 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004220 | Майкова 68 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
14906 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001324 | Майкова 72 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14907 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Макеевская 10 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14908 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Макеевская 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14909 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Макеевская 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14910 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Макеевская 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14911 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Маланина 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
14912 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003864 | Малахитовая 13/3 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
14913 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Малая Айвазовского 44А |  |  |  | 2025 | Декабрь
14914 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 10п |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14915 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 12 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14916 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 22 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14917 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 23 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14918 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 25 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14919 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 26 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14920 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 27 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14921 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 30 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14922 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 32 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14923 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 33 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
14924 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 34 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14925 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 36 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14926 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 38 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14927 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 39 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14928 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 48а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14929 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 49 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14930 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 50 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14931 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 53а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14932 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 61 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14933 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 63 |  | 1361 |  | 2025 | Ноябрь
14934 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 73 |  | 1361 |  | 2023 | Декабрь
14935 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 77 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14936 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 8 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14937 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кавалерийская 9 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14938 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Малая Красноармейская 5А |  |  |  | 2025 | Декабрь
14939 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кропоткина 1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14940 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кропоткина 13 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14941 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кропоткина 18а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14942 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кропоткина 21 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14943 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кропоткина 29а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14944 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кропоткина 3 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14945 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кропоткина 30 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14946 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кропоткина 31 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
14947 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кропоткина 31А |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
14948 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кропоткина 34 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14949 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кропоткина 36 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14950 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кропоткина 39 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14951 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кропоткина 4 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14952 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кропоткина 40 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14953 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кропоткина 41 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14954 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кропоткина 42 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14955 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кропоткина 45 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14956 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кропоткина 47 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14957 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Кропоткина 50 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14958 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Малая Лесная 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
14959 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая МОПРа 10 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14960 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая МОПРа 12 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14961 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Малая МОПРа 13 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
14962 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая МОПРа 22 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14963 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая МОПРа 31 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14964 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая МОПРа 32 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14965 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая МОПРа 33 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14966 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая МОПРа 4 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14967 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая МОПРа 41 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14968 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая МОПРа 43 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14969 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая МОПРа 45 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14970 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Малая МОПРа 65 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
14971 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Малая МОПРа 9 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
14972 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Плеханова 17 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14973 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Малая Плеханова 20а |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
14974 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Малая Плеханова 31 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
14975 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Плеханова 4 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14976 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Плеханова 5 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14977 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Плеханова 6 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14978 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Малая Плеханова 7 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
14979 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000599 | Малиновая 6 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
14980 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001325 | Марата 100 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14981 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001326 | Марата 101 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14982 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001327 | Марата 103 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14983 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004058 | Марата 106 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
14984 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003468 | Марата 115 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
14985 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001328 | Марата 117 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14986 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001329 | Марата 122 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14987 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001330 | Марата 123 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14988 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001331 | Марата 125 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14989 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001332 | Марата 125/2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14990 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001333 | Марата 130 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14991 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001334 | Марата 131 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14992 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001335 | Марата 131а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14993 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001336 | Марата 132 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14994 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001337 | Марата 135 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14995 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001338 | Марата 138 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14996 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001339 | Марата 139 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14997 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001340 | Марата 144 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14998 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001341 | Марата 147 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
14999 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001342 | Марата 148 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15000 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001343 | Марата 150 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15001 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001344 | Марата 152 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15002 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001345 | Марата 154 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15003 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001347 | Марата 166 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
15004 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001348 | Марата 172 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15005 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001349 | Марата 174 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15006 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003683 | Марата 21 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15007 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004180 | Марата 22 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15008 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001350 | Марата 24 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15009 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001351 | Марата 24/1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15010 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001352 | Марата 27 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15011 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001353 | Марата 35 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15012 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001354 | Марата 37 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15013 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001355 | Марата 38 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15014 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001356 | Марата 39 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15015 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001357 | Марата 40 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15016 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001358 | Марата 42 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15017 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001359 | Марата 44 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15018 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001360 | Марата 48 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15019 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003960 | Марата 49 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15020 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001361 | Марата 95 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15021 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001362 | Марата 96/1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15022 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001363 | Марата 98 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15023 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003733 | Марии Ульяновой 23Б |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15024 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002019 | Марии Ульяновой 35 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15025 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Маслянинская 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15026 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Маслянинская 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15027 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001969 | Матросова 12 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15028 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001970 | Матросова 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15029 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002091 | Матросова 16 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15030 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001364 | Матросова 18 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15031 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001922 | Матросова 19 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15032 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002158 | Матросова 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15033 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004276 | Матросова 20 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15034 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002104 | Матросова 22 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15035 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002186 | Матросова 23 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
15036 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001365 | Матросова 24 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
15037 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001366 | Матросова 36 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15038 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000597 | Матросская 13 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15039 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000597 | Матросская 4 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15040 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Матросская 5 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
15041 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000597 | Матросская 6 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15042 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000597 | Матросская 8а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15043 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000340 | Мачтовая 4 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15044 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Машиностроителей 15 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
15045 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Машиностроителей 17 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
15046 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000256,54-24-428-000255 | Междуреченская 30 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15047 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000256,54-24-428-000255 | Междуреченская 34 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15048 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Мелиоративная 164 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15049 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Мелиоративная 171 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15050 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Мелиоративная 26 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15051 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Мелиоративная 52 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15052 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Мелиоративная 69/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15053 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Мелиоративная 92 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15054 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Мелиоративная 94 |  |  |  | 2021 | Декабрь
15055 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Мелодичная 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15056 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Мелодичная 24 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15057 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Мелодичная 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15058 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002165 | Менжинского 1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15059 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002166 | Менжинского 12 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15060 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001923 | Менжинского 16в |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15061 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001924 | Менжинского 17 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15062 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001919 | Менжинского 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15063 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001367 | Менжинского 21 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15064 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001368 | Менжинского 24 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15065 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001369 | Менжинского 25 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15066 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001387 | Менжинского 27 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15067 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001370 | Менжинского 31 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15068 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001371 | Менжинского 32 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15069 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002193 | Менжинского 33 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
15070 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001372 | Менжинского 35 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15071 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001373 | Менжинского 36 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15072 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001388 | Менжинского 37 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15073 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001374 | Менжинского 42 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15074 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004011 | Менжинского 46 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15075 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001375 | Менжинского 48 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15076 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001376 | Менжинского 49 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15077 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001377 | Менжинского 51 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15078 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001378 | Менжинского 52 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15079 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003687 | Менжинского 53 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15080 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001379 | Менжинского 54 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15081 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003768 | Менжинского 55 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15082 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001380 | Менжинского 56 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15083 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004110 | Менжинского 58 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15084 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001381 | Менжинского 59 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15085 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001382 | Менжинского 62 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15086 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001383 | Менжинского 67 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15087 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001384 | Менжинского 69 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15088 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003755 | Менжинского 7 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15089 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001385 | Менжинского 73 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15090 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001386 | Менжинского 75 |  | 1 |  | 2025 | Октябрь
15091 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Механизаторов 10 |  | 1315 |  | 2021 | Декабрь
15092 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Механизаторов 6 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
15093 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000205 | Механизаторов 61 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
15094 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000205 | Механизаторов 63 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
15095 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Механизаторов 75 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
15096 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Механическая 3-я 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15097 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Механическая 3-я 33 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15098 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Механическая 3-я 40 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15099 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Механическая 3-я 67 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15100 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Минорный 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15101 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Минорный пер. 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15102 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Михаила Врубеля 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15103 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Михаила Врубеля 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15104 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Михаила Михеева 17 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15105 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Михаила Михеева 19 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15106 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Михаила Нарольского 8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15107 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-515 | мкр. "Летный" 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15108 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | мкр. 1-й Памирский 102 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15109 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | мкр. 1-й Памирский 103 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15110 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | мкр. 1-й Памирский 108 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15111 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | мкр. 1-й Памирский 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15112 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | мкр. 1-й Памирский 63 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15113 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | мкр. 1-й Памирский 69 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15114 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | мкр. 1-й Памирский 79 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15115 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. 3-й Памирский 107 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15116 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | мкр. 3-й Памирский 109 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15117 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | мкр. 3-й Памирский 115 |  |  |  | 2024 | Март
15118 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003921 | мкр. 3-й Памирский 141 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15119 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003980 | мкр. 3-й Памирский 171 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15120 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004087 | мкр. 3-й Памирский 176 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15121 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003655 | мкр. 3-й Памирский 183 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15122 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004243 | мкр. 3-й Памирский 185 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15123 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004271 | мкр. 3-й Памирский 190А |  | 1 |  | 2023 | Январь
15124 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001389 | мкр. 3-й Памирский 197Б |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
15125 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004066 | мкр. 3-й Памирский 222 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15126 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | мкр. 3-й Памирский 29 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15127 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | мкр. 3-й Памирский 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15128 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. 3-й Памирский 32 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15129 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | мкр. 3-й Памирский 44 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15130 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. 3-й Памирский 51 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
15131 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002181 | мкр. 3-й Памирский 54:35:051135:307 |  | 1 |  | 2024 | Ноябрь
15132 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | мкр. 3-й Памирский 57 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15133 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | мкр. 3-й Памирский 58 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15134 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | мкр. 3-й Памирский 59 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15135 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. 3-й Памирский 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15136 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | мкр. 3-й Памирский 84 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15137 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | мкр. 3-й Памирский 91 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15138 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002183 | мкр. 3-й Памирский 96 |  | 1 |  | 2024 | Январь
15139 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Биатлон Антона Осташова 25 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15140 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Классика 149 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15141 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | мкр. Пашино Ирменская 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15142 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | мкр. Пашино Маслянинская 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15143 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. Пашино Мошковская 15 |  |  |  | 2030 | Декабрь
15144 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. Пашино Мошковская 15а |  |  |  | 2030 | Декабрь
15145 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. Пашино Мошковская 17 |  |  |  | 2030 | Декабрь
15146 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. Пашино Мошковская 19 |  |  |  | 2030 | Декабрь
15147 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. Пашино Мошковская 21 |  |  |  | 2030 | Декабрь
15148 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. Пашино Мошковская 25 |  |  |  | 2030 | Декабрь
15149 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. Пашино Мошковская 27 |  |  |  | 2030 | Декабрь
15150 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. Пашино Мошковская 29 |  |  |  | 2030 | Декабрь
15151 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. Пашино Мошковская 29а |  |  |  | 2030 | Декабрь
15152 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. Пашино Мошковская 4 |  |  |  | 2030 | Декабрь
15153 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. Пашино Мошковская 6а |  |  |  | 2030 | Декабрь
15154 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  | мкр. Пашино Мошковская 8а |  |  |  | 2030 | Декабрь
15155 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Пашино Николая Кудрина 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15156 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Пашино пер. Придорожный 6 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15157 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | мкр. Пашино Тевризская 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15158 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | мкр. Пашино Томская 54:35:111305:40 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15159 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | мкр. Пашино Томский пер. 2 кв 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15160 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | мкр. Пашино Укромная 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15161 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | мкр. Пашино Хвойная 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15162 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002146 | Можайского 1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15163 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001390 | Моисеенко 102 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
15164 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001391 | Моисеенко 103 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15165 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003788 | Моисеенко 108 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15166 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003588 | Моисеенко 109, кв. 1 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15167 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003909 | Моисеенко 109, кв. 2 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15168 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001392 | Моисеенко 109/1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15169 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003992 | Моисеенко 111, кв.1 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15170 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004032 | Моисеенко 111, кв.2 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15171 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001393 | Моисеенко 112 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15172 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001394 | Моисеенко 113 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15173 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001395 | Моисеенко 115 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15174 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001396 | Моисеенко 116 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15175 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001397 | Моисеенко 117 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15176 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003914 | Моисеенко 119 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15177 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001398 | Моисеенко 120 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15178 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001399 | Моисеенко 121 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15179 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001400 | Моисеенко 123 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
15180 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001401 | Моисеенко 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15181 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001402 | Моисеенко 15 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15182 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003537 | Моисеенко 23 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15183 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001403 | Моисеенко 25 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15184 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001404 | Моисеенко 26 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15185 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002195 | Моисеенко 29 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
15186 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001405 | Моисеенко 34 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15187 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001406 | Моисеенко 36 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15188 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001407 | Моисеенко 37 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15189 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001408 | Моисеенко 38 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15190 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001409 | Моисеенко 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15191 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001410 | Моисеенко 40 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15192 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001411 | Моисеенко 42 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15193 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001412 | Моисеенко 46 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15194 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001413 | Моисеенко 47 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15195 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001414 | Моисеенко 52а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15196 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001415 | Моисеенко 59 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15197 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001416 | Моисеенко 64 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15198 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001417 | Моисеенко 66 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15199 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001418 | Моисеенко 68 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15200 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001420 | Моисеенко 72 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15201 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001421 | Моисеенко 74 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15202 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001422 | Моисеенко 75 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15203 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001423 | Моисеенко 80а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15204 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001424 | Моисеенко 83 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15205 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001425 | Моисеенко 85 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15206 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001426 | Моисеенко 91 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15207 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001427 | Моисеенко 92а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15208 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001428 | Моисеенко 97 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15209 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001429 | Моисеенко 98 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15210 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004121 | Молодогвардейская 13 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15211 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001430 | Молодогвардейская 19 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15212 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001116 | Молодогвардейская 23 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15213 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003631 | Молодогвардейская 34 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15214 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001431 | Молодогвардейская 38 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15215 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001432 | Молодогвардейская 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15216 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001433 | Молодогвардейская 7 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15217 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодости 1-й 8 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
15218 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодости 116 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
15219 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000126 | Молодости 182 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
15220 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодости 53 |  | 1315 |  | 2023 | Сентябрь
15221 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000126 | Молодости 61 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
15222 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000662 | Молодости 88/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15223 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001890 | Мончегорская 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15224 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | МОПРа 105 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15225 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | МОПРа 106 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
15226 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | МОПРа 113 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
15227 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | МОПРа 13 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
15228 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | МОПРа 19 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
15229 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | МОПРа 25 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15230 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | МОПРа 27 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15231 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | МОПРа 3 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
15232 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | МОПРа 37 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15233 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | МОПРа 39 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15234 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | МОПРа 41 |  | 1361 |  | 2025 | Июнь
15235 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | МОПРа 45 |  | 1361 |  | 2023 | Декабрь
15236 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | МОПРа 5 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
15237 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | МОПРа 51 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15238 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | МОПРа 69 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15239 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | МОПРа 7 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
15240 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | МОПРа 71 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15241 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | МОПРа 73 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15242 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | МОПРа 75 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15243 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мосина 15 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15244 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000219 | Мосина 7 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
15245 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Москворецкая 59 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15246 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Москворецкая 76 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15247 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Москворецкая 78 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15248 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Московская 268 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15249 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Моторная 25 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
15250 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Моховая 10 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15251 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Моцарта 18/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15252 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Моцарта 18А |  |  |  | 2024 | Декабрь
15253 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Моцарта 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15254 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Мошковский пер. 11Б |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15255 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000491 | Мошковский пер. 30 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
15256 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000490 | Мошковский пер. 34 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15257 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000490 | Мошковский пер. 37 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15258 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000490 | Мошковский пер. 38 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15259 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000618 | Мошковский пер. 44 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15260 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мошковский пер. 46 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15261 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Музыкальная 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15262 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Музыкальная 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15263 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Музыкальная 17 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15264 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Музыкальная 21 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15265 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Музыкальная 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15266 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Музыкальная 28 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15267 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Музыкальная 30 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15268 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Музыкальная 54:35:013115:27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15269 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Музыкальная 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15270 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Музыкальная 7/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15271 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Музыкальная 9/7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15272 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Мурманская 12А |  |  |  | 2025 | Декабрь
15273 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Мурманская 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15274 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Мурманская 21А |  |  |  | 2022 | Декабрь
15275 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Н. Островского 247 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15276 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000489,54-24-428-000488 | Н. Островского 77 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15277 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000489,54-24-428-000488 | Н. Островского 79 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15278 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000489,54-24-428-000488 | Н. Островского 81 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15279 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Набережная Плющихи 3 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15280 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Надсона 15 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15281 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002149 | Нарвская 17 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15282 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001444 | Нарвская 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15283 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002056 | Нарвская 23 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15284 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001445 | Нарвская 3 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15285 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001446 | Нарвская 6 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15286 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Нарядная 79 |  |  |  | 2022 | Октябрь
15287 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 11 |  |  |  | 2023 | Октябрь
15288 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 12б |  |  |  | 2023 | Октябрь
15289 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 13 |  |  |  | 2023 | Октябрь
15290 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 14 |  |  |  | 2023 | Октябрь
15291 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 14а |  |  |  | 2023 | Ноябрь
15292 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 17 |  |  |  | 2023 | Октябрь
15293 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 20 |  |  |  | 2023 | Октябрь
15294 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 21 |  |  |  | 2023 | Октябрь
15295 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 22 |  |  |  | 2023 | Октябрь
15296 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 23 |  |  |  | 2023 | Октябрь
15297 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 24 |  |  |  | 2023 | Октябрь
15298 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 24а |  |  |  | 2023 | Октябрь
15299 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 25 |  |  |  | 2023 | Октябрь
15300 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 27а |  |  |  | 2023 | Октябрь
15301 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 30 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
15302 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 32 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
15303 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 35 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
15304 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 36 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
15305 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 37 |  |  |  | 2023 | Октябрь
15306 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 38 |  |  |  | 2024 | Октябрь
15307 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 38а |  |  |  | 2023 | Октябрь
15308 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Науки 39 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15309 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001447 | Наумова 18 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15310 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002296 | Наумова 18/1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15311 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003519 | Наумова 4 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15312 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004184 | Наумова 6 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15313 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003851 | Нахимова 10 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15314 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001448 | Нахимова 102 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15315 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003810 | Нахимова 108 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15316 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003646 | Нахимова 16 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15317 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001449 | Нахимова 22 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15318 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001450 | Нахимова 30 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15319 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002180 | Нахимова 35 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
15320 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001451 | Нахимова 40 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15321 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001985 | Нахимова 45 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15322 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001452 | Нахимова 51 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15323 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001453 | Нахимова 52 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15324 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001454 | Нахимова 53 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15325 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001455 | Нахимова 54 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15326 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001456 | Нахимова 55 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15327 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-004353 | Нахимова 57/1 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
15328 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001457 | Нахимова 59 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15329 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003796 | Нахимова 65 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15330 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001458 | Нахимова 78 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15331 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001459 | Нахимова 84 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15332 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004129 | Нахимова 85 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15333 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001460 | Нахимова 86 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15334 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001461 | Нахимова 9 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15335 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001462 | Нахимова 90 |  | 1 |  | 2025 | Март
15336 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003920 | Нахимова 93 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15337 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001986 | Нахимова 98 |  | 1 |  | 2025 | Май
15338 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Находка 14б |  |  |  | 2022 | Декабрь
15339 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Находка 21а |  |  |  | 2024 | Декабрь
15340 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Находка 28 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15341 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Национальная 102 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15342 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Национальная 115 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15343 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Национальная 131 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15344 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Национальная 143 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15345 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Национальная 26 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15346 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Национальная 58 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15347 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Невельского 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15348 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Невельского 8А |  |  |  | 2025 | Декабрь
15349 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 11 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15350 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 17 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15351 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 19 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15352 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 21 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15353 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 23 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15354 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 25 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15355 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 27 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15356 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 29 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15357 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 31 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15358 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 37 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15359 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 37/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15360 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 37/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15361 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 37/3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15362 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 37/4 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15363 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 37/5 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15364 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 39 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15365 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 39/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15366 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 39/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15367 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 39/3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15368 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 39/4 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15369 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 5 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15370 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Немировича-Данченко 65 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15371 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Немировича-Данченко 67 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15372 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 7 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15373 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Немировича-Данченко 71 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15374 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Немировича-Данченко 9 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15375 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Нижегородская 208 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15376 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Нижегородская 246 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15377 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Николая Захарова 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15378 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Николая Захарова 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15379 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Николая Захарова 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15380 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Николая Захарова 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15381 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Николая Кудрина 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15382 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | АО "Городские газовые сети" |  | Николая Мейсака 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15383 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Николая Островского 171 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15384 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003800 | Николая Стазаева 1 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15385 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Николая Шипилова 19 |  |  |  | 2021 | Декабрь
15386 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Николая Шипилова 25 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15387 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Николая Шипилова 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15388 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Николая Шипилова 8 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15389 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Новоалтайская 17 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15390 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Новобугринская 33 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
15391 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Новоросийская 119 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15392 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новороссийкая 127 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15393 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новороссийская 112 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15394 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Новороссийская 138 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15395 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Новороссийская 160 |  |  |  | 2022 | Январь
15396 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Новороссийская 21 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15397 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Новороссийская 38А |  |  |  | 2022 | Декабрь
15398 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новоуральская 38 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15399 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новоуральская 58 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15400 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новочеркасская 14 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15401 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ногина 39 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15402 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ногина 70 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15403 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Норильская 20/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15404 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Норильская 26 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15405 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Норильская 28/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15406 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | НСТ "Весна" |  |  |  | 2024 | Декабрь
15407 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | НСТ "Зеленый мыс 2" |  |  |  | 2025 | Декабрь
15408 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | НСТ "Инской Узел" |  |  |  | 2025 | Декабрь
15409 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | НСТ "Монтажник" |  |  |  | 2024 | Декабрь
15410 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | НСТ "Отдых-1" |  |  |  | 2025 | Декабрь
15411 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | НСТ "Светофор" |  |  |  | 2025 | Декабрь
15412 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Облачная 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15413 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0062 | Облачная 27 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15414 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Облачная 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15415 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Облачная 47 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15416 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Оборонная 25 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15417 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Оборонная 80 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15418 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Обручева 10 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15419 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Обручева 18 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15420 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Обручева 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15421 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Обской 7 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15422 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Обской 9 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15423 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000389,54-24-428-000388 | Овчукова 10 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15424 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000389,54-24-428-000388 | Овчукова 18/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15425 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000389,54-24-428-000388 | Овчукова 22 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15426 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000389,54-24-428-000388 | Овчукова 24 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15427 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000389,54-24-428-000388 | Овчукова 25 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15428 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000389,54-24-428-000388 | Овчукова 31 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15429 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000389,54-24-428-000388 | Овчукова 45 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15430 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000389,54-24-428-000388 | Овчукова 8а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15431 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001971 | Огарева 10 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
15432 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004057 | Огарева 11 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15433 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001946 | Огарева 13/1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15434 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002145 | Огарева 13/2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15435 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001947 | Огарева 14/1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15436 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001948 | Огарева 17 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15437 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004073 | Огарева 18 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15438 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001949 | Огарева 19 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15439 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001950 | Огарева 1а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15440 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001463 | Огарева 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15441 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004178 | Огарева 20 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15442 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003632 | Огарева 25 кв 1 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15443 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001464 | Огарева 29 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15444 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001465 | Огарева 30 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15445 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001466 | Огарева 32 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15446 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001467 | Огарева 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15447 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001468 | Огарева 7 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15448 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001469 | Огарева 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15449 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Озерная 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15450 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Окинская 26/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15451 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Окинская 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15452 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000217 | Окружная 10 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15453 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000217 | Окружная 11 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15454 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000217 | Окружная 21 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15455 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000217 | Окружная 3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15456 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000217 | Окружная 30 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15457 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000217 | Окружная 4 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15458 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000217 | Окружная 6 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15459 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000217 | Окружная 8 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15460 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Октябрьская 97 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15461 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000130 | Олега Кошевого 22 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
15462 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Олега Кошевого 32 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15463 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-22-428-000020 | Олега Кошевого 46 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
15464 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 11 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15465 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000655 | Олимпийская 15 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15466 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 19/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15467 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 27/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15468 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000409 | Олимпийская 29 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15469 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 31 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15470 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 33/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15471 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 35/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15472 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 37 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15473 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 37/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15474 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 39 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15475 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 39/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15476 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 40 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15477 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 41 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15478 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 44 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15479 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 46/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15480 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 47 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15481 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 48 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15482 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000409 | Олимпийская 49 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15483 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 52 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15484 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000409 | Олимпийская 53 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15485 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 58 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15486 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 59 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15487 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000409 | Олимпийская 5А |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15488 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 60 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15489 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 62 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15490 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000655 | Олимпийская 64/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15491 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 65 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15492 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000409 | Олимпийская 67 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15493 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000655 | Олимпийская 67а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15494 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000409 | Олимпийская 71/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15495 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000655 | Олимпийская 73 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15496 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 73а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15497 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Олимпийская 77 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15498 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001481 | Оловянная 13 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15499 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002125 | Оловянная 33 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15500 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001482 | Оловянная 34 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15501 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001483 | Оловянная 7 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15502 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003648 | Ольги Берггольц 1 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15503 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003963 | Ольги Берггольц 17 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15504 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002080 | Ольги Берггольц 18 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15505 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003759 | Ольги Берггольц 27 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15506 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001484 | Ольги Берггольц 3 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15507 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Ольховская 6-я 8 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15508 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | ОМЛ Огурцово Ясная 2А |  |  |  | 2022 | Декабрь
15509 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Онежская 19А |  |  |  | 2023 | Декабрь
15510 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Онежская 65 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15511 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Ордынская 25 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15512 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Оренбургская 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15513 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Оренбургская 38Б |  |  |  | 2024 | Декабрь
15514 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Оренбургская 53 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15515 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Оренбургская 56 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15516 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Орловская 37 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15517 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Орловская 38 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15518 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Орловская 48 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15519 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Орловская 62 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15520 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Орловская 63 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15521 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Оршанская 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15522 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Оршанская 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15523 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Освальда 22 номер 54:35:111600:147 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15524 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Осиновая 18 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15525 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Осипенко 3А |  |  |  | 2024 | Декабрь
15526 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Осипенко 47 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15527 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001893 | Осипова 10 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15528 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001894 | Осипова 11а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15529 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001895 | Осипова 12 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15530 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001896 | Осипова 12а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15531 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001897 | Осипова 16 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15532 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003535 | Осипова 18 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15533 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001898 | Осипова 26 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15534 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001485 | Осипова 28 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15535 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001486 | Осипова 29 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15536 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001487 | Осипова 30 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15537 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003528 | Осипова 31, кв. 1 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15538 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003970 | Осипова 31, кв. 2 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15539 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001488 | Осипова 32 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15540 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003554 | Осипова 33 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15541 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001489 | Осипова 35 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15542 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001490 | Осипова 36 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15543 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001491 | Осипова 39 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15544 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004111 | Осипова 4 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15545 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001492 | Осипова 9а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15546 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 100 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15547 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 101 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15548 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 109 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15549 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 119 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15550 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 124а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15551 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 128а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15552 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 136 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15553 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 137 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15554 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 149 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15555 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 151 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15556 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 158 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15557 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 160 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15558 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 165 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15559 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 167 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15560 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 172 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15561 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 173 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15562 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 18 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15563 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 2 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15564 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 28 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15565 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 29 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15566 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 30 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15567 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 32 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15568 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 34 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15569 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 38 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15570 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 43 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15571 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 44 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15572 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 61 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15573 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 62 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15574 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 64 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15575 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 65 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15576 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 72 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15577 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 72а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15578 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 75 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15579 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 75а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15580 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 77 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15581 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 79 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15582 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 79а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15583 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 81 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15584 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 83 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15585 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 84 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15586 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 85а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15587 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 91 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15588 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 98 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15589 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Осоавиахима 99 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15590 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Отдыха (уч. 1141) 54:35:013121:43 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15591 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Отдыха 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15592 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Охотская 48 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15593 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | п Заельцовский Бор 2-й Жилой 19А |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15594 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | п. Заельцовский бор 2-й Жилой, 22 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
15595 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000477 | п. Заельцовский бор 2-й Жилой, з/у 31 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15596 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Павла Кондратенко 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15597 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Панишева 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15598 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Панорамная 3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15599 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Панфиловцев 2-й пер. 6 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15600 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Панфиловцев 37 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15601 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003610 | Парашютная 70 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15602 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Партизанская 146 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15603 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 198 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
15604 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 204 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
15605 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 208 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
15606 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Партизанская 210 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
15607 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Партизанская 97 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15608 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Патронная 10 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
15609 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Патронная 14 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15610 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Патронная 15 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15611 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Патронная 16 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15612 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Патронная 19 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15613 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Патронная 27 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15614 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Патронная 29 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15615 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Патронная 35 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15616 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Патронная 37 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15617 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Патронная 4 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15618 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Патронная 41 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15619 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Патронная 43 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15620 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Патронная 43а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15621 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-705 | Патронная 49 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
15622 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Патронная 5 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15623 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Патронная 7 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15624 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Патронная 9 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15625 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Пензенская 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15626 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000481,54-24-428-000482 | пер 1-й Гончарный 14 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15627 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000387 | пер 2-й Балластный 20В |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15628 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер 2-й Балластный 3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15629 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер Луговской 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15630 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000490 | пер Мошковский 35 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15631 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер Овражный 12 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15632 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер Старошоссейный 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15633 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | пер Уссурийский 4 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15634 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002284 | пер Южный 10 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15635 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 1-й Амурский 40 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15636 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. 1-й Гончарный 4 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
15637 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. 1-й Гончарный 5 |  | 1315 |  | 2022 | Январь
15638 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. 1-й Гончарный 5а |  | 1315 |  | 2024 | Октябрь
15639 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. 1-й Грекова 11 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
15640 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. 1-й Грекова 12 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
15641 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. 1-й Грекова 13 |  |  |  | 2023 | Октябрь
15642 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. 1-й Грекова 17 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
15643 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. 1-й Грекова 19 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
15644 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. 1-й Грекова 19а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
15645 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. 1-й Грекова 2 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
15646 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. 1-й Грекова 3 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
15647 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. 1-й Грекова 6а |  |  |  | 2023 | Октябрь
15648 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. 1-й Грекова 8 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
15649 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. 1-й Грекова 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15650 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 1-й Гэсстроевский 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15651 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 1-й Инюшенский 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15652 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000497,54-24-428-000496 | пер. 1-й Кирпичный 18 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15653 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000497,54-24-428-000496 | пер. 1-й Кирпичный 27 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15654 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000497,54-24-428-000496 | пер. 1-й Кирпичный 47б |  | 1315 |  | 2025 | Октябрь
15655 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | пер. 1-й Костычева 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
15656 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | пер. 1-й Костычева 25 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15657 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | пер. 1-й Костычева 44 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15658 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | пер. 1-й Костычева 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15659 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Стимул" |  | пер. 1-й Костычева 58 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15660 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Стимул" |  | пер. 1-й Костычева 65 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15661 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 1-й Красногорский 12 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15662 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 1-й Красногорский 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15663 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. 1-й Молодости 9 |  | 1315 |  | 2024 | Май
15664 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | пер. 1-й Немировича Данченко 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15665 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. 1-й НемировичаДанченко 47 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
15666 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 1-й Плющихи 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15667 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. 1-й Ставропольский 3 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15668 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 1-й Ставропольский 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15669 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 1-й Таганрогский 14 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15670 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Тихвинский 10 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15671 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Тихвинский 11 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15672 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Тихвинский 13 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15673 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Тихвинский 15 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15674 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Тихвинский 17 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15675 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Тихвинский 19 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15676 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Тихвинский 2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15677 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Тихвинский 5 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15678 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Тихвинский 6 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15679 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Тихвинский 7 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15680 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Тихвинский 8 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15681 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Тихвинский 9 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15682 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Троллейный 10 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15683 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Троллейный 11 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15684 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Троллейный 12 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15685 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Троллейный 13 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15686 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Троллейный 14 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15687 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Троллейный 15 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15688 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Троллейный 16 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15689 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Троллейный 2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15690 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Троллейный 3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15691 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Троллейный 4 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15692 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Троллейный 5 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15693 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Троллейный 6 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15694 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Троллейный 7 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15695 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Троллейный 8 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15696 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 1-й Троллейный 9 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15697 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. 1-й Часовой 3 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
15698 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-22-428-000019 | пер. 1-й Часовой 7 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
15699 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | пер. 1-й Чулымский 10а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
15700 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. 1-й Чулымский 3 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15701 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. 1-й Чулымский 6 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15702 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 1-й Экскаваторный 75/3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15703 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. 10-й Магистральный 6 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15704 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | пер. 12-й Бронный 42 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15705 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0106 | пер. 14-й Бронный 109 |  |  |  | 2027 | Декабрь
15706 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 14-й Бронный 90 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15707 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. 15й Бронный 18 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15708 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 16-й Бронный 60 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15709 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 17-й Бронный 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15710 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 17-й Бронный 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15711 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | пер. 17-й Бронный 42 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15712 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 2-й Амурский 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15713 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000213 | пер. 2-й Балластный 20а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15714 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000387 | пер. 2-й Балластный 36 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15715 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000387 | пер. 2-й Балластный 38 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15716 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 2-й Биатлонный 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15717 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 2-й Горский 13 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15718 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 2-й Гранатовый 26 |  |  |  | 2025 | Октябрь
15719 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. 2-й Грекова 1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
15720 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. 2-й Грекова 16 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
15721 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. 2-й Грекова 2 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
15722 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. 2-й Грекова 3 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
15723 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. 2-й Грекова 4 |  |  |  | 2023 | Октябрь
15724 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. 2-й Грекова 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
15725 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. 2-й Грекова 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15726 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 2-й Доватора 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15727 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000497,54-24-428-000496 | пер. 2-й Кирпичный 15а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15728 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000497,54-24-428-000496 | пер. 2-й Кирпичный 26 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15729 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000497,54-24-428-000496 | пер. 2-й Кирпичный 26а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15730 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000497,54-24-428-000496 | пер. 2-й Кирпичный 30 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15731 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000497,54-24-428-000496 | пер. 2-й Кирпичный д 11 |  | 1315 |  | 2025 | Октябрь
15732 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | пер. 2-й Костычева 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
15733 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | пер. 2-й Костычева 15 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15734 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000504 | пер. 2-й Поселковый 5 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15735 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 2-й Седова 3/5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15736 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Тихвинский 10 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15737 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Тихвинский 11 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15738 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Тихвинский 12 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15739 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Тихвинский 13 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15740 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Тихвинский 14 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15741 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Тихвинский 16 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15742 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Тихвинский 18 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15743 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Тихвинский 3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15744 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Тихвинский 4 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15745 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Тихвинский 5 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15746 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Тихвинский 6 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15747 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Тихвинский 7-9 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15748 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Тихвинский 8 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15749 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Тихвинский 9 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15750 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Троллейный 11 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15751 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Троллейный 13 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15752 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Троллейный 19 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15753 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Троллейный 21 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15754 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Троллейный 23 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15755 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Троллейный 25 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15756 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Троллейный 27 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15757 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Троллейный 29 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15758 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Троллейный 3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15759 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Троллейный 31 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15760 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Троллейный 33 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15761 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Троллейный 35 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15762 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Троллейный 37 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15763 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Троллейный 7 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15764 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 2-й Троллейный 9 |  | 1315 |  | 2025 | Январь
15765 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. 2-й Экскаваторный 8В |  |  |  | 2022 | Декабрь
15766 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. 2й Экскаваторный 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15767 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 3-й Гранатовый 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15768 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 3-й Камышенский 37 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15769 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 3-й Камышнский 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15770 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Станиславского 1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15771 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Станиславского 10а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15772 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Станиславского 13 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15773 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Станиславского 15 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15774 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Станиславского 16 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15775 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Станиславского 17 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15776 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Станиславского 18 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15777 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Станиславского 19 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15778 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Станиславского 20 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15779 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Станиславского 22 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15780 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Станиславского 4 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15781 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Станиславского 5 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15782 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Станиславского 6 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15783 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Станиславского 7 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15784 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Станиславского 8 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15785 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Станиславского 9 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15786 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Тихвинский 10 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15787 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Тихвинский 11 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15788 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Тихвинский 12 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15789 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Тихвинский 13 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15790 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Тихвинский 15 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15791 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Тихвинский 3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15792 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Тихвинский 5 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15793 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Тихвинский 6 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15794 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Тихвинский 7 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15795 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Тихвинский 8 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15796 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Тихвинский 8/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15797 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 3-й Тихвинский 9 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15798 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. 3-й Трикотажный 19 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15799 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 3-й Экскаваторный 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15800 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 4-й Калужский 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15801 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 4-й Калужский 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15802 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 4-й Камышенский 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15803 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 4-й Камышенский 26 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15804 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 4-й Камышенский 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15805 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | пер. 4-й Костычева 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15806 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 4-й Рабочий 4-6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15807 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 4-й Ставропольский 10 |  |  |  | 2021 | Декабрь
15808 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 4-й Станиславского 1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15809 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 4-й Станиславского 10 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15810 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 4-й Станиславского 2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15811 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 4-й Станиславского 3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15812 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 4-й Станиславского 4 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15813 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 4-й Станиславского 5 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15814 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 4-й Станиславского 6 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15815 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 4-й Станиславского 7 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15816 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 4-й Станиславского 8 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15817 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 4-й Станиславского 9 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15818 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 4-й Тихвинский 10 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15819 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 4-й Тихвинский 12 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15820 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 4-й Тихвинский 14 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15821 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 4-й Тихвинский 16 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15822 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 4-й Тихвинский 4 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15823 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 4-й Тихвинский 5 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15824 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 4-й Тихвинский 6 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15825 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 4-й Тихвинский 7 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15826 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | пер. 4-й Тихвинский 8 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15827 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | пер. 4-й Трикотажный 5 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15828 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. 4й Бийский 5 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15829 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 5-й Бронный 28А |  |  |  | 2024 | Декабрь
15830 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 5-й Бронный 53 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15831 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 5-й Инюшенский 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15832 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 5-й Рабочий 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15833 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. 5-й Танкистов 16 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15834 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 5-й Танкистов 33 |  |  |  | 2021 | Декабрь
15835 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 5-й Танкистов 38 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15836 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 5-й Экскаваторный 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15837 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 5-й Экскаваторный 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15838 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | пер. 7-й Порт Артурский 47 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15839 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 7-й Трикотажный 16 |  |  |  | 2024 | Октябрь
15840 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. 7-й Успенского 16 |  | 1315 |  | 2021 | Декабрь
15841 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 8-й Гэсстроевский 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15842 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 8-й Камышенский 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15843 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 8-й Магистральный 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15844 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 8-й Почтовый 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15845 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 9-й Калужский 12/2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15846 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. 9-й Трикотажный 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15847 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001493 | пер. Азовский 1 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
15848 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001494 | пер. Азовский 15 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15849 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001495 | пер. Азовский 19 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15850 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001496 | пер. Азовский 9 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15851 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | пер. Актюбинский 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15852 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | пер. Алексеева 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15853 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Альпийский 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15854 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Амбулаторный 8 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15855 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000391,54-24-428-000390 | пер. Аргунский 8 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15856 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000391,54-24-428-000390 | пер. Аргунский 8/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15857 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Асфальтный 3 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15858 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000598 | пер. Балластный 43а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15859 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000213 | пер. Балластный 45а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15860 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000598 | пер. Балластный 46 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15861 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000381 | пер. Балластный 47 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15862 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000381 | пер. Балластный 48а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15863 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000213 | пер. Балластный 49а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15864 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000213 | пер. Балластный 63 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15865 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000381 | пер. Балластный 65 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15866 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000386,54-24-428-000385 | пер. Балластный з/у 77/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15867 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000386,54-24-428-000385 | пер. Балластный, 71/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15868 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000386,54-24-428-000385 | пер. Балластный, 75/4 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15869 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000495 | пер. Барнаульский 14 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15870 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Биатлонный 2-й 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15871 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Бийский 2-й 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15872 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Боровой 1а |  |  |  | 2025 | Январь
15873 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-00196 | пер. Бронный 10-й д. 36 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15874 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Бронный 13-й 19 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15875 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Бронный 14-й 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15876 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Бронный 14-й 67 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15877 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Бронный 15-й 3 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15878 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Бронный 15-й 56 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15879 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Бронный 15-й 77 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15880 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Бронный 16-й 88 кв |  |  |  | 2022 | Декабрь
15881 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Бронный 16-й 91 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15882 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Бронный 17-й 27 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15883 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Бронный 17-й 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15884 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Бронный 5-й 35 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15885 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | пер. Бронный 6-й 21 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15886 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Бронный 9-й 18 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15887 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Бронный 9-й 8 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15888 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000602,54-24-428-000601 | пер. Бугринский Выселок 20а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15889 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Великолукский 22 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
15890 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Верещагина 10 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
15891 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Верещагина 12 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
15892 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Верещагина 15 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15893 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Вертковский 2-й 12/1 |  |  |  | 2022 | Май
15894 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Волочаевский 5 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15895 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | пер. Выборный 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15896 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Георгиевский 1 75 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15897 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Георгиевский 1-й 80 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15898 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Гравийный 5 кв 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15899 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Гранатовый 129 кад.номер 54:35:053645:85 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15900 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Гранатовый 3-й 90 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15901 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Гранатовый 4-й 17 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15902 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Гранатовый 4-й 55 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15903 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Гранатовый 5-й 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15904 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Гранатовый 5-й 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15905 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Гранатовый 5-й 54:35:053645:36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15906 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Гэсстроевский 4-й 13 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15907 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Гэсстроевский 6-й 8 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15908 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Давыдовского 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15909 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Давыдовского 23 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
15910 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Дежнева 16 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
15911 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Дежнева 3 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
15912 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Дежнева 6 |  |  |  | 2023 | Октябрь
15913 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Дежнева 7 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
15914 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Дежнева 8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15915 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Доватора 1-й 1 кв 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15916 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Зеленхозовский 2-й 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15917 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Инюшенский 4-й 21 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15918 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Каменогорский 2-й 36 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15919 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Камышенский 4-й 5 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15920 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001498 | пер. Камышенский Лог 10 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15921 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001499 | пер. Камышенский Лог 10а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15922 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001500 | пер. Камышенский Лог 12 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15923 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001501 | пер. Камышенский лог 12Б |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15924 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001502 | пер. Камышенский Лог 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15925 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0002 | пер. Камышенский Лог 17 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15926 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001503 | пер. Камышенский Лог 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15927 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001504 | пер. Камышенский Лог 20 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15928 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003770 | пер. Камышенский Лог 22 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15929 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001505 | пер. Камышенский Лог 22а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15930 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0002 | пер. Камышенский Лог 27а |  |  |  | 2022 | Декабрь
15931 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Камышенский Лог 33 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15932 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001506 | пер. Камышенский Лог 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15933 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Камышенский Лог 41 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15934 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002202 | пер. Камышенский лог 58 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
15935 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001507 | пер. Камышенский Лог 6 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15936 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | пер. Клубничный 8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15937 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Клубничный З/У 21 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15938 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | пер. Красногорский 27 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15939 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Красногорский 3-й 17 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15940 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002150 | пер. Лесной 1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15941 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Лог Декабристов 20 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15942 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | пер. Мажорный 5 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15943 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Майский 8А |  |  |  | 2024 | Декабрь
15944 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-714 | пер. Мошковский 26 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
15945 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000491 | пер. Мошковский 31 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
15946 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000491 | пер. Мошковский 32 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
15947 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Новый 18 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15948 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Обские зори 54:35:031920:437 |  | 1315 |  | 2030 | Декабрь
15949 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002188 | пер. Павлова 11 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
15950 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Панишева 14/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15951 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002151 | пер. Подбельского 1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15952 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002126 | пер. Подбельского 10 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15953 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004155 | пер. Подбельского 2 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15954 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001511 | пер. Подбельского 5 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15955 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001953 | пер. Подбельского 6 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15956 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001954 | пер. Подбельского 7 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15957 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001955 | пер. Подбельского 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15958 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001512 | пер. Подбельского 9 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15959 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | пер. Порт Артурский 10-й д. 19 |  |  |  | 2025 | Декабрь
15960 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | пер. Порт Артурский 11-й 55 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15961 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | пер. Порт Артурский 8-й 56 |  |  |  | 2023 | Октябрь
15962 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Потемкина 10 |  |  |  | 2024 | Октябрь
15963 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Потемкина 16 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
15964 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Потемкина 18 |  |  |  | 2023 | Октябрь
15965 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Потемкина 19 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
15966 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Потемкина 2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
15967 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Потемкина 20 |  |  |  | 2024 | Октябрь
15968 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Потемкина 22 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
15969 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Потемкина 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15970 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Придорожный 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15971 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Прямой 3 кв 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15972 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Регулировщиков 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15973 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | пер. Слесарей 18 |  |  |  | 2023 | Декабрь
15974 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Сокольнический 13 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15975 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Сосновский 36А |  |  |  | 2022 | Декабрь
15976 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Сосновский 49 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15977 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Томский 1 |  |  |  | 2024 | Июнь
15978 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Стимул" |  | пер. Успенского 8-й 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15979 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000615 | пер. Учительский 2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15980 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000615 | пер. Учительский 6 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
15981 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001513 | пер. Футбольный 10 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15982 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001899 | пер. Футбольный 15в |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15983 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001900 | пер. Футбольный 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15984 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001514 | пер. Футбольный 4 |  | 1 |  | 2025 | Март
15985 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003933 | пер. Футбольный 9/2 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15986 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001901 | пер. Хабаровский 11 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15987 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001902 | пер. Хабаровский 12 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
15988 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001515 | пер. Хабаровский 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15989 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003751 | пер. Хабаровский 17 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15990 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001516 | пер. Хабаровский 18 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15991 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001517 | пер. Хабаровский 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
15992 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003534 | пер. Хабаровский 5 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
15993 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003781 | пер. Хабаровский 6 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
15994 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001518 | пер. Хабаровский 7 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
15995 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Хинганский 15/2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
15996 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Цветочный 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15997 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Цветочный 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
15998 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Цветочный 9 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
15999 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Циолковского 10 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
16000 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Циолковского 12 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
16001 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Циолковского 13 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
16002 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Циолковского 24 |  |  |  | 2023 | Октябрь
16003 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Циолковского 4 |  |  |  | 2023 | Октябрь
16004 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Циолковского 5 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16005 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Школьный 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16006 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. Шоссейный 1/1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16007 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | пер. Шоссейный 11 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16008 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. Шоссейный 16 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16009 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер. Шоссейный 1а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16010 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | пер. Шоссейный 4 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16011 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | пер. Шоссейный 6 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16012 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | пер. Шоссейный 9 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
16013 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Экскаваторный 1-й 54:35:061745:195 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16014 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | пер. Экскаваторный 2-й 5а |  |  |  | 2023 | Декабрь
16015 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Экскаваторный 4-й 10А |  |  |  | 2022 | Декабрь
16016 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Экскаваторный 5-й 18 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16017 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002128 | пер. Эстакадный 10 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16018 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002129 | пер. Эстакадный 18 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16019 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001521 | пер. Эстакадный 46 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16020 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001522 | пер. Эстакадный 46/3 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16021 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер.Актюбинский 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16022 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001523 | Первомайская 10 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16023 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001524 | Первомайская 10а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16024 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002171 | Первомайская 13 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16025 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002173 | Первомайская 16 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16026 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002174 | Первомайская 18 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16027 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001525 | Первомайская 20 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16028 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001966 | Первомайская 38 |  | 1 |  | 2025 | Март
16029 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002027 | Первомайская 44 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
16030 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001535 | Первомайская 44б |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16031 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002028 | Первомайская 46 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16032 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001536 | Первомайская 48а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16033 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002169 | Первомайская 50 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16034 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002042 | Первомайская 50/1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16035 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001537 | Первомайская 56а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16036 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001538 | Первомайская 6 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16037 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002043 | Первомайская 60а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16038 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002029 | Первомайская 62а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16039 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001540 | Первомайская 66 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16040 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004124 | Первомайская 68 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
16041 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001977 | Первомайская 6а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16042 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002176 | Первомайская 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16043 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002177 | Первомайская 8а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16044 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Перекатная 77 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16045 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001569 | Перекопская 11 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16046 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001568 | Перекопская 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16047 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001570 | Перекопская 15 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16048 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003469 | Перекопская 19 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
16049 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004008 | Перекопская 25 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
16050 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001571 | Перекопская 25а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16051 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001572 | Перекопская 26 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16052 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001573 | Перекопская 29 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16053 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001574 | Перекопская 41 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16054 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001575 | Перекопская 44 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16055 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001576 | Перекопская 45 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16056 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001577 | Перекопская 47 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16057 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001578 | Перекопская 49 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16058 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001579 | Перекопская 5 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16059 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001580 | Перекопская 53 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16060 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001581 | Перекопская 55 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16061 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003974 | Перекопская 6 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
16062 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Переселенченская 117 Б |  |  |  | 2023 | Декабрь
16063 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000215 | Переселенческая 10 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16064 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000215 | Переселенческая 12 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16065 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Переселенческая 126 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16066 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000215 | Переселенческая 14 кв 1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16067 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000215 | Переселенческая 14 кв 2 |  | 1315 |  | 2025 | Январь
16068 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Переселенческая 59 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16069 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000215 | Переселенческая 6 кв 1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16070 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000215 | Переселенческая 6 кв 2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16071 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000215 | Переселенческая 8 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16072 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пермская 22 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16073 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Пермская 33 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16074 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Пермская 35 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16075 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001582 | Перова 1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16076 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Перспективная 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16077 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Перспективная 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16078 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Перспективная 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16079 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Перспективная 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16080 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Перспективная 25В |  |  |  | 2024 | Декабрь
16081 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Перспективная з/у 22 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16082 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пестеля 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16083 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Пестеля 31 А |  |  |  | 2022 | Декабрь
16084 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Петровского 15А |  |  |  | 2025 | Декабрь
16085 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 37 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16086 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 39 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16087 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 41 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16088 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 42 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16089 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 43 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16090 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 44 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16091 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 45 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16092 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 46 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16093 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 47 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16094 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 48 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16095 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 49 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16096 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 49/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16097 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 50 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16098 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 50а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16099 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 51 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16100 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 52 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16101 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 53 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16102 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 55 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16103 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 56 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16104 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 57 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16105 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 58 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16106 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 59 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16107 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 60 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16108 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 61 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16109 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 62 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16110 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 63 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16111 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 64 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16112 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловская 66 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16113 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловский тупик 1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16114 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловский тупик 2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16115 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловский тупик 3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16116 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловский тупик 3а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16117 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Петропавловский тупик 4 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16118 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Петухова 34 квартал уч. 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16119 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Петухова 36 кв 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16120 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Петухова квартал 21 уч. 3 (54:35:051135:32) |  |  |  | 2024 | Декабрь
16121 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Печерская 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16122 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пешеходная 54:35:072760:55 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16123 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пионерская 10/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16124 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пионерская 10/2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16125 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пионерская 18 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16126 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пионерская 18А |  |  |  | 2025 | Декабрь
16127 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пионерская 44 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16128 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пионерская 6/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16129 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Писарева 128 А |  |  |  | 2022 | Декабрь
16130 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001925 | Пихтовая 100 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16131 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001926 | Пихтовая 102 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16132 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003847 | Пихтовая 105 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
16133 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-0002179 | Пихтовая 109 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16134 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002108 | Пихтовая 115 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16135 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002109 | Пихтовая 115а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16136 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003470 | Пихтовая 119 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
16137 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002110 | Пихтовая 123 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16138 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001583 | Пихтовая 129 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
16139 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001584 | Пихтовая 131 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16140 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004166 | Пихтовая 133 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
16141 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001586 | Пихтовая 16 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16142 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001587 | Пихтовая 17 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16143 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001588 | Пихтовая 18 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16144 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001589 | Пихтовая 20 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16145 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001590 | Пихтовая 23 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16146 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001874 | Пихтовая 28 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16147 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003784 | Пихтовая 29 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
16148 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001591 | Пихтовая 30 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16149 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001592 | Пихтовая 32 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
16150 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001593 | Пихтовая 39 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16151 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001594 | Пихтовая 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16152 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002185 | Пихтовая 46 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16153 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001595 | Пихтовая 47 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16154 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001596 | Пихтовая 52 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16155 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001875 | Пихтовая 53 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16156 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001597 | Пихтовая 55 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16157 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001598 | Пихтовая 56 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16158 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001599 | Пихтовая 59 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16159 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001600 | Пихтовая 6 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16160 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001601 | Пихтовая 61 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16161 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001602 | Пихтовая 62 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16162 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001603 | Пихтовая 63 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16163 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003652 | Пихтовая 67 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
16164 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001604 | Пихтовая 7 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16165 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004033 | Пихтовая 71 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
16166 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001605 | Пихтовая 72 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16167 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001606 | Пихтовая 73 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16168 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001607 | Пихтовая 75 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16169 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001608 | Пихтовая 83 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16170 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001609 | Пихтовая 9 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16171 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001610 | Пихтовая 9/1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16172 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001611 | Пихтовая 92 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16173 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001612 | Пихтовая 94 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16174 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001613 | Пихтовая 98 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16175 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Планетная 112 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16176 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Планетная 116/1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16177 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Планетная 119 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16178 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Планетная 123 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16179 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Планетная 126 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16180 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Планетная 129 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16181 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Планетная 132 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16182 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Планетная 147 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16183 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Планетная 157 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16184 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Планетная 165 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16185 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Планетная 90 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16186 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Планетная 92 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16187 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Плахотного 185 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16188 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Плахотного 79а |  |  |  | 2023 | Декабрь
16189 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-702 | Плеханова 430 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
16190 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Плеханова 432 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
16191 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001903 | Победителей 19 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16192 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001904 | Победителей 26 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16193 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001614 | Победителей 35 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16194 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001905 | Победителей 37/1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16195 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Победы 43 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16196 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Побежимова 12 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16197 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Побежимова 13 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16198 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Побежимова 17 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16199 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Побежимова 28 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16200 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Побежимова 34 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16201 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Побежимова 36 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16202 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Побежимова 3а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16203 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Побежимова 40 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16204 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Побежимова 5 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16205 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Побежимова 8 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16206 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001615 | Подбельского 11а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16207 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001616 | Подбельского 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16208 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001617 | Подбельского 15 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16209 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001618 | Подбельского 23 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16210 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001619 | Подбельского 24 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16211 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002130 | Подбельского 28 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16212 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002131 | Подбельского 29 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16213 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004183 | Подбельского 33 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
16214 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003877 | Подбельского 35 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
16215 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001620 | Подбельского 36 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16216 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001621 | Подбельского 37 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16217 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001622 | Подбельского 37а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16218 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001623 | Подбельского 40а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16219 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003987 | Подбельского 42 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
16220 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001624 | Подбельского 42а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16221 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001625 | Подбельского 43 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16222 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003754 | Подбельского 45 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
16223 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001626 | Подбельского 88а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16224 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001627 | Подбельского 9 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16225 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001628 | Подбельского 9а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16226 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Поддубенская 16 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16227 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Поддубенская 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16228 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Поддубенский пер. 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16229 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Подлесная 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16230 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001906 | Подольская 10 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16231 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001629 | Подольская 16а |  | 1 |  | 2025 | Май
16232 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001630 | Подольская 25 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
16233 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001631 | Подольская 34 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16234 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001632 | Подольская 36 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16235 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001633 | Подольская 37 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16236 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001634 | Подольская 40 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16237 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001635 | Подольская 41 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16238 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001636 | Подольская 49 |  | 1 |  | 2025 | Октябрь
16239 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001637 | Подольская 51 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16240 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001639 | Подольская 5а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16241 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Подъемная 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16242 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пойменная 11 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16243 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пойменная 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16244 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Пойменная 6А |  |  |  | 2022 | Декабрь
16245 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000218 | Покатная 128 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
16246 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Покатная 22 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16247 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Полежаева 28 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16248 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001646 | Поленова 13 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16249 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001647 | Поленова 18 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16250 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001648 | Поленова 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16251 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001649 | Поленова 21 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16252 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001879 | Поленова 25 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16253 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001880 | Поленова 27а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16254 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003693 | Поленова 6 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
16255 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001881 | Поленова 6а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16256 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Полтавская 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16257 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Полякова 148 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16258 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Полякова 162 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16259 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Полякова 166 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16260 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Полякова 170 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16261 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Полякова 185 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16262 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Полякова 19/4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16263 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Полякова 382 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16264 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Полякова 501 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16265 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Полякова 54:35:012165:7 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16266 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Полякова 54:35:012280:5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16267 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Полякова 54:35:012285:37 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16268 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Полякова 54:35:012285:60 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16269 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Полякова 54:35:012315:10 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16270 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Полякова 54:35:012320:8 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16271 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Полякова 56 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16272 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Полякова 737 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16273 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Полякова 741 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16274 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Полякова 866 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16275 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Полякова 869 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16276 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Полякова 880 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16277 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Полякова 897 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16278 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Полякова 898 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16279 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Полякова 9/6 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16280 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Полякова 911 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16281 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Полярная 104/1 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
16282 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Полярная 107 |  | 1315 |  | 2021 | Декабрь
16283 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Полярная 144А |  |  |  | 2022 | Декабрь
16284 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Полярная 69/1 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
16285 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Полярная 71 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16286 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Полярная 79 |  | 1315 |  | 2021 | Декабрь
16287 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Полярная 8 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16288 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 101 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16289 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 103а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16290 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 109а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16291 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 113 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16292 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 115 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16293 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 115а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16294 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 117 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16295 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 121 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16296 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 125 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16297 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 127 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16298 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 129 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16299 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 29 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16300 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 31 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16301 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 31/3 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16302 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 31а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16303 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 33 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16304 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 39 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16305 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 41 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16306 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 44а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16307 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 45а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16308 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 46а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16309 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 47 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16310 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 49 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16311 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 49/2 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16312 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 50 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16313 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 51 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16314 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 53 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16315 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 53а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16316 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 55 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16317 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 56 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16318 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 57 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16319 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 58а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16320 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 60/2 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16321 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 60а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16322 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 62 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16323 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 67 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16324 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 67а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16325 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 75а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16326 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 79 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16327 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 80/1 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16328 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 80/1 кв 1 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
16329 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 80/1 кв 2 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
16330 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 82 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16331 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 83а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16332 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 84 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16333 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 84/1 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16334 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 84/2 |  | 1361 |  | 2026 | Ноябрь
16335 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 84а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16336 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 84в |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16337 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 86 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16338 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 86/2 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16339 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 86в |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16340 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 89 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16341 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 91 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16342 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 92/1 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16343 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Попова 99 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16344 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Порт Артурская 32 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16345 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Порт-Артурская 20 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16346 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000256,54-24-428-000255 | Портовая 19Б |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16347 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Портовая 21а |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
16348 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000259 | Портовая 63 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16349 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000259 | Портовая 68 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16350 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пос. Огурцово Слюдянка 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16351 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пос. Огурцово Штормовая 123 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16352 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пос. Огурцово Штормовая 62/2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16353 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пос. Огурцово Январская 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16354 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000504 | Поселковая, 23 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16355 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000348,54-24-428-000347 | Потанинская 53 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16356 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000348,54-24-428-000347 | Потанинская 59а |  | 1315 |  | 2025 | Ноябрь
16357 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Потемкина 15 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16358 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Почтовая 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16359 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Почтовая 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16360 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Почтовый Лог 105 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16361 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Почтовый Лог 15/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16362 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Почтовый лог 34 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16363 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | пр-д Холмский 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16364 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пр-кт Дзержинского 107 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
16365 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пр-кт Дзержинского 109 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16366 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пр-кт Дзержинского 111 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16367 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пр-кт Дзержинского 119 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16368 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пр-кт Дзержинского 121 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16369 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пр-кт Дзержинского 133 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16370 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пр-кт Дзержинского 137 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
16371 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пр-кт Дзержинского 140 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16372 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пр-кт Дзержинского 145 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
16373 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пр-кт Дзержинского 147 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16374 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пр-кт Дзержинского 159 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
16375 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пр-кт Дзержинского 99а |  |  |  | 2024 | Декабрь
16376 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Правый Берег Ельцовки 1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16377 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Правый Берег Ельцовки 10 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16378 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Правый Берег Ельцовки 14 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16379 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Правый Берег Ельцовки 18 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16380 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Правый Берег Ельцовки 26 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16381 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Правый Берег Ельцовки 29 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16382 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Правый Берег Ельцовки 3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16383 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Правый Берег Ельцовки 30 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16384 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Правый Берег Ельцовки 40 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16385 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Правый Берег Ельцовки 5 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16386 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Правый Берег Ельцовки 59 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16387 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Правый Берег Ельцовки 6 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16388 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Правый Берег Ельцовки 61 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16389 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Правый Берег Ельцовки 67 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16390 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Правый Берег Ельцовки 7 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16391 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Правый Берег Ельцовки 8 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16392 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Праздничая 60 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16393 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Праздничная 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16394 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Праздничная 34 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16395 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Праздничная 36 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16396 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Праздничная 56 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16397 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001650 | Пржевальского 10 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16398 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001651 | Пржевальского 12 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16399 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001652 | Пржевальского 13 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16400 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001653 | Пржевальского 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16401 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001654 | Пржевальского 15 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16402 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001655 | Пржевальского 16 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16403 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001656 | Пржевальского 23 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16404 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001657 | Пржевальского 25 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16405 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001658 | Пржевальского 26 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16406 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001659 | Пржевальского 3 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16407 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001660 | Пржевальского 31 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16408 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001661 | Пржевальского 34 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16409 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001662 | Пржевальского 35 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16410 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001663 | Пржевальского 36 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16411 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003529 | Пржевальского 37 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
16412 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001664 | Пржевальского 53 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16413 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001665 | Пржевальского 55 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16414 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001666 | Пржевальского 57 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16415 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001667 | Пржевальского 8 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
16416 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Прибрежная 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16417 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Прибрежная 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16418 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Придорожный пер. 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16419 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Приобская 14 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16420 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Приобская 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16421 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Приобская 52 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16422 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Приобская 87 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16423 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001668 | Приозерная 11 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16424 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001669 | Приозерная 23/2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16425 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001670 | Приозерная 25 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16426 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001671 | Приозерная 39 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16427 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001672 | Приозерная 43 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16428 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002079 | Приозерная 47 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16429 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001673 | Приозерная 9 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16430 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | проезд 1-й Красносельский 9/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16431 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | проезд Березовый 43 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16432 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | проезд Березовый 71 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16433 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | проезд Далидовича 15 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16434 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | проезд Красина 16 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16435 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | проезд Красина 18 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16436 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | проезд Красноармейский 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16437 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001934 | проезд Пожарского 10 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16438 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001674 | проезд Пожарского 22 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16439 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Прокатная 106 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
16440 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Прокатная 26 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
16441 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Прокатная 45 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
16442 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Прокатная 51 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
16443 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Прокатная 54 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
16444 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Прокатная 68 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
16445 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Прокопьевская 126 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16446 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Прокопьевская 128 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16447 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Прокопьевская 136/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16448 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Прокопьевская 2-я 95/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16449 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Прокопьевская 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16450 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Прокопьевская 40/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16451 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Прокопьевская 52 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16452 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Прокопьевская 54:35:053730:1491 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16453 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Прокопьевская 54:35:053730:409 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16454 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Прокопьевская 72 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16455 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Прокопьевская 74 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16456 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Прокопьевская 99 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16457 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Прокопьеская 134/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16458 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пролетарская 103 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16459 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пролетарская 137 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16460 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пролетарская 232 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16461 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пролетарская 97 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16462 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-697 | Проточная 101/1 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
16463 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-22-259-211 | Проточная 104 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
16464 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Проточная 104 а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16465 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Проточная 4 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16466 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-700 | Проточная 67 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16467 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Проточная 99 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16468 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Профилактическая 1 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16469 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Профилактическая 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16470 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Профилактическая 19/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16471 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Профилактическая 50 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16472 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Профилактическая 52 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16473 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Профилактическая 54/6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16474 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Профилактическая 59Б |  |  |  | 2024 | Декабрь
16475 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Профилактическая 6 кв 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16476 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Профилактическая 60 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16477 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Профилактическая 60Б |  |  |  | 2024 | Декабрь
16478 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Профилактическая 63 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16479 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Профинтерна 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16480 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Профсоюзная 24/2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16481 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Профсоюзная 25 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16482 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Профсоюзная 8 кв 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16483 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкарева 49 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16484 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Пушкарева 51 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16485 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкарева 59 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16486 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Рабочая 4-я 70 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16487 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Рабочая 4-я 70Б |  |  |  | 2022 | Декабрь
16488 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001935 | Радиаторная 9 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16489 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Радиостанция 1 |  |  |  | 2022 | Январь
16490 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Радиотехническая 18 кв 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16491 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Радиотехническая 43 кв 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16492 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Радистов 3 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16493 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Радищева 54:35:032065:15 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16494 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000494,54-24-428-000493 | Разъездная д 6 |  | 1315 |  | 2030 | Декабрь
16495 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Ракитная 1-я 102 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16496 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Ракитная 1-я 93б |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16497 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Рактиная 93Б |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16498 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Расковой 33 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
16499 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Расковой 90 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16500 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Расковой 94 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
16501 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ратная 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16502 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ратная 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16503 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ратная 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16504 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ратная 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16505 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Ратная 18 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16506 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ратная 19 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16507 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Ратная 20 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16508 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Ратная 22 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16509 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ратная 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16510 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ратная 31 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16511 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ратная 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16512 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Ратная 33 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16513 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ратная 54 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16514 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ратная 54:35:111600:134 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16515 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ратная 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16516 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ратная 70 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16517 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ратная 93 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16518 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ремонтная 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16519 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ремонтная 59 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16520 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Рентгеновская 21 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16521 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Рентгеновская 55 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16522 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Рентгеновская 68 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16523 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Рентгеновская 72 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16524 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Речкуновская 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16525 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Речкуновская 7Б |  |  |  | 2024 | Декабрь
16526 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Речкуновская 7Г |  |  |  | 2025 | Декабрь
16527 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Речкуновская 8а |  |  |  | 2022 | Декабрь
16528 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001675 | Речная 11 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
16529 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004085 | Речная 13 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
16530 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001676 | Речная 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16531 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004050 | Речная 26/2 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
16532 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001677 | Речная 27 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16533 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003587 | Речная 28 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
16534 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001907 | Речная 3 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16535 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001678 | Речная 30 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16536 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001679 | Речная 32 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16537 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002022 | Речная 34 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16538 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002123 | Речная 37 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16539 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001680 | Речная 40 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16540 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001681 | Речная 45 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16541 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001682 | Речная 5 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16542 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001683 | Речная 50 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16543 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001684 | Речная 51 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16544 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002009 | Речная 52 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16545 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002023 | Речная 55 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16546 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001685 | Речная 62 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16547 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002010 | Речная 67 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16548 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001686 | Речная 69 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16549 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001687 | Речная 71 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16550 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002124 | Речная 73 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16551 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001688 | Речная 73а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16552 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001689 | Речная 75 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16553 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002024 | Речная 79 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16554 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001690 | Речная 9 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16555 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001691 | Речная 91 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16556 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001994 | Рижская 5 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16557 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002011 | Рижская 7 |  | 1 |  | 2025 | Ноябрь
16558 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Стимул" |  | Римского-Корсакова 61 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16559 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Рионская 54:35:062065:47 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16560 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Рионский пер. 21/2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16561 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001927 | Родниковая 11 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16562 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001928 | Родниковая 12с |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16563 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003866 | Родниковая 15 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
16564 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001692 | Родниковая 16 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16565 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001693 | Родниковая 19 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
16566 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004084 | Родниковая 5 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
16567 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001694 | Родниковая 5/2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16568 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001695 | Родниковая 6 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16569 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001696 | Родниковая 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16570 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Романа Сидорова 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16571 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Романа Сидорова 16 |  |  |  | 2022 | Январь
16572 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Романа Сидорова 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16573 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Романа Сидорова 20 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16574 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Романа Сидорова 23А |  |  |  | 2024 | Декабрь
16575 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Романа Сидорова 24 |  |  |  | 2024 | Январь
16576 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Романа Сидорова 3 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16577 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Романа Сидорова 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16578 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Романа Сидорова 4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16579 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Романа Сидорова 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16580 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Романа Сидорова 8 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16581 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000348,54-24-428-000347 | Романова 100а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16582 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000348,54-24-428-000347 | Романова 106а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16583 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000348,54-24-428-000347 | Романова 91б |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16584 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002198 | Ростовская 17 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
16585 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001697 | Рощинская 16 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16586 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003611 | Рощинская 19 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
16587 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001698 | Рощинская 20 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16588 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001699 | Рощинская 23 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16589 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001700 | Рощинская 29а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16590 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001702 | Рощинская 36 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16591 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001703 | Рощинская 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16592 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001704 | Рощинская 46 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16593 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001705 | Рощинская 48 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16594 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001706 | Рощинская 4а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16595 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001707 | Рощинская 50 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16596 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001708 | Рощинская 56 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16597 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001709 | Рощинская 58 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16598 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001710 | Рощинская 60 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16599 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004213 | Рощинская 62 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
16600 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003981 | Рощинская 64 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
16601 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001711 | Рощинская 66 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16602 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Рубежная 17/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16603 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Рубежная 2А |  |  |  | 2023 | Декабрь
16604 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Рубежная 32 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16605 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Рубежная 32/3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16606 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Рубежная 66 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16607 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ружейная 34 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16608 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ружейная 35 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16609 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ружейная 39 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16610 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ружейная 41 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16611 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ружейная 44 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16612 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ружейная 45 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16613 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ружейная 53 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16614 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ружейная 58 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16615 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ружейная 60 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16616 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ружейная 62 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16617 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Ружейная 69 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16618 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Ружейная 70 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
16619 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Ружейная 80 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
16620 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Ружейная 82 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
16621 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002105 | Руставели 10 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16622 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001723 | Руставели 12 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16623 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001724 | Руставели 14 |  | 1 |  | 2025 | Май
16624 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001725 | Руставели 24 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
16625 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001726 | Руставели 6 |  | 1 |  | 2025 | Октябрь
16626 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рыбацкая 11в |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
16627 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Рылеева 32 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16628 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Рылеева 45 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16629 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Рылеева 56 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16630 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Рылеева 73 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16631 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Рылеева 96а |  |  |  | 2023 | Декабрь
16632 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Рябиновая 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16633 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Рябиновая 48 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16634 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Садовая 178 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16635 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Садовая 183 |  |  |  | 2021 | Декабрь
16636 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Садовая 209 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16637 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000339 | Садовый переулок 11 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16638 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сакко и Ванцетти 114/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16639 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сакко и Ванцетти 91 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16640 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Салащенко 11/3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16641 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Самарская 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16642 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Самотечная 1 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16643 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Самотечная 15 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16644 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Самотечная 20 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16645 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Самотечная 21 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16646 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Самотечная 27 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16647 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Самотечная 29 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16648 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Самотечная 3 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16649 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Самотечная 30 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16650 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Самотечная 33 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16651 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Самотечная 38 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16652 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Самотечная 4 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
16653 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 100 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16654 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 103 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16655 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 107а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16656 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 114а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16657 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-703 | Светлая 115б |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
16658 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 115в |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16659 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 118а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16660 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 128 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16661 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 142 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16662 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 72 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16663 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 92а |  | 1361 |  | 2025 | Май
16664 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-23-259-212 | Светлая 98 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
16665 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 99 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16666 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Светлая 99а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16667 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 306 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16668 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 308 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16669 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 312 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16670 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 312а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16671 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 318 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16672 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 319 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16673 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 320 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16674 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 321 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16675 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 323 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16676 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 323а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16677 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 325 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16678 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-710 | Свободы 331 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
16679 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 332 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16680 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 333 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16681 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 339 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16682 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 340 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16683 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 342 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16684 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 344 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16685 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 349 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16686 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 350 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16687 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 355 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16688 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 356 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16689 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 357 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16690 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 359 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16691 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-718 | Свободы 362 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
16692 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 364 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16693 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 365 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16694 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 366 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16695 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 368 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16696 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 371 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16697 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 372 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16698 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 373 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16699 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 374 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16700 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 379 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16701 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 380 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16702 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 380а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16703 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 382 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16704 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 383 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16705 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 384 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16706 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-712 | Свободы 386 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
16707 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 390 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16708 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-712 | Свободы 392 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
16709 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 395 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16710 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 398 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16711 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 408 |  | 1361 |  | 2025 | Февраль
16712 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 409 |  | 1361 |  | 2023 | Декабрь
16713 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 410 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16714 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 412 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16715 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 413 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16716 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 415 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16717 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 418 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16718 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 434 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16719 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 436 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16720 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 440 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16721 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 452а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16722 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 457 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16723 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 460 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16724 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 466 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16725 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 467 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16726 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 477 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16727 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 480 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16728 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 485а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16729 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 489 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16730 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 497 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
16731 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 499 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16732 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 503 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16733 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 515 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16734 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Свободы 54:35:042470:85 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16735 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Севастопольская 101 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16736 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Севастопольская 25 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16737 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Севастопольская 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16738 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Севастопольская 60А |  |  |  | 2022 | Декабрь
16739 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Севастопольская 62 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16740 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Седова 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16741 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Седова 152 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16742 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Седова 156 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16743 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Седова 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16744 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Седова 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16745 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Седова 34/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16746 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Седова 44 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16747 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Седова 55 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16748 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Седова 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16749 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Селезнева 108 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16750 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Селингинская 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16751 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сельскохозяйственная 22 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16752 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Серафимовича 35 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16753 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Серафимовича 41 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16754 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Серафимовича 46 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16755 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сергея Никифорова 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16756 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сергея Никифорова 7 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16757 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Серебристая 14 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16758 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Серебристая 2/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16759 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Серебряная 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16760 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Серебряная 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16761 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Серпуховская 2А |  |  |  | 2024 | Декабрь
16762 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сестрорецкая 14 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16763 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002081 | Сибирцева 11 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16764 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002082 | Сибирцева 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16765 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002083 | Сибирцева 3 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16766 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002084 | Сибирцева 6 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
16767 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002085 | Сибирцева 7 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
16768 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003985 | Сибирцева 9 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
16769 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16770 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000409 | Сибсельмашевская 101 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16771 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 107 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16772 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 111 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16773 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000409 | Сибсельмашевская 111/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16774 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 113 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16775 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 115 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16776 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 115/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16777 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000409 | Сибсельмашевская 115/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16778 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 115/3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16779 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 117 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16780 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 117/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16781 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000655 | Сибсельмашевская 117а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16782 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 119 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16783 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 125 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16784 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 13 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16785 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 14 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16786 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 28 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16787 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 2а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16788 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 2Б |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16789 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 2г |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16790 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 2Д |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16791 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000409 | Сибсельмашевская 2Ж |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16792 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000409 | Сибсельмашевская 3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16793 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 30 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16794 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 32 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16795 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 34 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16796 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000409 | Сибсельмашевская 34а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16797 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000409 | Сибсельмашевская 38а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16798 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000655 | Сибсельмашевская 38е |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16799 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000409 | Сибсельмашевская 40/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16800 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 45/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16801 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 48 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16802 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 50 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16803 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 50/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16804 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 50/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16805 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 52 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16806 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 52/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16807 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 52/А |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16808 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 54 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16809 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 56 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16810 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000409 | Сибсельмашевская 63 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16811 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000668 | Сибсельмашевская 7 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16812 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000409 | Сибсельмашевская 71 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16813 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 71/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16814 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 71б |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16815 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 73 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16816 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 73/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16817 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 77/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16818 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 83 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16819 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 85 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16820 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 91 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16821 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 93 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16822 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000409 | Сибсельмашевская 95 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16823 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000001 | Сибсельмашевская 97 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16824 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000409 | Сибсельмашевская 97А |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16825 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000668 | Сибсельмашевская 9а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16826 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сиреневая 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16827 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сиреневая 18 |  |  |  | 2021 | Декабрь
16828 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сиреневая 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16829 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003502 | Сказочная 2/1 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
16830 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 10 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16831 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 106 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16832 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Славянская 11 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
16833 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 110 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16834 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 113 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16835 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 124 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16836 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 125 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16837 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Славянская 13 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
16838 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 138 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
16839 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 140 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16840 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 141 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16841 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 149 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16842 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 153 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16843 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 160 |  | 1361 |  | 2023 | Декабрь
16844 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 18 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16845 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 25 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16846 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 26 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16847 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 30 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16848 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 34 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16849 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 49 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16850 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 50 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16851 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 52 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16852 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 56 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16853 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 58 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16854 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 65 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16855 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 66 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16856 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 68 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16857 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 73 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16858 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 80 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16859 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 83 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16860 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Славянская 84 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
16861 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Славянская 9 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
16862 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 91 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16863 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 94 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16864 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 96 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16865 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Славянская 97 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
16866 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Слюдянка 26 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16867 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Слюдянка 28А |  |  |  | 2024 | Декабрь
16868 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Слюдянка 28А |  |  |  | 2025 | Декабрь
16869 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Слюдянка 30/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16870 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Слюдянка 49 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16871 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Слюдянка 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16872 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Слюдянка 51А |  |  |  | 2024 | Декабрь
16873 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Слюдянка 78 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16874 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000045 | Смежная 36 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
16875 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Смежная 6 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
16876 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000045 | Смежная 62 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
16877 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000045 | Смежная 74 кв 1 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
16878 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000045 | Смежная 74 кв 2 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
16879 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Смородиновая 10 |  |  |  | 2021 | Декабрь
16880 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Смородиновая 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16881 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Смородиновая 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16882 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Смородиновая 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16883 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Смородиновая 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16884 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Банковец" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16885 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Береговое" |  |  |  | 2025 | Декабрь
16886 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Березовая роща" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16887 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Бугринский мир" |  |  |  | 2025 | Декабрь
16888 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Весна Сибири" |  |  |  | 2025 | Декабрь
16889 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Водник" (Дзержинский район) |  |  |  | 2024 | Декабрь
16890 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Заря Ранняя" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16891 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Заря-2" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16892 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Золотая Горка" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16893 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Золотая Осень" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16894 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Имени 41 годовщины Октября" |  |  |  | 2025 | Декабрь
16895 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Коллективный труд" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16896 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Культура" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16897 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Лилия" |  |  |  | 2025 | Декабрь
16898 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Ложок" (Кировский район) |  |  |  | 2024 | Декабрь
16899 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Майское" |  |  |  | 2025 | Декабрь
16900 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Мир-2" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16901 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Новая Сибирь" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16902 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Пищевик" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16903 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Приятный отдых" |  |  |  | 2025 | Декабрь
16904 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Рабис" |  |  |  | 2024 | Ноябрь
16905 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Ракета" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16906 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Ранний рассвет" ПервоМайский район |  |  |  | 2025 | Декабрь
16907 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Рассвет" ПервоМайский район |  |  |  | 2025 | Декабрь
16908 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Родина" |  |  |  | 2025 | Декабрь
16909 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Рябинка" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16910 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Садовод Мичуринец" (Дзержинский р-н) |  |  |  | 2025 | Декабрь
16911 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Садовод Сибирь-2" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16912 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Садовод ССМ" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16913 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Садовод-Мичуринец" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16914 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Сибирь-1" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16915 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Сибирь" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16916 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Снегири" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16917 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Солнышко плюс" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16918 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Солнышко" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16919 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Угольщик" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16920 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Цветущая Плющиха" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16921 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СНТ "Цветущая Сибирь" |  |  |  | 2025 | Декабрь
16922 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Советской Сибири 26 кв 3 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
16923 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Советской Сибири 46 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
16924 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Советской Сибири 72 кв 2 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
16925 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Советской Сибири 74 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
16926 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Советской Сибири 76а кв. 1 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
16927 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-707 | Советской Сибири 9 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
16928 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сокольничекая 116 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16929 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сокольническая 113 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16930 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сокольническая 116 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16931 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сокольническая 128 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16932 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сокольническая 132 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16933 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Сокольническая 135 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16934 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Сокольническая 27 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16935 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Сокольническая 38 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16936 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сокольническая 45 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16937 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сокольническая 62 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16938 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сокольническая 67 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16939 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Сокольническая 8 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16940 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сокольнический 9 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16941 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Солидарности 45 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16942 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Соловьиная 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16943 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Соловьиная 54:35:000000:28414 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16944 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Соловьиная 54:35:061966:12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16945 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Сормовская 16 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16946 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сосновая 8 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16947 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сосновский 1А |  |  |  | 2025 | Декабрь
16948 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Состязания 34 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16949 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Социалистическая 13/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16950 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Социалистическая 14а |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
16951 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000503 | Социалистическая 27 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16952 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Социалистическая 38 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16953 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Социалистическая 50а |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
16954 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Социалистическая 52а |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
16955 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сочинская 10 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16956 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Спасская 1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16957 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Спасская 1/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16958 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Спасская 10 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16959 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Спасская 10а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16960 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Спасская 13 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16961 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Спасская 1а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16962 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Спасская 1б |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16963 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Спасская 2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16964 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Спасская 3б |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16965 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Спасская 4 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16966 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Спасская 5 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16967 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Спасская 5/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16968 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Спасская 5/3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16969 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Спасская 5а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16970 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Спасская 6 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16971 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Спасская 6/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16972 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Спасская 7 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16973 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Спасская 8 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16974 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000011 | Спасская 8/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16975 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Спринтерская 54:35:012325:131 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16976 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | спуск Ногина 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16977 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | спуск Ногина 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16978 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | спуск Ногина 76 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16979 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СТ "Инструментальщик" |  |  |  | 2025 | Декабрь
16980 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | СТ "Рассвет" |  |  |  | 2024 | Декабрь
16981 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ставропольская 34 |  |  |  | 2025 | Декабрь
16982 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Ставропольская 63 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16983 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Ставропольская 67 |  |  |  | 2023 | Декабрь
16984 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Ставропольская 75 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16985 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сталинградской Битвы 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16986 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Сталинградской Битвы 17 |  |  |  | 2022 | Декабрь
16987 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Станиславского 34а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16988 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Станичная 34 |  |  |  | 2021 | Декабрь
16989 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Станичная 41 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16990 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Станкевича 43 |  |  |  | 2024 | Декабрь
16991 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000349,54-24-428-000350 | Станционная 97А кв 2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16992 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000349,54-24-428-000350 | Станционная 97Б кв 2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16993 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000349,54-24-428-000350 | Станционная 97Б кв 3 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16994 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000349,54-24-428-000350 | Станционная 97Б кв 4 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16995 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000349,54-24-428-000350 | Станционная 97Б кв 5 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16996 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000349,54-24-428-000350 | Станционная 97В кв 1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16997 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000349,54-24-428-000350 | Станционная 97В кв 2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16998 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000349,54-24-428-000350 | Станционная 97Г |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
16999 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Старое шоссе 105 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17000 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Старое шоссе 118 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17001 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Старое шоссе 120 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17002 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Старое шоссе 123 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17003 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Старое шоссе 127 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17004 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Старое шоссе 57 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17005 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01180 | Старое шоссе 78 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17006 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Старое шоссе 82 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17007 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Стартовая 13 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17008 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Стартовая 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17009 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Стасова 83 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
17010 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Степная 134 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17011 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Степная 150 |  | 1315 |  | 2022 | Октябрь
17012 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Степная 154 |  | 1315 |  | 2021 | Декабрь
17013 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000253 | Степная 85 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17014 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Степная 94 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
17015 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Степная 98 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17016 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002013 | Столбовая 14/1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17017 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002014 | Столбовая 16 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17018 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001735 | Столбовая 19 |  | 1 |  | 2025 | Май
17019 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001736 | Столбовая 30 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
17020 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001737 | Столбовая 31 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17021 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002178 | Столбовая 32 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17022 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002106 | Столбовая 33 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17023 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002142 | Столбовая 37 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17024 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002020 | Столбовая 41 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17025 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001738 | Столбовая 45/1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17026 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001739 | Столбовая 48 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17027 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001740 | Столбовая 50 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17028 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003401 | Столичная 13 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
17029 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001742 | Столичная 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17030 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Сторожевая 3/1 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
17031 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003575 | Стрелочная 10/1 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
17032 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001743 | Стрелочная 11 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17033 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-0004109 | Стрелочная 12 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
17034 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001744 | Стрелочная 12а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17035 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001745 | Стрелочная 4/3 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17036 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001746 | Стрелочная 9 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17037 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Строительная 11 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17038 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Строительная 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17039 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Строительная 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17040 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Строительная 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17041 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Строительная 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17042 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Строительная 9 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17043 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Студенческая 17 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17044 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Студенческая 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17045 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Студенческая 28 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17046 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Студенческая 49 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17047 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Судоремонтная 23 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17048 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Судоремонтная 28 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
17049 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Судоремонтная 32 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
17050 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Судоремонтная 72 |  | 1315 |  | 2021 | Декабрь
17051 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000257 | Судоремонтная 84 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17052 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000257 | Судоремонтная 90 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17053 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000257 | Судоремонтная 90а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17054 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Судоремонтная70 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17055 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000674,54-24-428-000673 | Сузунская 1 |  | 1315 |  | 2026 | Декабрь
17056 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000674,54-24-428-000673 | Сузунская 3 |  | 1315 |  | 2026 | Декабрь
17057 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сургутская 39 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17058 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сургутская 62 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17059 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Сургутская 76А |  |  |  | 2022 | Декабрь
17060 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сурикова 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17061 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сурикова 25 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17062 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сурикова 27 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17063 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сурикова 3 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17064 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Сурикова 32 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17065 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Сурикова 34 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17066 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Сурикова 36 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17067 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сурикова 57 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17068 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Суркова 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17069 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Суркова 53 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17070 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Суркова 57 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17071 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Сусанина 13 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
17072 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-713 | Сусанина 17 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
17073 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сухановская 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17074 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 100 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17075 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 103 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17076 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 104 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17077 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 104а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17078 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 107 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17079 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 108 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17080 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 110 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17081 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 111 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17082 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 113 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17083 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 117 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17084 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 119 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17085 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 121 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17086 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 123 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17087 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 125 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17088 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 127 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17089 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 134 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17090 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 135 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17091 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 137 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17092 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 138 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17093 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 139 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17094 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 140 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17095 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 141 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17096 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 142 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17097 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 142а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17098 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 143 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17099 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 144 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17100 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 146 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17101 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 147 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17102 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 148 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17103 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 149 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17104 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 150а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17105 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 152 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17106 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 154 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17107 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 155 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17108 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 157 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17109 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 159 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17110 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 161 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17111 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 163 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17112 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 170 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17113 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 172 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17114 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 174 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17115 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 176 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17116 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 176а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17117 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 192 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17118 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 194 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17119 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 196 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17120 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 198 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17121 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 2-я 235 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17122 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 200 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17123 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 200а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17124 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 204 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17125 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 206 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17126 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 208 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17127 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 208б |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17128 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 210 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17129 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 214 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17130 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 216 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17131 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 222 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17132 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 224 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17133 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 226 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17134 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 228 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17135 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 230 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17136 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 232 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17137 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 232а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17138 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 236 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17139 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 41 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17140 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 43 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17141 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 51 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17142 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 53 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17143 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 59 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17144 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 63 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17145 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 65 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17146 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 65а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17147 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 65Б |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17148 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 75 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17149 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 77 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17150 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 81 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17151 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 83 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17152 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 89 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17153 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 91 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17154 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 95 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17155 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 97 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17156 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная 99 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17157 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Сухарная Береговая 2-я 275 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17158 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Сухарная Береговая 2-я 9 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17159 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Суходольная 15 |  |  |  | 2021 | Декабрь
17160 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Суходольная 23 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17161 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Таврическая 3 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
17162 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Таврическая 41 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
17163 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Таганрогская 54 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17164 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тагильская 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17165 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тагильская 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17166 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 1/1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17167 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 102 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17168 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 107 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17169 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 11 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17170 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 111в |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17171 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 113а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17172 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 115а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17173 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 117 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17174 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 19 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17175 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 2 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17176 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 23 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17177 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 24 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17178 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 31 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17179 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 34 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17180 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 35 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17181 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 35/1 |  | 1361 |  | 2025 | Ноябрь
17182 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 37 |  | 1361 |  | 2023 | Декабрь
17183 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 39а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17184 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 4 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17185 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-715 | Таежная 43 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17186 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 45 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17187 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 49 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17188 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 52/1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17189 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 56 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17190 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 59 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17191 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 6 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17192 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Таежная 65А |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17193 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 67 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17194 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 68 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17195 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 7 |  | 1361 |  | 2025 | Апрель
17196 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 72а |  | 1361 |  | 2023 | Декабрь
17197 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 82 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17198 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 84 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17199 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 87 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17200 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 88 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17201 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 89 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17202 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 90 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17203 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 91 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17204 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Таежная 94 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17205 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-693 | Таежная 95 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17206 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тайшетская 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17207 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тайшетская 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17208 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Таловая 141 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17209 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Таловая 145 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17210 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Таловая 146 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17211 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Таловая 31 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17212 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Таловая 36 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17213 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Таловая 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17214 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Таловая 60 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17215 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Таловая 64 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17216 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Таловая 69 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17217 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Таловая 73 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17218 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | АО "Городские газовые сети" |  | Таловая 75 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17219 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Таловая 85 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17220 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Таманская з/у 13 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17221 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тамбовская 66 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17222 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000348,54-24-428-000347 | Татарская 6 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17223 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ташкентская 75 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17224 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000629 | Твардовского 108 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
17225 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003516 | Твардовского 117 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
17226 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003798 | Твардовского 143 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
17227 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002215 | Твардовского 54:35:084660:4957 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
17228 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-004342 | Твардовского 55 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
17229 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003792 | Твардовского 59 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
17230 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003898 | Твардовского 94 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
17231 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000477 | Тверская 1 |  | 1315 |  | 2025 | Январь
17232 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Тевризская 1Б |  |  |  | 2022 | Декабрь
17233 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тевризская 54:35:111325:253 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17234 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Тевризская 54:35:111326:122 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17235 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001763 | Телефонная 1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17236 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001764 | Тельбесская 1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17237 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001765 | Тельбесская 13 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17238 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001766 | Тельбесская 15 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17239 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001767 | Тельбесская 16 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17240 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001768 | Тельбесская 17 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17241 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001769 | Тельбесская 3 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17242 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001770 | Тельбесская 5 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17243 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002015 | Тельбесская 7 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
17244 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001771 | Тельбесская 9 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17245 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 10 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17246 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 10/4 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17247 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 100 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17248 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 11/1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17249 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 110 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17250 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 120 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17251 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 121 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17252 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 132 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17253 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 137 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17254 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 142 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17255 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 178 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17256 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 182 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17257 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 185 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17258 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 189 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17259 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 220 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17260 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 221 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17261 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 222 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17262 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 224 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17263 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 23 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17264 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 24 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17265 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 27/1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17266 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 28 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17267 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 4/1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17268 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:104 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17269 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:111 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17270 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:124 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17271 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:128 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17272 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:165 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17273 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:176 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17274 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:209 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17275 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:210 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17276 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:214 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17277 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:216 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17278 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:218 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17279 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:220 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17280 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:235 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17281 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:236 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17282 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:237 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17283 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:246 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17284 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:251 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17285 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:252 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17286 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:257 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17287 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:268 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17288 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:269 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17289 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:292 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17290 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:457 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17291 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:464 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17292 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:466 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17293 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:485 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17294 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:487 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17295 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:488 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17296 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:635 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17297 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:643 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17298 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:644 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17299 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:652 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17300 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:657 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17301 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:674 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17302 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:707 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17303 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:774 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17304 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:812 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17305 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:867 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17306 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 54:35:031730:91 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17307 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 5435031730159 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17308 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 5435031730816 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17309 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 7/2 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17310 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 8/3 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17311 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 81 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17312 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | тер Вторых Чкаловских Дач 96 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17313 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | тер Заельцовский парк 18/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17314 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | тер Заельцовский парк 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17315 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | тер Заельцовский парк 38 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17316 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | тер Заельцовский парк 38В |  |  |  | 2024 | Декабрь
17317 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | тер Заельцовский парк 44 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17318 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | тер Заельцовский Парк 82 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17319 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | тер Лесной берег 15 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17320 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | тер Лесной берег 27 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17321 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | тер. "Лесной берег" 28 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17322 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" |  | тер. "Лесной берег" 32 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17323 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | тер. Заельцовский парк 66ж |  |  |  | 2022 | Декабрь
17324 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | терр. Заельцовский Парк, з/у 5/4 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17325 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Техническая 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17326 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 79 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17327 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 28 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17328 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 30 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17329 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 32 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17330 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 33 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17331 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 34 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17332 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 35 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17333 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 36 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17334 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 37 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17335 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 38 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17336 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 39 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17337 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 40 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17338 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 41 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17339 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 42 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17340 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 43 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17341 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 44 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17342 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 45 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17343 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 46 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17344 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 47 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17345 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 48 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17346 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 49 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17347 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 50 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17348 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 50а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17349 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 51 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17350 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 52 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17351 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 52а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17352 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 53 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17353 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 54 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17354 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 55 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17355 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 56 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17356 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 57 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17357 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 59 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17358 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 61 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17359 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000007 | Тихвинская 63 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17360 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Тогучинская 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17361 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Тогучинская 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17362 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тогучинская 36 а |  |  |  | 2024 | Декабрь
17363 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тогучинская 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17364 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Токарей 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17365 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000391 | Толмачевская 5 |  | 1315 |  | 2025 | Январь
17366 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Толстого 119 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17367 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 281 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17368 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 286 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17369 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 431 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17370 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 73А |  |  |  | 2025 | Декабрь
17371 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 89 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17372 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Томская 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17373 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Томская 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17374 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Томская 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17375 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Томская 40 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17376 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Томская 7А |  |  |  | 2024 | Декабрь
17377 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Томьусинская 12 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
17378 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000009 | Томьусинская 14 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17379 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Томьусинская 31 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
17380 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Томьусинская 67 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
17381 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Томьусинская 81 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
17382 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Томьусинская 82 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17383 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Томьусинская 83а |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
17384 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Томьусинская 84а |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
17385 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Томьусинская 95 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17386 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Торфяная 102 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17387 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Торфяная 122 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17388 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Торфяная 2А |  |  |  | 2024 | Декабрь
17389 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Торфяная 41 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17390 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Торфяная 4А |  |  |  | 2025 | Декабрь
17391 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газораспределительной сети; Строительство газопровода-ввода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-00185 | Торфяная 80 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17392 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Торфяная 85а |  |  |  | 2023 | Декабрь
17393 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Травяная 13Б |  |  |  | 2024 | Декабрь
17394 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Трактовая 21а |  |  |  | 2023 | Декабрь
17395 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Трактовая 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17396 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тракторная 14А |  |  |  | 2025 | Декабрь
17397 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тракторная 26А |  |  |  | 2024 | Декабрь
17398 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тракторная 48 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17399 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Трехгорная 16/1 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
17400 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Трикотажная 44А |  |  |  | 2023 | Декабрь
17401 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Трорфяная 24 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
17402 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000206 | Трубная 15 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17403 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Трубная 8 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17404 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | ТСН ЕВРОПЕЙСКИЙ |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17405 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | ТСТ "Березовая роща" |  |  |  | 2024 | Декабрь
17406 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | АО "Городские газовые сети" |  | ТСТ "Рассвет" (Ленинский район) |  |  |  | 2025 | Декабрь
17407 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Тульская 1 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
17408 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000135 | Тульская 11 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17409 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тульская 113 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17410 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тульская 128 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17411 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тульская 134 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17412 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тульская 136 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17413 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тульская 187 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17414 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Тульская 202 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
17415 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Тульская 207 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17416 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Тульская 20А |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
17417 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Тульская 22 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
17418 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Тульская 337 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17419 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тульская 344 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17420 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Тульская 379 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17421 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тульская 387 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17422 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Тульская 4 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
17423 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тульская 414 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17424 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Тульская 43 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17425 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тульская 448/2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17426 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тульская 498/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17427 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тульская 507А |  |  |  | 2021 | Декабрь
17428 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Тульская 523 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17429 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Тульская 63 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
17430 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тульская 89 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17431 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Стимул" |  | Тульская кад.номер дома 54:35:063830:15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17432 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Тульский пер 1 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
17433 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Тульский пер 6 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17434 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000497,54-24-428-000496 | тупик Войкова 25 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17435 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000216 | тупик Державина 185 |  | 1315 |  | 2025 | Ноябрь
17436 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | тупик Циолковского 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17437 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | тупик Циолковского 3 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
17438 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | тупик Циолковского 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17439 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тургенева 139 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17440 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тургенева 186 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17441 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Тургенева 335 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17442 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Тургенева 340 кв 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17443 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Турухановская 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17444 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Турухановская 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17445 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тухачевского 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17446 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Тюменская 19 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17447 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Тюменская 25 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17448 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тютчева 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17449 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Тянь Шаньская 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17450 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-01177 | Тянь-Шаньская 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17451 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Убинская 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17452 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Угловая 1 кв 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17453 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Удмуртская 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17454 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Универсальная 150 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
17455 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Универсальная 154 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
17456 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Универсальная 30 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
17457 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Универсальная 57 |  | 1315 |  | 2025 | Октябрь
17458 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Универсальная 77 |  | 1315 |  | 2021 | Декабрь
17459 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000134 | Универсальная 92 |  | 1315 |  | 2024 | Февраль
17460 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003917 | Уральская 10 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
17461 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003663 | Уральская 11 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
17462 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002191 | Уральская 16 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
17463 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-004464 | Уральская 3 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
17464 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001908 | Уральская 30 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17465 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001909 | Уральская 33 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17466 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001772 | Уральская 40 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17467 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002208 | Уральская 40/1 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
17468 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003939 | Уральская 45 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
17469 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003744 | Уральская 47 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
17470 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004077 | Уральская 52/2 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
17471 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001773 | Уральская 53 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17472 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001910 | Уральская 54:35:084560:67 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17473 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001911 | Уральская 57 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17474 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001912 | Уральская 58а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17475 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001774 | Уральская 59 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17476 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001775 | Уральская 60 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17477 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001913 | Уральская 61 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17478 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001776 | Уральская 65 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17479 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004053 | Уральская 67 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
17480 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001777 | Уральская 7 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17481 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001914 | Уральская 70 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17482 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001778 | Уральская 72 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17483 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001779 | Уральская 73 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17484 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001780 | Уральская 74 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17485 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001915 | Уральская 76 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17486 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001781 | Уральская 78 |  | 1 |  | 2025 | Июль
17487 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004043 | Уральская 79 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
17488 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001782 | Уральская 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17489 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001783 | Уральская 81 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17490 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001784 | Уральская 83 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17491 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001785 | Уральская 87 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17492 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001786 | Уральская 88 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17493 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001787 | Уральская 9 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17494 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001788 | Уральская 97 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17495 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Уржумская 50 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17496 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Урожайная 1 кв 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17497 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Урожайная 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17498 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Урожайная 3 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17499 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Урожайная 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17500 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Урожайная 7 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17501 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000128 | Успенского 59 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17502 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Уссурийская 22 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17503 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Уссурийская 24 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17504 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Уссурийская 48 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17505 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Уссурийская 50 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17506 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Уссурийская 52 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17507 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Утренняя 1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17508 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Утренняя 11 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17509 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Утренняя 16 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17510 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Утренняя 2 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17511 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Утренняя 4 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17512 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Уфимская 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17513 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | уч 458 54:35:012170:53 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17514 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001789 | Ушакова 11 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17515 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002016 | Ушакова 16 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17516 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001790 | Ушакова 2 |  | 1 |  | 2025 | Март
17517 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001791 | Ушакова 20/1 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
17518 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003780 | Ушакова 26 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
17519 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001792 | Ушакова 30 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17520 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001793 | Ушакова 34 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17521 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001794 | Ушакова 39 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17522 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001795 | Ушакова 47 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17523 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001796 | Ушакова 5 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17524 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001797 | Ушакова 52 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17525 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003735 | Ушакова 54 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
17526 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001798 | Ушакова 6 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17527 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001799 | Ушакова 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17528 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ферганская 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17529 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001929 | Физкультурная 43 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17530 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001930 | Физкультурная 57 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17531 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004249 | Физкультурная 73 |  | 1 |  | 2023 | Май
17532 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001931 | Физкультурная 77 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
17533 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001916 | Физкультурная 81 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17534 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000663 | Флагманская 5 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17535 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Фурманова 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17536 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Фурманова 53 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17537 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Фурманова 74 |  |  |  | 2021 | Декабрь
17538 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Фурманова 86 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17539 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Хакасская 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17540 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Хакасская 20 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17541 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Хакасская 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17542 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Хакасская 43а |  |  |  | 2024 | Декабрь
17543 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Хакасская 48 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17544 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Харьковская 73 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17545 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Хвойная 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17546 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Хованская 43 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17547 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-703 | Хоккейная 1 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
17548 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Хоккейная 16 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17549 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Хоккейная 25 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
17550 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Хоккейная 29 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
17551 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Хоккейная 31 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
17552 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Хоккейная 32 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17553 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Хоккейная 34 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17554 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Хоккейная 35 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
17555 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Хоккейная 40 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17556 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Хоккейная 48 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17557 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Хоккейная 54:35:042350:291 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
17558 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Хоккейная 57 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17559 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Хоккейная 6 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17560 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Хоккейная 66 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17561 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Хоккейная 67 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17562 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Хоккейная 77 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
17563 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Хороводная 2/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17564 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Хороводная 31 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17565 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Хороводная 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17566 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Хороводная 54:35:013120:67 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17567 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Хороводная, 22 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17568 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Хуторская 22 стр |  |  |  | 2025 | Декабрь
17569 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Хуторская 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17570 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Целинная 34 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17571 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Центральная 101 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17572 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Центральная 105 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17573 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Центральная 108 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17574 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Центральная 117 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17575 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Центральная 122 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17576 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Центральная 127 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17577 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Центральная 140 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17578 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Центральная 141 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17579 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Центральная 159 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17580 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Центральная 176 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17581 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Центральная 177 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17582 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Центральная 178 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17583 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Центральная 191 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17584 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Центральная 210 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17585 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Центральная 226 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17586 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Центральная 236 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17587 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Центральная 24 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17588 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Центральная 244 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17589 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Центральная 276 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17590 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Центральная 298 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17591 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Центральная 31 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17592 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Центральная 54 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17593 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Центральная 78/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17594 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Центральная 84 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
17595 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Циолковского 11 |  |  |  | 2024 | Октябрь
17596 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Циолковского 12 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
17597 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Циолковского 14 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
17598 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Циолковского 4 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
17599 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Циолковского 8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17600 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Чановская 19 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17601 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003819 | Чапаева 56 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
17602 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Часовая 20 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17603 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Часовая 55 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
17604 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Часовая 68 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17605 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Чаусская 1 кв 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17606 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Чаусская 5 пом.1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17607 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чекиса 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17608 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Челябинская 9 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
17609 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чемпионская 119 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17610 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чемпионская 27/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17611 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чемпионская 27/2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17612 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чемпионская 54:35:013070:40 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17613 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чемпионская 68 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17614 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чемпионская 71 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17615 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Чемпионская 72 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17616 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Чемпионская 76 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17617 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001804 | Червонная 1 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17618 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001805 | Червонная 12 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17619 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001806 | Червонная 13 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
17620 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001807 | Червонная 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17621 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001808 | Червонная 1а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17622 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004116 | Червонная 3 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
17623 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001809 | Червонная 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17624 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Черемушная 11 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17625 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Черемушная 15 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17626 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Черемушная 16 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17627 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Черемушная 17 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17628 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Черемушная 19 |  | 1315 |  | 2024 | Сентябрь
17629 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Черемушная 30 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
17630 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Черемушная 31 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
17631 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Черемушная 5 |  | 1315 |  | 2024 | Январь
17632 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Черемховская 3 кв 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17633 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Черемховская 6 кв2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17634 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Черенкова 103 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17635 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Черенкова 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17636 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Черенкова 90 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17637 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Черенкова 97 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17638 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001951 | Черепановская 17 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17639 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001952 | Черепановская 19 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17640 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001810 | Черепановская 1а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17641 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001811 | Черепановская 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17642 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001812 | Черепановская 22 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17643 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001813 | Черепановская 25 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17644 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001814 | Черепановская 28 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17645 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001815 | Черепановская 31 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17646 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001816 | Черепановская 32 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17647 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001817 | Черепановская 36 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
17648 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001936 | Черепановская 37 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17649 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001818 | Черепановская 43 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17650 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001937 | Черепановская 47 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17651 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001819 | Черепановская 49 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17652 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001938 | Черепановская 50 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17653 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001939 | Черепановская 51 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17654 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001820 | Черепановская 55 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
17655 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004150 | Черепановская 56 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
17656 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001821 | Черепановская 59 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17657 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001822 | Черепановская 60 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17658 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001940 | Черепановская 61 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17659 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001941 | Черепановская 63 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17660 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001823 | Черепановская 64 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17661 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001824 | Черепановская 64а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17662 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001942 | Черепановская 65 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17663 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001825 | Черепановская 66 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17664 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001826 | Черепановская 68 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17665 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001827 | Черепановская 74 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17666 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001828 | Черепановская 78 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17667 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001829 | Черепановская 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17668 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001830 | Черепановская 82 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17669 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Черкасская 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17670 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000252 | Черносельская 13 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
17671 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001831 | Черносельская 22 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17672 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003805 | Черносельская 27 |  | 1 |  | 2022 | Ноябрь
17673 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001832 | Черносельская 31а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17674 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003865 | Черносельская 36 |  | 1 |  | 2022 | Ноябрь
17675 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003672 | Черносельская 42 |  | 1 |  | 2022 | Ноябрь
17676 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001833 | Черносельская 49 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17677 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001834 | Черносельская 76 |  | 1 |  | 2025 | Ноябрь
17678 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Черняховского 2-я 62 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17679 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Черняховского 2-я 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17680 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Черняховского 25 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17681 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Черняховского 27 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17682 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Черняховского 39 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17683 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | черняховского 44 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17684 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 152 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17685 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газораспределительной сети; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-01746 | Чехова 167 |  |  |  | 2027 | Декабрь
17686 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 369 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17687 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 415 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17688 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 473 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17689 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 475 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17690 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чигорина 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17691 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чигорина 7 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17692 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001973 | Читинская 10 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17693 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001974 | Читинская 11 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17694 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002107 | Читинская 13 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17695 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004216 | Читинская 2 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
17696 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003930 | Читинская 20 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
17697 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001836 | Читинская 3 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17698 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001837 | Читинская 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17699 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чкалова 1 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17700 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чкалова 14 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17701 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чкалова 2 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17702 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чкалова 24 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17703 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-706 | Чкалова 28 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
17704 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чкалова 29 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17705 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чкалова 3 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17706 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чкалова 39 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17707 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чкалова 4 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17708 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чкалова 42 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17709 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чкалова 43 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17710 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чкалова 48 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17711 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-706 | Чкалова 6 |  | 1361 |  | 2030 | Декабрь
17712 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чкалова 60 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17713 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Чкалова 6а |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17714 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Чулымская 1-я 123А |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17715 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Чулымская 3-я 186 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
17716 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Чулымская 3-я 186/1 |  | 1361 |  | 2024 | Декабрь
17717 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Чулымская 3-я 91а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17718 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | ш. Мочищенское 54:35:033730:780 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17719 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | ш. Мочищенское 54:35:033790:39 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17720 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | ш. Мочищенское 54:35:033790:70 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17721 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Шаляпина 5а |  |  |  | 2024 | Декабрь
17722 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Шапошникова 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17723 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Шевцовой 2-я 24 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17724 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Шевцовой 4-я 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17725 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Шевцовой 5-я 3 |  |  |  | 2021 | Декабрь
17726 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Шелохвостова 10 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17727 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Шелохвостова 117 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17728 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Шелохвостова 16 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17729 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Шелохвостова 34 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17730 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Шелохвостова 54:35:111560:449 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17731 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001932 | Шилкинская 18 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17732 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002138 | Шилкинская 2 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17733 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001967 | Шилкинская 24 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17734 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001882 | Шилкинская 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17735 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001838 | Шилкинская 6 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17736 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Шипилова 23 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17737 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000202 | Шишкина 20 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17738 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Шишкина 29 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17739 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000369 | Шишкина 5 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17740 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Шлюзовая 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17741 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Шлюзовая 11 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17742 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Шлюзовая 3 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17743 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство распределительного газопровода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Шлюзовая 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17744 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-00094 | Шлюзовая 9 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17745 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003694 | Шмидта 60 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
17746 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002031 | Шолкина 15 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17747 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002032 | Шолкина 16 |  | 1 |  | 2025 | Май
17748 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002033 | Шолкина 22 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
17749 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002034 | Шолкина 27 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17750 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002035 | Шолкина 28 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17751 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002036 | Шолкина 29 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
17752 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002037 | Шолкина 3 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17753 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002038 | Шолкина 30 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17754 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002039 | Шолкина 31а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17755 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001839 | Шолкина 32 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17756 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001840 | Шолкина 33 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17757 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001841 | Шолкина 36 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17758 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001842 | Шолкина 37 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17759 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001843 | Шолкина 38 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17760 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001844 | Шолкина 4 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17761 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001845 | Шолкина 40 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17762 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001846 | Шолкина 42 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17763 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001847 | Шолкина 43 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17764 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001848 | Шолкина 44 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17765 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001849 | Шолкина 48 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17766 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001850 | Шолкина 49 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17767 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001851 | Шолкина 51 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17768 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001852 | Шолкина 53 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17769 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001853 | Шолкина 57 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17770 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001854 | Шолкина 58 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17771 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001855 | Шолкина 59 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17772 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003966 | Шолкина 61 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
17773 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001856 | Шолкина 62 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17774 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001857 | Шолкина 66 |  | 1 |  | 2025 | Март
17775 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003937 | Шолкина 68 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
17776 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001858 | Шолкина 7 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17777 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001859 | Шолкина 70 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17778 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001860 | Шолкина 73 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17779 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001861 | Шолкина 74 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17780 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001862 | Шолкина 75 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17781 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001863 | Шолкина 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17782 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001864 | Шолкина 9 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17783 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Шорная 25 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17784 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Шорная 40 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17785 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Шорная 44 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17786 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Шорная 46 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17787 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Шорная 47 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17788 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Шорная 49 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17789 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Шорная 61 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17790 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Шорная 66/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17791 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Шорная 67 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17792 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Шорная 70 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17793 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Шорная 72 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17794 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Шорная 72а |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17795 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Шорная 74 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17796 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Шорная 80 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17797 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000010 | Шорная 86 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17798 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | шоссе Дачное 18/6 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
17799 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000278,54-24-428-000267 | шоссе Лесное 109 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17800 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000278,54-24-428-000267 | шоссе Лесное 14 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17801 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000278,54-24-428-000267 | шоссе Лесное 16 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17802 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000278,54-24-428-000267 | шоссе Лесное 18 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17803 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000278,54-24-428-000267 | шоссе Лесное 92/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17804 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | шоссе Лесное кад. №54:35:031730:1225 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17805 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" |  | шоссе Лесное кад. №54:35:031730:1229 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17806 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | шоссе Мочищенское 54:35:033730:1205 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17807 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | шоссе Старое 53 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17808 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Шоссейная 3-я 10А |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17809 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Штормовая 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17810 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Штормовая 51/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17811 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Штормовая 61 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17812 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Штормовая 63А |  |  |  | 2024 | Декабрь
17813 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Штурвальная 19 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17814 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Штурвальная 30 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17815 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Штурвальная 51 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17816 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000477 | Штурвальная 56 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17817 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000207 | Штурвальная 61/1 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17818 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000245 | Штурвальная 61/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17819 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Штурвальная 63/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17820 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Штурвальная 69/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17821 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000250 | Штурвальная 74/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17822 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000250 | Штурвальная 76 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17823 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000250 | Штурвальная 82 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17824 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001997 | Шушинская 17 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17825 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001995 | Шушинская 18 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17826 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-003854 | Шушинская 20, кв. 2 |  | 1 |  | 2022 | Декабрь
17827 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001996 | Шушинская 8 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17828 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Щорса 1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17829 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Щукина 3 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17830 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002118 | Эйхе 14 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17831 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002119 | Эйхе 16 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17832 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002120 | Эйхе 24 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17833 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002121 | Эйхе 26 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
17834 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Экскаваторная 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17835 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Экскаваторная 24 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17836 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Экскаваторный 1-й пер. 39А |  |  |  | 2022 | Декабрь
17837 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Электронная 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17838 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Энгельса 119 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
17839 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Энгельса 143/1 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17840 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Энгельса 149 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
17841 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000209 | Энгельса 182 |  | 1315 |  | 2024 | Декабрь
17842 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Энтузиастов 42 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17843 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Энтузиастов 48 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17844 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Энтузиастов 68 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17845 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ю. Смирнова 145/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17846 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Юбилейная 10/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17847 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Юбилейная 11 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17848 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Юбилейная 17 кв |  |  |  | 2022 | Декабрь
17849 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Юбилейная 21 кв |  |  |  | 2022 | Декабрь
17850 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Юбилейная 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17851 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Юбилейная 39 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17852 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Юбилейная 40 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17853 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Юбилейная 42 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17854 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Юбилейная 45 |  |  |  | 2021 | Декабрь
17855 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Юбилейная 54:35:081370:8 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17856 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Южная 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17857 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Южная 93 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17858 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Южная 96 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17859 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Юннатов 10/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17860 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Юннатов 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17861 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Юннатов 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17862 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Юргинская 1-я 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17863 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Юргинская 1-я 61 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17864 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Юрия Магалифа 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17865 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Юрия Магалифа 17 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17866 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Юрия Смирнова 136 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17867 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Юрия Смирнова 155 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17868 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Юрия Смирнова 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17869 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Юрия Смирнова 71 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17870 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Юрия Смирнова 77 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17871 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Яблочная 14 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17872 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Ягодинская 22 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17873 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ягодинская 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17874 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ягодинская 34/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17875 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ягодинская 36 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17876 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ягодинская 36Б |  |  |  | 2024 | Декабрь
17877 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Ягодинская 39/1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17878 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Ягодинская 42А |  |  |  | 2022 | Декабрь
17879 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ягодинская 48Г |  |  |  | 2024 | Декабрь
17880 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газораспределительной сети; Строительство газопровода-ввода; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ягодинская 48Ж |  |  |  | 2025 | Декабрь
17881 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Ягодинская 50а |  |  |  | 2023 | Декабрь
17882 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ягодинская 54А |  |  |  | 2024 | Декабрь
17883 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ягодинская 54Б |  |  |  | 2024 | Декабрь
17884 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ягодинская 57 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17885 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ягодинская 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17886 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ягодинская 7 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17887 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ягодинская 7Б |  |  |  | 2024 | Декабрь
17888 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Яковлева 11 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
17889 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Яковлева 17/1 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
17890 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Якушева 107 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17891 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Якушева 162 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17892 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Якушева 176А |  |  |  | 2025 | Декабрь
17893 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Якушева 256А |  |  |  | 2025 | Декабрь
17894 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Якушева 270 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17895 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ялтинская 1 |  | 1315 |  | 2023 | Декабрь
17896 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ялтинская 2 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
17897 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ялтинская 8 |  | 1315 |  | 2022 | Декабрь
17898 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Яна Райниса 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17899 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Январская 26б |  |  |  | 2022 | Декабрь
17900 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Январская 28а |  |  |  | 2022 | Декабрь
17901 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Янтарная 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17902 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Яринская 105/1 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17903 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Яринская 11 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17904 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Яринская 117 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17905 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Яринская 121 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17906 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Яринская 127 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17907 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Яринская 13 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17908 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Яринская 135 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17909 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Яринская 15 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17910 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Яринская 21 кв.1 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17911 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Яринская 31 |  | 1361 |  | 2025 | Декабрь
17912 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Яринская 61 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17913 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Яринская 63 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17914 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Яринская 65 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17915 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Яринская 67 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17916 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Яринская 89 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17917 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Яринская 89/1 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17918 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Яринская 9 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17919 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Яринская 91а |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17920 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Яринская 95 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17921 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-811, 54-25-259-812, 54-25-259-813, 54-25-259-814, 54-25-259-815, 54-25-259-816 | Яринская 99 |  | 1361 |  | 2026 | Декабрь
17922 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Ярослава Гашека 27 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17923 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ярослава Гашека 41 |  |  |  | 2024 | Январь
17924 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Ярослава Гашека 41Д |  |  |  | 2022 | Декабрь
17925 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Ярослава Гашека 43а |  |  |  | 2022 | Декабрь
17926 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ярослава Гашека 57 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17927 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Ярослава Гашека 63 |  |  |  | 2022 | Декабрь
17928 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ярослава Гашека 71 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17929 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ярославского 29 |  |  |  | 2025 | Декабрь
17930 | г Новосибирск | г Новосибирск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0001 | Ярославского 30 |  |  |  | 2023 | Декабрь
17931 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ясеневая 4 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
17932 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ясная 26 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17933 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ясная 3А |  |  |  | 2024 | Декабрь
17934 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ясная 4А |  |  |  | 2024 | Сентябрь
17935 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Ясногорская 10/1 |  | 1315 |  | 2025 | Сентябрь
17936 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Ясногорская 10/2 |  | 1315 |  | 2025 | Сентябрь
17937 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Ясногорская 11 |  | 1315 |  | 2025 | Сентябрь
17938 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Ясногорская 11а |  | 1315 |  | 2025 | Сентябрь
17939 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Ясногорская 12/2 |  | 1315 |  | 2025 | Сентябрь
17940 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ясногорская 2 |  | 1315 |  | 2025 | Сентябрь
17941 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ясногорская 3 |  | 1315 |  | 2025 | Сентябрь
17942 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ясногорская 4/2 |  | 1315 |  | 2025 | Сентябрь
17943 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ясногорская 5а |  | 1315 |  | 2025 | Сентябрь
17944 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ясногорская 6/1 |  | 1315 |  | 2025 | Сентябрь
17945 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ясногорская 7 |  | 1315 |  | 2025 | Сентябрь
17946 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000426,54-24-428-000425 | Ясногорская 8/2 |  | 1315 |  | 2025 | Декабрь
17947 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Яснополянская 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
17948 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000674 |  | 1-я Грушевская 27 |  | 1 | 2024 | Декабрь
17949 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного ГВД, ГРПШ, ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000610 |  | 1-я Каштановая [1/3] |  | 64 | 2025 | Декабрь
17950 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | 1-я Новгородская 1 |  | 76 | 2025 | Декабрь
17951 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | 1-я Новгородская 2 |  | 76 | 2025 | Декабрь
17952 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | 1-я Новгородская 3 |  | 76 | 2025 | Декабрь
17953 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | 1-я Новгородская 4 |  | 76 | 2025 | Декабрь
17954 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | 1-я Новгородская 6 |  | 76 | 2025 | Декабрь
17955 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | 1-я Новгородская 7 |  | 76 | 2025 | Декабрь
17956 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | 1-я Новгородская 8 |  | 76 | 2025 | Декабрь
17957 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | 1-я Новгородская 9 |  | 76 | 2025 | Декабрь
17958 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | 2-я Марата 10 |  | 146 | 2024 | Декабрь
17959 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | 2-я Марата 17 |  | 146 | 2024 | Декабрь
17960 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | 2-я Марата 19 |  | 146 | 2024 | Декабрь
17961 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | 2-я Марата 4 |  | 146 | 2024 | Декабрь
17962 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | 2-я Новгородская 1 |  | 76 | 2025 | Декабрь
17963 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | 2-я Новгородская 10 |  | 76 | 2025 | Декабрь
17964 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | 2-я Новгородская 2 |  | 76 | 2025 | Декабрь
17965 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | 2-я Новгородская 3 |  | 76 | 2025 | Декабрь
17966 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | 2-я Новгородская 5 |  | 76 | 2025 | Декабрь
17967 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | 2-я Новгородская 6 |  | 76 | 2025 | Декабрь
17968 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | 2-я Новгородская 7 |  | 76 | 2025 | Декабрь
17969 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | 2-я Новгородская 8 |  | 76 | 2025 | Декабрь
17970 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | 2-я Новгородская 9 |  | 76 | 2025 | Декабрь
17971 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000168 |  | 2-я Рощинская 10 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
17972 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000170 |  | 2-я Рощинская 14 |  | 1 | 2025 | Декабрь
17973 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000171 |  | 2-я Рощинская 18 |  | 1 | 2025 | Декабрь
17974 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000172 |  | 2-я Рощинская 2 |  | 1 | 2025 | Декабрь
17975 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000173 |  | 2-я Рощинская 24 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
17976 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000606 |  | 2-я Рощинская 26 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
17977 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000606 |  | 2-я Рощинская 29 |  | 1 | 2025 | Декабрь
17978 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000174 |  | 2-я Рощинская 30 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
17979 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000606 |  | 2-я Рощинская 32 |  | 1 | 2025 | Декабрь
17980 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000175 |  | 2-я Рощинская 40 |  | 1 | 2025 | Декабрь
17981 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000176 |  | 2-я Рощинская 44 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
17982 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000177 |  | 2-я Рощинская 46 |  | 1 | 2025 | Декабрь
17983 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000178 |  | 2-я Рощинская 6 |  | 1 | 2025 | Декабрь
17984 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000179 |  | 2-я Рощинская 7 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
17985 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000180 |  | 2-я Рощинская 8 |  | 1 | 2025 | Декабрь
17986 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000660 |  | А. Еремина 15/5 |  | 1 | 2023 | Сентябрь
17987 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000673 |  | А. Еремина 17/3 |  | 1 | 2024 | Декабрь
17988 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000632 |  | А. Еремина 18/1 |  | 1 | 2023 | Декабрь
17989 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000777 |  | А. Еремина 20/2 |  | 1 | 2025 | Декабрь
17990 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000659 |  | А. Еремина 20/6 |  | 1 | 2023 | Декабрь
17991 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000661 |  | А. Еремина 21/6 |  | 1 | 2023 | Декабрь
17992 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002195 |  | А. Еремина 27 |  | 1 | 2024 | Июнь
17993 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000778 |  | А. Еремина 29/4 |  | 1 | 2024 | Март
17994 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000053 |  | А. Еремина 3/1 |  | 1 | 2023 | Декабрь
17995 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000671 |  | А. Еремина 31/7 |  | 1 | 2023 | Март
17996 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000672 |  | А. Еремина 31/8 |  | 1 | 2024 | Декабрь
17997 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000354 |  | А. Еремина 36/1 |  | 1 | 2022 | Декабрь
17998 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000662 |  | А. Еремина 40/2 |  | 1 | 2023 | Декабрь
17999 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002203 |  | А. Еремина 9/3 |  | 1 | 2024 | Декабрь
18000 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000181 |  | Абхазская 12а |  | 1 | 2025 | Декабрь
18001 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000182 |  | Абхазская 16А |  | 1 | 2024 | Ноябрь
18002 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000183 |  | Абхазская 20 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18003 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000184 |  | Абхазская 2а |  | 1 | 2025 | Декабрь
18004 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000042 |  | Автомобильная 54:35:084410:25п |  | 1 | 2025 | Декабрь
18005 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000044 |  | Александра Ерёмина 1 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18006 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000045 |  | Александра Ерёмина 13/1 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18007 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000160 |  | Александра Ерёмина 13/2 |  | 1 | 2022 | Декабрь
18008 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000046 |  | Александра Ерёмина 13/4 |  | 1 | 2022 | Декабрь
18009 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000083 |  | Александра Ерёмина 14/3 |  | 1 | 2022 | Декабрь
18010 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000047 |  | Александра Ерёмина 14/6 |  | 1 | 2023 | Декабрь
18011 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000048 |  | Александра Ерёмина 17/1 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18012 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000357 |  | Александра Ерёмина 17/4 |  | 1 | 2022 | Декабрь
18013 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000049 |  | Александра Ерёмина 18/4 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18014 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000159 |  | Александра Ерёмина 20 |  | 1 | 2022 | Декабрь
18015 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000051 |  | Александра Ерёмина 21/5 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18016 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000619 |  | Александра Ерёмина 25/3 |  | 1 | 2022 | Декабрь
18017 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000052 |  | Александра Ерёмина 29/2 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18018 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000054 |  | Александра Ерёмина 34/7 |  | 1 | 2023 | Декабрь
18019 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000055 |  | Александра Ерёмина 36/4 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18020 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000782 |  | Александра Ерёмина 37/4 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18021 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000056 |  | Александра Ерёмина 6 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18022 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000057 |  | Александра Ерёмина 9/2 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18023 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Бабушкина 36 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18024 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Бабушкина 38 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18025 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Бабушкина 40 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18026 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Баумана 11 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18027 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Баумана 12 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18028 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Баумана 13 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18029 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Баумана 14 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18030 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Баумана 14а |  | 76 | 2025 | Декабрь
18031 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Баумана 15 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18032 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Баумана 15а |  | 76 | 2025 | Декабрь
18033 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Баумана 18 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18034 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Баумана 20 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18035 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Баумана 22 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18036 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Баумана 24 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18037 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Баумана 36 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18038 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Баумана 37 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18039 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Баумана 42 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18040 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Баумана 48 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18041 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Баумана 49 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18042 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Баумана 5 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18043 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Баумана 7 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18044 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Баумана 9 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18045 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000004 |  | Виноградова 10 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18046 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000005 |  | Виноградова 12 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18047 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000006 |  | Виноградова 4 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18048 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000007 |  | Виноградова 6 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18049 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000008 |  | Виноградова 8 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18050 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000300 |  | Высокогорная 33 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18051 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000301 |  | Высокогорная 37 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18052 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Героев Революции 82 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18053 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000009 |  | Героев Революции 97а |  | 1 | 2025 | Декабрь
18054 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000656 |  | Десантная 29 кв 2 |  | 1 | 2023 | Декабрь
18055 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000302 |  | Загородная 12 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18056 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000303 |  | Загородная 2 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18057 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000304 |  | Загородная 32 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18058 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000305 |  | Загородная 36 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18059 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000185 |  | Зоологическая 10 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18060 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000187 |  | Зоологическая 13 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18061 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000188 |  | Зоологическая 15 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18062 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000189 |  | Зоологическая 15а |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18063 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000190 |  | Зоологическая 17 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18064 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000191 |  | Зоологическая 18 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18065 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000192 |  | Зоологическая 19 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18066 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000193 |  | Зоологическая 20 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18067 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000194 |  | Зоологическая 21 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18068 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000195 |  | Зоологическая 23 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18069 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000196 |  | Зоологическая 26 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18070 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000197 |  | Зоологическая 27 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18071 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000198 |  | Зоологическая 29 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18072 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000199 |  | Зоологическая 29а |  | 1 | 2025 | Декабрь
18073 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000200 |  | Зоологическая 30 |  | 1 | 2022 | Декабрь
18074 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000201 |  | Зоологическая 36 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18075 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000202 |  | Зоологическая 38 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18076 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000203 |  | Зоологическая 39 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18077 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000204 |  | Зоологическая 41 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18078 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000207 |  | Зоологическая 56 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18079 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000208 |  | Зоологическая 58 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18080 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000209 |  | Зоологическая 60 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18081 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000210 |  | Зоологическая 62 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18082 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000211 |  | Зоологическая 64 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18083 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000212 |  | Зоологическая 66 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18084 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000213 |  | Зоологическая 68 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18085 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000214 |  | Зоологическая 7а |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18086 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000215 |  | Зоологическая 9 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18087 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000216 |  | Зоологическая 9б |  | 1 | 2025 | Декабрь
18088 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000217 |  | Иртышская 13 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18089 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000218 |  | Иртышская 15а |  | 1 | 2025 | Декабрь
18090 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000219 |  | Иртышская 17 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18091 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000220 |  | Иртышская 19 |  | 1 | 2023 | Декабрь
18092 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000221 |  | Иртышская 21 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18093 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000222 |  | Иртышская 22 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18094 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000223 |  | Иртышская 22а |  | 1 | 2025 | Декабрь
18095 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000224 |  | Иртышская 23 |  | 1 | 2023 | Ноябрь
18096 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000225 |  | Иртышская 24 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18097 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000226 |  | Иртышская 26 |  | 1 | 2023 | Декабрь
18098 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000358 |  | Иртышская 26а |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18099 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000227 |  | Иртышская 28 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18100 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000228 |  | Иртышская 30 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18101 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000229 |  | Иртышская 30а |  | 1 | 2025 | Декабрь
18102 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000230 |  | Иртышская 31 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18103 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000231 |  | Иртышская 33 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18104 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000232 |  | Иртышская 34 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18105 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000233 |  | Иртышская 35а |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18106 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000234 |  | Иртышская 36 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18107 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000237 |  | Иртышская 44 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18108 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000238 |  | Иртышская 47 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18109 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000239 |  | Иртышская 52 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18110 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000241 |  | Иртышская 58 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18111 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000242 |  | Иртышская 62 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18112 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000243 |  | Иртышская 7 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18113 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000244 |  | Иртышская 70 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18114 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000245 |  | Иртышская 72 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18115 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000246 |  | Иртышская 73 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18116 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000247 |  | Иртышская 75 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18117 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000248 |  | Иртышская 9 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18118 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000010 |  | Калибровая 2 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18119 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000011 |  | Калибровая 4 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18120 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000161 |  | Калиновая 11 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18121 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000663 |  | Каховская 83а |  | 1 | 2023 | Декабрь
18122 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного ГВД, ГРПШ, ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000610 |  | Каштановая 1/6 |  | 64 | 2025 | Декабрь
18123 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного ГВД, ГРПШ, ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000610 |  | Каштановая 1/8 |  | 64 | 2025 | Декабрь
18124 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного ГВД, ГРПШ, ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000610 |  | Каштановая 1/9 |  | 64 | 2025 | Декабрь
18125 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного ГВД, ГРПШ, ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000610 |  | Каштановая 13 |  | 64 | 2025 | Декабрь
18126 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного ГВД, ГРПШ, ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000610 |  | Каштановая 16 |  | 64 | 2025 | Декабрь
18127 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного ГВД, ГРПШ, ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000610 |  | Каштановая 18 |  | 64 | 2025 | Декабрь
18128 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного ГВД, ГРПШ, ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000610 |  | Каштановая 1Б |  | 64 | 2025 | Декабрь
18129 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного ГВД, ГРПШ, ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000610 |  | Каштановая 24 |  | 64 | 2025 | Декабрь
18130 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного ГВД, ГРПШ, ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000610 |  | Каштановая 2А |  | 64 | 2025 | Декабрь
18131 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного ГВД, ГРПШ, ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000610 |  | Каштановая 3 |  | 64 | 2025 | Декабрь
18132 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного ГВД, ГРПШ, ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000610 |  | Каштановая 41 стр |  | 64 | 2025 | Декабрь
18133 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного ГВД, ГРПШ, ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000610 |  | Каштановая 7 |  | 64 | 2025 | Декабрь
18134 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного ГВД, ГРПШ, ГНД | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000610 |  | Каштановая 8 |  | 64 | 2025 | Декабрь
18135 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000307 |  | Кленовая 40у |  | 1 | 2025 | Декабрь
18136 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000308 |  | Кленовая 5/1 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18137 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000309 |  | Кленовая 51 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18138 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000310 |  | Кленовая 53 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18139 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000311 |  | Кленовая 54:35:072135:17 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18140 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000312 |  | Кленовая 54:35:072135:23 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18141 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000313 |  | Кленовая 54:35:072165:40 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18142 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000314 |  | Кленовая 58 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18143 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000315 |  | Кленовая 65 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18144 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000316 |  | Кленовая 73/1 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18145 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000317 |  | Кленовая 76у |  | 1 | 2025 | Декабрь
18146 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000318 |  | Кленовая 83 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18147 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000319 |  | Кленовая 87 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18148 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001887 |  | Ключ-Камышенское Плато 54:35:072045:2 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18149 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001888 |  | Ключ-Камышенское Плато 54:35:072045:23 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18150 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000012 |  | Красный Факел 1 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18151 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Красный Факел 100 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18152 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000013 |  | Красный Факел 101 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18153 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000014 |  | Красный факел 173 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18154 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000015 |  | Красный факел 175 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18155 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000016 |  | Красный факел 177 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18156 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000017 |  | Красный факел 179 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18157 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000018 |  | Красный факел 181 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18158 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000019 |  | Красный факел 190 |  | 1 | 2025 | Октябрь
18159 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001291 |  | Красный факел 192 кв 1 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18160 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001292 |  | Красный Факел 192 кв 2 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18161 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000020 |  | Красный Факел 192 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18162 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000021 |  | Красный факел 198 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18163 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000023 |  | Красный Факел 3 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18164 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000024 |  | Красный Факел 32 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18165 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Красный Факел 63 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18166 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Красный Факел 65 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18167 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Красный Факел 66 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18168 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Красный Факел 67 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18169 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000025 |  | Красный Факел 70 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18170 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Красный Факел 72 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18171 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Красный Факел 73 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18172 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Красный Факел 74 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18173 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Красный Факел 75 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18174 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Красный Факел 79 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18175 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Красный Факел 90 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18176 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Красный Факел 91 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18177 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Красный Факел 94 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18178 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000355 |  | Майкопская 2 |  | 1 | 2022 | Декабрь
18179 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000162 |  | Малахитовая 1 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18180 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000164 |  | Малахитовая 54:35:082275:61:01 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18181 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001346 |  | Марата 155 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18182 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000026 |  | Марата 163 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18183 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Марата 45а |  | 146 | 2024 | Декабрь
18184 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Марата 56/1 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18185 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Марата 58 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18186 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Марата 62 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18187 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Марата 62а |  | 146 | 2024 | Декабрь
18188 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000657 |  | Марата 64 |  | 146 | 2023 | Декабрь
18189 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Марата 71 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18190 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Марата 73 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18191 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Марата 73/2 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18192 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000027 |  | Марата 76 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18193 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Марата 79 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18194 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Марата 80 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18195 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Маяковского 61 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18196 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Маяковского 63 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18197 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Маяковского 65 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18198 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Маяковского 67 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18199 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Маяковского 68а |  | 76 | 2025 | Декабрь
18200 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Маяковского 70 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18201 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Маяковского 70а |  | 76 | 2025 | Декабрь
18202 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Маяковского 72 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18203 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Маяковского 74 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18204 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Маяковского 76 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18205 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Маяковского 78 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18206 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Маяковского 80 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18207 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Маяковского 82 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18208 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-126 |  | микрорайон «Летный», дом 15 |  |  | 2024 | Декабрь
18209 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000323 |  | мкр. 3-й Памирский 148 |  | 1 | 2025 | Май
18210 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000324 |  | мкр. 3-й Памирский 182 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18211 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000325 |  | мкр. 3-й Памирский 184/1 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18212 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000327 |  | мкр. 3-й Памирский 186а |  | 1 | 2025 | Декабрь
18213 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000328 |  | мкр. 3-й Памирский 187 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18214 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000329 |  | мкр. 3-й Памирский 190 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18215 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000330 |  | мкр. 3-й Памирский 197в |  | 1 | 2025 | Декабрь
18216 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000331 |  | мкр. 3-й Памирский 197г |  | 1 | 2025 | Декабрь
18217 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000332 |  | мкр. 3-й Памирский 197д |  | 1 | 2025 | Декабрь
18218 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000333 |  | мкр. 3-й Памирский 197е |  | 1 | 2025 | Декабрь
18219 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000334 |  | мкр. 3-й Памирский 198а |  | 1 | 2025 | Декабрь
18220 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000335 |  | мкр. 3-й Памирский 198в |  | 1 | 2025 | Декабрь
18221 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000336 |  | мкр. 3-й Памирский 198г |  | 1 | 2025 | Декабрь
18222 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000337 |  | мкр. 3-й Памирский 54:35:051135:285 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18223 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000338 |  | мкр. 3-й Памирский 54:35:051135:734 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18224 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000339 |  | мкр. 3-й Памирский 54:35:051135:772 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18225 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000340 |  | мкр. 3-й Памирский 54:35:051135:773 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18226 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000341 |  | мкр. 3-й Памирский 54:35:051135:808 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18227 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-97 |  | мкр. Пашино Мошковская 15 |  |  | 2030 | Декабрь
18228 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | мкр. Пашино Мошковская 15 |  |  | 2030 | Декабрь
18229 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-97 |  | мкр. Пашино Мошковская 15а |  |  | 2030 | Декабрь
18230 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | мкр. Пашино Мошковская 15а |  |  | 2030 | Декабрь
18231 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-97 |  | мкр. Пашино Мошковская 17 |  |  | 2030 | Декабрь
18232 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | мкр. Пашино Мошковская 17 |  |  | 2030 | Декабрь
18233 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-97 |  | мкр. Пашино Мошковская 19 |  |  | 2030 | Декабрь
18234 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | мкр. Пашино Мошковская 19 |  |  | 2030 | Декабрь
18235 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-97 |  | мкр. Пашино Мошковская 21 |  |  | 2030 | Декабрь
18236 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | мкр. Пашино Мошковская 21 |  |  | 2030 | Декабрь
18237 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-97 |  | мкр. Пашино Мошковская 25 |  |  | 2030 | Декабрь
18238 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | мкр. Пашино Мошковская 25 |  |  | 2030 | Декабрь
18239 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-97 |  | мкр. Пашино Мошковская 27 |  |  | 2030 | Декабрь
18240 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | мкр. Пашино Мошковская 27 |  |  | 2030 | Декабрь
18241 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-97 |  | мкр. Пашино Мошковская 29 |  |  | 2030 | Декабрь
18242 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | мкр. Пашино Мошковская 29 |  |  | 2030 | Декабрь
18243 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-97 |  | мкр. Пашино Мошковская 29а |  |  | 2030 | Декабрь
18244 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | мкр. Пашино Мошковская 29а |  |  | 2030 | Декабрь
18245 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-97 |  | мкр. Пашино Мошковская 4 |  |  | 2030 | Декабрь
18246 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | мкр. Пашино Мошковская 4 |  |  | 2030 | Декабрь
18247 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-97 |  | мкр. Пашино Мошковская 6а |  |  | 2030 | Декабрь
18248 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | мкр. Пашино Мошковская 6а |  |  | 2030 | Декабрь
18249 | г Новосибирск | г Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 54-22-232-97 |  | мкр. Пашино Мошковская 8а |  |  | 2030 | Декабрь
18250 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "АльфаГазСтройСервис" |  |  | мкр. Пашино Мошковская 8а |  |  | 2030 | Декабрь
18251 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001419 |  | Моисеенко 69 |  | 1 | 2024 | Декабрь
18252 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство ГНД до границ СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000676 |  | НСТ "Черемушки" |  | 529 | 2025 | Декабрь
18253 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001873 |  | Огарева 1А кв 2 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18254 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000320 |  | Осипова 1 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18255 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000321 |  | Осипова 2 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18256 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000322 |  | Осипова 3 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18257 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000635 |  | Осипова 37 |  | 1 | 2023 | Декабрь
18258 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Парашютная 14 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18259 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Парашютная 16 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18260 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Парашютная 18 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18261 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Парашютная 20 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18262 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Парашютная 22 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18263 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Парашютная 23а |  | 146 | 2024 | Декабрь
18264 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Парашютная 24 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18265 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Парашютная 26 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18266 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Парашютная 38 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18267 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Парашютная 40 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18268 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Парашютная 42 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18269 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000028 |  | Парашютная 72 |  | 1 | 2022 | Декабрь
18270 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | пер. 1-й Северный 19 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18271 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | пер. 1-й Северный 3 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18272 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | пер. 1-й Северный 4 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18273 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | пер. 1-й Северный 6 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18274 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | пер. 1-й Северный 8 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18275 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | пер. 2-й Северный 15 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18276 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | пер. 2-й Северный 7 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18277 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | пер. Губкина 2а |  | 146 | 2024 | Декабрь
18278 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | пер. Губкина 3 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18279 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | пер. Губкина 4 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18280 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000286 |  | пер. Камышенский Лог 110 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18281 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000287 |  | пер. Камышенский Лог 112 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18282 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000288 |  | пер. Камышенский Лог 114 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18283 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000289 |  | пер. Камышенский Лог 116а |  | 1 | 2025 | Декабрь
18284 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000290 |  | пер. Камышенский Лог 12а |  | 1 | 2025 | Декабрь
18285 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000291 |  | пер. Камышенский Лог 34 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18286 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000292 |  | пер. Камышенский Лог 36 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18287 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000293 |  | пер. Камышенский Лог 38 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18288 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000294 |  | пер. Камышенский Лог 40 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18289 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000295 |  | пер. Камышенский Лог 44 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18290 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000296 |  | пер. Камышенский Лог 46 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18291 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000297 |  | пер. Камышенский Лог 48 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18292 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000298 |  | пер. Камышенский Лог 52 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18293 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001972 |  | пер. Маяковского 16 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18294 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | пер. Рижский 15 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18295 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | пер. Рижский 15/1 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18296 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002127 |  | пер. Твардовского 11 |  | 1 | 2024 | Декабрь
18297 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | пер. Южный 1 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18298 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | пер. Южный 10 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18299 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | пер. Южный 11 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18300 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | пер. Южный 12 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18301 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | пер. Южный 13 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18302 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | пер. Южный 14 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18303 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | пер. Южный 15 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18304 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | пер. Южный 3 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18305 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | пер. Южный 3а |  | 76 | 2025 | Декабрь
18306 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | пер. Южный 5 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18307 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | пер. Южный 6 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18308 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | пер. Южный 8 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18309 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | пер. Южный 9 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18310 | г Новосибирск | г Новосибирск | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002172 |  | Первомайская 15 |  | 1 | 2030 | Декабрь
18311 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000039 |  | Перекопская 2 |  | 1 | 2024 | Декабрь
18312 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000040 |  | Перекопская 3а |  | 1 | 2025 | Декабрь
18313 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000029 |  | Подольская 50 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18314 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001638 |  | Подольская 56 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18315 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000030 |  | Подольская 57 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18316 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000031 |  | Подольская 58 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18317 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001640 |  | Подольская 60 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18318 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000032 |  | Подольская 63 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18319 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000033 |  | Подольская 65 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18320 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000001 |  | проезд Пожарского 19а |  | 1 | 2025 | Декабрь
18321 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000002 |  | проезд Пожарского 27 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18322 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000003 |  | проезд Пожарского 7а |  | 1 | 2025 | Декабрь
18323 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Ростовская 1 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18324 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000657 |  | Ростовская 17/1 |  | 146 | 2023 | Декабрь
18325 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Ростовская 20 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18326 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Ростовская 25 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18327 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Ростовская 3 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18328 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Ростовская 54 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18329 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Ростовская 7Б |  | 76 | 2025 | Декабрь
18330 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001701 |  | Рощинская 35 |  | 1 | 2024 | Декабрь
18331 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000249 |  | Рощинская 54:35:091255:27 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18332 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000250 |  | Рощинская 54:35:091255:29 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18333 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000251 |  | Рощинская 68 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18334 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002055 |  | Сибирцева 8 |  | 1 | 2025 | Май
18335 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000165 |  | Сказочная 2 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18336 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000167 |  | Сказочная 4/1 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18337 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство ГВД, ГРПШ до границ СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-000808 |  | СНТ "Волна" |  | 1200 | 2025 | Ноябрь
18338 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство ГВД, ГРПШ до границ СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-000614 |  | СНТ "Дельфин" |  | 128 | 2025 | Декабрь
18339 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство ГНД до границ СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000613 |  | СНТ "Кедр" |  | 703 | 2024 | Декабрь
18340 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство ГНД до границ СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000615 |  | СНТ "Конструктор" |  | 313 | 2024 | Декабрь
18341 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция существующей сети высокого давления, Строительство ГВД, ГРПШ до границ СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000612 |  | СНТ "Кооператор" |  | 146 | 2025 | Декабрь
18342 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство ГВД, ГРПШ до границ СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-001731 |  | СНТ "Радуга" |  | 500 | 2025 | Декабрь
18343 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство ГНД до границ СНТ | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000675 |  | СНТ "Сибиряк" |  | 460 | 2025 | Декабрь
18344 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000034 |  | Столбовая 54 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18345 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000035 |  | Столбовая 56 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18346 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001741 |  | Столбовая 58 |  | 1 | 2025 | Май
18347 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000041 |  | Столичная 6 |  | 1 | 2024 | Декабрь
18348 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000058 |  | Твардовского 103 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18349 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000059 |  | Твардовского 105у |  | 1 | 2025 | Декабрь
18350 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000060 |  | Твардовского 11 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18351 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000061 |  | Твардовского 110 |  | 1 | 2022 | Декабрь
18352 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000062 |  | Твардовского 111 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18353 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000063 |  | Твардовского 115 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18354 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000064 |  | Твардовского 116 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18355 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000066 |  | Твардовского 120 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18356 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000067 |  | Твардовского 121 |  | 1 | 2024 | Декабрь
18357 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000068 |  | Твардовского 125 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18358 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000069 |  | Твардовского 127 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18359 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000070 |  | Твардовского 129 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18360 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000071 |  | Твардовского 12у |  | 1 | 2025 | Декабрь
18361 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000072 |  | Твардовского 132 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18362 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000073 |  | Твардовского 134 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18363 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000074 |  | Твардовского 135 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18364 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000075 |  | Твардовского 136 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18365 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000076 |  | Твардовского 137 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18366 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000077 |  | Твардовского 138 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18367 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000078 |  | Твардовского 139у |  | 1 | 2025 | Декабрь
18368 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000079 |  | Твардовского 142 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18369 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000081 |  | Твардовского 146 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18370 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000082 |  | Твардовского 149 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18371 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000084 |  | Твардовского 152 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18372 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000085 |  | Твардовского 160 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18373 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-000086 |  | Твардовского 162 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18374 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000087 |  | Твардовского 164 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18375 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000088 |  | Твардовского 165 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18376 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000089 |  | Твардовского 17 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18377 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000090 |  | Твардовского 171 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18378 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000091 |  | Твардовского 181 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18379 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000092 |  | Твардовского 19 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18380 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000093 |  | Твардовского 190 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18381 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000094 |  | Твардовского 192 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18382 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000095 |  | Твардовского 196 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18383 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000096 |  | Твардовского 197 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18384 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000097 |  | Твардовского 200 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18385 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000098 |  | Твардовского 201 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18386 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000099 |  | Твардовского 202 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18387 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000100 |  | Твардовского 203 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18388 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000101 |  | Твардовского 204 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18389 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000102 |  | Твардовского 205у |  | 1 | 2025 | Декабрь
18390 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000103 |  | Твардовского 209 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18391 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000104 |  | Твардовского 20с |  | 1 | 2025 | Декабрь
18392 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000105 |  | Твардовского 21 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18393 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000106 |  | Твардовского 210 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18394 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000633 |  | Твардовского 213 |  | 1 | 2023 | Декабрь
18395 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000108 |  | Твардовского 218 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18396 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000109 |  | Твардовского 222 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18397 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000110 |  | Твардовского 25у |  | 1 | 2025 | Декабрь
18398 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000111 |  | Твардовского 26 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18399 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000112 |  | Твардовского 27 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18400 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000113 |  | Твардовского 30 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18401 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000114 |  | Твардовского 32 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18402 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000115 |  | Твардовского 33 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18403 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000116 |  | Твардовского 34 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18404 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000117 |  | Твардовского 35 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18405 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000118 |  | Твардовского 39 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18406 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000119 |  | Твардовского 40 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18407 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000120 |  | Твардовского 42 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18408 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000121 |  | Твардовского 44 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18409 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000122 |  | Твардовского 45 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18410 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000123 |  | Твардовского 46 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18411 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000124 |  | Твардовского 47 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18412 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000125 |  | Твардовского 49 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18413 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000126 |  | Твардовского 4у |  | 1 | 2025 | Декабрь
18414 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000127 |  | Твардовского 50 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18415 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000128 |  | Твардовского 52у |  | 1 | 2025 | Декабрь
18416 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000129 |  | Твардовского 54 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18417 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000130 |  | Твардовского 54:35:084660:2135 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18418 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000131 |  | Твардовского 54:35:084660:4659 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18419 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000132 |  | Твардовского 54:35:084660:4681 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18420 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000133 |  | Твардовского 54:35:084660:4682 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18421 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000134 |  | Твардовского 54:35:084660:4684 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18422 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000135 |  | Твардовского 54:35:084660:4685 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18423 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000136 |  | Твардовского 54:35:084660:91 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18424 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000137 |  | Твардовского 54:35:6:084660:4686 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18425 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000139 |  | Твардовского 56 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18426 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000141 |  | Твардовского 60 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18427 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000142 |  | Твардовского 62 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18428 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000143 |  | Твардовского 66 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18429 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000144 |  | Твардовского 67 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18430 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000145 |  | Твардовского 68 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18431 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000146 |  | Твардовского 72 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18432 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000147 |  | Твардовского 74 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18433 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000148 |  | Твардовского 76 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18434 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000149 |  | Твардовского 78 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18435 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000150 |  | Твардовского 7у |  | 1 | 2025 | Декабрь
18436 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000151 |  | Твардовского 86 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18437 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000152 |  | Твардовского 87 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18438 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000153 |  | Твардовского 9 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18439 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000154 |  | Твардовского 93 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18440 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000156 |  | Твардовского 95 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18441 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000157 |  | Твардовского 97 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18442 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000158 |  | Твардовского 99 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18443 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Чапаева 10 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18444 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Чапаева 12 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18445 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Чапаева 18 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18446 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Чапаева 20 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18447 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000609 |  | Чапаева 22 |  | 76 | 2025 | Декабрь
18448 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000598 |  | Чапаева 24 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18449 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Чапаева 47/1 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18450 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Чапаева 51 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18451 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Чапаева 55 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18452 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000253 |  | Черносельская 14 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18453 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000254 |  | Черносельская 17 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18454 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000255 |  | Черносельская 21 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18455 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000256 |  | Черносельская 26 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18456 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000257 |  | Черносельская 28 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18457 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000258 |  | Черносельская 3 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18458 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000259 |  | Черносельская 30 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18459 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000260 |  | Черносельская 32 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18460 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000261 |  | Черносельская 32б |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18461 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000262 |  | Черносельская 33 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18462 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000264 |  | Черносельская 37 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18463 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000265 |  | Черносельская 39 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18464 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000266 |  | Черносельская 40 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18465 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000267 |  | Черносельская 41 |  | 1 | 2023 | Декабрь
18466 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000269 |  | Черносельская 45 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18467 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000270 |  | Черносельская 46 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18468 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000271 |  | Черносельская 47 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18469 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000272 |  | Черносельская 5 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18470 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000273 |  | Черносельская 50а |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18471 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000274 |  | Черносельская 52 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18472 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000275 |  | Черносельская 53 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18473 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000276 |  | Черносельская 54а |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18474 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000277 |  | Черносельская 56 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18475 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000278 |  | Черносельская 6 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18476 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000279 |  | Черносельская 60 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18477 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000280 |  | Черносельская 61 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18478 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000281 |  | Черносельская 66 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18479 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000282 |  | Черносельская 70 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18480 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000283 |  | Черносельская 72 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18481 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000284 |  | Черносельская 74 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18482 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000285 |  | Черносельская 86 |  | 1 | 2025 | Ноябрь
18483 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001835 |  | Черносельская 9 |  | 1 | 2025 | Декабрь
18484 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Шмидта 37 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18485 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Шмидта 46 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18486 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Шмидта 49 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18487 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Шмидта 50 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18488 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Шмидта 54 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18489 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Шмидта 57 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18490 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Шмидта 61 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18491 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Шмидта 63 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18492 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Шмидта 66 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18493 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Шмидта 68 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18494 | г Новосибирск | г Новосибирск | Реконструкция распределительного газопровода; Строительство распределительного газопровода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000657 |  | Шмидта 74 |  | 146 | 2024 | Декабрь
18495 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-000037 |  | Эйхе 12б |  | 1 | 2025 | Декабрь
18496 | г Новосибирск | г Новосибирск | Строительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-000038 |  | Эйхе 14а |  | 1 | 2023 | Декабрь
18497 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18498 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18499 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 11 |  |  |  | 2025 | Декабрь
18500 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18501 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18502 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18503 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18504 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18505 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18506 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18507 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18508 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18509 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18510 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18511 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18512 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18513 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18514 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 26 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18515 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18516 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18517 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18518 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18519 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18520 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 31 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18521 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18522 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18523 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18524 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18525 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 37 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18526 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 48 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18527 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18528 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 50 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18529 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 52 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18530 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18531 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18532 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18533 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 1-я Северная 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18534 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000265 | 2-й км 1А |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18535 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000265 | 2-й км 1Б |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18536 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000265 | 2-й км 2 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18537 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000265 | 2-й км 3 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18538 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000265 | 2-й км 4 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18539 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000265 | 2-й км 4/2 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18540 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18541 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 100 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18542 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 110 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18543 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 114 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18544 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 116 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18545 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 121 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18546 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 122/2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18547 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 123 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18548 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 2-я Северная 126 |  |  |  | 2022 | Декабрь
18549 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 129 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18550 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 12А |  |  |  | 2024 | Декабрь
18551 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 130/2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18552 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 136 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18553 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 138 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18554 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 140/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18555 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 140/2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18556 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18557 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18558 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18559 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 2-я Северная 20 |  |  |  | 2022 | Декабрь
18560 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18561 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18562 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18563 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 26 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18564 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 31 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18565 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18566 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18567 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18568 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 39 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18569 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 3А |  |  |  | 2024 | Декабрь
18570 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 40 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18571 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 41 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18572 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 43 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18573 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 44 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18574 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 45 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18575 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-25-153-1401 | 2-я Северная 45б |  |  |  | 2025 | Декабрь
18576 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 46 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18577 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 47 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18578 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 48 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18579 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 49 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18580 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 2-я Северная 5 |  |  |  | 2022 | Декабрь
18581 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 51 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18582 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 51/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18583 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 52 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18584 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 53 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18585 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 55 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18586 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 57 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18587 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 58 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18588 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 59 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18589 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 61/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18590 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 61/2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18591 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 62 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18592 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 63 (блок 1) |  |  |  | 2024 | Декабрь
18593 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 63 (блок 2) |  |  |  | 2024 | Декабрь
18594 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 63/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18595 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 63/2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18596 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 65 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18597 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 66 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18598 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 70 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18599 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 71 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18600 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 72 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18601 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0006 | 2-я Северная 88 |  |  |  | 2023 | Декабрь
18602 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18603 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 2-я Северная 98 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18604 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 100 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18605 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 101 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18606 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 102 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18607 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 105 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18608 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 106 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18609 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 109 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18610 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18611 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | 3-я Северная 110 |  |  |  | 2022 | Декабрь
18612 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 111 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18613 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 115 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18614 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 118 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18615 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 119 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18616 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 122 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18617 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 122/2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18618 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 125 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18619 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 128 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18620 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 130 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18621 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 136 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18622 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18623 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 140 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18624 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18625 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18626 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18627 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18628 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18629 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18630 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18631 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 31 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18632 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18633 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18634 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18635 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 39 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18636 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 42 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18637 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 47 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18638 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 50 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18639 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 51/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18640 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 54 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18641 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 58 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18642 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 59 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18643 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18644 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 60 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18645 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 61 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18646 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 61 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18647 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 61А |  |  |  | 2024 | Декабрь
18648 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 62 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18649 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 63 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18650 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 65А |  |  |  | 2024 | Декабрь
18651 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 66 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18652 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 69 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18653 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18654 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 72 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18655 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 73 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18656 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 78 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18657 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 80 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18658 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 81 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18659 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 83 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18660 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 85 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18661 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 86 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18662 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 87 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18663 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 88 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18664 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 89 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18665 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 89/2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18666 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 8А |  |  |  | 2024 | Декабрь
18667 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 90 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18668 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 91 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18669 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 92 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18670 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 93 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18671 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 94 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18672 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 95 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18673 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 95/2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18674 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | 3-я Северная 99 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
18675 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000211,54-24-428-000210 | 3307 км 12 |  | 499 |  | 2027 | Декабрь
18676 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000211,54-24-428-000210 | 3307 км 17 |  | 499 |  | 2027 | Декабрь
18677 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000211,54-24-428-000210 | 3307 км 2 |  | 499 |  | 2027 | Декабрь
18678 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000211,54-24-428-000210 | 3307 км 3 |  | 499 |  | 2027 | Декабрь
18679 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000211,54-24-428-000210 | 3307 км 5 |  | 499 |  | 2027 | Декабрь
18680 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000211,54-24-428-000210 | 3307 км 7 |  | 499 |  | 2027 | Декабрь
18681 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Авиационная 10А |  |  |  | 2024 | Сентябрь
18682 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Авиационная 3 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
18683 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Авиационная 5 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
18684 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Авиационная 6 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
18685 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Авиационная 8 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
18686 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Авиационная 9 |  |  |  | 2024 | Май
18687 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Армейский пер. 12/1 |  | 499 |  | 2022 | Декабрь
18688 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000288 | Армейский пер. 14 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18689 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Базарная 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18690 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Базарная 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18691 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Базарная 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18692 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Базарная 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18693 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Базарная 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18694 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Базарная 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18695 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Базарная 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18696 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Базарная 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18697 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000159,54-24-428-000158 | Байдукова 102 кв 1 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18698 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000159,54-24-428-000158 | Байдукова 102 кв 2 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18699 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Байдукова 104 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18700 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000159,54-24-428-000158 | Байдукова 108 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18701 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000159,54-24-428-000158 | Байдукова 110 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18702 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000159,54-24-428-000158 | Байдукова 112 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18703 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Байдукова 113 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18704 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000159,54-24-428-000158 | Байдукова 114 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18705 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000159,54-24-428-000158 | Байдукова 116 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18706 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Байдукова 117 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18707 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Байдукова 119 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18708 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Байдукова 12 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18709 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Байдукова 121 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18710 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Байдукова 124 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18711 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Байдукова 128 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18712 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Байдукова 133 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18713 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Байдукова 136 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18714 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Байдукова 138 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18715 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Байдукова 140 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18716 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Байдукова 143 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18717 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Байдукова 146 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18718 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Байдукова 148 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18719 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Байдукова 152 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18720 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Байдукова 154 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18721 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Байдукова 16 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18722 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000288 | Байдукова 160 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18723 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0006 | Байдукова 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
18724 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000157 | Байдукова 22 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18725 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000157 | Байдукова 24 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18726 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Байдукова 31 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18727 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Байдукова 31Б |  |  |  | 2024 | Декабрь
18728 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Байдукова 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18729 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Байдукова 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18730 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Байдукова 37 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18731 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Байдукова 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18732 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Байдукова 40 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18733 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Байдукова 41 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18734 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Байдукова 54 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18735 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Байдукова 56 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18736 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Байдукова 61 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18737 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Байдукова 62 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18738 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Байдукова 67 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18739 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Байдукова 69 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18740 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Байдукова 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18741 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Байдукова 72 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18742 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Байдукова 74 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18743 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Байдукова 77 |  |  |  | 2022 | Декабрь
18744 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000159,54-24-428-000158 | Байдукова 79 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18745 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Байдукова 93 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18746 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Байдукова 99 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18747 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000285 | Береговая 1 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18748 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 105 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18749 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 107 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18750 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 109 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18751 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000285 | Береговая 11 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18752 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 113 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18753 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 135 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18754 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 136 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18755 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 142 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18756 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 143 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18757 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 146 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18758 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 148 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18759 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 148/2 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18760 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 149 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18761 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 150 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18762 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 151 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18763 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 152 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18764 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 153 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18765 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 154 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18766 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 16 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18767 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 160 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18768 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 161 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18769 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 161А |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18770 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 163 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18771 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 164 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18772 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 165 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18773 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 168 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18774 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 170 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18775 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 174 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18776 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 176 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18777 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 178 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18778 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 180 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18779 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 184 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18780 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 186 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18781 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 188 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18782 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000285 | Береговая 19 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18783 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 190 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18784 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 196 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18785 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 198 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18786 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 202 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18787 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 206 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18788 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 210 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18789 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Береговая 218 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18790 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 23 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18791 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 28 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18792 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 29 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18793 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 39 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18794 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 40 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18795 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000285 | Береговая 44 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18796 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 45 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18797 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000285 | Береговая 46 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18798 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 48 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18799 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 50 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18800 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 52 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18801 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 56 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18802 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 58 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18803 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 61 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18804 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 62 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18805 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 64 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18806 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000285 | Береговая 7 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18807 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 70 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18808 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 70/1 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18809 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 72 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18810 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 76 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18811 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 77 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18812 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 81Б |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18813 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 82 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18814 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 87 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18815 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 88 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18816 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000288 | Береговая 90 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18817 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000288 | Береговая 92 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18818 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 95 |  | 499 |  | 2024 | Октябрь
18819 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 97 |  | 499 |  | 2021 | Декабрь
18820 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00014 | Вишневая 3 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
18821 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00014 | Вишневая 6 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
18822 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 1 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18823 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 100 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18824 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000288 | Вокзальная 103 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18825 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 104 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18826 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 106 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18827 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 108 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18828 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 109 кв 1 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18829 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 109 кв 2 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18830 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 10А |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18831 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 11 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18832 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 110 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18833 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 112 |  | 499 |  | 2024 | Май
18834 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 113 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18835 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 114 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18836 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 119 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18837 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 124 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18838 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Вокзальная 131 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18839 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Вокзальная 133 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18840 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Вокзальная 135 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18841 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 136 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18842 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 141 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18843 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 143 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18844 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 145 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18845 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 146А |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18846 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Вокзальная 148 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18847 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Вокзальная 149 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18848 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 14В |  | 499 |  | 2026 | Декабрь
18849 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 15 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18850 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 154 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18851 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 155 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18852 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 158 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18853 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 163 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18854 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 164 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18855 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 166 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18856 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Вокзальная 167 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18857 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 17 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18858 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 173 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18859 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 176 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18860 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 178 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18861 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 182 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18862 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 184 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18863 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 192 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18864 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 193/1 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18865 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 196 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18866 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000275 | Вокзальная 2 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18867 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 201 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18868 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 206 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18869 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 207 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18870 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 209 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18871 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 210 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18872 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 216 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18873 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 220 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18874 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 221 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18875 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 224 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18876 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 225 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18877 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 228 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18878 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 230 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18879 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 240 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18880 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000288 | Вокзальная 27 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18881 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 33 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18882 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 34 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18883 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 35 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18884 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 36 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18885 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 38 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18886 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000275 | Вокзальная 4 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18887 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 40 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18888 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 42 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18889 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 43 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18890 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 43/1 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18891 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000288 | Вокзальная 44 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18892 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000297,54-24-428-000296 | Вокзальная 52 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18893 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000297,54-24-428-000296 | Вокзальная 54 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18894 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 55 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18895 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000297,54-24-428-000296 | Вокзальная 56 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18896 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 57 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18897 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000297,54-24-428-000296 | Вокзальная 58 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18898 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 59 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18899 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000297,54-24-428-000296 | Вокзальная 60 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
18900 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 61 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18901 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 63 |  | 499 |  | 2023 | Декабрь
18902 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 65 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18903 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 67 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18904 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 69 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18905 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 71 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18906 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 74 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18907 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 75 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18908 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 81 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18909 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 83 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18910 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 84 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18911 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 87 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18912 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 91 |  | 499 |  | 2024 | Май
18913 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 92 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18914 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 93 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18915 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 99 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18916 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Геодезическая 111 |  | 499 |  | 2025 | Май
18917 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Геодезическая 67 кв 2 |  | 499 |  | 2022 | Декабрь
18918 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18919 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18920 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18921 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18922 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18923 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18924 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18925 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18926 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18927 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18928 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18929 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18930 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 26 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18931 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Жуковского 3 |  |  |  | 2022 | Декабрь
18932 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 30А |  |  |  | 2024 | Декабрь
18933 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18934 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18935 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18936 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18937 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 40 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18938 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18939 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18940 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18941 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Жуковского 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18942 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заводская 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18943 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заводская 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18944 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заводская 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18945 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заводская 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18946 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заводская 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18947 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заводская 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18948 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заводская 31 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18949 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заводская 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18950 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заводская 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18951 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заводская 34 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18952 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заводская 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18953 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заводская 44 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18954 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заводская 46 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18955 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заводская 47 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18956 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заводская 48 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18957 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заводская 50 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18958 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Заводская 55 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18959 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Звездный пер 16 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
18960 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Изумрудная 11 |  | 32 |  | 2024 | Сентябрь
18961 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0007 | Изумрудная 11/1 |  | 32 |  | 2024 | Сентябрь
18962 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0004 | Изумрудная 13/2 |  | 32 |  | 2024 | Декабрь
18963 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18964 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18965 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18966 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18967 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18968 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18969 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18970 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18971 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18972 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18973 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18974 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18975 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18976 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18977 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 31 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18978 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18979 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 32А |  |  |  | 2024 | Декабрь
18980 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18981 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 34 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18982 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18983 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Калинина 36 |  |  |  | 2022 | Декабрь
18984 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 37 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18985 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18986 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 41 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18987 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Калинина 43 |  |  |  | 2022 | Декабрь
18988 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 45 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18989 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 49 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18990 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 51 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18991 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 54 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18992 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 56 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18993 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 62 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18994 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 66 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18995 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 69 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18996 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 73 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18997 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 74 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18998 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 75 |  |  |  | 2024 | Декабрь
18999 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 77/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19000 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 79 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19001 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Калинина 81/2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
19002 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Калинина 85 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
19003 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0030 | Каштановая 151 |  | 32 |  | 2024 | Декабрь
19004 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00014 | Каштановая 7 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
19005 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Котельная 17 кв 1 |  | 499 |  | 2022 | Декабрь
19006 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19007 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19008 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19009 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19010 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19011 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19012 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19013 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19014 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19015 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19016 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19017 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19018 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19019 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Красноармейская 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19020 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 1 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19021 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 11 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19022 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 12 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19023 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 13 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19024 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 17 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19025 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 21 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19026 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 24 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19027 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 29 |  | 499 |  | 2024 | Май
19028 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 34 |  | 499 |  | 2024 | Май
19029 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 38 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19030 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 45 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19031 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 48 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19032 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 5 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19033 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Крылова 50 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19034 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Крылова 52 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19035 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Крылова 54 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19036 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000125 | Крылова 56 |  | 499 |  | 2023 | Декабрь
19037 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 60 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19038 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Крылова 71 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19039 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000288 | Крылова 75 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19040 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Крылова 76 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19041 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Крылова 77 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19042 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 8 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19043 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Крылова 81 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19044 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Крылова 83 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19045 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000294,54-24-428-000293 | Крылова 85 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19046 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 101 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19047 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 105 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19048 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 106 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19049 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 107 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19050 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 108 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19051 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19052 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 111 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19053 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 112 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19054 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 113 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19055 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 116 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19056 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 116А |  |  |  | 2024 | Декабрь
19057 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19058 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19059 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19060 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19061 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 37 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19062 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 42/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19063 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 48 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19064 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 50 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19065 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 51 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19066 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 53 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19067 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 56 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19068 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 58/2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19069 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 59 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19070 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19071 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 61 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19072 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 63 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19073 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 66 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19074 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 67 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19075 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 77 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19076 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 81 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19077 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 83 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19078 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 84 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19079 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 85 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19080 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 86 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19081 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 87 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19082 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 89 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19083 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19084 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 90 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19085 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 94/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19086 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 95 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19087 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 97 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19088 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Линейная 98 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19089 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19090 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19091 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19092 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 16 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19093 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 16 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19094 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19095 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19096 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19097 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19098 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 22/2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19099 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19100 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 26 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19101 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19102 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19103 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19104 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 34 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19105 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19106 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19107 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 40 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19108 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 42 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19109 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 72 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19110 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Ломоносова 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19111 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00014 | Лунная 10 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
19112 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Максима Горького 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19113 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Максима Горького 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19114 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Максима Горького 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19115 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Максима Горького 15 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19116 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Максима Горького 16 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19117 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Максима Горького 17 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19118 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Максима Горького 19 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19119 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Максима Горького 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19120 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Максима Горького 21 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19121 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Максима Горького 23 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19122 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Максима Горького 25 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19123 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Максима Горького 27 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19124 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Максима Горького 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19125 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Максима Горького 37 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19126 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Максима Горького 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19127 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Максима Горького 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19128 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Максима Горького 51 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19129 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Максима Горького 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19130 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Максима Горького 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19131 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Максима Горького 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19132 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Матросова 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19133 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Матросова 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19134 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Матросова 1А |  |  |  | 2024 | Декабрь
19135 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Матросова 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19136 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Матросова 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19137 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Матросова 23 |  |  |  | 2025 | Декабрь
19138 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Матросова 24А |  |  |  | 2024 | Декабрь
19139 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Матросова 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19140 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Матросова 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19141 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Матросова 31 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19142 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0004 | Молодежная 16 |  | 32 |  | 2024 | Октябрь
19143 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0007 | Молодежная уч 194 |  | 32 |  | 2022 | Октябрь
19144 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0030 | Молодежная уч 197 |  | 32 |  | 2024 | Декабрь
19145 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новая 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19146 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новая 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19147 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новая 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19148 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новая 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19149 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новая 12/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19150 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новая 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19151 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новая 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19152 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новая 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19153 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новая 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19154 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новая 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19155 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новая 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19156 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новая 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19157 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новая 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19158 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новая 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19159 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новая 8 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19160 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новая 8 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19161 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Новая 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19162 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | О.Кошевого 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19163 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О.Кошевого 102 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19164 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О.Кошевого 103 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19165 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О.Кошевого 109 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19166 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | О.Кошевого 11 |  |  |  | 2022 | Декабрь
19167 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О.Кошевого 110 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19168 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О.Кошевого 111 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19169 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О.Кошевого 116 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19170 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000288 | О.Кошевого 118 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19171 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О.Кошевого 119 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19172 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | О.Кошевого 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19173 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | О.Кошевого 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19174 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | О.Кошевого 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19175 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | О.Кошевого 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19176 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | О.Кошевого 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19177 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | О.Кошевого 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19178 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | О.Кошевого 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19179 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | О.Кошевого 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19180 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | О.Кошевого 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19181 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | О.Кошевого 42 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19182 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | О.Кошевого 50 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19183 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | О.Кошевого 52 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19184 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | О.Кошевого 53 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19185 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000288 | О.Кошевого 54 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19186 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О.Кошевого 55 |  | 499 |  | 2022 | Декабрь
19187 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О.Кошевого 61 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19188 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О.Кошевого 63 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19189 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О.Кошевого 66 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19190 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | О.Кошевого 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19191 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О.Кошевого 73 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19192 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О.Кошевого 76 |  | 499 |  | 2023 | Декабрь
19193 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О.Кошевого 81 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19194 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О.Кошевого 84 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19195 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О.Кошевого 87 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19196 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | О.Кошевого 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19197 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О.Кошевого 90 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19198 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О.Кошевого 95 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19199 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | О.Кошевого 97 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19200 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Огородная 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19201 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Огородная 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19202 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Огородная 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19203 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Огородная 17/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19204 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Огородная 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19205 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Огородная 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19206 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Огородная 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19207 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Огородная 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19208 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Огородная 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19209 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Огородная 26 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19210 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Огородная 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19211 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Огородная 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19212 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Огородная 42 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19213 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Огородная 44 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19214 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Огородная 46 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19215 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Огородная 46/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19216 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Огородная 48 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19217 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Огородная 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19218 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Огородная 50 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19219 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Огородная 60 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19220 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000199,54-24-428-000198 | Октябрьская 11 кв 1 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19221 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000199,54-24-428-000198 | Октябрьская 11 кв 2 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19222 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000199,54-24-428-000198 | Октябрьская 12 кв 1 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19223 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000199,54-24-428-000198 | Октябрьская 12 кв 2 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19224 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000199,54-24-428-000198 | Октябрьская 13 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19225 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000199,54-24-428-000198 | Октябрьская 14 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19226 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000199,54-24-428-000198 | Октябрьская 22 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19227 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000199,54-24-428-000198 | Октябрьская 9 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19228 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Олега Кошевого 54 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19229 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | пер Водопроводный 14а |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
19230 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер Дачный 24 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19231 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Байдукова 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19232 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Байдукова 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19233 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Байдукова 6/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19234 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Байдукова 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19235 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000285 | пер. Береговой 10 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19236 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Береговой 17 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19237 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000285 | пер. Береговой 2 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19238 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Береговой 23 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19239 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Береговой 3 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19240 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000285 | пер. Береговой 4 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19241 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000285 | пер. Береговой 6 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19242 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000285 | пер. Береговой 8 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19243 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Березовый 1А |  | 499 |  | 2026 | Декабрь
19244 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Березовый кад. № з/у 54:36:020202:359 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19245 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Водопроводный 11 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19246 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Водопроводный 6 |  | 499 |  | 2024 | Май
19247 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Дачный 19/2 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19248 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Дачный 3 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19249 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Жуковского 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19250 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Жуковского 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19251 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Жуковского 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19252 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Жуковского 2А |  |  |  | 2024 | Декабрь
19253 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Жуковского 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19254 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Жуковского 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19255 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | пер. Заводской 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
19256 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Зеленый, 8 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19257 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Красноармейский 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19258 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Красноармейский 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19259 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Красноармейский 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19260 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Красноармейский 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19261 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Красноармейский 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19262 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Красноармейский 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19263 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | пер. Красноармейский 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19264 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Планировочный 12 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19265 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Планировочный 16 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19266 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Планировочный 2 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19267 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Полевой 13 |  | 499 |  | 2024 | Май
19268 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Полевой 3 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19269 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Пригородный 2 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19270 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Пригородный 4 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19271 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Снежный 7 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19272 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Солнечный 2 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19273 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Солнечный 30 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19274 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Усадебный 15 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19275 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19276 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19277 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19278 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Покрышкина 20 |  |  |  | 2022 | Декабрь
19279 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Покрышкина 22 |  |  |  | 2022 | Декабрь
19280 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19281 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19282 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19283 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19284 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 37 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19285 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 43 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19286 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 44 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19287 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 45 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19288 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 48 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19289 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 49 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19290 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19291 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 51 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19292 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 52 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19293 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 53 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19294 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 54 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19295 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 55 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19296 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 58 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19297 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 60 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19298 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-23-153-0006 | Покрышкина 63 |  |  |  | 2023 | Декабрь
19299 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 65 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19300 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 69 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19301 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 75 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19302 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Покрышкина 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19303 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пригородная 16 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19304 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пригородная 24 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19305 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000288 | Пригородная 28 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19306 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пригородная 9 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19307 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкина 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19308 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкина 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19309 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкина 12 |  |  |  | 2025 | Декабрь
19310 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкина 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19311 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкина 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19312 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкина 16 |  |  |  | 2025 | Декабрь
19313 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкина 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19314 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкина 18 |  |  |  | 2025 | Декабрь
19315 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкина 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19316 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкина 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19317 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкина 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19318 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкина 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19319 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкина 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19320 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкина 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19321 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкина 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19322 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкина 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19323 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкина 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19324 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Пушкина 34 |  |  |  | 2022 | Декабрь
19325 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Пушкина 36 |  |  |  | 2022 | Декабрь
19326 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" | 54-22-153-0001 | Пушкина 4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
19327 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкина 40 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19328 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкина 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19329 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкина 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19330 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Пушкина 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19331 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 1 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19332 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 10 (КН 54:36:020205:10) |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19333 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 10 (КН 54:36:020205:9) |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19334 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 11 кв 1 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19335 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 11 кв 2 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19336 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 12 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19337 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 13 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19338 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 14 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19339 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 15 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19340 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 16 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19341 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 17 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19342 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 18 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19343 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 19 (КН 54:36:020205:18) |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19344 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 19 (КН 54:36:020205:63) |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19345 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 2 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19346 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 20 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19347 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 21 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19348 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 22 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19349 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 23 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19350 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 25 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19351 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 4 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19352 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 5 кв 1 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19353 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 5 кв 2 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19354 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 6 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19355 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 7 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19356 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 8 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19357 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000196,54-24-428-000195 | Рабочая 9 |  | 499 |  | 2024 | Сентябрь
19358 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0004 | Радости 1 |  | 32 |  | 2024 | Сентябрь
19359 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0004 | Радости 13 |  | 32 |  | 2024 | Сентябрь
19360 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0030 | Радости 27 |  | 32 |  | 2024 | Сентябрь
19361 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0030 | Радости 3 |  | 32 |  | 2024 | Сентябрь
19362 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0007 | Рубиновая 2 |  | 32 |  | 2024 | Декабрь
19363 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Садовая 12 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19364 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00014 | Серебряная 11 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
19365 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00014 | Серебряная 13 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
19366 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00014 | Серебряная 13/1 |  | 32 |  | 2025 | Сентябрь
19367 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 054-22-203-0007 | Серебряная 16 |  | 32 |  | 2024 | Декабрь
19368 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00015 | Серебряная 5 |  | 32 |  | 2025 | Сентябрь
19369 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0004 | Серебряная 8 |  | 32 |  | 2024 | Декабрь
19370 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 1 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19371 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 1/1 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19372 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 11 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19373 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 13 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19374 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 15 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19375 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 17 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19376 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 19 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19377 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 21 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19378 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 23 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19379 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 25 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19380 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 29 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19381 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 3 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19382 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 31 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19383 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 33 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19384 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 35 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19385 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 4 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19386 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 45 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19387 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 47 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19388 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 49 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19389 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 5 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19390 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 51 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19391 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 53 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19392 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 57 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19393 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 59 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19394 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 61 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19395 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 63 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19396 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 64 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19397 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 65 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19398 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 69 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19399 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 7 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19400 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 71 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19401 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 73 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19402 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 75 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19403 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 76 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19404 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 77 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19405 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 79 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19406 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 81 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19407 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 83 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19408 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 85 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19409 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 87 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19410 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 89 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19411 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 9 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19412 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 91 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19413 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 93 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19414 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 95 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19415 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000205,54-24-428-000204 | Сигнальная 97 |  | 499 |  | 2025 | Октябрь
19416 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Снежный пер. 24/2 |  | 499 |  | 2021 | Декабрь
19417 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 10 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19418 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 100 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19419 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 102 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19420 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 104 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19421 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 108 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19422 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 11 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19423 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 110 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19424 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 112 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19425 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 114 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19426 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 116 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19427 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 118 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19428 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 12 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19429 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 120 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19430 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 122 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19431 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 122/1 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19432 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 122/2 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19433 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 124 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19434 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 126 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19435 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 128 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19436 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 13 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19437 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 132 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19438 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 134 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19439 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 136 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19440 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 138 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19441 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 14 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19442 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 140 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19443 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 142 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19444 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 144 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19445 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 146 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19446 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 148 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19447 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 15 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19448 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 150 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19449 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 152 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19450 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 154 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19451 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 156 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19452 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 16 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19453 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 162 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19454 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 164 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19455 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 166 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19456 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 168 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19457 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 17 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19458 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 170 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19459 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 172 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19460 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 174 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19461 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 176 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19462 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 178 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19463 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 18 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19464 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 180 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19465 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 182 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19466 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 19 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19467 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 20 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19468 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 21 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19469 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 22 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19470 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 23 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19471 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 24 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19472 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 25 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19473 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 26 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19474 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 27 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19475 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 28 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19476 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 29 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19477 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 30 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19478 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 31 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19479 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 33 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19480 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 34 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19481 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 35 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19482 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 36 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19483 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 37 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19484 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 38 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19485 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 39 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19486 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 4 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19487 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 40 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19488 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 41 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19489 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 42 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19490 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 43 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19491 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 45 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19492 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 46 кв 1 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19493 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 46 кв 2 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19494 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 48 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19495 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 49 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19496 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 51 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19497 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 52 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19498 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 54 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19499 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 56 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19500 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 58 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19501 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 6 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19502 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 6/1 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19503 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 60 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19504 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 60/1 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19505 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 60/2 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19506 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 62 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19507 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 64 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19508 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 66 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19509 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 68 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19510 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 70 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19511 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 72 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19512 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 74 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19513 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 76 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19514 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 78 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19515 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 8 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19516 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 82 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19517 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 82А |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19518 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 84 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19519 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 9 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19520 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 90 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19521 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 94 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19522 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 96 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19523 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000193,54-24-428-000192 | Станционная 98 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19524 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Степная 2/1 |  | 499 |  | 2024 | Декабрь
19525 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000173 | Степная 7 |  | 499 |  | 2024 | Сентябрь
19526 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Тенистая 10 |  | 32 |  | 2024 | Сентябрь
19527 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0004 | Тенистая 19 |  | 32 |  | 2024 | Сентябрь
19528 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0004 | Тенистая 24 |  | 32 |  | 2024 | Сентябрь
19529 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0004 | Тенистая 2А |  | 32 |  | 2024 | Сентябрь
19530 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Тенистая 93 |  | 32 |  | 2024 | Декабрь
19531 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00015 | Тихий пер 1 |  | 32 |  | 2025 | Декабрь
19532 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19533 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19534 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19535 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19536 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19537 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19538 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19539 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19540 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19541 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19542 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 41 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19543 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 42 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19544 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 44 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19545 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 57 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19546 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 64 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19547 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 65 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19548 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 66 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19549 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Толстого 69 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
19550 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0004 | Цветочная 12 |  | 32 |  | 2024 | Сентябрь
19551 | г Обь | г Обь | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0004 | Цветочная 23 |  | 32 |  | 2024 | Сентябрь
19552 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0004 | Цветочная 4 |  | 32 |  | 2024 | Декабрь
19553 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чапаева 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19554 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чапаева 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19555 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чапаева 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19556 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чапаева 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19557 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чапаева 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19558 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чапаева 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19559 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чапаева 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19560 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чапаева 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19561 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чапаева 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19562 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19563 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19564 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19565 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19566 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19567 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19568 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19569 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19570 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 22 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19571 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19572 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19573 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19574 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19575 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19576 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19577 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19578 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 37 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19579 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 39 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19580 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19581 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 41 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19582 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 41 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19583 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода; Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 41Б |  |  |  | 2025 | Декабрь
19584 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 42 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19585 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 52 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19586 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19587 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чехова 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19588 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чкалова 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19589 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чкалова 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19590 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чкалова 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19591 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чкалова 14 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19592 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чкалова 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19593 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чкалова 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19594 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чкалова 19А |  |  |  | 2024 | Декабрь
19595 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чкалова 23 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19596 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чкалова 25 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19597 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чкалова 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19598 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чкалова 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19599 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чкалова 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19600 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чкалова 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19601 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чкалова 34 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19602 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чкалова 38 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19603 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чкалова 40 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19604 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чкалова 42 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19605 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чкалова 44 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19606 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чкалова 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19607 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Чкалова 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19608 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Шевченко 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19609 | г Обь | г Обь | Ликвидация дефицита пропускной способности; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Городские газовые сети" |  | Шевченко 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19610 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000200,54-24-428-000198 | Энергетиков 1 кв 1 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19611 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000200,54-24-428-000198 | Энергетиков 1 кв 2 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19612 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000200,54-24-428-000198 | Энергетиков 3 кв 1 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19613 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000200,54-24-428-000198 | Энергетиков 3 кв 2 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19614 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000200,54-24-428-000198 | Энергетиков 5 кв 1 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19615 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000200,54-24-428-000198 | Энергетиков 5 кв 2 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19616 | г Обь | г Обь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000200,54-24-428-000198 | Энергетиков 5 кв 3 |  | 499 |  | 2025 | Декабрь
19617 | г Обь | г Обь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Южная 12 |  | 32 |  | 2024 | апрель
19618 | Искитимский р-н | д Бердь | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-793 | 54:07:050401:389 |  | 27 |  | 2024 | Декабрь
19619 | Искитимский р-н | д Бердь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-793 | Бердская 14 |  | 27 |  | 2025 | Декабрь
19620 | Искитимский р-н | д Бердь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-793 | Бердская 16 |  | 27 |  | 2025 | Декабрь
19621 | Искитимский р-н | д Бердь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-793 | Гагарина 6 кв 2 |  | 27 |  | 2024 | Апрель
19622 | Искитимский р-н | д Бердь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-22-259-001 | Заречная 11 |  | 27 |  | 2024 | Декабрь
19623 | Искитимский р-н | д Бердь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-22-259-001 | Заречная 12 |  | 27 |  | 2023 | Апрель
19624 | Искитимский р-н | д Бердь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-22-259-001 | Заречная 13 |  | 27 |  | 2024 | Декабрь
19625 | Искитимский р-н | д Бердь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-22-259-001 | Заречная 14 |  | 27 |  | 2025 | Апрель
19626 | Искитимский р-н | д Бердь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-22-259-001 | Заречная 15 |  | 27 |  | 2024 | Декабрь
19627 | Искитимский р-н | д Бердь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-793 | Линейная 17 |  | 27 |  | 2024 | Декабрь
19628 | Искитимский р-н | д Бердь | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-793 | Линейная 18а |  | 27 |  | 2024 | Декабрь
19629 | Искитимский р-н | д Бердь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-793 | Линейная 9 кв 2 |  | 27 |  | 2024 | Декабрь
19630 | Искитимский р-н | д Бердь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-793 | Луговая 15 |  | 27 |  | 2025 | Декабрь
19631 | Искитимский р-н | д Бердь | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-793 | Луговая 8а |  | 27 |  | 2025 | Декабрь
19632 | Искитимский р-н | д Бердь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-793 | Набережная 14 |  | 27 |  | 2025 | Декабрь
19633 | Искитимский р-н | д Бердь | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-25-259-793 | Речная 10а |  | 27 |  | 2025 | Декабрь
19634 | Искитимский р-н | д Бердь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-793 | Речная 13 |  | 27 |  | 2025 | Декабрь
19635 | Искитимский р-н | д Бердь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-793 | Речная 14А |  | 27 |  | 2025 | Декабрь
19636 | Искитимский р-н | д Бердь | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-23-259-787 | Речная 2а |  | 27 |  | 2025 | Декабрь
19637 | Искитимский р-н | д Бердь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-793 | Речная 37 |  | 27 |  | 2024 | Апрель
19638 | Искитимский р-н | д Бердь | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-23-259-787 | Речная 39А |  | 27 |  | 2024 | Декабрь
19639 | Искитимский р-н | д Бердь | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-23-259-787 | Речная 47А |  | 27 |  | 2024 | Декабрь
19640 | Искитимский р-н | д Бердь | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Речная 59 |  | 27 |  | 2025 | Декабрь
19641 | Искитимский р-н | д Бердь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-793 | Станционная 10 б |  | 27 |  | 2025 | Декабрь
19642 | Искитимский р-н | д Бердь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-793 | Станционная 1А |  | 27 |  | 2025 | Декабрь
19643 | Искитимский р-н | д Бердь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-25-259-793 | Станционная 2А |  | 27 |  | 2025 | Декабрь
19644 | Искитимский р-н | д Бердь | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-22-259-788 | Станционная 8 |  | 27 |  | 2024 | Декабрь
19645 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000024 | Береговая 11 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19646 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000024 | Береговая 13 кв 1 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19647 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000024 | Береговая 13 кв 2 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19648 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000024 | Береговая 15 кв 1 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19649 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000024 | Береговая 15 кв 2 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19650 | Искитимский р-н | д Шадрино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 21 |  | 94 |  | 2021 | Декабрь
19651 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000025 | Береговая 23 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19652 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000025 | Береговая 23а |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19653 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000025 | Береговая 23б |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19654 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000026 | Береговая 24 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19655 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000026 | Береговая 24а |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19656 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000024 | Береговая 26 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19657 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000024 | Береговая 34а |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19658 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000419 | Береговая 7а |  | 94 |  | 2025 | Декабрь
19659 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 1 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19660 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 10 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19661 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 10А |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19662 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 11 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19663 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 12 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19664 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 13 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19665 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 13А |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19666 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 13Б |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19667 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 13В |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19668 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 15 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19669 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 15Б |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19670 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 15Б-1 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19671 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 15В |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19672 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 15В-1 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19673 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 15Г |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19674 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 17 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19675 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 19 КН 54:07:043801:137 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19676 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 19 КН 54:07:043801:258 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19677 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 19а |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19678 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 1а |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19679 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 2 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19680 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 21 КН 54:07:043801:287 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19681 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 21а |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19682 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 23 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19683 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 29 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19684 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 2а |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19685 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 2б |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19686 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 3 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19687 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 31 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19688 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 31А |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19689 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 3А |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19690 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 3Б |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19691 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 4 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19692 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 4А |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19693 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 5 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19694 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 5а |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19695 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 6 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19696 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 6А |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19697 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 6Б |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19698 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 7 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19699 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 7а |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19700 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 7в КН 54:07:043801:153 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19701 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 7в КН 54:07:043801:312 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19702 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 7Д |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19703 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 8 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19704 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 8А |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19705 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 8Б |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19706 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 9 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19707 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 9Б |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19708 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная 9Г |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19709 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная, 21 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19710 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Заречная, 8А |  | 94 |  | 2024 | Сентябрь
19711 | Искитимский р-н | д Шадрино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Новая 1 кв 2 |  | 94 |  | 2023 | Декабрь
19712 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000629 | Новая 9 |  | 94 |  | 2025 | Декабрь
19713 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000629 | Новая 9а |  | 94 |  | 2025 | Декабрь
19714 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000024 | Совхозная 12 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19715 | Искитимский р-н | д Шадрино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Совхозная 15А |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19716 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000024 | Совхозная 21 а |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19717 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Совхозная 21А |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19718 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Совхозная 25а |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19719 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Совхозная 29 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19720 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Совхозная 2А |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19721 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Совхозная 2г |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19722 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Совхозная 3 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19723 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Совхозная 33а |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19724 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Совхозная 37 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19725 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Совхозная 39А |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19726 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Совхозная 3б |  | 94 |  | 2025 | Декабрь
19727 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000027 | Совхозная 5 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19728 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000024 | Совхозная 6 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19729 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000629 | Совхозная 9 |  | 94 |  | 2025 | Декабрь
19730 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000024 | Страхова 6 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19731 | Искитимский р-н | д Шадрино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 17 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19732 | Искитимский р-н | д Шадрино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 19 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
19733 | Искитимский р-н | д Шадрино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 22 |  | 94 |  | 2021 | Октябрь
19734 | Искитимский р-н | д Шадрино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 24 кв 2 |  | 94 |  | 2021 | Сентябрь
19735 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000060 | Центральная 29/1 |  | 94 |  | 2023 | Сентябрь
19736 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000060 | Центральная 29/2 |  | 94 |  | 2023 | Декабрь
19737 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000060 | Центральная 3 кв 2 |  | 94 |  | 2023 | Сентябрь
19738 | Искитимский р-н | д Шадрино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000060 | Центральная 5 |  | 94 |  | 2022 | Декабрь
19739 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 1 |  |  |  | 2025 | Май
19740 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 10 |  |  |  | 2024 | Май
19741 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19742 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 12 |  |  |  | 2025 | Май
19743 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 17 |  |  |  | 2024 | Май
19744 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 18 |  |  |  | 2024 | Май
19745 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 19 |  |  |  | 2024 | Май
19746 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 20 |  |  |  | 2024 | Май
19747 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 24 |  |  |  | 2024 | Май
19748 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 25 |  |  |  | 2024 | Май
19749 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 26 |  |  |  | 2024 | Май
19750 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 27 |  |  |  | 2024 | Май
19751 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 28 |  |  |  | 2024 | Май
19752 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19753 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 32 |  |  |  | 2024 | Май
19754 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 33 |  |  |  | 2024 | Май
19755 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 35 |  |  |  | 2024 | Июнь
19756 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 36 |  |  |  | 2024 | Июнь
19757 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 37 |  |  |  | 2024 | Июнь
19758 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 39 |  |  |  | 2024 | Май
19759 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 4 |  |  |  | 2024 | Июнь
19760 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 40 |  |  |  | 2024 | Июнь
19761 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 46 |  |  |  | 2024 | Июнь
19762 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 48 |  |  |  | 2024 | Май
19763 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 5 |  |  |  | 2024 | Июнь
19764 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 50 кв 1 |  |  |  | 2024 | Июнь
19765 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 50 кв 2 |  |  |  | 2024 | Июнь
19766 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 52 кв 1 |  |  |  | 2024 | Июнь
19767 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 52 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19768 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 52А |  |  |  | 2025 | Июнь
19769 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 53 кв 1 |  |  |  | 2024 | Июнь
19770 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 53 кв 2 |  |  |  | 2024 | Июнь
19771 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 54 кв 1 |  |  |  | 2024 | Июнь
19772 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 54 кв 2 |  |  |  | 2024 | Июнь
19773 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 55 кв 1 |  |  |  | 2024 | Июнь
19774 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 55 кв 2 |  |  |  | 2024 | Июнь
19775 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 56 кв 1 |  |  |  | 2024 | Июнь
19776 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 56 кв 2 |  |  |  | 2024 | Июнь
19777 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 57 |  |  |  | 2024 | Июнь
19778 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 58 кв 1 |  |  |  | 2024 | Июнь
19779 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 58 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19780 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 58/2 |  |  |  | 2025 | Июнь
19781 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 60 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19782 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 60 кв 2 |  |  |  | 2024 | Июнь
19783 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 64 |  |  |  | 2024 | Май
19784 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 7 |  |  |  | 2024 | Июнь
19785 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 9 кв 1 |  |  |  | 2024 | Май
19786 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Береговая 9 кв 2 |  |  |  | 2024 | Июнь
19787 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 1 |  |  |  | 2023 | Июнь
19788 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 10 кв 1 |  |  |  | 2023 | Июнь
19789 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 10 кв 2 |  |  |  | 2023 | Июнь
19790 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 11 |  |  |  | 2023 | Июнь
19791 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 12 кв 1 |  |  |  | 2023 | Июнь
19792 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 12 кв 2 |  |  |  | 2023 | Июнь
19793 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 13 |  |  |  | 2023 | Июнь
19794 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 14 кв 1 |  |  |  | 2023 | Июнь
19795 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 14 кв 2 |  |  |  | 2023 | Июнь
19796 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 15 |  |  |  | 2023 | Июнь
19797 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 16 кв 1 |  |  |  | 2023 | Июнь
19798 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 16 кв 2 |  |  |  | 2023 | Июнь
19799 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 18 кв 1 |  |  |  | 2023 | Июнь
19800 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 18 кв 2 |  |  |  | 2023 | Июль
19801 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 19 |  |  |  | 2023 | Июнь
19802 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 2 |  |  |  | 2023 | Июль
19803 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 20 кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
19804 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 20 кв 2 |  |  |  | 2024 | Июль
19805 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 22 кв 1 |  |  |  | 2023 | Июль
19806 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 22 кв 2 |  |  |  | 2023 | Июль
19807 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 24 |  |  |  | 2023 | Декабрь
19808 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 25 |  |  |  | 2025 | Июль
19809 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 26 кв 1 |  |  |  | 2023 | Июль
19810 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 26 кв 2 |  |  |  | 2023 | Июль
19811 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 27 |  |  |  | 2023 | Июль
19812 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 27А |  |  |  | 2023 | Июль
19813 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 28 кв 1 |  |  |  | 2023 | Июль
19814 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 28 кв 2 |  |  |  | 2023 | Июнь
19815 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 3 |  |  |  | 2023 | Июль
19816 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 30 кв 1 |  |  |  | 2023 | Июль
19817 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 30 кв 2 |  |  |  | 2023 | Июль
19818 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 31 |  |  |  | 2023 | Июль
19819 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 32 кв 1 |  |  |  | 2023 | Июль
19820 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 32 кв 2 |  |  |  | 2023 | Июль
19821 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 33 |  |  |  | 2023 | Июль
19822 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 34 кв 1 |  |  |  | 2023 | Июль
19823 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 34 кв 2 |  |  |  | 2023 | Август
19824 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 35 |  |  |  | 2023 | Август
19825 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 36 кв 1 |  |  |  | 2023 | Август
19826 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 36 кв 2 |  |  |  | 2023 | Август
19827 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 36 кв 3 |  |  |  | 2023 | Август
19828 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 36 кв 4 |  |  |  | 2023 | Август
19829 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 37 |  |  |  | 2023 | Август
19830 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 39 |  |  |  | 2023 | Август
19831 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 41 |  |  |  | 2023 | Август
19832 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 42 |  |  |  | 2023 | Август
19833 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 43 |  |  |  | 2023 | Август
19834 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 44 |  |  |  | 2023 | Декабрь
19835 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 5 |  |  |  | 2024 | Август
19836 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 55 |  |  |  | 2023 | Август
19837 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 57 |  |  |  | 2023 | Август
19838 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 59 |  |  |  | 2023 | Июнь
19839 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 6 кв 1 |  |  |  | 2023 | Июнь
19840 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 6 кв 2 |  |  |  | 2023 | Июнь
19841 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 7 |  |  |  | 2023 | Июнь
19842 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 8 |  |  |  | 2023 | Июнь
19843 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гагарина 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
19844 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесная 10 кв 1 |  |  |  | 2025 | Август
19845 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Майская 1 |  |  |  | 2023 | Август
19846 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Майская 10 кв 1 |  |  |  | 2023 | Август
19847 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Майская 10 кв 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
19848 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Майская 11 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
19849 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Майская 13 |  |  |  | 2023 | Декабрь
19850 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Майская 14 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
19851 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Майская 17 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
19852 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Майская 19 |  |  |  | 2023 | Август
19853 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Майская 2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
19854 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Майская 21 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
19855 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Майская 23 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
19856 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Майская 27 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
19857 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Майская 29 |  |  |  | 2023 | Август
19858 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Майская 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
19859 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Майская 4 |  |  |  | 2024 | Август
19860 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Майская 5 |  |  |  | 2023 | Август
19861 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Майская 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
19862 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Майская 8 кв 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
19863 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Майская 8 кв 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
19864 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Молодежная 14А |  |  |  | 2024 | Октябрь
19865 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Молодежная 18А |  |  |  | 2022 | Ноябрь
19866 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Молодежная 42 |  |  |  | 2023 | Декабрь
19867 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новая 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
19868 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новая 7 |  |  |  | 2022 | Октябрь
19869 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новая 8 |  |  |  | 2022 | Декабрь
19870 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 4 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
19871 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 3 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
19872 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 4 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
19873 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Сибирская 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
19874 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 20 кв 1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
19875 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Советская 38 |  |  |  | 2022 | Октябрь
19876 | Искитимский р-н | д Шибково | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Юбилейная 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
19877 | Искитимский р-н | ж/д_ст Сельская | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Линейная 1 |  | 8 |  | 2023 | Декабрь
19878 | Искитимский р-н | ж/д_ст Сельская | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Центральная 14 |  | 8 |  | 2023 | Декабрь
19879 | Искитимский р-н | ж/д_ст Сельская | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Центральная 24 |  | 8 |  | 2023 | октябрь
19880 | Искитимский р-н | ж/д_ст Сельская | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" |  | Центральная 35 |  | 8 |  | 2022 | Декабрь
19881 | Искитимский р-н | ж/д_ст Сельская | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Центральная 42 кв 1 |  | 8 |  | 2023 | Декабрь
19882 | Искитимский р-н | ж/д_ст Сельская | Строительство газопровода-ввода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-076, 54-25-259-789 | Центральная 47 |  | 8 |  | 2025 | Декабрь
19883 | Искитимский р-н | ж/д_ст Сельская | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Центральная 64 |  | 8 |  | 2023 | Декабрь
19884 | Искитимский р-н | ж/д_ст Сельская | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Центральная 66 кв 1 |  | 8 |  | 2024 | Декабрь
19885 | Искитимский р-н | п Агролес | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0030 | Береговая 11 |  | 11 |  | 2024 | Апрель
19886 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Бирюзовая 9 |  |  |  | 2024 | Апрель
19887 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Вишневая 1 кв 1 |  |  |  | 2024 | Апрель
19888 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Вишневая 1 кв 2 |  |  |  | 2024 | Апрель
19889 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Вишневая 10 |  |  |  | 2024 | Апрель
19890 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Вишневая 2 |  |  |  | 2024 | Апрель
19891 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Вишневая 3 |  |  |  | 2024 | Апрель
19892 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Вишневая 5 |  |  |  | 2024 | Апрель
19893 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Вишневая 8 |  |  |  | 2024 | Апрель
19894 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Вишневая 9 |  |  |  | 2024 | Июнь
19895 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 1 кв 1 |  |  |  | 2024 | Июнь
19896 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 1 кв 2 |  |  |  | 2024 | Июнь
19897 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 3 |  |  |  | 2024 | Июнь
19898 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 4 |  |  |  | 2024 | Июнь
19899 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 5 |  |  |  | 2024 | Июнь
19900 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 6 |  |  |  | 2024 | Июнь
19901 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 7 |  |  |  | 2024 | Июнь
19902 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 8 |  |  |  | 2024 | Июнь
19903 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Железнодорожная 9 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19904 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00017 | Жемчужная 18 кв 2 |  | 11 |  | 2025 | Декабрь
19905 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00017 | Жемчужная 19 кв 1 |  | 11 |  | 2025 | Декабрь
19906 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0013 | Жемчужная 19 кв 2 |  | 11 |  | 2024 | Декабрь
19907 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00017 | Жемчужная 20 кв 2 |  | 11 |  | 2025 | Июль
19908 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Линейная 1 кв 1 |  |  |  | 2024 | Июль
19909 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Линейная 1 кв 2 |  |  |  | 2024 | Июль
19910 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Линейная 1 кв 3 |  |  |  | 2024 | Июль
19911 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Линейная 10 кв 1 |  |  |  | 2024 | Июль
19912 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Линейная 10А |  |  |  | 2024 | Июль
19913 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Линейная 2 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19914 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Линейная 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19915 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Линейная 7 |  |  |  | 2024 | Июль
19916 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Линейная 9 |  |  |  | 2024 | Июль
19917 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Линейная 9/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19918 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговая 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19919 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговая 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19920 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговая 19А |  |  |  | 2024 | Декабрь
19921 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговая 20 |  |  |  | 2023 | Декабрь
19922 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговая 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19923 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Луговая 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
19924 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0027 | Медовая 13 |  | 11 |  | 2023 | Декабрь
19925 | Искитимский р-н | п Агролес | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Медовая 2а |  | 11 |  | 2024 | Декабрь
19926 | Искитимский р-н | п Агролес | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0002 | Надежды 12 |  | 11 |  | 2025 | Декабрь
19927 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0005 | Новая 6 |  | 11 |  | 2024 | Декабрь
19928 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0027 | Парковая 24 |  | 11 |  | 2024 | Декабрь
19929 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0033 | Парковая 26 |  | 11 |  | 2024 | Декабрь
19930 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тимирязева 13 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
19931 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тимирязева 14 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
19932 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тимирязева 17 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
19933 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тимирязева 19 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
19934 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тимирязева 2 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
19935 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тимирязева 20 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
19936 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тимирязева 21 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
19937 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тимирязева 23 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
19938 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тимирязева 25 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
19939 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тимирязева 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
19940 | Искитимский р-н | п Агролес | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тимирязева 7 |  |  |  | 2025 | Декабрь
19941 | Искитимский р-н | п Зональный | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000438,54-24-428-000437 | Зональная 10 кв 2 |  | 3 |  | 2025 | Декабрь
19942 | Искитимский р-н | п Зональный | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0014 | Зональная 14 |  | 2 |  | 2024 | Декабрь
19943 | Искитимский р-н | п Зональный | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0014 | Зональная 3 кв 1 |  | 2 |  | 2024 | Декабрь
19944 | Искитимский р-н | п Зональный | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000438,54-24-428-000437 | Зональная 6 |  | 3 |  | 2025 | Декабрь
19945 | Искитимский р-н | п Зональный | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000438,54-24-428-000437 | Зональная 9 |  | 3 |  | 2025 | Декабрь
19946 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Кордон 1 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19947 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000404 | Кордон 1/2 |  | 113 |  | 2025 | Декабрь
19948 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000404 | Кордон 1/4 |  | 113 |  | 2025 | Декабрь
19949 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Кордон 2 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19950 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000404 | Кордон 2а |  | 113 |  | 2025 | Декабрь
19951 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 13 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19952 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 13/1 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19953 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 14 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19954 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000404 | Лесная 15 |  | 113 |  | 2025 | Декабрь
19955 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000630 | Лесная 17 |  | 113 |  | 2025 | Декабрь
19956 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 18 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19957 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 19 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19958 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000630 | Лесная 20а |  | 113 |  | 2025 | Декабрь
19959 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 23 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19960 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 25 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19961 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 25а |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19962 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 27 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19963 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 29 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19964 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 29а |  | 113 |  | 2024 | Июнь
19965 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 29б |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19966 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000404 | Лесная 3 |  | 113 |  | 2025 | Декабрь
19967 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 30 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19968 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000404 | Лесная 31 |  | 113 |  | 2025 | Декабрь
19969 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000404 | Лесная 31А |  | 113 |  | 2025 | Декабрь
19970 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 32а |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19971 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 32б |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19972 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 33 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19973 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 35 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19974 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 36 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19975 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 38 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19976 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 39 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19977 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 3а |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19978 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 40 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19979 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 41 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19980 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 44 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19981 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 44/1 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19982 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 45 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19983 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 46 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19984 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000630 | Лесная 47 |  | 113 |  | 2025 | Декабрь
19985 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 5 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19986 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Лесная 7 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19987 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000404 | Лесная 9 |  | 113 |  | 2025 | Декабрь
19988 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Логовская 1 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19989 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Логовская 10 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19990 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Логовская 11 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19991 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Логовская 11а |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19992 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Логовская 14 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19993 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Логовская 2 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19994 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Логовская 4 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19995 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Логовская 6 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19996 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Логовская 8 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19997 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Логовская 9 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19998 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Березовый 1 кв 1 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
19999 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Березовый 1 кв 2 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20000 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Березовый 2 кв 1 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20001 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Березовый 2 кв 2 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20002 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Березовый 4 кв 1 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20003 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Березовый 4 кв 2 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20004 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Березовый 6 кв 1 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20005 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Березовый 6 кв 2 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20006 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Березовый 8 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20007 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Светлый 1 кв 1 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20008 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Светлый 1 кв 2 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20009 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Светлый 2 кв 1 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20010 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Светлый 2 кв 2 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20011 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Светлый 3 кв 1 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20012 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Светлый 3 кв 2 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20013 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Светлый 4 кв 1 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20014 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Светлый 4 кв 2 |  | 113 |  | 2024 | Июнь
20015 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Светлый 5 кв 1 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20016 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Светлый 5 кв 2 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20017 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Светлый 6 кв 1 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20018 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Светлый 6 кв 2 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20019 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Светлый 7 кв 1 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20020 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | пер. Светлый 7 кв 2 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20021 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Центральная 10 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20022 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Центральная 1а |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20023 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Центральная 38б |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20024 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 10 кв 1 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20025 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 10 кв 2 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20026 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 11 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20027 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 13 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20028 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 15 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20029 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 17 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20030 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 19 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20031 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 2 кв 1 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20032 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 2 кв 2 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20033 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 21 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20034 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 23 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20035 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 25 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20036 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 2а |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20037 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 3 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20038 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 4 кв 1 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20039 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 4 кв 2 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20040 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 5 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20041 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 6 кв 1 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20042 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 6 кв 2 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20043 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 7 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20044 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 8 кв 1 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20045 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 8 кв 2 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20046 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000028 | Широкая 9 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20047 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000404 | Школьная 1 |  | 113 |  | 2025 | Декабрь
20048 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000404 | Школьная 11 |  | 113 |  | 2025 | Декабрь
20049 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000404 | Школьная 13 |  | 113 |  | 2025 | Декабрь
20050 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Школьная 15 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20051 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Школьная 15а |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20052 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Школьная 17 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20053 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Школьная 19 |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20054 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000112 | Школьная 1а |  | 113 |  | 2024 | Декабрь
20055 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000404 | Школьная 3 |  | 113 |  | 2025 | Декабрь
20056 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000404 | Школьная 5 |  | 113 |  | 2025 | Декабрь
20057 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000404 | Школьная 7 |  | 113 |  | 2025 | Декабрь
20058 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000404 | Школьная 9 |  | 113 |  | 2025 | Декабрь
20059 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
20060 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
20061 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 15 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20062 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 16 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20063 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 17 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20064 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 18 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20065 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20066 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 20 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20067 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 21 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20068 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 22 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20069 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 23 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20070 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 24 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20071 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 25 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20072 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 26 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20073 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 27 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20074 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 28 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20075 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
20076 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20077 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
20078 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20079 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20080 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 8 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20081 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 8 кв 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20082 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Зеленая 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20083 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Космическая 1 кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20084 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Космическая 1 кв 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20085 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Космическая 1А |  |  |  | 2023 | Декабрь
20086 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Космическая 1Б |  |  |  | 2023 | Декабрь
20087 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Космическая 1В |  |  |  | 2023 | Декабрь
20088 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Космическая 2 кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20089 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Космическая 2 кв 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20090 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Космическая 2 кв 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20091 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Космическая 3 кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20092 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Космическая 4 кв 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20093 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Космическая 4 кв 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20094 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Космическая 4 кв 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20095 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазурная 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
20096 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазурная 11 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20097 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазурная 13 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20098 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазурная 15 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20099 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазурная 17 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20100 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазурная 19 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20101 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазурная 25 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20102 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазурная 27 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20103 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазурная 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
20104 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазурная 5 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20105 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазурная 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20106 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лазурная 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20107 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новоусадебная 1 кв 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20108 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новоусадебная 11 |  |  |  | 2024 | Декабрь
20109 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новоусадебная 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20110 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новоусадебная 1А |  |  |  | 2023 | Декабрь
20111 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новоусадебная 1Б |  |  |  | 2024 | Декабрь
20112 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новоусадебная 2 кв 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
20113 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новоусадебная 3 кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20114 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новоусадебная 4 кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20115 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новоусадебная 4 кв 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20116 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новоусадебная 5 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20117 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новоусадебная 6 кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20118 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новоусадебная 6 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
20119 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новоусадебная 6 кв 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20120 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новоусадебная 8 кв 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20121 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новоусадебная 8 кв 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20122 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20123 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20124 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 14 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20125 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 16 |  |  |  | 2024 | Декабрь
20126 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
20127 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 2 кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20128 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 2 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
20129 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
20130 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 3 кв 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20131 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 5 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20132 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20133 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Полевая 7 |  |  |  | 2025 | Декабрь
20134 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 10 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20135 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20136 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20137 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 14 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20138 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 15 кв 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20139 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 16 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20140 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20141 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 2а |  |  |  | 2022 | Декабрь
20142 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 3 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20143 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20144 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 5 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20145 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 6 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20146 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 8 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20147 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Садовая 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20148 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечная 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20149 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечная 10 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20150 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечная 10А |  |  |  | 2022 | Декабрь
20151 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечная 11 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20152 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечная 12 |  |  |  | 2024 | Декабрь
20153 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечная 1А |  |  |  | 2023 | Декабрь
20154 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечная 2 кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20155 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечная 2 кв 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20156 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечная 3 кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20157 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечная 3 кв 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20158 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечная 4 кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20159 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечная 4 кв 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20160 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечная 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20161 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечная 8 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20162 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечная 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20163 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20164 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20165 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 12к1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20166 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 17 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20167 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 19/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
20168 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 19А |  |  |  | 2022 | Декабрь
20169 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20170 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 20 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20171 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 21 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20172 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 22 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20173 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 23 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20174 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 24 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20175 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 25 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20176 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 26 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20177 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 27 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20178 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
20179 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 2А |  |  |  | 2024 | Декабрь
20180 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
20181 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | тополевая 30 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20182 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 32 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20183 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 35 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20184 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 36 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20185 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 37 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20186 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 37А |  |  |  | 2024 | Декабрь
20187 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 3Б |  |  |  | 2022 | Декабрь
20188 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 3В |  |  |  | 2023 | Декабрь
20189 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 3В |  |  |  | 2024 | Декабрь
20190 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 4 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20191 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 42 кв 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20192 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 4А |  |  |  | 2022 | Декабрь
20193 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 4Б |  |  |  | 2022 | Декабрь
20194 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 5А |  |  |  | 2022 | Декабрь
20195 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 5Б |  |  |  | 2022 | Декабрь
20196 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 6 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20197 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 6А |  |  |  | 2022 | Декабрь
20198 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20199 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20200 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тополевая 9А |  |  |  | 2024 | Декабрь
20201 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20202 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20203 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20204 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 13 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20205 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20206 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 15 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20207 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 16 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20208 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 17 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20209 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 18 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20210 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 19 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20211 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 20 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20212 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 3 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20213 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20214 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 5 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20215 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 6 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20216 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 7 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20217 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Цветочная 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20218 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 1 кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20219 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 1 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
20220 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 1 кв 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20221 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20222 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 1А |  |  |  | 2023 | Декабрь
20223 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 1В |  |  |  | 2023 | Декабрь
20224 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 2 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
20225 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 2 кв 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20226 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 2 кв 4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20227 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 3 кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20228 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 4 кв 4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
20229 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 5 кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20230 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 5 кв 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20231 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 7 кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20232 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 7 кв 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20233 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 7 кв 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20234 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 7а |  |  |  | 2023 | Декабрь
20235 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
20236 | Искитимский р-н | п Мичуринский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Школьная 9 |  |  |  | 2025 | Декабрь
20237 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0028 54-23-203-0031 | Березовая 1А |  | 18 |  | 2023 | Декабрь
20238 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00019 | Березовая 5 |  | 18 |  | 2025 | Декабрь
20239 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | Березовая 7 (54:07:047402:955) |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20240 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | Кооперативная 1 (54:07:047402:880) |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20241 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | Кооперативная 1 (54:07:047402:883) |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20242 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | Кооперативная 1 (54:07:047402:983) |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20243 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Лесная 6 |  | 18 |  | 2024 | Декабрь
20244 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-0025 | Лесная 7 |  | 18 |  | 2024 | Декабрь
20245 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 12 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20246 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 13 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20247 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 14 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20248 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 15 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20249 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 16 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20250 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 24 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20251 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 25 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20252 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 26 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20253 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 27 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20254 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 28 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20255 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 29 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20256 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 30 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20257 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 37 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20258 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 38 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20259 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 39 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20260 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 4 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20261 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 41 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20262 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 43 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20263 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 49 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20264 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 50а |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20265 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 54 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20266 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 55 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20267 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 56 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20268 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 57 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20269 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 59 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20270 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 6 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20271 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 60 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20272 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 62 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20273 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 63 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20274 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 65 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20275 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 66 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20276 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 69 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20277 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 7 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20278 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 70 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20279 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 72 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20280 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 73 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20281 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 77 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20282 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 81 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20283 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 84 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20284 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез 9 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20285 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез участок 58 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20286 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000314,54-24-428-000313 | мкр. Синтез участок 61 |  | 46 |  | 2025 | Декабрь
20287 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Мостовая 21 |  | 18 |  | 2024 | Декабрь
20288 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Набережная 7 |  | 18 |  | 2024 | Декабрь
20289 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Садовая 24 кв 2 |  | 18 |  | 2023 | Декабрь
20290 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0031 | Садовая 34 |  | 18 |  | 2025 | Декабрь
20291 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Степная 32 |  | 18 |  | 2024 | Июль
20292 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0014 | Степная 47 |  | 18 |  | 2023 | Июль
20293 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0014 | Степная 51 |  | 18 |  | 2023 | Июль
20294 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0014 54-23-203-0031 | Степная 52 |  | 18 |  | 2023 | Июль
20295 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0014 | Степная 53 |  | 18 |  | 2023 | Декабрь
20296 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00019 | Центральная 5а |  | 18 |  | 2025 | Декабрь
20297 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00020 | Школьная 10Б |  | 18 |  | 2025 | Декабрь
20298 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0031 | Школьная 49 |  | 18 |  | 2024 | Декабрь
20299 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0028 | Школьная 59 (59А) |  | 18 |  | 2024 | Июль
20300 | Искитимский р-н | п Чернореченский | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0028 54-24-203-0025 | Школьная 61 |  | 18 |  | 2023 | Декабрь
20301 | Искитимский р-н | рп Линево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 11 |  | 8 |  | 2024 | Декабрь
20302 | Искитимский р-н | рп Линево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 20 |  | 8 |  | 2025 | Декабрь
20303 | Искитимский р-н | рп Линево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 24 |  | 8 |  | 2021 | Декабрь
20304 | Искитимский р-н | рп Линево | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000436,54-24-428-000435 | Молодежная 3 |  | 8 |  | 2025 | Декабрь
20305 | Искитимский р-н | рп Линево | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000436,54-24-428-000435 | Молодежная уч 2 54:07:020103:870 |  | 8 |  | 2025 | Декабрь
20306 | Искитимский р-н | рп Линево | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000436,54-24-428-000435 | Молодежная уч 4 54:07:020103:872 |  | 8 |  | 2025 | Декабрь
20307 | Искитимский р-н | рп Линево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000113 | Полевая 34 |  | 8 |  | 2024 | Декабрь
20308 | Искитимский р-н | рп Линево | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000436,54-24-428-000435 | пр-кт. Молодеждый 1 |  | 8 |  | 2025 | Декабрь
20309 | Искитимский р-н | с Верх-Коен | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Калининская 13 |  | 8 |  | 2024 | Декабрь
20310 | Искитимский р-н | с Верх-Коен | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Калининская 2 |  | 8 |  | 2024 | Декабрь
20311 | Искитимский р-н | с Верх-Коен | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Кирпичная 4 |  | 8 |  | 2024 | Декабрь
20312 | Искитимский р-н | с Верх-Коен | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00022 | Мичурина 29 кв 1 |  | 8 |  | 2024 | Декабрь
20313 | Искитимский р-н | с Верх-Коен | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Новая 1 кв 1 |  | 8 |  | 2024 | Декабрь
20314 | Искитимский р-н | с Верх-Коен | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00021 | Новая 1 кв 2 |  | 8 |  | 2025 | Декабрь
20315 | Искитимский р-н | с Верх-Коен | Строительство распределительного газопровода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00021 | Пушкина 7 |  | 8 |  | 2025 | Декабрь
20316 | Искитимский р-н | с Верх-Коен | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00022 | Совхозная 1 |  | 8 |  | 2024 | Декабрь
20317 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000114 | Зеленая Роща 8б |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20318 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000456,54-24-428-000457 | Лазурная 32 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20319 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000456,54-24-428-000457 | Лазурная 38 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20320 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000456,54-24-428-000457 | Лазурная 63 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20321 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000456,54-24-428-000457 | Лазурная 68 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20322 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000456,54-24-428-000457 | Лазурная 68а |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20323 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000456,54-24-428-000457 | Лазурная 8 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20324 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000456,54-24-428-000457 | Лазурная 9 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20325 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000114 | Ленина 1-А |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20326 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 12 кв 2 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20327 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 21 кв 2 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20328 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Логовая 3 кв 1 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20329 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000468 | Логовая 30А |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20330 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Логовая 44 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20331 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Логовая 62 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20332 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 1 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20333 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000459 | Мира 1а |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20334 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 27 кв 2 |  | 105 |  | 2023 | Декабрь
20335 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 29 кв 1 |  | 105 |  | 2023 | Декабрь
20336 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 36 кв 2 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20337 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мира 49 кв 3 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20338 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Молодежная 13 |  | 19 |  | 2022 | Декабрь
20339 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000467 | Молодежная 15а |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20340 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000467 | Молодежная 17а |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20341 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодежная 18 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20342 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Молодежная 19 |  | 105 |  | 2023 | Декабрь
20343 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000459 | Молодежная 23 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20344 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000467 | Молодежная 3а |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20345 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000467 | Молодежная 6 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20346 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000467 | Молодежная 7 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20347 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000467 | Молодежная 78 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20348 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000467 | Молодежная 79 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20349 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000467 | Молодежная 9 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20350 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000467 | Монтажников 2 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20351 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Монтажников 20 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20352 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Монтажников 24 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20353 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Набережная 10 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20354 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Набережная 23 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20355 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000116 | Набережная 6 |  | 105 |  | 2024 | Сентябрь
20356 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Набережная 60 |  | 105 |  | 2023 | Декабрь
20357 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нагорная 25а |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20358 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нагорная 3а |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20359 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Нагорная 45 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20360 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000459 | о.п. 52 км 2 кв 3 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20361 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | о.п. 52 км 3 кв 1 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20362 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | о.п. 52 км 9 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20363 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер Полевой 14 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20364 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер Полевой 30 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20365 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Котельный 1 кв 1 |  | 105 |  | 2022 | Декабрь
20366 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Лазурный 10 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20367 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Лазурный 11 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20368 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Лесной 14 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20369 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Лесной 15 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20370 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Лесной 18а |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20371 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Молодежный 1 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20372 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Молодежный 19 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20373 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Молодежный 1д |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20374 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000458 | пер. Молодежный 2 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20375 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Молодежный 20 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20376 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Молодежный 23 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20377 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000458 | пер. Молодежный 3 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20378 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000548 | пер. Молодежный 30 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20379 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000115 | пер. Молодежный 32 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20380 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000548 | пер. Молодежный 32А |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20381 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000548 | пер. Молодежный 34 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20382 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000458 | пер. Молодежный 9 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20383 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000458 | пер. Полевой 3 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20384 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000548 | пер. Полевой 37 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20385 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000459 | пер. Полевой 37а |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20386 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000458 | пер. Полевой 5 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20387 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000456,54-24-428-000457 | Радужная 12 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20388 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000456,54-24-428-000457 | Радужная 4 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20389 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000456,54-24-428-000457 | Радужная 40 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20390 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000456,54-24-428-000457 | Радужная 40а |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20391 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000456,54-24-428-000457 | Радужная 43 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20392 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000456,54-24-428-000457 | Радужная 45 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20393 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000456,54-24-428-000457 | Радужная 47 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20394 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000456,54-24-428-000457 | Радужная 47а |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20395 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000456,54-24-428-000457 | Радужная 48 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20396 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000456,54-24-428-000457 | Радужная 56 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20397 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000456,54-24-428-000457 | Радужная 9 |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20398 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000468 | Рябиновая 1б |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20399 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000468 | Рябиновая 1в |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20400 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рябиновая 9 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20401 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 8 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20402 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 9 |  | 105 |  | 2022 | Декабрь
20403 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Солнечная 5 кв 1 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20404 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Спортивная 18а |  | 105 |  | 2025 | Декабрь
20405 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Спортивная 28а |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20406 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Степная 11 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20407 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Степная 21а |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20408 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Степная 27а |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20409 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Степная 35 кв 2 |  | 105 |  | 2022 | Декабрь
20410 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 18/1 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20411 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 38 кв 2 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20412 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 40 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20413 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 42 кв 2 |  | 105 |  | 2023 | Декабрь
20414 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 6 |  | 105 |  | 2024 | Июнь
20415 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 66 кв 1 |  | 105 |  | 2023 | Декабрь
20416 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000459 | Школьная 26/1 |  | 105 |  | 2025 | Июнь
20417 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 44 |  | 105 |  | 2023 | Декабрь
20418 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000114 | Школьная 44а |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20419 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000116 | Школьная 58 |  | 105 |  | 2024 | Декабрь
20420 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 6 кв 1 |  | 105 |  | 2022 | Декабрь
20421 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Элитная 103 |  | 19 |  | 2024 | Декабрь
20422 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Элитная 105 |  | 19 |  | 2024 | Июнь
20423 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Элитная 106 |  | 19 |  | 2023 | Сентябрь
20424 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Элитная 119 |  | 19 |  | 2024 | Июнь
20425 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Элитная 123 |  | 19 |  | 2023 | Июнь
20426 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Элитная 127 |  | 19 |  | 2023 | Июнь
20427 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Элитная 129 |  | 19 |  | 2023 | Июнь
20428 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Элитная 130 |  | 19 |  | 2023 | Июнь
20429 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Элитная 36 |  | 19 |  | 2023 | Июнь
20430 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Элитная 41 |  | 19 |  | 2023 | Июнь
20431 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Элитная 42 |  | 19 |  | 2023 | Декабрь
20432 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00023 | Элитная 43 |  | 19 |  | 2025 | Июнь
20433 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Элитная 54:07:047402:1149 |  | 105 |  | 2023 | Июнь
20434 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Элитная 71 |  | 19 |  | 2024 | Декабрь
20435 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Элитная 73 |  | 19 |  | 2024 | Сентябрь
20436 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Элитная 75А |  | 19 |  | 2023 | Декабрь
20437 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Элитная 85 |  | 19 |  | 2024 | Июнь
20438 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Элитная 88 |  | 19 |  | 2023 | Декабрь
20439 | Искитимский р-н | с Лебедевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Элитная 93А |  | 19 |  | 2024 | Декабрь
20440 | Искитимский р-н | с Морозово | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | 54:07:057401:7598 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20441 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Васильковая 185 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20442 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Васильковая 187 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20443 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Гагарина 10 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20444 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Гагарина 11 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20445 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Гагарина 12 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20446 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Гагарина 13 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20447 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Гагарина 15 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20448 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Гагарина 16 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20449 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Гагарина 18 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20450 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Гагарина 2 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20451 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Гагарина 25 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20452 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Гагарина 3А кв 1 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20453 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" |  | Гагарина 3а кв 2 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20454 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Гагарина 5 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20455 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Грибная 26 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20456 | Искитимский р-н | с Морозово | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Дорожная 14 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20457 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Зеленая 17 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20458 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Зеленая 19 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20459 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" |  | Зеленая 21 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20460 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" |  | кад. № 54:07:057401:7691 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20461 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Молодежная 13 |  | 102 |  | 2025 | Сентябрь
20462 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Молодежная 7 |  | 102 |  | 2023 | Декабрь
20463 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Морская 24 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20464 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Морская 26 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20465 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Морская 34 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20466 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Набережная 21 кв. 2 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20467 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Набережная 27 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20468 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Набережная 32 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20469 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Набережная 4 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20470 | Искитимский р-н | с Морозово | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Набережная 54 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20471 | Искитимский р-н | с Морозово | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Набережная 5Д |  | 102 |  | 2024 | Декабрь
20472 | Искитимский р-н | с Морозово | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Набережная 62 |  | 102 |  | 2024 | Декабрь
20473 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Набережная 68а |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20474 | Искитимский р-н | с Морозово | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Полевая 18 кв 2 |  | 102 |  | 2023 | Декабрь
20475 | Искитимский р-н | с Морозово | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Полевая 18/1 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20476 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Полевая 20 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20477 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Полевая 28 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20478 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Полевая 32 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20479 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Пятая очередь застройки 77 (54:07:057401:2691) |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20480 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" |  | Речная 19а |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20481 | Искитимский р-н | с Морозово | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Речная 3 |  | 102 |  | 2023 | Декабрь
20482 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Сиреневая 6 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20483 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Сиреневая 8 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20484 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" |  | Снежная 22а |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20485 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Советская 18 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20486 | Искитимский р-н | с Морозово | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Советская 42 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20487 | Искитимский р-н | с Морозово | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Совхозная 17 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20488 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Совхозная 20 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20489 | Искитимский р-н | с Морозово | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Совхозная 21 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20490 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Совхозная 22 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20491 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Совхозная 23 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20492 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Совхозная 24 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20493 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Совхозная 25 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20494 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Совхозная 26 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20495 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Совхозная 26а |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20496 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Совхозная 27 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20497 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Совхозная 28 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20498 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Совхозная 29 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20499 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Совхозная 30 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20500 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Совхозная 31 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20501 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Совхозная 32 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20502 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Совхозная 33 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20503 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Совхозная 34 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20504 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Совхозная 35 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20505 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Солнечная 100 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20506 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Солнечная 18 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20507 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Солнечная 19 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20508 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Солнечная 21 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20509 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Солнечная 38 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20510 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Солнечная 5 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20511 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Солнечная 55а |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20512 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Солнечная 59 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20513 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Солнечная 61 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20514 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Сосновая 130 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20515 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Сосновая 175 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20516 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Сосновая 178 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20517 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Степная 1 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20518 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Степная 10 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20519 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Степная 11 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20520 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Степная 14 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20521 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Степная 18 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20522 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Степная 2 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20523 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Степная 22 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20524 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Таежная 1 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20525 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Таежная 2 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20526 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Таежная 3 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20527 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Таежная 4 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20528 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Таежная 5 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20529 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Таежная 6 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20530 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Таежная 7 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20531 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Таежная 8 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20532 | Искитимский р-н | с Морозово | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | третья очередь застройки 4 |  | 102 |  | 2025 | Февраль
20533 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | третья очередь застройки 7 |  | 102 |  | 2023 | Декабрь
20534 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | участок 54А |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20535 | Искитимский р-н | с Морозово | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Цветочная 12 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20536 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Центральная 16 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20537 | Искитимский р-н | с Морозово | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Широкая 10 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20538 | Искитимский р-н | с Морозово | Строительство распределительного газопровода | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Широкая 16 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20539 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" |  | Школьная 1б |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20540 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Юбилейная 15 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20541 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Юбилейная 17 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20542 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Юбилейная 19 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20543 | Искитимский р-н | с Морозово | Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол) | ООО "Техногаз" | 54-24-259-692 | Юбилейная 3 |  | 102 |  | 2025 | Декабрь
20544 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Дачная 1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
20545 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Дачная 1а |  |  |  | 2024 | Декабрь
20546 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Есенина 2 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
20547 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Есенина 17 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
20548 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Есенина 3 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
20549 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Есенина 5 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
20550 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кедровая 14 |  |  |  | 2024 | Октябрь
20551 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кедровая 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
20552 | Искитимский р-н | с Тальменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кедровая 30 |  |  |  | 2023 | Декабрь
20553 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Кедровая 50 |  |  |  | 2024 | Декабрь
20554 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Кооперативная 1 |  | 38 |  | 2024 | Ноябрь
20555 | Искитимский р-н | с Тальменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Кооперативная 12 |  | 38 |  | 2022 | Июнь
20556 | Искитимский р-н | с Тальменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Кооперативная 14 кв 1 |  | 38 |  | 2024 | Июнь
20557 | Искитимский р-н | с Тальменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Кооперативная 16 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
20558 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Кооперативная 17 |  | 38 |  | 2024 | Июнь
20559 | Искитимский р-н | с Тальменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Кооперативная 18 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
20560 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Кооперативная 3 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
20561 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Кооперативная 4 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
20562 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Кооперативная 5 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
20563 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Кооперативная 6 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
20564 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Кооперативная 7 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
20565 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Кооперативная 9 |  | 38 |  | 2024 | Октябрь
20566 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесная 5 |  |  |  | 2024 | Октябрь
20567 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лесная 8а |  |  |  | 2024 | Декабрь
20568 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | О.Кошевого 17 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
20569 | Искитимский р-н | с Тальменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0004 | Октябрьская 20 |  | 38 |  | 2025 | Декабрь
20570 | Искитимский р-н | с Тальменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0004 | Октябрьская 31 |  | 38 |  | 2025 | Октябрь
20571 | Искитимский р-н | с Тальменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Октябрьская 32 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
20572 | Искитимский р-н | с Тальменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0004 | Полевая 4 |  | 38 |  | 2025 | Декабрь
20573 | Искитимский р-н | с Тальменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-0004 | Рабочая 1 кв 2 |  | 38 |  | 2025 | Сентябрь
20574 | Искитимский р-н | с Тальменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Советская 17 |  | 38 |  | 2024 | Октябрь
20575 | Искитимский р-н | с Тальменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Советская 81 кв 2 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
20576 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Спортивная 12 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
20577 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Спортивная 14 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
20578 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство распределительного газопровода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Спортивная 15 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
20579 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-25-203-00016 | Спортивная 16 |  | 38 |  | 2025 | Декабрь
20580 | Искитимский р-н | с Тальменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Титова 9 кв 2 |  | 38 |  | 2025 | Декабрь
20581 | Искитимский р-н | с Тальменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Титова 5 кв 1 |  | 38 |  | 2024 | Август
20582 | Искитимский р-н | с Тальменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Школьная 12 |  | 38 |  | 2022 | Декабрь
20583 | Искитимский р-н | с Тальменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Школьная 20 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
20584 | Искитимский р-н | с Тальменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Школьная 51 |  | 38 |  | 2023 | Август
20585 | Искитимский р-н | с Тальменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Школьная 59 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
20586 | Искитимский р-н | с Тальменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Школьная 70 |  | 38 |  | 2022 | Декабрь
20587 | Искитимский р-н | с Тальменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Школьная 76 кв 2 |  | 38 |  | 2024 | Декабрь
20588 | Искитимский р-н | с Тальменка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Школьная 8 |  | 38 |  | 2023 | Июнь
20589 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Школьный пер 1 кв 1 |  | 38 |  | 2024 | Июнь
20590 | Искитимский р-н | с Тальменка | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |  | Школьный пер 1 кв 2 |  | 38 |  | 2024 | Сентябрь
20591 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Аэродромная 10 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20592 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Аэродромная 10А |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20593 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Аэродромная 11 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20594 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Аэродромная 13 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20595 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Аэродромная 14 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20596 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Аэродромная 15 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20597 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Аэродромная 16 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20598 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Аэродромная 20 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20599 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Аэродромная 22 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20600 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Аэродромная 23 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20601 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Аэродромная 25 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20602 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Аэродромная 27 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20603 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Аэродромная 3 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20604 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Аэродромная 7 |  | 272 |  | 2022 | Август
20605 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Аэродромная 9 |  | 272 |  | 2022 | Ноябрь
20606 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Барнаульская 16 |  | 272 |  | 2021 | Декабрь
20607 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000447 | Барнаульская 6 |  | 272 |  | 2025 | Декабрь
20608 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 17 |  | 272 |  | 2026 | Декабрь
20609 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Вокзальная 24 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20610 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гагарина 2 |  | 272 |  | 2024 | Сентябрь
20611 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Инская 1 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20612 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Инская 10 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20613 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Инская 11 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20614 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000042 | Инская 13 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20615 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Инская 15 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20616 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000447 | Инская 15а |  | 272 |  | 2025 | Май
20617 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Инская 23 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20618 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Инская 27 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20619 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Инская 29 |  | 272 |  | 2024 | Сентябрь
20620 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Инская 3 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20621 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Инская 31 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20622 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Инская 5 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20623 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Инская 6 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20624 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Искитимская 1 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20625 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Искитимская 12 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20626 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Искитимская 16 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20627 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Искитимская 17 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20628 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Искитимская 19 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20629 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Искитимская 5 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20630 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Калинина 1 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20631 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Калинина 10 кв 1 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20632 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Калинина 10 кв 2 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20633 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Калинина 10А |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20634 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Калинина 10В |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20635 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Калинина 11 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20636 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Калинина 1А |  | 272 |  | 2023 | Декабрь
20637 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Калинина 1А кв 2 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20638 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Калинина 2 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20639 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Калинина 3 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20640 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Калинина 4 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20641 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Калинина 5 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20642 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Калинина 7 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20643 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Калинина 8-1 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20644 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Калинина 8-2 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20645 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Калинина 9 |  | 272 |  | 2023 | Декабрь
20646 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирова 12 кв 1 |  | 272 |  | 2021 | Декабрь
20647 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирова 14 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20648 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирова 35 кв 2 |  | 272 |  | 2024 | Сентябрь
20649 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирова 35А |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20650 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000447 | Кирова 36а |  | 272 |  | 2025 | Сентябрь
20651 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 10 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20652 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 11 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20653 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 12 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20654 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 13 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20655 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 18 |  | 272 |  | 2024 | Сентябрь
20656 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 20 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20657 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 22 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20658 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 3 |  | 272 |  | 2023 | Май
20659 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 32 кв 1 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20660 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 5 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20661 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 6 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20662 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 7 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20663 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крылова 8 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20664 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 4 кв 1 |  | 272 |  | 2024 | Сентябрь
20665 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Линейная 15а |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20666 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Линейная 19 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20667 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Линейная 4 кв 3 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20668 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Линейная 4-7 |  | 272 |  | 2022 | Август
20669 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 10 |  | 272 |  | 2022 | Август
20670 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 12 кв 1 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20671 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 12 кв 2 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20672 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 16 |  | 272 |  | 2024 | Август
20673 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 2 кв 1 |  | 272 |  | 2022 | Август
20674 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 2 кв 2 |  | 272 |  | 2022 | Август
20675 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 20 |  | 272 |  | 2022 | Август
20676 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 3 кв 1 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20677 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 3 кв 2 |  | 272 |  | 2024 | Август
20678 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 4 кв 2 |  | 272 |  | 2022 | Май
20679 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 5 кв 1 |  | 272 |  | 2023 | Август
20680 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 5 кв 2 |  | 272 |  | 2022 | Август
20681 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 51 |  | 272 |  | 2022 | Август
20682 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 6 кв 1 |  | 272 |  | 2022 | Август
20683 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 6 кв 2 |  | 272 |  | 2022 | Август
20684 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 8 кв 1 |  | 272 |  | 2022 | Август
20685 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Луговая 8 кв 2 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20686 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Майская 2 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20687 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Некрасова 10 |  | 272 |  | 2024 | Сентябрь
20688 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Некрасова 12 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20689 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Некрасова 15 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20690 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Некрасова 2 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20691 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Некрасова 20 |  | 272 |  | 2022 | Октябрь
20692 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Некрасова 3 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20693 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Некрасова 4а |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20694 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Некрасова 9 |  | 272 |  | 2023 | Декабрь
20695 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Новая 2 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20696 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Новая 3 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20697 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Новая 5 |  | 272 |  | 2022 | Октябрь
20698 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Октябрьская 12 кв 2 |  | 272 |  | 2023 | Октябрь
20699 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Почтовая 1 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20700 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Почтовая 10 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20701 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Почтовая 11 |  | 272 |  | 2022 | Октябрь
20702 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Почтовая 15 |  | 272 |  | 2023 | Октябрь
20703 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Почтовая 19 |  | 272 |  | 2023 | Октябрь
20704 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Почтовая 21 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20705 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Почтовая 23 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20706 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Почтовая 25а |  | 272 |  | 2022 | Август
20707 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Почтовая 27 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20708 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Почтовая 31 |  | 272 |  | 2024 | Сентябрь
20709 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Почтовая 37 |  | 272 |  | 2023 | Декабрь
20710 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Почтовая 39 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20711 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Почтовая 7 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20712 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Почтовая 8 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20713 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 10 кв 1 |  | 272 |  | 2022 | Июнь
20714 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 10 кв 2 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20715 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 12 кв 1 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20716 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 12 кв 2 |  | 272 |  | 2022 | Октябрь
20717 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 13 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20718 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 14 кв 1 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20719 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 14 кв 2 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20720 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 37 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20721 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 41 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20722 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 43 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20723 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 45 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20724 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 49 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20725 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 5 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20726 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 6 кв 1 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20727 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 6 кв 2 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20728 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Пушкина 9 |  | 272 |  | 2023 | Декабрь
20729 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000118 | Рабочая 10 кв 3 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20730 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000118 | Рабочая 9в |  | 272 |  | 2024 | Сентябрь
20731 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 1 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20732 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 11 |  | 272 |  | 2023 | Декабрь
20733 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 12 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20734 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 13 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20735 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 14 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20736 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 15 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20737 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 17 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20738 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 18 |  | 272 |  | 2023 | Декабрь
20739 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 20 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20740 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 21 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20741 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 22 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20742 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 23 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20743 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 24 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20744 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 25 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20745 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 27 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20746 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 28 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20747 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 29 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20748 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 3 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20749 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 38А |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20750 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 5 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20751 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 7 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20752 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000119 | Садовая 9 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20753 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-22-428-000016 | Свердлова 1 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20754 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-22-428-000016 | Свердлова 2а |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20755 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-22-428-000016 | Свердлова 3 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20756 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-22-428-000016 | Свердлова 5 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20757 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-22-428-000016 | Свердлова 5 кв 2 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20758 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-22-428-000016 | Свердлова 7 |  | 272 |  | 2022 | Март
20759 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-22-428-000016 | Свердлова 7 кв 2 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20760 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-22-428-000016 | Свердлова 7а |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20761 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-22-428-000016 | Свердлова 7б |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20762 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Северная 21 |  | 272 |  | 2023 | Декабрь
20763 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Северная 22а |  | 272 |  | 2023 | Декабрь
20764 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000447 | Северная 22в |  | 272 |  | 2025 | Октябрь
20765 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Северная 23 |  | 272 |  | 2021 | Сентябрь
20766 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000042 | Северная 26 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20767 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Северная 30 |  |  |  | 2025 | Сентябрь
20768 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000042 | Северная 31 |  | 272 |  | 2023 | Декабрь
20769 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Северная 34 |  | 272 |  | 2025 | Декабрь
20770 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000118 | Северная 36 |  | 272 |  | 2024 | Август
20771 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семафорная 1 |  | 272 |  | 2023 | Август
20772 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семафорная 10 |  | 272 |  | 2023 | Декабрь
20773 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семафорная 13 |  | 272 |  | 2023 | Август
20774 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семафорная 17 |  | 272 |  | 2023 | Август
20775 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семафорная 19 |  | 272 |  | 2023 | Декабрь
20776 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семафорная 2 |  | 272 |  | 2024 | Август
20777 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семафорная 20 |  | 272 |  | 2023 | Июнь
20778 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семафорная 28 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20779 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семафорная 30 |  | 272 |  | 2024 | Август
20780 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семафорная 32 |  | 272 |  | 2023 | Август
20781 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семафорная 36 |  | 272 |  | 2023 | Октябрь
20782 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семафорная 38 |  | 272 |  | 2023 | Август
20783 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семафорная 40 |  | 272 |  | 2023 | Август
20784 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семафорная 42 |  | 272 |  | 2023 | Август
20785 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семафорная 46 |  | 272 |  | 2023 | Декабрь
20786 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семафорная 52 |  | 272 |  | 2024 | Август
20787 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семафорная 7 |  | 272 |  | 2023 | Август
20788 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семафорная 72 |  | 272 |  | 2023 | Август
20789 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Семафорная 9 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20790 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Сенная 14 |  | 272 |  | 2023 | Декабрь
20791 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Сенная 38 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20792 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Сенная 9 |  | 272 |  | 2024 | Октябрь
20793 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 10 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20794 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 12 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20795 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 17 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20796 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 2 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20797 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 28 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20798 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 30 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20799 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 38 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20800 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 4 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20801 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 8 |  | 272 |  | 2023 | Декабрь
20802 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Совхозная 21 |  | 272 |  | 2024 | Сентябрь
20803 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Совхозная 9 |  | 272 |  | 2023 | Декабрь
20804 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 10 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20805 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 11 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20806 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 12 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20807 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 13 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20808 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 14 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20809 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 15 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20810 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 16 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20811 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 17-1 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20812 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 17-2 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20813 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 19 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20814 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 2 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20815 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 21 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20816 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 22 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20817 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 23 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20818 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 23а |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20819 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 24 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20820 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 25 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20821 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 26 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20822 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 27 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20823 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 28 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20824 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 29 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20825 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 3 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20826 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 30 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20827 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 31-1 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20828 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 31-2 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20829 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Трактовая 48 |  | 272 |  | 2024 | Сентябрь
20830 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Трактовая 48б |  | 272 |  | 2023 | Декабрь
20831 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 5 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20832 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 6 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20833 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000117 | Трактовая 8 |  | 272 |  | 2024 | Сентябрь
20834 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 10 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20835 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 13 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20836 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 14 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20837 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 15 |  | 272 |  | 2024 | Сентябрь
20838 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 16 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20839 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 17 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20840 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 18 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20841 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 19 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20842 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 2 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20843 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 20 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20844 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 21 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20845 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 23 |  | 272 |  | 2024 | Сентябрь
20846 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 25 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20847 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 27 |  | 272 |  | 2024 | Сентябрь
20848 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 31 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20849 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 33 |  | 272 |  | 2023 | Сентябрь
20850 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 37 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20851 | Искитимский р-н | ст Евсино | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000118 | Чапаева 37а |  | 272 |  | 2024 | Сентябрь
20852 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 4 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20853 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 5 |  | 272 |  | 2022 | Сентябрь
20854 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 7 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20855 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 9 |  | 272 |  | 2024 | Сентябрь
20856 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 11 |  | 272 |  | 2023 | Декабрь
20857 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 16Б |  | 272 |  | 2024 | Сентябрь
20858 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 3 |  | 272 |  | 2023 | Декабрь
20859 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 43 |  | 272 |  | 2021 | Декабрь
20860 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 52 |  | 272 |  | 2022 | Декабрь
20861 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 53 |  | 272 |  | 2024 | Декабрь
20862 | Искитимский р-н | ст Евсино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 91/2 |  | 272 |  | 2024 | Май
20863 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бабабинская 10 |  |  |  | 2025 | Декабрь
20864 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000010 | Барабинская 3 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
20865 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Барабинская 30 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
20866 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Барабинская 30а |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
20867 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Барабинская 32 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
20868 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Барабинская 34 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
20869 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Барабинская 36 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
20870 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Барабинская 38 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
20871 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Барабинская 55 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
20872 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Барабинская 58 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
20873 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Барабинская 61 кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
20874 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Барабинская 71 кв 1 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
20875 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Барабинская 77-1 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
20876 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Барабинская 77-2 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
20877 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 1 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
20878 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 51 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
20879 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 65 |  | 1103 |  | 2021 | Ноябрь
20880 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 10 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
20881 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000608 | Вокзальная 101 |  | 1103 |  | 2025 | Ноябрь
20882 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 107 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20883 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 113 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20884 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 115 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20885 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 117 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20886 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 121 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20887 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 123 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20888 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 125 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20889 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 127 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20890 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 129 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20891 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 133 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20892 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 14 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20893 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 16 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20894 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 18 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20895 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20896 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 20 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20897 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 24 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20898 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 26 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20899 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 28 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
20900 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000251 | Вокзальная 30 |  | 1103 |  | 2025 | Ноябрь
20901 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 32 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
20902 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000251 | Вокзальная 34 |  | 1103 |  | 2025 | Ноябрь
20903 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 36 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20904 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 38 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20905 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 4 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20906 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 40 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20907 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 42 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20908 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 44 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20909 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 48 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20910 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 49 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20911 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 49 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20912 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 49 кв 3 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20913 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 49 кв 4 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20914 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 51 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20915 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 51 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
20916 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000251 | Вокзальная 52А |  | 1103 |  | 2025 | Ноябрь
20917 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 53 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20918 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 53 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20919 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 53 кв 3 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20920 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 53 кв 4 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20921 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 54 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20922 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 55 кв 4 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20923 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 57 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20924 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 58 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20925 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 59 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20926 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 59 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20927 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 59 кв 3 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20928 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 61 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20929 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 63 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20930 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 63 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20931 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 63 кв 3 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20932 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 63 кв 4 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20933 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 65 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20934 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 65 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20935 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 65 кв 3 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20936 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 65 кв 4 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20937 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 67 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20938 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 67 кв 4 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20939 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 69 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20940 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 69 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20941 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 69 кв 4 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20942 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 71 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20943 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 71 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20944 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 71 кв 3 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20945 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 73 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20946 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 73 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20947 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 75 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20948 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 77 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20949 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 77 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
20950 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000252 | Вокзальная 79 а кв 1 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
20951 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000252 | Вокзальная 79 а кв 2 |  | 1103 |  | 2025 | Ноябрь
20952 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 79 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20953 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 79 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20954 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 79 кв 3 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20955 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 79 кв 4 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
20956 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000608 | Вокзальная 8 |  | 1103 |  | 2025 | Ноябрь
20957 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 81 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20958 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 81 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20959 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 83 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20960 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 83 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20961 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 85 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20962 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 87 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20963 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 87 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20964 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 89 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20965 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 89 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20966 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 89 кв 3 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20967 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 89 кв 5 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20968 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 91 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20969 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 93 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20970 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 93 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20971 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 93а |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20972 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 93б |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20973 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 95 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20974 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 95а |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20975 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 97 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20976 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 97а |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
20977 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000251 | Вокзальная 97А/1 |  | 1103 |  | 2025 | Ноябрь
20978 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000008 | Вокзальная 97б |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20979 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20980 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 10 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20981 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 11 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20982 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 12 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20983 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 13 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20984 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 14 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20985 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 15 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20986 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 16 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20987 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 17 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
20988 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000362 | Воровского 19 |  | 1103 |  | 2025 | Ноябрь
20989 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 2 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
20990 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 2 а |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20991 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 20 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20992 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 23 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20993 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 25 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20994 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 3 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
20995 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 30 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20996 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 31 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20997 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 32 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
20998 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 33 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
20999 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 34 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21000 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 36 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21001 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 38 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21002 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 39 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21003 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 4 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21004 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 40 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21005 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 41 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21006 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 42 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21007 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 43 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21008 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 45 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21009 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 46 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21010 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 48 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21011 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 49 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21012 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 5 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21013 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 50 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21014 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 51 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21015 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 52 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21016 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 53 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21017 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 54 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21018 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 55 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21019 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 56 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21020 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 58 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21021 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 59 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21022 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 6 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21023 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 60 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21024 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 62 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21025 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 63 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21026 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 64 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21027 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 66 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21028 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 66 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21029 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 67 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21030 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 68 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21031 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 68 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21032 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 7 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21033 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 70 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21034 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 72 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21035 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 73 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21036 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 74 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21037 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 74 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21038 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 76 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21039 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 76 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21040 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 78 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Сентябрь
21041 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 78 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21042 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 79 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21043 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 80 кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21044 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 80 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21045 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 85 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21046 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 89 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21047 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 9 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21048 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 91 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21049 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 93 а |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21050 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 95 кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21051 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 95 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21052 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Воровского 95/1 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21053 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Восточная 1 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21054 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Восточная 10 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21055 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Восточная 11 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21056 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Восточная 12 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21057 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Восточная 14 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21058 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Восточная 16 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21059 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Восточная 2 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21060 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Восточная 20 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21061 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000251 | Восточная 25 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21062 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Восточная 26 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21063 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 26 кв 2 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21064 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Восточная 27 |  | 1103 |  | 2024 | Ноябрь
21065 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Восточная 3 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21066 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Восточная 30 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21067 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Восточная 31 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21068 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Восточная 32 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21069 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Восточная 4 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21070 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Восточная 5 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21071 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Восточная 7 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21072 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гагарина 10 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21073 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гагарина 14 |  | 1103 |  | 2024 | Апрель
21074 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гагарина 25Г |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21075 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гагарина 4 |  | 1103 |  | 2024 | Январь
21076 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гагарина 47 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21077 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21078 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 11 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21079 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 12 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21080 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 13 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21081 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 14 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21082 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 15 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21083 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 16 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21084 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 17 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21085 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 18 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21086 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 19 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21087 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 1а |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21088 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 2 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21089 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 2 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21090 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 20 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21091 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000251 | Заречная 21 |  | 1103 |  | 2025 | Ноябрь
21092 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 2а кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21093 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 2а кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21094 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 3 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21095 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 4 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21096 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 4 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21097 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 5 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21098 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 6 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21099 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 6 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21100 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 7 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21101 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 8 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21102 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 8 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21103 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Заречная 9 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21104 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирпичная 12 |  | 1103 |  | 2024 | Ноябрь
21105 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирпичная 14 |  | 1103 |  | 2021 | Декабрь
21106 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирпичная 21 |  | 1103 |  | 2023 | Октябрь
21107 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирпичная 40 |  | 1103 |  | 2021 | Январь
21108 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Кирпичная 44 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21109 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 100 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21110 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 101 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21111 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 102 кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21112 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 102 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21113 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 104 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21114 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 107 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21115 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 107 кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21116 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 108 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21117 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 109 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21118 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 110 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21119 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 111 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21120 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 112 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21121 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 114 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21122 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 115 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21123 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 116 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21124 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 117 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21125 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 118 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21126 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 12 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21127 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 120 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21128 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 123 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21129 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 125 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21130 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 126 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21131 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 127 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21132 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 128 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21133 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 129 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21134 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 13 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21135 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 130 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21136 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 131 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21137 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Коммунистическая 132 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21138 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 132а кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21139 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 132а кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21140 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 133 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21141 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 135 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21142 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 139 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21143 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 14 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21144 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 141 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21145 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 142 кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21146 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 142 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21147 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 143 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21148 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 144 кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21149 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 144 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21150 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 145 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21151 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 146 кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21152 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 146 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21153 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 147 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21154 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 148 кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21155 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 148 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21156 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 149 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21157 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 15 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21158 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 150 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21159 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 151 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21160 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 152 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21161 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 153 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21162 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 153 а |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21163 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 155 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21164 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 159 кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21165 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 159 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21166 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 16 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21167 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 161 а кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21168 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 161 кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21169 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 161 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21170 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 163 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21171 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 165 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21172 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 167 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21173 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 167 А |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21174 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 169 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21175 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 17 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21176 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 171 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21177 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 173 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21178 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 175 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21179 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 177 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21180 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 18 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21181 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 181 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21182 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 183 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21183 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 185 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21184 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 187 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21185 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 189 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21186 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 19 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21187 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 191 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21188 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 191а |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21189 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 195 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21190 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 197 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21191 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 199 кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21192 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 199 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21193 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 20 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21194 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 201 кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21195 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 201 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21196 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 203 кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21197 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 203 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21198 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 205 кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21199 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 205 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21200 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 207 кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21201 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 207 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21202 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 209 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21203 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 22 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21204 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 24 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21205 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 25 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21206 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 28 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21207 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 29 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21208 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 30 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21209 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 31 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21210 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 32 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21211 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 33 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21212 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 34 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21213 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 35 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21214 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 36 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21215 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 38 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21216 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 4 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21217 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 40 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21218 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 41 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21219 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 42 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21220 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 43 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21221 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 44 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21222 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 45 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21223 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 46 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21224 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 48 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21225 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 49 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21226 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 5 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21227 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 50 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21228 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 51 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21229 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 53 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21230 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 54 кв 1 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21231 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 54 кв 2 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21232 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 55 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21233 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 55а |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21234 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 56 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21235 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 58 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21236 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 6 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21237 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 60 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21238 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 61 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21239 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 62 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21240 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 63 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21241 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 65 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21242 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 66 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21243 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 67 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21244 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 69 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21245 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 7 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21246 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 71 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21247 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 74 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21248 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 76 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21249 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 77 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21250 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 78 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21251 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 79 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21252 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 8 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21253 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 80 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21254 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 81 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21255 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 82 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21256 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 83 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21257 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 84 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21258 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 86 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21259 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 87 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21260 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 89 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21261 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | Коммунистическая 9 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21262 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 90 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21263 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 91 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21264 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 93 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21265 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 96 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21266 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 97 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21267 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 98 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21268 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Коммунистическая 99 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21269 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комсамольская 33а |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21270 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Комсомольская 28 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21271 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Комсомольская 30 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21272 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Комсомольская 32 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21273 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Комсомольская 332 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21274 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Комсомольская 33а |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21275 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 103 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21276 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 115 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21277 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 24 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21278 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 37 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21279 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Красноармейская 43 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21280 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000233 | Крестьянская 1 |  | 1103 |  | 2024 | Ноябрь
21281 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 100 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21282 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 101 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21283 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 102 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21284 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 103 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21285 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 105 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21286 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 106 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21287 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 107 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21288 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 109 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21289 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 11 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21290 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 113 |  | 1103 |  | 2023 | Сентябрь
21291 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 115 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21292 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 117 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21293 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крестьянская 118 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21294 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 119 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21295 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 15 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21296 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крестьянская 160 |  | 1103 |  | 2024 | Ноябрь
21297 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 17 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21298 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 21 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21299 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 21 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21300 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Крестьянская 217 |  | 1103 |  | 2021 | Ноябрь
21301 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 23 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21302 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 25 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21303 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000233 | Крестьянская 25 кв 2 |  | 1103 |  | 2024 | Ноябрь
21304 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 29 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21305 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000233 | Крестьянская 34 |  | 1103 |  | 2024 | Ноябрь
21306 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 35 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21307 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 37 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21308 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 38 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21309 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 39 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21310 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 39 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21311 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 40 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21312 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000233 | Крестьянская 41 кв 1 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21313 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 42 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21314 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000233 | Крестьянская 44 |  | 1103 |  | 2024 | Ноябрь
21315 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 45 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21316 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 46 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21317 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 47 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21318 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 48 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21319 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 49 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21320 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 5 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21321 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 50 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21322 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 51 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21323 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 52 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21324 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 53 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21325 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 54 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21326 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 55 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21327 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 56 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21328 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 57 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21329 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 58 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21330 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 59 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21331 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 61 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21332 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 62 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21333 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 63 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21334 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 64 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21335 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 65 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21336 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 66 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21337 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 67 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21338 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 68 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21339 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 69 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21340 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 7 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21341 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 70 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21342 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 71 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21343 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 73 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21344 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 74 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21345 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 75 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21346 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 76 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21347 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 77 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21348 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 78 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21349 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 79 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21350 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 81 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21351 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 82 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21352 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 83 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21353 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 84 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21354 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 85 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21355 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 86 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21356 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 87 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21357 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 88 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21358 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 89 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21359 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 90 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21360 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 91 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21361 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 92 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21362 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 93 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21363 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 95 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21364 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 97 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21365 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Крестьянская 99 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21366 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 110 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21367 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 153 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21368 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 35 кв 2 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21369 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ленина 64 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21370 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лесная 14 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21371 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Лесная 23 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21372 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21373 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 11 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21374 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 15 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21375 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 16 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21376 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 18 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21377 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 19 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21378 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 22 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21379 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 26 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21380 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 27 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21381 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000362 | Луговая 3 |  | 1103 |  | 2025 | Ноябрь
21382 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 30 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21383 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 32 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21384 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 33 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21385 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 34 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21386 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 36 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21387 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 40 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21388 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 41 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21389 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 43 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21390 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 44 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21391 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 45 а кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21392 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 45 а кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21393 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 45 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21394 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 45 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21395 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 48 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21396 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 5 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21397 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 6 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21398 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 60 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21399 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 64 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21400 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 66 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21401 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 68 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21402 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 7 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21403 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 76 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21404 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 78 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21405 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Луговая 9а |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21406 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | М. Горького 2 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21407 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | М. Горького 6 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21408 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | М. Горького 8 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21409 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Матросова 132 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21410 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Матросова 14а |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21411 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Матросова 51 |  | 1103 |  | 2021 | Декабрь
21412 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Матросова 7 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21413 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000253 | Мичурина 29 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21414 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000253 | Мичурина 33 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21415 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000253 | Мичурина 35 |  | 1103 |  | 2025 | Ноябрь
21416 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мичурина 4 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21417 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мичурина 49 |  | 1103 |  | 2021 | Декабрь
21418 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мичурина 60 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21419 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мичурина 63 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21420 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мичурина 68 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21421 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мичурина 70 кв 1 |  | 1103 |  | 2024 | Октябрь
21422 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Мичурина 93 |  | 1103 |  | 2021 | Ноябрь
21423 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21424 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 10 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21425 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 11 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21426 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 14 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21427 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 15 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21428 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000646 | Мостовая 17 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
21429 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 18 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21430 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21431 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 20а |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21432 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 22 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21433 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 23 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21434 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 24 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21435 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 25 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21436 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 26 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21437 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 27 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21438 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 28 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21439 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 3 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21440 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 3 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21441 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 30 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21442 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 32 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21443 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 34 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21444 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000252 | Мостовая 38 |  | 1103 |  | 2025 | Ноябрь
21445 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 40 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21446 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 40а |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21447 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 48 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21448 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 5 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21449 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 50 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21450 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 54 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21451 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 58 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21452 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 6 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21453 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 7 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21454 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 8 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21455 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 8 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21456 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Мостовая 9 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21457 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000252 | Некрасова 30 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21458 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000646 | Октябрьская 10 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21459 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Октябрьская 18 кв 1 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21460 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | п. Нефтебазы 3 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21461 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | п. Нефтебазы 4 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21462 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | п. Нефтебазы 4 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21463 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | п. Нефтебазы 5 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21464 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | п. Нефтебазы 6 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21465 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | п. Нефтебазы 7 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21466 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | п. Нефтебазы 8 кв 1 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21467 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | п. Нефтебазы 8 кв 2 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21468 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | п. Нефтебазы 9 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21469 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер Коммунистический 23 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21470 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000608 | пер Коммунистический 7а |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21471 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 1 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21472 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 11 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21473 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 14 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21474 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 16 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21475 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 17 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21476 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 19 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21477 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 2 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21478 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 20 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21479 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 21 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21480 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 22 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21481 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 25 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21482 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 26 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21483 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 27 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21484 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 28 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21485 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 29 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21486 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 31 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21487 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 34 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21488 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 36 кв 1 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21489 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 36 кв 2 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21490 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 4 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21491 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 40 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21492 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 42 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21493 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 44 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21494 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 46 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21495 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 48 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21496 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 5 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21497 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 52 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21498 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000116 | пер. Коммунистический 7 |  | 1103 |  | 2024 | Ноябрь
21499 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | пер. Северный 10 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21500 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | пер. Северный 11 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21501 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | пер. Северный 3 кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21502 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | пер. Северный 3 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21503 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | пер. Северный 4 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21504 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | пер. Северный 5 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21505 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | пер. Северный 6 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21506 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | пер. Северный 6 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21507 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | пер. Северный 7 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21508 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | пер. Северный 7 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21509 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | пер. Северный 8 кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21510 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | пер. Северный 8 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21511 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | пер. Северный 9 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21512 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000233 | Первомайская 14 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21513 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Первомайская 17 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21514 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Первомайская 19 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21515 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Первомайская 21 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21516 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Первомайская 22 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21517 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Первомайская 24 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21518 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000233 | Первомайская 26 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21519 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000233 | Первомайская 29 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21520 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Первомайская 30 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21521 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Первомайская 33 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21522 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000233 | Первомайская 36 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21523 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Первомайская 37 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21524 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000233 | Первомайская 39 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21525 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Первомайская 41 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21526 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Первомайская 43 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21527 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Первомайская 45 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21528 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Первомайская 47 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21529 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Первомайская 7 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21530 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 42 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21531 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 48 |  | 1103 |  | 2022 | Май
21532 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 60 |  |  |  | 2025 | Декабрь
21533 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Промышленная 64 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21534 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 1 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21535 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 11 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21536 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 12 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21537 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 13 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21538 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 14 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21539 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 15 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21540 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 16 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21541 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 17 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21542 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 18 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21543 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 2 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21544 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 21 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21545 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 23 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21546 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 24 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21547 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 25 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21548 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 29 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21549 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 3 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21550 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 30 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21551 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 31 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21552 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 33 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21553 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 34 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21554 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 35 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21555 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 36 кв 1 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21556 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 36 кв 2 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21557 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 37 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21558 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 38 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21559 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 39 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21560 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 41 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21561 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 42 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21562 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 43 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21563 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 46 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21564 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 5 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21565 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 50 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21566 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 52 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21567 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 54 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21568 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 56 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21569 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 58 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21570 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 60 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21571 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 62 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21572 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 64 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21573 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 66 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21574 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 68 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21575 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 70 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21576 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 72 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21577 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 74 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21578 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 78 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21579 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 7а |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21580 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 8 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21581 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 80 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21582 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 9 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21583 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000114 | Пугачева 9а |  | 1103 |  | 2024 | Ноябрь
21584 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Пушкина 10 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21585 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Пушкина 17 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21586 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Пушкина 21 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21587 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Пушкина 23 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21588 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Пушкина 24 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21589 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Пушкина 31 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21590 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Пушкина 33 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21591 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Пушкина 34 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21592 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Пушкина 35 |  | 1103 |  | 2024 | Ноябрь
21593 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Пушкина 38 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21594 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Пушкина 43 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21595 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Пушкина 43 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21596 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Пушкина 45 кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21597 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Пушкина 45 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21598 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Пушкина 45 кв 3 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21599 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Пушкина 45 кв 4 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21600 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Пушкина 7 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21601 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Пушкина 9 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21602 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 100 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21603 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 101 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21604 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000164 | Рабочая 102 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21605 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Рабочая 103 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21606 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 105 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21607 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 11 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21608 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Рабочая 110 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21609 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 113 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21610 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 114 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21611 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 12 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21612 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 12 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21613 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 120 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21614 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 121 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21615 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000251 | Рабочая 123 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21616 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 126 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21617 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 130 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21618 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 132 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21619 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 133 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21620 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 138 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21621 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 139 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21622 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 14 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21623 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Рабочая 142 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21624 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 143 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21625 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 148 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21626 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 149 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21627 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 150 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21628 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Рабочая 151 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21629 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 153 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21630 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 154 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21631 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Рабочая 155 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21632 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 157 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21633 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 158 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21634 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 15а кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21635 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 15а кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21636 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 15б кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21637 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 15б кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21638 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Рабочая 160 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21639 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 162 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21640 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 163 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21641 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 166 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21642 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Рабочая 167 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21643 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 168 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21644 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 172 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21645 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 174 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21646 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 175 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21647 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 177 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21648 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Рабочая 179 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21649 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 18 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21650 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Рабочая 19 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21651 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 21а кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21652 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 21а кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21653 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Рабочая 23 кв 1 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21654 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Рабочая 23 кв 2 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21655 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 25 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21656 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 27 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21657 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 31 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21658 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 32 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21659 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 33 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21660 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Рабочая 38 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21661 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 40 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21662 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 46 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21663 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 48 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21664 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 56 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21665 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 58 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21666 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 62 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21667 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 65а |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21668 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Рабочая 67 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21669 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 71 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21670 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 73 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21671 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Рабочая 74 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21672 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Рабочая 75 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21673 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 76 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21674 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 77а |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21675 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 78 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21676 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 79 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21677 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 81 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21678 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 84 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21679 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 85 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21680 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 86 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21681 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 87 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21682 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 88а |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21683 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Рабочая 90 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21684 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Рабочая 92 |  | 1103 |  | 2024 | Ноябрь
21685 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 93 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21686 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 94 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21687 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 95 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21688 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 96 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21689 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Рабочая 99 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21690 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21691 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 10 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21692 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 16 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21693 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 17 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21694 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 19 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21695 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 20 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21696 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 22 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21697 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Свободы 24 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21698 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000251 | Свободы 27 |  | 1103 |  | 2025 | Ноябрь
21699 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 28 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21700 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 3 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21701 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 30 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21702 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 36 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21703 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 36 а кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21704 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 36 б кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21705 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 36 б кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21706 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 36а кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21707 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 36в |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21708 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 4 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21709 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 41 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21710 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 42 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21711 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Свободы 44 |  | 1103 |  | 2024 | Ноябрь
21712 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 46 а |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21713 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 47 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21714 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 48 |  | 1103 |  | 2023 | Сентябрь
21715 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 5 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21716 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 50а |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21717 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 55 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21718 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 56 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21719 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 58 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21720 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Свободы 6 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21721 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 62 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21722 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Свободы 64 |  | 1103 |  | 2024 | Ноябрь
21723 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 68 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21724 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000362 | Свободы 74 |  | 1103 |  | 2025 | Ноябрь
21725 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Свободы 8 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21726 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 10 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21727 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 100 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21728 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 102 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21729 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 104 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21730 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 106 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21731 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 11 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21732 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000252 | Северная 110 |  | 1103 |  | 2025 | Ноябрь
21733 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 112 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21734 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 116 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21735 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 120 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21736 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 122 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21737 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 124 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21738 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 126 |  | 1103 |  | 2024 | Ноябрь
21739 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 128 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21740 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 130 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21741 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 132 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21742 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 132а |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21743 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 134 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21744 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 140 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21745 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 144 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21746 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 146 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21747 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 15 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21748 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 152 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21749 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 154 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21750 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 16 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21751 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 16 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21752 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 19 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21753 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 2 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21754 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 22 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21755 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 24 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21756 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Северная 25 |  | 1103 |  | 2024 | Ноябрь
21757 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 26 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21758 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 27 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21759 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 28 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21760 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 29 |  | 1103 |  | 2023 | Сентябрь
21761 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 3 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Сентябрь
21762 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 3 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21763 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 30 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21764 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 32 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21765 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 33 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21766 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 35 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21767 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 36 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21768 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 37 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21769 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 40 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21770 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 41 |  | 1103 |  | 2023 | Сентябрь
21771 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 42 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21772 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Северная 43 |  | 1103 |  | 2024 | Ноябрь
21773 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 44 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21774 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 45 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21775 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 46а |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21776 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 49 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21777 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 5 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21778 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 51 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21779 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 52 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21780 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 53 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21781 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 54 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21782 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 55 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21783 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 56 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21784 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 57 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21785 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 58 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21786 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 60 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21787 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 61 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21788 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 63 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21789 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Северная 64 |  | 1103 |  | 2025 | Ноябрь
21790 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 66 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21791 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 7 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21792 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 70 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21793 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 74 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21794 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Северная 8 |  | 1103 |  | 2024 | Ноябрь
21795 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 80 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21796 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 84 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21797 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 88 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21798 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 9 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21799 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 94 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21800 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 96 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21801 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000009 | Северная 98 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21802 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000163 | Сибирская 12 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21803 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Сибирская 8 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21804 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Советская 100 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21805 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 101 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21806 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 102 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21807 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 106 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21808 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 108 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21809 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 11 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21810 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 110 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21811 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 113 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21812 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 117 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21813 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 121 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21814 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Советская 124 кв 1 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21815 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Советская 124 кв 2 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21816 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 13 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21817 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Советская 15 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21818 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 16 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21819 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 16 кв 3 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21820 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 17 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21821 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 18 кв 1 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21822 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 18 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21823 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 18 кв 3 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21824 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 184 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21825 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 19 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21826 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 2 б кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21827 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 20 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21828 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Советская 20 кв 2 |  | 1103 |  | 2024 | Октябрь
21829 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 209 кв 1 |  | 1103 |  | 2021 | Декабрь
21830 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 209 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21831 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 21 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21832 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Советская 21 кв 2 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21833 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Советская 21 кв 3 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21834 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 22 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21835 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 229 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21836 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 229 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21837 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 23 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21838 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 232 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21839 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 24 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21840 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 244 |  | 1103 |  | 2024 | Октябрь
21841 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 248 |  | 1103 |  | 2021 | Декабрь
21842 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 249 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21843 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 251 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21844 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 253 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21845 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 256 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21846 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 259 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21847 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 26 кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21848 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 261 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21849 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 263 |  | 1103 |  | 2023 | апрель
21850 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 266 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21851 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 267 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21852 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 27 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21853 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000251 | Советская 271 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21854 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 275 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21855 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 277 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21856 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 279 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21857 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 281 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21858 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 281а |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21859 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 283 кв 2 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21860 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 285 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21861 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 287 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21862 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 289 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21863 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 29 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21864 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 293 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21865 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 293а |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21866 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 293б |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21867 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 2а кв 1 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21868 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 2а кв 2 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21869 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 301 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21870 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 303 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21871 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 307 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21872 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 309 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21873 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 311 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21874 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 313 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21875 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 315 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21876 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 317 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21877 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 319 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21878 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 321 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21879 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 325 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21880 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 327 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21881 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 33 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21882 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Советская 335 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21883 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 37 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21884 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 39 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21885 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Советская 40 |  | 1103 |  | 2024 | Январь
21886 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Советская 407 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21887 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 42 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21888 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 45 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21889 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 48 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21890 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 51 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21891 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 66 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21892 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 68 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21893 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 69 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21894 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Советская 70 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21895 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 71 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21896 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 74 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21897 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000251 | Советская 76 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21898 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Советская 77 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21899 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 78 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21900 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 79 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21901 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Советская 80 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21902 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Советская 81 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21903 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 84 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21904 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 86 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21905 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 87 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21906 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Советская 89 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21907 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Советская 90 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21908 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Советская 91 |  | 1103 |  | 2024 | Ноябрь
21909 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 93 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21910 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Советская 94 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21911 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000019 | Советская 95 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21912 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 96 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21913 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 97 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21914 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 98 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21915 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000007 | Советская 99 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21916 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Степная 23 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21917 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Степная 25 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21918 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Степная 27 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21919 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Степная 29 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21920 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000010 | Степная 2а |  | 1103 |  | 2024 | Ноябрь
21921 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Степная 30 |  | 1103 |  | 2022 | Ноябрь
21922 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000006 | Степная 32 |  | 1103 |  | 2023 | Ноябрь
21923 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Степная 8 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21924 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000010 | Транспортная 85 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21925 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 34 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21926 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000254 | Чапаева 79 кв 1 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21927 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000254 | Чапаева 79Г |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21928 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева23 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21929 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Шевченко 137 кв 2 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21930 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Шевченко 154 кв 2 |  | 1103 |  | 2022 | Октябрь
21931 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Шевченко 158 кв 1 |  | 1103 |  | 2021 | Декабрь
21932 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Шевченко 164 кв 2 |  | 1103 |  | 2024 | Январь
21933 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Шевченко 45 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21934 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Шевченко 53 |  | 1103 |  | 2024 | Октябрь
21935 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Шевченко 77 |  | 1103 |  | 2021 | Январь
21936 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Шевченко 93 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21937 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000249 | Элеваторская 10 кв 1 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21938 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000249 | Элеваторская 10 кв 2 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21939 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000249 | Элеваторская 105 кв 1 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21940 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000249 | Элеваторская 105 кв 2 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21941 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000249 | Элеваторская 109 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21942 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000249 | Элеваторская 111 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21943 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000249 | Элеваторская 113 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21944 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000249 | Элеваторская 115 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21945 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000249 | Элеваторская 117 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21946 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000249 | Элеваторская 129 А кв 2 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21947 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000249 | Элеваторская 129 Б кв 1 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21948 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000249 | Элеваторская 129 Б кв 2 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21949 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Элеваторская 14 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21950 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000249 | Элеваторская 23 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21951 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000249 | Элеваторская 23а |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21952 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000249 | Элеваторская 25 кв 1 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21953 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000249 | Элеваторская 25 кв 2 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21954 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000249 | Элеваторская 29 |  | 1103 |  | 2025 | Ноябрь
21955 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Элеваторская 36 |  | 1103 |  | 2023 | Декабрь
21956 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Элеваторская 47 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21957 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Элеваторская 5 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21958 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Элеваторская 61 кв 3 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21959 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Элеваторская 65 |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21960 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000110 | Элеваторская 65а |  | 1103 |  | 2024 | Декабрь
21961 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Элеваторская 7 |  | 1103 |  | 2022 | Декабрь
21962 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000249 | Элеваторская 8 кв 1 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21963 | Каргатский р-н | г Каргат | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000249 | Элеваторская 8 кв 2 |  | 1103 |  | 2025 | Декабрь
21964 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Южная 27 |  | 1103 |  | 2024 | Октябрь
21965 | Каргатский р-н | г Каргат | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Южная 42 |  | 1103 |  | 2021 | Ноябрь
21966 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Галаевская 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21967 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Галаевская 3 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21968 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Галаевская 3 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21969 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Галаевская 4 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21970 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Галаевская 5 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21971 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Галаевская 5 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21972 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Галаевская 6 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21973 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Галаевская 6 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21974 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Галаевская 8 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21975 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 10 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21976 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 10 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21977 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 11 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21978 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 11 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21979 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 12 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21980 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 12 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21981 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 13 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21982 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 13 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21983 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 14 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21984 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 14 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21985 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 15 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21986 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 17 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21987 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 2 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21988 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 2 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21989 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 3 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21990 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 3 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21991 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 4 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21992 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 4 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21993 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 5 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21994 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 6 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21995 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 6 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21996 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 7 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21997 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 8 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21998 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 8 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
21999 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 9 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22000 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Зеленая 9 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22001 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Москвинка 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22002 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Москвинка 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22003 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 10 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22004 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 100 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22005 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 101 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22006 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 103 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22007 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 103 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22008 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 104 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22009 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 104 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22010 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 106 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22011 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 107 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22012 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 109 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22013 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 11 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22014 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 11 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22015 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 110 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22016 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 112 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22017 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 113 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22018 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 114 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22019 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 115 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22020 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 115 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22021 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 117 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22022 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 117 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22023 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 119 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22024 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 120 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22025 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 124 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22026 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 126 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22027 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 13 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22028 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 130 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22029 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 130 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22030 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 132 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22031 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 132 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22032 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 142 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22033 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 142 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22034 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 148 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22035 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 148 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22036 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 15 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22037 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 15 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22038 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 16 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
22039 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Набережная 17 |  | 308 |  | 2026 | Ноябрь
22040 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 18 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22041 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 19 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22042 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 19 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22043 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 20 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22044 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 20 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22045 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 21 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22046 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 22 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22047 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 22 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22048 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 23 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22049 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 23 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22050 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 24 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22051 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 24 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22052 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 25 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22053 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 26 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22054 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 27 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22055 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 29 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22056 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 29 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22057 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 3 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22058 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 3 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22059 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 31 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22060 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 31 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22061 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 32 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22062 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 32 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22063 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 33 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22064 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 33 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22065 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 34 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22066 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 34 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22067 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 35 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22068 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 35 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22069 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 36 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22070 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 37 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22071 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 38 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22072 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 38 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22073 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 39 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22074 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 41 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22075 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 41 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22076 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 42 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22077 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 42 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22078 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 43 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22079 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 43 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22080 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 44 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22081 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 44 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22082 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 45 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22083 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 45 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22084 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 46 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22085 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 46 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22086 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 47 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22087 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 48 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22088 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 48 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22089 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 49 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22090 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 5 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22091 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 50 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22092 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 50 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22093 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 51 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22094 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 52 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22095 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 53 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22096 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 54 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22097 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 55 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22098 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 56 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22099 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 57 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22100 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 58 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22101 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 60 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22102 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 62 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22103 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 64 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22104 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 66 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22105 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 67 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22106 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 68 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22107 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 68 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22108 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 7 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22109 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 70 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22110 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 70 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22111 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 71 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22112 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 71 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22113 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 72 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22114 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 72 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22115 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 73 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22116 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 75 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22117 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 77 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22118 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 77 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22119 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 78 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22120 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 79 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22121 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 8 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22122 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 80 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22123 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 81 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22124 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 83 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22125 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 9 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22126 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 9 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22127 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 93 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22128 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 93 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22129 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Набережная 96 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22130 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 10 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22131 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 100 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22132 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 100 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22133 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 101 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22134 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 101 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22135 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 102 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22136 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 103 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22137 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 104 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22138 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 105 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22139 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 106 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22140 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 107 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22141 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 108 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22142 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 108 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22143 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 109 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22144 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 109 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22145 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 11 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22146 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 111 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22147 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 111 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22148 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 113 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22149 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 115 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22150 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 115 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22151 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 117 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22152 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 117 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22153 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 119 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22154 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 12 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22155 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 12 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22156 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 120 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22157 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 120 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22158 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 121 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22159 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 122 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22160 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 123 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22161 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 124 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22162 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 125 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22163 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 127 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22164 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 127 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22165 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 128 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22166 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 129 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22167 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 129 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22168 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 13 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22169 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 130 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22170 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 131 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22171 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 131 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22172 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 132 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22173 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 133 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22174 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 133 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22175 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 134 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22176 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 134 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22177 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 135 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22178 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 135 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22179 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 137 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22180 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 137 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22181 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 15 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22182 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 16 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22183 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 16 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22184 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 17 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22185 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 17 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22186 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 18 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22187 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 18 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22188 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 19 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22189 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 20 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22190 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 21 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22191 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 22 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22192 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 22 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22193 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 24 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22194 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 25 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22195 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 25 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22196 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 26 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22197 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 26 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22198 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 27 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22199 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 28 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22200 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 28 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22201 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 29 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22202 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 30 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22203 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 30 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22204 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 31 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
22205 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 32 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22206 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 32 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22207 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 33 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22208 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 33 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22209 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 34 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22210 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 35 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22211 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 36 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22212 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 37 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22213 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 38 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22214 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 39 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22215 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 39 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22216 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 4 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22217 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 4 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22218 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 40 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22219 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 41 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22220 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 42 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22221 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 43 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22222 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 44 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22223 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 45 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22224 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 47 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22225 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 49 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22226 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 51 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22227 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 53 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22228 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 55 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22229 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 59 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22230 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 6 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22231 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 60 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22232 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 60 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22233 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 61 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22234 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 61 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22235 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 62 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22236 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 62 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22237 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 63 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22238 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 64 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22239 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 64 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22240 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 66 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22241 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 66 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22242 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 67 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22243 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 68 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22244 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 69 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22245 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 70 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22246 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 71 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22247 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 71 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22248 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 72 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22249 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 73 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22250 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 73 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22251 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 74 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22252 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 75 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22253 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 76 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22254 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 77 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22255 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 79 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22256 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 8 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22257 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 83 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22258 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 85 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22259 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 87 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22260 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 88 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22261 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 89 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22262 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 91 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22263 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 92 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22264 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 92 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22265 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 93 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
22266 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Центральная 93/1 |  | 308 |  | 2026 | Ноябрь
22267 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 94 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22268 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 94 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22269 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 95 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22270 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 96 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22271 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 97 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22272 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 99 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22273 | Каргатский р-н | с Маршанское | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000036 | Центральная 99 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Ноябрь
22274 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000065 | Озерная 17 кв 1 |  | 153 |  | 2022 | Ноябрь
22275 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Озерная 18 кв 3 |  | 153 |  | 2021 | Декабрь
22276 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Озерная 33 кв 2 |  | 153 |  | 2024 | Май
22277 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000065 | Озерная 33б |  | 153 |  | 2023 | Декабрь
22278 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Озерная 34 кв 1 |  | 153 |  | 2021 | Ноябрь
22279 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Озерная 34 кв 2 |  | 153 |  | 2021 | Декабрь
22280 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Озерная 4 |  |  |  | 2025 | Ноябрь
22281 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Озерная 40 кв 2 |  | 153 |  | 2023 | Декабрь
22282 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Озерная 42 кв. 2 |  | 153 |  | 2024 | Ноябрь
22283 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Озерная 43 кв 3 |  | 153 |  | 2022 | Декабрь
22284 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000187 | Озерная 60 |  | 153 |  | 2025 | Декабрь
22285 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Озерная 7 кв 1 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22286 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | пер. Колхозный 2 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22287 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | пер. Колхозный 3 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22288 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | пер. Колхозный 4 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22289 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | пер. Колхозный 5 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22290 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | пер. Колхозный 6 |  | 153 |  | 2024 | Май
22291 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | пер. Колхозный 7 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22292 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | пер. Колхозный 7а |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22293 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | пер. Колхозный 9 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22294 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 10 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22295 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 100 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22296 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 100/1 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22297 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 100а |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22298 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 101 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22299 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 101/1 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22300 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 102 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22301 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 102а |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22302 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 103 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22303 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 104а |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22304 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 105 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22305 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 106а |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22306 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 107 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22307 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 108 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22308 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000187 | Суворова 108/2б |  | 153 |  | 2025 | Декабрь
22309 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000187 | Суворова 108/3 |  | 153 |  | 2025 | Декабрь
22310 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000187 | Суворова 108а |  | 153 |  | 2025 | Декабрь
22311 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 109 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22312 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 110 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22313 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 110а |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22314 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 111 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22315 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 111 а |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22316 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 113 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22317 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 115 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22318 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Суворова 117 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22319 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 123 а |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22320 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Суворова 14 |  | 153 |  | 2025 | Декабрь
22321 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 17 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22322 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 18 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22323 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 19 |  | 153 |  | 2024 | Сентябрь
22324 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Суворова 1г |  | 153 |  | 2022 | Сентябрь
22325 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Суворова 2 |  | 153 |  | 2022 | Декабрь
22326 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 21 кв 1 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22327 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 21 кв 2 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22328 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 22 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22329 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 23 кв 2 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22330 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 24 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22331 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 24а |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22332 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 25 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22333 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 27 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22334 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 27а |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22335 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 28 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22336 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 29 |  | 153 |  | 2024 | Сентябрь
22337 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Суворова 2б |  | 153 |  | 2022 | Сентябрь
22338 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Суворова 2в |  | 153 |  | 2022 | Сентябрь
22339 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Суворова 2г |  | 153 |  | 2022 | Декабрь
22340 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 30 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22341 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 31 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22342 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 32 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22343 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 33 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22344 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 34 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22345 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 35 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22346 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Суворова 35/1 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22347 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 35а |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22348 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 36 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22349 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 37 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22350 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 38 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22351 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 39 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22352 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 40 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22353 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 41 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22354 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 42 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22355 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 42а |  | 153 |  | 2024 | Июнь
22356 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 43 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22357 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 44 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22358 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 44а |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22359 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 46 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22360 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 47 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22361 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 48 |  | 153 |  | 2024 | Май
22362 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 49 |  | 153 |  | 2024 | Сентябрь
22363 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Суворова 5 |  | 153 |  | 2022 | Декабрь
22364 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 50 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22365 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 51 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22366 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 52 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22367 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 53 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22368 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 54 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22369 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 56 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22370 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 56а |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22371 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 57 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22372 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 58 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22373 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 59 |  | 153 |  | 2024 | Ноябрь
22374 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 60 кв 1 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22375 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 60 кв 2 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22376 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 61 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22377 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 62 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22378 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 63 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22379 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 64 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22380 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 64а |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22381 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 65 |  | 153 |  | 2024 | Май
22382 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 66 кв 1 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22383 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 66 кв 2 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22384 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 67 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22385 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 69 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22386 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 70 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22387 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 71 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22388 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 72 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22389 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 73 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22390 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 74 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22391 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 75 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22392 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 76 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22393 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 77 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22394 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 78 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22395 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 79 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22396 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 79а |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22397 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 8 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22398 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 80 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22399 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 81 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22400 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 82 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22401 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 83 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22402 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 84 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22403 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 85 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22404 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 86 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22405 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 87 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22406 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 88 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22407 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Суворова 89 |  | 153 |  | 2025 | Декабрь
22408 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 89а |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22409 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 90 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22410 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 90а |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22411 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 90б |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22412 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 90в |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22413 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 91 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22414 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 92 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22415 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000572 | Суворова 92а |  | 153 |  | 2025 | Декабрь
22416 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 93 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22417 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Суворова 93/1 |  | 153 |  | 2024 | Май
22418 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 94 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22419 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 94а |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22420 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 95 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22421 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 95а |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22422 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 96 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22423 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 96а |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22424 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 97 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22425 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 98 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22426 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 98а |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22427 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000029 | Суворова 99 |  | 153 |  | 2024 | Декабрь
22428 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
22429 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Котовского 1 |  | 53 |  | 2026 | Сентябрь
22430 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Котовского 2 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
22431 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Котовского 2а |  | 53 |  | 2023 | Сентябрь
22432 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Котовского 3 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
22433 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000188 | Котовского 3а |  | 53 |  | 2025 | Декабрь
22434 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000188 | Котовского 3в |  | 53 |  | 2025 | Сентябрь
22435 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Котовского 4 |  | 53 |  | 2023 | Сентябрь
22436 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Котовского 5 |  | 53 |  | 2023 | Сентябрь
22437 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Котовского 6 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
22438 | Колыванский р-н | д Подгорная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Котовского 6Б |  | 53 |  | 2024 | Декабрь
22439 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Котовского 7 |  | 53 |  | 2026 | Декабрь
22440 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000188 | Котовского 8/1 |  | 53 |  | 2025 | Сентябрь
22441 | Колыванский р-н | д Подгорная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Матросова 1 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
22442 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Матросова 10 кв 1 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
22443 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Матросова 10 кв 2 |  | 53 |  | 2023 | Октябрь
22444 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Матросова 10а |  | 53 |  | 2023 | Сентябрь
22445 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Матросова 11 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
22446 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Матросова 11а |  | 53 |  | 2026 | Сентябрь
22447 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Матросова 12 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
22448 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Матросова 13 |  | 53 |  | 2023 | Сентябрь
22449 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Матросова 14 |  | 53 |  | 2023 | Сентябрь
22450 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Матросова 15 |  | 53 |  | 2023 | Сентябрь
22451 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Матросова 16 |  | 53 |  | 2023 | Сентябрь
22452 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Матросова 17 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
22453 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000188 | Матросова 18 |  | 53 |  | 2025 | Сентябрь
22454 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Матросова 4 |  | 53 |  | 2023 | Сентябрь
22455 | Колыванский р-н | д Подгорная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Матросова 5 |  | 53 |  | 2022 | Сентябрь
22456 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Матросова 6 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
22457 | Колыванский р-н | д Подгорная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Матросова 9б |  | 53 |  | 2025 | Октябрь
22458 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Матросова 9г |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
22459 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизанская 10 |  |  |  | 2023 | Декабрь
22460 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000268 | Партизанская 15 |  | 53 |  | 2025 | Декабрь
22461 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000268 | Партизанская 17 |  | 53 |  | 2025 | Декабрь
22462 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000268 | Партизанская 19 |  | 53 |  | 2025 | Декабрь
22463 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000268 | Партизанская 20 |  | 53 |  | 2025 | Декабрь
22464 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Партизанская 6А |  |  |  | 2024 | Декабрь
22465 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000268 | Партизанская 8 |  | 53 |  | 2025 | Сентябрь
22466 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | пер. Карьерный 1 |  | 53 |  | 2023 | Сентябрь
22467 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | пер. Карьерный 2 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
22468 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Карьерный 2а |  | 53 |  | 2026 | Сентябрь
22469 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | пер. Карьерный 3 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
22470 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | пер. Карьерный 6 |  | 53 |  | 2026 | Декабрь
22471 | Колыванский р-н | д Подгорная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 2 |  | 53 |  | 2024 | Декабрь
22472 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000171 | Чапаева 2/1 |  | 53 |  | 2024 | Ноябрь
22473 | Колыванский р-н | д Подгорная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Чапаева 4 |  | 53 |  | 2022 | Сентябрь
22474 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Школьная 1 |  | 53 |  | 2023 | Сентябрь
22475 | Колыванский р-н | д Подгорная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 13 |  | 53 |  | 2022 | Сентябрь
22476 | Колыванский р-н | д Подгорная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 15 |  | 53 |  | 2022 | Сентябрь
22477 | Колыванский р-н | д Подгорная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 19 |  | 53 |  | 2022 | Сентябрь
22478 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Школьная 2 |  | 53 |  | 2023 | Сентябрь
22479 | Колыванский р-н | д Подгорная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 20 |  | 53 |  | 2022 | Сентябрь
22480 | Колыванский р-н | д Подгорная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 21 |  | 53 |  | 2022 | Сентябрь
22481 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Школьная 2а |  | 53 |  | 2023 | Сентябрь
22482 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000031 | Школьная 6 |  | 53 |  | 2023 | Декабрь
22483 | Колыванский р-н | д Подгорная | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Школьная 6а |  | 53 |  | 2026 | Декабрь
22484 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 11 |  | 94 |  | 2026 | Декабрь
22485 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 3 |  | 94 |  | 2026 | Декабрь
22486 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Береговая 7 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22487 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 9 |  | 94 |  | 2026 | Декабрь
22488 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Николаева 1 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22489 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Николаева 10 |  | 94 |  | 2026 | Декабрь
22490 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Николаева 11 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22491 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Николаева 12 |  | 94 |  | 2026 | Декабрь
22492 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Николаева 13 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22493 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Николаева 14 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22494 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Николаева 15 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22495 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Николаева 16 |  | 94 |  | 2026 | Декабрь
22496 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Николаева 19 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22497 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Николаева 2 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22498 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Николаева 21 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22499 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Николаева 27 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22500 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Николаева 27/1 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22501 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Николаева 27б |  | 94 |  | 2026 | Декабрь
22502 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Николаева 29 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22503 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Николаева 3 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22504 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Николаева 31 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22505 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Николаева 39 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22506 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Николаева 4 |  | 94 |  | 2026 | Декабрь
22507 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Николаева 41 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22508 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Николаева 5 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22509 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Николаева 6 |  | 94 |  | 2026 | Декабрь
22510 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Николаева 7 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22511 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Николаева 8 |  | 94 |  | 2026 | Декабрь
22512 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Николаева 9 |  | 94 |  | 2026 | Ноябрь
22513 | Колыванский р-н | д Чаус | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Терешковой 59 |  | 94 |  | 2022 | Декабрь
22514 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 1 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22515 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000043 | Титова 10 кв 1 |  | 94 |  | 2023 | Декабрь
22516 | Колыванский р-н | д Чаус | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 10 кв 2 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22517 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 11 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22518 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 13 кв 1 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22519 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 13 кв 2 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22520 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000043 | Титова 14 |  | 94 |  | 2023 | Декабрь
22521 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000043 | Титова 16 |  | 94 |  | 2023 | Декабрь
22522 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 19 кв 1 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22523 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 19 кв 2 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22524 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 1а |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22525 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000043 | Титова 2 |  | 94 |  | 2023 | Декабрь
22526 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 21 |  | 94 |  | 2024 | Июль
22527 | Колыванский р-н | д Чаус | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 22 |  | 94 |  | 2022 | Декабрь
22528 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 23 |  | 94 |  | 2024 | Июль
22529 | Колыванский р-н | д Чаус | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 24 |  | 94 |  | 2022 | Декабрь
22530 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 25 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22531 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000043 | Титова 26 |  | 94 |  | 2023 | Декабрь
22532 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 27 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22533 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 3 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22534 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000043 | Титова 30 |  | 94 |  | 2023 | Декабрь
22535 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 32 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22536 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 33 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22537 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 33а |  | 94 |  | 2026 | Декабрь
22538 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 35 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22539 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000043 | Титова 36 |  | 94 |  | 2023 | Декабрь
22540 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 36/1 |  | 94 |  | 2026 | Декабрь
22541 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000043 | Титова 36а |  | 94 |  | 2023 | Декабрь
22542 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 4 |  | 94 |  | 2026 | Декабрь
22543 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 41 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22544 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 45 кв 1 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22545 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 45 кв 2 |  | 94 |  | 2024 | Июль
22546 | Колыванский р-н | д Чаус | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 46 |  | 94 |  | 2022 | Декабрь
22547 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 47 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22548 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 49 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22549 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 5 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22550 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 51 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22551 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000043 | Титова 52 |  | 94 |  | 2023 | Декабрь
22552 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000043 | Титова 52 а |  | 94 |  | 2023 | Декабрь
22553 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 53 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22554 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 55 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22555 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 57 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22556 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000043 | Титова 58 |  | 94 |  | 2023 | Декабрь
22557 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000043 | Титова 6 кв 1 |  | 94 |  | 2023 | Май
22558 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000043 | Титова 6 кв 2 |  | 94 |  | 2023 | Июль
22559 | Колыванский р-н | д Чаус | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 64 |  | 94 |  | 2022 | Ноябрь
22560 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000043 | Титова 65/1 |  | 94 |  | 2022 | Декабрь
22561 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 67 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22562 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 69 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22563 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 7 кв 1 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22564 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 7 кв 2 |  | 94 |  | 2024 | Декабрь
22565 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000043 | Титова 71 |  | 94 |  | 2023 | Июль
22566 | Колыванский р-н | д Чаус | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 73 |  | 94 |  | 2022 | Сентябрь
22567 | Колыванский р-н | д Чаус | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 75 |  | 94 |  | 2023 | Июль
22568 | Колыванский р-н | д Чаус | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 77 |  | 94 |  | 2022 | Декабрь
22569 | Колыванский р-н | д Чаус | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000030 | Титова 8 |  | 94 |  | 2024 | Июль
22570 | Колыванский р-н | д Чаус | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 80 |  | 94 |  | 2022 | Июль
22571 | Колыванский р-н | д Чаус | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 81 |  | 94 |  | 2022 | Июль
22572 | Колыванский р-н | д Чаус | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 84 |  | 94 |  | 2022 | Июль
22573 | Колыванский р-н | д Чаус | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 86 |  | 94 |  | 2022 | Июль
22574 | Колыванский р-н | д Чаус | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 88 |  | 94 |  | 2022 | Июль
22575 | Колыванский р-н | д Чаус | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 90 |  | 94 |  | 2022 | Июль
22576 | Колыванский р-н | д Чаус | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 92 |  | 94 |  | 2022 | Июль
22577 | Колыванский р-н | д Чаус | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Титова 93 |  | 94 |  | 2022 | Декабрь
22578 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 1 кв 1 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22579 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 1 кв 2 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22580 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 10 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22581 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 11 кв 1 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22582 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 11 кв 2 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22583 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 12 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22584 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 13 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22585 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 14 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22586 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 15 кв 1 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22587 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 15 кв 2 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22588 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Береговая 16 |  | 959 |  | 2026 | Декабрь
22589 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 17 кв 1 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22590 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 17 кв 2 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22591 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 2 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22592 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 2а |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22593 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 3 кв 1 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22594 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 3 кв 2 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22595 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 3/1 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22596 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 3а |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22597 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 3б |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22598 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 4 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22599 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 4а |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22600 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 5 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22601 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 6 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22602 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 7 кв 2 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22603 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 8 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22604 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 9 кв 1 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22605 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Береговая 9 кв 2 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22606 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Блюхера 1 |  | 959 |  | 2024 | Май
22607 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000065 | Блюхера 10/1 |  | 959 |  | 2023 | Декабрь
22608 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Блюхера 11А |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22609 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Блюхера 18 кв 2 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22610 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Блюхера 1а |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22611 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Блюхера 21 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22612 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000166 | Блюхера 26 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22613 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Блюхера 2а |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22614 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Блюхера 3 |  | 959 |  | 2024 | Ноябрь
22615 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бунина 12 |  | 959 |  | 2022 | Ноябрь
22616 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бунина 12а |  | 959 |  | 2022 | Ноябрь
22617 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бунина 16 |  | 959 |  | 2022 | Ноябрь
22618 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бунина 18 |  | 959 |  | 2022 | Ноябрь
22619 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бунина 18а |  | 959 |  | 2022 | Ноябрь
22620 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000065 | Бунина 19 |  | 959 |  | 2022 | Декабрь
22621 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000065 | Бунина 21 |  | 959 |  | 2023 | Ноябрь
22622 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бунина 21а |  | 959 |  | 2023 | Ноябрь
22623 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бунина 25 |  | 959 |  | 2022 | Декабрь
22624 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бунина 29 |  | 959 |  | 2024 | Май
22625 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бунина 31а |  | 959 |  | 2023 | Май
22626 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бунина 43а |  | 959 |  | 2023 | Ноябрь
22627 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000065 | Бунина 46 |  | 959 |  | 2023 | Ноябрь
22628 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бунина 47а |  | 959 |  | 2022 | Декабрь
22629 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бунина 49 |  | 959 |  | 2025 | Ноябрь
22630 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Бунина 8 |  | 959 |  | 2022 | Декабрь
22631 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000121 | Ворошилова 108 кв 2 |  | 959 |  | 2025 | Сентябрь
22632 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ворошилова 11 |  | 959 |  | 2023 | Декабрь
22633 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ворошилова 110 |  | 959 |  | 2026 | Декабрь
22634 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Ворошилова 112 |  | 959 |  | 2024 | Сентябрь
22635 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ворошилова 15 |  | 959 |  | 2023 | Сентябрь
22636 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ворошилова 20 |  | 959 |  | 2023 | Декабрь
22637 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Ворошилова 24 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22638 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Ворошилова 25 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22639 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Ворошилова 29 |  | 959 |  | 2024 | Сентябрь
22640 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ворошилова 43 |  | 959 |  | 2023 | Сентябрь
22641 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ворошилова 44 |  | 959 |  | 2023 | Сентябрь
22642 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ворошилова 47 |  | 959 |  | 2023 | Декабрь
22643 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ворошилова 5 |  | 959 |  | 2022 | Сентябрь
22644 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ворошилова 56 |  | 959 |  | 2023 | Сентябрь
22645 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ворошилова 58 |  | 959 |  | 2023 | Декабрь
22646 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Ворошилова 61а |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22647 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Ворошилова 65 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22648 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Ворошилова 67 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22649 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Ворошилова 71 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22650 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Ворошилова 73 |  | 959 |  | 2024 | Сентябрь
22651 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ворошилова 74 |  | 959 |  | 2023 | Декабрь
22652 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ворошилова 75 |  | 959 |  | 2026 | Декабрь
22653 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Ворошилова 77 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22654 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Ворошилова 79 |  | 959 |  | 2024 | Сентябрь
22655 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ворошилова 80 |  | 959 |  | 2023 | Декабрь
22656 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Ворошилова 81 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22657 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Ворошилова 83 |  | 959 |  | 2024 | Сентябрь
22658 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ворошилова 84 |  | 959 |  | 2023 | Декабрь
22659 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Ворошилова 85 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22660 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Ворошилова 87 кв 1 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22661 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Ворошилова 87 кв 2 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22662 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Ворошилова 89 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22663 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Ворошилова 91 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22664 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ворошилова 93 |  | 959 |  | 2026 | Декабрь
22665 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Ворошилова 93 кв 1 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22666 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Ворошилова 93 кв 2 |  | 959 |  | 2024 | Сентябрь
22667 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Ворошилова 98 |  | 959 |  | 2023 | Август
22668 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 1 |  | 959 |  | 2024 | Август
22669 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 11 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22670 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000262 | Восточная 2 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22671 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 3 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22672 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000262 | Восточная 4 |  | 959 |  | 2025 | Август
22673 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 5 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22674 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000262 | Восточная 6 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22675 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000262 | Восточная 8 А |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22676 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Восточная 9 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22677 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Г. Гололобовой 4а |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22678 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000265 | Гагарина 5 кв 1 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22679 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000265 | Гагарина 5 кв 2 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22680 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000265 | Гагарина 7 кв 1 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22681 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000265 | Гагарина 7 кв 2 |  | 959 |  | 2025 | Июнь
22682 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гоголя 4 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22683 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гоголя 4а |  | 959 |  | 2024 | Ноябрь
22684 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гоголя 6 |  | 959 |  | 2022 | Декабрь
22685 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гоголя 64 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22686 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Гоголя 64а |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22687 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Дорожная 15 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
22688 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Есенина 17 |  | 959 |  | 2022 | Декабрь
22689 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000065 | Есенина 5 |  | 959 |  | 2023 | Ноябрь
22690 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Есенина 53 |  | 959 |  | 2022 | Ноябрь
22691 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Есенина 55 |  | 959 |  | 2022 | Декабрь
22692 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Есенина 61а |  | 959 |  | 2025 | Ноябрь
22693 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000065 | Есенина 9 |  | 959 |  | 2022 | Ноябрь
22694 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводская 11 |  | 959 |  | 2021 | Декабрь
22695 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 14 кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
22696 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000575 | Заводская 15б |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22697 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000121 | Заводская 3 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22698 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 38/1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
22699 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 74 |  |  |  | 2025 | Декабрь
22700 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 78 |  |  |  | 2024 | Октябрь
22701 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Заводской спуск 1 |  | 959 |  | 2022 | Декабрь
22702 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 1 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22703 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000044 | Западная 1в |  | 959 |  | 2022 | Июнь
22704 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000044 | Западная 2/1 |  | 959 |  | 2023 | Декабрь
22705 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 22 |  | 959 |  | 2022 | Декабрь
22706 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 28 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22707 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 30 |  | 959 |  | 2024 | Май
22708 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000065 | Западная 38 |  | 959 |  | 2023 | Декабрь
22709 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 8 кв 2 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22710 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | Западная 9 |  | 959 |  | 2021 | Декабрь
22711 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000167 | Западная 9/1 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22712 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 1 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22713 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 10 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22714 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000264 | К. Маркса 101 кв 1 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22715 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000264 | К. Маркса 101 кв 2 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22716 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000264 | К. Маркса 103 кв 1 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22717 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000264 | К. Маркса 103 кв 2 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22718 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 11 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22719 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 12 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22720 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 13 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22721 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 14 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22722 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 15 кв 1 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22723 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 15 кв 2 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22724 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 16 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22725 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | К. Маркса 17 |  | 959 |  | 2026 | Декабрь
22726 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 18 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22727 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | К. Маркса 19 |  | 959 |  | 2026 | Декабрь
22728 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 2 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22729 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | К. Маркса 20 |  | 959 |  | 2026 | Декабрь
22730 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 21 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22731 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 22 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22732 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 23 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22733 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | К. Маркса 24 |  | 959 |  | 2026 | Декабрь
22734 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 25 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22735 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 26 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22736 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | К. Маркса 27 |  | 959 |  | 2026 | Декабрь
22737 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 28 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22738 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 3 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22739 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 30 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22740 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 31 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22741 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 32 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22742 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 33 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22743 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 34 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22744 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 35 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22745 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 36 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22746 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | К. Маркса 37 |  | 959 |  | 2026 | Декабрь
22747 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 38 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22748 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 39 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22749 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 4 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22750 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 40 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22751 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 41 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22752 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 42 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22753 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 43 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22754 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 44 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22755 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | К. Маркса 46 |  | 959 |  | 2026 | Декабрь
22756 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 5 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22757 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | К. Маркса 50 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22758 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | К. Маркса 52 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22759 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | К. Маркса 56 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22760 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 6 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22761 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | К. Маркса 60 |  | 959 |  | 2024 | Декабрь
22762 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 7 |  | 959 |  | 2025 | Май
22763 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-21-428-000065 | К. Маркса 75 |  | 959 |  | 2023 | Декабрь
22764 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 8 |  | 959 |  | 2025 | Июнь
22765 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | К. Маркса 82 |  | 959 |  | 2022 | Июнь
22766 | Колыванский р-н | рп Колывань | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  | К. Маркса 84 |  | 959 |  | 2022 | Декабрь
22767 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000120,54-24-428-000119 | К. Маркса 9 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22768 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-24-428-000264 | К. Маркса 97 |  | 959 |  | 2025 | Декабрь
22769 | Колыванский р-н | рп Колывань | Строительство распределительного газопровода | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54-23-428-000033 | Калинина 1 |  | 959 |  | 2024 | Август