## 1_2024 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" ______________ Д.Н. Бурденко
"_____" ___________________ 2025 г.
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов
[11 empty] | на год | 2024
[9 empty] | Инвестиционная программа | Федерального государственного унитарного предприятия "Управления энергетики и водоснабжения"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2025
|  |  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [7 empty] | Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (10 кВ),км |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям,0.4кВ),км |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии,кВт |  | Показатель замены линий электропередачи 10кВ, км |  | Показатель замены выключателей 10кВ, шт |  | Показатель средней оценки изменений средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителями услуг |  | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель объема финансовых потребностей ,необходимых для реализации мероприятий.направленных на выполнеие предписаний органов исполнительной власти,млн.руб. с НДС |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Новосибирская область | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Научная": установка на ПС 220 кВ Научная устройства АОПО ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3) и ВЛ 110 кВ Научная – Заречная II цепь с отпайками (Ю-4) | P_2.АОПО.ПН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Научная" - замена опорно-стержневых фарфоровых изоляторов 110 и 220 кВ на полимерные | P_2.ПИ.ПН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительных пунктов 10 кВ (замена МВ на ВВ) | P_2.ВВ.РП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена силовых трансформаторов) | P_2.СТ.ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ПС "Научная": замена ДФЗ-201 на ВЛ-110 кВ Ю-1, Ю-2 и КВЛ 220 кВ Л-255 | P_2.ДФЗ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Шлюзовая" (РП) | P_2.КЛ.ПШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Научная" (РП) | P_2.КЛ.ПН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10 кВ | P_2.ТМ.РП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 1_2025 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" ______________ Д.Н. Бурденко
"_____" ___________________ 2025 г.
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов
[11 empty] | на год | 2025
[9 empty] | Инвестиционная программа | Федерального государственного унитарного предприятия "Управления энергетики и водоснабжения"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2025
|  |  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [7 empty] | Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (10 кВ),км |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям,0.4кВ),км |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии,кВт |  | Показатель замены линий электропередачи 10кВ, км |  | Показатель замены выключателей 10кВ, шт |  | Показатель средней оценки изменений средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителями услуг |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель объема финансовых потребностей ,необходимых для реализации мероприятий.направленных на выполнеие предписаний органов исполнительной власти,млн.руб. с НДС |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Новосибирская область | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Научная": установка на ПС 220 кВ Научная устройства АОПО ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3) и ВЛ 110 кВ Научная – Заречная II цепь с отпайками (Ю-4) | P_2.АОПО.ПН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Научная" - замена опорно-стержневых фарфоровых изоляторов 110 и 220 кВ на полимерные | P_2.ПИ.ПН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительных пунктов 10 кВ (замена МВ на ВВ) | P_2.ВВ.РП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена силовых трансформаторов) | P_2.СТ.ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ПС "Научная": замена ДФЗ-201 на ВЛ-110 кВ Ю-1, Ю-2 и КВЛ 220 кВ Л-255 | P_2.ДФЗ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Шлюзовая" (РП) | P_2.КЛ.ПШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Научная" (РП) | P_2.КЛ.ПН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10 кВ | P_2.ТМ.РП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 1_2026 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" ______________ Д.Н. Бурденко
"_____" ___________________ 2025 г.
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов
[11 empty] | на год | 2026
[9 empty] | Инвестиционная программа | Федерального государственного унитарного предприятия "Управления энергетики и водоснабжения"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2025
|  |  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [7 empty] | Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (10 кВ),км |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям,0.4кВ),км |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии,кВт |  | Показатель замены линий электропередачи 10кВ, км |  | Показатель замены выключателей 10кВ, шт |  | Показатель средней оценки изменений средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителями услуг |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель объема финансовых потребностей ,необходимых для реализации мероприятий.направленных на выполнеие предписаний органов исполнительной власти,млн.руб. с НДС |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Новосибирская область | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Научная": установка на ПС 220 кВ Научная устройства АОПО ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3) и ВЛ 110 кВ Научная – Заречная II цепь с отпайками (Ю-4) | P_2.АОПО.ПН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Научная" - замена опорно-стержневых фарфоровых изоляторов 110 и 220 кВ на полимерные | P_2.ПИ.ПН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительных пунктов 10 кВ (замена МВ на ВВ) | P_2.ВВ.РП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена силовых трансформаторов) | P_2.СТ.ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконстуркция ПС "Научная": замена ДФЗ-201 на ВЛ-110 кВ Ю-1, Ю-2 и КВЛ 220 кВ Л-255 | P_2.ДФЗ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Шлюзовая" (РП) | P_2.КЛ.ПШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Научная" (РП) | P_2.КЛ.ПН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10 кВ | P_2.ТМ.РП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 1_2027 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" ______________ Д.Н. Бурденко
"_____" ___________________ 2025 г.
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов
[11 empty] | на год | 2027
[9 empty] | Инвестиционная программа | Федерального государственного унитарного предприятия "Управления энергетики и водоснабжения"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2025
|  |  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [7 empty] | Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (10 кВ),км |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям,0.4кВ),км |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии,кВт |  | Показатель замены линий электропередачи 10кВ, км |  | Показатель замены выключателей 10кВ, шт |  | Показатель средней оценки изменений средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителями услуг |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель объема финансовых потребностей ,необходимых для реализации мероприятий.направленных на выполнеие предписаний органов исполнительной власти,млн.руб. с НДС |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Новосибирская область | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Научная": установка на ПС 220 кВ Научная устройства АОПО ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3) и ВЛ 110 кВ Научная – Заречная II цепь с отпайками (Ю-4) | P_2.АОПО.ПН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Научная" - замена опорно-стержневых фарфоровых изоляторов 110 и 220 кВ на полимерные | P_2.ПИ.ПН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительных пунктов 10 кВ (замена МВ на ВВ) | P_2.ВВ.РП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена силовых трансформаторов) | P_2.СТ.ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконстуркция ПС "Научная": замена ДФЗ-201 на ВЛ-110 кВ Ю-1, Ю-2 и КВЛ 220 кВ Л-255 | P_2.ДФЗ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Шлюзовая" (РП) | P_2.КЛ.ПШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Научная" (РП) | P_2.КЛ.ПН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10 кВ | P_2.ТМ.РП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 1_2028 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" ______________ Д.Н. Бурденко
"_____" ___________________ 2025 г.
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов
[11 empty] | на год | 2028
[9 empty] | Инвестиционная программа | Федерального государственного унитарного предприятия "Управления энергетики и водоснабжения"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2025
|  |  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [7 empty] | Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (10 кВ),км |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям,0.4кВ),км |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии,кВт |  | Показатель замены линий электропередачи 10кВ, км |  | Показатель замены выключателей 10кВ, шт |  | Показатель средней оценки изменений средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителями услуг |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель объема финансовых потребностей ,необходимых для реализации мероприятий.направленных на выполнеие предписаний органов исполнительной власти,млн.руб. с НДС |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Новосибирская область | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Научная": установка на ПС 220 кВ Научная устройства АОПО ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3) и ВЛ 110 кВ Научная – Заречная II цепь с отпайками (Ю-4) | P_2.АОПО.ПН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Научная" - замена опорно-стержневых фарфоровых изоляторов 110 и 220 кВ на полимерные | P_2.ПИ.ПН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительных пунктов 10 кВ (замена МВ на ВВ) | P_2.ВВ.РП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена силовых трансформаторов) | P_2.СТ.ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконстуркция ПС "Научная": замена ДФЗ-201 на ВЛ-110 кВ Ю-1, Ю-2 и КВЛ 220 кВ Л-255 | P_2.ДФЗ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Шлюзовая" (РП) | P_2.КЛ.ПШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Научная" (РП) | P_2.КЛ.ПН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10 кВ | P_2.ТМ.РП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 1_2029 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" ______________ Д.Н. Бурденко
"_____" ___________________ 2025 г.
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов
[11 empty] | на год | 2029
[9 empty] | Инвестиционная программа | Федерального государственного унитарного предприятия "Управления энергетики и водоснабжения"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2025
|  |  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [7 empty] | Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (10 кВ),км |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям,0.4кВ),км |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии,кВт |  | Показатель замены линий электропередачи 10кВ, км |  | Показатель замены выключателей 10кВ, шт |  | Показатель средней оценки изменений средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителями услуг |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель объема финансовых потребностей ,необходимых для реализации мероприятий.направленных на выполнеие предписаний органов исполнительной власти,млн.руб. с НДС |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Новосибирская область | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Научная": установка на ПС 220 кВ Научная устройства АОПО ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3) и ВЛ 110 кВ Научная – Заречная II цепь с отпайками (Ю-4) | P_2.АОПО.ПН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Научная" - замена опорно-стержневых фарфоровых изоляторов 110 и 220 кВ на полимерные | P_2.ПИ.ПН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительных пунктов 10 кВ (замена МВ на ВВ) | P_2.ВВ.РП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена силовых трансформаторов) | P_2.СТ.ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконстуркция ПС "Научная": замена ДФЗ-201 на ВЛ-110 кВ Ю-1, Ю-2 и КВЛ 220 кВ Л-255 | P_2.ДФЗ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Шлюзовая" (РП) | P_2.КЛ.ПШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Научная" (РП) | P_2.КЛ.ПН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10 кВ | P_2.ТМ.РП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 2 (с НДС) (hidden)
Утверждаю
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" _________ Д.Н.Бурденко
"____" _______________ 2025 г.
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
[9 empty] | Инвестиционная программа | Федерального государственного унитарного предприятия "Управления энергетики и водоснабжения"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2025
|  |  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [7 empty] | Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести- ционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финанси- рования на 2024 года , млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений 2025 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений 2026 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений 2027 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений 2028 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений 2029 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2024года | План на 01.01.2025 года ) | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 177.209 | 177.209 | 177.209 | 177.209 | 177.209 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 43.347 | нд | нд | 43.347 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 44 | нд | нд | 44 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 44.611 | нд | нд | 44.611 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 45.251 | нд | нд | 45.251 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 177.209 | нд | нд | 177.209 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 22.158 | 22.158 | 22.158 | 22.158 | 22.158 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.479 | нд | нд | 2.479 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 19.679 | нд | нд | 19.679 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 22.158 | нд | нд | 22.158 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 155.051 | 155.051 | 155.051 | 155.051 | 155.051 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 40.868 | нд | нд | 40.868 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 24.321 | нд | нд | 24.321 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 44.611 | нд | нд | 44.611 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 45.251 | нд | нд | 45.251 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 155.051 | нд | нд | 155.051 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1 | Новосибирская область | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 22.158 | 22.158 | 22.158 | 22.158 | 22.158 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.479 | нд | нд | 2.479 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 19.679 | нд | нд | 19.679 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 22.158 | нд | нд | 22.158 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 22.158 | 22.158 | 22.158 | 22.158 | 22.158 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.479 | нд | нд | 2.479 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 19.679 | нд | нд | 19.679 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 22.158 | нд | нд | 22.158 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 22.158 | 22.158 | 22.158 | 22.158 | 22.158 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.479 | нд | нд | 2.479 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 19.679 | нд | нд | 19.679 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 22.158 | нд | нд | 22.158 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Научная": установка на ПС 220 кВ Научная устройства АОПО ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3) и ВЛ 110 кВ Научная – Заречная II цепь с отпайками (Ю-4) | P_2.АОПО.ПН | П | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 22.158 | 22.158 | 22.158 | 22.158 | 22.158 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.479 | нд | нд | 2.479 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 19.679 | нд | нд | 19.679 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 22.158 | нд | нд | 22.158 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 155.051 | 155.051 | 155.051 | 155.051 | 155.051 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 40.868 | нд | нд | 40.868 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 24.321 | нд | нд | 24.321 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 44.611 | нд | нд | 44.611 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 45.251 | нд | нд | 45.251 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 155.051 | нд | нд | 155.051 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 78.328 | 78.328 | 78.328 | 78.328 | 78.328 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 15.535 | нд | нд | 15.535 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 6.476 | нд | нд | 6.476 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 30.686 | нд | нд | 30.686 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 25.631 | нд | нд | 25.631 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 78.328 | нд | нд | 78.328 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 78.328 | 78.328 | 78.328 | 78.328 | 78.328 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 15.535 | нд | нд | 15.535 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 6.476 | нд | нд | 6.476 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 30.686 | нд | нд | 30.686 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 25.631 | нд | нд | 25.631 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 78.328 | нд | нд | 78.328 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Научная" - замена опорно-стержневых фарфоровых изоляторов 110 и 220 кВ на полимерные | P_2.ПИ.ПН | П | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.508 | 11.508 | 11.508 | 11.508 | 11.508 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.644 | нд | нд | 1.644 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.288 | нд | нд | 3.288 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.288 | нд | нд | 3.288 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.288 | нд | нд | 3.288 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 11.508 | нд | нд | 11.508 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительных пунктов 10 кВ (замена МВ на ВВ) | P_2.ВВ.РП | П | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 32.375 | 32.375 | 32.375 | 32.375 | 32.375 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 19.656 | нд | нд | 19.656 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 12.719 | нд | нд | 12.719 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 32.375 | нд | нд | 32.375 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена силовых трансформаторов) | P_2.СТ.ТП | П | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 34.445 | 34.445 | 34.445 | 34.445 | 34.445 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 13.891 | нд | нд | 13.891 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.188 | нд | нд | 3.188 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.742 | нд | нд | 7.742 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 9.624 | нд | нд | 9.624 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 34.445 | нд | нд | 34.445 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 69.043 | 69.043 | 69.043 | 69.043 | 69.043 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 23.413 | нд | нд | 23.413 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 15.925 | нд | нд | 15.925 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 12.005 | нд | нд | 12.005 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 17.7 | нд | нд | 17.7 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 69.043 | нд | нд | 69.043 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 69.043 | 69.043 | 69.043 | 69.043 | 69.043 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 23.413 | нд | нд | 23.413 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 15.925 | нд | нд | 15.925 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 12.005 | нд | нд | 12.005 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 17.7 | нд | нд | 17.7 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 69.043 | нд | нд | 69.043 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ПС "Научная": замена ДФЗ-201 на ВЛ-110 кВ Ю-1, Ю-2 и КВЛ 220 кВ Л-255 | P_2.ДФЗ | П | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 16.591 | 16.591 | 16.591 | 16.591 | 16.591 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 12.289 | нд | нд | 12.289 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.302 | нд | нд | 4.302 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 16.591 | нд | нд | 16.591 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Шлюзовая" (РП) | P_2.КЛ.ПШ | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.623 | 11.623 | 11.623 | 11.623 | 11.623 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 11.623 | нд | нд | 11.623 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 11.623 | нд | нд | 11.623 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Научная" (РП) | P_2.КЛ.ПН | П | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 40.829 | 40.829 | 40.829 | 40.829 | 40.829 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 11.124 | нд | нд | 11.124 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 12.005 | нд | нд | 12.005 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 17.7 | нд | нд | 17.7 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 40.829 | нд | нд | 40.829 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.92 | нд | нд | 1.92 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.92 | нд | нд | 1.92 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.92 | нд | нд | 1.92 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.92 | нд | нд | 1.92 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.68 | нд | нд | 7.68 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.92 | нд | нд | 1.92 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.92 | нд | нд | 1.92 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.92 | нд | нд | 1.92 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.92 | нд | нд | 1.92 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.68 | нд | нд | 7.68 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10 кВ | P_2.ТМ.РП | П | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.92 | нд | нд | 1.92 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.92 | нд | нд | 1.92 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.92 | нд | нд | 1.92 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.92 | нд | нд | 1.92 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.68 | нд | нд | 7.68 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.54 | нд | нд | 0.54 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
0 | 0 | 0 | П | 2026 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.54 | нд | нд | 0.54 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.54 | нд | нд | 0.54 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
0 | 0 | 0 | П | 2026 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.54 | нд | нд | 0.54 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.16 | нд | нд | 5.16 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.84 | нд | нд | 0.84 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.84 | нд | нд | 0.84 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.84 | нд | нд | 0.84 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.84 | нд | нд | 0.84 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.52 | нд | нд | 8.52 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.16 | нд | нд | 5.16 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.84 | нд | нд | 0.84 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.84 | нд | нд | 0.84 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.84 | нд | нд | 0.84 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.84 | нд | нд | 0.84 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.52 | нд | нд | 8.52 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
0 | 0 | 0 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.32 | нд | нд | 4.32 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.32 | нд | нд | 4.32 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
0 | 0 | 0 | П | 2025 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.84 | нд | нд | 0.84 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.84 | нд | нд | 0.84 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.84 | нд | нд | 0.84 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.84 | нд | нд | 0.84 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.84 | нд | нд | 0.84 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.2 | нд | нд | 4.2 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд
2) Вместо слов "План (Утвержденный план)" указывается слово "План", если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае - слова "Утвержденный план".
3) Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".
4) "год X" заменяется указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).

## 3 (без НДС) (hidden)
Утверждаю
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" _________________ Д.Н.Бурденко
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам | [38 empty] | "______" ___________________ 2025 г.
Инвестиционная программа Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения" (ФГУП "УЭВ")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии: решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года , млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2024 года |  | План на 01.01.2025 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 года на 01.01.2024 года |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 147.6752 | 14.987 | 39.9351 | 89.7351 | 3.018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.123 | 0 | 36.667 | 0 | 37.1762 | 0 | 37.709 | 0 | 147.6752 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.465 | 2.066 | 1.172 | 12.209 | 3.018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 16.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.465 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 129.2102 | 12.921 | 38.7631 | 77.5261 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.057 | 0 | 20.268 | 0 | 37.1762 | 0 | 37.709 | 0 | 129.2102 | 0
1 | Новосибирская область | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.465 | 2.066 | 1.172 | 12.209 | 3.018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 16.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.465 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.465 | 2.066 | 1.172 | 12.209 | 3.018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 16.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.465 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.465 | 2.066 | 1.172 | 12.209 | 3.018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 16.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.465 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Научная": установка на ПС 220 кВ Научная устройства АОПО ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3) и ВЛ 110 кВ Научная – Заречная II цепь с отпайками (Ю-4) | P_2.АОПО.ПН | П | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 18.465 | 2.066 | 1.172 | 12.209 | 3.018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 16.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.465 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 129.2102 | 12.921 | 38.7631 | 77.5261 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.057 | 0 | 20.268 | 0 | 37.1762 | 0 | 37.709 | 0 | 129.2102 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 65.274 | 6.5274 | 19.5822 | 39.1644 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.946 | 0 | 5.397 | 0 | 25.572 | 0 | 21.359 | 0 | 65.274 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 65.274 | 6.5274 | 19.5822 | 39.1644 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.946 | 0 | 5.397 | 0 | 25.572 | 0 | 21.359 | 0 | 65.274 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Научная" - замена опорно-стержневых фарфоровых изоляторов 110 и 220 кВ на полимерные | P_2.ПИ.ПН | П | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 9.59 | 0.959 | 2.877 | 5.754 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 2.74 | 0 | 2.74 | 0 | 2.74 | 0 | 9.59 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция распределительных пунктов 10 кВ (замена МВ на ВВ) | P_2.ВВ.РП | П | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 26.979 | 2.6979 | 8.0937 | 16.1874 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 0 | 10.599 | 0 | 26.979 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена силовых трансформаторов) | P_2.СТ.ТП | П | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 28.705 | 2.8705 | 8.6115 | 17.223 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.576 | 0 | 2.657 | 0 | 6.452 | 0 | 8.02 | 0 | 28.705 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 57.5362 | 5.7536 | 17.2609 | 34.5217 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.511 | 0 | 13.271 | 0 | 10.0042 | 0 | 14.75 | 0 | 57.5362 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 57.5362 | 5.7536 | 17.2609 | 34.5217 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.511 | 0 | 13.271 | 0 | 10.0042 | 0 | 14.75 | 0 | 57.5362 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПС "Научная": замена ДФЗ-201 на ВЛ-110 кВ Ю-1, Ю-2 и КВЛ 220 кВ Л-255 | P_2.ДФЗ | П | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 13.826 | 1.3826 | 4.1478 | 8.2956 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.241 | 0 | 3.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.826 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Шлюзовая" (РП) | P_2.КЛ.ПШ | П | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 9.686 | 0.9686 | 2.9058 | 5.8116 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.686 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Научная" (РП) | P_2.КЛ.ПН | П | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 34.0242 | 3.4024 | 10.2073 | 20.4145 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 10.0042 | 0 | 14.75 | 0 | 34.0242 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.4 | 0.64 | 1.92 | 3.84 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 6.4 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.4 | 0.64 | 1.92 | 3.84 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 6.4 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10 кВ | P_2.ТМ.РП | П | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 6.4 | 0.64 | 1.92 | 3.84 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 6.4 | 0

## 4 (hidden)
Утверждаю
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" ________________ Д.Н.Бурденко
Форма 4. План ввода основных средств | [99 empty] | "_____" ___________________ 2025 г.
Инвестиционная программа Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения" (ФГУП "УЭВ")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии: Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2024 году | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [27 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [55 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[19 empty] | 2025 год | [13 empty] | 2026 год | [13 empty] | 2027 год | [13 empty] | 2028 год | [13 empty] | 2029 год | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.4.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 7.7.1 | 7.7.2 | 7.7.3 | 7.7.4 | 7.7.5 | 7.7.6 | 7.7.7 | 7.8.1 | 7.8.2 | 7.8.3 | 7.8.4 | 7.8.5 | 7.8.6 | 7.8.7 | 7.9.1 | 7.8.2 | 7.9.3 | 7.9.4 | 7.9.5 | 7.9.6 | 7.9.7 | 7.10.1 | 7.10.2 | 7.10.3 | 7.10.4 | 7.10.5 | 7.10.6 | 7.10.7 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.1.7 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 9
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 147.6752 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.123 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.667 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1762 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.709 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6752 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 18.465 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 129.2102 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.057 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.268 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1762 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.709 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2102 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Новосибирская область | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 18.465 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 18.465 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 18.465 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Научная": установка на ПС 220 кВ Научная устройства АОПО ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3) и ВЛ 110 кВ Научная – Заречная II цепь с отпайками (Ю-4) | P_2.АОПО.ПН | 18.465 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 129.2102 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.057 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.268 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1762 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.709 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2102 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 65.274 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 65.274 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Научная" - замена опорно-стержневых фарфоровых изоляторов 110 и 220 кВ на полимерные | P_2.ПИ.ПН | 9.59 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция распределительных пунктов 10 кВ (замена МВ на ВВ) | P_2.ВВ.РП | 26.979 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена силовых трансформаторов) | P_2.СТ.ТП | 28.705 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 57.5362 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.511 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.271 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0042 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5362 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 57.5362 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.511 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.271 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0042 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5362 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПС "Научная": замена ДФЗ-201 на ВЛ-110 кВ Ю-1, Ю-2 и КВЛ 220 кВ Л-255 | P_2.ДФЗ | 13.826 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Шлюзовая" (РП) | P_2.КЛ.ПШ | 9.686 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.686 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.686 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Научная" (РП) | P_2.КЛ.ПН | 34.0242 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0042 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0242 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10 кВ | P_2.ТМ.РП | 6.4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5_2026 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" _____________ Д.Н. Бурденко
"_____" __________________ 2025 г.
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на 2026 год
Инвестиционная программа Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения" (ФГУП "УЭВ")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии: Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2026 год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план за 2026 год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | компл. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | комплк. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | комплк. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | компл. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | компл.
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 21.577 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 36.123 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 35
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19.511 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 34.057 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 33
1 | Новосибирская область | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Научная": установка на ПС 220 кВ Научная устройства АОПО ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3) и ВЛ 110 кВ Научная – Заречная II цепь с отпайками (Ю-4) | P_2.АОПО.ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19.511 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 34.057 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 33
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Научная" - замена опорно-стержневых фарфоровых изоляторов 110 и 220 кВ на полимерные | P_2.ПИ.ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.2.1.1 | Реконструкция распределительных пунктов 10 кВ (замена МВ на ВВ) | P_2.ВВ.РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена силовых трансформаторов) | P_2.СТ.ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.511 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 19.511 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 3
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.511 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 19.511 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 3
1.2.2.1 | Реконструкция ПС "Научная": замена ДФЗ-201 на ВЛ-110 кВ Ю-1, Ю-2 и КВЛ 220 кВ Л-255 | P_2.ДФЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Шлюзовая" (РП) | P_2.КЛ.ПШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Научная" (РП) | P_2.КЛ.ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.4.1 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10 кВ | P_2.ТМ.РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2

## 6 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" _________________ Д.Н. Бурденко
"_____" __________________ 2025 г.
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа Федеральное государственное унитарное предприятие "Упрапвление энергетики и водоснабжения" (ФГУП "УЭВ")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии: Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2024 году | [11 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[15 empty] | 2025 год | [11 empty] | 2026 год | [11 empty] | 2027 год | [11 empty] | 2028 год | [11 empty] | 2029 год
|  |  | План | [5 empty] | Факт | [5 empty] | План | [5 empty] | Факт | [5 empty] | План | [5 empty] | Факт | [5 empty] | План | [5 empty] | Факт | [5 empty] | План | [5 empty] | Факт | [5 empty] | План | [5 empty] | Факт
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Комплект
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.7.1 | 5.7.2 | 5.7.3 | 5.7.4 | 5.7.5 | 5.7.6 | 5.8.1 | 5.8.2 | 5.8.3 | 5.8.4 | 5.8.5 | 5.8.6 | 5.9.1 | 5.9.2 | 5.9.3 | 5.9.4 | 5.9.5 | 5.9.6 | 5.10.1 | 5.10.2 | 5.10.3 | 5.10.4 | 5.10.5 | 5.10.6 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | -
1 | Новосибирская область | Г | [17 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Научная": установка на ПС 220 кВ Научная устройства АОПО ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3) и ВЛ 110 кВ Научная – Заречная II цепь с отпайками (Ю-4) | P_2.АОПО.ПН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Научная" - замена опорно-стержневых фарфоровых изоляторов 110 и 220 кВ на полимерные | P_2.ПИ.ПН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция распределительных пунктов 10 кВ (замена МВ на ВВ) | P_2.ВВ.РП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена силовых трансформаторов) | P_2.СТ.ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПС "Научная": замена ДФЗ-201 на ВЛ-110 кВ Ю-1, Ю-2 и КВЛ 220 кВ Л-255 | P_2.ДФЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Шлюзовая" (РП) | P_2.КЛ.ПШ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Научная" (РП) | P_2.КЛ.ПН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2.4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2.6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10 кВ | P_2.ТМ.РП |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -

## 7 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" _______________ Д.Н.Бурденко
"_____" _________________ 2025 г.
Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Инвестиционная программа Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения" (ФГУП "УЭВ")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии: Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2024 году | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2025 году | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2026 году | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2027 году | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2028 году | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2029 году | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
|  |  | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | компл. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | компл. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | компл. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | компл. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | компл. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | компл. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | компл. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | компл. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | компл. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | компл. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | компл. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | компл. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | компл. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | компл. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | компл. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | компл.
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.5.6 | 6.5.7 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 6.6.7 | 6.7.1 | 6.7.2 | 6.7.3 | 6.7.4 | 6.7.5 | 6.7.6 | 6.7.7 | 6.8.1 | 6.8.2 | 6.8.3 | 6.8.4 | 6.8.5 | 6.8.6 | 6.8.7 | 6.9.1 | 6.9.2 | 6.9.3 | 6.9.4 | 6.9.5 | 6.9.6 | 6.9.7 | 6.10.1 | 6.10.2 | 6.10.3 | 6.10.4 | 6.10.5 | 6.10.6 | 6.10.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Новосибирская область | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Научная": установка на ПС 220 кВ Научная устройства АОПО ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3) и ВЛ 110 кВ Научная – Заречная II цепь с отпайками (Ю-4) | P_2.АОПО.ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Научная" - замена опорно-стержневых фарфоровых изоляторов 110 и 220 кВ на полимерные | P_2.ПИ.ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция распределительных пунктов 10 кВ (замена МВ на ВВ) | P_2.ВВ.РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена силовых трансформаторов) | P_2.СТ.ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПС "Научная": замена ДФЗ-201 на ВЛ-110 кВ Ю-1, Ю-2 и КВЛ 220 кВ Л-255 | P_2.ДФЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Шлюзовая" (РП) | P_2.КЛ.ПШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Научная" (РП) | P_2.КЛ.ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10 кВ | P_2.ТМ.РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8 (hidden)
Утверждаю
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" _______________ Д.Н.Бурденко
"_____" __________________ 2025 г.
Форма 8. Краткое описание инвестиционной программы. Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
Инвестиционная программа Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения" (ФГУП "УЭВ")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2024 году |  |  |  |  | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
[9 empty] | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  | 2029 год |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Новосибирская область | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Научная": установка на ПС 220 кВ Научная устройства АОПО ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3) и ВЛ 110 кВ Научная – Заречная II цепь с отпайками (Ю-4) | P_2.АОПО.ПН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Научная" - замена опорно-стержневых фарфоровых изоляторов 110 и 220 кВ на полимерные | P_2.ПИ.ПН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительных пунктов 10 кВ (замена МВ на ВВ) | P_2.ВВ.РП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена силовых трансформаторов) | P_2.СТ.ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ПС "Научная": замена ДФЗ-201 на ВЛ-110 кВ Ю-1, Ю-2 и КВЛ 220 кВ Л-255 | P_2.ДФЗ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Шлюзовая" (РП) | P_2.КЛ.ПШ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Научная" (РП) | P_2.КЛ.ПН | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10 кВ | P_2.ТМ.РП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 9 (hidden)
Утверждаю
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" ________________ Д.Н.Бурденко
"_____" ________________ 2025 г.
Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности
Инвестиционная программа Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения" (ФГУП "УЭВ")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии: Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти) |  | Примечание
Снижение уровня потерь электрической энергии при ее передачи по отношению к уровню потерь в предшествующем году реализации программы, %
|  |  | Трансформаторные подстанции | Кабельные линии
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | Требования отсутствуют
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | Требования отсутствуют
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | Требования отсутствуют
1 | Новосибирская область | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | Требования отсутствуют
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | Требования отсутствуют
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | Требования отсутствуют
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Научная": установка на ПС 220 кВ Научная устройства АОПО ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3) и ВЛ 110 кВ Научная – Заречная II цепь с отпайками (Ю-4) | P_2.АОПО.ПН | нд | нд | Требования отсутствуют
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | Требования отсутствуют
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | Требования отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | Требования отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Научная" - замена опорно-стержневых фарфоровых изоляторов 110 и 220 кВ на полимерные | P_2.ПИ.ПН | нд | нд | Требования отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструкция распределительных пунктов 10 кВ (замена МВ на ВВ) | P_2.ВВ.РП | нд | нд | Требования отсутствуют
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена силовых трансформаторов) | P_2.СТ.ТП | нд | нд | Требования отсутствуют
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | Требования отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | Требования отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция ПС "Научная": замена ДФЗ-201 на ВЛ-110 кВ Ю-1, Ю-2 и КВЛ 220 кВ Л-255 | P_2.ДФЗ | нд | нд | Требования отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Шлюзовая" (РП) | P_2.КЛ.ПШ | нд | нд | Требования отсутствуют
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Научная" (РП) | P_2.КЛ.ПН | нд | нд | Требования отсутствуют
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | Требования отсутствуют
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | Требования отсутствуют
1.2.4.1 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10 кВ | P_2.ТМ.РП | нд | нд | Требования отсутствуют

## 10 (hidden)
Утверждаю
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" ________________ Д.Н. Бурденко
"_____" ________________ 2025 г.
Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения" (ФГУП "УЭВ")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Федеральные округа, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Наличие решения о резервировании земель (+; -; не требуется) | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд (+; -; не требуется) | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую (+; -; не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной документации по планировке территории (+; -; не требуется) | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования (федеральный; региональный; местный; не относится) | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) (+; -; не требуется) | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (+; -; не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие разрешения на строи- тельство (+; -; не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Новосибирская область | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Научная": установка на ПС 220 кВ Научная устройства АОПО ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3) и ВЛ 110 кВ Научная – Заречная II цепь с отпайками (Ю-4) | P_2.АОПО.ПН | Сибирский Федеральный округ | Новосибирская область | г.Новосибирск, Советский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | местный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Научная" - замена опорно-стержневых фарфоровых изоляторов 110 и 220 кВ на полимерные | P_2.ПИ.ПН | Сибирский Федеральный округ | Новосибирская область | г.Новосибирск, Советский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | местный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция распределительных пунктов 10 кВ (замена МВ на ВВ) | P_2.ВВ.РП | Сибирский Федеральный округ | Новосибирская область | г.Новосибирск, Советский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | местный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена силовых трансформаторов) | P_2.СТ.ТП | Сибирский Федеральный округ | Новосибирская область | г.Новосибирск, Советский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | местный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ПС "Научная": замена ДФЗ-201 на ВЛ-110 кВ Ю-1, Ю-2 и КВЛ 220 кВ Л-255 | P_2.ДФЗ | Сибирский Федеральный округ | Новосибирская область | г.Новосибирск, Советский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | местный | не требуется | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Шлюзовая" (РП) | P_2.КЛ.ПШ | Сибирский Федеральный округ | Новосибирская область | г.Новосибирск, Советский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | местный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Научная" (РП) | P_2.КЛ.ПН | Сибирский Федеральный округ | Новосибирская область | г.Новосибирск, Советский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | местный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Сибирский Федеральный округ | Новосибирская область | г.Новосибирск, Советский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Сибирский Федеральный округ | Новосибирская область | г.Новосибирск, Советский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10 кВ | P_2.ТМ.РП | Сибирский Федеральный округ | Новосибирская область | г.Новосибирск, Советский район | нд | нд | нд | нд | нд | нд | местный | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 11_1 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ФГУП "УЭВ" _______________ Д.Н.Бурденко
"____" _______________ 2023 г.
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения" (ФГУП "УЭВ")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в 2024 году | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2024оду |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Новосибирская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Научная": оснащение ПС 220 кВ Научная устройством АОПО ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3) и ВЛ 110 кВ Научная – Заречная II цепь с отпайками (Ю-4) | P_2.АОПО.ПН | 2023-10-18 | 126/ПД-а-69-23-01087 | 1 | 0.08925 | 2028 | 2028 | 4 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | обекты электросетевого хозяйства АО "РЭС" | АО "РЭС" | 127.1 | 127.1 | ПС "Научная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_2.АОПО.ПН

## 11_2 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" ______________ Д.Н. Бурденко
"______" ________________ 2025 г.
Раздел 2. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения" (ФГУП "УЭВ")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии: Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактические данные о реализации мероприятий по технологическому присоединению |  |  | Среднее за 3 года значение фактических данных о реализации мероприятий по технологическому присоединению | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Новосибирская область | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн рублей без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн рублей без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн рублей без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн рублей без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн рублей без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн рублей без НДС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1) шт. договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
2) МВт максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1
5) При необходимости указания единиц измерения отличных от МВт, МВА и км вместо слова "Другое" указывается наименование иной единицы измерения

## 11_3 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" _______________ Д.Н.Бурденко
"____" __________________ 2025 г.
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения" (ФГУП "УЭВ")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за 2024 год , тыс. рублей | Индекс сметной стоимости | Плановые значения стоимости на 2025 год, тыс. рублей2)
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Новосибирская область | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i | нд | нд | нд | нд | С2 | нд | нд
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i | нд | нд | нд | нд | С3 | нд | нд
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | С4 | нд | нд
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | С4 | нд | нд
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | С4 | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i | нд | нд | нд | нд | С2 | нд | нд
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i | нд | нд | нд | нд | С3 | нд | нд
1.2.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | С4 | нд | нд
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | С4 | нд | нд
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | нд | нд | нд | С4 | нд | нд
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.

## 12 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" _______________ Д.Н. Бурденко
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов | [27 empty] | "______" __________________ 2025 г.
Инвестиционная программа Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения" ( ФГУП "УЭВ")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Новосибирская область | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Научная": установка на ПС 220 кВ Научная устройства АОПО ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3) и ВЛ 110 кВ Научная – Заречная II цепь с отпайками (Ю-4) | P_2.АОПО.ПН | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС "Научная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств № 126/ПД-а-69-23-01087 от 18.10.2023 | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ПС "Научная" - замена опорно-стержневых фарфоровых изоляторов 110 и 220 кВ на полимерные | P_2.ПИ.ПН | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС "Научная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | замена изношенного оборудования; повышение надежности электрических сетей | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительных пунктов 10 кВ (замена МВ на ВВ) | P_2.ВВ.РП | c 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | Ячейки - 28 шт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | замена изношенного оборудования; повышение надежности электрических сетей | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена силовых трансформаторов) | P_2.СТ.ТП | c 1962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | Трансформаторы - 50 шт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | замена изношенного и снятого с производства оборудования; повышение надежности электрических сетей | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ПС "Научная": замена ДФЗ-201 на ВЛ-110 кВ Ю-1, Ю-2 и КВЛ 220 кВ Л-255 | P_2.ДФЗ | 1992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС "Научная" ВЛ-110 кВ Ю-1, Ю-2 и КВЛ 220 кВ Л-255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Рконструкция в рамках реализации проекта «Строительство общеподстанционного пункта управления Новосибирской ГЭС с техническим перевооружением УРЗА ОРУ-110/220 кВ», замена изношенного оборудования, обеспечение корректной работы РЗиА с Новосибирской ГЭС | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Шлюзовая" (РП) | P_2.КЛ.ПШ | c 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | от ПС "Научная" (РП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | замена изношенных кабельных линий; повышение надежности электрических сетей | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ от ПС "Научная" (РП) | P_2.КЛ.ПН | c 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | от ПС "Шлюзовая" (РП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | замена изношенных кабельных линий; повышение надежности электрических сетей | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция системы диспетчеризации распределительных пунктов 10 кВ | P_2.ТМ.РП | с 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | РП-8 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | осуществление мониторинга и контроля параметров сети; повышение надежности электроснабжения; сокращение времени ликвидации аварийных ситуаций | нд | нд

## 13 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" ________________ Д.Н. Бурденко
"____" _______________ 2025 г.
Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения" ("ФГУП "УЭВ")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ), год | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства (объектов теплоснабжения) в эксплуатацию, год | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в 2018 году (срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти), год | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2018 году (схема теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденная органом местного самоуправления) |  | Реализация инвестиционного проекта предусматривается решением Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) (+;-) | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:
[6 empty] | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2018 год (схемой теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденной органом местного самоуправления), год | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы (реквизиты решения органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и указание на структурные единицы схемы теплоснабжения) |  | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Новосибирская область
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 14
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" ____________ Д.Н. Бурденко
"______" ______________ 2025 г.
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения" (ФГУП "УЭВ")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | Наименование показателя, единицы измерения |  | Наименование показателя, единицы измерения
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2
1 | Новосибирская область
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 15 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" _______________ Д.Н.Бурденко
"_____" ________________ 2025 г.
Форма 15. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения" (ФГУП "УЭВ")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наличие заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения |  |  | Размер платы за подключение в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения, млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по подключению |  |  |  |  | Присоединение источников тепловой энергии или тепловых сетей к системам теплоснабжения |  |  |  | Наименование объекта теплоснабжения, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Фактическая тепловая мощность, нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч) | Тепловая мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта |  |  |  | Схема теплоснабжения |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по подлкючению к системам теплоснабжения, которые содержатся в качестве ее обязательства по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, за исключением мероприятий по подключению к системе теплоснабжения от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей, в договоре о подключении к системам теплоснабжения, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по подключению теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей |  | Количество заключенных договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения (за исключением мероприятий от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей) |  | Срок осуществления мероприятий по подключению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения | Планируемый в инвестиционной программе срок включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов теплоснабжения в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия законченных строительством объектов теплоснабжения к бухгалтерскому учету, год | Наименование подключаемых объектов теплоснабжения | Наименование заявителя по договору о подключении к системам теплоснабжения объекта теплоснабжения | Мощность (нагрузка) подключенных объектов теплоснабжения по документам, подтверждающим подключение объектов теплоснабжения к системе теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  | всего, Гкал/ч (т/ч, мм) |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч) |  | Срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, год | Реквизиты решения федерального органа исполнительной власти, органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и соответствующих положений схемы теплоснабжения
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Новосибирская область
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 16 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" ______________ Д.Н. Бурденко
"____" ______________ 2025 г.
Форма 16. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения" (ФГУП "УЭВ")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию объекта теплоснабжения, объекта по производству электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование объекта теплоснабжения (объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Фактическая тепловая нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч) | Мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта |  |  |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Необходимость замены физически изношенного оборудования подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [6 empty] | всего, Гкал/ч (т/ч, мм) |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч)
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  |  | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Новосибирская область
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 17 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" _____________ Д.Н. Бурденко
"_____" _________________ 2025 г.
Форма 17. Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа___Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения" (ФГУП "УЭВ")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
№ п/п | Наименование | Наименование документа - источника данных | Реквизиты документа | Годы
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5
1 | Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 18 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ФГУП "УЭВ" _________________ Д.Н. Бурденко
"______" __________________ 2025 г.
Форма 18. Значения целевых показателей, установленные для целей формирования инвестиционной программы
Инвестиционная программа Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения" (ФГУП "УЭВ")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Наименование субъекта Российской Федерации: Новосибирская область
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Значения целевых показателей, годы
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П п) | - | нд | нд | нд | нд | нд
2. | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3. | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | - | нд | нд | нд | нд | нд