65995 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Сосновая 43 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65996 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Сосновая 5 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65997 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Сосновая 6 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65998 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000358 54-24-428-000455 | Сосновая 8 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
65999 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 24 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66000 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 32 |  | 234 |  | 2023 | Май
66001 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 33 |  | 234 |  | 2022 | Декабрь
66002 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 35 |  | 234 |  | 2022 | Декабрь
66003 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 38 |  | 234 |  | 2023 | Декабрь
66004 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000570 | Трактовая 41 |  | 234 |  | 2026 | Декабрь
66005 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 43 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66006 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 45 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66007 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 47 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66008 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 49 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66009 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 51 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66010 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 53 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66011 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 54 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66012 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 55 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66013 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 55а |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66014 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 55б |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66015 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 56 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66016 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 57 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66017 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 58 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66018 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 59 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66019 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 60 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66020 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 61 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66021 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 62 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66022 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 63 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66023 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 64 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66024 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 66 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66025 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 68 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66026 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 70 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66027 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 72 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66028 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000107 | Трактовая 74 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66029 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 10 |  | 234 |  | 2022 | Декабрь
66030 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 12 |  | 234 |  | 2024 | Декабрь
66031 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 25 кв 1 |  | 234 |  | 2021 | Декабрь
66032 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 3 |  | 234 |  | 2023 | Декабрь
66033 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 5 |  | 234 |  | 2023 | Май
66034 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 52а |  | 234 |  | 2023 | Май
66035 | Ордынский р-н | с Новопичугово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 54/1 |  | 234 |  | 2023 | Май
66036 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 1 |  | 70 |  | 2021 | Ноябрь
66037 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 10 |  | 70 |  | 2023 | Август
66038 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 16 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66039 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 2 |  | 70 |  | 2023 | Декабрь
66040 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 21 кв 1 |  | 70 |  | 2023 | Декабрь
66041 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 21 кв 2 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66042 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 22 кв 1 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66043 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 24 кв 1 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66044 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 27 кв 1 |  | 70 |  | 2022 | Апрель
66045 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 27 кв 2 |  | 70 |  | 2021 | Ноябрь
66046 | Ордынский р-н | с Рогалево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000019 | Алтайская 29 |  | 70 |  | 2023 | Июнь
66047 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 3 |  | 70 |  | 2021 | Ноябрь
66048 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 32 кв 1 |  | 70 |  | 2021 | Декабрь
66049 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 34 кв 2 |  | 70 |  | 2023 | Декабрь
66050 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 4 |  | 70 |  | 2022 | Апрель
66051 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 7 |  | 70 |  | 2022 | Апрель
66052 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 8 |  | 70 |  | 2022 | Апрель
66053 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 9 |  | 70 |  | 2022 | Апрель
66054 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 16 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66055 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 17 кв 2 |  | 70 |  | 2022 | Май
66056 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 27 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
66057 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 28 кв 2 |  | 70 |  | 2022 | Май
66058 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 3 кв 1 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66059 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 3 кв 2 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66060 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 34 |  | 70 |  | 2022 | Май
66061 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 40 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66062 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 41 |  | 70 |  | 2022 | Май
66063 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 43 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66064 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 14 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66065 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 21 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66066 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 38 кв 2 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
66067 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 40 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66068 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 5 |  | 70 |  | 2022 | Апрель
66069 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 5а |  | 70 |  | 2022 | Декабрь
66070 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 1 кв 2 |  | 70 |  | 2022 | Август
66071 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 12 кв 1 |  | 70 |  | 2023 | Декабрь
66072 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 14 кв 1 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
66073 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 15 кв 2 |  | 70 |  | 2023 | Декабрь
66074 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 16 кв 2 |  | 70 |  | 2026 | Декабрь
66075 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 18 кв 1 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66076 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 18 кв 2 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66077 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 22 кв 1 |  | 70 |  | 2021 | Ноябрь
66078 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 24 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66079 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 28 кв 1 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66080 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 3 кв 1 |  | 70 |  | 2022 | Август
66081 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 30 кв 1 |  | 70 |  | 2022 | Август
66082 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 30 кв 2 |  | 70 |  | 2021 | Ноябрь
66083 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 31 |  | 70 |  | 2022 | Сентябрь
66084 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 39 |  | 70 |  | 2021 | Ноябрь
66085 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 4 кв 2 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
66086 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 43 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66087 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 47 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66088 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 48 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66089 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 54 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66090 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 56 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66091 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 6 кв 2 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
66092 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 60 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66093 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 70 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
66094 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 8 кв 2 |  | 70 |  | 2022 | Август
66095 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 80 |  | 70 |  | 2021 | Декабрь
66096 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 10 кв 2 |  | 70 |  | 2023 | Декабрь
66097 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 12 кв 2 |  | 70 |  | 2026 | Декабрь
66098 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 13 кв 1 |  | 70 |  | 2023 | Декабрь
66099 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 14 кв 1 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66100 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 15 кв 2 |  | 70 |  | 2022 | Июнь
66101 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 16 кв 1 |  | 70 |  | 2021 | Декабрь
66102 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 16 кв 2 |  | 70 |  | 2023 | Декабрь
66103 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 17 кв 1 |  | 70 |  | 2026 | Декабрь
66104 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 18 кв 1 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66105 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 2 кв 2 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66106 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 20 кв 2 |  | 70 |  | 2023 | Декабрь
66107 | Ордынский р-н | с Рогалево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 7 кв 1 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
66108 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Волжская 12 |  | 123 |  | 2021 | Декабрь
66109 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Волжская 16 |  | 123 |  | 2022 | Март
66110 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00118-00000 | Волжская 22 |  | 123 |  | 2026 | Декабрь
66111 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Волжская 39 |  | 123 |  | 2022 | Декабрь
66112 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Волжская 41 |  | 123 |  | 2022 | Март
66113 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Волжская 44 |  | 123 |  | 2022 | Март
66114 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Волжская 5 |  | 123 |  | 2024 | Декабрь
66115 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 1 |  | 123 |  | 2025 | Декабрь
66116 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 12 |  | 123 |  | 2023 | Декабрь
66117 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 24 |  | 123 |  | 2022 | Декабрь
66118 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 32 |  | 123 |  | 2022 | Декабрь
66119 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 42 |  | 123 |  | 2021 | Декабрь
66120 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 44 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Март
66121 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 44 кв 2 |  | 123 |  | 2022 | Март
66122 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М Соколовой 14а |  | 123 |  | 2024 | Декабрь
66123 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 1 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66124 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 11 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66125 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 12 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66126 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 13 кв 2 |  | 123 |  | 2021 | Декабрь
66127 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 14 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66128 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 15 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66129 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 15 кв 2 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66130 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 16 кв 1 |  | 123 |  | 2021 | Декабрь
66131 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 16 кв 2 |  | 123 |  | 2023 | Декабрь
66132 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 19 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66133 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 2 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66134 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 2 кв 2 |  | 123 |  | 2021 | Декабрь
66135 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 20 |  | 123 |  | 2024 | Декабрь
66136 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 22 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Декабрь
66137 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 22 кв 2 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66138 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 23 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66139 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 24 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66140 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 26 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66141 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 26 кв 2 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66142 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 27 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66143 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 28 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66144 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 28 кв 2 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66145 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 29 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66146 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 3 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66147 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 3 кв 2 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66148 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 30 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66149 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 31 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66150 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 32 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66151 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000335 | М. Соколовой 32/1 |  | 123 |  | 2026 | Декабрь
66152 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 34 |  | 123 |  | 2023 | Май
66153 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 36 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66154 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 38 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66155 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 39 |  | 123 |  | 2022 | Декабрь
66156 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 4 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66157 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 4 кв 2 |  | 123 |  | 2023 | Декабрь
66158 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 40 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66159 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 41 |  | 123 |  | 2022 | Декабрь
66160 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 42 |  | 123 |  | 2021 | Декабрь
66161 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 43 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66162 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 44 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66163 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 45 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66164 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 46 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66165 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 47 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66166 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 48 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66167 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 48 кв 2 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66168 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 49 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66169 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 5 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66170 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 5 кв 2 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66171 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 50 |  | 123 |  | 2021 | Декабрь
66172 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 51 |  | 123 |  | 2021 | Декабрь
66173 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 52 кв 2 |  | 123 |  | 2021 | Декабрь
66174 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 54 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66175 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 55 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66176 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 57 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66177 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 58 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66178 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 59 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66179 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 6 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66180 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 6 кв 2 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66181 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 60 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66182 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 61 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66183 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 62 кв 1 |  | 123 |  | 2023 | Декабрь
66184 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 62 кв 2 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66185 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 63 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66186 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 64 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66187 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 65 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66188 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 66 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66189 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 66 кв 2 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66190 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 67 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66191 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 68 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66192 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 68 кв 2 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66193 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 69 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66194 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 7 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66195 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 7 кв 2 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66196 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 70 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66197 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 71 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66198 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 72 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66199 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 73 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66200 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 74 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66201 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 74 кв 2 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66202 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 75 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66203 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 76 кв 2 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66204 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 77 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66205 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 78 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66206 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 79 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66207 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 81 |  | 123 |  | 2021 | Декабрь
66208 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 83 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66209 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Соколовой 9 кв 2 |  | 123 |  | 2022 | Июнь
66210 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | П. Савостиной 1 кв 1 |  | 123 |  | 2023 | Декабрь
66211 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | П. Савостиной 29 кв 2 |  | 123 |  | 2022 | Март
66212 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | П. Савостиной 2а |  | 123 |  | 2024 | Декабрь
66213 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | П. Савостиной 31 кв 1 |  | 123 |  | 2024 | Декабрь
66214 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | П. Савостиной 31 кв 2 |  | 123 |  | 2024 | Декабрь
66215 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | П. Савостиной 33 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Март
66216 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | П. Савостиной 38 кв 2 |  | 123 |  | 2023 | Май
66217 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | П. Савостиной 41 кв 2 |  | 123 |  | 2024 | Декабрь
66218 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | П. Савостиной 50 |  | 123 |  | 2022 | Март
66219 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | П. Савостиной 57 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Март
66220 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | П. Савостиной 9 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Март
66221 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 1 |  | 123 |  | 2022 | Декабрь
66222 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 10 |  | 123 |  | 2021 | Декабрь
66223 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 14 кв 1 |  | 123 |  | 2022 | Март
66224 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 14 кв 2 |  | 123 |  | 2023 | Декабрь
66225 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 17 |  | 123 |  | 2023 | Декабрь
66226 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 18 |  | 123 |  | 2023 | Май
66227 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 20а |  | 123 |  | 2021 | Декабрь
66228 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 21 |  | 123 |  | 2022 | Декабрь
66229 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 3 |  | 123 |  | 2024 | Декабрь
66230 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 8 кв 2 |  | 123 |  | 2022 | Март
66231 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мостовая 11 |  | 47 |  | 2024 | Декабрь
66232 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мостовая 15а |  | 47 |  | 2022 | Декабрь
66233 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Речная 1 |  | 47 |  | 2022 | Май
66234 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Речная 2 |  | 47 |  | 2024 | Декабрь
66235 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Речная 28 |  | 47 | - | 2025 | Декабрь
66236 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Речная 30 |  | 47 |  | 2021 | Декабрь
66237 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Речная 37 |  | 47 |  | 2024 | Декабрь
66238 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Речная 38 |  | 47 |  | 2023 | Декабрь
66239 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Речная 46 |  | 47 |  | 2026 | Декабрь
66240 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Речная 5 |  | 47 |  | 2023 | Декабрь
66241 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Речная 58 |  | 47 |  | 2022 | Декабрь
66242 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Речная 62 |  | 47 |  | 2023 | Декабрь
66243 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Речная 63 |  | 47 |  | 2022 | Декабрь
66244 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Речная 65 |  | 47 |  | 2025 | Декабрь
66245 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Речная 69 |  | 47 |  | 2022 | Декабрь
66246 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Речная 70 кв 1 |  | 47 |  | 2025 | Декабрь
66247 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Речная 70 кв 2 |  | 47 |  | 2025 | Декабрь
66248 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Речная 72 кв 1 |  | 47 |  | 2024 | Декабрь
66249 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Речная 74 кв 1 |  | 47 |  | 2021 | Декабрь
66250 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Речная 76 кв 2 |  | 47 |  | 2024 | Декабрь
66251 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Светлая 5 |  | 47 |  | 2022 | Май
66252 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 13 кв 2 |  | 47 |  | 2024 | Декабрь
66253 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 19 кв 2 |  | 47 |  | 2024 | Декабрь
66254 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 22 |  | 47 |  | 2024 | Декабрь
66255 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 29 |  | 47 |  | 2022 | Декабрь
66256 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 30 кв 2 |  | 47 |  | 2024 | Декабрь
66257 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 36 кв 2 |  | 47 |  | 2024 | Декабрь
66258 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 37 кв 2 |  | 47 |  | 2024 | Декабрь
66259 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 38 кв 2 |  | 47 |  | 2021 | Ноябрь
66260 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 4 кв 1 |  | 47 |  | 2023 | Декабрь
66261 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 43 кв 1 |  | 47 |  | 2023 | Декабрь
66262 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 52 |  | 47 |  | 2022 | Декабрь
66263 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 53 |  | 47 |  | 2024 | Декабрь
66264 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 57 кв 1 |  | 47 |  | 2024 | Декабрь
66265 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 73 |  | 47 |  | 2023 | Декабрь
66266 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 86 |  | 47 |  | 2026 | Декабрь
66267 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 15 кв 1 |  | 47 |  | 2021 | Декабрь
66268 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 15 кв 2 |  | 47 |  | 2024 | Декабрь
66269 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 17 кв 2 |  | 47 |  | 2023 | Декабрь
66270 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 19 |  | 47 |  | 2022 | Сентябрь
66271 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 1кв 1 |  | 47 |  | 2024 | Декабрь
66272 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 20 кв 2 |  | 47 |  | 2022 | Декабрь
66273 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 24 кв 2 |  | 47 |  | 2025 | Декабрь
66274 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 26 кв 2 |  | 47 |  | 2025 | Декабрь
66275 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 29 кв 2 |  | 47 |  | 2024 | Декабрь
66276 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 6 кв 2 |  | 47 |  | 2026 | Декабрь
66277 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 8 кв 2 |  | 47 |  | 2024 | Декабрь
66278 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 9 кв 1 |  | 47 |  | 2025 | Декабрь
66279 | Ордынский р-н | с Филиппово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 10 кв 1 |  | 47 |  | 2026 | Декабрь
66280 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 6-ой мкрн 148 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66281 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Березовая 6 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66282 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Березовая 8 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66283 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-095 | Векторая 2 |  | 33 |  | 2023 | Декабрь
66284 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-095 | Векторная 11 |  | 33 |  | 2023 | Декабрь
66285 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-095 | Векторная 15 |  | 33 |  | 2023 | Декабрь
66286 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Техногаз" |  | Векторная 16 |  | 33 |  | 2023 | Декабрь
66287 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-784 | Векторная 21 |  | 33 |  | 2025 | Декабрь
66288 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-095 | Векторная 8 |  | 33 |  | 2023 | Декабрь
66289 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-784 | Весенняя 12 |  | 33 |  | 2025 | Декабрь
66290 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-784 | Весенняя 15 |  | 33 |  | 2025 | Декабрь
66291 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-784 | Весенняя 18 |  | 33 |  | 2025 | Декабрь
66292 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-095 | Весенняя 2 |  | 33 |  | 2023 | Декабрь
66293 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Вишневая 11 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66294 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Вишневая 13 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66295 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вишневая 14 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66296 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000186 | Вишневая 15 |  | 85 |  | 2024 | Декабрь
66297 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вишневая 16 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66298 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Вишневая 2 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66299 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вишневая 6 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66300 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-095 | Восходная 20 |  | 33 |  | 2023 | Декабрь
66301 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000186 | Журавлиная 1 |  | 85 |  | 2024 | Декабрь
66302 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-784 | Звездная 1 |  | 33 |  | 2025 | Декабрь
66303 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-784 | Звездная 10 |  | 33 |  | 2025 | Декабрь
66304 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-784 | Звездная 2 |  | 33 |  | 2025 | Декабрь
66305 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-784 | Звездная 4 |  | 33 |  | 2025 | Декабрь
66306 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-784 | Звездная 6 |  | 33 |  | 2025 | Декабрь
66307 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 10 |  | 85 |  | 2024 | Декабрь
66308 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 11 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66309 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 6 |  | 85 |  | 2024 | Декабрь
66310 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Кедровая 12 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66311 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000186 | Кедровая 4 |  | 85 |  | 2024 | Декабрь
66312 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кедровая 5 |  | 85 |  | 2024 | Декабрь
66313 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Кедровая 6 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66314 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-095 | Кленовая 2 |  | 33 |  | 2024 | Декабрь
66315 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кольцевая 1 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66316 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кольцевая 11 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66317 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" |  | Кольцевая 16 |  | 85 |  | 2027 | Декабрь
66318 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000562 | Кольцевая 17 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
66319 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000562 | Кольцевая 3 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
66320 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кольцевая 4 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66321 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Краснокалинная 4 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66322 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Краснокалинная 5 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66323 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000636 | Лазурная 3 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
66324 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Лазурная 5 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66325 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 9 кв 1 |  | 85 |  | 2022 | Декабрь
66326 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-003965 | Луговая 10 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
66327 | рп Кольцово | рп Кольцово | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002122 | Луговая 2 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
66328 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 8 |  | 85 |  | 2024 | Декабрь
66329 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Малая Совиная 5 |  | 85 |  | 2024 | Декабрь
66330 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000017 | Малая Совиная 6 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66331 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-784 | Новая 1 |  | 33 |  | 2025 | Декабрь
66332 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-784 | Новая 2 |  | 33 |  | 2025 | Декабрь
66333 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-784 | Новая 3 |  | 33 |  | 2025 | Декабрь
66334 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-784 | Новая 5 |  | 33 |  | 2025 | Декабрь
66335 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-784 | Новая 7 |  | 33 |  | 2025 | Декабрь
66336 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-784 | Новая 8 |  | 33 |  | 2025 | Декабрь
66337 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004072 | Овражная 10 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
66338 | рп Кольцово | рп Кольцово | Реконструкция газораспределительной сети; Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001892 |  | Овражная 13 |  | 1 | 2026 | Июнь
66339 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000186 | Олимпийская 10 |  | 85 |  | 2024 | Декабрь
66340 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000186 | Олимпийская 11 |  | 85 |  | 2024 | Декабрь
66341 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Олимпийская 12 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66342 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Олимпийская 13 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66343 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Олимпийская 15 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66344 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Олимпийская 18 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66345 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Олимпийская 29 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66346 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Олимпийская 2б |  | 85 |  | 2022 | Декабрь
66347 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000186 | Олимпийская 3 |  | 85 |  | 2024 | Декабрь
66348 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Олимпийская 7 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66349 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000186 | Олимпийская 9 |  | 85 |  | 2024 | Декабрь
66350 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Орлиная 6 |  | 85 |  | 2025 | Декабрь
66351 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Орлиная 7 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66352 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Орлиная 9 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66353 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Орлиная уч 1 |  | 85 |  | 2025 | Декабрь
66354 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000562 | Парковая 5 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
66355 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Парковая 7 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66356 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 1 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66357 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 3 |  | 85 |  | 2022 | Декабрь
66358 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000186 | Полевая 6 |  | 85 |  | 2024 | Декабрь
66359 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002153 | Полевая 9 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
66360 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Радужная 2 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66361 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Розовая 2 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66362 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Розовая 3 |  | 85 |  | 2022 | Декабрь
66363 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Розовая 5 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66364 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Розовая 7 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66365 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000636 | Рябиновая 11 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
66366 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Рябиновая 12 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66367 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Рябиновая 14 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66368 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рябиновая 17 |  | 85 |  | 2021 | Декабрь
66369 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Рябиновая 2 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66370 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Рябиновая 21 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66371 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Рябиновая 22 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66372 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000186 | Рябиновая 23 |  | 85 |  | 2024 | Декабрь
66373 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000186 | Рябиновая 36 |  | 85 |  | 2024 | Декабрь
66374 | рп Кольцово | рп Кольцово | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001727 | Садовая 1 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
66375 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002100 | Садовая 10 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
66376 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-23-286-004054 | Садовая 11 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
66377 | рп Кольцово | рп Кольцово | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002012 | Садовая 12 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
66378 | рп Кольцово | рп Кольцово | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001728 | Садовая 15 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
66379 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-22-286-006196 | Садовая 16/1 |  | 1 |  | 2023 | Декабрь
66380 | рп Кольцово | рп Кольцово | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002154 | Садовая 17 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
66381 | рп Кольцово | рп Кольцово | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002156 | Садовая 18 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
66382 | рп Кольцово | рп Кольцово | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002050 | Садовая 18а |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
66383 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002101 | Садовая 19 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
66384 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002045 |  | Садовая 2/2 |  | 1 | 2024 | Декабрь
66385 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002051 |  | Садовая 2/3 |  | 1 | 2024 | Декабрь
66386 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002093 | Садовая 2/6 |  | 1 |  | 2024 | Декабрь
66387 | рп Кольцово | рп Кольцово | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002241 | Садовая 20 |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
66388 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 20в |  | 85 |  | 2024 | Декабрь
66389 | рп Кольцово | рп Кольцово | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-25-286-002243 | Садовая 20Д |  | 1 |  | 2025 | Декабрь
66390 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 21 |  | 85 |  | 2022 | Декабрь
66391 | рп Кольцово | рп Кольцово | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-002021 | Садовая 31 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
66392 | рп Кольцово | рп Кольцово | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001729 | Садовая 5 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
66393 | рп Кольцово | рп Кольцово | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "ТеплоГазСервис" | 054-24-286-001730 | Садовая 9 |  | 1 |  | 2026 | Декабрь
66394 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-095 | Солнечная 10 |  | 33 |  | 2024 | Декабрь
66395 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-095 | Солнечная 11 |  | 33 |  | 2024 | Декабрь
66396 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-784 | Солнечная 12 |  | 33 |  | 2025 | Декабрь
66397 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-784 | Солнечная 16 |  | 33 |  | 2025 | Декабрь
66398 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-095 | Солнечная 2 |  | 33 |  | 2024 | Декабрь
66399 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-095 | Солнечная 21 |  | 33 |  | 2025 | Декабрь
66400 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-095 | Солнечная 25 |  | 33 |  | 2024 | Декабрь
66401 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-095 | Солнечная 5 |  | 33 |  | 2024 | Декабрь
66402 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-22-259-095 | Солнечная 7 |  | 33 |  | 2024 | Декабрь
66403 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Техногаз" | 54-24-259-784 | Солнечная 9 |  | 33 |  | 2023 | Декабрь
66404 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Солнечная поляна 9 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66405 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000017 | Соловьиная 4 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66406 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Соловьиная 5 |  | 85 |  | 2024 | Декабрь
66407 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Соловьиная 7 |  | 85 |  | 2024 | Май
66408 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Цветочная 11 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66409 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000186 | Цветочная 26 |  | 85 |  | 2024 | Декабрь
66410 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Цветочная 31 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66411 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 33 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66412 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 4 |  | 85 |  | 2024 | Май
66413 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Цветочная 6 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66414 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 7 |  | 85 |  | 2022 | Декабрь
66415 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000636 | Цветочная 8 |  | 85 |  | 2026 | Декабрь
66416 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цветочная 9 |  | 85 |  | 2024 | Декабрь
66417 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Янтарная 13 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66418 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Янтарная 3 |  | 85 |  | 2022 | Декабрь
66419 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Янтарная 5 |  | 85 |  | 2025 | Декабрь
66420 | рп Кольцово | рп Кольцово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000026 | Янтарная 6 |  | 85 |  | 2023 | Декабрь
66421 | рп Кольцово | рп Кольцово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Янтарная 9 |  | 85 |  | 2025 | Декабрь
66422 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66423 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 10 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66424 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 11 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66425 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000484 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 115 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66426 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000484 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 117 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66427 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000484 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 119 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66428 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 12 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66429 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000484 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 121 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66430 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000484 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 123 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66431 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000484 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 125 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66432 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000484 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 127 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66433 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000484 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 129 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66434 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 13 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66435 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000484 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 131 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66436 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000484 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 133 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66437 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000484 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 135 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66438 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000484 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 137 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66439 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 147 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66440 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 17 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66441 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 19 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66442 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 1Б |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66443 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66444 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 27 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66445 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 29 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66446 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 2а |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66447 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 2б |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66448 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 2в |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66449 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 33 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66450 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 35 кв 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66451 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 35 кв 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66452 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 37 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66453 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 4 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66454 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 41 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66455 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 43 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66456 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 45 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66457 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 47 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66458 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 49 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66459 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 5 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66460 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 53 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66461 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 57 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66462 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 6 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66463 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 63 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66464 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 69 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66465 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 7 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66466 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 71 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66467 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 79 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66468 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 8 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66469 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 89/1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66470 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | 30 лет ВЛКСМ 89/2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66471 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000139 | 50 лет Октября 25 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66472 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000139 | 50 лет Октября 26 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66473 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | 50 лет Октября 30 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
66474 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000139 | 50 лет Октября 33 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66475 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000139 | 50 лет Октября 36 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66476 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | 50 лет Октября 43 |  |  |  | 2024 | Декабрь
66477 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000139 | 50 лет Октября 44 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66478 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | 50 лет Октября 6 |  |  |  | 2023 | Декабрь
66479 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000139 | 50 лет Октября 64 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66480 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000139 | 50 лет Октября 65 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66481 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | 50 лет Октября 8 |  |  |  | 2023 | Декабрь
66482 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | 50 лет Октября 9 |  |  |  | 2023 | Декабрь
66483 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | 8 Марта 10 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66484 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | 8 Марта 15 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66485 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | 8 Марта 16 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66486 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | 8 Марта 18 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66487 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | 8 Марта 20 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66488 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000445 | 8 Марта 21 |  | 1222 |  | 2025 | Декабрь
66489 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000445 | 8 Марта 23 |  | 1222 |  | 2025 | Декабрь
66490 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | 8 Марта 34 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66491 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | 8 Марта 36 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66492 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | 8 Марта 8 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66493 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 101 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66494 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 102 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66495 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 103 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66496 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 104 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66497 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 105 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66498 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 107 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66499 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 109 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66500 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 11 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66501 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 110 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66502 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 111 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66503 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 113 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66504 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 114 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66505 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00192-00000 | А. Матросова 114 а |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66506 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 117 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66507 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 119 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66508 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 12 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66509 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 121 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66510 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 122 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66511 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 123 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66512 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 124 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66513 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 125 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66514 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 126 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66515 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 128 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66516 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 13 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66517 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 130 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66518 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 132 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66519 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 133 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66520 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 135 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66521 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 136 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66522 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 138 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66523 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 14 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66524 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 141 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66525 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 143 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66526 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 150 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66527 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 151 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66528 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | А. Матросова 152 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
66529 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 155 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66530 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 157 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66531 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 158 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66532 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 16 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66533 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 160 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66534 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 162 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66535 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 163 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66536 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 164 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66537 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 165 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66538 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 169 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66539 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 17 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66540 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 170 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66541 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 171 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66542 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 178 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66543 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 179 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66544 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 18 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66545 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 187 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66546 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 19 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66547 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 190 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66548 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 196 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66549 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 1а |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66550 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 1в |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66551 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 206 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66552 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 208 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66553 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 210 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66554 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 216 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66555 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 218 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66556 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 224 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66557 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 24 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66558 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 2-4 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66559 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 2-5 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66560 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 26 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66561 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 27 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66562 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 2-7 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66563 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 28 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66564 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 31 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66565 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 32 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66566 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 33 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66567 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 35 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66568 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 36 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66569 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 37 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66570 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 38 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66571 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 39 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66572 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 40 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66573 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 41 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66574 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 43 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66575 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 44 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66576 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 45 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66577 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 5 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66578 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 50 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66579 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 52 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66580 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 53 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66581 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 54 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66582 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 55 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66583 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 56 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66584 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 57 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66585 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 58 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66586 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 6 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66587 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 60 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66588 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 62 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66589 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 65 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66590 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 66 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66591 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 67 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66592 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 69 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66593 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 7 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66594 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 70 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66595 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 72 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66596 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 73 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66597 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 74 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66598 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 75 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66599 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 76 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66600 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 77 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66601 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 78 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66602 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | А. Матросова 79 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
66603 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 8 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66604 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 80 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66605 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 82 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66606 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 84 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66607 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 86 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66608 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 87 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66609 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 88 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66610 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | А. Матросова 9 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66611 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 92 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66612 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 93 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66613 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 94 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66614 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 95 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66615 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | А. Матросова 96 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66616 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 97 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66617 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | А. Матросова 99 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66618 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | Аллейная 1 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66619 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Аллейная 23 |  | 1222 |  | 2025 | Декабрь
66620 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Аллейная 25 |  | 1222 |  | 2025 | Декабрь
66621 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | Аллейная 33 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66622 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | Аллейная 35 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66623 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | Аллейная 37 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66624 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | Аллейная 39 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66625 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | Аллейная 49 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66626 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | Аллейная 51 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66627 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Аллейная 53 |  | 1222 |  | 2025 | Декабрь
66628 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Аэродромная 11 |  |  |  | 2022 | Декабрь
66629 | Татарский р-н | г Татарск | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Аэродромная 128 |  |  |  | 2023 | Декабрь
66630 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Аэродромная 128 |  |  |  | 2024 | Декабрь
66631 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Аэродромная 19 |  |  |  | 2025 | Декабрь
66632 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Аэродромная 1а/1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
66633 | Татарский р-н | г Татарск | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Аэродромная 1ж |  |  |  | 2022 | Декабрь
66634 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Аэродромная 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
66635 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Аэродромная 25 |  |  |  | 2022 | Декабрь
66636 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Аэродромная 3 |  |  |  | 2022 | Декабрь
66637 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Аэродромная 49 |  |  |  | 2024 | Декабрь
66638 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Аэродромная 51 |  |  |  | 2022 | Декабрь
66639 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Аэродромная 59 |  |  |  | 2023 | Декабрь
66640 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Аэродромная 72 |  |  |  | 2022 | Декабрь
66641 | Татарский р-н | г Татарск | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Аэродромная 86 |  |  |  | 2022 | Декабрь
66642 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Аэродромная 92 |  |  |  | 2024 | Декабрь
66643 | Татарский р-н | г Татарск | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Аэродромная 94 |  |  |  | 2022 | Декабрь
66644 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Аэродромная д43 |  |  |  | 2022 | Декабрь
66645 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Аэродромная д54 |  |  |  | 2022 | Декабрь
66646 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | Березовая роща 14 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66647 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | Волкова 10 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66648 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | Волкова 20 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66649 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | Волкова 22 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66650 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000017 | Володарского 10 |  | 1222 |  | 2026 | Июнь
66651 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000017 | Володарского 12 |  | 1222 |  | 2026 | Июнь
66652 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000017 | Володарского 14 |  | 1222 |  | 2026 | Июнь
66653 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000017 | Володарского 16 |  | 1222 |  | 2026 | Июнь
66654 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000017 | Володарского 18 кв 2 |  | 1222 |  | 2026 | Июнь
66655 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000017 | Володарского 20 |  | 1222 |  | 2026 | Июнь
66656 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Володарского 5 |  | 1222 |  | 2028 | Декабрь
66657 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 25 |  | 1222 |  | 2023 | Сентябрь
66658 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 3 |  | 1222 |  | 2022 | Сентябрь
66659 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 4 |  | 1222 |  | 2022 | Сентябрь
66660 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Восточная 57 |  |  |  | 2025 | Декабрь
66661 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 67 |  | 1222 |  | 2022 | Сентябрь
66662 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000016 | Восточная 68 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66663 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 9 |  | 1222 |  | 2022 | Сентябрь
66664 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00065-00000 | Гайдара 30 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66665 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000118 | Гайдара 32 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66666 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000118 | Гайдара 36 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66667 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | Геодезическая 39 |  | 1222 |  | 2024 | Сентябрь
66668 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | Геодезическая 5 |  | 1222 |  | 2024 | Сентябрь
66669 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Геодезическая 9 |  | 1222 |  | 2025 | Декабрь
66670 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Грибоедова 11 |  |  |  | 2023 | Декабрь
66671 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Грибоедова 1а |  |  |  | 2025 | Декабрь
66672 | Татарский р-н | г Татарск | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Грибоедова 23 |  |  |  | 2022 | Декабрь
66673 | Татарский р-н | г Татарск | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Грибоедова 25 |  |  |  | 2022 | Декабрь
66674 | Татарский р-н | г Татарск | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Грибоедова 26 |  |  |  | 2022 | Декабрь
66675 | Татарский р-н | г Татарск | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Грибоедова 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
66676 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Грибоедова 32 |  |  |  | 2023 | Декабрь
66677 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Грибоедова 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
66678 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Добролюбова 21 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66679 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000014 | Довыскибо 104 |  | 1222 |  | 2025 | Декабрь
66680 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000014 | Довыскибо 106 |  | 1222 |  | 2025 | Декабрь
66681 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000014 | Довыскибо 108 |  | 1222 |  | 2025 | Декабрь
66682 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Довыскибо 109 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
66683 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Довыскибо 11 |  | 1222 |  | 2023 | Ноябрь
66684 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Довыскибо 12 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66685 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Довыскибо 14 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66686 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Довыскибо 15 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66687 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Довыскибо 17 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66688 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Довыскибо 19 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66689 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Довыскибо 2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66690 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Довыскибо 22 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66691 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Довыскибо 28 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66692 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Довыскибо 29 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66693 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Довыскибо 32 |  | 1222 |  | 2023 | Ноябрь
66694 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Довыскибо 38 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66695 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Довыскибо 4 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66696 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Довыскибо 51 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66697 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Довыскибо 52 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66698 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Довыскибо 58 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66699 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Довыскибо 59 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66700 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Довыскибо 63 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66701 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Довыскибо 64 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66702 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Довыскибо 7 |  | 1222 |  | 2023 | Ноябрь
66703 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Довыскибо 74 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66704 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Довыскибо 75 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66705 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Довыскибо 8 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66706 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Довыскибо 9 |  | 1222 |  | 2023 | Ноябрь
66707 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000173 | Довыскибо 97 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66708 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Довыскибо 98 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66709 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Дорожная 2а кв 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
66710 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Дорожная 2а кв 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
66711 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Дорожная 41 |  |  |  | 2024 | Декабрь
66712 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Дорожная 42 |  |  |  | 2024 | Декабрь
66713 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Дорожная 43 |  |  |  | 2024 | Декабрь
66714 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Дорожная 6 |  |  |  | 2025 | Декабрь
66715 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 10 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66716 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 12 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66717 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 14 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66718 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 16 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66719 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 18 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66720 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 19 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66721 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 20 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66722 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 23 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66723 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 25 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66724 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 30 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66725 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 33 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66726 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 34 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66727 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 35 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66728 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 38 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66729 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 39 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66730 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 4 кв 1 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66731 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 4 кв 2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66732 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 41 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66733 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 42 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66734 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 43 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66735 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 44 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66736 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 45 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66737 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 48 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66738 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 51 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66739 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 52 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66740 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 54 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66741 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 55 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66742 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 57 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66743 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 58 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66744 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Жданова 6 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66745 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 63 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66746 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 64 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66747 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 66 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66748 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Жданова 68 |  | 1222 |  | 2021 | Октябрь
66749 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 70 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66750 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 76 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66751 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 78 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66752 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 8 кв 1 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66753 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 8 кв 2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66754 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Жданова 80 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66755 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Жданова 82 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66756 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 5 |  | 1222 |  | 2022 | Декабрь
66757 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000140 | Закриевского 26 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66758 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000140 | Закриевского 30 А |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66759 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000140 | Закриевского 34 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66760 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Закриевского 75 кв 2 |  | 1222 |  | 2023 | Июнь
66761 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00125-00000 | Звездная 13 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66762 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | Звездная 19 |  | 1222 |  | 2024 | Сентябрь
66763 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000266 | Звездная 9 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66764 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Зеленая 10 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66765 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000610 | Зеленая 25 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66766 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 53 |  | 1222 |  | 2025 | Март
66767 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00125-00000 | Зеленая 72 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66768 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Зои Космодемьянской 16 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66769 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Зои Космодемьянской 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66770 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Зои Космодемьянской 4 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66771 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Зои Космодемьянской 5 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66772 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Зои Космодемьянской 6 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66773 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Зои Космодемьянской 8 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66774 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Зои Космодемьянской 9 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66775 | Татарский р-н | г Татарск | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Интернациаональная 180 |  |  |  | 2023 | Декабрь
66776 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Интернациональная 110 |  |  |  | 2023 | Декабрь
66777 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Интернациональная 120 |  |  |  | 2024 | Декабрь
66778 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Интернациональная 120 |  |  |  | 2026 | Декабрь
66779 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Интернациональная 128 |  |  |  | 2023 | Декабрь
66780 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Интернациональная 146 |  |  |  | 2023 | Декабрь
66781 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Интернациональная 37 |  |  |  | 2026 | Декабрь
66782 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Интернациональная 6 кв 1 |  | 1222 |  | 2022 | Ноябрь
66783 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Интернациональная 61 |  |  |  | 2023 | Декабрь
66784 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Интернациональная 64 |  |  |  | 2024 | Декабрь
66785 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000141 | К. Либкнехта 12 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66786 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000141 | К. Либкнехта 14 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66787 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000141 | К. Либкнехта 22 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66788 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000141 | К. Либкнехта 24 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66789 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000141 | К. Либкнехта 40 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66790 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | К. Либкнехта 5 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66791 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | К. Либкнехта 6 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66792 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | К. Либкнехта 8 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66793 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 1 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66794 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 10 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66795 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 11 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66796 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 13 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66797 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 14 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66798 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 15 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66799 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 19 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66800 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 20 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66801 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 23 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66802 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 24 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66803 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 25 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66804 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 26 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66805 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 27 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66806 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 28 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66807 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 29 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66808 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 3 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66809 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 30 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66810 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 31 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66811 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 32 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66812 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 33 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66813 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 36 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66814 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 37 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66815 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 38 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66816 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 39 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66817 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 4 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66818 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 40 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66819 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 41 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66820 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 42 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66821 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 43 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66822 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 44 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66823 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 46 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66824 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 47 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66825 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 5 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66826 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 51 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66827 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 57 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66828 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 59 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66829 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 6 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66830 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 60 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66831 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000189 | Калинина 64 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66832 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 65 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66833 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 66 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66834 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 67 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66835 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 7 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66836 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 70 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66837 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 71 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66838 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 73 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66839 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 75 кв 1 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66840 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 75 кв 2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66841 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 75 кв 3 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66842 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 75 кв 4 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66843 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 77 кв 1 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66844 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 77 кв 2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66845 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 77 кв 3 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66846 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 78 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66847 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 79 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66848 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 80 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66849 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 82 |  | 1222 |  | 2022 | Декабрь
66850 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 83 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66851 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 84 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66852 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 86 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66853 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 90 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66854 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 94 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66855 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Калинина 96 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66856 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Камышловская 2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66857 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000559 | Камышловская 20 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66858 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Камышловская 21 |  | 1222 |  | 2022 | Декабрь
66859 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Камышловская 3 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66860 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Камышловская 35 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66861 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Камышловская 4 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66862 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00125-00000 | Камышловская 42а |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66863 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Каратканская 103 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66864 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Каратканская 14 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66865 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Каратканская 18 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66866 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Каратканская 19 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66867 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Каратканская 22 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66868 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каратканская 30 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66869 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000678 | Каратканская 36 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66870 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Каратканская 4 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66871 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000118 | Каратканская 48 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66872 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каратканская 55 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66873 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000189 | Каратканская 6 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66874 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каратканская 60 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66875 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каратканская 62 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66876 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Каратканская 63 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66877 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Каратканская 65 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66878 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000118 | Каратканская 68 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66879 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Каратканская 83 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66880 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Каратканская 85 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66881 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Каратканская 88 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66882 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Каратканская 9 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66883 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000118 | Каратканская 99 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66884 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Карбышева 25 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66885 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000678 | Карла Маркса 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66886 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Карла Маркса 43 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66887 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Карла Маркса 45 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66888 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Карла Маркса 55 |  | 1222 |  | 2022 | Декабрь
66889 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000559 | Карла Маркса 63 кв 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66890 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Карла Маркса 68 кв 2 |  | 1222 |  | 2024 | Сентябрь
66891 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Карла Маркса 68 кв 3 |  | 1222 |  | 2024 | Сентябрь
66892 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Карла Маркса 72 кв 2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66893 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 10 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66894 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 11 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66895 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 12 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66896 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 13 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66897 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 14 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66898 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 16 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66899 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 17 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66900 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 19 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66901 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 20 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66902 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 21 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66903 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 24 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66904 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 25 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66905 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 26 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
66906 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 28 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66907 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 29 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66908 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 2а/1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66909 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 2а/2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66910 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 2в кв 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66911 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 2в кв 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66912 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 3 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66913 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 30 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66914 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 32 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66915 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 33 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66916 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 34 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66917 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 36а |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66918 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 38 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66919 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Кирова 44 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66920 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Кирова 46 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66921 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Кирова 48 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66922 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Кирова 50 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66923 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Кирова 52 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66924 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 6 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66925 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Кирова 62 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66926 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Кирова 66 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66927 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Кирова 68 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66928 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Кирова 72 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66929 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Кирова 74 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66930 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Кирова 76 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66931 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Кирова 78 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66932 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 8 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66933 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Кирова 80 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66934 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Кирова 82 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66935 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Кирова 84 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66936 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Кирова 86 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66937 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Кирова 88 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66938 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Кирова 9 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66939 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Кирова 92 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66940 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Кирова 94 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66941 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирпичная 2а |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66942 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирпичная 30 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66943 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирпичная 34 |  | 1222 |  | 2024 | Июль
66944 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирпичная 39 |  | 1222 |  | 2022 | Декабрь
66945 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирпичная 42 |  | 1222 |  | 2022 | Декабрь
66946 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000189 | Кирпичная 49 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66947 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Кирпичная 55 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66948 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000189 | Кирпичная 57 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66949 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирпичная 6 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66950 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Кирпичная 63 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66951 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Клубная 20а |  |  |  | 2023 | Декабрь
66952 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Клубная 25 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66953 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Клубная 2г |  |  |  | 2023 | Декабрь
66954 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Клубная 5 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66955 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Кольцова 1а |  |  |  | 2023 | Декабрь
66956 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Комиссаровская 46 |  |  |  | 2024 | Декабрь
66957 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Комиссаровская 55 |  |  |  | 2024 | Декабрь
66958 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Комиссаровская 73 |  |  |  | 2024 | Декабрь
66959 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Комиссаровская 73 |  |  |  | 2024 | Декабрь
66960 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Краснознаменная 10 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66961 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Краснознаменная 12 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66962 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Краснознаменная 17 |  |  |  | 2025 | Декабрь
66963 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Краснознаменная 18 |  |  |  | 2025 | Декабрь
66964 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000040 | Краснознаменная 25 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
66965 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Краснознаменная 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
66966 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Краснознаменная 30 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66967 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Краснофлотская 110 |  |  |  | 2024 | Декабрь
66968 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Краснофлотская 13 |  |  |  | 2023 | Декабрь
66969 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Краснофлотская 136 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66970 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Краснофлотская 14 |  |  |  | 2025 | Декабрь
66971 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Краснофлотская 140 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66972 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000118 | Краснофлотская 148 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66973 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Краснофлотская 151 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66974 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000118 | Краснофлотская 152 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
66975 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Краснофлотская 154 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66976 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Краснофлотская 160 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66977 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000037 | Краснофлотская 170 |  | 1222 |  | 2025 | Декабрь
66978 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Краснофлотская 171 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66979 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Краснофлотская 172 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66980 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Краснофлотская 173 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66981 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Краснофлотская 173 |  |  |  | 2024 | Июль
66982 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Краснофлотская 182 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66983 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Краснофлотская 188 |  |  |  | 2026 | Декабрь
66984 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Краснофлотская 203 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66985 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Краснофлотская 215 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66986 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Краснофлотская 27 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66987 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Краснофлотская 34 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66988 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Краснофлотская 71 |  |  |  | 2022 | Декабрь
66989 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Краснофлотская 90 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66990 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Краснофлотская 91 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
66991 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Краснофлотская 91 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
66992 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Крылова 3 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
66993 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 14 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66994 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 17 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66995 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Куйбышева 18 |  | 1222 |  | 2025 | Декабрь
66996 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 19 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66997 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 20 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66998 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 22 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
66999 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Куйбышева 25 |  | 1222 |  | 2022 | Декабрь
67000 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 26 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67001 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 27 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67002 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 31 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67003 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 31 кв 1 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67004 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 32 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67005 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 33 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67006 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 35 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67007 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 37 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67008 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 41 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67009 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 42 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67010 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 44 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67011 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 48 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67012 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 49 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67013 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 5 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67014 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 50 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67015 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 52 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67016 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 57 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67017 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000189 | Куйбышева 59 |  | 1222 |  | 2023 | Ноябрь
67018 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 61 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67019 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 71 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67020 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 78 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67021 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 79 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67022 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 84 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67023 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 85 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67024 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 87 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67025 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 9 кв 2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67026 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 91 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67027 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 93 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67028 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Куйбышева 95 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67029 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ленина 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67030 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ленина 12 |  |  |  | 2023 | Декабрь
67031 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ленина 26 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67032 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 26 |  |  |  | 2026 | Декабрь
67033 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лермонтова 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67034 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Линейная 10 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67035 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Линейная 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67036 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Линейная 2Б |  |  |  | 2024 | Декабрь
67037 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Линейная 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67038 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Линейная 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67039 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Линейная 34 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67040 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Линейная 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67041 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000143 | Линейная 44 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67042 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00067-00000 | Линейная 50 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67043 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Линейная 54 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67044 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Линейная 56 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67045 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Линейная 58 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67046 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Линейная 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67047 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Линейная 60 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67048 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Линейная 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67049 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00067-00000 | Линейная 82 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67050 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00067-00000 | Линейная 84 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67051 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Луговая 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67052 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Луговая 43 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
67053 | Татарский р-н | г Татарск | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Луговая 47 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67054 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Луговая 50 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67055 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Луговая 67 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67056 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 10 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67057 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 101 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67058 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 13 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67059 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 14 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67060 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 16 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67061 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 19 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67062 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 20 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67063 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 21 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67064 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 22 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67065 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 23 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67066 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Горького 25 |  | 1222 |  | 2022 | Октябрь
67067 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 26 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67068 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Горького 27 |  | 1222 |  | 2022 | Октябрь
67069 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 29 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67070 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 3 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67071 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 32 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67072 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Горького 35 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67073 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 36 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67074 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 38 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67075 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 44 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67076 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 48 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67077 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 5 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67078 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 50 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67079 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 52 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67080 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Горького 54 |  | 1222 |  | 2022 | Октябрь
67081 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 57 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67082 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 6 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67083 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 60 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67084 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 63 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67085 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 64 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67086 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 66 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67087 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 7 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67088 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Горького 70 |  | 1222 |  | 2022 | Октябрь
67089 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 72 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67090 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Горького 73 |  | 1222 |  | 2022 | Октябрь
67091 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 77 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67092 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 78 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67093 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 79 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67094 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 80 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67095 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 86 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67096 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 92 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67097 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 93 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67098 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 94 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67099 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 95 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67100 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | М. Горького 99 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67101 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Мира 17 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67102 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Мира 28 |  |  |  | 2026 | Декабрь
67103 | Татарский р-н | г Татарск | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Мира 28 кв 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67104 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Мира 38 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67105 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000483 54-24-428-000007 | Мичурина 11 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67106 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000483 54-24-428-000007 | Мичурина 19 кв 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67107 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000483 54-24-428-000007 | Мичурина 21 кв 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67108 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000483 54-24-428-000007 | Мичурина 21 кв 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67109 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000483 54-24-428-000007 | Мичурина 25 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67110 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000483 54-24-428-000007 | Мичурина 27 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67111 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000483 54-24-428-000007 | Мичурина 29 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67112 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000483 54-24-428-000007 | Мичурина 3 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67113 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000483 54-24-428-000007 | Мичурина 3 а |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67114 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000483 54-24-428-000007 | Мичурина 5 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67115 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000483 54-24-428-000007 | Мичурина 7 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67116 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000483 54-24-428-000007 | Мичурина 9 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67117 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Некрасова 13 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67118 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Некрасова 43 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
67119 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000042 | Некрасова 45 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67120 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Носкова 1 |  | 1222 |  | 2023 | Сентябрь
67121 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Носкова 11 |  | 1222 |  | 2022 | Декабрь
67122 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Носкова 13 |  | 1222 |  | 2021 | Декабрь
67123 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Носкова 23 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67124 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Носкова 47 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67125 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Носкова 54 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67126 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00125-00000 | Носкова 55А кв 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67127 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Октябрьская 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67128 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Октябрьская 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67129 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Октябрьская 14 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67130 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Октябрьская 14 |  |  |  | 2026 | Декабрь
67131 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Октябрьская 17 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67132 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Октябрьская 27 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67133 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Октябрьская 27 |  |  |  | 2026 | Декабрь
67134 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Октябрьская 28 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67135 | Татарский р-н | г Татарск | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Октябрьская 40 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67136 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Октябрьская 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67137 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000018 | Октябрьская 62 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67138 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 66 |  | 1222 |  | 2022 | Декабрь
67139 | Татарский р-н | г Татарск | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Октябрьская 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67140 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000018 | Октябрьская 70 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67141 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Октябрьская 78 |  |  |  | 2026 | Декабрь
67142 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Октябрьская 89 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67143 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Октябрьская 91 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67144 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000018 | Октябрьская 93 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67145 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000018 | Октябрьская 95 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67146 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Олега Кошевого 104 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67147 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Олега Кошевого 108 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67148 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Олега Кошевого 110 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67149 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Олега Кошевого 112 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67150 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Олега Кошевого 126 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67151 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Олега Кошевого 128 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67152 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Олега Кошевого 130 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67153 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Олега Кошевого 134 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67154 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Олега Кошевого 138 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67155 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Олега Кошевого 146 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67156 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Олега Кошевого 156 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67157 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Олега Кошевого 158 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67158 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Олега Кошевого 162 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67159 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Олега Кошевого 18 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
67160 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000037 | Олега Кошевого 2 |  | 1222 |  | 2025 | Декабрь
67161 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Олега Кошевого 46 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67162 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Олега Кошевого 47 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67163 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Олега Кошевого 48 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67164 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Олега Кошевого 54 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67165 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Олега Кошевого 56 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67166 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Олега Кошевого 6 |  | 1222 |  | 2023 | Сентябрь
67167 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Олега Кошевого 61а кв 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67168 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Олега Кошевого 71 |  | 1222 |  | 2024 | Август
67169 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Олега Кошевого 84 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67170 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Олега Кошевого 85 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67171 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00125-00000 | Олега Кошевого 88а |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67172 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Олега Кошевого 90 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67173 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Олега Кошевого 94 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67174 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Олега Кошевого 98 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67175 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 10 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67176 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 101 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67177 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67178 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 20 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67179 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 21 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67180 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 22 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67181 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 24 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67182 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 25 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67183 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 26 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67184 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 3 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67185 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 30 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67186 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 32 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67187 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 33 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67188 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 35 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67189 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 36 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67190 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 37 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67191 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 38 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67192 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 41 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67193 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 42 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67194 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 43 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67195 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 45 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67196 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 47 кв 2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67197 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 48 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67198 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Орджоникидзе 5 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
67199 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 55 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67200 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 57 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67201 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 58 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67202 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 6 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67203 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 60 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67204 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 63 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67205 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 66 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67206 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Орджоникидзе 7 |  | 1222 |  | 2022 | Октябрь
67207 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 81 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67208 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 82 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67209 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 83 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67210 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 85 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67211 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 86 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67212 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 89 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67213 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 90 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67214 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 91 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67215 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 93 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67216 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 94 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67217 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Орджоникидзе 98 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67218 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Островского 1б |  |  |  | 2022 | Декабрь
67219 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Островского 1в |  |  |  | 2022 | Декабрь
67220 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Островского 20 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67221 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Островского 22а |  |  |  | 2022 | Декабрь
67222 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Островского 25 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67223 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Островского 27 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67224 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Островского 29 |  |  |  | 2025 | Декабрь
67225 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Островского 31 |  |  |  | 2023 | Декабрь
67226 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Островского 32 |  |  |  | 2023 | Декабрь
67227 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Островского 36а |  |  |  | 2024 | Декабрь
67228 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Островского 42 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67229 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Островского 6а |  |  |  | 2022 | Декабрь
67230 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00125-00000 | Панфиловцев 14 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67231 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Алтайский 3 |  | 1222 |  | 2022 | Ноябрь
67232 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Байдина 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67233 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Байдина 10 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67234 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Байдина 12 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67235 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Байдина 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67236 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Байдина 3 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67237 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Байдина 4 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67238 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Байдина 5 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67239 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Байдина 6 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67240 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Байдина 7 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67241 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Байдина 8 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67242 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Байдина 9 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67243 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Вагонный 10 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67244 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Вагонный 11 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67245 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Вагонный 12 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67246 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Вагонный 13 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67247 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Вагонный 15 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67248 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Вагонный 17 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67249 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000697 | пер Вагонный 7 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67250 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Вагонный 9 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67251 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | пер Воровского 4 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67252 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Гастелло 14 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67253 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Гастелло 15 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67254 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Гастелло 3 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67255 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Гастелло 4 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67256 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Гастелло 6 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67257 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Гастелло 7 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67258 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Гастелло 8 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67259 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Гастелло 9 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67260 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000039 | пер Гвардейский 12 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
67261 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000039 | пер Гвардейский 14 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
67262 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Герцена 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67263 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Герцена 11 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67264 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Герцена 13 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67265 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Герцена 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67266 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Герцена 4 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67267 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Герцена 5 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67268 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Герцена 7 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67269 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Декабристов 10 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67270 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Декабристов 11 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67271 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Каратканский 6-1 |  | 1222 |  | 2022 | Декабрь
67272 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер Кирпичный 25 |  |  |  | 2026 | Декабрь
67273 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | пер Коммунистический 3 кв 2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67274 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер Комсомольский 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
67275 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Краснознаменный 13 кв 1 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
67276 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Краснознаменный 15 кв 1 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67277 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | пер Краснознаменный 2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67278 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Краснознаменный 3 |  | 1222 |  | 2023 | Ноябрь
67279 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | пер Краснознаменный 4 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67280 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | пер Краснознаменный 7 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67281 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000020 | пер Лазо 8 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67282 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000020 | пер Лазо 9 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67283 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Лесной 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67284 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Лесной 6 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67285 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Ломоносова 11 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67286 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Ломоносова 13 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67287 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Ломоносова 14 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67288 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Ломоносова 15 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67289 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Ломоносова 17 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67290 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Ломоносова 21 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67291 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Ломоносова 22 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67292 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Ломоносова 23 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67293 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Ломоносова 24 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67294 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Ломоносова 25 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67295 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Ломоносова 26 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67296 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Ломоносова 3 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67297 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Ломоносова 34 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67298 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Ломоносова 4 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67299 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Ломоносова 5 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67300 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Ломоносова 9 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67301 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | пер Майский 12 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67302 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000189 | пер Майский 21 |  | 1222 |  | 2023 | Октябрь
67303 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000037 | пер Мамонтова 1 |  | 1222 |  | 2025 | Декабрь
67304 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000189 | пер Мамонтова 10 |  | 1222 |  | 2023 | Сентябрь
67305 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000559 | пер Мамонтова 5 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67306 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | пер Мамонтова 8 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67307 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | пер Мамонтова 9 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67308 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Никитинский 3 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67309 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Никитинский 4 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67310 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Никитинский 5 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67311 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Никитинский 7 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67312 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Никитинский 9 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67313 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000189 | пер Новок ундинский 2 |  | 1222 |  | 2023 | Октябрь
67314 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Новок ундинский 4 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
67315 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000037 | пер Новоклундинский 22 кв 2 |  | 1222 |  | 2025 | Декабрь
67316 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | пер Олимпийский д 9 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
67317 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Паровозный 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67318 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Паровозный 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67319 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Паровозный 3 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67320 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Паровозный 4 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67321 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Паровозный 5 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67322 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Паровозный 7 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67323 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Перовский 3 |  | 1222 |  | 2025 | Декабрь
67324 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | пер Пионерский 10 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67325 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Пионерский 11 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67326 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | пер Пионерский 12 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67327 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | пер Пионерский 13 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67328 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | пер Пионерский 14 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67329 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | пер Пионерский 8 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67330 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Рабочий 10 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67331 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Рабочий 14 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67332 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Рабочий 16 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67333 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Рабочий 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67334 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Рабочий 4 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67335 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Рабочий 6 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67336 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Рабочий 8 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67337 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Революционный 10 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67338 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Революционный 12 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67339 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Революционный 14 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67340 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Революционный 2 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67341 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Революционный 2а |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67342 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Революционный 4 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67343 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Революционный 6 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67344 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Революционный 7 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67345 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Революционный 8 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67346 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Революционный 9 кв 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67347 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000015 | пер Советский 10 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67348 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000678 | пер Советский 12 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67349 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000015 | пер Советский 16 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67350 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000015 | пер Советский 8а |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67351 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Степной 11 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67352 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Степной 12 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67353 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Степной 13 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67354 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Степной 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67355 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Степной 4 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67356 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Степной 5 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67357 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | пер Степной 6 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67358 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Степной 9 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67359 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | пер Строителей 1 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
67360 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | пер Строителей 5 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
67361 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Транспортный 12 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67362 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер Транспортный 8 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67363 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000189 | пер Труда 18 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67364 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Чапаева 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67365 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Чапаева 10 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67366 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Чапаева 12 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67367 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Чапаева 14 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67368 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Чапаева 16 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67369 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Чапаева 17 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67370 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Чапаева 20 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67371 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Чапаева 22 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67372 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Чапаева 7 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67373 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | пер Чапаева 9 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67374 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | пер Щетинкина 1 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67375 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | пер Щетинкина 15 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67376 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000189 | пер Щетинкина 19 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67377 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | пер Щетинкина 2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67378 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | пер Щетинкина 7 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67379 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер ьяновский 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67380 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер ьяновский 5 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67381 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер ьяновский 7 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67382 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | пер ьяновский 8 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67383 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Западный 14 |  |  |  | 2025 | Декабрь
67384 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Кирпичный 25 |  |  |  | 2023 | Декабрь
67385 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Кирпичный 48 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67386 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Кирпичный 56 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67387 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Комсомольский 1 |  |  |  | 2023 | Декабрь
67388 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Краснознаменный 13 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67389 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Л. Чайкиной 3 |  |  |  | 2021 | Декабрь
67390 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Лермонтова 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67391 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Лермонтова 24 |  |  |  | 2025 | Декабрь
67392 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Озерный 19 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67393 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Озерный 27 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67394 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Озерный 33 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67395 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Озерный 39 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67396 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Пионерский 4а |  |  |  | 2024 | Декабрь
67397 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Пушкина 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67398 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Пушкина 13 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67399 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Тургенева 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67400 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Тургенева 15 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67401 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Тургенева 17 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67402 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Тургенева 19 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67403 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Тургенева 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67404 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Шевченко 17 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67405 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Шевченко 19 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67406 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Шевченко 5 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67407 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Шевченко 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67408 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Шевченко 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67409 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | площадь Привокзальная 5 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67410 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Пограничная 1 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67411 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000145 54-25-428-00070-00000 | Пограничная 17 кв 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67412 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000145 54-25-428-00070-00000 | Пограничная 17 кв 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67413 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000145 54-25-428-00070-00000 | Пограничная 6 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67414 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Полевая 10 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67415 | Татарский р-н | г Татарск | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Полевая 16 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67416 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Полевая 18 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67417 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Полевая 50 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67418 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Полевая 56 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67419 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Полевая 59 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
67420 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Полевая 62 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
67421 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Полевая 8 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67422 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 1 кв 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67423 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 1 кв 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67424 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 10 кв 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67425 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 12 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67426 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 13 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67427 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 15 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67428 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 16 кв 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67429 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 17 кв 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67430 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 17 кв 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67431 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 19 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67432 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 20 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67433 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 21 кв 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67434 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 21 кв 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67435 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 22 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67436 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 23 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67437 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 25 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67438 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 26 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67439 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 27 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67440 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 28 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67441 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 3 кв 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67442 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 3 кв 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67443 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 30 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67444 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 32 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67445 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 5 кв 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67446 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 5 кв 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67447 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 6 кв 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67448 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 6 кв 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67449 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 7 кв 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67450 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 7 кв 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67451 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000012 54-24-428-000011 | поселок Мясной 8 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67452 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | поселок Южный 34 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67453 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | поселок Южный 44 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67454 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Привокзальная 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67455 | Татарский р-н | г Татарск | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пролетарская 16 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67456 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пролетарская 3 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67457 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пролетарская 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67458 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пролетарская 4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67459 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пролетарская 41 |  |  |  | 2023 | Декабрь
67460 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пролетарская 41 |  |  |  | 2026 | Декабрь
67461 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пролетарская 5 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67462 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пролетарская 52 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67463 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пролетарская 53 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67464 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пролетарская 54 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67465 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пролетарская 57 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67466 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пролетарская 59 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67467 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пролетарская 6 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67468 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пролетарская 66 |  |  |  | 2023 | Декабрь
67469 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пролетарская 78 |  |  |  | 2023 | Декабрь
67470 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пролетарская 8 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67471 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пролетарская 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67472 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пугачева 4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67473 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пугачева 4 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67474 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Пушкина 112 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67475 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Пушкина 114 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67476 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000149 | Пушкина 115 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67477 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Пушкина 130 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67478 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Пушкина 132 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67479 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000037 | Пушкина 137 |  | 1222 |  | 2025 | Декабрь
67480 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000037 | Пушкина 139 |  | 1222 |  | 2025 | Декабрь
67481 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Пушкина 145 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67482 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Пушкина 149 кв 1 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67483 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Пушкина 149 кв 2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67484 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Пушкина 159 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67485 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Пушкина 2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67486 | Татарский р-н | г Татарск | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 25 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67487 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 87 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67488 | Татарский р-н | г Татарск | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Садовая 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67489 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000143 | Садовая 119 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67490 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000143 | Садовая 121 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67491 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 127 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67492 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 131 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67493 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000610 | Садовая 24 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67494 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000143 | Садовая 39 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67495 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000678 | Садовая 42 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67496 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00067-00000 | Садовая 60 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67497 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00067-00000 | Садовая 69 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67498 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00067-00000 | Садовая 70 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67499 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00067-00000 | Садовая 71 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67500 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00067-00000 | Садовая 72 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67501 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000143 | Садовая 74 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67502 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 91 |  | 1222 |  | 2025 | Март
67503 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Салтыкова-Щедрина 33 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67504 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67505 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 11 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67506 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 12 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67507 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 13 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67508 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 14 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67509 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 15 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67510 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 16 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67511 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 17 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67512 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67513 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 23 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67514 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 24 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67515 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 24А |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67516 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 25 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67517 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 29 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67518 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 30 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67519 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 31 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67520 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 33 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67521 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 34 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67522 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 35 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67523 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 36 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67524 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 37 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67525 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 38 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67526 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 40 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67527 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 43 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67528 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 44 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67529 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 45 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67530 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 46 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67531 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 47 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67532 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 48 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67533 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 49 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67534 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 50 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67535 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 51 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67536 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 53 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67537 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 54 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67538 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 57 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67539 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 58 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67540 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 59 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67541 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 6 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67542 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 60 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67543 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 64 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67544 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 65 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67545 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 66 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67546 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 68 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67547 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 69 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67548 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 71 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67549 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 73 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67550 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 79 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67551 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00125-00000 | Свердлова 8 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67552 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 83 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67553 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 85 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67554 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 87 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67555 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000008 54-24-428-000007 | Свердлова 89 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67556 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Светлая 12 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
67557 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Свободы 101 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67558 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Свободы 103 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67559 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свободы 104 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67560 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000189 | Свободы 125 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67561 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Свободы 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
67562 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Свободы 19 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67563 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Свободы 20 |  |  |  | 2025 | Декабрь
67564 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Свободы 21 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67565 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Свободы 26 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67566 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Свободы 27 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67567 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Свободы 28 |  |  |  | 2026 | Декабрь
67568 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Свободы 42 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67569 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Свободы 43 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67570 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Свободы 47 |  |  |  | 2026 | Декабрь
67571 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Свободы 59 кв 1 |  |  |  | 2024 | Июль
67572 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Свободы 59 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67573 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Свободы 63 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67574 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Свободы 64 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67575 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Свободы 67 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67576 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Свободы 82 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67577 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Свободы 90 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67578 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Свободы 96 |  |  |  | 2023 | Декабрь
67579 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 16 кв 2 |  | 1222 |  | 2023 | Июнь
67580 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 24 |  | 1222 |  | 2025 | Март
67581 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 2г кв 3 |  | 1222 |  | 2023 | Сентябрь
67582 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000146 | Северная 43 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67583 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000146 | Северная 66 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67584 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000146 | Северная 68 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67585 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000678 | Северная 70 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67586 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00003-00000 | Смирновская 101 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67587 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Смирновская 105 |  | 1222 |  | 2021 | Ноябрь
67588 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Смирновская 2 |  | 1222 |  | 2021 | Ноябрь
67589 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Смирновская 32 |  | 1222 |  | 2025 | Декабрь
67590 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Смирновская 36 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67591 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Смирновская 39 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67592 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Смирновская 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
67593 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Смирновская 51 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67594 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Смирновская 6 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
67595 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Смирновская 74 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67596 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Смирновская 81 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67597 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000019 | Смирновская 85 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67598 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000016 | Советская 19 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67599 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000016 | Советская 26 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67600 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000016 | Советская 28 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67601 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000016 | Советская 30 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67602 | Татарский р-н | г Татарск | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Социалистическая 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67603 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67604 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 10 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67605 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 100 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67606 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 102 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67607 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 104 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67608 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 105 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67609 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 106 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67610 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 108 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67611 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 11 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67612 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 110 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67613 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 120 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67614 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 129 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67615 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 13 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67616 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 130 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67617 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 131 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67618 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 132 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67619 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 133 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67620 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 134 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67621 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 136 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67622 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Союзная 138 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67623 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 139 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67624 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 143 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67625 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 144 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67626 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 148 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67627 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Союзная 15 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67628 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 150 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67629 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 152 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67630 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 154 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67631 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 156 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67632 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 16 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67633 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Союзная 20 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67634 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 21 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67635 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 22 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67636 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Союзная 23 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67637 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 24 А |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67638 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 25 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67639 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Союзная 26 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67640 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 28 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67641 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 3 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67642 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 30 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67643 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 33 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67644 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 35 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67645 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 37 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67646 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 38 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67647 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 39 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67648 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 4 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67649 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 40 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67650 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 41 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67651 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 43 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67652 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 44 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67653 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 45 а |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67654 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 47 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67655 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 48 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67656 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 49 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67657 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 5 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67658 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 50 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67659 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 51 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67660 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 52 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67661 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 54 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67662 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 56 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67663 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 58 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67664 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 59 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67665 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 6 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67666 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 61 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67667 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 63 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67668 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 64 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67669 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 65 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67670 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 66 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67671 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 68 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67672 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 69 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67673 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 7 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67674 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 70 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67675 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 71а |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67676 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 72 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67677 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 73 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67678 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 74 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67679 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 75 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67680 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 77 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67681 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 78 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67682 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 79 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67683 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 8 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67684 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 83 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67685 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 85 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67686 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 86 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67687 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 88 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67688 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Союзная 9 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67689 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 90 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67690 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Союзная 92 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67691 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Спартака 18 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67692 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Спартака 22 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67693 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Спартака 24 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67694 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Спартака 28 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67695 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спартака 3а |  | 1222 |  | 2023 | Ноябрь
67696 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Спартака 48 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67697 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Спартака 5 кв 1 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67698 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Спартака 5 кв 2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67699 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Спартака 52 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67700 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Спартака 58 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67701 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Спартака 62 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67702 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Спартака 63 кв 1 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67703 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Спартака 64 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67704 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Спартака 65 кв 1 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67705 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Спартака 66 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67706 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Спартака 66-2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67707 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Ст. Разина 11 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67708 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Ст. Разина 13 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67709 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Ст. Разина 46 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67710 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ст. Разина 47 |  | 1222 |  | 2022 | Ноябрь
67711 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ст. Разина 51 |  | 1222 |  | 2022 | Ноябрь
67712 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000118 | Ст. Разина 55 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67713 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Ст. Разина 7 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67714 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Суворова 17А |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
67715 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Татарская 13 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67716 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000189 | Татарская 16 |  | 1222 |  | 2023 | Ноябрь
67717 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Татарская 17 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67718 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000118 | Татарская 18 кв 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67719 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Татарская 20 кв 2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67720 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000118 | Татарская 22 кв 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67721 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Татарская 22 кв 2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67722 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000189 | Татарская 26 |  | 1222 |  | 2023 | Ноябрь
67723 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000189 | Татарская 27 |  | 1222 |  | 2023 | Ноябрь
67724 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Татарская 28 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67725 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Татарская 29 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67726 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Татарская 30 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67727 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Татарская 32Б |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67728 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Татарская 33 кв 1 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67729 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Татарская 33 кв 2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67730 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Татарская 35 |  | 1222 |  | 2022 | Ноябрь
67731 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Татарская 36 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67732 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Татарская 38 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67733 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Татарская 39 кв 2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67734 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Татарская 41 кв 1 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67735 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Татарская 41 кв 2 |  | 1222 |  | 2022 | Ноябрь
67736 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Татарская 42 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67737 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Татарская 43 кв 1 |  | 1222 |  | 2022 | Ноябрь
67738 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Татарская 43 кв 2 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67739 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000037 | Татарская 43а кв 3 |  | 1222 |  | 2025 | Декабрь
67740 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000189 | Татарская 46 |  | 1222 |  | 2023 | Ноябрь
67741 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Татарская 51 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67742 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Татарская 52 |  | 1222 |  | 2022 | Декабрь
67743 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 10 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67744 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67745 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 15 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67746 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 17 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67747 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67748 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 21 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67749 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 22 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67750 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 23 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67751 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 29 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67752 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 2а |  |  |  | 2022 | Декабрь
67753 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 2в |  |  |  | 2022 | Декабрь
67754 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 2д |  |  |  | 2022 | Декабрь
67755 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 2е |  |  |  | 2022 | Декабрь
67756 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 2ж |  |  |  | 2022 | Декабрь
67757 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 2з |  |  |  | 2022 | Декабрь
67758 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 2и |  |  |  | 2022 | Декабрь
67759 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 2к |  |  |  | 2022 | Декабрь
67760 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 2л |  |  |  | 2022 | Декабрь
67761 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 2т |  |  |  | 2022 | Декабрь
67762 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 3 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67763 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 36 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67764 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 4 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67765 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 6 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67766 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67767 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Телегина 8 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67768 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000484 54-24-428-000007 | территория 1-ый околоток 10 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67769 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000484 54-24-428-000007 | территория 1-ый околоток 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67770 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000484 54-24-428-000007 | территория 1-ый околоток 5 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67771 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000484 54-24-428-000007 | территория 1-ый околоток 7 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67772 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000144 | Трансельхозтехника 2 кв 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67773 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000144 | Трансельхозтехника 2 кв 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67774 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000144 | Трансельхозтехника 3 кв 1 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67775 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000144 | Трансельхозтехника 3 кв 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67776 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Тургенева 13 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67777 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Тургенева 20 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67778 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Тургенева 22 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67779 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Тургенева 23 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67780 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Тургенева 36 |  |  |  | 2026 | Декабрь
67781 | Татарский р-н | г Татарск | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Тургенева 40 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67782 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Тургенева 5 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67783 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Тургенева 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67784 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Урицкого 111 |  | 1222 |  | 2025 | Декабрь
67785 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Урицкого 119 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67786 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000141 | Урицкого 132 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67787 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Урицкого 138 |  | 1222 |  | 2023 | Ноябрь
67788 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000678 | Урицкого 150 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67789 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Урицкого 22 |  | 1222 |  | 2022 | Ноябрь
67790 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Урицкого 25 |  | 1222 |  | 2023 | Ноябрь
67791 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Урицкого 26 |  | 1222 |  | 2022 | Ноябрь
67792 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Урицкого 28 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
67793 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Урицкого 35 |  | 1222 |  | 2023 | Ноябрь
67794 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Урицкого 46 |  | 1222 |  | 2025 | Декабрь
67795 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Урицкого 52 |  | 1222 |  | 2023 | Ноябрь
67796 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Урицкого 74 |  | 1222 |  | 2022 | Ноябрь
67797 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000141 | Урицкого 93 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67798 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | Ф. Костенко 2 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
67799 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | Ф. Костенко 8 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
67800 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000038 | Ф.Костенко 19 |  | 1222 |  | 2024 | Декабрь
67801 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Фрунзе 11 |  | 1222 |  | 2023 | Ноябрь
67802 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 12 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67803 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 13 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67804 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 17 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67805 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 18 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67806 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Фрунзе 20 |  | 1222 |  | 2022 | Ноябрь
67807 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 22 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67808 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 23 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67809 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 24 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67810 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 25 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67811 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 26 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67812 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 28 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67813 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 29 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67814 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 3 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67815 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Фрунзе 30 |  | 1222 |  | 2022 | Ноябрь
67816 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 33 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67817 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 34 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67818 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 35 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67819 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 36 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67820 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Фрунзе 37 |  | 1222 |  | 2022 | Ноябрь
67821 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 39 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67822 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 40 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67823 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 41 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67824 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 45 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67825 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 47 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67826 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 6 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67827 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Фрунзе 7 |  | 1222 |  | 2021 | Декабрь
67828 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 8 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67829 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000041 | Фрунзе 9 |  | 1222 |  | 2023 | Декабрь
67830 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000142 | Чернышевского 5 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67831 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000142 | Чернышевского 8 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67832 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 1 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67833 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 101 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67834 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 107 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67835 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 109 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67836 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 11 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67837 | Татарский р-н | г Татарск | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Чехова 115 |  |  |  | 2026 | Декабрь
67838 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 117 |  |  |  | 2023 | Декабрь
67839 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 12 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67840 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 13 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67841 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 19 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67842 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67843 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 21 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67844 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 23 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67845 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 25 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67846 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 27 |  |  |  | 2024 | Декабрь
67847 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 29 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67848 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 3 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67849 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 30 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67850 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 35 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67851 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 5 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67852 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 58 |  |  |  | 2025 | Декабрь
67853 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 7 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67854 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 70 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67855 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чехова 9 |  |  |  | 2022 | Декабрь
67856 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Чкалова 10 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67857 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Чкалова 12 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67858 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Чкалова 14 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67859 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Чкалова 16 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67860 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Чкалова 3 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67861 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Чкалова 4 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67862 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Чкалова 5 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67863 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Чкалова 6 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67864 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000010 54-24-428-000007 | Чкалова 7 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67865 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Ю. Смирнова 11 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67866 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Ю. Смирнова 12 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67867 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Ю. Смирнова 13 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67868 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Ю. Смирнова 14 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67869 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Ю. Смирнова 16 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67870 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Ю. Смирнова 18 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67871 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Ю. Смирнова 19 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67872 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Ю. Смирнова 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67873 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ю. Смирнова 5 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67874 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000013 | Ю. Смирнова 9 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67875 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Южная 12 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67876 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 13 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67877 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 15 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67878 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 18 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67879 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 19 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67880 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 1а |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67881 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 2 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67882 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Южная 21 |  | 1222 |  | 2027 | Декабрь
67883 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 22 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67884 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 23 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67885 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 25 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67886 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 26 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67887 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 27 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67888 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 28 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67889 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 29 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67890 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 3 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67891 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 30 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67892 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 31 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67893 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 32 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67894 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 33 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67895 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 36 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67896 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 38 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67897 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 4 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67898 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 5 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67899 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 6 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67900 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 8 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67901 | Татарский р-н | г Татарск | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000009 54-24-428-000007 | Южная 9 |  | 1222 |  | 2026 | Декабрь
67902 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 12 |  | 28 |  | 2023 | Декабрь
67903 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 18 |  | 28 |  | 2022 | Сентябрь
67904 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 22 |  | 28 |  | 2022 | Сентябрь
67905 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 24 |  | 28 |  | 2022 | Сентябрь
67906 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 26 |  | 28 |  | 2022 | Сентябрь
67907 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 32 |  | 28 |  | 2022 | Сентябрь
67908 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 36 |  | 28 |  | 2022 | Сентябрь
67909 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 38 |  | 28 |  | 2022 | Сентябрь
67910 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 4 |  | 28 |  | 2023 | Сентябрь
67911 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 42 |  | 28 |  | 2022 | Сентябрь
67912 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 21 |  | 28 |  | 2022 | Сентябрь
67913 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 10 |  | 28 |  | 2023 | Сентябрь
67914 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 13а |  | 28 |  | 2022 | Сентябрь
67915 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 15 |  | 28 |  | 2023 | Декабрь
67916 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 17 |  | 28 |  | 2023 | Декабрь
67917 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 26 |  | 28 |  | 2023 | Декабрь
67918 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 29 |  | 28 |  | 2023 | Сентябрь
67919 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 30 кв 1 |  | 28 |  | 2024 | Декабрь
67920 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 33 |  | 28 |  | 2022 | Сентябрь
67921 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 35 |  | 28 |  | 2022 | Сентябрь
67922 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 41 |  | 28 |  | 2022 | Сентябрь
67923 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 46 |  | 28 |  | 2022 | Сентябрь
67924 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Южная 10 |  | 28 |  | 2022 | Сентябрь
67925 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Южная 17 |  | 28 |  | 2022 | Сентябрь
67926 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Южная 23 |  | 28 |  | 2022 | Сентябрь
67927 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Южная 3 |  | 28 |  | 2022 | Сентябрь
67928 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Южная 7 |  | 28 |  | 2022 | Сентябрь
67929 | Татарский р-н | д Неудачино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Южная 9 |  | 28 |  | 2022 | Сентябрь
67930 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 40 лет Победы 11 кв 2 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67931 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 40 лет Победы 13 кв 2 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67932 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 40 лет Победы 24 кв 2 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67933 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | 40 лет Победы 4 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67934 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 40 лет Победы 7 кв 1 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67935 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дорожная 4 кв 2 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67936 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каратканская 1 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67937 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каратканская 11 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67938 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каратканская 12 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67939 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каратканская 13 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67940 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каратканская 14 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67941 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Каратканская 15 кв 2 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67942 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каратканская 17 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67943 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каратканская 18 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67944 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каратканская 2 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67945 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каратканская 20 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67946 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Каратканская 22 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67947 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каратканская 31 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67948 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каратканская 33 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67949 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Каратканская 35 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67950 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каратканская 5 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67951 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каратканская 6 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
67952 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каратканская 7 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67953 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Каратканская 8 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67954 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | пер Банный 2 кв 1 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67955 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Банный 5 кв 1 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67956 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | пер Банный 5 кв 2 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67957 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Рабочий 5 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67958 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 13 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67959 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 15 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67960 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Садовая 28 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67961 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Садовая 29 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67962 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 30 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67963 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 31 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67964 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 44 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67965 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 46 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67966 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 9 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67967 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Советская 11 кв 1 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67968 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Советская 11 кв 2 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67969 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 13 кв 1 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67970 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 13 кв 2 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67971 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 15 кв 1 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67972 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 15 кв 2 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67973 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 17 кв 1 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67974 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Советская 17 кв 2 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67975 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 19 кв 2 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67976 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 4 кв 1 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67977 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 4 кв 2 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67978 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Центральная 10 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67979 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Центральная 11 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67980 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 17 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67981 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 22 кв 1 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67982 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 24 кв 1 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67983 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 24 кв 2 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67984 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 25 кв 1 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67985 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 25 кв 2 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67986 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Центральная 27 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67987 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 29 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67988 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 3 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67989 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Центральная 32 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67990 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 33 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67991 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Центральная 34 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67992 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Центральная 39 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67993 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 4 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67994 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 42 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67995 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Центральная 44 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67996 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Центральная 47 кв 1 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
67997 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 5 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67998 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 50 кв 1 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
67999 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 50 кв 2 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
68000 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 51 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
68001 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Центральная 58 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
68002 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 6 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
68003 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Центральная 61 кв 1 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
68004 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Центральная 61 кв 2 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
68005 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 63 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
68006 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 64 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
68007 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Центральная 67 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
68008 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Центральная 68 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
68009 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Центральная 69 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
68010 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Центральная 7 кв 1 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
68011 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Центральная 7 кв 2 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
68012 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Центральная 70 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
68013 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 72 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68014 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 75 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
68015 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 8а кв 1 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
68016 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 8а кв 2 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
68017 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Центральная 9 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
68018 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 12 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
68019 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 14 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
68020 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Школьная 18 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
68021 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 24 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
68022 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000057 | Школьная 26 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
68023 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 32 |  | 95 |  | 2023 | Сентябрь
68024 | Татарский р-н | с Дмитриевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 6 |  | 95 |  | 2022 | Сентябрь
68025 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | 9 Мая 1 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68026 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | 9 Мая 1а |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68027 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | 9 Мая 25 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68028 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | 9 Мая 3 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68029 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | 9 мая 32 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68030 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | 9 Мая 38 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68031 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | 9 Мая 41 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68032 | Татарский р-н | с Киевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 9 мая 42а |  | 37 |  | 2022 | Декабрь
68033 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | 9 Мая 51 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68034 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | 9 Мая 53 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68035 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | 9 Мая 61 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68036 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | Гагарина 12 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68037 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | Гагарина 26 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68038 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | Гагарина 30 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68039 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | Гагарина 32 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68040 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | Гагарина 34 кв 1 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68041 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | Гагарина 37 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68042 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | Гагарина 49 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68043 | Татарский р-н | с Киевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 50 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68044 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | Гагарина 54 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68045 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | Гагарина 55 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68046 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | Гагарина 58 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68047 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 7 |  | 37 |  | 2028 | Декабрь
68048 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | Гагарина 72 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68049 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | Гагарина 9 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68050 | Татарский р-н | с Киевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 92 |  | 37 |  | 2024 | Декабрь
68051 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | Гагарина 93 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68052 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | Гагарина 95 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68053 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | Гагарина53 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68054 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | Заводская 7 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68055 | Татарский р-н | с Киевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 8 |  | 37 |  | 2022 | Сентябрь
68056 | Татарский р-н | с Киевка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 9 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68057 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | Зеленая 21б |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68058 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | Зеленая 22а |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68059 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | Зеленая 34 |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68060 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | Молодежная 1а |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68061 | Татарский р-н | с Киевка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000058 | Энергетиков 1а |  | 37 |  | 2023 | Сентябрь
68062 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Больничная 5 кв 1 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68063 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 16 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68064 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000059 | Восточная 2 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68065 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 20 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68066 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 33 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68067 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 5 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68068 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000059 | Восточная 6 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68069 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000059 | Востояная 4 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68070 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 13-1 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68071 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 15-3 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68072 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 2-2 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68073 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 3-2 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68074 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 4-1 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68075 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000059 | Дачная 18 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68076 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000059 | Дачная 22 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68077 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000059 | Дачная 23 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68078 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000059 | Дачная 28 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68079 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000059 | Дачная 30 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68080 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дачная 34 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68081 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дачная 38 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68082 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дачная 40 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68083 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000059 | Дачная 57 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68084 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Железнодорожная 12-3 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68085 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Железнодорожная 12-4 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68086 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Железнодорожная 14-3 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68087 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Железнодорожная 16-1 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68088 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Железнодорожная 16-2 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68089 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зайцева 11-1 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68090 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000059 | Зайцева 12-2 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68091 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зайцева 13-1 |  | 51 |  | 2023 | Май
68092 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000059 | Зайцева 5 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68093 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зайцева 6-2 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68094 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зайцева 8-1 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68095 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000059 | Зайцева 9-2 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68096 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000059 | Линейная 12-1 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68097 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000059 | Линейная 12-2 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68098 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 14-1 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68099 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000059 | Линейная 14-2 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68100 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 7 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68101 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лысенкова 23-1 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68102 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лысенкова 27-2 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68103 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лысенкова 30-2 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68104 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лысенкова 4 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68105 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лысенкова 5 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68106 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лысенкова 6 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68107 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лысенкова 9 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68108 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Телевизионная 10-1 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68109 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000059 | Телевизионная 2-1 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68110 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 15-1 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68111 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000059 | Юбилейная 18-1 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68112 | Татарский р-н | с Новопервомайское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000059 | Юбилейная 26-1 |  | 51 |  | 2022 | Сентябрь
68113 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 10 кв 1 |  | 92 |  | 2023 | Март
68114 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 10 кв 2 |  | 92 |  | 2022 | Декабрь
68115 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 12 |  | 92 |  | 2023 | Декабрь
68116 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | 50 лет Октября 22 кв 2 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68117 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | 50 лет Октября 24 кв 1 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68118 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | 50 лет Октября 25 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68119 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 26 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68120 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | 50 лет Октября 27 кв 1 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68121 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | 50 лет Октября 28 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68122 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 41 |  | 92 |  | 2024 | Июль
68123 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Октября 6 |  | 92 |  | 2023 | Март
68124 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 1 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68125 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 10 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68126 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 13 кв 1 |  | 92 |  | 2023 | Март
68127 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 13 кв 2 |  | 92 |  | 2023 | Декабрь
68128 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 16 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68129 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Восточная 17 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68130 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Восточная 19 кв 2 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68131 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 2 кв 1 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68132 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Восточная 23 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68133 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 27 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68134 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 29 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68135 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 2а |  | 92 |  | 2021 | Декабрь
68136 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 3 |  | 92 |  | 2025 | Май
68137 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Восточная 4 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68138 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Восточная 5 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68139 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Восточная 8 кв 1 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68140 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Восточная 8 кв 2 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68141 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 9 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68142 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 13 кв 1 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68143 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 13 кв 2 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68144 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Зеленая 14 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68145 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 18 кв 1 |  | 92 |  | 2023 | Март
68146 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 18 кв 2 |  | 92 |  | 2023 | Декабрь
68147 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 22 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68148 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 3 кв 3 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68149 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 34 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68150 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Зеленая 5 кв 1 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68151 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 7 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68152 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 9 кв 1 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68153 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Интернациональная 10 кв 3 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68154 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Интернациональная 11 кв 1 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68155 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Интернациональная 11 кв 2 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68156 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Интернациональная 17 кв 1 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68157 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Интернациональная 17 кв 2 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68158 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Интернациональная 3 кв 1 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68159 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Интернациональная 3 кв 2 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68160 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Интернациональная 7 кв 2 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68161 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Интернациональная 9 кв 1 |  | 92 |  | 2024 | Декабрь
68162 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 16 кв 1 |  | 92 |  | 2022 | Декабрь
68163 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Комсомольская 18 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68164 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Комсомольская 21 кв 1 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68165 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Комсомольская 28 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68166 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Комсомольская 31 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68167 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Комсомольская 40 кв 2 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68168 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 42 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68169 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 10 кв 2 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68170 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Луговая 12 кв 1 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68171 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 12 кв 2 |  | 92 |  | 2026 | Декабрь
68172 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 14 кв 1 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68173 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Луговая 2 кв 1 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68174 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Луговая 4 кв 2 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68175 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 6 кв 2 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68176 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Луговая 7 кв 2 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68177 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Луговая 8 кв 2 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68178 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 9 |  | 92 |  | 2024 | Декабрь
68179 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Мичурина 13 кв 2 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68180 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Мичурина 22 кв 1 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68181 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Народная 1 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68182 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Народная 5 кв 2 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68183 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | пер Кооперативный 3 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68184 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | пер Кооперативный 7а |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68185 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | пер Кооперативный 8 кв 1 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68186 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Кооперативный 8 кв 2 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68187 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Школьная 15 кв 1 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68188 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Школьная 15 кв 2 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68189 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Школьная 21 кв 1 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68190 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 3 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68191 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 30 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68192 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 32 кв 1 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68193 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Школьная 32 кв 2 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68194 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 38 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68195 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Школьная 5 кв 1 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68196 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Школьная 6 кв 1 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68197 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Школьная 6 кв 2 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68198 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 9 кв 1 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68199 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Юбилейная 1 кв 1 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68200 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Юбилейная 1 кв 2 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68201 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 14 кв 2 |  | 92 |  | 2023 | Декабрь
68202 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Юбилейная 2 кв 2 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68203 | Татарский р-н | с Северотатарское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 26 кв 2 |  | 92 |  | 2022 | Сентябрь
68204 | Татарский р-н | с Северотатарское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000040 | Юбилейная 29 кв 2 |  | 92 |  | 2023 | Сентябрь
68205 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменксая 37 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68206 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 10 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68207 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 11 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68208 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 12 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68209 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000150 | Каменская 13 |  | 95 |  | 2025 | Декабрь
68210 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 14 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68211 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000150 | Каменская 15 |  | 95 |  | 2025 | Декабрь
68212 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 16 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68213 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 18 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68214 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 20 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68215 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 21 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68216 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 22 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68217 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 22/1 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68218 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000150 | Каменская 23 |  | 95 |  | 2025 | Декабрь
68219 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 24 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68220 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 25 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68221 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 26 кв 1 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68222 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 26 кв 2 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68223 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 29 |  | 95 |  | 2028 | Декабрь
68224 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 30 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68225 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 30В |  | 95 |  | 2025 | Декабрь
68226 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 31 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68227 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 32 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68228 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 34 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68229 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 34б |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68230 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 35 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68231 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 36 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68232 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 37а |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68233 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 38 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68234 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 39-1 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68235 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 39-2 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68236 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 40 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68237 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 41 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68238 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 42 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68239 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 43 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68240 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 44 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68241 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 45 |  | 95 |  | 2028 | Декабрь
68242 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 46 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68243 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 47 |  | 95 |  | 2023 | Ноябрь
68244 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 49 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68245 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 50 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68246 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 51 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68247 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 52 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68248 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 53 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68249 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 54 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68250 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 56 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68251 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 58 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68252 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 59 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68253 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 6 |  | 95 |  | 2028 | Декабрь
68254 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 60 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68255 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 60А |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68256 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 61 кв 1 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68257 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 61 кв 2 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68258 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 62 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68259 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 63 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68260 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 63а |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68261 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 64 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68262 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 65 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68263 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 66 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68264 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 67 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68265 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000027 | Каменская 68 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68266 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 69 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68267 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Каменская 73 |  | 95 |  | 2025 | Декабрь
68268 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000150 | Каменская 75 |  | 95 |  | 2025 | Декабрь
68269 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000691 | Каменская 75А |  | 95 |  | 2026 | Декабрь
68270 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 77А |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68271 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 79 кв 1 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68272 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 81 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68273 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Каменская 83 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68274 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Сахалинская 1 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68275 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Сахалинская 10 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68276 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Сахалинская 11 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68277 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Сахалинская 12 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68278 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Сахалинская 12А |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68279 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сахалинская 12Б |  | 95 |  | 2028 | Декабрь
68280 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Сахалинская 12В |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68281 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000150 | Сахалинская 13 |  | 95 |  | 2025 | Декабрь
68282 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Сахалинская 14 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68283 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Сахалинская 16 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68284 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Сахалинская 19 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68285 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Сахалинская 2 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68286 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Сахалинская 21 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68287 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000150 | Сахалинская 21/1 |  | 95 |  | 2025 | Декабрь
68288 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Сахалинская 23 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68289 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Сахалинская 3 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68290 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Сахалинская 4 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68291 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сахалинская 4А |  | 95 |  | 2026 | Декабрь
68292 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Сахалинская 5 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68293 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Сахалинская 6 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68294 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Сахалинская 7 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68295 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000150 | Сахалинская 7/1 |  | 95 |  | 2025 | Декабрь
68296 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сахалинская 79А |  | 95 |  | 2028 | Декабрь
68297 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000014 | Сахалинская 9 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
68298 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сопочная 3 |  | 95 |  | 2021 | Ноябрь
68299 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сопочная 9 |  | 95 |  | 2028 | Декабрь
68300 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Березовая 5 |  |  |  | 2025 | Декабрь
68301 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Зеленая 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
68302 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Зеленая 15 |  |  |  | 2024 | Октябрь
68303 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Инская 31 |  |  |  | 2022 | Декабрь
68304 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Инская 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
68305 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лесная 15А |  |  |  | 2024 | Октябрь
68306 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Новосибирская 22 |  |  |  | 2025 | Декабрь
68307 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Новосибирская 35 |  |  |  | 2026 | Декабрь
68308 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Павла Похлебкина 30 |  |  |  | 2026 | Декабрь
68309 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Железнодорожный 1А |  |  |  | 2023 | Сентябрь
68310 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | пер. Железнодорожный 4 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
68311 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-813 | пер. Сиреневый 1/1 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68312 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-813 | пер. Сиреневый 1Б |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68313 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-813 | пер. Сиреневый 1В |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68314 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-813 | пер. Сиреневый 3 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68315 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-813 | пер. Сиреневый 7 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68316 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-813 | пер. Сиреневый 8 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68317 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-813 | пер. Сиреневый 9 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68318 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Полевая 1/1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
68319 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Полевая 1/3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
68320 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Полевая 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
68321 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Спортивная 39 |  |  |  | 2026 | Декабрь
68322 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 16 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68323 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 17/2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68324 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68325 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 21/2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68326 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 24 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68327 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 25/1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68328 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 26А |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68329 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Центральная 26а |  |  |  | 2026 | Декабрь
68330 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 27 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68331 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 28 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68332 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 29 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68333 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 33 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68334 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 34 2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68335 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 35 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68336 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 4 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68337 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 40 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68338 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 41 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68339 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 47 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68340 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 50 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68341 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 56 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68342 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 58 кв 1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68343 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 58 кв 2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68344 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 59 |  |  |  | 2025 | Декабрь
68345 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-993 | Центральная 60 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68346 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
68347 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 10/1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
68348 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 10/2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
68349 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 13 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
68350 | Тогучинский р-н | д Шмаково | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Южная 7 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
68351 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Безымянный 1 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68352 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Безымянный 2 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68353 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Безымянный 2 кв 1 |  | 200 |  | 2023 | Август
68354 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Безымянный 2 кв 2 |  | 200 |  | 2023 | Август
68355 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Безымянный 3 кв 1 |  | 200 |  | 2023 | Август
68356 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Безымянный 3 кв 2 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68357 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Безымянный 5 кв 1 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68358 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Безымянный 5 кв 2 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68359 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Безымянный 7 кв 1 |  | 200 |  | 2023 | Август
68360 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Безымянный 7 кв 2 |  | 200 |  | 2023 | Август
68361 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Безымянный 9 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68362 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 10 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68363 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 12 |  | 200 |  | 2029 | Декабрь
68364 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 14 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68365 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 16 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68366 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 18 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68367 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 2 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68368 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 20 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68369 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 22 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68370 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 24 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68371 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 28 |  | 200 |  | 2023 | Август
68372 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 30 |  | 200 |  | 2029 | Декабрь
68373 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 36 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68374 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 38 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68375 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 4 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68376 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 40 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68377 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 42 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68378 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 44 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68379 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 46 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68380 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 48 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68381 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 50 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68382 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 54 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68383 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 56 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68384 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 6 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68385 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 60 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68386 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Береговая 8 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68387 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Березовая 1 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68388 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Березовая 10 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68389 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Березовая 11 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68390 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Березовая 12 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68391 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Березовая 16 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68392 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Березовая 20 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68393 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Березовая 22 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68394 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Березовая 28 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68395 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Березовая 30 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68396 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Березовая 4 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68397 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Березовая 5 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68398 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Березовая 6 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68399 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Березовая 7 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68400 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Березовая 8 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68401 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Березовая 9 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68402 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Железнодорожная 1 кв 1 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68403 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000033 | Железнодорожная 11 кв 1 |  | 200 |  | 2025 | Декабрь
68404 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000033 | Железнодорожная 11 кв 2 |  | 200 |  | 2025 | Декабрь
68405 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Железнодорожная 19 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68406 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Железнодорожная 2 |  | 200 |  | 2025 | Декабрь
68407 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Железнодорожная 21 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68408 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Железнодорожная 23 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68409 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Железнодорожная 25 |  | 200 |  | 2023 | Сентябрь
68410 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Железнодорожная 27 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68411 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Железнодорожная 29 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68412 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Железнодорожная 3 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68413 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Железнодорожная 31 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68414 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000230 | Железнодорожная 33 |  | 200 |  | 2025 | Декабрь
68415 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Железнодорожная 35 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68416 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Железнодорожная 36 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68417 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Железнодорожная 38 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68418 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Железнодорожная 39 |  | 200 |  | 2024 | Декабрь
68419 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Железнодорожная 40 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68420 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000151 | Железнодорожная 43 |  | 200 |  | 2026 | Декабрь
68421 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Железнодорожная 45 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68422 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Железнодорожная 5 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68423 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000561 | Железнодорожная 55 |  | 200 |  | 2026 | Декабрь
68424 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000151 | Железнодорожная 6 |  | 200 |  | 2026 | Декабрь
68425 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Железнодорожная 9 кв 1 |  | 200 |  | 2024 | Декабрь
68426 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000152 | Майская 1 |  | 200 |  | 2025 | Декабрь
68427 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Майская 10 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68428 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000151 | Майская 11 |  | 200 |  | 2026 | Декабрь
68429 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Майская 12 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68430 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Майская 16 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68431 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Майская 18 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68432 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000152 | Майская 2 |  | 200 |  | 2025 | Декабрь
68433 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Майская 20 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68434 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Майская 3 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68435 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Майская 4 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68436 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Майская 5 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68437 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Майская 6 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68438 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Майская 7 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68439 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Майская 8 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68440 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Майская 9 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68441 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000152 | Привокзальная 1 |  | 200 |  | 2025 | Декабрь
68442 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 10 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68443 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 11 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68444 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 12 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68445 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Привокзальная 13 |  | 200 |  | 2029 | Декабрь
68446 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 14 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68447 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 16 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68448 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 17 кв 2 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68449 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 18 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68450 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 2 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68451 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 23 |  | 200 |  | 2023 | Октябрь
68452 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 24 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68453 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 25 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68454 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 26 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68455 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 27 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68456 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 28 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68457 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000151 | Привокзальная 29 |  | 200 |  | 2026 | Декабрь
68458 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 3 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68459 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000152 | Привокзальная 30/2 кв 2 |  | 200 |  | 2025 | Декабрь
68460 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 31 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68461 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 32 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68462 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Привокзальная 34 |  | 200 |  | 2021 | Октябрь
68463 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Привокзальная 35 |  | 200 |  | 2027 | Декабрь
68464 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 36 |  | 200 |  | 2023 | Октябрь
68465 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 37 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68466 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 4 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68467 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000152 | Привокзальная 40 |  | 200 |  | 2025 | Декабрь
68468 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 44 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68469 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 46 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68470 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 48 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68471 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 5 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68472 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 50 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68473 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 52 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68474 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 54 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68475 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 58 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68476 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000151 | Привокзальная 6 |  | 200 |  | 2026 | Декабрь
68477 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 60 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68478 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 62 кв 1 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68479 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 66 кв 1 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68480 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Привокзальная 7 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68481 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Привокзальная 8 а |  | 200 |  | 2025 | Декабрь
68482 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 1 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68483 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 10 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68484 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 11 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68485 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 12 кв 1 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68486 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 12 кв 2 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68487 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 13 |  | 200 |  | 2023 | Октябрь
68488 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 14 |  | 200 |  | 2023 | Октябрь
68489 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 15 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68490 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 16 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68491 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 18 кв 1 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68492 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 18 кв 2 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68493 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 18/1 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68494 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 19 кв 1 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68495 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 19 кв 2 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68496 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 1а |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68497 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 20 кв 1 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68498 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 20 кв 2 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68499 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 21 кв 1 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68500 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 21 кв 2 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68501 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 23 кв 1 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68502 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 25 кв 1 |  | 200 |  | 2023 | Октябрь
68503 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 3 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68504 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 4 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68505 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000152 | Сенная 4б |  | 200 |  | 2025 | Декабрь
68506 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 5 |  | 200 |  | 2023 | Октябрь
68507 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 6 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68508 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 7 |  | 200 |  | 2023 | Октябрь
68509 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 8 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68510 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Сенная 9 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68511 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Тополёвая 10 |  | 200 |  | 2023 | Сентябрь
68512 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Тополёвая 14 |  | 200 |  | 2023 | Сентябрь
68513 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Тополёвая 16 |  | 200 |  | 2023 | Сентябрь
68514 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Тополёвая 18 |  | 200 |  | 2023 | Сентябрь
68515 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Тополёвая 20 |  | 200 |  | 2023 | Сентябрь
68516 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Тополёвая 24 |  | 200 |  | 2023 | Сентябрь
68517 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Тополёвая 26 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68518 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Тополёвая 28 |  | 200 |  | 2023 | Сентябрь
68519 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Тополёвая 6 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68520 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Тополёвая 8 |  | 200 |  | 2023 | Сентябрь
68521 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Шоссейная 10 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68522 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000152 | Шоссейная 12 |  | 200 |  | 2025 | Декабрь
68523 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Шоссейная 13 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68524 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Шоссейная 14 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68525 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Шоссейная 16 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68526 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 17 |  | 200 |  | 2025 | Декабрь
68527 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Шоссейная 19 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68528 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Шоссейная 2 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68529 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Шоссейная 20 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68530 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Шоссейная 21 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68531 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Шоссейная 22 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68532 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Шоссейная 23 кв 1 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68533 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Шоссейная 23 кв 2 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68534 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Шоссейная 24 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68535 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Шоссейная 25 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68536 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Шоссейная 26 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68537 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Шоссейная 27 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68538 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Шоссейная 28 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68539 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 29 |  | 200 |  | 2025 | Декабрь
68540 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Шоссейная 3 |  | 200 |  | 2023 | Ноябрь
68541 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Шоссейная 30 |  | 200 |  | 2023 | Ноябрь
68542 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Шоссейная 31 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68543 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Шоссейная 5 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68544 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Шоссейная 6 |  | 200 |  | 2023 | Ноябрь
68545 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Элеваторная 1 кв 2 |  | 200 |  | 2023 | Сентябрь
68546 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Элеваторная 2 кв 1 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68547 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000152 | Элеваторная 3 кв 1 |  | 200 |  | 2025 | Декабрь
68548 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000152 | Элеваторная 3 кв 2 |  | 200 |  | 2025 | Декабрь
68549 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000005 | Элеваторная 4 кв 1 |  | 200 |  | 2023 | Декабрь
68550 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000152 | Элеваторная 4 кв 2 |  | 200 |  | 2025 | Декабрь
68551 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Железнодорожная 11/1 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68552 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Железнодорожная 11/2 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68553 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Железнодорожная 13 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68554 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Железнодорожная 20/1 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68555 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Железнодорожная 21 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68556 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Железнодорожная 23 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68557 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Железнодорожная 25 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68558 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Железнодорожная 3 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68559 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Железнодорожная 3/1 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68560 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Железнодорожная 7 |  |  |  | 2024 | Декабрь
68561 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Железнодорожная 7/1 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68562 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Железнодорожная 9 кв 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
68563 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Железнодорожная 9 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
68564 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лесная 10 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
68565 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лесная 11 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
68566 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лесная 12 |  |  |  | 2024 | Октябрь
68567 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лесная 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
68568 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лесная 14 |  |  |  | 2024 | Октябрь
68569 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лесная 15 |  |  |  | 2024 | Октябрь
68570 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лесная 17 |  |  |  | 2024 | Октябрь
68571 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лесная 18 |  |  |  | 2024 | Октябрь
68572 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лесная 19 |  |  |  | 2024 | Октябрь
68573 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лесная 21 |  |  |  | 2024 | Октябрь
68574 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лесная 22 |  |  |  | 2024 | Октябрь
68575 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лесная 23 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68576 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лесная 25 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68577 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лесная 27 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68578 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лесная 5 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
68579 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лесная 7 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
68580 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лесная 9 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
68581 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Новая 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
68582 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Новая 4 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68583 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Новая 5 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68584 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Новая 6 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68585 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Новая 7 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68586 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-910 | Новая 8 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
68587 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Станционная 10 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68588 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Станционная 11 |  |  |  | 2025 | Декабрь
68589 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Станционная 11/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
68590 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Станционная 11/2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
68591 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Станционная 22 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68592 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Станционная 25 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68593 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Станционная 28 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68594 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Станционная 31 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68595 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Станционная 35 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68596 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Восточная | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Станционная 6 |  |  |  | 2023 | Ноябрь
68597 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 27 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68598 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 1-й Южный 25 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68599 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Березовая 1 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68600 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Березовая 10 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68601 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Березовая 11 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68602 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000156 | Березовая 12 кв 1 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68603 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Березовая 12 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68604 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Березовая 13 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68605 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Березовая 16 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68606 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Березовая 18 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68607 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Березовая 19 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68608 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Березовая 23 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68609 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Березовая 5 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68610 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Березовая 6 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68611 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Березовая 7 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68612 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Березовая 8 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68613 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Березовая 9 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68614 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бульварная 10 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68615 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бульварная 12 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68616 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бульварная 12Б |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68617 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бульварная 14 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68618 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бульварная 4 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68619 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бульварная 6 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68620 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бульварная 8 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68621 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бульварная 8А |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68622 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бульварная12А |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68623 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Весенняя 25 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68624 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Весенняя 26 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68625 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Весенняя 27 кв 1 |  | 627 |  | 2021 | Октябрь
68626 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Весенняя 28 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68627 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Весенняя 28 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68628 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Весенняя 29 кв 2 |  | 627 |  | 2024 | Декабрь
68629 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Весенняя 30 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68630 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Весенняя 31 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68631 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Весенняя 31 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68632 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Весенняя 32 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68633 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Весенняя 32 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68634 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Весенняя 36 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68635 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Весенняя 37 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68636 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Горная 11 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68637 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Горная 12 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68638 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Горная 13 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68639 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Горная 14 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68640 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Горная 15 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68641 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Горная 17 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68642 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Горная 19 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68643 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Горная 21 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68644 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Горная 25 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68645 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Горная 25а |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68646 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Горная 27 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68647 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Горная 29 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68648 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Горная 5 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68649 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Горная 6 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68650 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Горная 7 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68651 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Горная 8 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68652 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 1 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68653 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 10 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68654 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 11 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68655 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 12 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68656 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 13 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68657 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 14 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68658 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 15 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68659 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 16 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68660 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 17 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68661 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 2 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68662 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 3 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68663 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 4 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68664 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 5 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68665 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 6 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68666 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 7 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68667 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 8 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68668 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дальняя 9 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68669 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000560 | Дачная 12 |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
68670 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Дзержинского 15 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68671 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Дзержинского 19 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68672 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Дзержинского 21 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68673 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Дзержинского 23 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68674 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Дзержинского 23 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68675 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Дорожная 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68676 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Дорожная 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68677 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дорожная 5 |  | 627 |  | 2022 | Сентябрь
68678 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000043 | Железнодорожная 1 кв 1 |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
68679 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000043 | Железнодорожная 1 кв 2 |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
68680 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000043 | Железнодорожная 1 кв 4 |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
68681 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000043 | Железнодорожная 2 кв 3 |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
68682 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000043 | Железнодорожная 2 кв 4 |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
68683 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000043 | Железнодорожная 3 кв 1 |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
68684 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000043 | Железнодорожная 3 кв 2 |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
68685 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000043 | Железнодорожная 4 кв 1 |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
68686 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000043 | Железнодорожная 4 кв 2 |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
68687 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000043 | Железнодорожная 4 кв 3 |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
68688 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000043 | Железнодорожная 4 кв 4 |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
68689 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000043 | Железнодорожная 5 кв 1 |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
68690 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000043 | Железнодорожная 5 кв 2 |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
68691 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000043 | Железнодорожная 5 кв 3 |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
68692 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000043 | Железнодорожная 5 кв 4 |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
68693 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Заводская 10 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68694 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Заводская 11 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68695 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Заводская 12 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68696 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Заводская 13 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68697 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 14 |  | 627 |  | 2021 | Декабрь
68698 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 15 |  | 627 |  | 2021 | Ноябрь
68699 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Заводская 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68700 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 3 |  | 627 |  | 2021 | Декабрь
68701 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Заводская 4 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68702 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Заводская 5 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68703 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Заводская 6 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68704 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Заводская 7 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68705 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Заводская 8 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68706 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Заводская 9 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68707 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Западная 10 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68708 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Западная 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68709 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Западная 4 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68710 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Западная 5 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68711 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Западная 5 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68712 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Западная 8 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68713 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Звездная 10 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68714 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Звездная 10/1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68715 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Звездная 11 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68716 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Звездная 12 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68717 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Звездная 14 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68718 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Звездная 15 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68719 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Звездная 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68720 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Звездная 3 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68721 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Звездная 6 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68722 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Звездная 7 |  | 627 |  | 2021 | Ноябрь
68723 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Звездная 9/1 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68724 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Карьерная 11а |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68725 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Карьерная 27 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68726 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Карьерная 28 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68727 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Карьерная 30 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68728 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Карьерная 31 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68729 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Карьерная 32 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68730 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Карьерная 33а |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68731 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Карьерная 34 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68732 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Карьерная 38 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68733 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Карьерная 5 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68734 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Карьерная 7 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68735 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ключевая 1 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68736 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ключевая 23 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68737 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ключевая 24 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68738 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ключевая 25 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68739 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ключевая 26 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68740 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ключевая 28 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68741 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ключевая 3 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68742 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ключевая 36 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68743 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ключевая 5 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68744 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Ленина 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68745 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Ленина 10а |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68746 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Ленина 11 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68747 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Ленина 14 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68748 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Ленина 14а |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68749 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Ленина 17а |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68750 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Ленина 1а |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68751 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Ленина 2 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68752 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Ленина 20 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68753 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 21 |  | 627 |  | 2021 | Октябрь
68754 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Ленина 22 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68755 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Ленина 24 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68756 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000156 | Ленина 25 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68757 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Ленина 26 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68758 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000156 | Ленина 27 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68759 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Ленина 3 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68760 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Ленина 30 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68761 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000156 | Ленина 34 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68762 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Ленина 35 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68763 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Ленина 35 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68764 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Ленина 40 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68765 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Ленина 41 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68766 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000156 | Ленина 5А |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68767 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000156 | Ленина 5б |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68768 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Ленина 7 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68769 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Ленина 9а |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68770 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Лесная 10 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68771 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Лесная 12 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68772 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Лесная 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68773 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Лесная 20 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68774 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Лесная 23 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68775 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Лесная 24 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68776 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Лесная 26 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68777 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Лесная 28 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68778 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Лесная 3 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68779 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Лесная 5 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68780 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Лесная 5 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68781 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Лесная 6 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68782 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Лесная 8 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68783 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Линейная 11 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68784 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 13 кв 2 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68785 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Линейная 13А |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68786 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лиственная 10 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68787 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лиственная 11 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68788 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лиственная 12 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68789 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лиственная 13 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68790 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лиственная 14 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68791 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лиственная 16 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68792 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лиственная 18 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68793 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лиственная 2 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68794 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лиственная 20 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68795 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лиственная 22 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68796 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лиственная 24 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68797 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лиственная 26 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68798 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лиственная 4 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68799 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лиственная 5 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68800 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лиственная 6 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68801 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лиственная 7 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68802 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лиственная 8 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68803 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лиственная 9 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68804 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лугова 2 кв 1 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68805 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Луговая 10 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68806 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Луговая 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68807 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Луговая 4 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68808 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Луговая 6 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68809 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Луговая 8 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68810 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 11 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68811 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 12 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68812 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 13 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68813 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 14 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68814 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 16 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68815 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 17а |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68816 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000156 | Мира 18 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68817 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 19 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68818 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68819 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 21 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68820 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Мира 22 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68821 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 23 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68822 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Мира 24 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68823 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 25 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68824 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 26 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68825 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 28 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68826 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 29 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68827 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Мира 30 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68828 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Мира 32 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68829 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 33 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68830 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Мира 34 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68831 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 35 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68832 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Мира 36 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68833 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 37 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68834 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Мира 38 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68835 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 4 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68836 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Мира 40 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68837 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 41 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68838 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Мира 42 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68839 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 43 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68840 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Мира 44 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68841 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 45 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68842 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 46 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68843 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 47 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68844 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Мира 48 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68845 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 5 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68846 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Мира 50 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68847 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 6 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68848 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 8 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68849 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Мира 9 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68850 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Новая 36 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68851 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Новая 44 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68852 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Новая 49 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68853 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Новогодняя 11 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68854 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новогодняя 12 |  | 627 |  | 2021 | Декабрь
68855 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Новогодняя 15 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68856 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Новогодняя 19/1 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68857 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Новогодняя 23 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68858 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Новогодняя 27 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68859 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новогодняя 29 кв 1 |  | 627 |  | 2024 | Декабрь
68860 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новогодняя 29 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68861 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Новогодняя 31 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68862 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Новогодняя 35 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68863 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новогодняя 36 |  | 627 |  | 2024 | Декабрь
68864 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Новогодняя 39 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68865 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Новогодняя 4 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68866 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Новогодняя 6 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68867 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 10 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68868 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Октябрьская 12 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68869 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Октябрьская 13 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68870 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Октябрьская 14 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68871 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 16 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68872 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 18 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68873 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Октябрьская 3 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68874 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 6 |  | 627 |  | 2022 | Ноябрь
68875 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Октябрьская 7 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
68876 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 8 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68877 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000172 | пер 1-й Южный 33 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68878 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000156 | пер 2-ой Строительный 7 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
68879 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Восточный 1 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68880 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Восточный 11 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68881 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Восточный 13 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68882 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Восточный 2 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68883 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Восточный 3 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68884 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Восточный 4 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68885 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Восточный 5 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68886 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Восточный 6 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68887 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Восточный 7 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68888 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Восточный 9 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68889 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Калиновый 1 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68890 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Калиновый 2 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68891 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Калиновый 3 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68892 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Калиновый 4 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68893 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Калиновый 5 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68894 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Калиновый 6 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68895 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Калиновый 7 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68896 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Калиновый 8 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68897 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Рябиновый 1 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68898 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Рябиновый 2 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68899 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Рябиновый 3 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68900 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Рябиновый 4 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68901 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Рябиновый 5 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68902 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Рябиновый 6 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68903 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Рябиновый 7 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68904 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Рябиновый 8 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68905 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Северный 1 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68906 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Северный 2 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68907 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Северный 3 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68908 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Северный 4 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68909 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Северный 5 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68910 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Северный 6 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68911 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Северный 7 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68912 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Северный 8 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68913 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Узорный 1 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68914 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Узорный 2 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68915 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Узорный 3 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68916 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Узорный 4 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68917 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Узорный 5 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68918 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Узорный 6 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68919 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Узорный 7 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68920 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Узорный 8 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68921 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 1 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68922 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 10 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68923 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 11 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68924 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 12 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68925 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 13 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68926 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 14 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68927 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 15 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68928 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 16 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68929 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 17 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68930 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 18 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68931 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 2 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68932 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 3 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68933 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 4 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68934 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 5 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68935 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 6 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68936 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 7 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68937 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 8 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68938 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 9 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68939 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 1 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68940 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 10 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68941 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 11 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68942 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 12 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68943 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 14 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68944 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 15 |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
68945 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 16 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68946 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 17 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68947 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 18 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68948 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 19 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68949 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 2 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68950 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 20 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68951 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 21 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68952 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 22 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68953 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 23 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68954 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 24 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68955 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 25 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68956 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 26 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68957 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 27 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68958 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 28 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68959 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 29 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68960 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 3 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68961 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 31 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68962 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 32 |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
68963 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 33 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68964 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 34 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68965 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 4 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68966 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 5 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68967 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 6 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68968 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 7 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68969 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 8 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68970 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Кузякина 9 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68971 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 1 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68972 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 10 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68973 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 11 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68974 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 12 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68975 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 13 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68976 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 14 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68977 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 15 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68978 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 16 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68979 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 17 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68980 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 18 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68981 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 19 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68982 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 2 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68983 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 2/4 |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
68984 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 20 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68985 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 21 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68986 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 22 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68987 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 23 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68988 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 24 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68989 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 25 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68990 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 26 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68991 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 27 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68992 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 28 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68993 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 29 |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
68994 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 3 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68995 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 30 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68996 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 31 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68997 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 32 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68998 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 33 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
68999 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 34 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69000 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 4 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69001 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 5 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69002 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 6 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69003 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 7 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69004 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 8 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69005 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | С.Виноградова 9 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69006 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000156 | Сибирская 17 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
69007 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Сибирская 21 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69008 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Сибирская 21 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69009 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Сибирская 23 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69010 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Сибирская 23 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69011 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Сибирская 25 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69012 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Сибирская 25 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69013 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Сибирская 27 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69014 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Сибирская 29 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69015 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Сибирская 30/1 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
69016 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Сибирская 30/2 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
69017 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Сибирская 31 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69018 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сибирская 33 кв 2 |  | 627 |  | 2021 | Декабрь
69019 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Сибирская 34 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69020 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Сибирская 35 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69021 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Сибирская 36 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69022 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Сибирская 36 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69023 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Сибирская 37 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69024 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сибирская 37 кв 2 |  | 627 |  | 2021 | Ноябрь
69025 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Сибирская 38 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69026 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Сибирская 38 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69027 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Сибирская 39 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69028 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Сибирская 39 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69029 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Сибирская 41 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69030 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сибирская 41 кв 2 |  | 627 |  | 2021 | Октябрь
69031 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сибирская 5 |  | 627 |  | 2024 | Декабрь
69032 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Советская 27 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69033 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Советская 29 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69034 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Советская 29/1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69035 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Советская 31 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69036 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Советская 33 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69037 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Советская 35 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69038 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Солнечная 14 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69039 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Солнечная 15 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69040 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 1 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69041 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 10 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69042 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 11 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69043 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 12 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69044 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 12 А |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69045 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 13 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69046 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 14 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69047 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 14 А |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69048 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 15 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69049 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 16 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69050 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 17 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69051 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 18 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69052 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 19 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69053 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 2 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69054 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 20 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69055 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 22 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69056 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 23 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69057 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 24 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69058 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 25 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69059 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 27 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69060 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 28 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69061 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 29 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69062 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 3 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69063 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 30 |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
69064 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 31 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69065 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 32 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69066 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 33 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69067 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 34 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69068 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 4 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69069 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 5 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69070 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 6 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69071 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 7 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69072 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 8 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69073 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спортивная 9 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69074 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Строительная 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69075 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Строительная 11 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69076 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Строительная 12 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69077 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Строительная 13 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69078 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Строительная 15 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69079 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Строительная 16 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69080 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Строительная 17 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69081 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Строительная 18 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69082 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Строительная 19 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69083 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Строительная 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69084 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Строительная 20 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69085 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Строительная 21 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69086 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Строительная 22 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69087 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Строительная 23 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69088 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Строительная 24 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69089 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Строительная 25 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69090 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Строительная 26 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69091 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Строительная 27 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69092 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Строительная 29 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69093 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Строительная 29 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69094 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Строительная 3 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69095 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строительная 30 кв 2 |  | 627 |  | 2021 | Октябрь
69096 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Строительная 31 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69097 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Строительная 32 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69098 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строительная 33/1 |  | 627 |  | 2022 | Октябрь
69099 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Строительная 34 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69100 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Строительная 37 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69101 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Строительная 39 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69102 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Строительная 4 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69103 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Строительная 40 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69104 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Строительная 42 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69105 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Строительная 43/2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69106 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Строительная 43/4 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69107 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Строительная 44 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69108 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Строительная 46 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69109 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Строительная 6 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69110 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Строительная 7 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69111 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Строительная 8 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69112 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Строительная 9 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69113 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 1 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69114 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 11 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69115 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 13 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69116 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 15 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69117 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 17 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69118 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 19 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69119 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 2 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69120 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 21 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69121 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 3 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69122 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 5 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69123 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 7 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69124 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 9 |  | 627 |  | 2027 | Декабрь
69125 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Центральная 1 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69126 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Центральная 11 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69127 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 11 кв 2 |  | 627 |  | 2021 | Декабрь
69128 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Центральная 12 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69129 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Центральная 13 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69130 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Центральная 13 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69131 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Центральная 13а |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69132 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Центральная 14 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69133 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Центральная 14 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69134 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Центральная 15 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69135 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Центральная 16 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69136 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Центральная 16 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69137 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Центральная 17 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69138 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Центральная 18 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69139 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000155 | Центральная 18А |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
69140 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Центральная 2 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69141 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Центральная 20 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69142 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 21 |  | 627 |  | 2021 | Декабрь
69143 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Центральная 21А |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69144 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000156 | Центральная 22 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
69145 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Центральная 22А |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69146 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Центральная 23 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69147 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Центральная 24 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69148 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Центральная 26 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69149 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Центральная 27 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69150 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Центральная 28 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69151 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Центральная 29 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69152 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Центральная 3 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69153 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Центральная 30 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69154 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Центральная 31 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69155 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Центральная 32 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69156 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Центральная 32а |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69157 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Центральная 33 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69158 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Центральная 4 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69159 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Центральная 4 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69160 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Центральная 5 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69161 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Центральная 5 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69162 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Центральная 6 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69163 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Центральная 6 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69164 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Центральная 7 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69165 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Центральная 7 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69166 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Центральная 8 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69167 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Центральная 8 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69168 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000156 | Центральная 9 кв 1 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
69169 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69170 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Южная 10 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69171 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 11 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69172 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Южная 12 |  | 627 |  | 2024 | Декабрь
69173 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 13 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69174 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Южная 14 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69175 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 15 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69176 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Южная 16 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69177 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 17 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69178 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Южная 18 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69179 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Южная 18а |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69180 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Южная 18Б |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69181 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 19 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69182 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00039-00000 | Южная 1а |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
69183 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00039-00000 | Южная 1б |  | 627 |  | 2026 | Декабрь
69184 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 1г |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69185 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Южная 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69186 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 21 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69187 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Южная 22 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69188 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 23 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69189 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Южная 24 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69190 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 25 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69191 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 25/1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69192 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 27 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69193 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 29 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69194 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Южная 2а |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69195 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Южная 2б |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69196 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 31 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69197 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Южная 32 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69198 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000156 | Южная 33 |  | 627 |  | 2025 | Декабрь
69199 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Южная 34 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69200 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 35 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69201 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Южная 36 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69202 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Южная 36 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69203 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 37 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69204 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 39 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69205 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Южная 4 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69206 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Южная 41 |  | 627 |  | 2022 | Сентябрь
69207 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 43 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69208 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 45 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69209 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 47 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69210 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 49 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69211 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 5 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69212 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 51 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69213 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 51 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69214 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 53 кв 1 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69215 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 53 кв 2 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69216 | Тогучинский р-н | рп Горный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Южная 6 |  | 627 |  | 2021 | Ноябрь
69217 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 7 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69218 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000011 | Южная 8 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69219 | Тогучинский р-н | рп Горный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000029 | Южная 9 |  | 627 |  | 2023 | Декабрь
69220 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Дачная 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69221 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Дачная 11 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69222 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Дачная 12 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69223 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000154 | Дачная 13 |  | 308 |  | 2026 | Декабрь
69224 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Дачная 17 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69225 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Дачная 19 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69226 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Дачная 19/1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69227 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Дачная 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69228 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Дачная 23 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69229 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Дачная 25 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69230 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Дачная 25а |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69231 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Дачная 27 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69232 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Дачная 29 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69233 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000154 | Дачная 3 |  | 308 |  | 2026 | Декабрь
69234 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Дачная 5 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69235 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Дачная 5а |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69236 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Дачная 6 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69237 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Дачная 7 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69238 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Дачная 9 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69239 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Зеленая 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69240 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Зеленая 10 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69241 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Зеленая 11 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69242 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Зеленая 12 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69243 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Зеленая 14 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69244 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Зеленая 16 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69245 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Зеленая 18 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69246 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Зеленая 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69247 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Зеленая 20 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69248 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Зеленая 22 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69249 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Зеленая 3 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69250 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Зеленая 5 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69251 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Зеленая 7 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69252 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Зеленая 8 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69253 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Зеленая 9 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69254 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 1 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69255 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 10 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69256 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 11 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69257 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 12 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69258 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 13 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69259 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 14 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69260 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 15 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69261 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 16 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69262 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 17 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69263 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 18 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69264 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 19 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69265 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69266 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 20 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69267 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 21 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69268 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 22 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69269 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 23 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69270 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 24 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69271 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 25 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69272 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 25 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69273 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 26 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69274 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 28 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69275 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 3 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69276 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 30 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69277 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 31 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69278 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 32 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69279 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 33 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69280 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 35 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69281 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 36 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69282 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 37 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69283 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 38 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69284 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 39 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69285 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 4 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69286 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 40 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69287 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 41 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69288 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 42 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69289 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 43 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69290 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 44 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69291 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 44 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69292 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 45 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69293 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 45 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69294 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 46 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69295 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 47 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69296 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 48 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69297 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 49 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69298 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 5 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69299 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 50 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69300 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 51 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69301 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 52 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69302 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 52/1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69303 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 54 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69304 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 55 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69305 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 56 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69306 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 58 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69307 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 59 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69308 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 6 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69309 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 60 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69310 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 60 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69311 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 60 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69312 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 62 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69313 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 62 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69314 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 62 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69315 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 63 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69316 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 65 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69317 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 65А |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69318 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 67 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69319 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 67 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69320 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 68 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69321 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 69 д |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69322 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 69 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69323 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 69 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69324 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 69г |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69325 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 7 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69326 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 70 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69327 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 71 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69328 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 72 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69329 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 72 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69330 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 73 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69331 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 74 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69332 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000153 | Колхозная 75 |  | 308 |  | 2025 | Декабрь
69333 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 77 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69334 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 77 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69335 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 8 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69336 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 80 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69337 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 82 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69338 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 82 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69339 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 84 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69340 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 86 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69341 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Колхозная 86 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69342 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Колхозная 9 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69343 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Мира 1 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69344 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Мира 10 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69345 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Мира 13 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69346 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Мира 14 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69347 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Мира 15 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69348 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Мира 15 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69349 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Мира 16 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69350 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Мира 16 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69351 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Мира 18 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69352 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Мира 18 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69353 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Мира 18 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69354 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Мира 20 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69355 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Мира 21 кв 1-4 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69356 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Мира 21 кв 3 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69357 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Мира 22 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69358 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Мира 22 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69359 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Мира 3 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69360 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Мира 5 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69361 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Мира 5 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69362 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Мира 6 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69363 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Мира 6 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69364 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Мира 7 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69365 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Мира 8 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69366 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Молодежная 1 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69367 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Молодежная 1 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69368 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Молодежная 10 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69369 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Молодежная 10 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69370 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Молодежная 11 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69371 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Молодежная 11 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69372 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Молодежная 11 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69373 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Молодежная 12 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69374 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Молодежная 14 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69375 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Молодежная 15 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69376 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Молодежная 17 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69377 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Молодежная 18 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69378 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Молодежная 19 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69379 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Молодежная 2 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69380 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Молодежная 2 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69381 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Молодежная 20 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69382 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Молодежная 20 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69383 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Молодежная 21 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69384 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Молодежная 22 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69385 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Молодежная 22 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69386 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Молодежная 23 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69387 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Молодежная 24 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69388 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Молодежная 25 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69389 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Молодежная 26 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69390 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Молодежная 26/1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69391 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Молодежная 27 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69392 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Молодежная 28 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69393 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Молодежная 3 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69394 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Молодежная 31 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69395 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Молодежная 33 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69396 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Молодежная 35 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69397 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Молодежная 39 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69398 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Молодежная 4 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69399 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Молодежная 4 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69400 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Молодежная 5 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69401 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Молодежная 6 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69402 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Молодежная 7 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69403 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Молодежная 8 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69404 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Молодежная 8 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69405 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Молодежная 9 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69406 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000153 | пер Центральный 3 |  | 308 |  | 2025 | Декабрь
69407 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Поперечная 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69408 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Поперечная 10 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69409 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Поперечная 11 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69410 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Поперечная 12 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69411 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Поперечная 13 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69412 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Поперечная 14 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69413 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Поперечная 16 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69414 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Поперечная 18 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69415 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Поперечная 19 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69416 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Поперечная 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69417 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Поперечная 20 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69418 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Поперечная 22 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69419 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Поперечная 25 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69420 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Поперечная 27 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69421 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Поперечная 28 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69422 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Поперечная 29 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69423 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Поперечная 3 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69424 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Поперечная 30 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69425 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Поперечная 31 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69426 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Поперечная 32 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69427 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Поперечная 33 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69428 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Поперечная 34 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69429 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Поперечная 36 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69430 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000153 | Поперечная 38 |  | 308 |  | 2025 | Декабрь
69431 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Поперечная 4 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69432 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Поперечная 5 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69433 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Поперечная 6 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69434 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Поперечная 7 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69435 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Поперечная 8 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69436 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Поперечная 9 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69437 | Тогучинский р-н | с Буготак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Поперечная 9А |  | 308 |  | 2021 | Ноябрь
69438 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Светлая 10 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69439 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Светлая 16 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69440 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Светлая 4 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69441 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Светлая 8 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69442 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Советская 10 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69443 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 100 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69444 | Тогучинский р-н | с Буготак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 11 |  | 308 |  | 2021 | Ноябрь
69445 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Советская 12 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69446 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 13 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69447 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Советская 14 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69448 | Тогучинский р-н | с Буготак | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 15 |  | 308 |  | 2021 | Ноябрь
69449 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Советская 16 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69450 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 17 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69451 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Советская 18 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69452 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Советская 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69453 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Советская 20 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69454 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 21 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69455 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Советская 22 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69456 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 23 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69457 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 23/1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69458 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 25 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69459 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 25 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69460 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 27 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69461 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 28 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69462 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 29 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69463 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 3 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69464 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 30 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69465 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 31 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69466 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 32 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69467 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000154 | Советская 32/1 |  | 308 |  | 2026 | Декабрь
69468 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 33 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69469 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 34 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69470 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 36 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69471 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 37 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69472 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 38 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69473 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 39 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69474 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000153 | Советская 39 кв 1 |  | 308 |  | 2025 | Декабрь
69475 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000153 | Советская 39 кв 2 |  | 308 |  | 2025 | Декабрь
69476 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Советская 4 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69477 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 40 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69478 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 41 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69479 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 42 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69480 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 43 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69481 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 44 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69482 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 45 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69483 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 46 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69484 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 47 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69485 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 49 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69486 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 5 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69487 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 50 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69488 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 51 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69489 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 53 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69490 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 55 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69491 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 56 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69492 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 57 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69493 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 58 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69494 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 59 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69495 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Советская 6 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69496 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 61 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69497 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 62 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69498 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 64 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69499 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 65 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69500 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 67 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69501 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 68 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69502 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 69 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69503 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 7 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69504 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 70 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69505 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 72 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69506 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 74 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69507 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 76 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69508 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 78 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69509 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000088 | Советская 8 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69510 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 80 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69511 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 82 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69512 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 84 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69513 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 86 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69514 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 88 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69515 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 9 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69516 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 90 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69517 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 90а |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69518 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 92 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69519 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000153 | Советская 94 |  | 308 |  | 2025 | Декабрь
69520 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 96 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69521 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Советская 98 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69522 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Центральный 5 кв 3 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69523 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Центральный 5 кв 4 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69524 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Центральный 7 кв 1 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69525 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Центральный 7 кв 2 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69526 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Центральный 7 кв 3 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69527 | Тогучинский р-н | с Буготак | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000037 | Центральный 7 кв 4 |  | 308 |  | 2023 | Декабрь
69528 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | А. Зайцева 1 кв 1 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69529 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | А. Зайцева 1 кв 2 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69530 | Тогучинский р-н | с Льниха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | А. Зайцева 11 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69531 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | А. Зайцева 2 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69532 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | А. Зайцева 3 кв 1 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69533 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | А. Зайцева 3 кв 2 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69534 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | А. Зайцева 4 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69535 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | А. Зайцева 5 кв 1 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69536 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | А. Зайцева 7 кв 1 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69537 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | А. Зайцева 7 кв 2 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69538 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | А.Зайцева 5 кв 2 |  | 170 |  | 2027 | Декабрь
69539 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Второй пер 1 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69540 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Второй пер 10 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69541 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000030 | Второй пер 2 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69542 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Второй пер 3 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69543 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Второй пер 4 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69544 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Второй пер 5 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69545 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Второй пер 6 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69546 | Тогучинский р-н | с Льниха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Второй пер 7 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69547 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Второй пер 8 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69548 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Железнодорожная 1 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69549 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Железнодорожная 11 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69550 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Железнодорожная 12 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69551 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000165 | Железнодорожная 13 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69552 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Железнодорожная 14 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69553 | Тогучинский р-н | с Льниха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Железнодорожная 15 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69554 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Железнодорожная 17 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69555 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Железнодорожная 18 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69556 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Железнодорожная 19 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69557 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Железнодорожная 21 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69558 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Железнодорожная 22 |  | 170 |  | 2027 | Декабрь
69559 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Железнодорожная 23 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69560 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Железнодорожная 24 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69561 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000165 | Железнодорожная 26 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69562 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000030 | Железнодорожная 27 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69563 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Железнодорожная 28 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69564 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Железнодорожная 29 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69565 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Железнодорожная 30 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69566 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Железнодорожная 31 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69567 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Железнодорожная 32 |  | 170 |  | 2027 | Декабрь
69568 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Железнодорожная 34 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69569 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Железнодорожная 36 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69570 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Железнодорожная 40 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69571 | Тогучинский р-н | с Льниха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Железнодорожная 6 |  | 170 |  | 2022 | Август
69572 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Железнодорожная 7 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69573 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Железнодорожная 7 кв 1 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69574 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Железнодорожная 7 кв 2 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69575 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Железнодорожная 7 кв 3 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69576 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Железнодорожная 7 кв 6 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69577 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000030 | Железнодорожная 8 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69578 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000165 | Коммунистическая 13 кв 1 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69579 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Коммунистическая 15 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69580 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Коммунистическая 17 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69581 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Коммунистическая 5 кв 2 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69582 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Коммунистическая 6 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69583 | Тогучинский р-н | с Льниха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 1 кв 1 |  | 170 |  | 2022 | Октябрь
69584 | Тогучинский р-н | с Льниха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 1 кв 2 |  | 170 |  | 2022 | Октябрь
69585 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Лесная 10 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69586 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Лесная 11 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69587 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Лесная 12 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69588 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000165 | Лесная 15 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69589 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Лесная 2 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69590 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Лесная 5 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69591 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000030 | Молодежная 1 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69592 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000165 | Молодежная 10 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69593 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000030 | Молодежная 11 кв 2 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69594 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Молодежная 12 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69595 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Молодежная 14 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69596 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000030 | Молодежная 17 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69597 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000030 | Молодежная 19 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69598 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000165 | Молодежная 2 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69599 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Молодежная 20 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69600 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000030 | Молодежная 21 кв 2 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69601 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000030 | Молодежная 23 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69602 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Молодежная 24 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69603 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Молодежная 25 кв 1 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69604 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000030 | Молодежная 25 кв 2 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69605 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Молодежная 26 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69606 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000165 | Молодежная 27 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69607 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Молодежная 28 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69608 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Молодежная 29 кв 1 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69609 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000030 | Молодежная 3 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69610 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Молодежная 30 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69611 | Тогучинский р-н | с Льниха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 31 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69612 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Молодежная 32 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69613 | Тогучинский р-н | с Льниха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 34 кв 1 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69614 | Тогучинский р-н | с Льниха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 34 кв 2 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69615 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Молодежная 36 кв 1 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69616 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Молодежная 36 кв 2 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69617 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Молодежная 36/1 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69618 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Молодежная 36/2 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69619 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Молодежная 4 кв 2 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69620 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Молодежная 6 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69621 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000030 | Молодежная 7 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69622 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Молодежная 8 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69623 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Молодежная 9 кв 1 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69624 | Тогучинский р-н | с Льниха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 1 кв 1 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69625 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Новая 1/2 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69626 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Новая 12 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69627 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Новая 13 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69628 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Новая 16 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69629 | Тогучинский р-н | с Льниха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 20 |  | 170 |  | 2021 | Декабрь
69630 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Новая 22 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69631 | Тогучинский р-н | с Льниха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 24/1 |  | 170 |  | 2021 | Декабрь
69632 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Новая 4 кв 1 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69633 | Тогучинский р-н | с Льниха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 5 кв 2 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69634 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Новая 5/1 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69635 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Новая 7 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69636 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Новая 8 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69637 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Новая 9 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69638 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Первый пер 1 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69639 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Первый пер 2 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69640 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Первый пер 3 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69641 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Первый пер 4 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69642 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Первый пер 5 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69643 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Первый пер 6 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69644 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Первый пер 7 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69645 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Первый пер 8 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69646 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Первый пер 9 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69647 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Цветочная 1 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69648 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Цветочная 2 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69649 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000165 | Цветочная 3 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69650 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Цветочная 4 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69651 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000165 | Цветочная 5 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69652 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000165 | Цветочная 6 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69653 | Тогучинский р-н | с Льниха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 10 |  | 170 |  | 2021 | Ноябрь
69654 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000165 | Центральная 11 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69655 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 12 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69656 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000030 | Центральная 13 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69657 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 14 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69658 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 16 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69659 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 18 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69660 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 19 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69661 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000030 | Центральная 21 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69662 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 22 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69663 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 24 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69664 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Центральная 25 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69665 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 26 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69666 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 27 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69667 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 28 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69668 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 3 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69669 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 30 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69670 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 31 кв 1 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69671 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 31 кв 2 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69672 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 32 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69673 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 33 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69674 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 34 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69675 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000030 | Центральная 35 кв 1 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69676 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000030 | Центральная 35 кв 2 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69677 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 36 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69678 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000165 | Центральная 37 кв 1 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69679 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 38 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69680 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000113 | Центральная 4 кв 5 |  | 170 |  | 2025 | Декабрь
69681 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000165 | Центральная 4/1 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69682 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Центральная 4/3 кв 1 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69683 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000165 | Центральная 40 кв 1 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69684 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000165 | Центральная 40 кв 2 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69685 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000030 | Центральная 41 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69686 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000165 | Центральная 42 кв 1 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69687 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000165 | Центральная 42 кв 2 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69688 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000030 | Центральная 43 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69689 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 44 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69690 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000030 | Центральная 45 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69691 | Тогучинский р-н | с Льниха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 46 |  | 170 |  | 2022 | Октябрь
69692 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 47 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69693 | Тогучинский р-н | с Льниха | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 48 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69694 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000030 | Центральная 49 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69695 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000236 | Центральная 5 |  | 170 |  | 2024 | Декабрь
69696 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000012 | Центральная 6 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69697 | Тогучинский р-н | с Льниха | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000030 | Центральная 7 |  | 170 |  | 2023 | Декабрь
69698 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 16 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69699 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 18 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69700 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 19 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69701 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 20 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69702 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 22 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69703 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 23 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69704 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 24 кв 1 кв 2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69705 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 24/1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69706 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 26 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69707 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 26/1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69708 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 29 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69709 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 29/1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69710 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 29/5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69711 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 29а |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69712 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 32 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69713 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 32/2 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69714 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 33 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69715 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 34 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69716 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 34/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69717 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 34/2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69718 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 34/3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69719 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 34/4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69720 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 34/5 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69721 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 34/6 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69722 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 35 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69723 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 37 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69724 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 39 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69725 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 39/1 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69726 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 40 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69727 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 41 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69728 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговая 42 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69729 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | Береговвая 30 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69730 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-815 | Дачная 10 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69731 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-815 | Дачная 14/1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69732 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-815 | Дачная 16 |  |  |  | 2023 | Декабрь
69733 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-815 | Дачная 3 |  |  |  | 2023 | Декабрь
69734 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-815 | Дачная 7 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69735 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 13 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69736 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 17 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69737 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 19 |  |  |  | 2023 | Декабрь
69738 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69739 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 20 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69740 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 20/1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69741 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 20/2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69742 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 24 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69743 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 26 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69744 | Тогучинский р-н | с Репьево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Инская 27 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69745 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 30 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69746 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 31 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69747 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 32/1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69748 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 33 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69749 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 33/1 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69750 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 35 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69751 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 39 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69752 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 4 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69753 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 41 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69754 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 44 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69755 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 45 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69756 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 46 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69757 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 48 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69758 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 50 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69759 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 51 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69760 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 52 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69761 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 54 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69762 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 59 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69763 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 6 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69764 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 61 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69765 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 63 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69766 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-915 | Инская 65 |  |  |  | 2024 | Октябрь
69767 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | М. Баркова 24 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69768 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | М. Баркова 39 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69769 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | М. Баркова 46 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69770 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | М.Баркова 45 |  |  |  | 2026 | Декабрь
69771 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Магистральная 12 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69772 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Магистральная 16/1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69773 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Магистральная 16/2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69774 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Магистральная 17 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69775 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Магистральная 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69776 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Магистральная 3/1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69777 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | пер. Береговой 12 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69778 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | пер. Береговой 16 |  |  |  | 2024 | Ноябрь
69779 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | пер. Береговой 20 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69780 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2023-404-816 | пер. Береговой 24 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69781 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Железнодорожный 4/1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69782 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Железнодорожный 6 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69783 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Речная 1/1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69784 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Речная 13 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69785 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Речная 2 кв 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69786 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Речная 2 кв 2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69787 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Речная 3 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69788 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Речная 5 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69789 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Речная 9 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69790 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Сибирская 29 кв 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69791 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Сибирская 6 кв 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69792 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Сибирская 6 кв 2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69793 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Сибирская 6/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69794 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 3Б |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69795 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 4/3 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69796 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 6 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69797 | Тогучинский р-н | с Репьево | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 6/1А |  |  |  | 2023 | Сентябрь
69798 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | 40 лет Октября 1г |  |  |  | 2022 | Ноябрь
69799 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | 40 лет Октября 29 |  |  |  | 2023 | Декабрь
69800 | Убинский р-н | с Убинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | 40 лет Октября 29 |  |  |  | 2023 | Декабрь
69801 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Весенная 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69802 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Весенняя 2 |  |  |  | 2023 | Август
69803 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Весенняя 4 |  |  |  | 2022 | Ноябрь
69804 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Весенняя 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69805 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Весенняя 6 |  |  |  | 2023 | Август
69806 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Дорожная 1 кв 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69807 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Дорожная 1 кв 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69808 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Дорожная 11 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69809 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Дорожная 13 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69810 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Дорожная 13 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69811 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Дорожная 2 кв 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69812 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Дорожная 2 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69813 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Дорожная 7 кв 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69814 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Дорожная 7 кв 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69815 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Дорожная 9 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69816 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Дорожная 9 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69817 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Западная 3 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69818 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Западная 4 кв 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69819 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Западная 5 кв 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69820 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Западная 5 кв 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69821 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Западная д. 9 кв. 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69822 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Калинина 20 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69823 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Калинина 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69824 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Калинина 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69825 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Лесная 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69826 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Лесная 5 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69827 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Линейная 28 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69828 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Луговая 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69829 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Луговая 26 |  |  |  | 2023 | Декабрь
69830 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Майская 14а/1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
69831 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Майская 47 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69832 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Матросова 3 |  |  |  | 2023 | Август
69833 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Партизанская 161 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69834 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Партизанская 67 |  |  |  | 2023 | Декабрь
69835 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Партизанская д. 1 кв. 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69836 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | пер. Рабочий 4 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69837 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пролетарская 169 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69838 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пролетарская 177 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69839 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пролетарская 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69840 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пролетарская 51 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69841 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пролетарская 55 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69842 | Убинский р-н | с Убинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пролетарская 64 |  |  |  | 2026 | Декабрь
69843 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Промышленная 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69844 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Рабочая 10 |  |  |  | 2023 | Август
69845 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Рабочая 141 |  |  |  | 2023 | Август
69846 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Рабочая 2 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
69847 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Рабочая 4 |  |  |  | 2023 | Август
69848 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Рабочая 6 |  |  |  | 2023 | Август
69849 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Салтыкова 18 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69850 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Северная 5 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69851 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Сергина 50 |  |  |  | 2023 | Декабрь
69852 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечная 10 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
69853 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Солнечная 5 кв 2 |  |  |  | 2027 | Декабрь
69854 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Спартака 28 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69855 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Станционная 13 кв 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69856 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Станционная 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69857 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Станционная 18 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69858 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Станционная 19 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69859 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Степная 14/1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69860 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Степная 17 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69861 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Степная 18 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69862 | Убинский р-н | с Убинское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Степная 7 кв 1 |  |  |  | 2025 | Октябрь
69863 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Строителей 7 кв 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
69864 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Трудовая 32 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69865 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Трудовая 33а |  |  |  | 2023 | Декабрь
69866 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Трудовая 36 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69867 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чуднова 68 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69868 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чуднова 86 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69869 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Чуднова 94 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69870 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Широкая 16а |  |  |  | 2022 | Ноябрь
69871 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Широкая д. 6 кв. 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69872 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Школьная 13 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69873 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Школьная 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69874 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Школьная 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69875 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Школьная 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69876 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Школьная 24 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69877 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Школьная 24 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69878 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Школьная 25 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69879 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Школьная 29 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69880 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Школьная 29а |  |  |  | 2024 | Декабрь
69881 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Школьная 43 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69882 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Школьная 45 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69883 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Школьная 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69884 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1037 | Школьная 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69885 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Элеваторная 10 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69886 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Элеваторная 11 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69887 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | 54-2024-404-1036 | Элеваторная 24 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69888 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Элеваторная 6 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69889 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Энергетиков 3 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69890 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Энергетиков 4 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69891 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Южная 11 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
69892 | Убинский р-н | с Убинское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Южная 13 кв 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
69893 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Дорожная 11 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69894 | Чановский р-н | кп Озеро-карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Дорожная 13 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69895 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Дорожная 19 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69896 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Дорожная 29 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69897 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Дорожная 31 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69898 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Дорожная 36 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69899 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Дорожная 39 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69900 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000699 | Дорожная 6 |  | 95 |  | 2026 | Декабрь
69901 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | пер Новый 3 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69902 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Тихая 39 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69903 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 11 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69904 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 11а |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69905 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 13А |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69906 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 13б |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69907 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 15 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69908 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 17 кв 1 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69909 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 17 кв 2 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69910 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 17 кв 3 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69911 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 19 кв 1 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69912 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 19 кв 2 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69913 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 21 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69914 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 23 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69915 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 25 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69916 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 27 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69917 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 29 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69918 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 31 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69919 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 33 кв 1 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69920 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 33 кв 2 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69921 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 35 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69922 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 37 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69923 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 38 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69924 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 39 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69925 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 40 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69926 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 41 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69927 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 42 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69928 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 43 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69929 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 44 кв 1 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69930 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 44 кв 2 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69931 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 44 кв 3 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69932 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 45 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69933 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 46 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69934 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 47 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69935 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 48 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69936 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 49 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69937 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 50 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69938 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 51 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69939 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 52 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69940 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 53 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69941 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 54 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69942 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 54 Б |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69943 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 54/1 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69944 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 54/2 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69945 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 54/3 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69946 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 54А |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69947 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 55 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69948 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 56/3 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69949 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 62/15 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69950 | Чановский р-н | кп Озеро-карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 63/2 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69951 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 73/2 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69952 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 73/3 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69953 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 8 кв 1 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69954 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Школьная 8 кв 2 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69955 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 83 |  | 95 |  | 2021 | Ноябрь
69956 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00091-00000 | Школьная 9 |  | 95 |  | 2026 | Декабрь
69957 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 10 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69958 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 11 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69959 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юрченко 11/1 |  | 95 |  | 2024 | Декабрь
69960 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 12 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69961 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00088-00000 | Юрченко 13/2 |  | 95 |  | 2026 | Декабрь
69962 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 19 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69963 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 2 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69964 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 2/1 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69965 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 2/2 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69966 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 21 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69967 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 23 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69968 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 25 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69969 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 29 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69970 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 31 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69971 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 33 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69972 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 35 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69973 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 37 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69974 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 39 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69975 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 4 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69976 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 41 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69977 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 43 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69978 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 45 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69979 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 49 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69980 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 5 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69981 | Чановский р-н | кп Озеро-карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 51 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69982 | Чановский р-н | кп Озеро-карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 51/2 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69983 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 53 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69984 | Чановский р-н | кп Озеро-карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 55 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69985 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 6 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69986 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 7 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69987 | Чановский р-н | кп Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000173 | Юрченко 8 |  | 95 |  | 2023 | Декабрь
69988 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 1 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
69989 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000039 | Вокзальная 103 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
69990 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 11 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
69991 | Чановский р-н | п Озеро-карачи | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000039 | Вокзальная 131 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
69992 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000039 | Вокзальная 133 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
69993 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000039 | Вокзальная 14 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
69994 | Чановский р-н | п Озеро-карачи | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000039 | Вокзальная 147 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
69995 | Чановский р-н | п Озеро-карачи | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000039 | Вокзальная 157 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
69996 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000039 | Вокзальная 159 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
69997 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 17 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
69998 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 19 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
69999 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 20 |  | 168 |  | 2022 | Декабрь
70000 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 21 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70001 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 23 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70002 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 25 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70003 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000039 | Вокзальная 26 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70004 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 27 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70005 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 3 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70006 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 31 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70007 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 39 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70008 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 43 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70009 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 5 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70010 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 5/1 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70011 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 53 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70012 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 55 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70013 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 57 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70014 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 59 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70015 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 61 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70016 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 63 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70017 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 7 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70018 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Вокзальная 9 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70019 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 1 кв 1 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70020 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 1 кв 2 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70021 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 1 кв 3 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70022 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 1 кв 4 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70023 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 10 кв 1 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70024 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 10 кв 2 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70025 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 10 кв 3 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70026 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 10 кв 4 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70027 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 11 кв 1 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70028 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 11 кв 2 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70029 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 12 кв 1 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70030 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 12 кв 2 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70031 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 13 кв 1 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70032 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 13 кв 2 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70033 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 13 кв 3 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70034 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 13 кв 4 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70035 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 14 кв 1 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70036 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 14 кв 2 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70037 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 15 кв 1 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70038 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 15 кв 2 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70039 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 16 кв 1 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70040 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 16 кв 2 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70041 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 17 кв 1 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70042 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 17 кв 2 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70043 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 18 кв 1 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70044 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 18 кв 2 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70045 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 19 кв 1 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70046 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 19 кв 2 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70047 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 2/1 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70048 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 3 кв 1 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70049 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 3 кв 2 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70050 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 3 кв 3 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70051 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 3 кв 4 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70052 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 4 кв 1 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70053 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 4 кв 2 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70054 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 5 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70055 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 6 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70056 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 7 кв 1 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70057 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 7 кв 2 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70058 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 8 кв 1 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70059 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 8 кв 2 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70060 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 9 кв 1 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70061 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 9 кв 2 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70062 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 9 кв 3 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70063 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 9 кв 4 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70064 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000006 54-24-428-000103 | Железнодорожная 9 кв 5 |  | 168 |  | 2026 | Сентябрь
70065 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Привокзальная 2 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70066 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Привокзальная 4 кв 1 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70067 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Привокзальная 4 кв 2 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70068 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Привокзальная 7 кв 1 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70069 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Привокзальная 7 кв 2 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70070 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Привокзальная 7 кв 3 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70071 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Привокзальная 7 кв 4 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70072 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 15 кв 1 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70073 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 15 кв 2 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70074 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 21 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70075 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 22 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70076 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 23 кв 1 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70077 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 23 кв 2 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70078 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 26 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70079 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 31 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70080 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 32 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70081 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 33 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70082 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 36/1 кв 1 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70083 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 36/1 кв 2 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70084 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 37 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70085 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 39 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70086 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 4 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70087 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 41 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70088 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 43 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70089 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 45 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70090 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 47 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70091 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 51 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70092 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 53 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70093 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 53/1 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70094 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 55 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70095 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 59 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70096 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 6 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70097 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 7 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70098 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Пролетарская 8 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70099 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 101 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70100 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 105 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70101 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 113 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70102 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 115 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70103 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 117 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70104 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 119 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70105 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 121 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70106 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 123 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70107 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 125 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70108 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 127 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70109 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 129 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70110 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 131 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70111 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 133 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70112 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 135 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70113 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 137 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70114 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 139 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70115 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 141 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70116 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 143 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70117 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 145 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70118 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 147 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70119 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 149 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70120 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 151 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70121 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 153 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70122 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 155 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70123 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 157 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70124 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 159 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70125 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 161 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70126 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 163 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70127 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 165 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70128 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 167 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70129 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 169 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70130 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 171 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70131 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 173 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70132 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 175 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70133 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 177 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70134 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 179 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70135 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 18 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70136 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 181 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70137 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 193 кв 1 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70138 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 193 кв 2 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70139 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 195 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70140 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 197 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70141 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 199 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70142 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 199/1 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70143 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 201 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70144 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 205 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70145 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 22 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70146 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 24 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70147 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000039 | Советская 25 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70148 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 26 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70149 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 28 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70150 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 32 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70151 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 79 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70152 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 81 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70153 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 83 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70154 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 87 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70155 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000172 | Советская 99 |  | 168 |  | 2023 | Декабрь
70156 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 21 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70157 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 21 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70158 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 23 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70159 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 23 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70160 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 25 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70161 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 25 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70162 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 27 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70163 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 27 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70164 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 27А кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70165 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 27А кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70166 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 34 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70167 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 34 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70168 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 36 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70169 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 36 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70170 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 38 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70171 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 40 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70172 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 40 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70173 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 42 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70174 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 42 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70175 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 44 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70176 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 44 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70177 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 46 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70178 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-й Советский пер 46 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70179 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-ый Советский пер 38 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70180 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-ый Советский пер 38а кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70181 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 1-ый Советский пер 38а кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70182 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 30 лет Победы 100 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70183 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 30 лет Победы 101 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70184 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 30 лет Победы 101 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70185 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 30 лет Победы 103 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70186 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 30 лет Победы 103 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70187 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 30 лет Победы 104 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70188 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 30 лет Победы 131 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70189 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 30 лет Победы 131 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70190 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 30 лет Победы 148 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70191 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 30 лет Победы 148 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70192 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 30 лет Победы 150 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70193 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 30 лет Победы 152 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70194 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 30 лет Победы 152 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70195 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 30 лет Победы 95 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70196 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 30 лет Победы 97 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70197 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 30 лет Победы 97 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70198 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 30 лет Победы 99 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70199 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | 30 лет Победы 99 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70200 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Большевистская 12 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70201 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Большевистская 14 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70202 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Большевистская 17 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70203 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Большевистская 20 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70204 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Большевистская 22 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70205 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Большевистская 26 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70206 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Большевистская 28 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70207 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Большевистская 28 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70208 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Большевистская 36 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70209 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Большевистская 40 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70210 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Большевистская 43 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70211 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Большевистская 44 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70212 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Большевистская 45 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70213 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Большевистская 50 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70214 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Большевистская 51 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70215 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Большевистская 54 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70216 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Большевистская 59 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70217 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Большевистская 62 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70218 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Большевистская 70 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70219 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Братьев Желтиковых 11 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70220 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Братьев Желтиковых 13 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70221 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Братьев Желтиковых 135 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70222 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Братьев Желтиковых 137 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70223 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Братьев Желтиковых 140 |  | 1123 |  | 2022 | Декабрь
70224 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Братьев Желтиковых 15 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70225 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Братьев Желтиковых 154 |  | 1123 |  | 2025 | Декабрь
70226 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Братьев Желтиковых 17 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70227 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Братьев Желтиковых 22 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70228 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Братьев Желтиковых 23 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70229 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Братьев Желтиковых 24 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70230 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Братьев Желтиковых 29 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70231 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Братьев Желтиковых 3 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70232 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Братьев Желтиковых 30 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70233 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Братьев Желтиковых 33 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70234 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Братьев Желтиковых 5 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70235 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Братьев Желтиковых 66А |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70236 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Братьев Желтиковых 79 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70237 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Братьев Желтиковых 8 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70238 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Братьев Желтиковых 91 |  | 1123 |  | 2021 | Октябрь
70239 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Восточная 14 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70240 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Восточная 14 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70241 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Восточная 16 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70242 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Восточная 18 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70243 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Восточная 24 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70244 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Восточная 26 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70245 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Восточная 32 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70246 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Восточная 34 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70247 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Восточная 36 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70248 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Восточная 42 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70249 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Восточная 46 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70250 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Восточная 52 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70251 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Восточная 54 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70252 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Восточная 56 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70253 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Восточная 60 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70254 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Восточная 62 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70255 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Восточная 62 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70256 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Восточная 62 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70257 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Восточная 62 кв 3 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70258 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Восточная 62а |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70259 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Восточная 64 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70260 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70261 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 10 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70262 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 10 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70263 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 11 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70264 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 11 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70265 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 11 кв 3 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70266 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 11А |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70267 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 12 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70268 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 13 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70269 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 13 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70270 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 14 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70271 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 14а |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70272 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 15 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70273 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 16 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70274 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 17 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70275 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 18 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70276 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 19 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70277 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 1Б |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70278 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 1В |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70279 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 1В/1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70280 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 2 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70281 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 2 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70282 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 20 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70283 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 21 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70284 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 21 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70285 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 22 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70286 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 22 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70287 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 23 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70288 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 24 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70289 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 25 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70290 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 26 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70291 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 3 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70292 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 3 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70293 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 4 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70294 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 4 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70295 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 5 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70296 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 6 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70297 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 6 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70298 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 8 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70299 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Герцена 8 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70300 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Гоголя 11 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70301 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Гоголя 18 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70302 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гоголя 31 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70303 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Дзержинского 10 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70304 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Дзержинского 11 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70305 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Дзержинского 12 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70306 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Дзержинского 13 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70307 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Дзержинского 14 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70308 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Дзержинского 15а |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70309 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Дзержинского 19 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70310 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Дзержинского 1а |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70311 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Дзержинского 20 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70312 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Дзержинского 21 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70313 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Дзержинского 3 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70314 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Дзержинского 30 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70315 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Дзержинского 36 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70316 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Дзержинского 4 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70317 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Дзержинского 40 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70318 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Дзержинского 41 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70319 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Дзержинского 42 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70320 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Дзержинского 44 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70321 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Дзержинского 44 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70322 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Дзержинского 46 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70323 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Дзержинского 5 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70324 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Дзержинского 7 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70325 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Заводская 1 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70326 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Заводская 1 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70327 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Заводская 15 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70328 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Заводская 22 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70329 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Заводская 24 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70330 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Заводская 30 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70331 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Заводская 37 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70332 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Заводская 39 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70333 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Заводская 40 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70334 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Заводская 42 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70335 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Заводская 44 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70336 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Заводская 44 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70337 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Заводская 47 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70338 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Заводская 50 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70339 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Заводская 56 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70340 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Заводская 58 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70341 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Заводская 58 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70342 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70343 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 12 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70344 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 18 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70345 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 19 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70346 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 21 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70347 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 23 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70348 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 24 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70349 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 25 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70350 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 27 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70351 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 28 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70352 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 29 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70353 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 3 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70354 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 32 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70355 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 36 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70356 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 38 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70357 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 39 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70358 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 4 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70359 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 40 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70360 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 40 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70361 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 5 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70362 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 6 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70363 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 7 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70364 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 8 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70365 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Заозерная 9 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70366 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Зеленая 10 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70367 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00150-00000 | Зеленая 10 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Декабрь
70368 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Зеленая 14 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70369 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Зеленая 14 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70370 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Зеленая 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70371 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Зеленая 20 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70372 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Зеленая 26 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70373 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Зеленая 26 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70374 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Зеленая 4 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70375 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Зеленая 4 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70376 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Зеленая 6 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70377 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Зеленая 8 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70378 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Зеленая 8 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70379 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000013 | Коммунистическая 1 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70380 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000013 | Коммунистическая 1 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70381 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000013 | Коммунистическая 10 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70382 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000013 | Коммунистическая 12 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70383 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000013 | Коммунистическая 14 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70384 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000013 | Коммунистическая 15 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70385 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000013 | Коммунистическая 15 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70386 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000013 | Коммунистическая 16 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70387 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000013 | Коммунистическая 17 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70388 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000013 | Коммунистическая 17 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70389 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Коммунистическая 1б кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70390 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000013 | Коммунистическая 3 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70391 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000013 | Коммунистическая 5 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70392 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000013 | Коммунистическая 6 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70393 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000013 | Коммунистическая 7 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70394 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000013 | Коммунистическая 8 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70395 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000013 | Коммунистическая 9 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70396 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000013 | Комсомольская 11 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70397 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000013 | Комсомольская 11 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70398 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000013 | Комсомольская 13 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70399 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 21 кв 1 |  | 1123 |  | 2027 | Декабрь
70400 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 21 кв 2 |  | 1123 |  | 2027 | Декабрь
70401 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Комсомольская 36 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70402 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Комсомольская 38 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70403 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Комсомольская 40 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70404 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Комсомольская 42 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70405 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Комсомольская 44 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70406 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Комсомольская 68 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70407 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Комсомольская 68а |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70408 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Крылова 2 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70409 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Крылова 5 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70410 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000005 | Ленина 1/2 |  | 1123 |  | 2025 | Декабрь
70411 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Ленина 100 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70412 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Ленина 131 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70413 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 136 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70414 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 138 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70415 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 140 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70416 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 148 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70417 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Ленина 149 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70418 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 150 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70419 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Ленина 151 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70420 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Ленина 153 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70421 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 158 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70422 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 166 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70423 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 168 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70424 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 170 |  | 1123 |  | 2022 | Декабрь
70425 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 180 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70426 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Ленина 183 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70427 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Ленина 187 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70428 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Ленина 189 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70429 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Ленина 1д |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70430 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 203 |  | 1123 |  | 2025 | Декабрь
70431 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 204 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70432 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 206 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70433 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000005 | Ленина 209 |  | 1123 |  | 2025 | Декабрь
70434 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 210 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70435 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 214 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70436 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 214 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70437 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 216 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70438 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 217 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70439 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 220 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70440 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 221 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70441 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 222 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70442 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 227 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70443 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 228 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70444 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 230 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70445 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 234 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70446 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 236 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70447 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 237 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70448 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 237 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70449 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 238 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70450 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 239 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70451 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 239 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70452 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000001 | Ленина 242 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70453 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 257 |  | 1123 |  | 2022 | Декабрь
70454 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Ленина 258А кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70455 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Ленина 258А кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70456 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Ленина 258Б кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70457 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Ленина 258Б кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70458 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Ленина 258В кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70459 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Ленина 258В кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70460 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 261/1 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70461 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Ленина 2А |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70462 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 2Б |  | 1123 |  | 2022 | Декабрь
70463 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 31 |  | 1123 |  | 2024 | Декабрь
70464 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Ленина 37 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70465 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 39 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70466 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Ленина 45 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70467 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Ленина 56 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70468 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Ленина 71 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70469 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Ленина 75 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70470 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Ленина 77 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70471 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | ленина 79 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70472 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Ленина 85 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70473 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Ленина 87 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70474 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Ленина 89 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70475 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Ленина 97 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70476 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70477 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 11 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70478 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 13 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70479 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 14 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70480 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 16 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70481 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 19 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70482 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 22 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70483 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 24 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70484 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 25 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70485 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 26 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70486 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 29 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70487 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 30 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70488 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 32 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70489 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 34 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70490 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 36 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70491 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 37 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70492 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 40 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70493 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 41 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70494 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 42 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70495 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 45 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70496 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 46 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70497 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 47 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70498 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 5 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70499 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 50 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70500 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 52 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70501 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 53 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70502 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 54 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70503 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 56 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70504 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 57 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70505 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 58 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70506 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 59 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70507 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 60 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70508 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 62 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70509 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 64 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70510 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 66 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70511 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 66 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70512 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 68 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70513 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 7 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70514 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 70 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70515 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 72 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70516 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 74 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70517 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 78 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70518 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 80 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70519 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 82 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70520 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Лермонтова 9 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70521 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 11 кв 1 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70522 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 11 кв 2 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70523 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 13 кв 1 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70524 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 13 кв 2 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70525 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 19 кв 1 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70526 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 19 кв 2 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70527 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 1а |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70528 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 1б кв 1 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70529 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 1б кв 2 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70530 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000004 54-24-428-000001 | Линейная 2 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Декабрь
70531 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000004 54-24-428-000001 | Линейная 2 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Декабрь
70532 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000004 54-24-428-000001 | Линейная 2 кв 3 |  | 1123 |  | 2026 | Декабрь
70533 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000004 54-24-428-000001 | Линейная 2 кв 4 |  | 1123 |  | 2026 | Декабрь
70534 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 21 кв 1 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70535 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 21 кв 2 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70536 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 23 кв 1 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70537 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 23 кв 2 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70538 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000031 | Линейная 25 |  | 1123 |  | 2026 | Декабрь
70539 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 27 кв 1 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70540 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 27 кв 2 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70541 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 29 кв 1 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70542 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000031 | Линейная 29 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Декабрь
70543 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 3 кв 1 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70544 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 3 кв 2 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70545 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 31 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70546 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 37 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70547 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000004 54-24-428-000001 | Линейная 4 |  | 1123 |  | 2026 | Декабрь
70548 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 5 кв 1 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70549 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000031 | Линейная 5 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Декабрь
70550 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 7 кв 1 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70551 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 7 кв 2 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70552 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 9 кв 1 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70553 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 9 кв 2 |  | 1123 |  | 2028 | Декабрь
70554 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70555 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 10 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70556 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 11 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70557 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 11 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70558 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 12 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70559 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 13 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70560 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 15 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70561 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 15 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70562 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 15/1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70563 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 15/2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70564 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 16 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70565 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 17 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70566 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 17 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70567 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 18 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70568 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 19 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70569 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 19 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70570 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 1А |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70571 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 1Б |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70572 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 2 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70573 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 2 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70574 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 21 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70575 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 3 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70576 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 3 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70577 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 5 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70578 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 5 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70579 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 5А |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70580 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 6 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70581 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Ломоносова 6 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
70582 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00150-00000 | Ломоносова 8 |  | 1123 |  | 2026 | Декабрь
70583 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | М. Горького 26 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70584 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максами Горького 26 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70585 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70586 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 1/1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70587 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 100 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70588 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 102 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70589 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 103 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70590 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 104 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70591 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 106 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70592 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 108 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70593 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 110 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70594 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 111 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70595 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 112 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70596 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 113 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70597 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 114 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70598 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 115 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70599 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 116 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70600 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 117 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70601 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 118 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70602 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 119 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70603 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 120 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70604 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 121 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70605 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 122 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70606 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 123 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70607 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 124 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70608 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 124 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70609 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 125 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70610 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 126 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70611 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 127 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70612 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 128 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70613 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 129 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70614 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 13 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70615 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 130 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70616 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 131 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70617 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 132 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70618 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 133 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70619 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 134 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70620 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 135 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70621 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 136 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70622 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 136 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70623 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 137 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70624 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 138 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70625 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 139 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70626 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 14 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70627 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 141 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70628 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 143 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70629 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 145 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70630 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 147 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70631 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 149 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70632 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 15 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70633 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 151 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70634 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 153 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70635 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 155 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70636 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 157 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70637 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 159 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70638 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 161 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70639 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 163 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70640 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 19 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70641 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 1Г |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70642 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 1Д кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70643 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 1Д кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70644 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 21 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70645 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 25 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70646 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 29 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70647 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 2И кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70648 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 31 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70649 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 31 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70650 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 36 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70651 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 38 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70652 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 40 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70653 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 41 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70654 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 43 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70655 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 43 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70656 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 45 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70657 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 47 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70658 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 5 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70659 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 56 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70660 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 56 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70661 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Максима Горького 65 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70662 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 66 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70663 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 69 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70664 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 69 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70665 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 71 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70666 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 72 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70667 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 72 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70668 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 74 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70669 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 75 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70670 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 76 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70671 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 78 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70672 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 80 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70673 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 81 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70674 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 82 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70675 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 83 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70676 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 87 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70677 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 88 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70678 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 89 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70679 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 90 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70680 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 92 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70681 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 93 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70682 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 94 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70683 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 95 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70684 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 96 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70685 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 97 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70686 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 98 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70687 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Максима Горького 99 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70688 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 11 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70689 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 17 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70690 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 19 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70691 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 21 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70692 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Маяковского 23 |  | 1123 |  | 2022 | Декабрь
70693 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Маяковского 25 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70694 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 28 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70695 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 38 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70696 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 47 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70697 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 49 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70698 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 51 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70699 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 53 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70700 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 61 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70701 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 63 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70702 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 65 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70703 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 67 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70704 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 68 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70705 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 69 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70706 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 69 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70707 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 7 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70708 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 70 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70709 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 71 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70710 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 73 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70711 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 74 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70712 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 76 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70713 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Маяковского 80 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70714 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 3 кв 1 |  | 1123 |  | 2022 | Декабрь
70715 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70716 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 103 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70717 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 108 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70718 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 109 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70719 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 112 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70720 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 117 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70721 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 119 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70722 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 123 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70723 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 126 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70724 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 128 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70725 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 130 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70726 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 137 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70727 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 139 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70728 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 140 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70729 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 142 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70730 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 143 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70731 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 144 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70732 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 148 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70733 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 152 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70734 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 154 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70735 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 156 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70736 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 156 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70737 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 156 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70738 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 158 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70739 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 160 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70740 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 160 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70741 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 161 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70742 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 162 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70743 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 162 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70744 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 163 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70745 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 164 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70746 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 164 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70747 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 165 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70748 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 166 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70749 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 166 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70750 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 167 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70751 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 168 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70752 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 168 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70753 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 169 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70754 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 170 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70755 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 171 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70756 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 172 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70757 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 174 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70758 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 174 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70759 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 175 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70760 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 176 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70761 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 176 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70762 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 178 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70763 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 178 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70764 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 179 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70765 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 180 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70766 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 180 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70767 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 182 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70768 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 182 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70769 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 184 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70770 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 186 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70771 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 191 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70772 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 193 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70773 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 195 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70774 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 197 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70775 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 199А |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70776 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 1а кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70777 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 1а кв 3 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70778 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70779 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 201 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70780 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 203 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70781 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 205 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70782 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 207 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70783 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 209 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70784 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 211 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70785 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 213 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70786 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 215 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70787 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 217 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70788 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 219 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70789 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 221 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70790 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 223 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70791 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 225 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70792 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 227 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70793 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 229 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70794 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Мичурина 231 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70795 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 24 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70796 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 2а кв 3 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70797 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 34 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70798 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 38 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70799 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 40 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70800 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 42 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70801 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 44 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70802 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 49 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70803 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 5 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70804 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 52 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70805 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 55 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70806 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 56 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70807 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 57 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70808 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 58 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70809 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 69 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70810 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 7 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70811 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 73 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70812 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 75 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70813 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 82 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70814 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 84 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70815 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 86 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70816 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 89 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70817 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 90 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70818 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 94 |  | 1123 |  | 2021 | Декабрь
70819 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Мичурина 97 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70820 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000010 | Некрасова 1 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70821 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000010 | Некрасова 1 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70822 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000010 | Некрасова 10 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70823 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 101 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70824 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 102 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70825 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 104 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70826 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 106 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70827 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 107 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70828 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 108 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70829 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000010 | Некрасова 10б |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70830 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 112 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70831 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 113 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70832 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 114 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70833 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 115 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70834 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 116 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70835 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 117 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70836 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 118 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70837 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 119 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70838 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000010 | Некрасова 12 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70839 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 121 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70840 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 123 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70841 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Некрасова 124 |  | 1123 |  | 2022 | Декабрь
70842 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 125 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70843 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 133 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70844 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 136 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70845 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 137 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70846 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 138 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70847 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 139 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70848 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 140 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70849 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 141 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70850 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 141 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70851 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 143 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70852 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 144 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70853 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 145 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70854 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 146 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70855 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 147 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70856 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 149 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70857 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000010 | Некрасова 14а кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70858 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000010 | Некрасова 14а кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70859 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 151 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70860 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 153 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70861 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 155 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70862 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 155а |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70863 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 157 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70864 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 159 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70865 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 163 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70866 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 164 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70867 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 165 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70868 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 166 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70869 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 167 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70870 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 169 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70871 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 17 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70872 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 170 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70873 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 172 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70874 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 173 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70875 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 175 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70876 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 177 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70877 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 179 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70878 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 17А кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70879 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 183 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70880 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 184 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70881 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 185 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70882 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 189 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70883 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 19 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70884 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 190 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70885 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 191 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70886 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 193 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70887 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 197 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70888 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 199 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70889 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000010 | Некрасова 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70890 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 201 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70891 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 203 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70892 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 205 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70893 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 207 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70894 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 209 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70895 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 21 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70896 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 21 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70897 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 213 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70898 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 215 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70899 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 215 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70900 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 23 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70901 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 23 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70902 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 233 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70903 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 235 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70904 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 235 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70905 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 237 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70906 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 237 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70907 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 241 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70908 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 241 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70909 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 25 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70910 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 29 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70911 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 29 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70912 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 33 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70913 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000010 | Некрасова 4 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70914 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 55/1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70915 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 66 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70916 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 69 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70917 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000010 | Некрасова 7 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70918 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 70 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70919 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 71 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70920 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 75 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70921 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 77 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70922 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000010 | Некрасова 8 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70923 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 81 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70924 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 82 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70925 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 83 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70926 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 84 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70927 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 87 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70928 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 88 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70929 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 90 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70930 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 91 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70931 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 92 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70932 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 94 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70933 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000169 | Некрасова 96 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70934 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Некрасова 97 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70935 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Новая 20 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70936 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000558 | Новая 21 |  | 1123 |  | 2026 | Декабрь
70937 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Новая 6 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70938 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пионерская 13 |  | 1123 |  | 2024 | Декабрь
70939 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Пионерская 18 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70940 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Пионерская 21в кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70941 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Пионерская 25а кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70942 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Пионерская 25а кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70943 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Пионерская 26 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70944 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Пионерская 27 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70945 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Пионерская 29 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70946 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Пионерская 29 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70947 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Пионерская 32 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70948 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Пионерская 38 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70949 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Пионерская 40 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70950 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Пионерская 40 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70951 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пионерская 43 кв 1 |  | 1123 |  | 2024 | Декабрь
70952 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пионерская 43 кв 2 |  | 1123 |  | 2024 | Декабрь
70953 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пионерская 47 |  | 1123 |  | 2021 | Ноябрь
70954 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70955 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 10 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70956 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Победы 104 |  | 1123 |  | 2022 | Декабрь
70957 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Победы 106 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70958 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Победы 108 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70959 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 11 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70960 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 12 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70961 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Победы 122 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70962 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Победы 124 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70963 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 13 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70964 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Победы 136 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70965 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Победы 138 |  | 1123 |  | 2026 | Декабрь
70966 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 14 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70967 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Победы 141 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70968 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Победы 143 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70969 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Победы 144 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70970 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 15 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70971 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Победы 152 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70972 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 16 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70973 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 17 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70974 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Победы 173 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70975 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 18 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70976 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 19 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70977 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 20 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70978 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 20 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70979 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Победы 201 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70980 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 21 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70981 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Победы 215 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70982 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 22 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70983 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Победы 227 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70984 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 23 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70985 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Победы 233 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70986 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 24 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70987 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Победы 245 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70988 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 25 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70989 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Победы 259 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70990 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 26 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70991 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 27 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70992 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 29 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70993 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 2а кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70994 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 2а кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70995 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 3 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70996 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 31 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70997 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 33 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70998 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 35 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
70999 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 37 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71000 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 4 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71001 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 41 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71002 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 43 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71003 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 47 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71004 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Победы 48/1 |  | 1123 |  | 2021 | Октябрь
71005 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 4а кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71006 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 4а кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71007 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 5 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71008 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 6 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71009 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 7 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71010 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Победы 72 |  | 1123 |  | 2025 | Декабрь
71011 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 8 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71012 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000012 | Победы 9 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71013 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 1 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71014 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 1 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71015 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 10 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71016 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 10 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71017 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 13 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71018 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71019 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 20 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71020 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 29 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71021 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 3 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71022 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 3 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71023 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 32 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71024 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 33 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71025 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 37 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71026 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 4 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71027 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 40 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71028 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 46 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71029 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 47 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71030 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 49 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71031 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 50 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71032 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 52 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71033 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 54 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71034 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 56 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71035 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 57 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71036 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 58 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71037 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 59 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71038 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 6 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71039 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 6 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71040 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 60 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71041 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 62 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71042 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 63 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71043 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 64 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71044 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 65 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71045 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 66 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71046 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 68 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71047 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 7 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71048 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 7 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71049 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 70 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71050 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 71 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71051 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 73 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71052 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 75 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71053 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 77 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71054 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 79 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71055 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 81 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71056 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 83 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71057 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 85 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71058 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 87 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71059 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 9 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71060 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 9А |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71061 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 9Б кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71062 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Пушкина 9Б кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71063 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 10 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71064 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 101 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71065 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 101 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71066 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 103 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71067 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 103 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71068 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 11 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71069 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 13 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71070 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 14 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71071 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 15 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71072 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 16 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71073 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 17 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71074 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 21 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71075 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00150-00000 | Рабочая 22 |  | 1123 |  | 2026 | Декабрь
71076 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 23 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71077 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 24 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71078 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 25 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71079 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 26 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71080 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 28 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71081 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 29 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71082 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 31 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71083 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 32 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71084 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 34 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71085 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 35 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71086 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 36 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71087 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 37 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71088 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 39 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71089 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 4 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71090 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 40 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71091 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 41 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71092 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 43 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71093 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 44 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71094 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 45 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71095 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 47 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71096 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 48 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71097 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 49 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71098 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 50 |  | 1123 |  | 2027 | Сентябрь
71099 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 51 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71100 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 52 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71101 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 53 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71102 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 57 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71103 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 58 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71104 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 59 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71105 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 6 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71106 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 61 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71107 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 63 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71108 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 66 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71109 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 67 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71110 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 68 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71111 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 68 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71112 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 73 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71113 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 77 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71114 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 8 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71115 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 85 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71116 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 87 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71117 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 89 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71118 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 9 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71119 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 91 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71120 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 93 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71121 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 95 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71122 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 97 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71123 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000002 54-24-428-000001 | Рабочая 99 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71124 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00195-00000 | Садовая 1/1 |  | 1123 |  | 2027 | Декабрь
71125 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000009 | Садовая 14/1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71126 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000009 | Садовая 4 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71127 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000005 | Садовая 7 |  | 1123 |  | 2025 | Декабрь
71128 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 10 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71129 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 105 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71130 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 109 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71131 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 115 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71132 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 12 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71133 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 121 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71134 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 135 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71135 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 14 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71136 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 142 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71137 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 144 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71138 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 145 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71139 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 153 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71140 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 154 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71141 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 16 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71142 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 161 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71143 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 165 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71144 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 167 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71145 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 19 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71146 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 190 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71147 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 196 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71148 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 198 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71149 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 202 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71150 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 206 |  | 1123 |  | 2022 | Декабрь
71151 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 21 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71152 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 214 |  | 1123 |  | 2021 | Декабрь
71153 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 234 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71154 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 253 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71155 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 269 |  | 1123 |  | 2026 | Декабрь
71156 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 27 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71157 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 273 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71158 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 277 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71159 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 285 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71160 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000558 | Советская 291 |  | 1123 |  | 2026 | Декабрь
71161 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 295 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71162 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 299 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71163 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000011 | Советская 2Б кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71164 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000011 | Советская 2Б кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71165 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000011 | Советская 2в кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71166 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000011 | Советская 2в кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71167 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000011 | Советская 2в кв 3 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71168 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000011 | Советская 2в кв 4 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71169 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000011 | Советская 2в кв 5 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71170 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000011 | Советская 2в кв 6 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71171 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 2Е кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71172 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 2Ж |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71173 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000032 | Советская 2К |  | 1123 |  | 2025 | Декабрь
71174 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 301 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71175 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 303 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71176 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 309 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71177 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 31 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71178 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 321 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71179 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 323 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71180 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 327 |  | 1123 |  | 2024 | Декабрь
71181 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 329 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71182 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 335 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71183 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 345 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71184 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 353 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71185 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 355 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71186 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 361 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71187 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 363 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71188 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 365 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71189 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 373 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71190 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 375 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71191 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 43 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71192 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 45 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71193 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 58 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71194 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 59 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71195 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 61 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71196 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 64 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71197 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 67 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71198 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 71 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71199 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 74 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71200 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 78 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71201 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 79 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71202 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 80 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71203 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 85 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71204 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 87 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71205 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Советская 95 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71206 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Строителей 14 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Декабрь
71207 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 17 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71208 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 17 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71209 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 18 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71210 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 18 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71211 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 19 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71212 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 19 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71213 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 20 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71214 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 20 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71215 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 21 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71216 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 21 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71217 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 22 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71218 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 22 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71219 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 23 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71220 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 23 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71221 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 24 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71222 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 24 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71223 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 25 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71224 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 25 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71225 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 26 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71226 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 26 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71227 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 27 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71228 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 27 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71229 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 28 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71230 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 29 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71231 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 29 кв 2 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71232 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 30 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71233 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 31 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71234 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000002 | Строителей 33 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71235 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000171 | Строителей 5 кв 1 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71236 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 10 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71237 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 11 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71238 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 12 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71239 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 13 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71240 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 14 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71241 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 15 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71242 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 16 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71243 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 17 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71244 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 18 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71245 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 19 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71246 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 22 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71247 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 23 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71248 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 24 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71249 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 25 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71250 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 28 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71251 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 29 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71252 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 31 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71253 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 32 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71254 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 33 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71255 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 34 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71256 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 37 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71257 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 38 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71258 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 4 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71259 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 4 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71260 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 40 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71261 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 40 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71262 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 40 кв 3 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71263 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 40 кв 4 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71264 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 41 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71265 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 42 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71266 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 43 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71267 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 44 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71268 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 47 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71269 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 47А |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71270 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 5 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71271 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 6 кв 1 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71272 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 6 кв 2 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71273 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 7 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71274 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 8 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71275 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000003 54-24-428-000001 | Чапаева 9 |  | 1123 |  | 2026 | Сентябрь
71276 | Чановский р-н | рп Чаны | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чехова 22 |  | 1123 |  | 2022 | Декабрь
71277 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000009 | Чехова 44 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71278 | Чановский р-н | рп Чаны | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000009 | Чехова 46 |  | 1123 |  | 2023 | Декабрь
71279 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Автономная 1 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71280 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Автономная 10 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71281 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 13 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71282 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 14 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71283 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 16 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71284 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 18 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71285 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 19 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71286 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Автономная 1б |  | 2003 |  | 2022 | Октябрь
71287 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Автономная 1д |  | 2003 |  | 2022 | Октябрь
71288 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 20 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71289 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 21 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71290 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 22 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71291 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 23 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71292 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 24 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71293 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 25 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71294 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 25а |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71295 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 26 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71296 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 26а |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71297 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 30 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71298 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 32 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71299 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 34 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71300 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 36 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71301 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 39 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71302 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 39А |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71303 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 40 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71304 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 41 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71305 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 44 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71306 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 45 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71307 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 46 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71308 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 47 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71309 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 48а |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71310 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 49 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71311 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 50а |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71312 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 52 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71313 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 53 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71314 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Автономная 56 |  | 2003 |  | 2022 | Декабрь
71315 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 57 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71316 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Автономная 58 |  | 2003 |  | 2022 | Октябрь
71317 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Автономная 5а |  | 2003 |  | 2022 | Октябрь
71318 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Автономная 6 |  | 2003 |  | 2022 | Октябрь
71319 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 61 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71320 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 63 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71321 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 65 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71322 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 67 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71323 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 68 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71324 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 69 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71325 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 70 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71326 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 72 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71327 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 73 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71328 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 74 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71329 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 75 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71330 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 76 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71331 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 77 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71332 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 79 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71333 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 80 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71334 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 81 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71335 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 82 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71336 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 83 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71337 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Автономная 84 |  | 2003 |  | 2023 | Май
71338 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Автономная 85 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71339 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Автономная 86 |  | 2003 |  | 2022 | Октябрь
71340 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Автономная 90 |  | 2003 |  | 2022 | Октябрь
71341 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Автономная 91 |  | 2003 |  | 2022 | Октябрь
71342 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Автономная 94 |  | 2003 |  | 2022 | Октябрь
71343 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Автономная 95 |  | 2003 |  | 2022 | Октябрь
71344 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71345 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71346 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 10а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71347 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71348 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 112 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71349 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 114 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71350 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 115 а |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71351 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71352 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000258 | Алтайская 123 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
71353 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 124 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71354 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 126 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71355 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71356 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 130 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71357 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 132 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71358 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Алтайская 134 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71359 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000611 | Алтайская 135 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
71360 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Алтайская 136 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71361 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Алтайская 138 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71362 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71363 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Алтайская 140 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71364 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Алтайская 142 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71365 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Алтайская 144 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71366 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Алтайская 146 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71367 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Алтайская 146 а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71368 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Алтайская 148 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71369 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71370 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Алтайская 150 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71371 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Алтайская 150 а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71372 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 153 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71373 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 155 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71374 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 155 кв 1 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71375 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Алтайская 159 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71376 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Алтайская 161 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71377 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Алтайская 163 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71378 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 164 |  | 2003 |  | 2025 | Февраль
71379 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Алтайская 165 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71380 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Алтайская 167 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71381 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Алтайская 169 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71382 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 17 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71383 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Алтайская 171 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71384 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Алтайская 173 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71385 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Алтайская 175 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71386 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 178 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71387 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 18 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71388 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000611 | Алтайская 183 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
71389 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 188 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71390 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 195 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
71391 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71392 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 203 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
71393 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 204 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
71394 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000068 | Алтайская 205 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71395 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000068 | Алтайская 207 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71396 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000068 | Алтайская 207 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71397 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 20а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71398 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 215 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71399 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 218 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71400 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 21а кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71401 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 21а кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71402 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 22 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71403 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 225 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71404 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 226 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71405 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 23 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71406 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 233 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71407 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 234 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71408 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 237 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
71409 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 24 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71410 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 240а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71411 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000069 | Алтайская 245 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71412 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000069 | Алтайская 247 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71413 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000069 | Алтайская 249 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71414 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 25 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71415 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 253 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71416 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 257 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71417 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 27 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71418 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 29 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71419 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 2а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71420 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 2в |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71421 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71422 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 30а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71423 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 31 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71424 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 32 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71425 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 33 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71426 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 34 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71427 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 35 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71428 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 37 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71429 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 38 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71430 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 39 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71431 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 40 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71432 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 42 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71433 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 43 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
71434 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 45 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71435 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 45 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71436 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 47 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71437 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 48 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71438 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 49 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71439 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71440 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 51 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71441 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 52 а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71442 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 55 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
71443 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 59 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71444 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71445 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 61 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71446 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 62 |  | 2003 |  | 2022 | Декабрь
71447 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 63 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71448 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 65 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71449 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71450 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71451 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Алтайская 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71452 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 92 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71453 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Алтайская 93 |  | 2003 |  | 2025 | Март
71454 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000258 | Алтайская 96 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
71455 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000644 | Баринова 11 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
71456 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Баринова 16 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71457 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Баринова 18 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71458 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Баринова 20 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71459 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Баринова 22 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71460 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Баринова 26 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71461 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000080 | Баринова 29 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71462 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000080 | Баринова 31 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71463 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000080 | Баринова 34 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71464 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000080 | Баринова 35 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71465 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Баринова 38 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
71466 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Баринова 4 |  | 2003 |  | 2021 | Декабрь
71467 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000080 | Баринова 43 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71468 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000080 | Баринова 45 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71469 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000080 | Баринова 46 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71470 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000080 | Баринова 47 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71471 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000080 | Баринова 48 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71472 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000080 | Баринова 50 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71473 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Баринова 52 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71474 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Баринова 54 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71475 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Баринова 56 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71476 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Баринова 58 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71477 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Баринова 58а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71478 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000080 | Баринова 58В |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71479 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000080 | Баринова 58В/1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71480 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000080 | Баринова 60 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71481 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000080 | Баринова 60/1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71482 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000080 | Бариново 27А |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71483 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000080 | Бариново 29 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71484 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 14 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71485 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000197 | Барнаульская 15 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
71486 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 26 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
71487 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 45 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71488 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 49 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71489 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 51 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71490 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 53 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71491 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 57 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71492 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71493 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 65/1 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71494 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 66 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71495 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 67/2 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71496 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 70 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71497 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Бедного 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71498 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Бедного 2 |  | 2003 |  | 2024 | Ноябрь
71499 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Бедного 2а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71500 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Бедного 2б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71501 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Бедного 4а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71502 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Бедного 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71503 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бердская 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71504 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бердская 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71505 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Бердская 11а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71506 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Бердская 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71507 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бердская 14а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71508 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Бердская 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71509 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Бердская 16 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71510 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Бердская 17 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71511 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Бердская 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71512 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бердская 1а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71513 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бердская 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71514 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Бердская 20 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71515 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Бердская 22 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71516 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Бердская 24 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71517 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бердская 25 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71518 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бердская 25а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71519 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бердская 26 кв 1 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
71520 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Бердская 26 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Ноябрь
71521 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Бердская 28 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71522 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бердская 2а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71523 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Бердская 30 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71524 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бердская 33 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71525 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бердская 36 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71526 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бердская 37 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71527 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Бердская 39 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71528 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бердская 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71529 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Бердская 41 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71530 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Бердская 43 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71531 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бердская 44 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71532 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Бердская 45 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71533 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Бердская 49 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71534 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Бердская 51 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71535 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Бердская 51а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71536 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Бердская 52 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71537 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Бердская 54 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71538 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Бердская 55 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71539 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бердская 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71540 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Бердская 61 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71541 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бердская 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71542 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бердская 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71543 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бердская 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71544 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000258 | Богдана Хмельницкого 12Г |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
71545 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Богдана Хмельницкого 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71546 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Богдана Хмельницкого 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71547 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бубенчикова 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71548 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бубенчикова 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71549 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бубенчикова 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71550 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бубенчикова 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71551 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бубенчикова 16 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71552 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бубенчикова 17 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71553 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бубенчикова 18 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71554 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Бубенчикова 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71555 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Бубенчикова 19а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71556 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бубенчикова 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71557 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бубенчикова 20 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71558 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Бубенчикова 21 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71559 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бубенчикова 22 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71560 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Бубенчикова 23 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71561 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бубенчикова 24 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71562 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бубенчикова 26 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71563 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бубенчикова 28 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71564 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Бубенчикова 28а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71565 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бубенчикова 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71566 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Бубенчикова 30 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71567 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Бубенчикова 32 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71568 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бубенчикова 35 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
71569 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бубенчикова 3а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71570 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бубенчикова 3б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71571 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бубенчикова 4 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
71572 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бубенчикова 41 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71573 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бубенчикова 43 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71574 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Бубенчикова 48а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71575 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бубенчикова 4а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71576 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бубенчикова 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71577 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Бубенчикова 7 А |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71578 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000077 54-24-428-000337 | Вокзальная 2 б кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71579 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000077 54-24-428-000337 | Вокзальная 2 б кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71580 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000077 54-24-428-000337 | Вокзальная 38/1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71581 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000077 54-24-428-000337 | Вокзальная 4 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71582 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000077 54-24-428-000337 | Вокзальная 4 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71583 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000071 | Восточная 12В кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71584 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000071 | Восточная 12В кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71585 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000071 | Восточная 12Г кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71586 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000071 | Восточная 12Г кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71587 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000071 | Восточная 12Д кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71588 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000057 | Восточная 2 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71589 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71590 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000078 | Гоголя 1 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71591 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000078 | Гоголя 1 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71592 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000078 | Гоголя 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71593 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000078 | Гоголя 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71594 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000078 | Гоголя 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71595 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000078 | Гоголя 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71596 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000078 | Гоголя 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71597 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71598 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71599 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71600 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71601 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 16 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71602 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 18 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71603 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 1а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71604 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 1Б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71605 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 1Г |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71606 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 20 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71607 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 22 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71608 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 24 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71609 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 26 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71610 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 28 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71611 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 2а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71612 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 30 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71613 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 32 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71614 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 34 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71615 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 38 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71616 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 38а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71617 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 3а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71618 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71619 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 40 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71620 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71621 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71622 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 6а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71623 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71624 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71625 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Грибоедова 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71626 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000233 | Добролюбова 36 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
71627 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Добролюбова 9 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71628 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Есенина 35 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71629 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000258 | Есенина 49а |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
71630 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Жуковского 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71631 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Жуковского 14а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71632 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Жуковского 16 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71633 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Жуковского 16а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71634 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Жуковского 16б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71635 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Жуковского 17 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71636 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Жуковского 18 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71637 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Жуковского 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71638 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Жуковского 19а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71639 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000076 | Жуковского 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71640 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Жуковского 20 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71641 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Жуковского 22 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71642 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Жуковского 24 А |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71643 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000076 | Жуковского 2а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71644 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000076 | Жуковского 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71645 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 100 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71646 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 100а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71647 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 104 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71648 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 17 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71649 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71650 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Интернациональная 1б |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71651 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Интернациональная 20 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71652 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 21а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71653 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 23 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71654 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 25 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71655 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 27 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71656 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 29 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71657 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 30 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71658 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 31 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71659 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 33 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71660 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 35 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71661 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 39 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71662 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 39А |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71663 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 41 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71664 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 41а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71665 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 42 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71666 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 43 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71667 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 44 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71668 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 44а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71669 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 46 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71670 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 47 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71671 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 48 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71672 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 50 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71673 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 51 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71674 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 52 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71675 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 53 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71676 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 55 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71677 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 56 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71678 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 59 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71679 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Интернациональная 5а |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
71680 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 62 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71681 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 64 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71682 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 66 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71683 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 68 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71684 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 68а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71685 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 69 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71686 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000076 | Интернациональная 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71687 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 70 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71688 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 72 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71689 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 73 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71690 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 76 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71691 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 78 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71692 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 80 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71693 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 81 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71694 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 88А |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71695 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Интернациональная 9 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71696 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 90 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71697 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 92 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71698 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 94 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71699 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 94А |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71700 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Интернациональная 96 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71701 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Искровский 2 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
71702 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Искровский 4а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71703 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Калинина 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71704 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Калинина 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71705 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Калинина 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71706 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Калинина 2а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71707 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Калинина 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71708 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Калинина 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71709 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Калинина 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71710 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Калинина 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71711 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Карла Маркса 15а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71712 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Карла Маркса 19 |  | 2003 |  | 2025 | Март
71713 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Карла Маркса 76а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71714 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Карла Маркса 78 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71715 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Карла Маркса 84 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71716 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 10 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71717 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 11 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
71718 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 13а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71719 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 17 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71720 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 18 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
71721 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 18а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71722 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 19 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71723 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 23 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71724 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000258 | Кирова 26 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
71725 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Кирова 30 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71726 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000611 | Кирова 31 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
71727 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Кирова 32 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71728 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Кирова 34 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71729 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Кирова 36 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71730 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Кирова 38 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71731 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 4 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
71732 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Кирова 40 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71733 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Кирова 41 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71734 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Кирова 42 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71735 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Кирова 43 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71736 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Кирова 43а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71737 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Кирова 43б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71738 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 44а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71739 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Кирова 45 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71740 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Кирова 49 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71741 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Кирова 49А |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71742 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Кирова 51 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71743 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Кирова 59 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71744 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Кирова 63а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71745 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 67 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71746 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 73а |  | 2003 |  | 2024 | Ноябрь
71747 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000079 | Кирова 75Б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71748 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000079 | Кирова 75Г |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71749 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000079 | Кирова 75з кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71750 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000079 | Кирова 75з кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71751 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Кирова 75з/1 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71752 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000079 | Кирова 77 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71753 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000079 | Кирова 79 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71754 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000079 | Кирова 81 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71755 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000079 | Кирова 83 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71756 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000079 | Кирова 85 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71757 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Комиссаровская 100 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71758 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Комиссаровская 104 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71759 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Комиссаровская 106 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71760 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Комиссаровская 108 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71761 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Комиссаровская 110 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71762 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Комиссаровская 112 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71763 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 120 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71764 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 13 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71765 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000076 | Комиссаровская 16 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71766 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000076 | Комиссаровская 18 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71767 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 19 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71768 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000076 | Комиссаровская 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71769 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 22 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71770 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 25 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71771 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 25а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71772 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 27 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71773 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 32 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
71774 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 35 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71775 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 37 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71776 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000076 | Комиссаровская 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71777 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 41 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71778 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 53 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71779 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 54 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71780 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 56 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71781 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 56а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71782 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 57 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71783 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000076 | Комиссаровская 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71784 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 60 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71785 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 62 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
71786 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Комиссаровская 68 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71787 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Комиссаровская 68а |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71788 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 7 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71789 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Комиссаровская 70 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71790 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Комиссаровская 72 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71791 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Комиссаровская 74 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71792 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Комиссаровская 76 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71793 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Комиссаровская 78 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71794 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000076 | Комиссаровская 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71795 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Комиссаровская 80 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71796 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000075 | Комиссаровская 81 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71797 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Комиссаровская 82 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71798 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Комиссаровская 84а |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71799 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000075 | Комиссаровская 85 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71800 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 86 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71801 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 88 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71802 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комиссаровская 92 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71803 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Комиссаровская 96 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71804 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000234 | Короленко 1б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71805 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000197 | Короленко 7 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
71806 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кр.Проспект 259 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71807 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красина 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71808 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красина 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71809 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красина 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71810 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 100 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71811 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 104 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71812 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 107 кв 3 |  | 2003 |  | 2022 | Август
71813 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красный Проспект 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71814 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 112 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71815 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 129 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71816 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красный Проспект 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71817 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 131 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71818 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 132 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71819 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Красный Проспект 141 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71820 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Красный Проспект 143 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71821 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Красный Проспект 145 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71822 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Красный Проспект 147 А |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71823 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Красный Проспект 147 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71824 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Красный Проспект 149 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71825 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красный Проспект 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71826 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Красный Проспект 151 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71827 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Красный Проспект 153 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71828 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Красный Проспект 155 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71829 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Красный Проспект 157 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71830 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Красный Проспект 159 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71831 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 16 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71832 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красный Проспект 17 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71833 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 18 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71834 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 187 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71835 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красный Проспект 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71836 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 191а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71837 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красный Проспект 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71838 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 20 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71839 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красный Проспект 21 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71840 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 22 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71841 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 24 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71842 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 259 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71843 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 26 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71844 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 28 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71845 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красный Проспект 2а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71846 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красный Проспект 2б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71847 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красный Проспект 2в |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71848 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 30 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71849 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красный Проспект 31 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71850 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 32 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71851 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красный Проспект 33 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71852 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 36 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71853 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красный Проспект 37 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71854 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красный Проспект 39 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71855 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красный Проспект 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71856 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 40 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71857 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красный Проспект 41 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71858 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 42 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71859 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красный Проспект 43 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71860 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красный Проспект 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71861 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 52 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71862 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красный Проспект 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71863 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 61 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71864 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 62 |  | 2003 |  | 2021 | Декабрь
71865 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красный Проспект 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71866 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 77 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71867 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 79 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
71868 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красный Проспект 85 |  | 2003 |  | 2025 | Март
71869 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Красный Проспект 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71870 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71871 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71872 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 10 а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71873 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71874 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 12а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71875 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71876 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 13а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71877 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71878 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71879 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 18 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71880 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 1а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71881 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 1Б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71882 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 20 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71883 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 22 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71884 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 24 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71885 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 26 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71886 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 28 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71887 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 28 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71888 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 30 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71889 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 30 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71890 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 32 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71891 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 34 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71892 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 34 д. 54:28:010102:41 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71893 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 36 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71894 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 38 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71895 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 3а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71896 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71897 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 40 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71898 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71899 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 5а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71900 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71901 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71902 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71903 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Крылова 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71904 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Куйбышева 11 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71905 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Куйбышева 1а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71906 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Куйбышева 24 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71907 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Куйбышева 3 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71908 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Куйбышева 5 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71909 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Куйбышева 5а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71910 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Куйбышева 6 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71911 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Куйбышева 7 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71912 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Куйбышева 8 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71913 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кутузова 1 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71914 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71915 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71916 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 12а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71917 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71918 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71919 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 16 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71920 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 18 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71921 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 18а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71922 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71923 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 20 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71924 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 21 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71925 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 22 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71926 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 23 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71927 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 23а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71928 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 24 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71929 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 24а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71930 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 24б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71931 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 25 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71932 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 26 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71933 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 28 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71934 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 2б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71935 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 2в |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71936 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71937 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 31/1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71938 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 31а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71939 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 31в |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71940 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 32 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71941 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 33 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71942 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 33а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71943 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 34 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71944 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 3а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71945 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 3б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71946 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71947 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 40 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71948 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 40 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71949 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 41 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71950 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 43 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71951 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 45 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71952 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 47 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71953 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 4а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71954 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71955 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 5а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71956 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 6а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71957 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 7а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71958 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 7б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71959 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71960 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Кутузова 9б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71961 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лермонтова 13 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71962 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лермонтова 15 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71963 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лермонтова 18 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71964 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лермонтова 19 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71965 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лермонтова 19а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71966 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лермонтова 26 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71967 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лермонтова 28 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71968 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лермонтова 31 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71969 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лермонтова 33а кв 2 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71970 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лермонтова 35 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71971 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лермонтова 5 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71972 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 15 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71973 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 1а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71974 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 39 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71975 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 45 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71976 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 5 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
71977 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000069 | Линейная 75 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71978 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 77 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71979 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Логовая 10а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71980 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Логовая 12а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71981 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000197 | Логовая 13 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
71982 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Логовая 14а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71983 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Логовая 16а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71984 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Логовая 1а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71985 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Логовая 1б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71986 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Логовая 20а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71987 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Логовая 22а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71988 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Логовая 2а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71989 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Логовая 3а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71990 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Логовая 4а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71991 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Логовая 8 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
71992 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000061 | Логовая 8а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71993 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 100 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71994 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 102 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71995 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 104 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71996 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 106 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71997 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 108 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71998 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 110 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
71999 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 114 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72000 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 118 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72001 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72002 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 120 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72003 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 122 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72004 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 16 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72005 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 17 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72006 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72007 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 1а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72008 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72009 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 21 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72010 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 23 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72011 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 24 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72012 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 25 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72013 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 26 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72014 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 27 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72015 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 28 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72016 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 29 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72017 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72018 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 30 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72019 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 31 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72020 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 32 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72021 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 32а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72022 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Ломоносова 37 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72023 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Ломоносова 37а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72024 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 38 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72025 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Ломоносова 39 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72026 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ломоносова 39а |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
72027 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 4 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72028 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 40 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72029 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Ломоносова 41 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72030 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 42 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72031 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Ломоносова 43а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72032 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 44 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72033 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 44а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72034 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Ломоносова 45 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72035 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Ломоносова 45а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72036 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Ломоносова 45б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72037 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Ломоносова 48 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72038 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000258 | Ломоносова 49 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72039 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72040 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Ломоносова 50 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72041 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Ломоносова 50а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72042 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 51 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72043 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Ломоносова 52 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72044 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 53 |  | 2003 |  | 2024 | Июнь
72045 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 55 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72046 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Ломоносова 56а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72047 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 57 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72048 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Ломоносова 58 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72049 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 59 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72050 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000258 | Ломоносова 61 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72051 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Ломоносова 62 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72052 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 63 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72053 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 65 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72054 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 65а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72055 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ломоносова 66 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
72056 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Ломоносова 66а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72057 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Ломоносова 68 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72058 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Ломоносова 70 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72059 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Ломоносова 70а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72060 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Ломоносова 72 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72061 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 74 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72062 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 76 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72063 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 78 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72064 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72065 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 80 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72066 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 82 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72067 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 84 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72068 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 86 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72069 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 88 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72070 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72071 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 90 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72072 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 92 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72073 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 94 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72074 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 96 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72075 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Ломоносова 98 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72076 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Ломоносова д. 54:28:010103:15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72077 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | М. Горького 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72078 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | М. Горького 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72079 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | М. Горького 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72080 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | М. Горького 11 а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72081 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | М. Горького 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72082 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | М. Горького 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72083 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | М. Горького 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72084 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | М. Горького 16 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72085 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | М. Горького 16а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72086 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | М. Горького 17 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72087 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | М. Горького 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72088 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | М. Горького 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72089 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | М. Горького 21 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72090 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | М. Горького 23 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72091 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | М. Горького 25а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72092 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | М. Горького 25б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72093 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | М. Горького 29 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72094 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | М. Горького 2а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72095 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | М. Горького 2б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72096 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | М. Горького 2в |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72097 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | М. Горького 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72098 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | М. Горького 33 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72099 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | М. Горького 37 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72100 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | М. Горького 39 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72101 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | М. Горького 4 А |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72102 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Горького 40 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72103 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Горького 45 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72104 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | М. Горького 46 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72105 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | М. Горького 46а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72106 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | М. Горького 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72107 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | М. Горького 50 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72108 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | М. Горького 51 А |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72109 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | М. Горького 52 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72110 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | М. Горького 53 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72111 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | М. Горького 54 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72112 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | М. Горького 55 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72113 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | М. Горького 56 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72114 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | М. Горького 57 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72115 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | М. Горького 58 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72116 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | М. Горького 58б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72117 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | М. Горького 5а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72118 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | М. Горького 60 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72119 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Горького 61 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
72120 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | М. Горького 62 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72121 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | М. Горького 64 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72122 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | М. Горького 66 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72123 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | М. Горького 68 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72124 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | М. Горького 68а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72125 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | М. Горького 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72126 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | М. Горького 70 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72127 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | М. Горького 70а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72128 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | М. Горького 72 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72129 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | М. Горького 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72130 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | М. Горького 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72131 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000074 | Майская 44 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72132 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мамонтова 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72133 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Мамонтова 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72134 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матвеева 11 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72135 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матвеева 22 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72136 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Матвеева 27 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72137 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Матвеева 28 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72138 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Матвеева 28а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72139 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Матвеева 29 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72140 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Матвеева 30 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72141 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Матвеева 31 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72142 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Матвеева 34 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72143 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Матвеева 36 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72144 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Матвеева 37а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72145 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Матвеева 39 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72146 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Матвеева 41 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72147 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Матвеева 43 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72148 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Матвеева 44 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72149 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Матвеева 47 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72150 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Матвеева 49 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72151 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матвеева 5 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72152 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Матвеева 51 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72153 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матвеева 6 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72154 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матвеева 8а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72155 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матвеева 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72156 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 11 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72157 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Матросова 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72158 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 13 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72159 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Матросова 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72160 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 15 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72161 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Матросова 16 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72162 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Матросова 18 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72163 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Матросова 18а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72164 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Матросова 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72165 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 2 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72166 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Матросова 21 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72167 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Матросова 22 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72168 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Матросова 24 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72169 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 2а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72170 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 3 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72171 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 4 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72172 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 5 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72173 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 5а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72174 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 6 |  | 2003 |  | 2024 | Май
72175 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 7 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72176 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 9 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72177 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Маяковского 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72178 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Маяковского 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72179 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Маяковского 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72180 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Маяковского 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72181 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Маяковского 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72182 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Маяковского 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72183 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Маяковского 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72184 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Маяковского 21 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72185 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Маяковского 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72186 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Маяковского 4а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72187 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Маяковского 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72188 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Маяковского 6 а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72189 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Маяковского 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72190 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Маяковского 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72191 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72192 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72193 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 14а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72194 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72195 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 17 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72196 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72197 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 21 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72198 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 22 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72199 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 23 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72200 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 25 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72201 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 27 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72202 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 27 а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72203 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 27/1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72204 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 28а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72205 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 28б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72206 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72207 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 30 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72208 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 30 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72209 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 30а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72210 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 32 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72211 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 34 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72212 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 34а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72213 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 36 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72214 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Мичурина 36 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72215 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000258 | мкрн Молодежный 3 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72216 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Молодежный 42 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72217 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Молодежный 45 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72218 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Молодежный 6 |  | 2003 |  | 2023 | Май
72219 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Молодежный 7 |  | 2003 |  | 2021 | Октябрь
72220 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Южный 106 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
72221 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000234 54-24-428-000238 | мкрн Южный 108 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72222 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000234 54-24-428-000238 | мкрн Южный 109 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72223 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000234 54-24-428-000238 | мкрн Южный 115 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72224 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000069 | мкрн Южный 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72225 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Южный 13 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
72226 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000069 | мкрн Южный 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72227 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000069 | мкрн Южный 16 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72228 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000069 | мкрн Южный 18 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72229 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000069 | мкрн Южный 21 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72230 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000069 | мкрн Южный 22 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72231 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000069 | мкрн Южный 24 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72232 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000234 54-24-428-000238 | мкрн Южный 26 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72233 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000234 54-24-428-000238 | мкрн Южный 28 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72234 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Южный 3 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
72235 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000234 54-24-428-000238 | мкрн Южный 31 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72236 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Южный 38 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
72237 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000234 54-24-428-000238 | мкрн Южный 39 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72238 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000234 54-24-428-000238 | мкрн Южный 41 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72239 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Южный 44 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
72240 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000234 54-24-428-000238 | мкрн Южный 5 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72241 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | мкрн Южный 6 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
72242 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000234 54-24-428-000238 | мкрн Южный 72 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72243 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000234 54-24-428-000238 | мкрн Южный 75 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72244 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000234 54-24-428-000238 | мкрн Южный 77 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72245 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Нагорная 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72246 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Нагорная 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72247 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Нагорная 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72248 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Нагорная 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72249 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Нахимова 2б |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72250 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Некрасова 19А |  | 2003 |  | 2025 | Февраль
72251 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Некрасова 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72252 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Некрасова 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72253 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Некрасова 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72254 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Некрасова 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72255 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Некрасова 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72256 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Некрасова 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72257 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Некрасова 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72258 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000258 | Обская 18 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72259 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000258 | Обская 20а |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72260 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Обская 31 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72261 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Обская 33 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72262 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Одарича 27а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72263 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Одарича 29а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72264 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Одарича 30а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72265 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Одарича 32 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72266 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Одарича 33 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72267 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Одарича 33а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72268 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Одарича 34 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72269 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Одарича 34А |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72270 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Одарича 35 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72271 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000061 | Одарича 36 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
72272 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Одарича 46 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72273 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Одарича 48 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72274 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Одарича 50 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72275 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Одарича 50а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72276 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Одарича 52 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72277 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Одарича 52а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72278 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Одарича 54 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72279 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Одарича 54а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72280 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Одарича 56 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72281 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Одарича 58 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72282 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 20 |  | 2003 |  | 2021 | Ноябрь
72283 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Партизанская 54 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72284 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Партизанская 56 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72285 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Партизанская 60 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72286 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Партизанская 70 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72287 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Партизанская 75 |  | 2003 |  | 2025 | Январь
72288 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000611 | Партизанская 88 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72289 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Партизанская 93 кв 2 |  | 2003 |  | 2023 | Май
72290 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Вольный 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72291 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Г. Черныха 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72292 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Деповской 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72293 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Деповской 10а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72294 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Деповской 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72295 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Деповской 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72296 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Деповской 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72297 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Деповской 13а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72298 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Деповской 13в |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72299 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Деповской 13г |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72300 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Деповской 17 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72301 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Деповской 18 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72302 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Деповской 21 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72303 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | пер Деповской 5а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72304 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | пер Деповской 5б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72305 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | пер Деповской 5в |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72306 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Деповской 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72307 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000258 | пер Деповской 8 А |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72308 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000258 | пер Деповской 9 кв 2 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72309 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Ермаковский 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72310 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Ермаковский 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72311 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Ермаковский 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72312 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Ермаковский 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72313 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Ермаковский 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72314 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Ермаковский 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72315 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Ермаковский 7а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72316 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Ермаковский 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72317 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Есенина 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72318 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Есенина 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72319 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Есенина 33 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72320 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Есенина 35 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72321 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Есенина 47 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72322 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Есенина 9а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72323 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72324 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72325 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72326 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72327 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 12а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72328 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Западный 13а |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
72329 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 13б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72330 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72331 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72332 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 17 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72333 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 18 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72334 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72335 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Западный 2 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
72336 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 20 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72337 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 21 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72338 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 22 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72339 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 23 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72340 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 24 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72341 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 25 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72342 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 26 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72343 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 29 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72344 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 2а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72345 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 2б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72346 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72347 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 31 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72348 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 33 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72349 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72350 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Западный 42 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72351 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72352 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72353 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72354 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | пер Западный 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72355 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Карьерный 10 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
72356 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Карьерный 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72357 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Карьерный 2/1 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
72358 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Карьерный 2/2 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72359 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Карьерный 4б |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72360 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Котовского 13 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72361 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Котовского 19 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72362 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Котовского 4 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72363 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Красноармейский 12 |  | 2003 |  | 2022 | Ноябрь
72364 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00123-00000 | пер Красноармейский 13 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72365 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Красноармейский 31 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72366 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Крупской 10 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72367 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Крупской 11 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72368 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Крупской 21 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72369 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Крупской 27 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72370 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Крупской 2а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72371 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | пер Крупской 33 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72372 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | пер Крупской 35 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72373 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Крупской 37 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72374 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Крупской 42 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72375 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000611 | пер Крупской 44 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72376 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Крупской 5 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72377 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Крупской 50 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
72378 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Крупской 56 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72379 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Крупской 6 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72380 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Крупской 9 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72381 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Лазо 14 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72382 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Лазо 3 в |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72383 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Лазо 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72384 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Новосибирский 5а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72385 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Новосибирский 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72386 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Овражный 1 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72387 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Овражный 10 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72388 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Овражный 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72389 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000258 | пер Овражный 6 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72390 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Озерный 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72391 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Озерный 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72392 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Озерный 1а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72393 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Озерный 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72394 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Озерный 20 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72395 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Озерный 22 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72396 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Озерный 24 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72397 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Озерный 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72398 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Озерный 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72399 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Озерный 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72400 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Озерный 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72401 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | пер Озерный 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72402 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000057 | пер Октябрьскиий 3 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72403 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000057 | пер Октябрьский 1 кв 1 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72404 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000063 | пер Первомайский 2 |  | 2003 |  | 2023 | Май
72405 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Пионерский 11 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72406 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Пионерский 14 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72407 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Пионерский 16 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72408 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Пионерский 18 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72409 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Пионерский 2 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
72410 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Пионерский 20 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72411 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Пионерский 28 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72412 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Пионерский 29 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72413 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000077 54-24-428-000337 | пер Пионерский 2б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72414 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Пионерский 38 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72415 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Пионерский 4 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
72416 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Пионерский 40 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72417 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Пионерский 42 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72418 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Пионерский 48 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72419 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Пионерский 52 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72420 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Пионерский 9 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72421 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | пер Севернай 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72422 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Соколовский 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72423 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Соколовский 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72424 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Соколовский 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72425 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Соколовский 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72426 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Соколовский 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72427 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Соколовский 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72428 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Соколовский 4а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72429 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Соколовский 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72430 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Соколовский 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72431 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Соколовский 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72432 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Соколовский 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72433 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Соколовский 8а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72434 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Соколовский 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72435 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | пер Соколовского 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72436 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Солнечный 1 кв 1 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72437 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Солнечный 1 кв 2 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72438 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Солнечный 11 кв 2 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72439 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Солнечный 11 кв 3 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72440 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Солнечный 2 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72441 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000258 | пер Солнечный 20 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72442 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000197 | пер Солнечный 22 кв 3 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72443 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Солнечный 8 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72444 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Солнечный 9 кв 2 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72445 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Солнечный 9/1 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72446 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Степной 10 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72447 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Степной 14 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
72448 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Степной 20 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72449 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Степной 26 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72450 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Степной 29 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72451 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Степной 31 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72452 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Степной 32 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72453 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Степной 33 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72454 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Степной 34 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72455 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Степной 36 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72456 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Степной 36 А |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72457 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Степной 4 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
72458 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Степной 6 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
72459 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Томский 1 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72460 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Томский 11а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72461 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Томский 16 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72462 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Томский 18 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72463 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Томский 2 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72464 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Томский 20 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72465 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Томский 23 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72466 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Томский 26 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72467 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Томский 27 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72468 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Томский 3 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72469 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Томский 36 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72470 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Томский 5 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72471 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Томский 5а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72472 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Томский 7 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72473 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Томский 9 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72474 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Ушакова 13 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72475 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Ушакова 15 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72476 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Ушакова 19 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72477 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Ушакова 4 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72478 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Ушакова 9 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72479 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Цветковского 10 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
72480 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Цветковского 11 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
72481 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | пер Цветковского 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72482 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | пер Цветковского 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72483 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | пер Цветковского 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72484 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | пер Цветковского 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72485 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | пер Цветковского 2а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72486 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Цветковского 2в |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72487 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000644 | пер Цветковского 2г кв 1 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72488 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | пер Цветковского 2д |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72489 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | пер Цветковского 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72490 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | пер Цветковского 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72491 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | пер Цветковского 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72492 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | пер Цветковского 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72493 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | пер Цветковского 9 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72494 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | пер Цветковского 9 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72495 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | пер Чапаева 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72496 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | пер Чапаева 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72497 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | пер Чапаева 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72498 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | пер Чапаева 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72499 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | пер Чапаева 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72500 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00053-00000 | пер. Крупской 40 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72501 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Покрышкина 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72502 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Покрышкина 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72503 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Покрышкина 11 А |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72504 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Покрышкина 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72505 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Покрышкина 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72506 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Покрышкина 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72507 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Покрышкина 16 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72508 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Покрышкина 17 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72509 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Покрышкина 18 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72510 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Покрышкина 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72511 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Покрышкина 2 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72512 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Покрышкина 2/1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72513 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Покрышкина 21 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72514 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Покрышкина 23 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72515 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Покрышкина 25 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72516 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Покрышкина 25а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72517 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Покрышкина 27 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72518 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Покрышкина 29 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72519 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Покрышкина 2а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72520 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Покрышкина 2б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72521 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Покрышкина 2в |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72522 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Покрышкина 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72523 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Покрышкина 31 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72524 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Покрышкина 33 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72525 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Покрышкина 35 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72526 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Покрышкина 37 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72527 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Покрышкина 39 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72528 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Покрышкина 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72529 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Покрышкина 4 а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72530 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Покрышкина 41 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72531 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Покрышкина 43 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72532 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Покрышкина 4б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72533 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Покрышкина 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72534 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Покрышкина 5а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72535 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Покрышкина 6 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
72536 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Покрышкина 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72537 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Покрышкина 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72538 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Полевая 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72539 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Полевая 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72540 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Полевая 2 А |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72541 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Полевая 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72542 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Полевая 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72543 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Полевая 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72544 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72545 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72546 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72547 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72548 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72549 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72550 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 16 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72551 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 17 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72552 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 18 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72553 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72554 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 19а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72555 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72556 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пролетарская 20 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72557 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пролетарская 20 Б |  | 2003 |  | 2025 | Апрель
72558 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 21 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72559 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 23 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72560 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 25 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72561 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 25а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72562 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 27 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72563 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 29 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72564 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 2а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72565 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 2а/1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72566 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 2Б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72567 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 2в |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72568 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 2г |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72569 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 2д |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72570 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 2е |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72571 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 31 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72572 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 33 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72573 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пролетарская 36 кв 1 |  | 2003 |  | 2022 | Декабрь
72574 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пролетарская 39 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
72575 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72576 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пролетарская 44 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72577 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пролетарская 57 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72578 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72579 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пролетарская 60А кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72580 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72581 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пролетарская 75 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72582 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72583 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000077 54-24-428-000337 | Пролетарская 89 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72584 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 8А |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72585 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 8Б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72586 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Пролетарская 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72587 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000077 54-24-428-000337 | Пролетарская 90 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72588 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000077 54-24-428-000337 | Пролетарская 91 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72589 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000077 54-24-428-000337 | Пролетарская 91б кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72590 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000077 54-24-428-000337 | Пролетарская 92 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72591 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000077 54-24-428-000337 | Пролетарская 93 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72592 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000077 54-24-428-000337 | Пролетарская 93а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72593 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000077 54-24-428-000337 | Пролетарская 95 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72594 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72595 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 1а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72596 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 2 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72597 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 28 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72598 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 3 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72599 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 30 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72600 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 50 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72601 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 8 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72602 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р. Люксембург 91 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
72603 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72604 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72605 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 100 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72606 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72607 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 110 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72608 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 111 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72609 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 112 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72610 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 114 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72611 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72612 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 122 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72613 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 126 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72614 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 129 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72615 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72616 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 130 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72617 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 136 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72618 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000075 | Р.Люксембург 139 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72619 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Р.Люксембург 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72620 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000075 | Р.Люксембург 141 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72621 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000075 | Р.Люксембург 143 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72622 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 145 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72623 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72624 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 154 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72625 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 1а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72626 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 1в |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72627 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72628 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Р.Люксембург 22 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72629 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Р.Люксембург 24 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72630 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 2а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72631 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 2б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72632 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 2в |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72633 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 2г |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72634 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 2д |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72635 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 2е |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72636 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72637 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 36 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72638 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 3а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72639 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 3в |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72640 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72641 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 42 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72642 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 44 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72643 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 46 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72644 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 4б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72645 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72646 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 50а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72647 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 53 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72648 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 57 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72649 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 59 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72650 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72651 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 61 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72652 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 62 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72653 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 63 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72654 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 65 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72655 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 68 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72656 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 6а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72657 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72658 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 71 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72659 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000076 | Р.Люксембург 72 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72660 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000076 | Р.Люксембург 74 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72661 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000082 | Р.Люксембург 75 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72662 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000082 | Р.Люксембург 77 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72663 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000076 | Р.Люксембург 78 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72664 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 7а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72665 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 7б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72666 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 89 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72667 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 8а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72668 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Р.Люксембург 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72669 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Р.Люксембург 99а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72670 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | Рабочая 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72671 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | Рабочая 14 А |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72672 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | Рабочая 16 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72673 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | Рабочая 17 А кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72674 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | Рабочая 17 А кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72675 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | Рабочая 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72676 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | Рабочая 26 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72677 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Республиканская 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72678 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Республиканская 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72679 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Республиканская 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72680 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Республиканская 11а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72681 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Республиканская 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72682 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Республиканская 13 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72683 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Республиканская 15 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72684 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Республиканская 17а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72685 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Республиканская 18 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72686 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Республиканская 19 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72687 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Республиканская 1а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72688 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Республиканская 2 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72689 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Республиканская 2 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72690 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Республиканская 21 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72691 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Республиканская 24а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72692 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Республиканская 26 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72693 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Республиканская 28 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72694 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Республиканская 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72695 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Республиканская 33 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72696 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Республиканская 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72697 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Республиканская 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72698 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Республиканская 67 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72699 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Республиканская 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72700 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Республиканская 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72701 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Республиканская 82 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72702 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Республиканская 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72703 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Романова 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72704 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Романова 21 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72705 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Романова 25 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72706 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Романова 27 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72707 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Романова 29 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72708 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Романова 31 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72709 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000082 | Романова 32 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72710 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Романова 33 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72711 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Романова 35 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72712 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Романова 35 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72713 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Романова 36 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72714 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72715 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72716 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72717 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 16 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72718 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 18 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72719 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72720 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 1а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72721 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72722 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 20 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72723 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 21 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72724 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 23 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72725 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 24 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72726 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 25 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72727 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 26 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72728 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72729 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 30 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72730 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 31 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72731 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 32 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72732 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 33 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72733 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 34 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72734 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 35 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72735 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 37 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72736 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 39 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72737 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72738 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 41 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72739 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 43 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72740 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72741 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Садовая 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72742 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Свердлова 17 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72743 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свердлова 21 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72744 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свердлова 27 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72745 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свердлова 33 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
72746 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свердлова 55 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72747 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свердлова 55а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72748 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свердлова 55б |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72749 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свердлова 57а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72750 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свердлова 59 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72751 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свердлова 61 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72752 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Свободная 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72753 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Свободная 100 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72754 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Свободная 101 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72755 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Свободная 102 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72756 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Свободная 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72757 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Свободная 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72758 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Свободная 2 |  | 2003 |  | 2024 | Июнь
72759 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Свободная 21 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72760 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Свободная 23 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72761 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Свободная 25 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72762 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Свободная 27 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72763 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свободная 28 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72764 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Свободная 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72765 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Свободная 31 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72766 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Свободная 33 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72767 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Свободная 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72768 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Свободная 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72769 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000057 | Свободная 62Д |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72770 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свободная 77 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
72771 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Свободная 77а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72772 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Свободная 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72773 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Свободная 80 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72774 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Свободная 82 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72775 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свободная 84 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
72776 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Свободная 86 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72777 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Свободная 88 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72778 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Свободная 90 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72779 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Свободная 91 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72780 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Свободная 92 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72781 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Свободная 94 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72782 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Свободная 96 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72783 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Свободная 98 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72784 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72785 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72786 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72787 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72788 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72789 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72790 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 14а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72791 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72792 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 16 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72793 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 16а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72794 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 17 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72795 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72796 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 20 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72797 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 21 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72798 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 21а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72799 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 22 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72800 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 23 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72801 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 24 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72802 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 25 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72803 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 26 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72804 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 26а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72805 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 2в |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72806 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72807 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 3а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72808 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72809 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72810 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 5а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72811 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 5б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72812 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72813 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72814 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72815 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Сенная 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72816 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Середкина 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72817 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Середкина 3 А |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72818 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Середкина 3б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72819 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Середкина 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72820 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Середкина 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72821 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Советская 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72822 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Советская 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72823 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 13 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72824 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Советская 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72825 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Советская 14а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72826 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Советская 16 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72827 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Советская 18 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72828 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Советская 20 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72829 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Советская 22 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72830 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | Советская 23 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72831 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Советская 24 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72832 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | Советская 25 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72833 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Советская 26 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72834 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | Советская 27В |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72835 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | Советская 29 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72836 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | Советская 30 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72837 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | Советская 34 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72838 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | Советская 34а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72839 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | Советская 38 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72840 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 4 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72841 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | Советская 44 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72842 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | Советская 46 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72843 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | Советская 48 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72844 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | Советская 50 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72845 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | Советская 52 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72846 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000057 | Советская 54 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72847 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000057 | Советская 56 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72848 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 6 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72849 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000062 | Советская 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72850 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 8 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72851 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Солнечный пер 9 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72852 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72853 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72854 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 100 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72855 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 101 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72856 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 102 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72857 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 103 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72858 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 104 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72859 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 106 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72860 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 108 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72861 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 109 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72862 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72863 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 114 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72864 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 116 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72865 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 119 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72866 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72867 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 120 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72868 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 122 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72869 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 126 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72870 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 127 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72871 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 128 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72872 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72873 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 130 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72874 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 131 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72875 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 134а |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
72876 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 135 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72877 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 137 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72878 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72879 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 148 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72880 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72881 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 150 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72882 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 152 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72883 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 154а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72884 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 156 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72885 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 158 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72886 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 160 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72887 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 162 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72888 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 164 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72889 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 168 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72890 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 17 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72891 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 18 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72892 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72893 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 1а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72894 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72895 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 20 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72896 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 21 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72897 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 23 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72898 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 24 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72899 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 25 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72900 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 26 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72901 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 27 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72902 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 28 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72903 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 29 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72904 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 2а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72905 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72906 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 30 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72907 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Социалистическая 31 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72908 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 32 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72909 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Социалистическая 33 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72910 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 34 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72911 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 34а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72912 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 36 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72913 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Социалистическая 37 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72914 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Социалистическая 38 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72915 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Социалистическая 39 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72916 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Социалистическая 42 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72917 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Социалистическая 44 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72918 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Социалистическая 45 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72919 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Социалистическая 46 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72920 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Социалистическая 47 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72921 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Социалистическая 49 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72922 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72923 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Социалистическая 50 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72924 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Социалистическая 53а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72925 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000644 | Социалистическая 54А |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72926 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 56 |  | 2003 |  | 2025 | Март
72927 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 56 В |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72928 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 56а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72929 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 56б |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72930 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 58 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72931 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 58а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72932 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 58б |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72933 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Социалистическая 59 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72934 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 59а |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
72935 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 5а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72936 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72937 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 60а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72938 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Социалистическая 61 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72939 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Социалистическая 67 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72940 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 68 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72941 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 69 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
72942 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72943 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 70 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72944 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Социалистическая 71 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72945 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Социалистическая 73 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72946 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 74 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
72947 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 75 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72948 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 75а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72949 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 77 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72950 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 79 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72951 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 7а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72952 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72953 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 80 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72954 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 82 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72955 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 82а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72956 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 83 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72957 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 84 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72958 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 85 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72959 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 86 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72960 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Социалистическая 87 |  | 2003 |  | 2028 | Декабрь
72961 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 88 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72962 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 89 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72963 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Социалистическая 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72964 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 90 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72965 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 90а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72966 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 91 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72967 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 93 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72968 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 94 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72969 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 95 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72970 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 96 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72971 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 97 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72972 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Социалистическая 98 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72973 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000072 | Союза Молодежи 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72974 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000072 | Союза Молодежи 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72975 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000072 | Союза Молодежи 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72976 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Союза Молодежи 16 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
72977 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000057 | Союза Молодежи 21 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72978 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000236 | Союза Молодежи 26 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72979 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000236 | Союза Молодежи 28 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72980 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000057 | Союза Молодежи 37 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72981 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000072 | Союза Молодежи 47 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72982 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000072 | Союза Молодежи 49 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72983 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000072 | Союза Молодежи 51 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72984 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000072 | Союза Молодежи 57 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72985 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000197 | Союза Молодежи 61 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72986 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000197 | Союза Молодежи 67 кв 1 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
72987 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000057 | Союза Молодежи 71 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72988 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000057 | Союза Молодежи 75А |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72989 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000057 | Союза Молодежи 77 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72990 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Спирякова 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72991 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Спирякова 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72992 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Спирякова 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72993 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Спирякова 11 А |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72994 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Спирякова 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72995 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Спирякова 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72996 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Спирякова 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72997 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Спирякова 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
72998 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000073 | Спирякова 161 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
72999 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Спирякова 17 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73000 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спирякова 170 |  | 2003 |  | 2023 | Май
73001 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Спирякова 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73002 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000081 54-24-428-000336 | Спирякова 197 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73003 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000081 54-24-428-000336 | Спирякова 197 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73004 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000081 54-24-428-000336 | Спирякова 199 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73005 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000081 54-24-428-000336 | Спирякова 199 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73006 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Спирякова 19а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73007 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Спирякова 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73008 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000081 54-24-428-000336 | Спирякова 201 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73009 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000081 54-24-428-000336 | Спирякова 201 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73010 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000081 54-24-428-000336 | Спирякова 203 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73011 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000081 54-24-428-000336 | Спирякова 203 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73012 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спирякова 206 |  | 2003 |  | 2023 | Декабрь
73013 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Спирякова 23 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73014 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Спирякова 25 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73015 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000063 | Спирякова 25а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73016 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Спирякова 2а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73017 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Спирякова 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73018 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Спирякова 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73019 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Спирякова 4 а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73020 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000065 | Спирякова 43 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73021 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Спирякова 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73022 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Спирякова 53 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
73023 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Спирякова 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73024 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Спирякова 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73025 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000076 | Спирякова 74 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73026 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000064 | Спирякова 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73027 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ст. Разина 58 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73028 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ст. Разина 63 |  | 2003 |  | 2021 | Декабрь
73029 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ст. Разина 80 |  | 2003 |  | 2022 | Декабрь
73030 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000057 | Ст. Разина 82 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
73031 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73032 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73033 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73034 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73035 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73036 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73037 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 16 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73038 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 17 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73039 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 18 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73040 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73041 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 20 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73042 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 21 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73043 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 22 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73044 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 24 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73045 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 27 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73046 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 2а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73047 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 30 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73048 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 32 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73049 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 33а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73050 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 34 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73051 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 36 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73052 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 38 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73053 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 39 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73054 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73055 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 40 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73056 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 41 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73057 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 42 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73058 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 43 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73059 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 44 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73060 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 45 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73061 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 47 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73062 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 49 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73063 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ст.Разина 52а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73064 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73065 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73066 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ст.Разина 85 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73067 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000060 | Ст.Разина 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73068 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73069 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73070 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73071 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 11а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73072 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73073 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 12а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73074 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73075 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73076 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73077 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 16 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73078 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 18 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73079 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 18а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73080 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 18б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73081 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 1а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73082 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 1б |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73083 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 20 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73084 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 21 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73085 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 21а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73086 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 22 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73087 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 23 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73088 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 24 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73089 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 24 а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73090 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 27 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73091 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 29 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73092 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 29а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73093 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 2г |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73094 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 2д |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73095 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73096 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 32 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73097 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 34 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73098 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Суворова 37 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73099 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Суворова 37а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73100 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73101 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Суворова 43 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73102 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73103 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Суворова 52 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73104 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Суворова 56 |  | 2003 |  | 2025 | Апрель
73105 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73106 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 60 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73107 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 62 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73108 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 62 а кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73109 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000611 | Суворова 66 кв 1 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
73110 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73111 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 8 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73112 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000067 | Суворова 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73113 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000074 | Тельмана 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73114 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000611 | Тельмана 14 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
73115 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000074 | Тельмана 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73116 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000236 | Тельмана 2 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
73117 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000236 | Тельмана 2А |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
73118 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000236 | Тельмана 2Б |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
73119 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тельмана 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73120 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000644 | Тельмана 8А |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
73121 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Толстого 11 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73122 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Толстого 15 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73123 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Толстого 16 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73124 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Толстого 17 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73125 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Толстого 18 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73126 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Толстого 21 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73127 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Толстого 23 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73128 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000076 | Толстого 24 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73129 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Толстого 25 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73130 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Толстого 27 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73131 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000066 | Толстого 28 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73132 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Толстого 2а |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
73133 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Толстого 33 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73134 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Толстого 34 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73135 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Толстого 34а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73136 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Толстого 37 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73137 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Толстого 38 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73138 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Толстого 3а кв 1 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73139 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Толстого 3б |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73140 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Толстого 5 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73141 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Толстого 9 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73142 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73143 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Урицкого 109 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
73144 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 11 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73145 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000078 | Урицкого 110 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73146 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000078 | Урицкого 112 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73147 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 12 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73148 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 14 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73149 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73150 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 16 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73151 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 17 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73152 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 18 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73153 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73154 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73155 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 20 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73156 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 21 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73157 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 23 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73158 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 26 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73159 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 27 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73160 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 28 А |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73161 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 28 В |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73162 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 28 Г |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73163 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 29 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73164 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73165 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 30 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73166 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 32 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73167 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 34 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73168 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 36 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73169 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 38 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73170 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 39 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73171 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 40 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73172 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 41 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73173 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 43 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73174 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 43 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73175 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 44 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73176 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 45 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73177 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 47 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73178 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 48 |  | 2003 |  | 2024 | Июнь
73179 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 49 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73180 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73181 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 50 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73182 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 51 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73183 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 53 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73184 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 55 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73185 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 57 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73186 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Урицкого 58 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73187 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73188 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 63 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73189 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 6а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73190 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 7 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73191 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Урицкого 74 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73192 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Урицкого 86 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73193 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Урицкого 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73194 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000258 | Урицкого 91 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
73195 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000258 | Урицкого 91а |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
73196 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000611 | Урицкого 92 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
73197 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Фрунзе 3 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73198 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Фрунзе 7 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
73199 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00200-00000 | Фурманова 1 кв 1 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
73200 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00200-00000 | Фурманова 1 кв 2 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
73201 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000197 | Цыцаркина 11 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
73202 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000063 | Цыцаркина 17 |  | 2003 |  | 2023 | Май
73203 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000063 | Цыцаркина 19 |  | 2003 |  | 2023 | Май
73204 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000074 | Цыцаркина 31А кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73205 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цыцаркина 36 |  | 2003 |  | 2022 | Декабрь
73206 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Цыцаркина 38 кв 1 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
73207 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000074 | Цыцаркина 45 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73208 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000074 | Цыцаркина 47 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73209 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000074 | Цыцаркина 49 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73210 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000074 | Цыцаркина 49а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73211 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000197 | Цыцаркина 55 кв 2 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
73212 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000197 | Цыцаркина 55 кв 3 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
73213 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000074 | Цыцаркина 58 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73214 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000063 | Цыцаркина 9 |  | 2003 |  | 2023 | Май
73215 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чайковского 1 |  | 2003 |  | 2027 | Декабрь
73216 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чайковского 12 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73217 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чайковского 17 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73218 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чайковского 18 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73219 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чайковского 2 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73220 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чайковского 24 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73221 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чайковского 27 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73222 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чайковского 3 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73223 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чайковского 34 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73224 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чайковского 44 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73225 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чайковского 5 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73226 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чайковского 50 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73227 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чайковского 6 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73228 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чайковского 8б |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73229 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чернышевского 1 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73230 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чернышевского 1а |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73231 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чернышевского 2 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73232 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чернышевского 21 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73233 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чернышевского 23 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73234 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чернышевского 27 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73235 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чернышевского 29 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73236 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чернышевского 35 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73237 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чехова 13 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73238 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чехова 5 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73239 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чехова 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73240 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шевченко 11 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73241 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шевченко 12 кв 1 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73242 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шевченко 12 кв 2 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73243 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шевченко 13 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73244 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шевченко 5 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73245 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шевченко 7 |  | 2003 |  | 2021 | Декабрь
73246 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шевченко 8 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73247 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шевченко 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73248 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Шолохова 23 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73249 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Шолохова 25 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73250 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шолохова 29г |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
73251 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шолохова 6 |  | 2003 |  | 2024 | Июнь
73252 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 10 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73253 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 15 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73254 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 18 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73255 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 19 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73256 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 20 а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73257 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 21 |  | 2003 |  | 2024 | Июнь
73258 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 24 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73259 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 27 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73260 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 29 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73261 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 30 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73262 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 31 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73263 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 32 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73264 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 33 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73265 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000258 | Энгельса 35 |  | 2003 |  | 2026 | Декабрь
73266 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 37 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73267 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 38 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73268 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 39 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73269 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 4 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73270 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 40 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73271 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 42 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73272 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 43 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73273 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 45 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73274 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 47а |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73275 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Энгельса 49 |  | 2003 |  | 2025 | Декабрь
73276 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Энгельса 50 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73277 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 6 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73278 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 7 |  | 2003 |  | 2024 | Июнь
73279 | Черепановский р-н | г Черепаново | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Энгельса 88 |  | 2003 |  | 2023 | Ноябрь
73280 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000058 | Энгельса 9 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73281 | Черепановский р-н | г Черепаново | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000070 | Энгельса 91 |  | 2003 |  | 2024 | Декабрь
73282 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 1 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73283 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 1 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73284 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 10 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73285 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 10 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73286 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 11 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73287 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 11 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73288 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 12 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73289 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 12 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73290 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 13 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73291 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 13 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73292 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 14 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73293 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 14 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73294 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 16 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73295 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 16 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73296 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 18 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73297 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 18 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73298 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 2 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73299 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 2 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73300 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 20 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73301 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 20 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73302 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 22 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73303 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 22 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73304 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 24 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73305 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 24 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73306 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 26 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73307 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 26 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73308 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 28 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73309 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 3 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73310 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 3 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73311 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 30 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73312 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 32 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73313 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 34 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73314 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 10-ой Пятилетки 36 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73315 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 38 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73316 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 4 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73317 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 4 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73318 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 40 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73319 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 42 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73320 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 44 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73321 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 5 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73322 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 5 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73323 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 6 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73324 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 6 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73325 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 7 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73326 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 7 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73327 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 8 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73328 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 8 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73329 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | 10-ой Пятилетки 9 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73330 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 10 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73331 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 11 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73332 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 12 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73333 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 13 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73334 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 14 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73335 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 14 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73336 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Армейская 15 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73337 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 16 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73338 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Армейская 17 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73339 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 18 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73340 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 19 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73341 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 20 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73342 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 21 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73343 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 22 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73344 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 23 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73345 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 24 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73346 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 25 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73347 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Армейская 26 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73348 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 27 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73349 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 28 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73350 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 29 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73351 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 30 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73352 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 31 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73353 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | армейская 32 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73354 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 33 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73355 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Армейская 34 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73356 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 35 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73357 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 36 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73358 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Армейская 37 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73359 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 39 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73360 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 3А |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73361 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 4 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73362 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 40 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73363 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 41 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73364 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 42 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73365 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 43 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73366 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 44 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73367 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 46 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73368 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Армейская 48 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73369 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 5 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73370 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Армейская 50 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73371 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 52 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73372 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 6 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73373 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 7 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73374 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Армейская 8 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73375 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Армейская 9 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73376 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Армеская 35 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73377 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Армеская 46 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73378 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 1 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73379 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 1 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73380 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 10 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73381 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 11 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73382 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 12 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73383 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 13 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73384 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 14 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73385 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 15 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73386 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 17 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73387 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 18 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73388 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 19 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73389 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 19а |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73390 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73391 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 20 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73392 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 22 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73393 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 24 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73394 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 26 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73395 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 28 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73396 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 3 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73397 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 30 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73398 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 32 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73399 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 32 а |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73400 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 34 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73401 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 34А |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73402 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 36 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73403 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 36 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73404 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 38 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73405 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 5 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73406 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 6 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73407 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 7 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73408 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 8 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73409 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Вокзальная 9 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73410 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Зеленая 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73411 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 22 |  | 458 |  | 2027 | Декабрь
73412 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 24 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73413 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 28 |  | 458 |  | 2027 | Декабрь
73414 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Зеленая 3/Центральная 61 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73415 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Зеленая 4/Центральная 59 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73416 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 7 кв 1 |  | 458 |  | 2027 | Декабрь
73417 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000041 | Зеленая 7 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73418 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000041 | Зеленая 8 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73419 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000041 | Зеленая 8 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73420 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 1 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73421 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 10 А |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73422 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 12 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73423 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 13 кв 1 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73424 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 14 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73425 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 15 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73426 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 17 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73427 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 21 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73428 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 22 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73429 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 25 кв 1 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73430 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 25 кв 2 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73431 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 29 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73432 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 3 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73433 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 30 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73434 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 31 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73435 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 32 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73436 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 33 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73437 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 34 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73438 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 35 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73439 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 36 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73440 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 37 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73441 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 38 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73442 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 39 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73443 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 3а |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73444 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 4 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73445 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 40 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73446 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 41 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73447 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 43 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73448 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 44 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73449 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 45 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73450 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 46 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73451 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 47 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73452 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 48 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73453 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 49 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73454 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 5 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73455 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 50 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73456 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 51 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73457 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 53 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73458 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 55 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73459 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000604 54-24-428-000223 | Линейная 56 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73460 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 57 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73461 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 59 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73462 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 6 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73463 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000604 54-24-428-000223 | Линейная 60 кв 1 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73464 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000604 54-24-428-000223 | Линейная 60 кв 2 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73465 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 63 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73466 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000604 54-24-428-000223 | Линейная 64 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73467 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 65 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73468 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000604 54-24-428-000223 | Линейная 66 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73469 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000604 54-24-428-000223 | Линейная 68 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73470 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 7 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73471 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 73 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73472 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 75 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73473 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 83 кв 1 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73474 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 83 кв 3 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73475 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 85 кв 4 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73476 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000220 54-24-428-000221 | Линейная 9 |  | 458 |  | 2026 | Октябрь
73477 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000502 | Логовая 10 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73478 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000641 | Логовая 15а |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73479 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000502 | Логовая 16 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73480 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000502 | Логовая 17 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73481 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Логовая 21 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73482 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000059 | Логовая 27 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73483 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000502 | Логовая 28 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73484 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000502 | Логовая 3 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73485 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000502 | Логовая 30 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73486 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Логовая 33 кв 1 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73487 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000502 | Логовая 37 кв 1 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73488 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000502 | Логовая 37 кв 2 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73489 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000502 | Логовая 39 кв 2 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73490 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Логовая 40 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73491 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000502 | Логовая 44 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73492 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000502 | Логовая 5 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73493 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000502 | Логовая 50 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73494 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000502 | Логовая 7 д. 54:28:042302:0019 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73495 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000502 | Логовая 7 д. 54:28:042302:154 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73496 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000502 | Логовая 8 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73497 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Логовая 9 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73498 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Майская 1 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73499 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Майская 1 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73500 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Майская 14 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73501 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Майская 14 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73502 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Майская 3 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73503 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Майская 3 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73504 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Майская 4 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73505 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Майская 5 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73506 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Майская 5 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73507 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Майская 6 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73508 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Майская 6 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73509 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Майская 7 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73510 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Майская 7 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73511 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 10 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73512 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 11 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73513 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 12 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73514 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 12 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73515 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 13 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73516 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 13 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73517 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 14 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73518 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 15 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73519 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 15 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73520 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 16 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73521 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 17 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73522 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 17 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73523 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 19 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73524 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 19 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73525 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73526 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 21 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73527 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 21 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73528 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 23 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73529 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 25 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73530 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 25 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73531 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 27 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73532 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 3 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73533 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 4 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73534 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 4 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73535 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 5 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73536 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 6 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73537 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 6 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73538 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 7 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73539 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 8 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73540 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 8 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73541 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 9 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73542 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Мира 9 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73543 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 16 кв 2 |  | 458 |  | 2023 | Ноябрь
73544 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 18 кв 2 |  | 458 |  | 2022 | Декабрь
73545 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 6 кв 2 |  | 458 |  | 2023 | Ноябрь
73546 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 7 кв 2 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73547 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 10 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73548 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 11 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73549 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 11 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73550 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 12 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73551 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 12 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73552 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 13 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73553 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 14 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73554 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 14 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73555 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 15 кв 1 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73556 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 15 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73557 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 16 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73558 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 17 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73559 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 17 кв 2 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73560 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 19 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73561 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 19 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73562 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 2 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73563 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 2 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73564 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 20 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73565 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 20 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73566 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 21 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73567 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 21 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73568 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 22 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73569 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 22 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73570 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 23 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73571 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 24 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73572 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 25 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73573 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 26 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73574 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 26 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73575 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 27 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73576 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 29 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73577 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 3 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73578 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 3 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73579 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 31 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73580 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 33 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73581 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 35 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73582 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 37 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73583 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 4 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73584 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 6 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73585 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Рабочая 8 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73586 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000225 | Семелетки 26 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73587 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Семилетки 10 |  | 458 |  | 2024 | Апрель
73588 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Семилетки 10 кв 2 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73589 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Семилетки 13 кв 2 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73590 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000225 | Семилетки 14 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73591 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000225 | Семилетки 16 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73592 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Семилетки 19 |  | 458 |  | 2024 | Апрель
73593 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000225 | Семилетки 20 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73594 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Семилетки 23 кв 1 |  | 458 |  | 2021 | Декабрь
73595 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Семилетки 25 кв 1 |  | 458 |  | 2027 | Декабрь
73596 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Семилетки 25 кв 2 |  | 458 |  | 2027 | Декабрь
73597 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000041 | Семилетки 27 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73598 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000041 | Семилетки 27 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73599 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Семилетки 27 кв 3 |  | 458 |  | 2027 | Декабрь
73600 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000225 | Семилетки 28 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73601 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Семилетки 3 |  | 458 |  | 2024 | Июнь
73602 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Семилетки 31 кв 1 |  | 458 |  | 2027 | Декабрь
73603 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Семилетки 31 кв 2 |  | 458 |  | 2027 | Декабрь
73604 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Семилетки 33 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73605 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000225 | Семилетки 34 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73606 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000225 | Семилетки 38 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73607 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Семилетки 39 кв 1 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73608 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Семилетки 3А кв 1 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73609 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Семилетки 4 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73610 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000225 | Семилетки 40 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73611 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000041 | Семилетки 41 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73612 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000041 | Семилетки 5 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73613 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Семилетки 5 кв 2 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73614 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Семилетки 8 |  | 458 |  | 2024 | Апрель
73615 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000041 | Совхозная 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73616 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Совхозная 11 |  | 458 |  | 2027 | Декабрь
73617 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000225 | Совхозная 12 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73618 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Совхозная 13 |  | 458 |  | 2027 | Декабрь
73619 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000225 | Совхозная 14 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73620 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000225 | Совхозная 16 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73621 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000225 | Совхозная 18 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73622 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000225 | Совхозная 2 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73623 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Совхозная 21 кв 1 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73624 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000041 | Совхозная 24 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73625 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000041 | Совхозная 24 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73626 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Совхозная 25 кв 1 |  | 458 |  | 2027 | Декабрь
73627 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Совхозная 26 кв 1 |  | 458 |  | 2027 | Декабрь
73628 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Совхозная 28 кв 1 |  | 458 |  | 2027 | Декабрь
73629 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Совхозная 28 кв 2 |  | 458 |  | 2027 | Декабрь
73630 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Совхозная 29 кв 1 |  | 458 |  | 2024 | Апрель
73631 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Совхозная 3 |  | 458 |  | 2027 | Декабрь
73632 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Совхозная 30 кв 1 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73633 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Совхозная 30 кв 2 |  | 458 |  | 2024 | Июнь
73634 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000536 | Совхозная 32 кв 2 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73635 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Совхозная 33 кв 1 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73636 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Совхозная 36/2 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73637 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000225 | Совхозная 38 кв 1 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73638 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Совхозная 38 кв 2 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73639 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000225 | Совхозная 4 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73640 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000225 | Совхозная 6 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73641 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Совхозная 7 кв 2 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73642 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000225 | Совхозная 8 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73643 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Совхозная 9 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73644 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Станционная 1 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73645 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Станционная 10 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73646 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Станционная 11 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73647 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Станционная 14 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73648 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Станционная 16 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73649 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Станционная 3 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73650 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Станционная 4 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73651 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000604 54-24-428-000223 | Станционная 5 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73652 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Станционная 6 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73653 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000604 54-24-428-000223 | Станционная 7 |  | 458 |  | 2026 | Декабрь
73654 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Станционная 8 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73655 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Станционная 9 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73656 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 10 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73657 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 11 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73658 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 13 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73659 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 14 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73660 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 15 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73661 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 16 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73662 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 18 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73663 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 19 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73664 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 20 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73665 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 21 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73666 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 22 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73667 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 25 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73668 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 26 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73669 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 27 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73670 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 28 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73671 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 29 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73672 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 3 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73673 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 30 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73674 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 31 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73675 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 32 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73676 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 33 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73677 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 34 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73678 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 35 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73679 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 36 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73680 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 37 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73681 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 38 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73682 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 39 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73683 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 40 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73684 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 41 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73685 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 42 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73686 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 43 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73687 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 44 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73688 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 45 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73689 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 46 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73690 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 47 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73691 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 48 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73692 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 48а |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73693 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 49 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73694 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 5 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73695 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 51 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73696 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 51 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73697 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 52 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73698 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 52 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73699 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 53 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73700 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 54 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73701 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 55 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73702 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 56 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73703 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 56а |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73704 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 57 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73705 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 58 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73706 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 58 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73707 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 6 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73708 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 60 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73709 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 62 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73710 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 63 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73711 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 63 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73712 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 64 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73713 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 65 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73714 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 65 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73715 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | центральная 66 кв 1 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73716 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 66а кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73717 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 66а кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73718 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 67 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73719 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 68 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73720 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 68 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73721 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 7 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73722 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 70 кв 1 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73723 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 76 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73724 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 78 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73725 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 8 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73726 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 80 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73727 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Центральная 9 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73728 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная д. 54:28:042303:209 |  | 458 |  | 2028 | Декабрь
73729 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Элитная 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73730 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Элитная 10 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73731 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Элитная 16 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73732 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Элитная 26 кв 2 |  | 458 |  | 2024 | Декабрь
73733 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Элитная 3 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73734 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Элитная 4 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73735 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Элитная 4 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73736 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Элитная 6 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73737 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Элитная 8 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73738 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Элитная 9 кв 1 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73739 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000224 54-24-428-000223 | Элитная 9 кв 2 |  | 458 |  | 2025 | Декабрь
73740 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Больничная 1 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73741 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Больничная 10 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Март
73742 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Больничная 13 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73743 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Больничная 4 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73744 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Больничная 9 кв 1 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73745 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 1 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73746 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 10 |  | 63 |  | 2024 | Март
73747 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 16 кв 1 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73748 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 16 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73749 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 19 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73750 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 24 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73751 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 26 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73752 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 32 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73753 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 34 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73754 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 34 кв 3 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73755 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 35 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73756 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000032 | Садовая 36 кв 1 |  | 63 |  | 2026 | Декабрь
73757 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000032 | Садовая 36 кв 3 |  | 63 |  | 2026 | Декабрь
73758 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 39 кв 1 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73759 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 41 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
73760 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 47 кв 1 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
73761 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 49 кв 1 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73762 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 50 кв 1 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73763 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 50 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73764 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 51 кв 1 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73765 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 53 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73766 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 56 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73767 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 58 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73768 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000032 | Садовая 59 Б кв 1 |  | 63 |  | 2026 | Декабрь
73769 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 63 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73770 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 68 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73771 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 69 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73772 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 7 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73773 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 70 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73774 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 8 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73775 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 9 Б |  | 63 |  | 2027 | Декабрь
73776 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 9 кв 1 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73777 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 1 кв 1 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73778 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 18 кв 1 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73779 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 19 кв 1 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73780 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 19 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Март
73781 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 21 кв 1 |  | 63 |  | 2023 | Декабрь
73782 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 22 кв 1 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73783 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 24 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73784 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000032 | Шоссейная 25 |  | 63 |  | 2026 | Декабрь
73785 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 28 |  | 63 |  | 2024 | Март
73786 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 3 кв 1 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73787 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 30 |  | 63 |  | 2024 | Март
73788 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 33 кв 1 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73789 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 34 |  | 63 |  | 2024 | Март
73790 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 35 |  | 63 |  | 2024 | Март
73791 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 36 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Март
73792 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 37 |  | 63 |  | 2024 | Март
73793 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 38 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Март
73794 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 39 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Март
73795 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 4 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73796 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 40 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Март
73797 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 41 кв 1 |  | 63 |  | 2024 | Март
73798 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 42 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Март
73799 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 44 кв 2 |  | 63 |  | 2024 | Март
73800 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 45 |  | 63 |  | 2024 | Март
73801 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000032 | Шоссейная 51 |  | 63 |  | 2026 | Декабрь
73802 | Черепановский р-н | п Бочкарево | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 6 кв 1 |  | 63 |  | 2024 | Декабрь
73803 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000026 | Комсомольская 1 кв 1 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73804 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000026 | Комсомольская 10 кв 2 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73805 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000025 | Комсомольская 12 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
73806 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000026 | Комсомольская 19 кв 1 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73807 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 21 кв 1 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73808 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000025 | Комсомольская 25 кв 1 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
73809 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000025 | Комсомольская 25 кв 2 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
73810 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000025 | Комсомольская 27а |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
73811 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 29 кв 1 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73812 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 29 кв 2 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73813 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 29 кв 4 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73814 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 7 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73815 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 9 кв 1 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73816 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 9 кв 2 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73817 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 1 |  | 70 |  | 2028 | Декабрь
73818 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 13 кв 1 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73819 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 15 кв 1 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73820 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 15 кв 2 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73821 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 17 |  | 70 |  | 2028 | Декабрь
73822 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 23 кв 2 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73823 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 8 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73824 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000027 | Лесная 2 кв 2 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
73825 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 3 кв 2 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73826 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000027 | Лесная 4 кв 2 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
73827 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 6 кв 1 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73828 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000027 | Лесная 8 кв 1 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
73829 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 9 кв 1 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73830 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000024 | Набережная 10 кв 2 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
73831 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 12 кв 1 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73832 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 12 кв 2 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73833 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 13 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73834 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 15 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73835 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000024 | Набережная 16 кв 1 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
73836 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000024 | Набережная 16 кв 2 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
73837 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 17 |  | 70 |  | 2027 | Декабрь
73838 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000024 | Набережная 18 кв 1 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
73839 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 19 |  | 70 |  | 2027 | Декабрь
73840 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000024 | Набережная 20 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
73841 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 21 |  | 70 |  | 2027 | Декабрь
73842 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 22 |  | 70 |  | 2027 | Декабрь
73843 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 24 |  | 70 |  | 2027 | Декабрь
73844 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 26 |  | 70 |  | 2027 | Декабрь
73845 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 28 |  | 70 |  | 2027 | Декабрь
73846 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 30 |  | 70 |  | 2027 | Декабрь
73847 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 32 |  | 70 |  | 2027 | Декабрь
73848 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 34 |  | 70 |  | 2027 | Декабрь
73849 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000024 | Набережная 36 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
73850 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 5 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73851 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 7 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73852 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000028 | Рабочая 2 кв 1 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
73853 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 4 кв 1 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73854 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 4 кв 2 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73855 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000028 | Рабочая 6 кв 1 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
73856 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000030 | Центральная 13 кв 1 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
73857 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000030 | Центральная 13 кв 2 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
73858 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 15 кв 3 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73859 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000069 | Центральная 17 кв 1 |  | 70 |  | 2023 | Декабрь
73860 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000069 | Центральная 17 кв 3 |  | 70 |  | 2023 | Декабрь
73861 | Черепановский р-н | п Зимовье | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000030 | Центральная 20 кв 2 |  | 70 |  | 2025 | Декабрь
73862 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 3 кв 1 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73863 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 3 кв 2 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73864 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 3 кв 3 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73865 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 3 кв 4 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73866 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 1 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73867 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 12 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73868 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 14 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73869 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 3 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73870 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 5 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73871 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 7 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73872 | Черепановский р-н | п Зимовье | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 9 |  | 70 |  | 2024 | Декабрь
73873 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Большевистская 1 кв 2 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73874 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Большевистская 11 кв 2 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73875 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Большевистская 9 кв 1 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73876 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 11 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73877 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 12 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73878 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 14 |  | 66 |  | 2025 | Апрель
73879 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 35 |  | 66 |  | 2025 | Апрель
73880 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 5 а |  | 66 |  | 2026 | Декабрь
73881 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 1 |  | 66 |  | 2025 | Февраль
73882 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 13 |  | 66 |  | 2025 | Апрель
73883 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 15 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73884 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 21 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73885 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 23 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73886 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 25 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73887 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 3 |  | 66 |  | 2025 | Февраль
73888 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 35 |  | 66 |  | 2025 | Февраль
73889 | Черепановский р-н | п Искра | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000022 | Линейная 2 |  | 66 |  | 2026 | Декабрь
73890 | Черепановский р-н | п Искра | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000022 | Линейная 3 кв 1 |  | 66 |  | 2026 | Декабрь
73891 | Черепановский р-н | п Искра | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000022 | Линейная 3 кв 2 |  | 66 |  | 2026 | Декабрь
73892 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 10 кв 2 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73893 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 11 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73894 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 12 кв 1 |  | 66 |  | 2024 | Март
73895 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 13 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73896 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 15 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73897 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 5 кв 2 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73898 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 7 кв 1 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73899 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 20 кв 2 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73900 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 11 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73901 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 12 кв 1 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73902 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 12 кв 2 |  | 66 |  | 2024 | Март
73903 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 14 кв 1 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73904 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 14 кв 2 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73905 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 16 кв 2 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73906 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 21 кв 2 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73907 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 3 кв 1 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73908 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 3 кв 2 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73909 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 6 кв 2 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73910 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 8 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73911 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 9 кв 1 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73912 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 1 кв 1 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73913 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 1 кв 2 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73914 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 16 кв 1 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73915 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 23 кв 1 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73916 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 23 кв 2 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73917 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 25 кв 2 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73918 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 29 кв 3 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73919 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 35 кв 1 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73920 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 35 кв 2 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73921 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 35 кв 3 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73922 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 35 кв 4 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73923 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 35 кв 5 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73924 | Черепановский р-н | п Искра | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000023 | Центральная 39 |  | 66 |  | 2026 | Декабрь
73925 | Черепановский р-н | п Искра | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000023 | Центральная 41 |  | 66 |  | 2026 | Декабрь
73926 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 14 кв 1 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73927 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 15 кв 1 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73928 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 17 кв 2 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73929 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 20 кв 1 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73930 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 20 кв 2 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73931 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 20 кв 3 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73932 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 22 кв 2 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73933 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 22 кв 3 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73934 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 23 кв 2 |  | 66 |  | 2024 | Март
73935 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 24 кв 2 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73936 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 4 кв 1 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73937 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 6 кв 2 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73938 | Черепановский р-н | п Искра | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 8 кв 1 |  | 66 |  | 2024 | Декабрь
73939 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 11 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73940 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 12 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73941 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 13 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73942 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 14 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73943 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 16 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73944 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 17 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73945 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 19 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73946 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 2 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73947 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 20 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73948 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 23 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73949 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 23а |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73950 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 24 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73951 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 26 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73952 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 28 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73953 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 29 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73954 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 3 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73955 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 30 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73956 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 32 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73957 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 36а |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73958 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 38 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73959 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 4 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73960 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 40А |  | 104 |  | 2023 | Декабрь
73961 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 42 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73962 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 5 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73963 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 6 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73964 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 7 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73965 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 9 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73966 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 10 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73967 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 11 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73968 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 12 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73969 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 13 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73970 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 15 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73971 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 16 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73972 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 17а |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73973 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 18 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73974 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 2 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73975 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 3 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73976 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 4 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73977 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 5 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73978 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 7 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73979 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 7а |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73980 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 8 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73981 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 9 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73982 | Черепановский р-н | п Майский | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000021 | Луговая 14 Б |  | 104 |  | 2026 | Декабрь
73983 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 14а |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73984 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 3 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73985 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 6 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73986 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 11 кв 2 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73987 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 14а кв 1 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73988 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 15а |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73989 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 18 кв 2 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73990 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 2 кв 1 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73991 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 2 кв 2 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73992 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 20 кв 1 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73993 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 22 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73994 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 3 кв 1 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73995 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 3 кв 2 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73996 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 5 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73997 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 15 кв 1 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73998 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 15 кв 2 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
73999 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 24 кв 2 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74000 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 5 кв 1 |  | 104 |  | 2025 | Декабрь
74001 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 6 кв 1 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74002 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 9 кв 1 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74003 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 1 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74004 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 19 кв 1 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74005 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 19 кв 2 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74006 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 2 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74007 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 3 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74008 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 5 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74009 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 7 |  | 104 |  | 2023 | Декабрь
74010 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 9 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74011 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 3 кв 2 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74012 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 6 кв 2 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74013 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Рабочий 1 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74014 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Рабочий 2 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74015 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Рабочий 3 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74016 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Рабочий 4 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74017 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Рабочий 6 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74018 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Рабочий 8 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74019 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 12 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74020 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 12а |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74021 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 14б |  | 104 |  | 2022 | Декабрь
74022 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 16 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74023 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 18 кв 2 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74024 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 19 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74025 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 20 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74026 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 21 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74027 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 22 кв 1 а |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74028 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 25 кв 2 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74029 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 27 кв 1 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74030 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 6 кв 1 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74031 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 17 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74032 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 23 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74033 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 25 кв 1 |  | 104 |  | 2025 | Апрель
74034 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 25 кв 2 |  | 104 |  | 2024 | Август
74035 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 10 кв 2 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74036 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 10 кв 3 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74037 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 2 кв 2 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74038 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 3 кв 1 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74039 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 4 кв 1 |  | 104 |  | 2026 | Декабрь
74040 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 5 кв 1 |  | 104 |  | 2025 | Декабрь
74041 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 6 кв 2 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74042 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 7 кв 1 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74043 | Черепановский р-н | п Майский | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 9 кв 2 |  | 104 |  | 2024 | Декабрь
74044 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Западная 10 кв 1 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74045 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Западная 12 кв 1 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74046 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Западная 2 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74047 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Западная 3 кв 1 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74048 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Западная 4 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74049 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Западная 6 кв 2 |  | 74 |  | 2024 | Апрель
74050 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000040 | Молодежная 14 кв 1 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74051 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000040 | Молодежная 14 кв 2 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74052 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 4 кв 1 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74053 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 4 кв 2 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74054 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 6 кв 2 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74055 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000040 | Молодежная 6/1 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74056 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 8 кв 2 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74057 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 1 |  | 74 |  | 2027 | Декабрь
74058 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 10 |  | 74 |  | 2027 | Декабрь
74059 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 11 кв 1 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74060 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 12 кв 1 |  | 74 |  | 2027 | Декабрь
74061 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 12 кв 2 |  | 74 |  | 2027 | Декабрь
74062 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 13 кв 1 |  | 74 |  | 2027 | Декабрь
74063 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 13 кв 2 |  | 74 |  | 2027 | Декабрь
74064 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 14 кв 2 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74065 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 15 кв 1 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74066 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 15 кв 2 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74067 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 2 кв 1 |  | 74 |  | 2027 | Декабрь
74068 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 2 кв 2 |  | 74 |  | 2027 | Декабрь
74069 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 3 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74070 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 4 кв 1 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74071 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 4 кв 2 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74072 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 5 |  | 74 |  | 2027 | Декабрь
74073 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 7 кв 1 |  | 74 |  | 2027 | Декабрь
74074 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 7 кв 2 |  | 74 |  | 2027 | Декабрь
74075 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 7 кв 3 |  | 74 |  | 2027 | Декабрь
74076 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 8 |  | 74 |  | 2027 | Декабрь
74077 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 9 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74078 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Сельская 1 кв 2 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74079 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Сельская 3 кв 1 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74080 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Сельская 3 кв 2 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74081 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Сельская 4 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74082 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Тракторная 10 кв 1 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74083 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Тракторная 10 кв 2 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74084 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Тракторная 12 кв 1 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74085 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Тракторная 12 кв 2 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74086 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Тракторная 14 кв 1 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74087 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Тракторная 14 кв 2 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74088 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Тракторная 16 кв 1 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74089 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Тракторная 16 кв 2 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74090 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тракторная 2 кв 1 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74091 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тракторная 2 кв 2 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74092 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тракторная 20 |  | 74 |  | 2027 | Декабрь
74093 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тракторная 4 кв 1 |  | 74 |  | 2027 | Декабрь
74094 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Тракторная 6 кв 1 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74095 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Тракторная 6 кв 2 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74096 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Тракторная 8 кв 1 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74097 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Тракторная 8 кв 2 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74098 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Учительская 10 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74099 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Учительская 2 кв 1 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74100 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Учительская 4 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74101 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Учительская 6 кв 1 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74102 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Учительская 6 кв 2 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74103 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Учительская 8 кв 1 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74104 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Учительская 8 кв 2 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74105 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Центральная 1 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74106 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Центральная 11 кв 1 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74107 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Центральная 11 кв 2 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74108 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Центральная 13 кв 2 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74109 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Центральная 13 кв 3 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74110 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Центральная 15 кв 1 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74111 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Центральная 15 кв 2 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74112 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Центральная 3 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74113 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 4 кв 2 |  | 74 |  | 2024 | Декабрь
74114 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Центральная 5 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74115 | Черепановский р-н | п Привольный | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 6 кв 2 |  | 74 |  | 2023 | Ноябрь
74116 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Центральная 7 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74117 | Черепановский р-н | п Привольный | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000039 | Центральная 9 |  | 74 |  | 2025 | Декабрь
74118 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Березовая 10 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74119 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Березовая 12 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74120 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Березовая 2 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74121 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Березовая 5 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74122 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Березовая 7 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74123 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Березовая 8 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74124 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Березовая 9 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74125 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 10 кв 1 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74126 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 10 кв 2 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74127 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 11 кв 2 |  | 101 |  | 2023 | Декабрь
74128 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 12 кв 2 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74129 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 12 кв 3 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74130 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 14 кв 1 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74131 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 15 кв 1 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74132 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 15 кв 2 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74133 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 17 кв 1 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74134 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 18 кв 1 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74135 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 28 кв 1 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74136 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 28 кв 2 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74137 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00158-00000 | Ленина 34/2 |  | 101 |  | 2026 | Декабрь
74138 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 39 кв 1 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74139 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 4 кв 2 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74140 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 4 кв 3 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74141 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 43 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74142 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 5 кв 2 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74143 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 8 кв 4 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74144 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 8 кв 1 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74145 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Луговая 1 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74146 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Луговая 12 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74147 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Луговая 14 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74148 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Луговая 2 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74149 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Луговая 3 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74150 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Луговая 6 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74151 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 2 кв 1 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74152 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 24а |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74153 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000222 | Мира 34 |  | 101 |  | 2026 | Декабрь
74154 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000222 | Мира 34А |  | 101 |  | 2026 | Декабрь
74155 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 4 кв 1 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74156 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 7 кв 1 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74157 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00094-00000 | Молодежная 9 |  | 101 |  | 2026 | Декабрь
74158 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Новая 2 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74159 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Новая 3 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74160 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 11 кв 2 |  | 101 |  | 2022 | Декабрь
74161 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 12 кв 2 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74162 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000066 | Октябрьская 17а кв 1 |  | 101 |  | 2022 | Ноябрь
74163 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000066 | Октябрьская 17а кв 2 |  | 101 |  | 2022 | Ноябрь
74164 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 30 кв 2 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74165 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 32 кв 1 |  | 101 |  | 2023 | Декабрь
74166 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 6 кв 2 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74167 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Пионерский 1 кв 2 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74168 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000557 | пер Пионерский 19 |  | 101 |  | 2026 | Декабрь
74169 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Пионерский 2 кв 1 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74170 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Пионерский 3 кв 1 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74171 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Полевая 26 |  | 101 |  | 2023 | Декабрь
74172 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 17 кв 1 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74173 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 17 кв 2 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74174 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 18 кв 2 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74175 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 19 кв 2 |  | 101 |  | 2024 | Август
74176 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 23 кв 1 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74177 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 24 кв 1 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74178 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 30 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74179 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000222 | Садовая 3а |  | 101 |  | 2026 | Декабрь
74180 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 6 кв 1 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74181 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 6 кв 2 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74182 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 9 кв 1 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74183 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 9 кв 2 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74184 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Светлая 1 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74185 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Светлая 10 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74186 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Светлая 11 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74187 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Светлая 12 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74188 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Светлая 14 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74189 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Светлая 15 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74190 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Светлая 17 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74191 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Светлая 18 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74192 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Светлая 2 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74193 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Светлая 3 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74194 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Светлая 6 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74195 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Светлая 7 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74196 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Светлая 8 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74197 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Сибирская 1 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74198 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Сибирская 10 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74199 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Сибирская 11 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74200 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Сибирская 12 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74201 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Сибирская 13 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74202 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Сибирская 14 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74203 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Сибирская 15 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74204 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Сибирская 16 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74205 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Сибирская 22 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74206 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Сибирская 4 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74207 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Сибирская 5 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74208 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Сибирская 6 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74209 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Сибирская 7 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74210 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Сибирская 8 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74211 | Черепановский р-н | п Пушной | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000189 | Сибирская 9 |  | 101 |  | 2025 | Декабрь
74212 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 1 кв 2 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74213 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 11 кв 4 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74214 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 21 кв 1 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74215 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 25 кв 2 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74216 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 3 кв 1 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74217 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 5 кв 2 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74218 | Черепановский р-н | п Пушной | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 23 |  | 101 |  | 2024 | Декабрь
74219 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Новая 5 а |  |  |  | 2024 | Август
74220 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Полевая 10 |  |  |  | 2024 | Август
74221 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Полевая 20 |  |  |  | 2024 | Август
74222 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Полевая 28 |  |  |  | 2024 | Август
74223 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Полевая 30 |  |  |  | 2024 | Август
74224 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Полевая 5 |  |  |  | 2024 | Август
74225 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 11 кв 1 |  |  |  | 2024 | Август
74226 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 11 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74227 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 12 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
74228 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 17 кв 1 |  |  |  | 2024 | Август
74229 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 17 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
74230 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 17 кв 3 |  |  |  | 2024 | Август
74231 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 18 кв 1 |  |  |  | 2024 | Август
74232 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 19 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74233 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 20 а |  |  |  | 2024 | Август
74234 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 22 кв 1 |  |  |  | 2024 | Август
74235 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 22 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74236 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 23 кв 1 |  |  |  | 2024 | Август
74237 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 23 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74238 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 23 кв 3 |  |  |  | 2024 | Август
74239 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 24 |  |  |  | 2024 | Август
74240 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 25 кв 1 |  |  |  | 2024 | Август
74241 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 25 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74242 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 27 кв 1 |  |  |  | 2024 | Август
74243 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 27 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74244 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 29 кв 1 |  |  |  | 2024 | Август
74245 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 29 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74246 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 6 |  |  |  | 2024 | Август
74247 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская 7 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74248 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пятилетская. 20 кв 1 |  |  |  | 2024 | Август
74249 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 13 кв2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
74250 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 15 |  |  |  | 2023 | Октябрь
74251 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 17 кв 2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
74252 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 2 кв 2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
74253 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 25 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
74254 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 3 |  |  |  | 2023 | Октябрь
74255 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 35 |  |  |  | 2024 | Декабрь
74256 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 39 кв 1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
74257 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 39 кв 2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
74258 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 40 |  |  |  | 2023 | Октябрь
74259 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 41 |  |  |  | 2023 | Октябрь
74260 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 42 |  |  |  | 2023 | Октябрь
74261 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 43 |  |  |  | 2023 | Октябрь
74262 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 44 |  |  |  | 2023 | Октябрь
74263 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 47 |  |  |  | 2023 | Октябрь
74264 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 48 кв 1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
74265 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 49 кв 2 |  |  |  | 2023 | Октябрь
74266 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 50 кв 1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
74267 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Центральная 7 |  |  |  | 2023 | Октябрь
74268 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Школьная 16 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
74269 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Школьная 17 кв 1 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
74270 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Школьная 17 кв 2 |  |  |  | 2023 | Декабрь
74271 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Школьная 18 кв 1 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
74272 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Школьная 18 кв 2 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
74273 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Школьная 18 кв 3 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
74274 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Школьная 19 кв 1 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
74275 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Школьная 19 кв 2 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
74276 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Школьная 24 кв 1 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
74277 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Школьная 25 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
74278 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Школьная 28 кв 1 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
74279 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Школьная 28 кв 2 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
74280 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Школьная 3 кв 2 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
74281 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Школьная 30 |  |  |  | 2022 | Сентябрь
74282 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Школьная 31 кв 1 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
74283 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Школьная 31 кв 2 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
74284 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Школьная 32 кв 1 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
74285 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Школьная 32 кв 2 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
74286 | Черепановский р-н | п Пятилетка | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Школьная 9 кв 2 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
74287 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Вокзальная 11А |  |  |  | 2024 | Декабрь
74288 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Вокзальная 15 |  |  |  | 2024 | Август
74289 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Вокзальная 19 |  |  |  | 2024 | Август
74290 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Вокзальная 23 |  |  |  | 2024 | Август
74291 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Вокзальная 25 |  |  |  | 2024 | Август
74292 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Вокзальная 27 |  |  |  | 2024 | Август
74293 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Вокзальная 57 |  |  |  | 2024 | Август
74294 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Вокзальная 61 |  |  |  | 2024 | Август
74295 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 10 кв 1 |  |  |  | 2024 | Август
74296 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 10 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74297 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 12 кв 1 |  |  |  | 2024 | Август
74298 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 12 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74299 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 14 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74300 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 15 |  |  |  | 2023 | Декабрь
74301 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 16 |  |  |  | 2024 | Август
74302 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
74303 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 1а |  |  |  | 2024 | Август
74304 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 20 |  |  |  | 2024 | Август
74305 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 22 |  |  |  | 2024 | Август
74306 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 24 |  |  |  | 2024 | Август
74307 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 25 |  |  |  | 2024 | Август
74308 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 26а |  |  |  | 2024 | Август
74309 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 3 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74310 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 30 |  |  |  | 2024 | Август
74311 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 31 |  |  |  | 2024 | Август
74312 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 32 |  |  |  | 2024 | Август
74313 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 33 |  |  |  | 2024 | Декабрь
74314 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 35 |  |  |  | 2024 | Август
74315 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 37 |  |  |  | 2024 | Август
74316 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 43 |  |  |  | 2024 | Август
74317 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 46 |  |  |  | 2024 | Август
74318 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 5 кв 1 |  |  |  | 2024 | Август
74319 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 5 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74320 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 50 |  |  |  | 2024 | Август
74321 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 50 |  |  |  | 2026 | Декабрь
74322 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 54 |  |  |  | 2024 | Август
74323 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 56 |  |  |  | 2024 | Август
74324 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 6 кв 1 |  |  |  | 2024 | Август
74325 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 6 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74326 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 60 |  |  |  | 2024 | Август
74327 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 61 |  |  |  | 2024 | Август
74328 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 62 |  |  |  | 2024 | Август
74329 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 66 |  |  |  | 2024 | Август
74330 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Гоголя 7 |  |  |  | 2024 | Август
74331 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 8 кв 1 |  |  |  | 2024 | Август
74332 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Гоголя 8 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74333 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 10 |  |  |  | 2024 | Август
74334 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 11 |  |  |  | 2024 | Август
74335 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 13 |  |  |  | 2024 | Август
74336 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
74337 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 14 |  |  |  | 2024 | Август
74338 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 17 |  |  |  | 2024 | Август
74339 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 19 |  |  |  | 2024 | Август
74340 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 22 |  |  |  | 2024 | Август
74341 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 24 |  |  |  | 2024 | Август
74342 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 26 |  |  |  | 2024 | Август
74343 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 27 |  |  |  | 2024 | Август
74344 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 29 |  |  |  | 2024 | Август
74345 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 29а |  |  |  | 2022 | Декабрь
74346 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 3 |  |  |  | 2024 | Август
74347 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 30 |  |  |  | 2024 | Август
74348 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 32 |  |  |  | 2024 | Август
74349 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 33 |  |  |  | 2024 | Август
74350 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 35 |  |  |  | 2024 | Август
74351 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 37 |  |  |  | 2024 | Август
74352 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 38 |  |  |  | 2024 | Август
74353 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 38 |  |  |  | 2026 | Декабрь
74354 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 40 |  |  |  | 2024 | Август
74355 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 43 |  |  |  | 2024 | Август
74356 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 45 |  |  |  | 2024 | Август
74357 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 5 |  |  |  | 2024 | Август
74358 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 50 |  |  |  | 2024 | Август
74359 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 50 |  |  |  | 2026 | Декабрь
74360 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 52 |  |  |  | 2024 | Август
74361 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 55 |  |  |  | 2024 | Август
74362 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 57 |  |  |  | 2024 | Август
74363 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 58 |  |  |  | 2024 | Август
74364 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 59 |  |  |  | 2024 | Август
74365 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 67 |  |  |  | 2024 | Август
74366 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Заводская 76 |  |  |  | 2024 | Август
74367 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Заводская 76 |  |  |  | 2026 | Декабрь
74368 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Кирова 2 |  |  |  | 2024 | Август
74369 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Кирова 25 |  |  |  | 2024 | Август
74370 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Кирова 4 |  |  |  | 2024 | Август
74371 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Кирова 5 |  |  |  | 2024 | Август
74372 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Кирова 6 |  |  |  | 2024 | Август
74373 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Кирова 8 |  |  |  | 2024 | Август
74374 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Комсомольская 1 |  |  |  | 2024 | Август
74375 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Комсомольская 10 |  |  |  | 2024 | Август
74376 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Комсомольская 11 |  |  |  | 2024 | Август
74377 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Комсомольская 12 |  |  |  | 2024 | Август
74378 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Комсомольская 14 |  |  |  | 2024 | Август
74379 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Комсомольская 15 |  |  |  | 2024 | Август
74380 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Комсомольская 19 |  |  |  | 2024 | Август
74381 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Комсомольская 21 |  |  |  | 2024 | Декабрь
74382 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Комсомольская 28 |  |  |  | 2024 | Август
74383 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Комсомольская 30 |  |  |  | 2024 | Август
74384 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Комсомольская 31 |  |  |  | 2024 | Август
74385 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Комсомольская 32 |  |  |  | 2024 | Август
74386 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Комсомольская 34 |  |  |  | 2024 | Август
74387 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Комсомольская 37 |  |  |  | 2024 | Август
74388 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Комсомольская 38 |  |  |  | 2024 | Август
74389 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Комсомольская 4 |  |  |  | 2024 | Август
74390 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Комсомольская 40 |  |  |  | 2024 | Август
74391 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Комсомольская 41 |  |  |  | 2024 | Август
74392 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Комсомольская 43 |  |  |  | 2024 | Август
74393 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Комсомольская 44 |  |  |  | 2024 | Август
74394 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Комсомольская 45 |  |  |  | 2024 | Август
74395 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Комсомольская 46 |  |  |  | 2024 | Август
74396 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Комсомольская 48 |  |  |  | 2025 | Декабрь
74397 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Комсомольская 49 |  |  |  | 2024 | Август
74398 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Комсомольская 5 |  |  |  | 2024 | Август
74399 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Комсомольская 50 |  |  |  | 2024 | Август
74400 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Комсомольская 52 |  |  |  | 2024 | Август
74401 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Комсомольская 55 |  |  |  | 2024 | Август
74402 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Комсомольская 59 |  |  |  | 2024 | Август
74403 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Комсомольская 63 |  |  |  | 2024 | Август
74404 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Комсомольская 7 |  |  |  | 2025 | Декабрь
74405 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Комсомольская 8 |  |  |  | 2024 | Август
74406 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Комсомольская 9 |  |  |  | 2024 | Август
74407 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ленина 13 |  |  |  | 2024 | Август
74408 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 14 |  |  |  | 2023 | Декабрь
74409 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 17 кв 1 |  |  |  | 2024 | Август
74410 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 17 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74411 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ленина 19 |  |  |  | 2024 | Декабрь
74412 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 20 |  |  |  | 2024 | Август
74413 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 22 |  |  |  | 2024 | Август
74414 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 23 |  |  |  | 2024 | Август
74415 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 24 |  |  |  | 2024 | Август
74416 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 25 |  |  |  | 2024 | Август
74417 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 28 |  |  |  | 2024 | Август
74418 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 29 |  |  |  | 2024 | Август
74419 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ленина 30 |  |  |  | 2024 | Август
74420 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 32 |  |  |  | 2024 | Август
74421 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ленина 33 |  |  |  | 2024 | Август
74422 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 34 |  |  |  | 2024 | Август
74423 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ленина 35 |  |  |  | 2024 | Август
74424 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 36 |  |  |  | 2024 | Август
74425 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 38 |  |  |  | 2024 | Август
74426 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ленина 39 |  |  |  | 2024 | Август
74427 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ленина 40 |  |  |  | 2024 | Август
74428 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 41 |  |  |  | 2024 | Август
74429 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ленина 42 |  |  |  | 2024 | Август
74430 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 43 |  |  |  | 2024 | Август
74431 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 44 |  |  |  | 2024 | Август
74432 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ленина 45 |  |  |  | 2024 | Август
74433 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ленина 46 |  |  |  | 2024 | Август
74434 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ленина 47 |  |  |  | 2024 | Август
74435 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ленина 50 |  |  |  | 2024 | Август
74436 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 53 |  |  |  | 2024 | Август
74437 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ленина 55 |  |  |  | 2024 | Август
74438 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ленина 57 |  |  |  | 2024 | Август
74439 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 65 |  |  |  | 2024 | Август
74440 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ленина 66 |  |  |  | 2024 | Август
74441 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ленина 66 |  |  |  | 2026 | Декабрь
74442 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ленина 69 |  |  |  | 2024 | Август
74443 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лермонтова 2 |  |  |  | 2024 | Август
74444 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лермонтова 2б |  |  |  | 2024 | Август
74445 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Лермонтова 2Б |  |  |  | 2026 | Декабрь
74446 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лермонтова 2д |  |  |  | 2024 | Август
74447 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лермонтова 4 |  |  |  | 2024 | Август
74448 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лермонтова 4Б |  |  |  | 2025 | Декабрь
74449 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Лермонтова 8 |  |  |  | 2024 | Август
74450 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 1 |  |  |  | 2024 | Август
74451 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 10 кв 1 |  |  |  | 2024 | Август
74452 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 10 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
74453 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 10 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74454 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 11 |  |  |  | 2024 | Август
74455 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 13 |  |  |  | 2024 | Август
74456 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 14а кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74457 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 15 |  |  |  | 2024 | Август
74458 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 18 |  |  |  | 2024 | Август
74459 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 19 |  |  |  | 2024 | Август
74460 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 2 |  |  |  | 2022 | Декабрь
74461 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 23 |  |  |  | 2024 | Август
74462 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 24в |  |  |  | 2024 | Август
74463 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 27 |  |  |  | 2024 | Август
74464 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 29 |  |  |  | 2024 | Август
74465 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 31 |  |  |  | 2022 | Декабрь
74466 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Ломоносова 31 |  |  |  | 2026 | Декабрь
74467 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 39а |  |  |  | 2024 | Август
74468 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 4 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74469 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 4/1 кв 1 |  |  |  | 2024 | Август
74470 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 4/1 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74471 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 4а |  |  |  | 2024 | Август
74472 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 4д |  |  |  | 2025 | Декабрь
74473 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 6 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74474 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 7 |  |  |  | 2024 | Август
74475 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Ломоносова 8 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74476 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Майская 17 |  |  |  | 2025 | Декабрь
74477 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Майская 19 |  |  |  | 2026 | Декабрь
74478 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Майская 23 |  |  |  | 2026 | Декабрь
74479 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Молодежная 1а |  |  |  | 2024 | Август
74480 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Молодежная 1б |  |  |  | 2024 | Август
74481 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Молодежная 4а |  |  |  | 2024 | Август
74482 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Молодежная 5 |  |  |  | 2024 | Август
74483 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Некрасова 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74484 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 11 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74485 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Некрасова 11а |  |  |  | 2022 | Декабрь
74486 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Некрасова 11б |  |  |  | 2022 | Декабрь
74487 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 15 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74488 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 17 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74489 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Некрасова 2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74490 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 21 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74491 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 25 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74492 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 27 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74493 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 29 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74494 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 2б |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74495 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 2г |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74496 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Некрасова 3 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74497 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 31 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74498 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 35 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74499 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 37 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74500 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 39 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74501 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Некрасова 4 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74502 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 41 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74503 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 43 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74504 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 45 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74505 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 47 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74506 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 5 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74507 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 51 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74508 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Некрасова 53 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74509 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Промышленная 13 |  |  |  | 2024 | Август
74510 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Промышленная 2 |  |  |  | 2024 | Август
74511 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Промышленная 3 |  |  |  | 2024 | Август
74512 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Промышленная 4 |  |  |  | 2024 | Август
74513 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 1 кв 1 |  |  |  | 2024 | Август
74514 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 1 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74515 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 11 |  |  |  | 2024 | Август
74516 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 14 |  |  |  | 2024 | Август
74517 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 15 |  |  |  | 2024 | Август
74518 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 18 |  |  |  | 2024 | Август
74519 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 20 |  |  |  | 2024 | Август
74520 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 21 |  |  |  | 2024 | Август
74521 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Пушкина 21 |  |  |  | 2026 | Декабрь
74522 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 24 |  |  |  | 2024 | Август
74523 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 26 |  |  |  | 2024 | Август
74524 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 28 |  |  |  | 2024 | Август
74525 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 29 |  |  |  | 2024 | Август
74526 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 30 |  |  |  | 2024 | Август
74527 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 31 |  |  |  | 2024 | Август
74528 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 34 |  |  |  | 2024 | Август
74529 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 39 |  |  |  | 2024 | Август
74530 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 43 |  |  |  | 2024 | Август
74531 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 44 |  |  |  | 2024 | Август
74532 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 5 |  |  |  | 2024 | Август
74533 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 50 |  |  |  | 2024 | Август
74534 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 54 |  |  |  | 2024 | Август
74535 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Пушкина 8 |  |  |  | 2024 | Август
74536 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Светлая 1 кв 1 |  |  |  | 2024 | Август
74537 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Светлая 25 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74538 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Светлая 27 кв 2 |  |  |  | 2024 | Август
74539 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Светлая 29 кв 1 |  |  |  | 2024 | Август
74540 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Светлая 8/1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
74541 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 11 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74542 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 11 |  |  |  | 2026 | Декабрь
74543 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 13 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74544 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 15 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74545 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Толстого 15 |  |  |  | 2026 | Декабрь
74546 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 16 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74547 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 17 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74548 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 18 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74549 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 25 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74550 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 29 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74551 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 30 |  |  |  | 2025 | Декабрь
74552 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 31 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74553 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 32 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74554 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 35 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74555 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 36 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74556 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 37 |  |  |  | 2024 | Сентябрь
74557 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 39 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74558 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 45 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74559 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 46 |  |  |  | 2024 | Декабрь
74560 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 48 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74561 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 49 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74562 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 5 кв 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74563 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 5 кв 2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74564 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 53 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74565 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 54 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74566 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 56 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74567 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 57 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74568 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 58 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74569 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 60 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74570 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 62 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74571 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 64 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74572 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 66 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74573 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 68 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74574 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 7 кв 1 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74575 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 7 кв 2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74576 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 70 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74577 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 72 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74578 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 74 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74579 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 78 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74580 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" | #N/A | Толстого 80 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74581 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 10 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74582 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 12 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74583 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 14 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74584 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 19 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74585 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 22 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74586 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 26 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74587 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 27 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74588 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 29 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74589 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 34 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74590 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 36 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74591 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 37 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74592 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 41 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74593 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 42 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74594 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 43 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74595 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 44 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74596 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 45 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74597 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 46 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74598 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 47 |  |  |  | 2026 | Декабрь
74599 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 48а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74600 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 52 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74601 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 54 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74602 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 57 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74603 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 59 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74604 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 60 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74605 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 63 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74606 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 64 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74607 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 69 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74608 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 71 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74609 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 73а кв 2 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74610 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Фурманова 77 |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74611 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Центральная 17а |  |  |  | 2024 | Август
74612 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Центральная 39 |  |  |  | 2024 | Август
74613 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Центральная 4 |  |  |  | 2024 | Август
74614 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Центральная 6 |  |  |  | 2024 | Август
74615 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Центральная 6а |  |  |  | 2023 | Сентябрь
74616 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Центральная 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
74617 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шоссейная 12а |  |  |  | 2024 | Август
74618 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шоссейная 14 |  |  |  | 2024 | Август
74619 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шоссейная 18 |  |  |  | 2024 | Август
74620 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Cтроительство газопровода-ввода | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шоссейная 6 |  |  |  | 2024 | Август
74621 | Черепановский р-н | рп Дорогино | Строительство газораспределительной сети | ООО "Новосибирскоблгаз" |  | Шоссейная 8 |  |  |  | 2024 | Декабрь
74622 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 10 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74623 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 103 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74624 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 111 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74625 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 115 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74626 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 11а |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74627 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 11В |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74628 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 11Е |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74629 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 12 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74630 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 121 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74631 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 125 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74632 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 131 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74633 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 133 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74634 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 135 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74635 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 13а |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74636 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 14 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74637 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 17 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74638 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74639 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 20 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74640 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 21 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74641 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 22 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74642 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 24 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74643 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 25 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74644 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 26 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74645 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 29 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74646 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 29Б |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74647 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 30 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74648 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000194 | Береговая 31 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
74649 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 35 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74650 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 37 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74651 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 38 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74652 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 4 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74653 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 41 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74654 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 42 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74655 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 43 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74656 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 47 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74657 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 49 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74658 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 51 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74659 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 57 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74660 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 6 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74661 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 63 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74662 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 8 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74663 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 89 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74664 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 91 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74665 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 99 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74666 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 1 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74667 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 13 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74668 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 17 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74669 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 19 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74670 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 2 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74671 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 2 кв 3 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74672 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 29 кв 3 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74673 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 29-1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74674 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 2Б |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74675 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 3 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74676 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 33 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74677 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 33-1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74678 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 33-4 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74679 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 33а кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74680 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 33А кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74681 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 35-1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74682 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 37 кв 4 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74683 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 5 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74684 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 5 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74685 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 5/1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74686 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вокзальная 9-2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74687 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 16 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74688 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 16 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74689 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74690 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 20 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74691 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 20 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74692 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 22 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74693 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 22 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74694 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 26 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74695 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000194 | Восточная 27А |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
74696 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 29 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74697 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Восточная 4 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74698 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74699 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 10 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74700 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 10 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74701 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 11 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74702 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 11 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74703 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 11 кв 3 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74704 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 11 кв 4 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74705 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 12 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74706 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 12 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74707 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 13 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74708 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 13 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74709 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 14 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74710 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 14 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74711 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 16 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74712 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 16 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74713 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 17 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74714 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 17 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74715 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 18 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74716 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 18 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74717 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000212 | Гоголя 19 кв 1 |  | 680 |  | 2025 | Декабрь
74718 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000694 | Гоголя 19 кв 2 |  | 680 |  | 2025 | Декабрь
74719 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74720 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 21 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74721 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 21 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74722 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 23 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74723 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 23 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74724 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 24 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74725 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 24 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74726 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 25 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74727 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 25 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74728 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 26 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74729 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 26 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74730 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 27 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74731 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 27 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74732 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 28 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74733 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 28 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74734 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 29 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74735 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 29 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74736 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 3 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74737 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 30 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74738 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 30 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74739 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 31 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74740 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 31 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74741 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 32 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74742 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 32 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74743 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 34 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74744 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 34 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74745 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 4 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74746 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 5 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74747 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 6 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74748 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 7 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74749 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 7 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74750 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 8 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74751 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Гоголя 9 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74752 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 10 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74753 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 11 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74754 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 18 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74755 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 1а |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74756 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 2 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74757 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 27 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74758 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 3 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74759 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 30 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74760 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 3б |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74761 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 4 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74762 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 5а |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74763 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 6 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74764 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 7 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74765 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 8 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74766 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 9 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74767 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Залинейная 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74768 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Залинейная 11 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74769 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Залинейная 13 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74770 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Залинейная 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74771 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Залинейная 25 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74772 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Залинейная 27 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74773 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Залинейная 29А |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74774 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Залинейная 31 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74775 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Залинейная 33А |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74776 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Залинейная 35 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74777 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Залинейная 37 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74778 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Залинейная 39 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74779 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Залинейная 4 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74780 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Залинейная 5 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74781 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Залинейная 9 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74782 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000208 | Калинина 2 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
74783 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000208 | Калинина 6 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
74784 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Карла Маркса 10 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74785 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Карла Маркса 14 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74786 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Карла Маркса 16 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74787 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Карла Маркса 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74788 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Карла Маркса 20 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74789 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Карла Маркса 3 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74790 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Карла Маркса 5 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74791 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74792 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 3 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74793 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 5 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74794 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 1 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74795 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 12 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74796 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 16 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74797 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 17 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74798 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 18 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74799 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74800 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 22 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74801 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 22/1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74802 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 24а кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74803 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 24А кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74804 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 26 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74805 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 26 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74806 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 28 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74807 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 28 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74808 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 4 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74809 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 6 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74810 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 7 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74811 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 8 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74812 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крылова 10 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74813 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крылова 17-3 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74814 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крылова 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74815 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крылова 5 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74816 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крылова 7-2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74817 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крылова 8 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74818 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крылова 9-1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74819 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 23 |  | 680 |  | 2022 | Декабрь
74820 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 8 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74821 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ломоносова 10 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74822 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ломоносова 11 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74823 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ломоносова 13 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74824 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ломоносова 14 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74825 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ломоносова 16 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74826 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ломоносова 19 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74827 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ломоносова 21 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74828 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ломоносова 25 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74829 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ломоносова 27 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74830 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ломоносова 2а |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74831 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ломоносова 4 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74832 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ломоносова 5 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74833 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ломоносова 6 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74834 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ломоносова 6а |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74835 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ломоносова 9 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74836 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 14 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74837 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 15 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74838 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 16 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74839 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 16а |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74840 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 17 кв 1 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
74841 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 17 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74842 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 18 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74843 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 19 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74844 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 1Б кв 2 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
74845 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74846 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 21 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74847 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 23 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74848 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 24 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74849 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 25 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74850 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 27 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74851 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 28 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74852 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 29 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74853 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 2а |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74854 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 3 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74855 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 3 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74856 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 31 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74857 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 34 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74858 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 34а |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74859 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 35 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74860 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 38 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74861 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 4 кв 3 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74862 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 46 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74863 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 48 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74864 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 5 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74865 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 50 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74866 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 52 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74867 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 6 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74868 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 60 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74869 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 7 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74870 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 7 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74871 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 72 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74872 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 76 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74873 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Майская 80 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74874 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 12 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74875 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000207 | Матросова 13б |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
74876 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 14 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74877 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000207 | Матросова 15а |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
74878 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 17а |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74879 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 19а |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74880 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 1а |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74881 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 20 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74882 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 22 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74883 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 25а |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74884 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 3 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74885 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 43а |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74886 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 6 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74887 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 11 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74888 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 13-2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74889 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 2-1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74890 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 2-2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74891 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 3 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74892 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 3-2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74893 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 6-1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74894 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 8 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74895 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 11 |  | 680 |  | 2024 | Август
74896 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 11 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Август
74897 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 3 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74898 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00194-00000 | Молодежная 34 |  | 680 |  | 2027 | Декабрь
74899 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 6 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Август
74900 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 7 |  | 680 |  | 2024 | Август
74901 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 9 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Август
74902 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000209 | Нагорная 13 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
74903 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000209 | Нагорная 15 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
74904 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000209 | Нагорная 17 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
74905 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000209 | Нагорная 18 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
74906 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000209 | Нагорная 19 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
74907 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000209 | Нагорная 21 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
74908 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000209 | Нагорная 25 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
74909 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Нагорная 27 |  | 680 |  | 2027 | Декабрь
74910 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000571 | Нагорная 6 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
74911 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 1 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74912 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 1 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74913 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 10 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74914 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 12 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74915 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 12 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74916 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 13 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74917 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 13 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74918 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 14 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74919 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 15 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74920 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 16 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74921 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 16 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74922 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 17 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74923 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 18 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74924 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 18 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74925 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 19 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74926 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 1А кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74927 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 1А кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74928 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 1Б |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74929 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 1Б кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74930 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 2 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74931 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 2 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74932 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 20 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74933 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 21 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74934 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 22 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74935 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 22 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74936 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 23 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74937 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 25 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74938 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 25 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74939 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 2А |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74940 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 3 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74941 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 3 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74942 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 4 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74943 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 4 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74944 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 5 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74945 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 6 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74946 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 6 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74947 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 7 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74948 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 7 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74949 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 8 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74950 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова 9 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74951 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Некрасова д 2а кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74952 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Нефтебаза 2 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74953 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Нефтебаза 2 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74954 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Нефтебаза 4 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74955 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Нефтебаза 4 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74956 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Нефтебаза 6 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74957 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Нефтебаза 6 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74958 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Нефтебаза 8 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74959 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000207 | Новая 10 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
74960 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000207 | Новая 2 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
74961 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000207 | Новая 4 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
74962 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000207 | Новая 5а |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
74963 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 6 |  | 680 |  | 2027 | Декабрь
74964 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000207 | Новая 8 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
74965 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 10 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74966 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 11 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74967 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 12 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74968 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 13 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74969 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 14 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74970 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 15 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74971 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 15-1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74972 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 15-2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74973 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 16 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74974 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 16а |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74975 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 17 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74976 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 18 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74977 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 19 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74978 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 21-1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74979 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 21-2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74980 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 22 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74981 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 23 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74982 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 24 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74983 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 25 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
74984 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 26 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74985 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 26а |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74986 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 27 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74987 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 28 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74988 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 29 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74989 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 3 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74990 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 30 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74991 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 30а |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74992 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 30Б |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74993 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 32 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74994 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 3-2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74995 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 34 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74996 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 35 |  | 680 |  | 2022 | Декабрь
74997 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 36 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74998 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 38 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
74999 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 40 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75000 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 42 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75001 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 44 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75002 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 46 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75003 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 48 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75004 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 49Б |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75005 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 5 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75006 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 5 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75007 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 5А |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75008 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 5А кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75009 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 5А кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75010 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 5Б кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75011 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 5Б кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75012 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 66-1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75013 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 66в кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75014 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 72 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75015 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 73 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75016 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 76 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75017 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 76 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75018 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 78 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75019 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000208 | Островского 85 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
75020 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Островского 85а |  | 680 |  | 2027 | Декабрь
75021 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000208 | Островского 87 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
75022 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Больничный 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75023 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Больничный 13 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75024 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Больничный 3 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75025 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Больничный 7 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75026 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Больничный 7 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75027 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Восточный 10 |  | 680 |  | 2027 | Декабрь
75028 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Восточный 8 |  | 680 |  | 2027 | Декабрь
75029 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Рабочий 2а кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75030 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Рабочий 2а кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75031 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Рабочий 5а кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75032 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Рабочий 7а кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75033 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Рабочий 7а кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75034 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Рабочий 8а |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75035 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Северный 1А кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75036 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Северный 1А кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75037 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Северный 2А |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75038 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Северный 3А |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75039 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Северный 5 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75040 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Северный 5-2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75041 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 13 |  | 680 |  | 2022 | Декабрь
75042 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 15 |  | 680 |  | 2022 | Декабрь
75043 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 17 |  | 680 |  | 2022 | Декабрь
75044 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 19 |  | 680 |  | 2022 | Декабрь
75045 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 25 |  | 680 |  | 2022 | Декабрь
75046 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 27 |  | 680 |  | 2022 | Декабрь
75047 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 35 |  | 680 |  | 2022 | Декабрь
75048 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 7 |  | 680 |  | 2022 | Декабрь
75049 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 9 кв 2 |  | 680 |  | 2022 | Декабрь
75050 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 12А кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75051 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 13 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75052 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 15 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75053 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 16 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75054 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 17 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75055 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 18 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75056 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 19 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75057 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75058 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 20 кв 2 |  | 680 |  | 2022 | Декабрь
75059 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 20А-1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75060 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 20А-2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75061 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 24 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75062 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 27 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75063 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 27 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75064 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 3 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75065 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000062 | Садовая 31А |  | 680 |  | 2022 | Декабрь
75066 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 12 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75067 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 18 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75068 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 19 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75069 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 20 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75070 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 21 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75071 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 22 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75072 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 23 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75073 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 24 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75074 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 25 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75075 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свободная 25 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75076 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Свободная 25 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75077 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 26 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75078 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 27 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75079 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 28 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75080 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 3 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75081 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 30 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75082 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 30 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75083 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 33 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75084 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 34 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75085 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 35 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75086 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 38 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75087 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 4 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75088 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 40 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75089 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 44 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75090 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 48 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75091 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000212 | Свободная 50 кв 1 |  | 680 |  | 2025 | Декабрь
75092 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000212 | Свободная 50 кв 2 |  | 680 |  | 2025 | Декабрь
75093 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000212 | Свободная 52 кв 3 |  | 680 |  | 2025 | Декабрь
75094 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000212 | Свободная 52 кв 4 |  | 680 |  | 2025 | Декабрь
75095 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 7 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75096 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Свободная 8 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75097 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000213 | Сибирская 5 |  | 680 |  | 2025 | Декабрь
75098 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000213 | Сибирская 7 |  | 680 |  | 2025 | Декабрь
75099 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 10 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75100 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 10А кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75101 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 12а |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75102 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 13 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75103 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 14 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75104 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 14А |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75105 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 14А-1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75106 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 15 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75107 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 16 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75108 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 16 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75109 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 19Б кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75110 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 19Б кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75111 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 1А |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75112 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 2 кв 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75113 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 3 |  | 680 |  | 2024 | Август
75114 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 9 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75115 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Строителей 1 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75116 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Строителей 1 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75117 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Строителей 10 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75118 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Строителей 2 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75119 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Строителей 2 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75120 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Строителей 3 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75121 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Строителей 3 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75122 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000213 | Строителей 32 |  | 680 |  | 2025 | Декабрь
75123 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Строителей 4 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75124 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Строителей 4 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75125 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Строителей 5 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75126 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Строителей 5 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75127 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Строителей 6 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75128 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Строителей 6 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75129 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Строителей 7 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75130 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Строителей 8 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75131 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Строителей 8 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75132 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Строителей 9 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75133 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Строителей 9 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75134 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Строителей д 7 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75135 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 1 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75136 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 1 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75137 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 10 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75138 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 10 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75139 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 11 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75140 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 11 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75141 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 12 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75142 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 12 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75143 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 12 кв 3 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75144 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 13 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75145 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 17 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75146 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75147 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 2А |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75148 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 3 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75149 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 3 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75150 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 4 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75151 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 4 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75152 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 5 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75153 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 5 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75154 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 6 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75155 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 6 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75156 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 7 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75157 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 7 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75158 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 8 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75159 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 9 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75160 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Тихонова 9 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75161 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 13 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75162 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 14 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75163 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 14А |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75164 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 15 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75165 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 16 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75166 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 17 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75167 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 18 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75168 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 19 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75169 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 2 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75170 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 20 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75171 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 21 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75172 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 24 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75173 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 26 |  | 680 |  | 2021 | Октябрь
75174 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 27 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75175 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 28 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75176 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 30 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75177 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 32 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75178 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 33 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75179 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 37А |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75180 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 43 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75181 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 7 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75182 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 9 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75183 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Фрунзе 11 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75184 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Фрунзе 1а |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75185 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Фрунзе 4 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75186 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Фрунзе 7 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75187 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Фрунзе 9 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75188 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000207 | Фурманова 11 кв 1 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
75189 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000207 | Фурманова 11 кв 2 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
75190 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000207 | Фурманова 13 кв 1 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
75191 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000207 | Фурманова 13 кв 2 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
75192 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000207 | Фурманова 9 кв 1 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
75193 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000207 | Фурманова 9 кв 2 |  | 680 |  | 2026 | Декабрь
75194 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75195 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 11 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75196 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 12 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75197 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 13 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75198 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 14 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75199 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 15 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75200 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 16 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75201 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 17 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75202 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 17А |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75203 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 18 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75204 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 19 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75205 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75206 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 20 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75207 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 21 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75208 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 2Б |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75209 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 3 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75210 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 3/1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75211 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 4 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75212 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 4А |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75213 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 5 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75214 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 7 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75215 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чехова 8 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75216 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75217 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 10 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75218 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 10 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75219 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 11 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75220 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 12 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75221 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 12 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75222 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 13 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75223 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 13 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75224 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 14 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75225 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 14 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75226 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 15 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75227 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 15 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75228 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 16 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75229 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 16 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75230 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 16/2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75231 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 17 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75232 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 18 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75233 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 18 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75234 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 1А кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75235 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 1А кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75236 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000213 | Чкалова 1Б кв 1 |  | 680 |  | 2025 | Декабрь
75237 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000213 | Чкалова 1Б кв 2 |  | 680 |  | 2025 | Декабрь
75238 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000213 | Чкалова 1В кв 1 |  | 680 |  | 2025 | Декабрь
75239 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 20 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75240 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 2А кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75241 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 2А кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75242 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 2б кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75243 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 2б кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75244 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 3 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75245 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 4а |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75246 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 5 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75247 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 8 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75248 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 8 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75249 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Чкалова 9 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75250 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чкалова 9 кв 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75251 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 14 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75252 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 8 |  | 680 |  | 2022 | Декабрь
75253 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 1 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75254 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 13 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75255 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 17 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75256 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 18 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75257 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 20 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75258 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 24А |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75259 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 25 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75260 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 26 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75261 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 3 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75262 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 4 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75263 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 5 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75264 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 6А |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75265 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 7 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75266 | Черепановский р-н | рп Посевная | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шоссейная 8 |  | 680 |  | 2024 | Декабрь
75267 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 1 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75268 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 1 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75269 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 10 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75270 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 10 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75271 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 11 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75272 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 11 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75273 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 12 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75274 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 13 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75275 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 13 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75276 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 14 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75277 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 14 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75278 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 2 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75279 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 2 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75280 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 2А |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75281 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 3 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75282 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 3 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75283 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 4 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75284 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 4 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75285 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 5 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75286 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 5 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75287 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 6 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75288 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 6 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75289 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 7 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75290 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 7 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75291 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 8 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75292 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 8 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75293 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 9 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75294 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 9 кв 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75295 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Шукшина 9 кв 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75296 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Энгельса 1 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75297 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Энгельса 11 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75298 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Энгельса 13 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75299 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Энгельса 14 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75300 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Энгельса 2 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75301 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000084 54-23-428-000020 | Энгельса 4 |  | 680 |  | 2023 | Декабрь
75302 | Черепановский р-н | рп Посевная | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000213 | Энгельса 5 |  | 680 |  | 2025 | Декабрь
75303 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 10 кв 1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75304 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 10а |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75305 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 12 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75306 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 13 кв 1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75307 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 14 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75308 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 15 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75309 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 2 кв 1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75310 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 2 кв 2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75311 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 21 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75312 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 4 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75313 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 6 кв 1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75314 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Барнаульская 6 кв 2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75315 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 10 кв 2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75316 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 12 кв 1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75317 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 13 кв 2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75318 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 1А кв 2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75319 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 3 кв 1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75320 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 5 кв 1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75321 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 8 кв 1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75322 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 10 кв 1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75323 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 11/2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75324 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 11/3 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75325 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 16/1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75326 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 16/2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75327 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 16/3 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75328 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 16/4 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75329 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 16/5 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75330 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 16/6 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75331 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 19 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75332 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 25/2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75333 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000219 | Коммунистическая 28 |  | 150 |  | 2025 | Декабрь
75334 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 29/1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75335 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 31 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75336 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 33/2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75337 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 39 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75338 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 4/2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75339 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 41 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75340 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 45 |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75341 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунистическая 5/2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75342 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000216 | Лесная 12 |  | 150 |  | 2026 | Декабрь
75343 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000216 | Лесная 16 |  | 150 |  | 2026 | Декабрь
75344 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 4 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75345 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 8а |  | 150 |  | 2022 | Декабрь
75346 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 2б |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75347 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000214 | Мостовая 1 кв 1 |  | 150 |  | 2025 | Декабрь
75348 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000214 | Мостовая 14а |  | 150 |  | 2025 | Декабрь
75349 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мостовая 4 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75350 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 20а |  | 150 |  | 2026 | Декабрь
75351 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000215 | Октябрьская 12 |  | 150 |  | 2025 | Декабрь
75352 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000215 | Октябрьская 13 |  | 150 |  | 2025 | Декабрь
75353 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000215 | Октябрьская 14 |  | 150 |  | 2025 | Декабрь
75354 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000215 | Октябрьская 15 |  | 150 |  | 2025 | Декабрь
75355 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 20 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75356 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 21 кв 2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75357 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 21/2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75358 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 22 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75359 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 23 |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75360 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 25 |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75361 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 27/1 |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75362 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 28 |  | 150 |  | 2023 | Декабрь
75363 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 29 кв 2 |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75364 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 29/1 |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75365 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 29/3 |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75366 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 29/4 |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75367 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 30/2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75368 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 31/2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75369 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 31/3 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75370 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 33/2 |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75371 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 33/3 |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75372 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 34 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75373 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00112-00000 | Октябрьская 35 |  | 150 |  | 2026 | Декабрь
75374 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 35а |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75375 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 36/1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75376 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 36/2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75377 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 36/3 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75378 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 40 кв 1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75379 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 40/1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75380 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 42 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75381 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 43 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75382 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 46 |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75383 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 48 |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75384 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000215 | Октябрьская 51 |  | 150 |  | 2025 | Декабрь
75385 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Крутой 1-1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75386 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Крутой 1-2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75387 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Крутой 13 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75388 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Крутой 3 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75389 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Крутой 4 |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75390 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Крутой 5 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75391 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Крутой 7 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75392 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Школьный 4/1 |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75393 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Романова 10 кв 1 |  | 150 |  | 2026 | Декабрь
75394 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000556 | Романова 2 |  | 150 |  | 2026 | Декабрь
75395 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Романова 26 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75396 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Романова 33 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75397 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Романова 35 |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75398 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Романова 36 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75399 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Романова 37 кв 2 |  | 150 |  | 2023 | Декабрь
75400 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Романова 39 |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75401 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Романова 4 |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75402 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Романова 42 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75403 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Романова 45-1 |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75404 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Романова 45-2 |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75405 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Романова 51 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75406 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Романова 52 |  | 150 |  | 2027 | Декабрь
75407 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Романова 56 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75408 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Романова 62 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75409 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Романова 67 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75410 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Романова 86 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75411 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Романова 90 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75412 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Романова 90 кв 2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75413 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ситовская 10 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75414 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000070 | Ситовская 18 |  | 150 |  | 2023 | Декабрь
75415 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000070 | Ситовская 20 |  | 150 |  | 2023 | Декабрь
75416 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ситовская 23 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75417 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ситовская 8 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75418 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 11/1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75419 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 11/2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75420 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 15/2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75421 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 16/1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75422 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 16/2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75423 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 17/1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75424 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 27 |  | 150 |  | 2022 | Декабрь
75425 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000215 | Трактовая 37 |  | 150 |  | 2025 | Декабрь
75426 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000215 | Трактовая 39 |  | 150 |  | 2025 | Декабрь
75427 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000215 | Трактовая 41 |  | 150 |  | 2025 | Декабрь
75428 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 5 кв 1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75429 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 9/1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75430 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шатохина 14 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75431 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000218 | Шатохина 18 |  | 150 |  | 2026 | Декабрь
75432 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000218 | Шатохина 20 |  | 150 |  | 2026 | Декабрь
75433 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000219 | Шатохина 2а |  | 150 |  | 2025 | Декабрь
75434 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шатохина 3-1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75435 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шатохина 3-2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75436 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Шатохина 5 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75437 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000640 | Шатохина 7 |  | 150 |  | 2026 | Декабрь
75438 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000219 | Юбилейная 1 |  | 150 |  | 2025 | Декабрь
75439 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 12 кв 2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75440 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 15-1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75441 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 15-2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75442 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 2 кв 2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75443 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 20 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75444 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 20 А |  | 150 |  | 2024 | Июнь
75445 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 21-1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75446 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 21-2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75447 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 22-1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75448 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 22-2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75449 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 26-1 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75450 | Черепановский р-н | с Медведское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Юбилейная 26-2 |  | 150 |  | 2024 | Декабрь
75451 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000216 | Юбилейная 36 |  | 150 |  | 2026 | Декабрь
75452 | Черепановский р-н | с Медведское | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000216 | Юбилейная 38 |  | 150 |  | 2026 | Декабрь
75453 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Боровая 12 а |  | 110 |  | 2024 | Август
75454 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000036 | Боровая 6 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75455 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 10 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75456 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 14 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75457 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 15 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75458 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 16 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75459 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 18 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75460 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00093-00000 | Заречная 2 |  | 110 |  | 2026 | Декабрь
75461 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 2 а |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75462 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 4 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75463 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 8 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75464 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000036 | Интернациональная 12 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75465 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000036 | Интернациональная 17 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75466 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Интернациональная 8 кв 1 |  | 110 |  | 2024 | Декабрь
75467 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Интернациональная 8 кв 2 |  | 110 |  | 2024 | Декабрь
75468 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 1 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75469 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 15 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75470 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000037 | Кооперативная 17 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75471 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000037 | Кооперативная 20 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75472 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000037 | Кооперативная 22 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75473 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 3 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75474 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 31 |  | 110 |  | 2024 | Декабрь
75475 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000037 | Кооперативная 4 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75476 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 45 кв 1 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75477 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 45 кв 2 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75478 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 9 кв 2 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75479 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 9 кв 4 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75480 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 12 кв 2 |  | 110 |  | 2022 | Декабрь
75481 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 13 кв 1 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75482 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 13 кв 2 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75483 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 16 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75484 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 2 кв 2 |  | 110 |  | 2024 | Декабрь
75485 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000035 | Октябрьская 21 кв 1 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75486 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000035 | Октябрьская 21 кв 2 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75487 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 22 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
75488 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000035 | Октябрьская 23 кв 2 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75489 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 24 кв 1 |  | 110 |  | 2024 | Август
75490 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 29 кв 1 |  | 110 |  | 2024 | Август
75491 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 30 кв 1 |  | 110 |  | 2024 | Август
75492 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 32 кв 1 |  | 110 |  | 2024 | Август
75493 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 36 кв 1 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75494 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Партизанская 11 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75495 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Партизанская 13 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75496 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Партизанская 16 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75497 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пролетарская 12 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75498 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пролетарская 14 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75499 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пролетарская 16 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75500 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пролетарская 8 кв 2 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75501 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сельская 16 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75502 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сельская 2 |  | 110 |  | 2024 | Декабрь
75503 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сельская 7 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75504 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сельская 9 кв 1 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75505 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сельская 9 кв 2 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75506 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сельская 9 кв 4 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75507 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000035 | Советская 1 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75508 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000035 | Советская 1 а |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75509 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 12 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75510 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000035 | Советская 13 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75511 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 14 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75512 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 18 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75513 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 19 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75514 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 21 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75515 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000038 | Советская 22 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75516 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000038 | Советская 23 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75517 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000038 | Советская 25 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75518 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000038 | Советская 39 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75519 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 4 |  | 110 |  | 2028 | Декабрь
75520 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 40 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75521 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000038 | Советская 41 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75522 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 45 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75523 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 48 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75524 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 50 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75525 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 61 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75526 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000037 | Советская 69 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75527 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 72 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75528 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000037 | Советская 73 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75529 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 75 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75530 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000035 | Советская 9 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75531 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000035 | Учительская 10 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75532 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Учительская 11 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75533 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000035 | Учительская 12 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75534 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000035 | Учительская 14 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75535 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000035 | Учительская 16 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75536 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Учительская 18 |  | 110 |  | 2028 | Декабрь
75537 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000035 | Учительская 20 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75538 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000035 | Учительская 22 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75539 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000035 | Учительская 24 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75540 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Учительская 26 |  | 110 |  | 2028 | Декабрь
75541 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000035 | Учительская 28 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75542 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000035 | Учительская 30 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75543 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Учительская 31 |  | 110 |  | 2028 | Декабрь
75544 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000035 | Учительская 33 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75545 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000035 | Учительская 38 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75546 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Учительская 4 |  | 110 |  | 2028 | Декабрь
75547 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000035 | Учительская 6 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75548 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Учительская 7 |  | 110 |  | 2027 | Декабрь
75549 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000038 | Учительская 8 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75550 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 10 кв 1 |  | 110 |  | 2024 | Декабрь
75551 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 10 кв 2 |  | 110 |  | 2024 | Декабрь
75552 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 11 |  | 110 |  | 2024 | Декабрь
75553 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000038 | Школьная 17 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75554 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 19 |  | 110 |  | 2024 | Декабрь
75555 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 2 |  | 110 |  | 2024 | Декабрь
75556 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 21 кв 1 |  | 110 |  | 2023 | Май
75557 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 23 |  | 110 |  | 2024 | Декабрь
75558 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 28 кв 2 |  | 110 |  | 2024 | Декабрь
75559 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 4 |  | 110 |  | 2024 | Декабрь
75560 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 5 |  | 110 |  | 2024 | Декабрь
75561 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000038 | Школьная 7 |  | 110 |  | 2025 | Декабрь
75562 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 8 |  | 110 |  | 2024 | Декабрь
75563 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Школьная 9 |  | 110 |  | 2024 | Декабрь
75564 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Победы 17 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75565 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | 50 лет Победы 2 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75566 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Победы 20а |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75567 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | 50 лет Победы 26 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75568 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00111-00000 | 50 лет Победы 2а |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75569 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Победы 35 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75570 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | 50 лет Победы 36 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75571 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Победы 38 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75572 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Победы 45 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75573 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | 50 лет Победы 46 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75574 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | 50 лет Победы 50 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75575 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | 50 лет Победы 51 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75576 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Победы 52 |  | 1205 |  | 2025 | Октябрь
75577 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | 50 лет Победы 54 кв 1 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75578 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | 50 лет Победы 54 кв 2 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75579 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | 50 лет Победы 56 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75580 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 50 лет Победы 60 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
75581 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000174 | 50 лет Победы 63 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75582 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | 60 лет Победы 10 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75583 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | 60 лет Победы 13 1 кв |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75584 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | 60 лет Победы 13 2 кв |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75585 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | 60 лет Победы 13 3 кв |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75586 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | 60 лет Победы 13 4 кв |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75587 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 60 лет Победы 19 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75588 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 60 лет Победы 30 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75589 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | 60 лет Победы 34 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75590 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | 60 лет Победы 35 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75591 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000554 | 60 лет Победы 39 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75592 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 60 лет Победы 42 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75593 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | 60 лет Победы 46 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75594 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | 60 лет Победы 49 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75595 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | 60 лет Победы 50 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75596 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | 60 лет Победы 54 кв 2 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75597 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | 60 лет Победы 58 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75598 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | 60 лет Победы 60 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75599 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 60 лет Победы 62 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75600 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | 60 лет Победы 64 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75601 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000174 | 60 лет Победы 66 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75602 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000142 | 60 лет Победы 68 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
75603 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | 60 лет Победы 7 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75604 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Аптечная 20 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75605 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Аптечная 24 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75606 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Аптечная 36 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75607 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Аптечная 43 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75608 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Аптечная 44 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
75609 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Аптечная 46 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75610 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Аптечная 93 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75611 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Аптечная 97 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75612 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Белинского 11 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75613 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Белинского 12 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75614 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Белинского 13 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75615 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Белинского 15 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75616 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Белинского 19 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75617 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Белинского 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75618 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Белинского 20 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75619 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Белинского 21 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75620 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Белинского 23 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75621 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Белинского 24 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75622 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Белинского 27 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75623 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Белинского 28 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75624 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Белинского 3 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75625 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Белинского 30 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75626 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Белинского 32 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75627 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Белинского 3А |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75628 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Белинского 6 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75629 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Белинского 7 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75630 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Белинского 8 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75631 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Белинского 9 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75632 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Володарского 29 кв 1 |  | 1205 |  | 2021 | Октябрь
75633 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Володарского 31 кв 1 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75634 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Володарского 31 кв 2 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75635 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Володарского 34 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75636 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Володарского 42 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75637 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Володарского 44 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75638 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Гоголя 26 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75639 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Гоголя 27 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75640 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Гоголя 28 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75641 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Гоголя 29 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75642 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Гоголя 30 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75643 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Гоголя 32 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75644 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Гоголя 34 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75645 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповская 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75646 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповская 10 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75647 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповская 11 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75648 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповская 12 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75649 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповская 14 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75650 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповская 14А кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75651 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповская 15 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75652 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповская 16 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75653 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповская 18 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75654 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповская 19 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75655 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповская 20 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75656 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповская 20А |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75657 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповская 22 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75658 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповская 22А кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75659 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповская 22А кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75660 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповская 24А кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75661 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповская 24А кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75662 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Деповская 3 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75663 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповская 4 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75664 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповская 5 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75665 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповская 6 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75666 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповская 7 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75667 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Деповская 8 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75668 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповской пер 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75669 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповской пер 3 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75670 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповской пер 4 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75671 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповской пер 6 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75672 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповской пер 7 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75673 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Деповской пер 8 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75674 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 10 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75675 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 11 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75676 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 12 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75677 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 13 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75678 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 14 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75679 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 15 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75680 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 16 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75681 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 17 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75682 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 18 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75683 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 19 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75684 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 20 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75685 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 21 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75686 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 22 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75687 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 24 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75688 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 26 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75689 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 29 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75690 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 3 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75691 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 31 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75692 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 32 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75693 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 32А кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75694 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 33 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75695 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 34 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75696 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 36 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75697 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 38 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75698 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 39 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75699 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 4 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75700 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 40 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75701 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 42 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75702 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 42 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75703 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 43 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75704 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00098-00000 | Димитрова 45 |  | 1205 |  | 2027 | Декабрь
75705 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 5 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75706 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 6 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75707 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 7 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75708 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 8 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75709 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Димитрова 9 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
75710 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Добролюбова 10 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75711 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Добролюбова 11 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75712 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Добролюбова 12 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75713 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Добролюбова 13 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75714 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Добролюбова 14 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75715 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Добролюбова 14А |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75716 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Добролюбова 15 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75717 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Добролюбова 16 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75718 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Добролюбова 17 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75719 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Добролюбова 18 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75720 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Добролюбова 19 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75721 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Добролюбова 20 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75722 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Добролюбова 21 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75723 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Добролюбова 23 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75724 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Добролюбова 26 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75725 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Добролюбова 27 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75726 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Добролюбова 28 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75727 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Добролюбова 32 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75728 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Добролюбова 34 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75729 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Добролюбова 35 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75730 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Добролюбова 4 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75731 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Добролюбова 5 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75732 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Добролюбова 6 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75733 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Добролюбова 7 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75734 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Добролюбова 8 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75735 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Добролюбова 9 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75736 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Дорожная 1 кв 3 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75737 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Дорожная 31 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75738 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 11 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75739 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 13 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75740 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 14 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75741 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 16 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75742 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 17 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75743 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 18 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75744 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 19 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75745 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 1а кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75746 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 1А кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75747 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 1Б кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75748 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 1Б кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75749 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 20 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75750 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 23 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75751 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 24 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75752 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 25 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75753 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 27 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75754 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 2А кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75755 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 2А кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75756 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 2Б кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75757 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 2Б кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75758 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 30 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75759 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 31 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75760 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 33 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75761 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 34 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75762 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 37 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75763 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 38 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75764 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 42 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75765 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 43 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75766 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 44 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75767 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 45 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75768 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 46 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75769 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 47 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75770 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 50 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75771 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 51 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75772 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 53 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75773 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 57 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75774 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 7 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75775 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 7 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75776 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дубравная 8 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75777 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дуси Ковальчук 15 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75778 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дуси Ковальчук 16 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75779 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дуси Ковальчук 19 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75780 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дуси Ковальчук 21 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75781 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дуси Ковальчук 28 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75782 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дуси Ковальчук 29 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75783 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дуси Ковальчук 3 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75784 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дуси Ковальчук 31 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75785 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дуси Ковальчук 32 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75786 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дуси Ковальчук 33 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75787 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дуси Ковальчук 34 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75788 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дуси Ковальчук 35 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75789 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дуси Ковальчук 4 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75790 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дуси Ковальчук 40 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75791 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Дуси Ковальчук 7 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75792 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Заводская 10 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75793 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 11 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75794 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Заводская 23 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75795 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Заводская 25 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75796 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Заводская 26 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75797 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 27 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75798 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Заводская 28 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75799 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Заводская 31 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75800 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Заводская 32 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75801 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Заводская 33 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75802 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Заводская 34 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75803 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Заводская 36 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75804 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Заводская 37 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75805 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Заводская 40 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75806 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Заводская 48 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75807 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 49 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75808 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Заводская 50 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75809 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Заводская 51 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75810 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Заводская 52 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75811 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Заводская 53 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75812 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Заводская 54 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75813 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Заводская 55 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75814 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Заводская 7 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75815 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заводская 9 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75816 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 14 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75817 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 15 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75818 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 16 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75819 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 19 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75820 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 21 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75821 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 24 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75822 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 46 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75823 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 48 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75824 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 61 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75825 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 64 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75826 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 65 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75827 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 66 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75828 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 72 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75829 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Заречная 74 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
75830 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 42 |  | 1205 |  | 2029 | Декабрь
75831 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 44 |  | 1205 |  | 2029 | Декабрь
75832 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000176 54-24-428-000175 | Калинина 44а |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75833 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000176 54-24-428-000175 | Калинина 50 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75834 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Калинина 52 |  | 1205 |  | 2029 | Декабрь
75835 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Карла Маркса 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75836 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Карла Маркса 13 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75837 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Карла Маркса 15 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75838 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Карла Маркса 17 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75839 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Карла Маркса 19 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75840 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Карла Маркса 23 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75841 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Карла Маркса 24 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75842 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Карла Маркса 26 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75843 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Карла Маркса 27 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75844 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Карла Маркса 31 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75845 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Карла Маркса 32 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75846 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Карла Маркса 33 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75847 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Карла Маркса 34 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75848 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Карла Маркса 35 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75849 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Карла Маркса 36 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75850 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Карла Маркса 37 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75851 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Карла Маркса 39 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75852 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Карла Маркса 48 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75853 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Карла Маркса 9 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75854 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 29 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75855 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Кирова 3 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75856 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Кирова 33 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75857 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Кирова 36 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75858 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Кирова 5 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75859 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 50 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75860 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 51 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75861 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 62 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75862 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 69 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75863 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 73 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75864 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 74 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75865 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 79 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75866 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Кирова 8 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75867 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 93 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75868 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 95 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75869 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирова 97 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75870 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирпичная 25 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75871 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирпичная 5 кв 1 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75872 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кирпичная 8 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75873 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кожемякина 11 |  | 1205 |  | 2021 | Ноябрь
75874 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кожемякина 113 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75875 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кожемякина 133 |  | 1205 |  | 2021 | Декабрь
75876 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000703 | Кожемякина 167 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75877 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Кожемякина 37 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75878 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Кожемякина 47 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75879 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000703 | Кожемякина 48 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75880 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кожемякина 5 |  | 1205 |  | 2021 | Ноябрь
75881 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кожемякина 51 кв 1 |  | 1205 |  | 2027 | Декабрь
75882 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 47 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75883 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Комсомольская 72 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75884 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Кооперативная 60 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75885 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Кооперативная 71 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75886 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Красноармейская 1 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75887 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Красноармейская 1 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75888 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красноармейская 13 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75889 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красноармейская 14 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75890 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красноармейская 15 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75891 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красноармейская 16 кв 2 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75892 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Красноармейская 1а кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75893 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Красноармейская 1а кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75894 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Красноармейская 1Б кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75895 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Красноармейская 1Б кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75896 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Красноармейская 1В кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75897 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Красноармейская 1В кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75898 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Красноармейская 21 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75899 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Красноармейская 22 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75900 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красноармейская 23 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75901 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Красноармейская 25 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75902 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красноармейская 27 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75903 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Красноармейская 28 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75904 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красноармейская 29 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75905 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красноармейская 33 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75906 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красноармейская 34 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75907 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красноармейская 38 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75908 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Красноармейская 39 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75909 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 101 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75910 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 104 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75911 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 106 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75912 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 111 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75913 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000174 | Крупской 124 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75914 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 132 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75915 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 133 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75916 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 134 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75917 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 144 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75918 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 148 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75919 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 15 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75920 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 150 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75921 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 154 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75922 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 156 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75923 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 19 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75924 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 40 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75925 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 52 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75926 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 67 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75927 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 77 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75928 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 78 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75929 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 79 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75930 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 83 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75931 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 87 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75932 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 88 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75933 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 91 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75934 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Крупской 99 |  | 1205 |  | 2024 | Август
75935 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 17 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75936 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 33 |  | 1205 |  | 2021 | Ноябрь
75937 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ленина 41 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75938 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лермонтова 8 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75939 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 3кв 2 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75940 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 5 кв 2 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75941 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Лесная 6 кв 2 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75942 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 10 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75943 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 11 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75944 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 12 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75945 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 17 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75946 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 18 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75947 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 21 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75948 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 33 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75949 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 34 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75950 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 35 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75951 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 36 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75952 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 41 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75953 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Линейная 44 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
75954 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 45 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75955 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 48 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75956 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 50 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75957 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 56 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75958 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 57 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75959 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 65 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75960 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 67 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75961 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 70 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75962 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 71 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75963 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 73 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75964 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 75 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75965 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 77 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75966 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 78 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75967 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 80 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75968 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейная 82 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75969 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейный пер 10 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75970 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейный пер 12 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75971 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейный пер 13 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75972 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейный пер 17 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75973 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейный пер 23 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75974 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейный пер 25 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75975 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейный пер 27 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75976 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейный пер 4 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75977 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейный пер 7 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75978 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Линейный пер 9 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75979 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Луговая 13 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75980 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 14 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75981 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Луговая 15 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
75982 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 18 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75983 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 21 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75984 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 22 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75985 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 24 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75986 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 26 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75987 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 27 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75988 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 28 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75989 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 29 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75990 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 30 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75991 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 31 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75992 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 38А |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
75993 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 40 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75994 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 42 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75995 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 45 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75996 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 46 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75997 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 48 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75998 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 50 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
75999 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 51 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76000 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 55 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76001 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Луговая 56 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76002 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Льва Толстого 11 кв 2 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76003 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Льва Толстого 20 кв 2 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76004 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Льва Толстого 3 кв 2 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76005 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Горького 34 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76006 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Горького 39 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76007 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М. Горького 45 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76008 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М.Горького 77 |  | 1205 |  | 2029 | Декабрь
76009 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | М.Горького 79 |  | 1205 |  | 2029 | Декабрь
76010 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 124 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76011 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Матросова 8 кв 1 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76012 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Маяковского 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76013 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Маяковского 14 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76014 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Маяковского 15 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76015 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Маяковского 17 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76016 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Маяковского 18 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76017 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Маяковского 19 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76018 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Маяковского 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76019 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Маяковского 21 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76020 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Маяковского 24 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76021 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Маяковского 25 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76022 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Маяковского 26 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76023 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Маяковского 27 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76024 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Маяковского 28 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76025 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Маяковского 29 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76026 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Маяковского 3 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76027 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Маяковского 4 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76028 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Маяковского 5 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76029 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Маяковского 9 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76030 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000139 | Мелиораторов 14Г |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76031 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мелиораторов 15 кв 2 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76032 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мелиораторов 19 кв 1 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76033 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000140 | Мельничная 104А |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76034 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Мельничная 12 кв 1 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76035 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 26 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76036 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Мельничная 27 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76037 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Мельничная 29 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76038 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 33 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76039 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 35 кв 1 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76040 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 35 кв 2 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76041 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 36 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76042 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 37 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76043 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 43 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76044 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 44 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76045 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 46 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76046 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 47 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76047 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 50 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76048 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 52 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76049 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 59 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76050 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 62 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76051 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 64 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76052 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 65 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76053 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 66 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76054 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 67 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76055 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 68 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76056 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 78 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76057 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 80 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76058 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 84 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76059 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мельничная 86 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76060 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Мира 23А |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76061 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Мира 33 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76062 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 40 кв 2 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76063 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 16 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76064 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 22 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76065 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 25 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76066 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 26 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76067 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мичурина 36 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76068 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 15 кв 1 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76069 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 15 кв 2 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76070 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 16А кв 2 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76071 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 3 кв 3 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76072 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 4 кв 2 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76073 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Молодежная 6 кв 1 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76074 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Московская 111 б кв 2 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76075 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Московская 23 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76076 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Московская 34 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76077 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Московская 34 кв 1 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76078 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Московская 36 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76079 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Московская 44 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76080 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Московская 61 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76081 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Московская 65 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76082 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Московская 7 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76083 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Московская 73 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76084 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Московская 9 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76085 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мостовая 14 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76086 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мостовая 21 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76087 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Набережная 1 кв 1 |  | 1205 |  | 2027 | Декабрь
76088 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Набережная 2 кв 2 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76089 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Набережная 3 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76090 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000554 | Набережная 5 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76091 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Нефтяников 2 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76092 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Нефтяников 2 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76093 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Нефтяников 3 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76094 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Нефтяников 3 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76095 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Нефтяников 4 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76096 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Нефтяников 4 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76097 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Нефтяников 5 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76098 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Нефтяников 5 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76099 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Нефтяников 6 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76100 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Нефтяников 6 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76101 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Нефтяников 8 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76102 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Нефтяников 8 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76103 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Новая 12 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76104 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Новая 14 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76105 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Новая 16 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76106 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Новая 17 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76107 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Новая 18 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76108 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Новая 19 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76109 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Новая 21 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76110 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Новая 22 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76111 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Новая 23 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76112 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Новая 25 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76113 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Новая 27 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76114 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00199-00000 | Новая 28 |  | 1205 |  | 2027 | Декабрь
76115 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Новая 33 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76116 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Новая 35 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76117 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Новая 39 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76118 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Новая 5 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76119 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Новая 9 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76120 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новосибирская 3 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76121 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новосибирская 84 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76122 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Новый пер 12 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76123 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Новый пер 5 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76124 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | О. Кошевого 12 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76125 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | О. Кошевого 14 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76126 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | О. Кошевого 14 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76127 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | О. Кошевого 17 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76128 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | О. Кошевого 17 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76129 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | О. Кошевого 19 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76130 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | О. Кошевого 22 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76131 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | О. Кошевого 24 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76132 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | О. Кошевого 26 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76133 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | О. Кошевого 28 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76134 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | О. Кошевого 5 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76135 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | О. Кошевого 6 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76136 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | О.Кошевого 4 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76137 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 28 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76138 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 52 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76139 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 8 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76140 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Октябрьская 80 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76141 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Олега Кошевого 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76142 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Орджоникидзе 11 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76143 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Орджоникидзе 23 |  | 1205 |  | 2024 | Май
76144 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Орджоникидзе 24 |  | 1205 |  | 2024 | Май
76145 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Орджоникидзе 25 |  | 1205 |  | 2024 | Май
76146 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Орджоникидзе 29 |  | 1205 |  | 2024 | Май
76147 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Орджоникидзе 30 |  | 1205 |  | 2024 | Май
76148 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Орджоникидзе 34 |  | 1205 |  | 2024 | Май
76149 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Орджоникидзе 40 |  | 1205 |  | 2024 | Май
76150 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Орджоникидзе 42 |  | 1205 |  | 2024 | Май
76151 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Орджоникидзе 44 |  | 1205 |  | 2024 | Май
76152 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Орджоникидзе 46 |  | 1205 |  | 2024 | Май
76153 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Орджоникидзе 5 |  | 1205 |  | 2024 | Май
76154 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Орджоникидзе 54 |  | 1205 |  | 2024 | Май
76155 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Орджоникидзе 59 |  | 1205 |  | 2024 | Май
76156 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Островского 10 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76157 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Островского 10 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76158 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000168 54-24-428-000167 | Островского 9 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76159 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | П. Полянского 10 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76160 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | П. Полянского 10 кв 1 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76161 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | П. Полянского 15 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76162 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | П. Полянского 17 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76163 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | П. Полянского 19А |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76164 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | П. Полянского 2 кв 1 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76165 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | П. Полянского 3 кв 1 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76166 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | П. Полянского 37 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76167 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | П. Полянского 39 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76168 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | П. Полянского 41 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76169 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | П. Полянского 47 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76170 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | П. Полянского 53 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76171 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | П. Полянского 6 кв 1 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76172 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | П.Полянского 1 Д |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76173 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | пер Кирпичный 4 кв 2 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76174 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Коммунистический 11 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76175 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Луговой 17 кв 2 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76176 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Луговой 20 кв 1 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76177 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Луговой 3 кв 1 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76178 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Московский 25 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76179 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер Московский 9 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76180 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | пер Семафорный 11 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76181 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | пер Семафорный 11 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76182 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | пер Семафорный 5 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76183 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | пер Семафорный 5 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76184 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | пер Семафорный 7 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76185 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | пер Семафорный 9 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76186 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | пер Семафорный 9 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76187 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | пер Трактовой 10 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76188 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | пер Трактовой 14 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76189 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | пер Трактовой 5 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76190 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | пер Трактовой 9 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76191 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | пер Чернышевского 6 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76192 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Трактовой 8 |  | 1205 |  | 2027 | Декабрь
76193 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Полевая 5 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76194 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Полевая 7 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76195 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Полевая 7 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76196 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пролетарская 3 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76197 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 12 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76198 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 16 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76199 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 20 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76200 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Пушкина 22 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76201 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 25 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76202 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 29 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76203 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 32 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76204 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 35 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76205 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 36 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76206 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Пушкина 37 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76207 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 4 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76208 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 42 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76209 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 43 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76210 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 45 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76211 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 47 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76212 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 48 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76213 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 53 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76214 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 62 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76215 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 70 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76216 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Пушкина 72 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76217 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 10 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76218 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 104 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
76219 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Рабочая 108 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76220 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Рабочая 110 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76221 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Рабочая 118 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76222 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Рабочая 124 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76223 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 16 |  | 1205 |  | 2021 | Ноябрь
76224 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 17 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76225 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 20 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76226 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 23 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76227 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 26 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76228 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 27 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76229 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 29 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76230 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 3 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76231 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 36 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76232 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 37 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76233 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 43 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76234 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 46 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76235 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 47 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76236 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 60 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76237 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 61 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76238 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 64 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76239 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 72 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76240 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 77 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76241 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 79 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76242 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 83 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76243 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000038 | Рабочая 84А |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76244 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 85 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76245 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 87 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76246 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 92 |  | 1205 |  | 2027 | Декабрь
76247 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 93 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76248 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Рабочая 94 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76249 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 96 |  | 1205 |  | 2027 | Декабрь
76250 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Рабочая 97 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76251 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Рабочая 98 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76252 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Речная 10 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76253 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Речная 12 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76254 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Речная 14 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76255 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Речная 21 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76256 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Речная 23 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76257 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Речная 25 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76258 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Речная 32 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76259 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Речная 46 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76260 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Речная 50 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76261 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Речная 7 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
76262 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Речная 8 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76263 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 1 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76264 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 1 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76265 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 11 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76266 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 12 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76267 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 13 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76268 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 14 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76269 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 15 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76270 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 16 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76271 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 18 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76272 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 19 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76273 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 1А кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76274 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 1А кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76275 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 1Б кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76276 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 1б кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76277 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 20 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76278 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 21 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76279 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 24 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76280 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 27 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76281 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 30 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76282 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 34 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76283 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 38 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76284 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Розы Люксембург 40 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76285 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 10 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76286 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 20 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76287 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 22 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76288 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 23 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76289 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 29 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76290 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 35 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76291 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 44 б кв 1 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76292 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 47 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76293 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 50 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76294 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 52 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76295 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 55 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76296 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Садовая 56 |  | 1205 |  | 2024 | Август
76297 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 1 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
76298 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 10 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76299 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 100 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76300 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 101 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76301 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 102 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76302 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 104 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76303 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 105 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76304 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 106 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76305 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 107 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76306 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 108 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76307 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 109 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76308 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 11 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
76309 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 110 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76310 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 112 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76311 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 114 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76312 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 116 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76313 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 117 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76314 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 119 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76315 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 12 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
76316 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 120 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76317 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 121 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76318 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 122 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76319 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 123 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76320 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 125 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76321 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 127 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76322 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 129 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76323 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 13 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76324 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 130 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76325 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 134 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76326 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 135 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76327 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 136 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76328 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 137 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76329 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 139 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76330 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 14 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76331 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 141 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76332 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 143 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76333 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 147 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76334 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 149 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76335 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 15 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76336 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 151 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76337 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 155 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76338 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 157 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76339 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 159 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76340 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 16 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76341 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 161 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76342 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 163 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76343 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 165 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76344 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 166 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76345 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 169 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76346 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 17 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76347 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 171 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76348 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 19 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76349 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 19А |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76350 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76351 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 20 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76352 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 23 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76353 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 24 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76354 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 25 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76355 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 26 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76356 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 27 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76357 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 28 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76358 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 29 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76359 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 30 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76360 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 32 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76361 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 33 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76362 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 36 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76363 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 37 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76364 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 38 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76365 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 39 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76366 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 40 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76367 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 41 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76368 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 42 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76369 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 43 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76370 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 44 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76371 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 44 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76372 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 44А |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76373 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 45 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76374 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 46 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76375 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 47 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76376 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 48 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76377 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 50 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76378 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 51 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76379 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 52 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76380 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 53 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76381 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 55 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76382 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 56 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76383 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 57 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76384 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 59 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76385 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 61 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76386 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 62 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76387 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 63 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76388 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 65 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76389 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 66 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76390 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 67 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76391 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 68 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76392 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 69 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
76393 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 71 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76394 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 73 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
76395 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 74 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76396 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 75 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76397 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 76 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
76398 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 77 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76399 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 78 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76400 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 79 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76401 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 8 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76402 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 80 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76403 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 83 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
76404 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 85 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76405 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 86 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
76406 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северная 87 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
76407 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 88 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76408 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 89 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76409 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Северная 9 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76410 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00146-00000 | Северная 90 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76411 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 91 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76412 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 92 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76413 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 94 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76414 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 95 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76415 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 96 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76416 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 97 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76417 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 98 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76418 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северная 99 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76419 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северный пер 10 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
76420 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северный пер 11 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
76421 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северный пер 12 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76422 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северный пер 13 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76423 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000170 54-24-428-000167 | Северный пер 14 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76424 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Северный пер 16 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
76425 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 10 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76426 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 11 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76427 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 12 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76428 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 13 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76429 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 14 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76430 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 16 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76431 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 17 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76432 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 18 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76433 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 20 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76434 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 21 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76435 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 22 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76436 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 23 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76437 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 24 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76438 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 25 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76439 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 26 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76440 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 27 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76441 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 28 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76442 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 29 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76443 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 29А |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76444 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 30 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76445 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 31 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76446 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 32 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76447 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 34 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76448 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 35 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76449 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 37 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76450 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 38 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76451 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 38 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76452 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 39 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76453 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 40 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76454 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 42 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76455 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 44 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76456 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 48 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76457 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 50 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76458 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 52 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76459 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 54 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76460 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 6 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76461 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Семафорная 60 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76462 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Семафорная 60 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76463 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Семафорная 62 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76464 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Семафорная 62 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76465 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 8 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76466 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 9 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76467 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Семафорная 9 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76468 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 10 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76469 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 12 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76470 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 13 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76471 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 14 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76472 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 15 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76473 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 19 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76474 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 20 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76475 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 21 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76476 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 31 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76477 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 32 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76478 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 33 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76479 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 34 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76480 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 35 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76481 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 38 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76482 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 40 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76483 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 41 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76484 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 43 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76485 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 45 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76486 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 46 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76487 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 48 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76488 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 49 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76489 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 54 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76490 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 55 кв 1 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76491 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 57 кв 1 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76492 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 57 кв 2 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76493 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 6 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76494 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 60 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76495 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 62 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76496 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000038 | Сибирская 71 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76497 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 72 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76498 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 76 кв 1 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76499 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 76 кв 2 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76500 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 77 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76501 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 8 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76502 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 84 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76503 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 9 кв 1 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76504 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 9 кв 2 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76505 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Сибирская 90 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76506 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 100 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76507 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 104 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76508 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 107 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76509 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 108 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76510 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 118 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76511 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 122 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76512 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 126 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76513 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 126 кв 2 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76514 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 13 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76515 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 60 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76516 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 66 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76517 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 81 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76518 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 82 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76519 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Советская 97 кв 2 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76520 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000044 | Сосновая 1 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76521 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000044 | Сосновая 10 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76522 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000044 | Сосновая 11 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76523 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000044 | Сосновая 12 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76524 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000044 | Сосновая 15 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76525 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000044 | Сосновая 16 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76526 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000044 | Сосновая 19 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76527 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000044 | Сосновая 20 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76528 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000044 | Сосновая 21 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76529 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000044 | Сосновая 22 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76530 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000044 | Сосновая 23 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76531 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000044 | Сосновая 3 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76532 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000044 | Сосновая 4 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76533 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Сосновая 5 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76534 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000044 | Сосновая 6 |  | 1205 |  | 2023 | Август
76535 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000044 | Сосновая 7 |  | 1205 |  | 2023 | Август
76536 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000044 | Сосновая 8 |  | 1205 |  | 2023 | Август
76537 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000044 | Сосновая 9 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76538 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Стаханова 11 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76539 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Стаханова 18 А |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76540 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Стаханова 20 кв 2 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76541 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Степная 4 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76542 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Степная 6 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
76543 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Степная 7 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76544 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Степная 8 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76545 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 26 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76546 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 27 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76547 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 27 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76548 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 28 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76549 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 29 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76550 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 30 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76551 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 30 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76552 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 31 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76553 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 31 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76554 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 32 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76555 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 32 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76556 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 33 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76557 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 33 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76558 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 34 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76559 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 34 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76560 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 35 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76561 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 35 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76562 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 36 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76563 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 36 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76564 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 37 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76565 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 38 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76566 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 38 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76567 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 39 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76568 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 39 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76569 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 41 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76570 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Строительная 41 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76571 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Трактовая 11 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76572 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Трактовая 12 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76573 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Трактовая 14 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76574 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000554 | Трактовая 17 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76575 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Трактовая 18 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76576 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Трактовая 21 кв 1 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76577 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Трактовая 22 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76578 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Трактовая 23 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76579 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Трактовая 24 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76580 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Трактовая 27 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76581 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Трактовая 30 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76582 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Трактовая 35 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76583 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 35 Б |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76584 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000639 | Трактовая 4 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76585 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Трактовая 40 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76586 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Трактовая 41 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76587 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Трактовая 43 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76588 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Трактовая 44 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76589 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Трактовая 46 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76590 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Трактовая 48 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76591 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Трактовая 5 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76592 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Трактовая 50 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76593 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Трактовая 51 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76594 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Трактовая 52 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76595 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 53 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
76596 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 55 |  | 1205 |  | 2027 | Декабрь
76597 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 57 |  | 1205 |  | 2027 | Декабрь
76598 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Трактовая 60 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76599 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Трактовая 61 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76600 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Трактовая 62 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76601 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Трактовая 63 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76602 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Трактовая 64 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76603 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Трактовая 65 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76604 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Трактовая 67 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76605 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 68 кв 1 |  | 1205 |  | 2027 | Декабрь
76606 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 68 кв 2 |  | 1205 |  | 2027 | Декабрь
76607 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Трактовая 69 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76608 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Трактовая 70 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76609 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Трактовая 72 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76610 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Трактовая 74 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76611 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Трактовая 76 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76612 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Трактовая 78 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76613 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000145 | Трактовая 82 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76614 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трактовая 84 |  | 1205 |  | 2027 | Декабрь
76615 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Трактовая 9 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76616 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000581 | Транспортников 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76617 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000702 | Транспортников 9 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76618 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 114А |  | 1205 |  | 2021 | Декабрь
76619 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 26 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76620 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 37 |  | 1205 |  | 2025 | Декабрь
76621 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 74 |  | 1205 |  | 2025 | Октябрь
76622 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | Ударная 10А |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76623 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000013 | Ударная 17 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76624 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Ударная 2 Б |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76625 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000174 | Ударная 7 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76626 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Урицкого 22 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76627 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Урицкого 30 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76628 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Урицкого 42 |  | 1205 |  | 2022 | Декабрь
76629 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-21-428-000014 | Урицкого 43 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76630 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 1 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76631 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 10 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76632 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 11 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76633 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 12 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76634 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 14 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76635 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 15 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76636 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 16 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76637 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 17 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76638 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 18 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76639 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76640 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 20 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76641 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 22 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76642 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 24 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76643 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 25 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76644 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 27 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76645 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 28 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76646 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 29 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76647 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 30 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76648 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 32 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76649 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 35 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76650 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 36 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76651 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 37 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76652 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 38 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76653 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 4 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76654 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 40 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76655 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 41 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76656 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 42 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76657 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 44 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76658 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 45 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76659 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 47 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76660 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 48 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76661 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 49 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76662 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 51 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76663 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 52 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76664 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Урманская 53 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
76665 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 54 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76666 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 55 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76667 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 59 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76668 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 61 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76669 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 79 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76670 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Урманская 8 |  | 1205 |  | 2028 | Декабрь
76671 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 81 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76672 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Урманская 83 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76673 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Хуторская 18 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76674 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Хуторская 2 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76675 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Хуторская 24 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76676 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Хуторская 27 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76677 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Хуторская 28 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76678 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Хуторская 5 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76679 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Челюскина 10 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76680 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000241 | Челюскина 15 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76681 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000241 | Челюскина 17 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76682 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Челюскина 6 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76683 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000045 | Челюскина 7 |  | 1205 |  | 2023 | Декабрь
76684 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чкалова 28 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76685 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чкалова 29 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76686 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чкалова 40 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76687 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000179 | Чкалова 46 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76688 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чкалова 6 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76689 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Чкалова 8 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76690 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 10 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76691 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 11 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76692 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 12 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76693 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 13 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76694 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 14 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76695 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 15 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76696 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 17 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76697 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 18 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76698 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 19 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76699 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 22 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76700 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 23 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76701 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 24 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76702 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 25 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76703 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 26 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76704 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 27 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76705 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 28 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76706 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 29 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76707 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 3 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76708 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 30 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76709 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 31 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76710 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 32 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76711 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 33 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76712 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 34 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76713 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 36 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76714 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 38 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76715 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 39 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76716 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 4 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76717 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 41 кв 1 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76718 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 41 кв 2 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76719 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 42 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76720 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 43 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76721 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 44 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76722 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 48 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76723 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 5 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76724 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 51 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76725 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 52 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76726 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 54 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76727 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 6 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76728 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 61 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76729 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 7 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76730 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000172 54-24-428-000167 | Школьная 76 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76731 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 8 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76732 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьная 9 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76733 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьный пер 10 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76734 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьный пер 11 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76735 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьный пер 12 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76736 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьный пер 13 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76737 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьный пер 14 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76738 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьный пер 15 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76739 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьный пер 17 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76740 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьный пер 18 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76741 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьный пер 19 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76742 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьный пер 5 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76743 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьный пер 6 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76744 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьный пер 7 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76745 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьный пер 8 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76746 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000171 54-24-428-000167 | Школьный пер 9 |  | 1205 |  | 2026 | Октябрь
76747 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Щетинкина 16 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76748 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Щетинкина 18 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76749 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Щетинкина 20 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76750 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000169 54-24-428-000167 | Щетинкина 44 |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76751 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Элеваторная 17 |  | 1205 |  | 2024 | Апрель
76752 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Элеваторная 27 кв 2 |  | 1205 |  | 2024 | Апрель
76753 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Элеваторная 31 |  | 1205 |  | 2024 | Апрель
76754 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00199-00000 | Элеваторная 46 |  | 1205 |  | 2027 | Декабрь
76755 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Элеваторная 55 |  | 1205 |  | 2024 | Апрель
76756 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Элеваторная 57 |  | 1205 |  | 2024 | Апрель
76757 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Элеваторная 59 |  | 1205 |  | 2024 | Апрель
76758 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Элеваторная 75 |  | 1205 |  | 2024 | Апрель
76759 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Элеваторная 77 |  | 1205 |  | 2024 | Апрель
76760 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Элеваторная 79 |  | 1205 |  | 2024 | Апрель
76761 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Элеваторная 86 |  | 1205 |  | 2024 | Апрель
76762 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Элеваторная 87 |  | 1205 |  | 2024 | Апрель
76763 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Элеваторная 90 |  | 1205 |  | 2024 | Апрель
76764 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00199-00000 | Энгельса 23 |  | 1205 |  | 2027 | Декабрь
76765 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Энергетиков 11 |  | 1205 |  | 2027 | Декабрь
76766 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-23-428-000235 | Энергетиков 2Б |  | 1205 |  | 2024 | Сентябрь
76767 | Чулымский р-н | г Чулым | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Энергетиков 9 кв 2 |  | 1205 |  | 2024 | Декабрь
76768 | Чулымский р-н | г Чулым | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-22-428-000038 | Энтузиастов 1в |  | 1205 |  | 2026 | Декабрь
76769 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/486 | Зеленая 21 |  |  |  | 2023 | Октябрь
76770 | Чулымский р-н | с Иткуль | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0022/465 | Комсомольская 101 кв 1 |  |  |  | 2023 | Октябрь
76771 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/400 | Комсомольская 105 кв 3 |  |  |  | 2024 | Декабрь
76772 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/398 | Комсомольская 119 |  |  |  | 2024 | Декабрь
76773 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000553 | Комсомольская 12 кв 2 |  | 17 |  | 2026 | Декабрь
76774 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 120 |  | 17 |  | 2027 | Декабрь
76775 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/402 | Комсомольская 121 |  |  |  | 2024 | Декабрь
76776 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-03303 | Комсомольская 123 |  |  |  | 2025 | Декабрь
76777 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/410 | Комсомольская 126 |  |  |  | 2023 | Октябрь
76778 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/401 | Комсомольская 127 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
76779 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/411 | Комсомольская 128 |  |  |  | 2023 | Октябрь
76780 | Чулымский р-н | с Иткуль | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 136 |  | 17 |  | 2026 | Декабрь
76781 | Чулымский р-н | с Иткуль | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 14 |  | 17 |  | 2024 | Декабрь
76782 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/413 | Комсомольская 140 |  |  |  | 2024 | Октябрь
76783 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/430 | Комсомольская 15 |  |  |  | 2024 | Декабрь
76784 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/399 | Комсомольская 156 кв 1 |  |  |  | 2024 | Декабрь
76785 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-03280 | Комсомольская 158 кв 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
76786 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/466 | Комсомольская 158 кв 2 |  |  |  | 2024 | Декабрь
76787 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/397 | Комсомольская 164 |  |  |  | 2024 | Октябрь
76788 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/431 | Комсомольская 17 |  |  |  | 2024 | Декабрь
76789 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-03304 | Комсомольская 170 кв 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
76790 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000553 | Комсомольская 3 кв 2 |  | 17 |  | 2026 | Декабрь
76791 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-03299 | Комсомольская 31 |  |  |  | 2025 | Декабрь
76792 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00193-00000 | Комсомольская 33 |  | 17 |  | 2027 | Декабрь
76793 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000553 | Комсомольская 35 |  | 17 |  | 2026 | Декабрь
76794 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-03297 | Комсомольская 4 кв 2 |  |  |  | 2025 | Декабрь
76795 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-03300 | Комсомольская 40 |  |  |  | 2025 | Декабрь
76796 | Чулымский р-н | с Иткуль | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 42 |  | 17 |  | 2024 | Декабрь
76797 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/426 | Комсомольская 49 |  |  |  | 2023 | Октябрь
76798 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-03298 | Комсомольская 5 кв 1 |  |  |  | 2025 | Декабрь
76799 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-03301 | Комсомольская 52 |  |  |  | 2025 | Декабрь
76800 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-03302 | Комсомольская 61 |  |  |  | 2025 | Декабрь
76801 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/428 | Комсомольская 65 |  |  |  | 2024 | Декабрь
76802 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/439 | Комсомольская 68 |  |  |  | 2023 | Октябрь
76803 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/429 | Комсомольская 69 кв 3 |  |  |  | 2024 | Октябрь
76804 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/440 | Комсомольская 7 кв 2 |  |  |  | 2024 | Октябрь
76805 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00193-00000 | Комсомольская 70 |  | 17 |  | 2027 | Декабрь
76806 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/425 | Комсомольская 79 |  |  |  | 2024 | Октябрь
76807 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00193-00000 | Комсомольская 7а |  | 17 |  | 2027 | Декабрь
76808 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 8 |  | 17 |  | 2027 | Декабрь
76809 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000553 | Комсомольская 80 |  | 17 |  | 2026 | Декабрь
76810 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/412 | Комсомольская 83а |  |  |  | 2023 | Октябрь
76811 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000642 | Комсомольская 84 |  | 17 |  | 2026 | Декабрь
76812 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000553 | Комсомольская 86 |  | 17 |  | 2026 | Декабрь
76813 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/427 | Комсомольская 87 |  |  |  | 2024 | Октябрь
76814 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000553 | Комсомольская 88 |  | 17 |  | 2026 | Декабрь
76815 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-23-203-0021/465 | Комсомольская 9 |  |  |  | 2024 | Декабрь
76816 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-24-428-000642 | Комсомольская 92 |  | 17 |  | 2026 | Декабрь
76817 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 54-25-428-00193-00000 | Комсомольская 94 |  | 17 |  | 2027 | Декабрь
76818 | Чулымский р-н | с Иткуль | Строительство газопровода-ввода; Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 54-24-203-03279 | Полтавская 4 |  |  |  | 2025 | Декабрь
76819 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76820 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 10 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76821 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 10 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76822 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76823 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 14 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76824 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 1а |  |  |  | 2026 | Декабрь
76825 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76826 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76827 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76828 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76829 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76830 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 9 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76831 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Береговая 9 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76832 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вечерняя 1 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76833 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вечерняя 1 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76834 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вечерняя 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76835 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вечерняя 3 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76836 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вечерняя 3 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76837 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вечерняя 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76838 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вечерняя 5 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76839 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вечерняя 5 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76840 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вечерняя 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76841 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вечерняя 7 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76842 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вечерняя 7 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76843 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вечерняя 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76844 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вечерняя 9 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76845 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Вечерняя 9 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76846 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 1 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76847 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 1 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76848 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76849 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 11 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76850 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 11 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76851 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 12 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76852 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 14 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76853 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 14 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76854 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 18 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76855 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 2 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76856 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 2 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76857 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 20 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76858 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76859 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76860 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76861 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76862 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76863 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 8 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76864 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 8 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76865 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 9 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76866 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Гагарина 9 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76867 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 1 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76868 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 1 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76869 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 10 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76870 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 10 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76871 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 11 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76872 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 11 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76873 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 11 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76874 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76875 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 13/3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76876 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 15 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76877 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76878 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 2а |  |  |  | 2026 | Декабрь
76879 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 3 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76880 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 3кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76881 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76882 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76883 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 6 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76884 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 7 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76885 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 7 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76886 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 8 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76887 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 8 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76888 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 9 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76889 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Зеленая 9 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76890 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунальная 1 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76891 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунальная 1 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76892 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунальная 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76893 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунальная 13 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76894 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунальная 13 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76895 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунальная 15 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76896 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунальная 15 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76897 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунальная 17 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76898 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунальная 2 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76899 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунальная 2 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76900 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунальная 3 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76901 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунальная 3 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76902 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунальная 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76903 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунальная 5 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76904 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунальная 5 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76905 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунальная 6 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76906 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунальная 6 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76907 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунальная 7 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76908 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунальная 7 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76909 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунальная 8 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76910 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Коммунальная 8 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76911 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 1 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76912 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 1 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76913 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76914 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 11 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76915 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76916 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76917 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 15 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76918 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 16 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76919 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 16а |  |  |  | 2026 | Декабрь
76920 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 17 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76921 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 19 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76922 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 2 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76923 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 2 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76924 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 21 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76925 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 3 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76926 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 3 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76927 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 4 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76928 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 4 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76929 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76930 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 6 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76931 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 6 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76932 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76933 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76934 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Комсомольская 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76935 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76936 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 11 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76937 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76938 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76939 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 14 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76940 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 15 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76941 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 16 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76942 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 16а |  |  |  | 2026 | Декабрь
76943 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 17 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76944 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 17 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76945 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 18 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76946 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 19 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76947 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 20 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76948 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76949 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76950 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 5 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76951 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 5 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76952 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76953 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 6а |  |  |  | 2026 | Декабрь
76954 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Кооперативная 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76955 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76956 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 10 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76957 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 10 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76958 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 10 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76959 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 11 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76960 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 11 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76961 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 12 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76962 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 12 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76963 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 13 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76964 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 13 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76965 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 14 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76966 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 14 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76967 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 14 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76968 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 15 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76969 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 15 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76970 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 15 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76971 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 16 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76972 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 16 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76973 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 16 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76974 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 17 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76975 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 18 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76976 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 18 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76977 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 19 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76978 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 19 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76979 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 20 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76980 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 20 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76981 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 21 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76982 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 21 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76983 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 23 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76984 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 23 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76985 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76986 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76987 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76988 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 6 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76989 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 6 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76990 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76991 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 8 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76992 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 8 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76993 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Мира 9 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76994 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 1 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76995 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 1 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76996 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76997 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 11 |  |  |  | 2026 | Декабрь
76998 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 1а |  |  |  | 2026 | Декабрь
76999 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77000 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 3 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77001 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 3 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77002 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77003 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 5 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77004 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 5 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77005 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77006 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 7 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77007 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 7 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77008 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77009 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 9 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77010 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Новая 9 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77011 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Овражная 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77012 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Овражная 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77013 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Овражная 14 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77014 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Овражная 16 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77015 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Овражная 20 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77016 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Овражная 22 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77017 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Овражная 24 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77018 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Овражная 4а |  |  |  | 2026 | Декабрь
77019 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Овражная 52а |  |  |  | 2026 | Декабрь
77020 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Овражная 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77021 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Овражная 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77022 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Молодежный 1 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77023 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Молодежный 1 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77024 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Молодежный 11 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77025 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Молодежный 1а |  |  |  | 2026 | Декабрь
77026 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Молодежный 3 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77027 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Молодежный 3 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77028 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Молодежный 5 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77029 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Молодежный 5 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77030 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Молодежный 7 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77031 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Молодежный 7 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77032 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Молодежный 9 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77033 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Молодежный 9 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77034 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Молодежный 9/1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77035 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Молодежный 9а |  |  |  | 2026 | Декабрь
77036 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Октябрьский 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77037 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Октябрьский 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77038 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Октябрьский 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77039 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Октябрьский 6 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77040 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Октябрьский 6 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77041 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Октябрьский 7 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77042 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Октябрьский 7 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77043 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Октябрьский 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77044 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Светлый 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77045 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Светлый 10 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77046 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Светлый 12 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77047 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Светлый 12 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77048 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Светлый 1а |  |  |  | 2026 | Декабрь
77049 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Светлый 2 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77050 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Светлый 2 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77051 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Светлый 4 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77052 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Светлый 4 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77053 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Светлый 6 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77054 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Светлый 6 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77055 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Светлый 8 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77056 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Светлый 8 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77057 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Светлый 9 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77058 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 1 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77059 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 1 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77060 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 13 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77061 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 13 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77062 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 13 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77063 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 13 кв 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77064 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 15 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77065 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 15 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77066 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 15 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77067 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 15 кв 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77068 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 19 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77069 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77070 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 23 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77071 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 25 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77072 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 27 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77073 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 29 а |  |  |  | 2026 | Декабрь
77074 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 33 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77075 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 35 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77076 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 39 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77077 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77078 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 41 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77079 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 47 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77080 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 5 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77081 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 5 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77082 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 5 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77083 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 5 кв 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77084 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77085 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 61 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77086 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 63 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77087 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77088 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 8 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77089 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 8 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77090 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 8 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77091 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 8 кв 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77092 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 9 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77093 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | пер. Школьный 9 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77094 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 1 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77095 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 1 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77096 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 10 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77097 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 11 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77098 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77099 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77100 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 14 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77101 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 16 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77102 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 17 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77103 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 19 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77104 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 21 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77105 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 21 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77106 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 23 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77107 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77108 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77109 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 5 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77110 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 5 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77111 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 7 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77112 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 7а |  |  |  | 2026 | Декабрь
77113 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77114 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 9 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77115 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Тихая 9 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77116 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 1 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77117 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 1 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77118 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 10 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77119 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 10 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77120 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 10 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77121 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 10 кв 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77122 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 11 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77123 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 11 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77124 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 12 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77125 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77126 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 2 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77127 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 2 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77128 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 3 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77129 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 3 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77130 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 4 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77131 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 4 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77132 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 5 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77133 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 6 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77134 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 7 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77135 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 7 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77136 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 8 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77137 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 8 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77138 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 9 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77139 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Трудовая 9 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77140 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 1 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77141 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 1 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77142 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 1 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77143 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 1 кв 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77144 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 11 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77145 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 12 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77146 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 12 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77147 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 13 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77148 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 14 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77149 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 14 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77150 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 15 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77151 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 15 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77152 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 16 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77153 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 16 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77154 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 17 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77155 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 17 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77156 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 18 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77157 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 2 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77158 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 2 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77159 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 2 кв 3 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77160 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 2 кв 4 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77161 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 20 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77162 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 21 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77163 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 22 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77164 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 23 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77165 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 25 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77166 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 27 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77167 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 29 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77168 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 29 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77169 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 31 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77170 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 33 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77171 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 33 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77172 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 35 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77173 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 35 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77174 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 41 |  |  |  | 2027 | Декабрь
77145 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 45 |  |  |  | 2027 | Декабрь
77146 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 47 |  |  |  | 2027 | Декабрь
77147 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 5 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77148 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 5 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77149 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 8 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77150 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 9 кв 1 |  |  |  | 2026 | Декабрь
77150 | Мошковский р-н | с Новомошковское | Врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | #N/A | Центральная 9 кв 2 |  |  |  | 2026 | Декабрь